小野町 計画策定業務

工程の変更に関する協議資料　第2版

高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

おのまち障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画

令和8年10月4日

受託者

目　次

各行をクリックすると本文へ移動します。ページ番号はWordで開いた時点で更新されます

1　本資料の位置づけ	－

2　遅れの大きさ	－

2-1　期限を過ぎてなお終わっていない作業	－

2-2　遅れの起点	－

3　変更後の工程（案）	－

3-1　高齢者計画	－

3-2　障がい計画	－

4　間に合わなくなる場合の順序	－

5　協議事項	－

6　打合せ記録の様式	－

1　本資料の位置づけ

本資料は第1版（令和8年8月13日）の改訂です。仕様書11④により、業務履行上の基本事項の変更は町と受託者の双方協議で定めることとされています。また仕様書8①により、打合せの記録は受託者が作成し町と相互に確認します。

第1版からおよそ2か月が経ちましたが、第1版でお諮りした2点が未決のままです。第1版は「協議会の開催日程が未定」という前提で書かれているため、この2か月分が工程に反映されていません。期限を過ぎた工程を置いたままにすると、遅れが見えないまま積み上がります。

| 第1版でお諮りした事項 | 現在の状態 | 超過 |
| --- | --- | --- |
| 高齢者福祉サービス推進協議会の開催回数と時期 | 未定（仕様書4(5)に回数の定めがなく、受託者案は4回） | 2か月 |
| 障がい者ニーズ調査の調査票（0727版）と対象者の抽出 | 未受領（依頼票D1・D2） | 2か月 |
| 関係者団体等ヒアリングの対象先 | 未定（町のサービス実績・依頼票D4が前提） | 1か月 |
| 骨子案を工程に戻すこと | 高齢者は第3版、障がいは初版を作成済み。協議会に諮る回が未確保 | ― |

2　遅れの大きさ

「遅れているか」は、進捗率を眺めていても分かりません。予定（いつ始めていつ終えるか）と基準日から「この日までに何％進んでいるはずか」を算出し、実績と引き算しました。工数の重み（1〜5）で加重しています。

| 計画 | 作業数 | 予定進捗率 | 実績進捗率 | 乖離 | 期限超過 | 遅れ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 | 76 | 53.3％ | 69.1％ | +15.8pt | 4件 | 4件 |
| 障がい者計画・障がい児福祉計画・障がい福祉計画 | 44 | 49.2％ | 33.1％ | -16.1pt | 9件 | 3件 |

資料：業務進捗管理表（17_業務進捗管理）令和8年10月4日時点。予定進捗率は、予定開始の月初から予定完了の月末までを直線で見たときの値。

高齢者計画は予定を+15.8ポイント上回っています。見込量推計・保険料算定・計画素案が前倒しで進んだためです。一方で障がい計画は-16.1ポイント下回っており、こちらが本業務全体の弱いところです。

2-1　期限を過ぎてなお終わっていない作業

高齢者計画（8件）

| No | 作業 | 担当 | 予定完了 | 実績 | 予定 | 判定 | 止まっている理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-3 | 施設整備方針との不整合の確認 | 受託者・町 | 2026-09 | 0％ | 100％ | 期限超過（1か月） | 整備の経緯の確認（依頼票H15） |
| 9-1 | 協議会の開催回数・時期の確定 | 町 | 2026-08 | 0％ | 100％ | 期限超過（2か月） | 町との協議（依頼票C4）。これが決まらないと工程が引けない |
| 4-5 | 個票によるクロス集計 | 受託者 | 2026-10 | 0％ | 50％ | 遅れ | 令和7年度調査の個票データ（依頼票H16）。地区情報の有無も要確認 |
| 9-2 | 協議会 第1回（第9期の評価・調査結果） | 受託者・町 | 2026-09 | 50％ | 100％ | 期限超過（1か月） | 開催日が未定 |
| 2-10 | 見える化 優先度C分野の出力 | 受託者 | 2026-10 | 30％ | 50％ | 遅れ | 残るのは医療提供体制・リハビリ提供体制の出力。見える化システムへのアクセスは確保できている（9月28日に推計が通った） |
| 2-6 | 介護予防事業対象者数の分析 | 受託者 | 2026-10 | 50％ | 67％ | 遅れ | 町の事業実績（依頼票H3）。見える化の0か所と調査の5.5％が整合しない。ワークシートに載る実施状況調査の回答も、従前相当の利用者数がほとんど空欄で、実人数と延べ人数が同じ年があり、サービスBの人数が408→24→150→24人と激しく振れている。町の控えとの突合が要る |
| 2-7 | 認知症高齢者の分析 | 受託者 | 2026-08 | 85％ | 100％ | 期限超過（2か月） | 自立度Ⅲa・Ⅲbが受領資料になく、「自立度Ⅱ以上」の合計が出せない（見える化Ｂ7）。このため認知症高齢者数の見込みは下限（令和9年度335人）にとどまる。研修系（J1〜J15）は本町の値が未公表。町の実績で代替する（依頼票H9）。初期集中支援チームの令和6・7年度の実績も要る（見える化の直近値は令和5年度） 10月1日に認知症施策の体制と活動の図を作成（f47）。推進員1→4人、カフェ1か所で横ばい、初期集中支援チームの訪問実績0件 |
| 1-8 | 工程・協議会日程の合意と確認事項の照会 | 受託者・町 | 2026-10 | 55％ | 67％ | 遅れ | 町との協議。協議会の回数が決まらないとP6・P8・P9・P10の日程が引けない |

障がい計画（12件）

| No | 作業 | 担当 | 予定完了 | 実績 | 予定 | 判定 | 止まっている理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-6 | 町データの受領 | 町 | 2026-09 | 0％ | 100％ | 期限超過（1か月） | 町の回答。P2・P5・P6が依存する |
| 2-6 | 調査用品の準備・印刷 | 受託者 | 2026-09 | 0％ | 100％ | 期限超過（1か月） | 調査票の確定。墨印刷でのルビ可読性は実物校正が必要 |
| 3-2 | 対象先の選定 | 受託者・町 | 2026-09 | 0％ | 100％ | 期限超過（1か月） | 町のサービス実績（町内外事業所別・依頼票D4） |
| 2-4 | 調査票原案の町の確認 | 町 | 2026-08 | 0％ | 100％ | 期限超過（2か月） | 調査票の復元 |
| 2-7 | 宛名ラベルの作成 | 受託者 | 2026-09 | 0％ | 100％ | 期限超過（1か月） | 対象者の抽出 |
| 3-3 | 依頼の送付・日程調整 | 受託者 | 2026-09 | 0％ | 100％ | 期限超過（1か月） | 対象先の選定 |
| 2-3 | 調査票の作成と補修正 | 受託者 | 2026-08 | 20％ | 100％ | 期限超過（2か月） | ★0727版が手元にない（依頼票D1）。工程全体の律速 |
| 2-5 | 対象者の抽出 | 町 | 2026-09 | 30％ | 100％ | 期限超過（1か月） | 町による区分ごとの実数の回答（依頼票D2）。所管課をまたぐ照会で2〜3週間 |
| 1-7 | 工程変更の協議と打合せ記録の作成 | 受託者・町 | 2026-08 | 40％ | 100％ | 期限超過（2か月） | 町との協議。8月19日の協議会またはその前後に行う |
| 3-4 | ヒアリングの実施 | 受託者 | 2026-10 | 0％ | 50％ | 遅れ | 日程調整 |
| 2-8 | 調査の発送・回収 | 受託者 | 2026-10 | 0％ | 50％ | 遅れ | 調査票の確定、対象者の抽出 |
| 5-1 | 現行計画の取組み状況の検証 | 受託者 | 2026-10 | 40％ | 67％ | 遅れ | 町のサービス実績（依頼票D4・D7） |

2-2　遅れの起点

障がい計画の遅れ12件は、すべて町からの3点に連なっています。①調査票の0727版（依頼票D1）、②対象者の抽出（同D2）、③サービス実績（同D4）の3点です。①が入らないと調査票の確定→印刷→発送・回収が、②が入らないと宛名ラベル→発送・回収が、③が入らないとヒアリングの対象先選定→依頼の送付→実施が、それぞれ順に止まります。受託者の側で順番を入れ替えて吸収できる遅れではありません。

高齢者計画の遅れは、協議会の開催回数・時期が決まっていないことに集約されます。計画の中身（見込量・保険料・素案）は前倒しで進んでおり、受託者が算定すべき未確定箇所は0件です。資料は作ってあるのに、諮る場が決まっていないという状態です。

3　変更後の工程（案）

第1版は日付を書きましたが、第2版では納期から逆算して算出しています。固定の日付を書くと、また2か月後に古くなるためです。「いつまでに町からいただければ間に合うか」が読めるようにしました。

所要日数は暦日です。期限が土日に落ちる場合は手前の金曜に寄せています（遅らせる方向には寄せていません）。

3-1　高齢者計画

動かせない期限は納期（令和9年3月31日（水）・仕様書3）です。成果品⑤⑥に印刷・製本が含まれるため、そこから校了・下版の日が決まり、さらに逆算して協議会の日が決まります。

町が動かせるつまみは2つです。①協議会を何回開くか（仕様書4(5)に回数の定めはありません）、②印刷・製本に何日あてるか。この2つを総当たりにして、協議会 第1回の期限がいつになるかを計算しました。

| 案 | 協議会 | 印刷 | 協議会 第1回の期限 | 校了・下版 | パブリックコメント | 難点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4回 | 25日 | 令和8年11月6日（金） | 令和9年2月26日（金） | 令和9年1月25日（月）まで | 年末年始にかかる |
| B | 3回 | 25日 | 令和8年11月27日（金） | 令和9年2月26日（金） | 令和9年1月25日（月）まで | 年末年始にかかる／骨子案と素案を1回で諮ることになる |
| C | 4回 | 18日 | 令和8年11月13日（金） | 令和9年3月5日（金） | 令和9年2月1日（月）まで | 印刷に余裕がない |
| D | 3回 | 18日 | 令和8年12月4日（金） | 令和9年3月5日（金） | 令和9年2月1日（月）まで | 印刷に余裕がない／骨子案と素案を1回で諮ることになる |

※ 所要日数は暦日。期限が土日に落ちる場合は手前の金曜に寄せている。※ 協議会の回と回の間は、資料の作成・送付と委員の検討に21日を見込んでいる。

読み取れることが3つあります。

・いちばん厳しい案Aでも、協議会 第1回の期限は令和8年11月6日（金）です。基準日（令和8年10月4日）から33日あります。まだ間に合いますが、日程の調整に要する時間を考えると余裕はありません。

・協議会を4回から3回に減らすと、第1回の期限が21日後ろになります。骨子案の回と素案の回を1回に統合する形です。仕様書に回数の定めはなく、法令上の支障もありません

・印刷を25日から18日に縮めると、さらに7日後ろになりますが、計画書50部・概要版50部の4色刷りで色校正を挟むため、印刷業者のリードタイムの確約が前提になります。確約が取れないうちは、この日数を当てにできません

いずれの案でも、12月までに印刷業者を押さえておく必要があります。押さえられない場合は、印刷25日の案A・案Bに限られます。

案A（協議会4回・印刷25日）の工程

最も余裕のない案です。これに間に合えば、他の3案はいずれも間に合います。

| 工程 | この日までに終える | 所要 |
| --- | --- | --- |
| ★協議会 第1回（第9期の評価・令和7年度調査結果） | 令和8年11月6日（金） | ― |
| 協議会資料の作成・送付（委員の検討期間を含む） | 令和8年11月27日（金） | 21日 |
| 協議会 第2回（骨子案・見込量・保険料・成果指標） | 令和8年11月27日（金） | ― |
| 協議会資料の作成・送付（委員の検討期間を含む） | 令和8年12月18日（金） | 21日 |
| 協議会 第3回（素案） | 令和8年12月18日（金） | ― |
| 素案の確定 | 令和8年12月25日（金） | 7日 |
| パブリックコメント（1か月） | 令和9年1月25日（月） | 31日 |
| パブリックコメントへの意見対応 | 令和9年2月8日（月） | 14日 |
| 協議会 第4回（最終案の確認） | 令和9年2月8日（月） | ― |
| 計画書の原稿確定 | 令和9年2月11日（木） | 3日 |
| レイアウト・組版 | 令和9年2月18日（木） | 7日 |
| 校正（初校・再校。町の確認を含む） | 令和9年2月26日（金） | 10日 |
| ★校了・下版 | 令和9年2月26日（金） | ― |
| 印刷・製本（計画書50部・概要版50部。色校正を含む／25日） | 令和9年3月25日（木） | 25日 |
| 納品・検収 | 令和9年3月31日（水） | 6日 |

案D（協議会3回・印刷18日）の工程

最も余裕のある案です。協議会 第1回の期限は令和8年12月4日（金）まで延びます。ただし骨子案と素案を1回で諮ることになり、印刷業者の確約も要ります。

| 工程 | この日までに終える | 所要 |
| --- | --- | --- |
| ★協議会 第1回（第9期の評価・令和7年度調査結果） | 令和8年12月4日（金） | ― |
| 協議会資料の作成・送付（委員の検討期間を含む） | 令和8年12月25日（金） | 21日 |
| 協議会 第2回（骨子案・素案・見込量・保険料） | 令和8年12月25日（金） | ― |
| 素案の確定 | 令和9年1月1日（金） | 7日 |
| パブリックコメント（1か月） | 令和9年2月1日（月） | 31日 |
| パブリックコメントへの意見対応 | 令和9年2月15日（月） | 14日 |
| 協議会 第3回（最終案の確認） | 令和9年2月15日（月） | ― |
| 計画書の原稿確定 | 令和9年2月18日（木） | 3日 |
| レイアウト・組版 | 令和9年2月25日（木） | 7日 |
| 校正（初校・再校。町の確認を含む） | 令和9年3月5日（金） | 10日 |
| ★校了・下版 | 令和9年3月5日（金） | ― |
| 印刷・製本（計画書50部・概要版50部。色校正を含む／18日） | 令和9年3月25日（木） | 18日 |
| 納品・検収 | 令和9年3月31日（水） | 6日 |

3-2　障がい計画

動かせない期限は納期（令和9年3月25日（木）・仕様書4）です。なお公告第1-36号は令和9年3月31日としており、仕様書と6日ずれています。本資料は早いほうの3月25日で引いています。契約上の期限をご確認ください。

| 工程 | この日までに終える | 所要 |
| --- | --- | --- |
| ★町から依頼票D1（調査票0727版）・D2（対象者の抽出）をいただく | 令和8年10月28日（水） | ― |
| 発送の準備（調査票の確定・印刷・宛名ラベル） | 令和8年11月11日（水） | 14日 |
| 調査票の発送 | 令和8年11月11日（水） | ― |
| 調査の回収（督促を含む） | 令和8年12月2日（水） | 21日 |
| ★調査結果の集計と報告書（成果品①） | 令和8年12月23日（水） | 21日 |
| 素案の作成（調査・ヒアリング結果の反映） | 令和9年1月13日（水） | 21日 |
| 自立支援協議会 第2回（骨子案・素案） | 令和9年1月13日（水） | ― |
| 素案の確定 | 令和9年1月20日（水） | 7日 |
| パブリックコメント（1か月） | 令和9年2月19日（金） | 31日 |
| パブリックコメントへの意見対応 | 令和9年3月5日（金） | 14日 |
| 自立支援協議会 第3回（最終案の承認） | 令和9年3月5日（金） | ― |
| 計画書の完成・校正（レイアウトデザイン・リライトを含む） | 令和9年3月19日（金） | 14日 |
| 納品（電子データ） | 令和9年3月25日（木） | 5日 |

依頼票D1（調査票0727版）とD2（対象者の抽出）は、令和8年10月28日（水）までにいただく必要があります。基準日（令和8年10月4日）から数えて24日です。

関係者団体等ヒアリング

ヒアリングは調査と並行して進めますが、結果は同じ報告書（成果品①）に入るため、集計の開始日が共通の締切になります。

| 工程 | この日までに終える | 所要 |
| --- | --- | --- |
| ★町から依頼票D4（サービス実績・町内外事業所別）をいただく | 令和8年11月11日（水） | ― |
| 対象先の選定 | 令和8年11月18日（水） | 7日 |
| 依頼の送付・日程調整 | 令和8年12月2日（水） | 14日 |
| ヒアリングの実施 | 令和8年12月16日（水） | 14日 |
| ヒアリング結果の整理 | 令和8年12月23日（水） | 7日 |
| ★調査結果の集計と報告書（成果品①）に合流 | 令和8年12月23日（水） | ― |

依頼票D4（サービス実績・町内外事業所別）は、令和8年11月11日（水）までにいただく必要があります。

自立支援協議会の回数

仕様書8②は自立支援協議会への出席を3回と定めています。仕様書7の想定（8月・10月・1月）に対し、本案は第2回を素案、第3回を最終案に充てる形です。10月の骨子案検討は、調査結果の到着が間に合わないため第2回に統合しています。

4　間に合わなくなる場合の順序

上の逆算に間に合わない場合、何から落ちるかをあらかじめお示ししておきます。直前になって選ぶより、先に決めておいたほうが傷が浅く済みます。なお1と2は、3-1の案B〜Dがそのまま対応します。

| 順 | 落とすもの | 影響 | 受託者の考え |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 協議会の回数を4回から3回に減らす（高齢者） | 骨子案の回と素案の回を1回に統合する。議論の時間が半分になる | まず検討していただきたい案です。仕様書に回数の定めがなく、法令上の支障もありません |
| 2 | 印刷・製本を25日から18日に縮める（高齢者・案C／D） | 色校正の差し戻しが1回も効かなくなる | 印刷業者のリードタイムの確約が前提です。確約が取れないうちは当てにできません |
| 3 | 障がい者ニーズ調査の回収期間を3週間から2週間に縮める | 回収率が下がる。督促の時間がなくなる | 調査結果の信頼性に直に効くため、できれば避けたい |
| 4 | 関係者団体等ヒアリングの対象先を絞る | 成果品①の内容が薄くなる | 仕様書5(3)及び成果品①が定める業務項目であり、実施しないという選択肢はありません |
| 5 | 概要版の頁数を減らす（高齢者） | 8頁の構成を縮める | 仕様書4 成果品⑥に「A4・4色刷り・8頁」と明示があり、動かせません |

5　協議事項

本日ご確認いただきたい事項です。いずれも受託者の側では決められないものです。

| # | ご確認いただきたいこと | 期限 | 決まらない場合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高齢者福祉サービス推進協議会の開催回数と第1回の日程 | 令和8年11月6日（金）までに第1回 | 以降の協議会・パブリックコメント・印刷がすべてずれます |
| 2 | 協議会を4回とするか3回とするか（案A〜Dのいずれか） | 第1回の開催までに | 4回のまま進めます（案A）。最も余裕のない置き方になります |
| 3 | 依頼票D1（調査票0727版）・D2（対象者の抽出） | 令和8年10月28日（水） | 障がい者ニーズ調査の結果が素案に間に合いません |
| 4 | 依頼票D4（サービス実績・町内外事業所別） | 令和8年11月11日（水） | ヒアリングの対象先が選定できず、成果品①が完成しません |
| 5 | 印刷業者の確保（計画書50部・概要版50部） | 令和8年12月まで | 2月下旬の校了に間に合いません |
| 6 | 障がい計画の契約上の期限（仕様書 令和9年3月25日／公告 令和9年3月31日） | 随時 | 早いほうの3月25日で工程を引いています |

6　打合せ記録の様式

仕様書8①に基づき、受託者が作成し町と相互に確認します。確認は押印又は電子メールによる返信をもって行うこととし、記録は業務完了時に一括して提出します。様式は第1版（令和8年8月13日）の第5節と同じものです。

| 項目 | 記入欄 |
| --- | --- |
| 日時 |  |
| 場所 |  |
| 出席者（町） |  |
| 出席者（受託者） |  |
| 議題 |  |
| 協議の内容 |  |
| 決定事項 |  |
| 次回までの宿題（町） |  |
| 次回までの宿題（受託者） |  |
| 次回の予定 |  |
| 確認（町） |  |
| 確認（受託者） |  |