おのまち障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画

関係者団体等ヒアリングの代替案

事業所への訪問ヒアリングを行わない場合

令和8年10月22日

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

目　次

各行をクリックすると本文へ移動します。ページ番号はWordで開いた時点で更新されます

1　結論	－

2　仕様書と国のマニュアル	－

3　県の資料で分かること	－

4　情報公表データで分かること	－

5　訪問ヒアリングで確かめる予定だったことの置き換え	－

6　他団体の案件の進め方（参考）	－

7　第2回自立支援協議会でのお尋ね（案）	－

8　町にお願いすること	－

（検討経過）本書の後、仕様書の定めのとおり事業所ヒアリングを行う方針となりました。 公表データで確認できる項目の整理とヒアリングシートは、「事業所ヒアリング 公表データの確認とヒアリングシート」（15_ヒアリング・調査設計）に引き継いでいます。

# 1　結論

事業所への訪問ヒアリング（実施計画書の20〜27件）は行わず、次の3つで置き換えることを提案します。

【表1】訪問ヒアリングに代わる3つの方法

| № | 置き換え | 内容 | 時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公表資料で供給の状況を確かめる | 障害福祉サービス等情報公表システムのオープンデータ（事業所の所在・定員）と、県の障がい福祉計画の県中圏域計画（事業所の所在、圏域の現状と課題） | 済み（本書3・4） |
| 2 | 第2回自立支援協議会で関係者の意見を聴く | 協議会の議題に「関係者の皆様へのお尋ね」を設け、委員（事業所・相談支援・当事者団体等）からまとめて意見を聴く。国のマニュアルのいう集団での聴取に当たる | 令和8年11月末 |
| 3 | 町が日頃把握していることを確かめる | 基幹相談支援センター・町内の相談支援事業所を通じて町が把握している受入の余力、セルフプラン、短期入所の利用先などを、町データとしていただく | 11月中旬まで |

成果品①の「ヒアリング調査結果」は、この3つの結果を「関係者団体等の意見の聴取結果」としてまとめます。 仕様書はヒアリングの方法を定めていないため、方法の変更として町の了解を得て、打合せ記録に残します（仕様書8①）。

# 2　仕様書と国のマニュアル

仕様書は、関係者団体等ヒアリングを求めていますが、方法（訪問・面接など）と件数は定めていません。 作業分担表もアンケート調査の分しかありません。

【表2】仕様書の定め

| 条項 | 定め |
| --- | --- |
| 仕様書5(3) | 障がい者ニーズ調査結果や関係者団体等ヒアリング調査結果、当町が実施する関連調査等の結果……をもとに、障がい者を取り巻く環境の分析や課題の抽出を行う |
| 仕様書6① | アンケート調査結果及びヒアリング調査結果報告書（電子データ） |

国のマニュアル（令和8年8月）は、ヒアリングを当事者・団体の声を聞く方法として説明しています。 事業所調査は「参考」として扱われ、日頃のやり取りで把握した事業者の状況を見込量に用いる例も挙げています。

【表3】国のマニュアルと代替案

| マニュアルの記述 | 代替案での受け止め |
| --- | --- |
| ヒアリングは「主にアンケート調査を補完するもの」として実施 | アンケートで取れない声を、協議会での意見聴取で補う |
| 方法として個別ヒアリングのほか「グループインタビュー（集団ヒアリング）」 | 第2回協議会で委員からまとめて意見を聴く |
| 事業所調査は「（参考）事業所調査」として掲載 | 供給の状況は公表データで確かめる |
| 「日頃のサービス利用者や事業者とのコミュニケーションの中で」把握した状況を見込量に用いる例 | 町が日頃把握していることを町データとしていただく |

障害福祉計画策定に係る実態調査及びPDCAサイクルに関するマニュアル（令和8年8月）14〜16頁・27頁

# 3　県の資料で分かること

県の障がい福祉計画（令和6年3月）の県中障がい保健福祉圏域計画に、圏域の事業所の所在と、圏域の現状と課題がまとまっています。 訪問ヒアリングで確かめる予定だった「供給の制約」の多くは、ここから読み取れます。

【表4】県中圏域計画から読み取れること

| 分野 | 県中圏域計画の記述（要旨） | 小野町の計画での使い方 |
| --- | --- | --- |
| 地域生活への移行 | 一般相談支援事業所（地域移行・地域定着）は設置場所に偏りがあり、絶対数も不足。グループホーム等は地域間に格差 | 成果目標①と居住系の見込量の確保の方策 |
| 地域生活支援拠点 | 田村地方（小野町を含む3市町）は令和3年度に整備。コーディネーターの確保と機能の強化が課題 | 成果目標③。拠点は田村地方で共同して運用している前提で書く |
| 就労 | 就労移行支援・就労定着支援は市部に集中し不足。就労継続支援は地域格差。企業の理解が課題 | 成果目標④、第2部第9章 |
| 相談支援 | 特に計画相談を担う相談支援専門員の不足が課題 | 成果目標⑤（望まないセルフプランの解消） |
| 短期入所 | 福祉型の事業所は圏域に22か所（令和5年4月）で、小野町にはない | 短期入所の確保の方策（町外の事業所との連携） |

福島県 第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画（令和6年3月）第9 県中障がい保健福祉圏域計画（68〜78頁）

# 4　情報公表データで分かること

町内にある障がい福祉の事業所は、生活介護2、就労継続支援Ｂ型3、計画相談支援1、障害児相談支援1の計7か所です（令和8年3月）。県計画（令和5年4月）が載せる小野町の生活介護2・就労継続支援Ｂ型3・計画相談支援1と同じです。

【表5】事業所数（令和8年3月）

| サービス | 小野町 | 田村地方（3市町） | 県中圏域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居宅介護 | 0 | 5 | 62 |
| 重度訪問介護 | 0 | 3 | 47 |
| 同行援護 | 0 | 2 | 12 |
| 生活介護 | 2 | 9 | 56 |
| 短期入所 | 0 | 2 | 23 |
| 就労移行支援 | 0 | 0 | 15 |
| 就労継続支援Ａ型 | 0 | 1 | 13 |
| 就労継続支援Ｂ型 | 3 | 18 | 83 |
| 就労定着支援 | 0 | 0 | 7 |
| 共同生活援助 | 0 | 5 | 40 |
| 施設入所支援 | 0 | 2 | 9 |
| 計画相談支援 | 1 | 6 | 48 |
| 地域相談支援（地域移行支援） | 0 | 4 | 14 |
| 児童発達支援 | 0 | 4 | 72 |
| 放課後等デイサービス | 0 | 6 | 105 |
| 障害児相談支援 | 1 | 6 | 37 |

障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ（令和8年3月版、福祉医療機構）。休止中の事業所を含む場合がある。田村地方は県計画の区分（小野町を含む3市町）

町内にない主なサービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労定着支援、共同生活援助、施設入所支援、地域相談支援（地域移行支援）、児童発達支援、放課後等デイサービスです。これらは町外の事業所の利用が前提となるため、見込量の確保の方策は「町外の事業所との連携・送迎」と、令和9年4月からの「特定地域」の仕組みを軸に書きます。

# 5　訪問ヒアリングで確かめる予定だったことの置き換え

【表6】確かめる事項と代わりの確かめ方

| 区分 | 確かめる予定だったこと | 代替 | 代わりの確かめ方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相談支援 | 相談支援専門員の人数・担当件数・新規受入の可否 | △ | 町内の計画相談支援事業所の数は情報公表データで確定。人数・余力は基幹相談支援センターを通じて町が把握 |
| 相談支援 | セルフプランの件数と理由 | ◎ | 町の支給決定の記録（町データ） |
| 相談支援 | 困難事例の類型、拠点の機能の運用 | △ | 第2回自立支援協議会で委員から意見を聴く／町の拠点の運用記録 |
| サービス事業所 | 事業所の所在と定員 | ◎ | 情報公表データ（令和8年3月）、県計画の圏域計画 |
| サービス事業所 | 小野町の方の利用者数と推移 | ◎ | 見込量・目標値設定シート（令和5〜8年度実績） |
| サービス事業所 | 稼働率・待機・新規受入の可否 | × | 公表されていない。協議会委員と町の日常の把握で補う |
| サービス事業所 | 定員の増減・新規開設・休廃止の予定 | △ | 県の指定・廃止の公表一覧で動きを確認。予定は把握できない |
| 教育 | 特別支援学校・学級の在籍者と卒業予定者 | ◎ | 町教育委員会（町データ） |
| 教育 | 進路の希望 | △ | アンケート（障がい児の高等学校卒業後の希望） |
| 医療 | 精神科医療・通院の状況 | △ | 県計画の圏域の値（自立支援医療受給者等）、町の自立支援医療の受給者数（町データ） |
| 防災 | 避難行動要支援者名簿・個別避難計画の作成状況 | ◎ | 町の防災担当（町データ） |
| 当事者団体・家族会 | 選択肢に収まらない声、親亡き後、介助者の負担 | △ | アンケートの自由意見、第2回自立支援協議会での意見聴取（グループでの聴取） |

◎5件・△6件・×1件です。 ×は事業所の稼働率・待機・新規受入の可否で、公表されていません。見込量の算定を止めるものではなく、確保の方策の書き方（「受入の余力を確かめながら町外の事業所と調整する」）で受け止めます。

# 6　他団体の案件の進め方（参考）

同じ時期に策定している他団体の案件でも、事業所への訪問ヒアリングは行わず、公表データで置き換えています。 数値や記載は借りず、進め方だけを参考にしました。

【表7】他団体の案件の進め方

| 観点 | 他団体の案件での扱い | 本町での受け止め |
| --- | --- | --- |
| 公表データで取れる項目の仕分け | 確かめたい項目を、公表データで確定できる／一部／できないに仕分け、できないものは算定を止めないことを確かめた | 本書5の◎△× |
| 取れない項目の聴き方 | 既存の会議体（協議会など）で聴くこととし、新たな照会は出さない | 第2回自立支援協議会での意見聴取 |
| 町の了解の取り方 | 照会を出さないことを確認事項として町に諮り、了解を記録した | 方法の変更を打合せ記録に残す |
| 少数の事業所の数値の扱い | 事業所が少なく数値で事業所が特定できるため、口頭の数値は載せない | 事業所別の値は載せない |

いずれも介護保険事業計画の案件。障がい福祉計画の仕様書が「関係者団体等ヒアリング」を明記している点は本町と異なるため、方法の変更として町の了解を得る

# 7　第2回自立支援協議会でのお尋ね（案）

協議会資料に、委員の皆様への次のお尋ねを加えます。 事前に資料をお送りし、当日にご意見をいただきます。

【表8】協議会でのお尋ね（案）

| № | お尋ね | 使う先 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 町内・近隣の事業所で、新たな利用の申込みを受けにくくなっているサービスはありますか | 見込量の確保の方策 |
| 2 | 短期入所（ショートステイ）を使いたいときに、受入先が見つからなかったことはありますか | 短期入所の確保、地域生活支援拠点 |
| 3 | 相談支援専門員が見つからず、ご本人等が計画をつくっている例（セルフプラン）はありますか | 成果目標⑤ |
| 4 | 町外の事業所に通うときの送迎・移動で、困っていることはありますか | 第2部第3章、確保の方策 |
| 5 | ご家族が高齢になったあとの暮らし（親亡き後）について、今のうちに備えるべきことは何ですか | 第2部第7章、居住系 |

# 8　町にお願いすること

【表9】町にお願いすること

| № | 事項 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 訪問ヒアリングを行わず、本書1の3つで置き換えることのご了解（打合せ記録に残す） | 10月末 |
| 2 | 自立支援協議会の委員の構成（事業所・相談支援・当事者団体・教育・医療の別） | 10月末 |
| 3 | 基幹相談支援センター・町内の相談支援事業所を通じて把握している、受入の余力・セルフプランの件数 | 11月中旬 |
| 4 | 短期入所を利用している方の利用先（町外の事業所）と、利用できなかった例の有無 | 11月中旬 |
| 5 | 令和7年8月に自立支援協議会・民生児童委員協議会で聴いたご意見の記録（「当町が実施する関連調査」として用いる） | 11月中旬 |