## 留保の一覧
No | 節 | 本文／表 | 印 | 前後の文 | 確認先 | 処理の期限 | 既定の扱い（回答・決定がない場合） | 台帳の確認事項No（協議用素案の同じ段落） | 処理結果（確定・注記・取下げ）［町が記入］ | 決裁日［町が記入］
1 | 1-4 | 本文 | ［要協議］ | 2日（第1回）・令和8年11月24日（第2回）をはじめとする複数回の審議を経て策定します。第3回以降の開催時期及び回数は、策定委員会においてお諮りのうえ定めます［要協議］。なお、条例・要綱上 | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする | 30 | 未決定
2 | 1-5 | 表 | ［要確認］ | 474人）を6-1に掲げた。認定調査の日常生活自立度Ⅱ以上の実数と、年齢階級別の将来推計人口による将来の推計値は未了。認知症疾患医療センター・認知症サポート医は［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる | 138・157 | 未決定
3 | 2-6 | 本文 | ［要確認］ | ました。下表の人数は委託仕様書6(1)に定める対象者数であり、実際に発送した通数（配布数）とは異なります。配布数・回収数・回収率及び有効票の判定基準は確認中です［要確認］。割合は、設問ごとに | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
4 | 2-6 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］（発送通数と返送総数 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
5 | 2-6 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
6 | 2-6 | 本文 | ［要確認］ | ※第9期の在宅介護実態調査は要介護1〜5の認定者を対象としていたのに対し、今回は要支援を含むため、対象者の構成が異なります［要確認］。第9期で用いていた | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
7 | 2-7 | 本文 | ［要確認］ | いを失ったものではありません。令和5年1月より前の入所者数、入所されていた方のうち本町の住民の数、移られた先の施設の種別と所在の市町村は、公表資料にはありません［要確認］。軽費老人ホームは老 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる | 154 | 未決定
8 | 2-7 | 本文 | ［要確認］ | 所状況調」の入所率（時点の在所者数）とは定義が違います。地域密着型の増やした定員が埋まっていないことが、職員不足による受入れの制限によるものかは確かめていません［要確認］。 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
9 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
10 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
11 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
12 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
13 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
14 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
15 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
16 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
17 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
18 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
19 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
20 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
21 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
22 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
23 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
24 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
25 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
26 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
27 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
28 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
29 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
30 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
31 | 3-2 | 表 | ［要確認］ | 令和6年度に整備。第10期は活動の充実とチーム数の拡大［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
32 | 3-2 | 本文 | ［要確認］ | 、（1）チームオレンジの活動の充実とチーム数の拡大（令和8年9月1日提供の実績データでは令和6年度から「整備」とされており、整備済みを前提に活動の段階へ進みます［要確認］）、（2）認知症本人 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
33 | 3-2 | 本文 | ［要確認］ | （認知症基本法第13条第3項の手続。地域包括支援センター・国保川崎病院経由）、（4）認知症地域支援推進員の配置（令和5年度以降0人となっており、配置状況を確認中［要確認］）、（5）KPIの3 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
34 | 3-2 | 本文 | ［要確認］ | ※各事業の数値実績は、町担当課による集計の完了を経て確定します。確定までの間、本表の値は［要確認］として掲げています。 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
35 | 3-3 | 本文 | ［要確認］ | 金1,277千円・介護保険保険者努力支援交付金2,461千円の計3,738千円（うち激変緩和措置分1,231千円）です。令和7・8年度の交付額は把握していません［要確認］。第9章9-3の保険 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる | 39 | 未決定
36 | 3-3 | 本文 | ［要確認］ | 第9章9-3の保険料算定（表112）では、交付金の交付見込額を保険料収納必要額から差し引いていません。見込むか否か及び見込む額は、第3回策定委員会までに定めます［要確認］。 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる | 39 | 未決定
37 | 5-1 | 表 | ［要協議］ | 町内で完結しない医療について、仙台医療圏の医療機関及び近隣市町と連携し、受診、入院及び退院に係る情報の共有を進めます。連携の具体的な方法及び相手方は［要協議］とします。 | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
38 | 5-1 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
39 | 5-1 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
40 | 5-1 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
41 | 5-1 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
42 | 5-1 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
43 | 5-2 | 表 | ［要確認］ | 建設担当課［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
44 | 5-2 | 表 | ［要確認］ | 建設担当課［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
45 | 5-2 | 表 | ［要確認］ | 総務担当課［要確認］・保健福祉課 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
46 | 5-2 | 表 | ［要確認］ | 総務担当課［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
47 | 5-2 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
48 | 5-2 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
49 | 5-2 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
50 | 5-3 | 表 | ［要協議］ | 家族介護者が互いに体験を語り合い、相談し合える場を設け、介護者の孤立を防ぎます。地域支援事業の任意事業として実施します。開催の回数及び場所は［要協議］とします。 | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
51 | 5-3 | 表 | ［要確認］ | 教育委員会［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
52 | 5-3 | 表 | ［要確認］ | 保健福祉課・教育委員会［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
53 | 5-3 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
54 | 5-3 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
55 | 5-4 | 表 | ［要協議］ | 事業との連動により、介護、障がい、子育て及び生活困窮に関する相談を一体的に受け止める体制を整えます。実施の時期及び体制は、川崎町地域福祉計画との調整によります（［要協議］）。 | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
56 | 5-4 | 表 | ［要確認］ | 4点・県内25位。実：生活支援コーディネーター26人（令和7年度見込。町の実績データでの名称は「生活支援サポーター（SC）」。第1層・第2層の配置の内訳は確認中［要確認］）・第1層協議体・第 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
57 | 5-4 | 表 | ［要確認］ | 介護給付の適正化（8-2）と一体で運用する。令和8年度に得点できなかった項目は［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
58 | 5-5 | 本文 | ［要確認］ | 業所（村田町・柴田町・白石市）あり、夜間対応型訪問介護はありません。地域密着型サービスを町外の事業所で利用するには本町による指定が要り、その状況は確かめています［要確認］。利用勧奨では対応で | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
59 | 5-5 | 本文 | ［要確認］ | 各施策のKPIのうち、調査によって把握できる指標の現状値は確定しています。町の事業実績による指標（［要確認］）は、第9期実績一覧 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
60 | 5-5 | 本文 | ［要確認］ | と調和が保たれたものでなければなりません。本計画は、これらを一体の計画として策定することにより調和を確保します。宮城県の認知症施策推進計画の策定状況は確認中です［要確認］。 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
61 | 6-1 | 表 | ［要協議］ | 令和8年10〜11月に地域包括支援センター・国保川崎病院経由で実施［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
62 | 6-1 | 表 | ［要協議］ | 年次評価の取りまとめの前に意見を聴く仕組みを第10章に位置付け［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
63 | 6-1 | 本文 | ［要確認］ | 介護認定の認定調査における認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の人数は、認定を受けておられる方の中での把握であり、両者は測るものが異なります。自立度Ⅱ以上の人数は［要確認］であり、把握でき次第 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
64 | 6-1 | 本文 | ［要確認］ | の人の数は、同じ有病率を年齢階級別の将来推計人口に乗じて算出します。令和12年・令和17年・令和22年の推計値は、年齢階級別の将来推計人口を整えたうえで掲げます［要確認］。国は、令和4年時点 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
65 | 6-1 | 本文 | ［要協議］ | します。国民健康保険川崎病院の外来や相談の場で聴く場合は、診療・相談の待ち時間を用いることの任意性を特にご配慮いただきます。以上の運用は町と協議のうえ確定します［要協議］。 | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする | 146 | 未決定
66 | 6-2 | 表 | ［要協議］ | 症カフェ「喫茶みかん」の運営継続（年47回・延235人）。チームオレンジの活動の充実。認知症本人ミーティングの新設。若年性認知症の人の就労に関する事業主への啓発［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
67 | 6-2 | 表 | ［要確認］ | 携強化。認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数の確保（第9章9-1）。認知症地域支援推進員の配置（令和6年度の業務の種類は6・全国平均5.27。人数は確認中［要確認］） | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
68 | 6-3 | 表 | ［要確認］ | 令和6年度に整備したチームオレンジについて、チーム数・メンバー数・支援した認知症の人の数で活動を管理し、本人・家族支援を実践［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
69 | 6-3 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］（受講者は令和7年度 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
70 | 6-3 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
71 | 6-3 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
72 | 6-3 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
73 | 6-3 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
74 | 6-3 | 表 | ［要確認］ | 整備済（令和6年度〜）［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
75 | 6-3 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
76 | 6-3 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
77 | 6-3 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
78 | 6-3 | 本文 | ［要協議］ | で令和8年10〜11月に実施し、計画書案の作成前に本章へ反映します。対象者の選定（認知症カフェの参加者・初期集中支援チームの対象者等）は町と協議のうえ決定します［要協議］。 | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
79 | 6-4 | 表 | ［要確認］ | 保健福祉課・教育委員会［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
80 | 7-1 | 本文 | ［要確認］ | 出典：第2章2-7 サービス供給体制の状況。事業所一覧（名称・種別・定員・所在）は［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる | 29 | 未決定
81 | 7-6 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
82 | 7-6 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
83 | 7-6 | 表 | ［要確認］ | 素案は複数箇所でケアプラン点検を施策として掲げているが、交付金評価では令和7年度から全国平均を下回っている。点検件数と実施方法を確認中［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
84 | 9-1 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］供給なし又は利用なし | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
85 | 9-1 | 本文 | ［要協議］ | 程の作成に積極的に協力し必要な援助を行うこととされています。この協力の場において、名簿の集計値（在宅・医療機関・他の施設の別の人数）の提供を求めるかを検討します［要協議］。提供を受けられない | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする | 159 | 未決定
86 | 9-1 | 本文 | ［要協議］ | による受入れの制限によるものかを確かめたうえで、第10期の見込量と必要利用定員総数（月27.2人）を据え置くか、町内の空き床の活用を見込量に反映するかを定めます［要協議］。 | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
87 | 9-1 | 本文 | ［要協議］ | ％上回りました（3-3・図3-2）。計画が実績を上回る側に偏っているため、施策の達成を前提に見込量をさらに下げると、給付費と保険料を過小に見積もることになります［要協議］。 | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
88 | 9-1 | 本文 | ［要確認］ | 相当サービス54人／月）に要支援認定者数の伸びを乗じて求めています。包括的支援事業及び任意事業は、事業ごとの実績データが未受領のため、量の見込みを掲げていません［要確認］。 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
89 | 9-1 | 本文 | ［要協議］ | 援チームの訪問件数は、令和5年度の80件から令和7年度見込12件へ減少しており、下表はこの水準を延ばしたものです。活動量の回復を図る場合は、目標値を別に定めます［要協議］。 | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
90 | 9-1 | 本文 | ［要確認］ | ー養成講座の受講者数は、保険者努力支援交付金の集計（令和7年3月31日時点577人）と町提供データの累計（令和7年度見込642人）とで食い違いがあり、確認中です［要確認］。包括的支援事業・任 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
91 | 9-3 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
92 | 9-3 | 本文 | ［要確認］ | 地域包括ケア「見える化」システムの将来推計総括表（令和8年10月19日出力）は3か年で4,500千円を見込んでおり、これを差し引いた場合は月額約40円下がります［要確認］。それぞれの効きは下 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
93 | 10-4 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
94 | 10-4 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
95 | 10-4 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
96 | 10-4 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
97 | 10-4 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
98 | 10-4 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
99 | 10-4 | 表 | ［要協議］ | ［要協議］ | 策定委員会（第3回）・町 | 第3回策定委員会（令和9年2月上旬〜中旬） | 第3回の協議・答申で定めた内容に置き換える。定まらない場合は記載を取り下げるか、第10期中に定める旨の注記とする |  | 未決定
100 | 10-4 | 表 | ［要確認］ | 26人（令和7年度見込）［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
101 | 10-4 | 表 | ［要確認］ | ［要確認］ | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる |  | 未決定
102 | 10-4 | 本文 | ［要確認］ | 金1,277千円・介護保険保険者努力支援交付金2,461千円の計3,738千円（うち激変緩和措置分1,231千円）です。令和7・8年度の交付額は把握していません［要確認］。第9章9-3の保険 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる | 39 | 未決定
103 | 10-4 | 本文 | ［要確認］ | 第9章9-3の保険料算定（表112）では、交付金の交付見込額を保険料収納必要額から差し引いていません。見込むか否か及び見込む額は、第3回策定委員会までに定めます［要確認］。 | 町（保健福祉課） | 計画書（案）の確定前（パブリックコメントの開始前） | 回答により確定値に置き換える。回答がない場合は「確認中」の注記とし、数値は推測で置かない。注記で足りない文は取り下げる | 39 | 未決定

## 節別の件数
節 | ［要確認］ | ［要協議］ | ［要内訳］ | 計
1-4 | 0 | 1 | 0 | 1
1-5 | 1 | 0 | 0 | 1
2-6 | 4 | 0 | 0 | 4
2-7 | 2 | 0 | 0 | 2
3-2 | 26 | 0 | 0 | 26
3-3 | 2 | 0 | 0 | 2
5-1 | 3 | 3 | 0 | 6
5-2 | 5 | 2 | 0 | 7
5-3 | 3 | 2 | 0 | 5
5-4 | 2 | 1 | 0 | 3
5-5 | 3 | 0 | 0 | 3
6-1 | 2 | 3 | 0 | 5
6-2 | 1 | 1 | 0 | 2
6-3 | 4 | 7 | 0 | 11
6-4 | 1 | 0 | 0 | 1
7-1 | 1 | 0 | 0 | 1
7-6 | 3 | 0 | 0 | 3
9-1 | 3 | 4 | 0 | 7
9-3 | 1 | 1 | 0 | 2
10-4 | 6 | 5 | 0 | 11