川崎町高齢者保健福祉計画

第10期介護保険事業計画 策定業務

町担当課 ご説明資料

〜 計画素案v1.5 の進捗ご報告と町担当ご記入依頼のお願い 〜

令和8年6月

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

札幌事業所 / 主担当：若山

SLIDE 2

本日のアジェンダ

本日は、以下の流れでご報告・ご協議させていただきます。所要時間は約45〜60分を想定しております。

| Part | 内容 | 資料 | 所要 |
| --- | --- | --- | --- |
| Part 1 | 計画策定スケジュールと現在地のご報告 | 本資料 SLIDE 3 | 5分 |
| Part 2 | 計画素案 Ver.1.5 の章構成と特徴のご説明 | 素案v1.5 (43頁)・SLIDE 4-8 | 20分 |
| Part 3 | 町担当課へのご記入依頼事項のご説明 | 記入用フォーマット3種・SLIDE 9-10 | 15分 |
| Part 4 | アンケート概要と回収協力のお願い | SLIDE 11 | 10分 |
| Part 5 | 次回打合せまでのアクション・質疑応答 | SLIDE 12 | 10分 |

【本日の最重要事項】 町担当課にご記入をお願いする3つのフォーマットについて、優先順位と進め方をご確認いただきます。

SLIDE 3

計画策定の全体スケジュール

現在地：  Phase 1 完了直前（85%）→ Phase 2 開始

全4フェーズで構成される本業務は、現在Phase 1の素案準備完了直前にあります。R8.6下旬の町送付パッケージ発送・R8.7末のアンケート回収を経て、R8.8中旬の第1回策定委員会が最初の大きな節目となります。

| Phase | 期間 | 主な作業 | マイルストーン | 現状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | R7.11〜R8.8中旬 | キックオフ・素案v1.5完成・町送付パッケージ整備 | 第1回委員会 | 85%完了 |
| Phase 2 | R8.8中旬〜R8.11 | アンケート集計・Ver.2.0更新・サービス見込量精緻化 | 第2回委員会 | 未着手 |
| Phase 3 | R8.11〜R9.2 | 保険料3パターン試算・13段階区分検討・町長答申 | 第3-4回委員会 | 未着手 |
| Phase 4 | R9.2〜R9.3 | パブリックコメント・3月議会上程・公表 | 計画書公表 | 未着手 |

● 直近で最も重要な日付：R8.6下旬（町送付）／R8.7末（アンケート回収）／R8.8中旬（第1回委員会）

SLIDE 4

計画素案 Ver.1.5 の章構成（全43頁・8章）

計画素案は8章構成・43頁・403ブロック。各章はチャプターカラーで識別され、節見出し・項見出しまで統一されたデザインシステムを採用しています。

| 章 | 章タイトル | カラー | 内容 | 頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 計画の策定にあたって | ダークネイビー | 背景・目的・位置付け・期間・体制 | 4頁 |
| 2 | 川崎町の高齢者を取り巻く現状 | ダークグリーン | 人口・世帯・高齢化率・認定・給付・地域資源 | 8頁 |
| 3 | 第9期計画の取組実績と評価 | ミドルブルー | 6目標別実績・評価・課題 | 6頁 |
| 4 | 計画の基本理念と基本目標 | バーンオレンジ | 基本理念・6目標・体系図 | 3頁 |
| 5 | 施策の展開 | パープル | 基本目標1〜5の施策・主な事業・KPI | 5頁 |
| 6 | 認知症施策推進計画（独立章） | マゼンタ | 認知症基本法対応・7基本的施策・重点5本柱 | 3頁 |
| 7 | 介護保険サービス見込量と保険料 | ダークティール | 見込量6ステップ・保険料8ステップ・3パターン | 9頁 |
| 8 | 計画の推進体制と評価 | チャコール | 推進体制・PDCAサイクル・評価・公表 | 2頁 |

SLIDE 5

計画に反映した 川崎町固有の6論点

計画素案には、キックオフ会議でご確認いただいた川崎町固有の論点を6つの重点として反映しています。

| No | 論点 | 計画への反映箇所 | 対応の要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 高齢者外出タクシー助成 R7.3終了 | 第5章 5-2 | 社協NPO移送・デマンドバス・町民バスの3層構造を整理。住民周知と利用情報の一元化を重点施策化 |
| ② | 認知症基本法 R6.1施行 | 第6章 独立章 | 基本目標6を新設し独立章化。本人意見聴取（包括センター・国保川崎病院経由）を新規実施 |
| ③ | 施設の地域偏在（役場周辺集中） | 第5章 5-4 / 7-1 | 住所地特例24人を含む町外施設利用を見込量に組み込み。広域連携の検討材料 |
| ④ | 町外医療機関の利用（広域医療連携） | 第5章 5-3 | みやぎ県南中核病院（大河原）・刈田綜合病院（白石）等との連携体制を明示 |
| ⑤ | 8050問題・老老介護増加 | 第5章 5-3 / 第6章 | 家族介護者支援・介護離職防止支援を強化。認知症対応と連動 |
| ⑥ | 包括センター人材体制（実質3名） | 第5章 5-5 | 認定調査員1名の負担軽減策を検討。社協運営の体制強化を方針化 |

SLIDE 6

計画素案の特徴① 第2-7章に埋め込んだ図表6種

計画書の視覚的訴求力を高めるため、第2章・第7章にmatplotlib生成の図表6種を埋め込んでいます。すべて川崎町実数値ベースで作成しています。

| 番号 | 図表名 | 出典・川崎町数値 | 章 |
| --- | --- | --- | --- |
| 図2-1 | 第1号被保険者の年齢階級別推移 | R3末→R7.6 後期高齢者+18.2%増（団塊世代到達） | 第2章 2-2 |
| 図2-2 | サービス受給者の区分別構成（円グラフ） | R7.6 居宅59.2% / 地密12.0% / 施設28.8% (計466人) | 第2章 2-3 |
| 図2-3 | サービス区分別の年間給付費（横棒） | R3年度 総額9.6億円 / 施設46.0% / 居宅38.1% / 地密15.9% | 第2章 2-4 |
| 図2-4 | 所得段階別第1号被保険者の構成 | R3末3,255人 / 非課税層30.1% / 第5基準697人 / 課税層34.2% | 第2章 2-2 |
| 図2-5 | 高齢化率比較（町・県・全国） | 川崎町41.4% / 宮城県28.5% / 全国29.1% → 県内5位 | 第2章 2-2 |
| 図7-1 | 介護保険料月額基準額の推移（3パターン） | 第8期6,380 → 第9期6,500 → 第10期A/B/C 試算枠 | 第7章 7-3 |

SLIDE 7

計画素案の特徴② 第7章 保険料試算の枠組み（9頁）

第7章は計画の核心部分です。サービス見込量の6ステップと、保険料算定の8ステップを明確化し、3パターン試算と13段階区分検討を盛り込みました。

▌ サービス見込量算定の6ステップ（7-1）

| Step1 | 人口推計（社人研R5推計） | Step2 | 認定者推計（年齢階級別認定率×人口） | Step3 | 利用率算定（国保連データ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Step4 | 見込量推計（認定者×利用率×利用量） | Step5 | アンケート補正（潜在ニーズ反映） | Step6 | 見える化登録・仙南圏域比較 |

▌ 保険料試算の3パターン（7-3）

| パターン | 基金取崩方針 | 特徴 | 月額イメージ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 取崩なし | 基金温存・第11期負担緩和・給付費増を保険料に直接反映 | 最高水準 |
| B | 50%取崩 | 給付費増を一部相殺・次期負担との均衡 | 中位水準 |
| C | 全額取崩 | 住民負担最小化・第11期負担増のリスクあり | 最低水準 |

SLIDE 8

計画素案の特徴③ 第6章 認知症基本法対応

令和6年1月施行の認知症基本法を踏まえ、第10期計画では認知症施策を独立章（第6章）として位置付けました。基本法第15条〜21条の7基本的施策に対応した町施策体系を構築しています。

▌ 重点施策 5本柱（6-3）

| J-1 | 認知症サポーターの拡大と質向上 | 累計550名を基盤に企業・学校サポーター拡大 |
| --- | --- | --- |
| J-2 | チームオレンジの整備 | 新規整備。本人・家族支援を実装 |
| J-3 | 認知症カフェ・本人ミーティング | 「喫茶みかん」継続＋本人ミーティング新設 |
| J-4 | 早期発見・早期対応の体制強化 | 初期集中支援チーム強化・もの忘れ相談継続 |
| J-5 | 国保川崎病院との医療連携 | 認知症診断・治療の地域中核として連携深化 |

【新規取組】 チームオレンジの新規整備、認知症本人ミーティングの新規実施、本人・家族の意見聴取（包括センター・国保川崎病院経由）が認知症基本法対応の必須事項です。

SLIDE 9

町担当課へのご記入依頼① 優先度A

ここからが本日の最重要事項です。3つの記入用フォーマットへのご対応をお願いします。

① 川崎町_第9期実績一覧_町記入用.xlsx

【目的】 第10期計画素案 第3章「第9期計画の取組実績と評価」のための実績データ収集

【構成】 7シート構成・35事業以上を網羅

| シート | 内容 | 優先度 | 締切 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01_KPI一覧 | 第9期計画KPI目標値・実績・達成率（5基本目標×3〜5指標） | A | R8.6下旬 |
| 02_介護予防_健康 | 通いの場・ユニバーサルサポーター（7種別）・健診関連 | A | R8.6下旬 |
| 03_在宅生活支援 | 紙おむつ・配食・緊急通報・移動支援3層構造 | A | R8.7上旬 |
| 04_認知症_包括 | 認知症サポーター・カフェ・初期集中支援・包括センター体制 | A | R8.6下旬 |
| 05_介護サービス_人材 | 認定者数・施設利用町内町外・町内事業所・人材実態 | B | R8.7上旬 |
| 06_第10期反映方針 | 事業棚卸し（継続/拡充/縮小/廃止/新規/統合） | B | R8.7上旬 |

★ 既知数値（ユニバーサルサポーター登録者数・認知症サポーター累計550名等）は緑セルで事前投入済みです。最新値があれば右欄に追記をお願いします。

SLIDE 10

町担当課へのご記入依頼② MECEデータ

② 川崎町_必要資料_入力フォーマット.xlsx（MECE版13シート）

【目的】 第10期計画素案 第2章・第7章のための保険給付実績データ収集

【現状】 前回送付済み・一部記入いただいた状態。残りの空欄を埋めていただく形となります。

| データ区分 | 計画素案 反映先 | 締切 | 補足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1号被保険者数の経年推移（R3〜R7） | 第2章 2-1 第7章 7-1 | R8.6下旬 | 最重要 |
| 要介護認定者数（要介護度別・年度末） | 第2章 2-3 第7章 7-1 | R8.6下旬 | 最重要 |
| サービス受給者数（サービス種別×要介護度） | 第2章 2-3 第7章 7-1 | R8.6下旬 | 最重要 |
| 給付費実績（標準給付費・地域支援事業費） | 第2章 2-4 第7章 7-2 | R8.6下旬 | 最重要 |
| 介護給付費準備基金 残高（R8.6時点） | 第7章 7-3 保険料試算 | R8.6確定 | 極めて重要 |
| 保険料収納率（特別徴収・普通徴収別） | 第7章 7-3 | R8.6下旬 | 予定収納率の根拠 |
| 住所地特例該当者の所在自治体内訳 | 第5章 5-4 第7章 7-1 | R8.7 | 把握範囲で |

最重要：介護給付費準備基金残高（R8.6時点）は、保険料試算3パターンの基準となる中核データです

SLIDE 11

アンケート概要と回収協力のお願い

計画素案Ver.2.0への反映に向け、令和8年7月末を目途にアンケートを回収します。発送・督促を町担当課にお願いします。

| 項目 | 一般高齢者ニーズ調査 | 認定者調査 |
| --- | --- | --- |
| 対象 | 65歳以上の高齢者 | 要支援・要介護認定者 |
| 発送数 | 1,000名 | 300名 |
| 設問数 | 19問（国標準+川崎町追加3問） | 16問（国標準+川崎町追加4問） |
| 川崎町追加問 | 町外医療機関利用・町独自支援認知・災害時避難不安 | 町外施設利用・所在地・町外医療・最大不安 |
| 発送時期 | R8.6下旬 | R8.6下旬 |
| 回収締切 | R8.7末 | R8.7末 |
| 集計 | 弊社で実施（約2週間） | 弊社で実施（約2週間） |

【町担当へのお願い】 アンケート発送・回収・督促のご対応をお願いします。回収後の原本・データを弊社にご送付ください。回収率向上のための工夫（広報誌掲載・再送等）もご相談させてください。

SLIDE 12

次回打合せまでのアクション

第1回策定委員会（R8.8中旬）までの約2ヶ月間に、双方で進めるアクションを整理します。

▌ 町担当課のアクション

①　アンケート発送（R8.6下旬・1,300名）

②　①第9期実績一覧の優先シート（KPI・介護予防・認知症）記入（R8.6下旬）

③　③MECEデータの残空欄記入（R8.6下旬）

④　介護給付費準備基金残高の確定とご連絡（R8.6時点値・最重要）

⑤　アンケート回収・督促対応（R8.7末まで）

⑥　①第9期実績一覧の残シート記入（R8.7上旬）

▌ 弊社（ビズアップ）のアクション

①　町担当ご質問への随時対応

②　アンケート受領後の集計・分析（R8.8上旬・約2週間）

③　計画素案Ver.2.0の更新（実数値・アンケート結果反映）

④　第1回策定委員会の資料作成（R8.8中旬）

⑤　中間進捗のメール報告（隔週）

▌ 中間打合せ（メール・Web会議）

ご記入の進捗状況に応じて、隔週でメールまたはWeb会議による打合せを実施いたします。記入で迷われた箇所は遠慮なくご相談ください。

SLIDE 13

お問合せ先・本日のまとめ

▌ お問合せ先

| 受託者 | ビズアップ公共コンサルティング株式会社（札幌事業所） |
| --- | --- |
| 主担当 | 若山（プロジェクトリーダー） |
| 副担当 | 髙橋・山内・河崎 |
| 連絡方法 | メールまたは電話（双方OK）。Web会議のご要望も承ります |

▌ 本日のまとめ

①　計画素案v1.5（43頁・8章）が完成し、川崎町固有の6論点を反映済み

②　町担当課への3つの記入依頼フォーマットを整備（送付パッケージ含む）

③　優先度Aの記入はR8.6下旬〜R8.7上旬に対応

④　アンケート発送・回収は町担当課が対応（R8.6下旬〜R8.7末）

⑤　次回マイルストーンは第1回策定委員会（R8.8中旬）

本日はお時間をいただきありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。