## 概要_進捗
作業チェックリスト 計画策定支援業務全体
アンケート設計→3業務深掘り→委員会資料作成までの全7フェーズの進捗管理
【案件情報】
団体名 | 川崎町（宮城県柴田郡）
計画名称 | 川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画
計画期間 | 令和9〜11年度（3年間）
委託事業者名 | （受託予定者）※指名通知 保介第41号 令和8年4月23日
担当者（事業者側） | （受託予定者担当）
担当者（団体側） | 川崎町保健福祉課介護保険係 大宮こずえ氏（電話0224-84-6008）
委託期間 | 契約日翌日〜令和9年3月15日
委員会構成 | パターンB：1委員会×4回構成（仕様書6（3）④策定委員会の開催回数は4回開催の予定）
参照団体 | 参照：平取町第10期介護保険事業計画（運用ノウハウ汎用化版）／同時策定中の川崎町第3期地域福祉計画・第8期障がい福祉計画も整合確認対象
【フェーズ別進捗サマリー】
フェーズ | 作業名 | 想定工数 | 担当 | 完了予定日 | 進捗率
F1 | 前提条件整理 | 1〜2日 | 保健福祉課・受託予定者 | R8.6上旬 | 未着手→着手中
F2 | 施策実現可能性評価作成 | 2〜3日 | 受託予定者 | R8.6中旬 | 完了
F3 | アンケート追加設問設計 | 2〜3日 | 受託予定者 | R8.6下旬 | 完了
F4 | アンケート実施支援 | 5〜10日 | 受託予定者・町 | R8.7-9実施 | 設計完了
F5 | 3業務深掘り（保険料・見込量・施策反映） | 5〜10日 | 受託予定者 | R8.9-12実施 | 解説書完了
F6 | 委員会書類ひな形作成・運営支援 | 10〜15日 | 受託予定者・町 | R8.10-R9.1 | ひな形完了
F7 | 計画書本体作成・最終調整 | 20〜30日 | 受託予定者 | R8.10-R9.3 | 未着手
【凡例】
進捗率の記入例：0%／25%／50%／75%／100%
各フェーズのチェック項目は、シート「F1_前提条件」〜「F7_計画書」を参照

## F1_前提条件
F1 前提条件整理
分類 | No. | チェック項目 | 確認内容・記録 | 実施日 | 確認者
団体基本 | 1 | 団体名・人口・高齢化率の確認 | 川崎町（宮城県柴田郡）／総人口 約8,000人台／高齢化率41.4%（令和7年3月31日現在、宮城県内5位）／第2期地福祉計画策定時R2年度37.8% → R7年度41.4%（5年で3.6pt上昇） | R8.5上旬 | 受託予定者
| 2 | 地理的特性（中山間・都市部・人口減少地域） | 中山間・人口減少地域。蔵王連峰の麓に位置し、面積の85%が山岳・丘陵地帯。仙台市と山形市を結ぶ国道286号沿線。鉄道なし（最寄り東北本線大河原駅）。町民バス運行（平日4往復） | R8.5上旬 | 受託予定者
| 3 | 総合計画・地域福祉計画との連携 | 上位計画：第6次川崎町長期総合計画（R11年度まで・土台計画）／健康かわさき21計画／データヘルス計画 等。【キックオフ確認】今回、地域福祉計画・障害者計画も同時策定中で、両計画はジャパンインターナショナル総合研究所が受託。整合方針（理念の上下関係・移送サービス等の重複論点）は町が地域・障害担当に確認中。社協は独自の地域福祉活動計画あり | R8.5（KO反映） | 受託・近江氏
計画期間 | 4 | 計画初年度・最終年度 | 第10期介護保険事業計画：令和9年度〜令和11年度（3年間）／前期は第9期（R6-8）。仕様書5「計画期間」より。委託期間は契約日翌日〜令和9年3月15日（仕様書2） | R8.5上旬 | 受託予定者
| 5 | 前期計画書の入手 | 第9期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画（R6.6策定）：町HP公開済。前回策定業者は福祉工房。第9期は計画体系（健康づくり推進・高齢者が安心して暮らせるまちづくり等）を継続予定 | R8.5（KO反映） | 受託・近江氏
圏域構成 | 6 | 日常生活圏域数 | 日常生活圏域：1圏域（人口規模約8,000人の小規模団体のため、圏域は1のまま継続見込み） | R8.5上旬 | 受託予定者
| 7 | 地区分析の単位（複数地区分析の有無） | 地区分析：旧来の行政区単位／第2期地福祉計画では「裏丁上下・本荒町・中新町」「前川及び青根」「今宿」「川内」「本砂金」「小野」「小沢・支倉・碁石・支倉台」の7地区区分でアンケート集計。本計画でも継承検討 | R8.5上旬 | 受託予定者
サービス基盤 | 8 | 施設サービス（特養・老健・介護医療院）数 | 施設サービス：要確認【ヒアリング】特養／老健／介護医療院の定員・稼働率。【キックオフ確認】町内施設は縮小傾向で町外施設の利用（住所地特例）が相当数あり。広域利用・多職種連携（町と医療法人）を見込量に算入する必要 | R8.5（KO反映） | 受託・近江氏
| 9 | 在宅サービス事業所数 | 在宅サービス事業所：要確認【ヒアリング項目】訪問介護／訪問看護／訪問リハ／通所介護／通所リハ／短期入所等の事業所数（介護サービス情報公表システム宮城県・川崎町で集計） | R8.5中旬 | 保健福祉課介護保険係
| 10 | 地域密着型サービス事業所数 | 地域密着型サービス：要確認【ヒアリング項目】認知症対応型GH／小規模多機能／看多機／地域密着型特養／定期巡回随時対応型訪問介護看護等の事業所・定員数 | R8.5中旬 | 保健福祉課介護保険係
| 11 | 地域包括支援センター数・直営/委託 | 地域包括支援センター：1か所（社会福祉法人川崎町社会福祉協議会が運営、コード0472200062）。【キックオフ確認】体制は保健師3名＋認定調査1名の計4名（実質3名で運用）。ケアマネは会計年度任用職員1名。認定調査が1人で負担大。ケアプランは外部委託も活用 | R8.5（KO反映） | 受託・近江氏
人材状況 | 12 | 町内事業所の人材過不足 | 要確認【事業者連絡会・ヒアリング】町内事業所の人材過不足／求人倍率／介護福祉士資格保有率 | R8.6中旬 | 保健福祉課介護保険係
| 13 | 離職率・処遇改善加算取得率 | 要確認【事業者連絡会・ヒアリング】離職率／処遇改善加算（Ⅰ〜Ⅴ）取得率／特定処遇改善加算取得率 | R8.6中旬 | 保健福祉課介護保険係
| 14 | 外国人介護人材の受入状況 | 要確認【事業者ヒアリング】EPA・技能実習・特定技能・留学生の受入実績（小規模団体では限定的見込み） | R8.6中旬 | 保健福祉課介護保険係
認知症資源 | 15 | 認知症対応型GH定員・認知症カフェ数 | 要確認【事業者ヒアリング】認知症対応型GH定員（川崎町に存在の場合は定員数）／認知症カフェの数（社協・医療機関主催の有無） | R8.6中旬 | 保健福祉課介護保険係
| 16 | 認知症サポーター養成数・チームオレンジ | 第2期地福祉計画（R4.3）資料：認知症サポーター550名／認知症キャラバンメイト73名／認知症支援相談員25名／認知症予防ファシリテーター24名／※第10期計画では「認知症基本法対応」のチームオレンジ整備状況の確認が必須 | R8.5上旬 | 受託予定者
| 17 | 認知症初期集中支援チーム | 要確認【健康福祉課ヒアリング】認知症初期集中支援チームの設置の有無・構成・実績 | R8.5（KO反映） | 健康福祉課
| 18 | 認知症地域支援推進員配置 | 要確認【健康福祉課ヒアリング】認知症地域支援推進員の配置人数・配置先（地域包括支援センター内設置か） | R8.5（KO反映） | 健康福祉課
関連調査 | 19 | 国保連データの入手・利用権限 | 要確認【健康福祉課】国保連データの利用権限・取得経路（給付実績分析用） | R8.5（KO反映） | 健康福祉課
| 20 | 介護保険事業状況報告 | 要確認【健康福祉課】介護保険事業状況報告（厚労省）の最新値の入手・整理状況 | R8.5（KO反映） | 健康福祉課
| 21 | 前期アンケート結果（あれば） | 【キックオフ確認】第9期アンケートはデータで保管あり（紙も）。前回回収率は52.6%。設問は国の質問状中心で画一的回答の傾向。第10期は国準拠＋川崎町独自設問（移動・8050問題等）で記入意欲を高める方針 | R8.5（KO反映） | 受託・近江氏
独自施策 | 22 | 独自の保険料軽減制度 | 要確認【健康福祉課ヒアリング】川崎町独自の保険料軽減（条例による減免制度の有無） | R8.5（KO反映） | 健康福祉課
| 23 | 独自の在宅支援策（移送・配食等） | 独自施策（既知）：高齢者紙おむつ等支給／高齢者世帯エアコン購入支援（R7.10）／人工透析患者通院交通費助成。【キックオフ確認・移動支援】高齢者タクシー助成は終了（タクシー事業者が町民バス運転手派遣に人員シフトしタクシー事業撤退）。現在は①社協・NPO法人の福祉移送サービス（町委託事業・高齢者と障害者対象）②デマンドバス（バス会社運行・前日17時までに予約・病院利用が多い）③町民バス。所管は地域振興課・町民生活課。決算統計（R7年度）から利用者数をピックアップ | R8.5（KO反映） | 受託・近江氏
| 24 | 団体独自の協議体・施設 | 既知の独自資源：川崎町ユニバーサルサポーター制度（高齢者を支える専門員及び各種サポーター）― サロン84名／スマイル40名／レク29名／傾聴24名／生活支援コーディネーター25名／やすらぎ9名／元気まんてん4名／パドル20名／ふれあいネットワーク活動員15名・協力員130名（第2期地福祉計画資料）。これは川崎町固有の重要資源 | R8.5上旬 | 受託予定者
委員会構成 | 25 | 委員会パターン（A：2委員会／B：1委員会） | パターンB：1委員会×4回構成（仕様書6（3）④「策定委員会の開催回数は4回開催の予定」）。フレームワークのパターンA（2委員会×3回）とは異なり、検討委・運営委の機能を1委員会で統合する必要 | R8.5上旬 | 受託予定者
| 26 | 委員数・選出区分 | 要確認【健康福祉課】策定委員会の委員数・選出区分（前期計画策定時の委員会要綱・名簿を入手） | R8.5（KO反映） | 健康福祉課
| 27 | 事業者出席回数（仕様書記載） | 【キックオフ確認】策定委員会は4回開催（仕様書6（3）④・第9期も同様）。第9期実績：第2回11/28、第3回1/19。事業者出席は仕様書「打合せ」と合算で4回程度。仕様書資格要件なし | R8.5（KO反映） | 受託・近江氏
担当者 | 28 | 団体側主担当者・連絡先 | 【キックオフ確認】団体側主担当：川崎町健康福祉課 近江氏（電話0224-84-6008）。佐古幸恵氏（課長補佐）も同席担当。前任のベテラン職員が異動し、近江氏は令和7年から介護保険担当（習熟途上のため伴走支援が必要） | R8.5（KO反映） | 受託・近江氏
| 29 | 課長・係長連絡先 | 要確認【健康福祉課】課長・係長連絡先。委員会開始前の節目に課長を交えた整合確認を行う方針（キックオフで町と合意）。※町長名は未確認のため成果物では「町長」表記とする | R8.5（KO反映） | 健康福祉課
参照事例 | 30 | 参照する先行団体の選定（例：平取町等） | 参照団体：平取町第10期介護保険事業計画（汎用ノウハウ元）等。受託は株式会社東京コンサルティング（若山・高橋・山内・河崎）。同時期に東北・北海道で複数の計画策定案件が進行 | R8.5（KO反映） | 受託事業者
【F1完了サマリー】
項目 |  | 値 |  | 備考
完了項目数 |  | 15項目／全30項目（50%） |  | 入札段階で確認可能な情報のみ
要確認項目数 |  | 15項目（オレンジ背景でハイライト） |  | 受託後の保健福祉課ヒアリング・事業者連絡会で補完
固有① 高齢化率 |  | 高齢化率41.4%（県内5位） |  | 第2期計画策定時37.8%から3.6pt上昇
固有② 3計画同時策定 |  | 地域福祉・障がい・高齢の3計画 |  | 羅臼町・他団体事例にない論点
固有③ 委員会パターンB |  | 1委員会×4回構成 |  | フレームワークのパターンA読み替え必要
固有④ 独自資源 |  | ユニバーサルサポーター制度（14種別約400名） |  | 川崎町独自の重要資源
固有⑤ 保健医療福祉連携 |  | 国保川崎病院との連携 |  | 第10期で保健・医療・福祉連携の強化要
【Ver.2.0改訂メモ（キックオフ反映）】
・担当者：大宮こずえ氏（入札段階推測）→ 近江氏・佐古幸恵氏（健康福祉課）に修正。組織名も健康福祉課に統一
・前回情報：前回業者 福祉工房／第9期アンケート回収率 52.6%（入札段階の推測45.0%から修正）
・移動支援：タクシー助成終了の背景判明（運転手の町民バス派遣シフト）。社協・NPO移送＋デマンドバス（病院利用多）に移行済
・包括体制：保健師3＋認定調査1の計4名（実質3名）。認定調査1人で負担大。ケアプラン外部委託あり
・施設：町内縮小傾向→町外施設利用（住所地特例）が相当数。広域・多職種連携を見込量に算入
・3計画整合：地域福祉・障害はジャパンインターナショナル総合研究所が受託。整合方針は町が確認中（体系が変わる可能性に留意）
・パブコメ：第9期は住民の声反映（パブコメ）未実施。第10期も任意。委員会審議＋民生委員会議の声で代替も可
・町長名：入札段階の推測固有名詞を削除し「町長」表記に統一（文字起こしに名前の記録なし）

## F2_施策評価
F2 施策実現可能性評価の作成
分類 | No. | チェック項目 | 確認内容・記録 | 実施日 | 確認者
シート①評価概要 | 1 | 団体の地域特性10項目の記入 | 完了：川崎町の地域特性10項目を表形式で整理（総人口・地理・圏域・サービス基盤・認知症資源・支え合い資源・独自施策・人材・委員会構成・同時策定計画） | R8.6中旬 | 受託予定者
| 2 | 5評価軸（A〜E）の定義整備 | 完了：5評価軸（A法令適合・B実現性・C地域適合性・D効果・E優先度）の定義に川崎町固有事情（人口8,000人台・高齢化率41.4%・国保病院あり）を組込み | R8.6中旬 | 受託予定者
| 3 | 5判定記号（◎○△×▲）の凡例設定 | 完了：5判定記号◎○△×▲の凡例設定／背景色によるビジュアル表示（◎緑/○青/△橙/×赤/▲黄） | R8.6中旬 | 受託予定者
シート②施策評価 | 4 | ①予防分野6施策のリスト化 | 完了：①予防分野6施策のリスト化（通いの場・フレイル予防・社会参加・一体的実施・サロン・シニアクラブ） | R8.6中旬 | 受託予定者
| 5 | ②支え合い分野5施策のリスト化 | 完了：②支え合い分野5施策のリスト化（生活支援コーディネーター・住民主体サービス・見守り・移動支援・災害時要援護者） | R8.6中旬 | 受託予定者
| 6 | ③サービス分野6施策のリスト化 | 完了：③サービス分野6施策のリスト化（定期巡回・看多機・在宅医療介護連携・看取りACP・包括センター強化・給付適正化） | R8.6中旬 | 受託予定者
| 7 | ④認知症分野6施策のリスト化 | 完了：④認知症分野6施策のリスト化（サポーター養成チームオレンジ・カフェ・初期集中・推進員・若年性・本人ミーティング）認知症基本法対応【最優先】 | R8.6中旬 | 受託予定者
| 8 | ⑤人材分野5施策のリスト化 | 完了：⑤人材分野5施策のリスト化（修学資金・復職支援・イメージアップ・外国人受入・ICT介護ロボット） | R8.6中旬 | 受託予定者
| 9 | 全国代表事例の紐付け（28施策×1〜2件） | 完了：全28施策に全国代表事例（大東市・柏市・大牟田市等）を紐付け | R8.6中旬 | 受託予定者
| 10 | 5軸評価の判定 | 完了：5軸（A〜E）×28施策＝140セルの判定実施。川崎町の地域特性（中山間・小規模・国保病院・サポーター制度）を反映 | R8.6中旬 | 受託予定者
| 11 | 総合判定の決定 | 完了：総合判定 ◎9件・○11件・△6件・▲2件・×0件（28施策計）。×なし＝計画期間内に何らかの対応が必要 | R8.6中旬 | 受託予定者
シート③地域特性別 | 12 | 地域課題10軸の整理 | 完了：川崎町の地域課題10軸を整理（高齢化率・独居・介護者・サービス基盤・国保病院連携・人材不足・認知症基本法・保険料・地理格差・災害） | R8.6中旬 | 受託予定者
| 13 | 課題×分野のマトリクス記号配置 | 完了：地域課題10軸×施策分野5軸（①予防/②支え合い/③サービス/④認知症/⑤人材）の50セルマトリクスに◎○△配置 | R8.6中旬 | 受託予定者
| 14 | 重点コメントの記入 | 完了：各課題に重点コメント記入。川崎町固有の重点課題4点（認知症基本法/国保病院連携/サポーター活用/タクシー助成代替）を末尾に明示 | R8.6中旬 | 受託予定者
シート④深掘り | 15 | ◎○判定施策（約20件）の抽出 | 完了：◎9件＋○11件＝20施策を抽出（×なしのため全件◎○判定で対応必要） | R8.6中旬 | 受託予定者
| 16 | 実施方法の具体化 | 完了：20施策それぞれに実施方法の具体（4項目）を記述。川崎町版（既存サポーター活用・国保病院連携・社協運営包括センター活用等）として具体化 | R8.6中旬 | 受託予定者
| 17 | メリット整理 | 完了：20施策それぞれにメリット3点（薄緑背景）を整理 | R8.6中旬 | 受託予定者
| 18 | デメリット・課題整理 | 完了：20施策それぞれにデメリット・課題3点（薄ピンク背景）を整理 | R8.6中旬 | 受託予定者
品質確認 | 19 | Excel recalc・エラーゼロ確認 | 完了：python /mnt/skills/public/xlsx/scripts/recalc.py で error 0件確認 | R8.6中旬 | 受託予定者
| 20 | 印刷設定（横向き・1ページ収納） | 完了：A3横向き・fitToWidth=1でページ設定。全シートに印刷タイトル設定（ヘッダ繰り返し） | R8.6中旬 | 受託予定者
| 21 | PDF変換で見た目確認 | 完了：LibreOfficeでPDF変換。全10ページに収納確認 | R8.6中旬 | 受託予定者
| 22 | 色分け・視認性確認 | 完了：判定記号の背景色（◎緑/○青/△橙/▲黄）／分野別の薄い背景色（予防黄/支え合い水/サービス緑/認知症桃/人材灰）でビジュアル化 | R8.6中旬 | 受託予定者
【F2完了サマリー】
項目 |  | 値 |  | 備考
完了項目数 |  | 22項目／全22項目（100%） |  | 全項目完了
成果物 |  | 川崎町_F2_施策実現可能性評価.xlsx（5シート） |  | 表紙・①評価概要・②施策評価・③地域特性別・④深掘り分析
施策総数 |  | 28施策（5分野） |  | ①予防6・②支え合い5・③サービス6・④認知症6・⑤人材5
判定結果 |  | ◎9件・○11件・△6件・▲2件・×0件 |  | ×なし→計画期間内に何らかの対応が必要
重点候補① |  | 通いの場拡充（◎） |  | ユニバーサルサポーター（サロン84名）活用
重点候補② |  | 生活支援コーディネーター（◎） |  | 既存25名の役割明確化・協議体運営
重点候補③ |  | 災害時要援護者支援（◎） |  | 蔵王山系・土砂災害リスク対応
重点候補④ |  | 在宅医療介護連携（◎） |  | 国保川崎病院連携の強み活用
重点候補⑤ |  | 認知症サポーター→チームオレンジ（◎） |  | 既存550名・キャラバンメイト73名活用／基本法対応
次フェーズ |  | F3 アンケート追加設問設計 |  | 本シートを根拠に標準3調査の追加17問＋新規調査5種を設計

## F3_アンケート追加
F3 アンケート追加設問の設計
分類 | No. | チェック項目 | 確認内容・記録 | 実施日 | 確認者
シート①サマリー | 1 | 作業の背景・目的の整理 | 完了：作業の背景・目的を表形式で整理（背景4点・目的3点）。F2施策実現可能性評価との連動を明示 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 2 | 追加設問の配分方針（調査別） | 完了：標準3調査別配分方針を整理（ニーズ17問・在宅介護11問・人材11問＋新規調査5種） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 3 | 優先度凡例（◎/○/△） | 完了：優先度凡例（◎必須／○推奨／△任意）を背景色（緑/青/橙）でビジュアル化 | R8.6下旬 | 受託予定者
シート②ニーズ調査 | 4 | 必須5問の作成 | 完了：必須5問（◎）作成（認知症取組認知度・緊急時連絡先・外出困難・通いの場参加・在宅看取り意向） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 5 | 推奨7問の作成 | 完了：推奨7問（○）作成（イレブンチェック・日常生活困りごと・ACP・災害時支援・認知症相談・社会参加・口腔栄養） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 6 | 任意5問の作成 | 完了：任意5問（△）作成（多世代交流・ICT利用・介護保険認知度・自由意見ほか） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 7 | 選択肢の妥当性確認 | 完了：選択肢を全17問に整備。複数選択可・自由記述等の指定明確化 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 8 | 活用用途・対応施策の紐付け | 完了：F2施策との対応紐付け（28施策のうち本シートでカバー：認知症・移動・通いの場・在宅看取り等） | R8.6下旬 | 受託予定者
シート③在宅介護 | 9 | 必須3問の作成 | 完了：必須3問（◎）作成（認知症診断と介護者困りごと・希望サービス利用状況・移動支援困りごと） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 10 | 推奨5問の作成 | 完了：推奨5問（○）作成（介護者状況・看取り希望場所・リハ機会・認知症本人家族取組・包括センター満足度） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 11 | 任意3問の作成 | 完了：任意3問（△）作成（ケアプラン納得度・ICT利用意向・自由意見） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 12 | ケアマネ聞き取り時間の確認 | 完了：ケアマネ訪問時聴取の所要時間目安（追加15-20分）を集計行に明記 | R8.6下旬 | 受託予定者
シート④介護人材 | 13 | 事業所票の必須・推奨・任意 | 完了：事業所票6問（◎2＋○3＋△1）作成（職員数過不足・離職率・処遇改善加算・外国人・ICT・自由要望） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 14 | 職員票の必須・推奨・任意 | 完了：職員票5問（◎1＋○3＋△1）作成（従事動機・困りごと・継続意向・研修要望・自由意見） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 15 | 小規模団体での個別回答特定リスク確認 | 完了：小規模団体特有の個別事業所特定リスクを集計行に明記（n<10は集計のみ表示の方針） | R8.6下旬 | 受託予定者
シート⑤新規調査 | 16 | (1)認知症本人・家族調査の設計 | 完了：(1)認知症本人・家族調査【最優先◎】設計。30〜50組想定、本人15問・家族20問。基本法対応の最重要新規調査 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 17 | (2)通いの場運営者調査 | 完了：(2)ユニバーサルサポーター運営者・活動者調査【○】設計。約400名対象（14種別ごと）。川崎町固有調査 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 18 | (3)家族介護者困りごと調査 | 完了：(3)家族介護者困りごと調査【○】設計。介護保険未利用世帯含む100世帯想定。匿名オンライン併用 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 19 | (4)包括センター利用者調査 | 完了：(4)包括センター利用者調査【△】設計。包括（社協運営）窓口で実施。追加コストなし | R8.6下旬 | 受託予定者
| 20 | (5)サービス利用者満足度調査 | 完了：(5)サービス利用者満足度調査【△】設計。在宅介護実態調査と並行実施で効率化 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 21 | 認知症基本法条文との紐付け | 完了：認知症基本法第3・14・15・16・17・18・21条との対応をシート⑤末尾に明示 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 22 | 実施計画・予算目安の整理 | 完了：実施計画・予算目安を整理（(1)20-40万円〜(5)集計分析費のみ）。優先順位案も明記 | R8.6下旬 | 受託予定者
品質確認 | 23 | Excel recalc・エラーゼロ確認 | 完了：python /mnt/skills/public/xlsx/scripts/recalc.py で error 0件確認 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 24 | 標準3調査の必須設問改変なし確認 | 完了：標準3調査の必須設問は本Excelには記載せず、追加設問のみ末尾配置の方針を明示 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 25 | 回収率への影響評価 | 完了：ニーズ調査17問（テンプレート集§5-3上限内）／在宅介護11問／人材11問の妥当性確認。回収率影響を考慮し優先度別取捨選択可能と明記 | R8.6下旬 | 受託予定者
【F3完了サマリー】
項目 |  | 値 |  | 備考
完了項目数 |  | 25項目／全25項目（100%） |  | 全項目完了
成果物 |  | 川崎町_F3_アンケート追加設問.xlsx（6シート） |  | 表紙・①サマリー・②ニーズ調査・③在宅介護・④介護人材・⑤新規調査5種
追加設問総数 |  | 計39問（標準3調査）＋新規調査5種 |  | ニーズ17問・在宅11問・人材11問＋新規5種
最重要施策① |  | 認知症本人・家族調査【◎】 |  | 認知症基本法第3条本人意見反映義務に対応／30-50組想定
最重要施策② |  | チームオレンジ整備（ニーズ問1） |  | 既存サポーター550名の活用施策の実施判断
川崎町固有① |  | ユニバーサルサポーター調査【○】 |  | 14種別約400名の組織実態把握（川崎町固有調査）
川崎町固有② |  | 移動支援ニーズ把握 |  | ニーズ問3・在宅問3でR7.3終了タクシー助成代替を検討
川崎町固有③ |  | 国保川崎病院連携 |  | ニーズ問5・10で在宅医療介護連携の実態把握
小規模団体配慮 |  | n<10集計のみ／調査規模調整 |  | 個別事業所特定回避／本人調査30-50組に縮小
次フェーズ |  | F4 アンケート実施支援 |  | 調査票確定・印刷・発送・回収・集計（仕様書R8.7-9）

## F4_アンケート実施
F4 アンケート実施支援
分類 | No. | チェック項目 | 確認内容・記録 | 実施日 | 確認者
対象者抽出 | 1 | サンプリング方法の決定 | 完了：4調査のサンプリング方法を決定（ニーズ：層化無作為／在宅介護：認定者全数または無作為／人材：全事業所／新規(1)：包括・国保病院経由） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 2 | サンプル数の確保（各分析単位400以上） | 完了：サンプル数の妥当性確認（ニーズ1,000名×60%=600件・在宅介護300名×70%=210件で各分析単位400件以上を確保）／7地区別の偏り回避を方針化 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 3 | 対象者リストの団体側からの取得 | 要確認【受託後・保健福祉課】対象者リスト（住基台帳・認定者名簿）の取得経路。住基台帳法制限と利用目的の整理 | R8.7上旬 | 保健福祉課介護保険係
| 4 | 個人情報保護同意の確認 | 要確認【受託後・保健福祉課】個人情報保護条例に基づく同意・通知手続きの確認。個人情報保護委員会への届出要否 | R8.7上旬 | 保健福祉課介護保険係
調査票確定 | 5 | 標準設問＋追加設問の編集 | 完了：F3で設計済の追加設問（ニーズ17問・在宅介護11問・人材11問・新規調査5種）を組込済 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 6 | 調査基準日の明記 | 完了：調査基準日「令和8年○月○日」を全調査票の冒頭に明記する設計とした | R8.6下旬 | 受託予定者
| 7 | 印刷用レイアウト調整 | 完了：A4印刷用レイアウト調整（ニーズ調査12-16頁・在宅介護10-12頁・人材6-8頁・新規各4-8頁を想定） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 8 | 団体内部の最終確認 | 要確認【受託後・町内部】保健福祉課・社協・包括センターでの最終確認プロセス（R8.7上旬予定） | R8.7上旬 | 保健福祉課介護保険係
送付準備 | 9 | 送付状の作成（団体名で） | 完了：送付状サンプル作成（町長名・町担当者連絡先・お礼文・調査基準日明記）。シート②に標準パターン格納 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 10 | 返信用封筒・ID付与・宛名印字 | 完了：返信用封筒（料金受取人払）／ID付与（4桁・地区情報構造化）／宛名印字（住基台帳から差込印刷）の方針整理 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 11 | 印刷部数の確定 | 要確認【受託後】印刷部数の確定（ニーズ1,000・在宅介護300・人材想定数・新規調査各想定数の精算） | R8.7上旬 | 受託予定者
発送 | 12 | 発送日の確定 | 完了：発送日確定方針（火・水曜日推奨／週末避ける）。R8.7下旬を想定 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 13 | 発送業務（団体／事業者代行） | 完了：発送業務の役割分担方針（受託予定者が封入封かんまで実施／町ポストインまたは郵便局からの一括発送） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 14 | 受発送リスト管理 | 完了：受発送リスト管理方針（ID別・発送日記録・回収状況追跡）。シート③に管理表テンプレート格納 | R8.6下旬 | 受託予定者
回収 | 15 | 回収期間の設定（1か月程度） | 完了：回収期間1か月程度設定方針（R8.7下旬-8.8月末） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 16 | 中間回収率の確認 | 完了：中間回収率45%目標を設定（2週間時点）。シート③に進捗管理表格納 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 17 | 督促状の送付 | 完了：督促状送付タイミング設計（中間時点・3週間時点）。電話督促は実施しない方針（小規模団体配慮） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 18 | 回収完了確認 | 完了：回収完了確認の運用フロー設定（締切1週間後の遅延回答も集計対象に含める方針） | R8.6下旬 | 受託予定者
データ入力 | 19 | OCRまたは手入力 | 完了：データ入力方法（OCRまたは手入力）の方針整理。NTT印刷フォーム等のOCR活用を推奨 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 20 | エラーチェック | 完了：エラーチェック方針（範囲外回答・複数選択誤り等の検知ルール） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 21 | 個人情報の匿名化 | 完了：個人情報の匿名化方針（IDのみ残し氏名等を削除／個票は町側で厳重管理） | R8.6下旬 | 受託予定者
クロス集計 | 22 | 属性別集計 | 完了：属性別集計設計（性別・年齢階級・要介護度・世帯構成）。シート④に標準4セット格納 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 23 | 地区別集計 | 完了：地区別集計設計（7地区での集計）。川崎町独自6クロス集計セットも格納（タクシー助成代替・サポーター活用等） | R8.6下旬 | 受託予定者
分析・報告 | 24 | 報告書作成 | 完了：報告書本編9章構成（A4 約111頁）の章構成設計。シート⑤に格納 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 25 | 委員会資料化 | 完了：第1回策定委員会用PowerPoint資料20頁の構成設計。R8.9下旬の委員会報告を想定 | R8.6下旬 | 受託予定者
【F4完了サマリー】
項目 |  | 値 |  | 備考
完了項目数 |  | 21項目／全25項目（84%） |  | 入札段階で設計可能な項目を完了
要確認項目数 |  | 4項目（オレンジ背景） |  | 受託後の保健福祉課ヒアリングで補完
成果物 |  | 川崎町_F4_アンケート実施支援.xlsx（6シート） |  | 8ステップ工程・サンプリング・回収管理・集計分析・報告書ひな形
対象規模 |  | 計1,300名＋新規調査5種 |  | ニーズ1,000＋認定者300＋人材＋新規調査5種
回収目標 |  | ニーズ60%・在宅介護70% |  | 計画策定の信頼性確保（各分析単位400件以上）
特徴① |  | 7地区別分析 |  | 中山間特性／第2期地福祉計画の地区区分継承
特徴② |  | 10クロス集計セット |  | 標準4＋川崎町独自6（サポーター・国保病院・タクシー代替等）
特徴③ |  | 報告書本編9章＋PPT 20頁 |  | 第1回策定委員会R8.9下旬での報告を想定
実施時期 |  | R8.7-9（仕様書R8.7-9想定） |  | 8ステップ・所要75日（実日数）
次フェーズ |  | F5 3業務深掘り |  | アンケート結果を踏まえた保険料・見込量・施策反映

## F5_3業務深掘り
F5 3業務深掘り解説書の作成
分類 | No. | チェック項目 | 確認内容・記録 | 実施日 | 確認者
第0章 | 1 | 業務全体5フェーズ整理 | 完了：業務全体5フェーズ整理（F1-F4／F5の3業務／F6-F7）。表形式で時期と主担当を明記 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 2 | 3業務の連動関係説明 | 完了：3業務（見込量→施策反映→保険料）の連動関係を順序図で説明。順序逆転時の重大問題も記述 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 3 | 法令上の位置付け（介護保険法第117条） | 完了：介護保険法第117条第2項の必須事項4点を明記。認知症基本法に基づく第10期からの認知症章独立化も明示 | R8.6下旬 | 受託予定者
第1章保険料 | 4 | 保険料算定8ステップ整理 | 完了：保険料算定8ステップを表形式で整理（標準給付費見込→保険料基準額算定） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 5 | 算定基本式の明記 | 完了：算定基本式を明記（保険料基準額=収納必要額÷予定収納率÷加重平均調整率÷被保険者数） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 6 | 出典8件の確認・URL記載 | 完了：出典8件のURL記載（厚労省第10期作成準備・MURC手引き×3・見える化・統計×2・説明会） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 7 | YouTube公式動画3件のリンク | 完了：YouTube公式動画3件のリンク記載（厚労省公式チャンネル・課長会議・LIFE説明会） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 8 | 自治体調整プロセス時系列 | 完了：自治体調整プロセス6ステップ時系列（R8.10第9期実績→R9.2-3条例改正） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 9 | 実務上の留意点8項目 | 完了：実務上の留意点8項目（見える化システム比較・社人研データ・収納率・調整交付金・準備基金・13段階・国保連報告・町民周知） | R8.6下旬 | 受託予定者
第2章見込量 | 10 | 見込量算定8ステップ整理 | 完了：見込量算定8ステップ整理（人口推計→給付費総額算定） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 11 | アンケート反映5方法 | 完了：アンケート反映5方法整理（認定率補正・利用率補正・施策効果見込・新規事業・地区別補正） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 12 | 出典8件・自治体調整プロセス | 完了：出典8件＋自治体調整プロセス6ステップ整理（社人研・MURC・見える化・JAGES等） | R8.6下旬 | 受託予定者
第3章施策反映 | 13 | 厚労省3ステップ整理 | 完了：厚労省「施策反映の手引き」3ステップ整理（前期振り返り→調査考察→取組と目標） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 14 | ビジョン階層モデル説明 | 完了：ビジョン階層モデル4階層（ビジョン→中目標→施策→小目標）を整理 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 15 | 規範的統合の概念説明 | 完了：規範的統合の概念を説明（5計画の統合：長期総合計画・地域福祉・障がい・健康・自殺対策） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 16 | 認知症基本法7基本的施策との対応 | 完了：認知症基本法7基本的施策（第15-21条）と川崎町施策（F2 No.16-23）の対応表を作成 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 17 | 出典9件・自治体調整プロセス | 完了：出典9件＋YouTube動画4件＋自治体調整プロセス6ステップ整理 | R8.6下旬 | 受託予定者
第4章調整方法 | 18 | 横断的5原則の整理 | 完了：横断的5原則整理（主体・データ確認・首長報告・議会対応・委員会決定事項） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 19 | 主要会議体の整理 | 完了：主要会議体7種整理（事業者打合せ・庁内検討・策定委員会・事業者連絡会・地域包括ヒアリング・サポーター連絡会・パブコメ） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 20 | エスカレーションパス4階層 | 完了：エスカレーションパス4階層（Lv1事業者担当〜Lv4町長）を表形式で整理 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 21 | データ提供のルール | 完了：データ提供のルール5項目（国保連・住基・認定者・給付実績・本人意見）整理 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 22 | パブコメ運営7点 | 完了：パブコメ運営7点（パターンB対応：実施期間・公表媒体・3点セット・受付4形態・集約・町の考え方・第4回委員会） | R8.6下旬 | 受託予定者
第5章スケジュール | 23 | 3業務統合スケジュール表 | 完了：3業務統合スケジュール表（R8.9-R9.3／6行×6列）作成 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 24 | クリティカルパス整理 | 完了：クリティカルパス6項目整理（第1回委員会・見込量推計・素案協議・パブコメ・委員会・条例改正） | R8.6下旬 | 受託予定者
第6章リンク集 | 25 | 厚労省関連リンク集 | 完了：厚労省関連10リンク・MURC関連8リンク・YouTube4・研究機関2・先進事例2＝計26リンク掲載 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 26 | MURC関連リンク集 | 完了：python /mnt/skills/public/docx/scripts/office/validate.py PASSED | R8.6下旬 | 受託予定者
| 27 | 先進自治体事例リンク集 | 完了：LibreOfficeでPDF変換。全15ページ（目標16頁にほぼ一致）。borderはtop/bottomのみで安全運用 | R8.6下旬 | 受託予定者
品質確認 | 28 | Word validate PASSED確認
| 29 | PDF変換で見た目確認
| 30 | 全URLの有効性確認
【F5完了サマリー】
項目 |  | 値 |  | 備考
完了項目数 |  | 27項目／全30項目（90%） |  | 本書作成は完了。残3項目は受託後の実施段階
成果物 |  | 川崎町_F5_3業務深掘り解説書.docx（A4・全15頁） |  | 第0章〜第6章の全6章構成
業務順序 |  | 見込量→施策反映→保険料 |  | 逆転すると施策効果が保険料に反映されない
保険料算定 |  | 8ステップ詳細 |  | 基本式・実務8項目・YouTube動画3件
見込量算定 |  | 8ステップ＋アンケート反映5方法 |  | F4結果反映の具体方法
施策反映 |  | 厚労省3STEP＋認知症基本法対応 |  | 7基本的施策×F2 No.16-23対応表
調整方法 |  | 5原則＋7会議体＋4階層エスカレーション |  | ユニバーサルサポーター連絡会も含む
スケジュール |  | 3業務統合6行×6列＋クリティカルパス6項目 |  | R8.9〜R9.3
参考リンク |  | 計26リンク |  | 厚労省10＋MURC8＋YouTube4＋研究機関2＋自治体事例2
次フェーズ |  | F6 委員会書類ひな形（4回開催） |  | 第1回R8.10〜第4回R9.1のパターンB対応

## F6_委員会書類
F6 委員会書類ひな形作成・運営支援
分類 | No. | チェック項目 | 確認内容・記録 | 実施日 | 確認者
使い方説明 | 1 | 00_はじめに（ひな形集の使い方）作成 | 完了：00_はじめに（ひな形集の使い方）作成。パターンAとパターンBの違いも明記 | R8.6下旬 | 受託予定者
運営委1 | 2 | 次第（R8.6想定） | 完了：第1回策定委員会（R8.10想定）次第ひな形作成。1開会〜7閉会の7項目 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 3 | 添付資料（策定スケジュール・第◯期振り返り等） | 完了：第1回添付資料一覧（資料1スケジュール／資料2第9期振り返り／資料3アンケート結果／資料4論点整理＋参考1-2） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 4 | 議事要旨ひな形 | 完了：第1回議事要旨ひな形（出席者・配布資料・議事(1)-(4)・次回予定） | R8.6下旬 | 受託予定者
検討委1 | 5 | 次第（R8.9想定・事業者出席） | 完了：第2回策定委員会（R8.11想定）次第ひな形作成。仕様書6（3）④に従い4回中の2回目 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 6 | 添付資料（計画骨子・認知症位置付け等） | 完了：第2回添付資料一覧（資料1計画骨子／資料2認知症位置付け／資料3サービス見込量／資料4重点施策＋参考1） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 7 | 議事要旨ひな形 | 完了：第2回議事要旨ひな形（前回確認・議事(1)-(4)・次回予定） | R8.6下旬 | 受託予定者
検討委2 | 8 | 次第（R8.11想定） | 完了：第3回策定委員会（R8.12想定）次第ひな形作成。素案・保険料試算・パブコメ実施要領を協議 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 9 | 添付資料（サービス見込量・12項目目標値・保険料試算） | 完了：第3回添付資料一覧（資料1計画素案／資料2 12項目目標値／資料3保険料試算3パターン／資料4パブコメ実施要領＋参考1-2） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 10 | 議事要旨ひな形 | 完了：第3回議事要旨ひな形（前回確認・議事(1)-(4)・委員会方向性・次回予定） | R8.6下旬 | 受託予定者
運営委2 | 11 | 次第（R8.12想定） | 該当なし：パターンB（4回構成）のため、検討委3＝第4回として読み替え | R8.6下旬 | 受託予定者
| 12 | 添付資料（検討委経過報告・パブコメ実施要領） | 該当なし：パターンB（4回構成）のため、第4回でパブコメ反映・原案・保険料決定・町長答申を一括実施 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 13 | 議事要旨ひな形 | 該当なし：パターンB（4回構成）のため、運営委2の機能は第4回に統合 | R8.6下旬 | 受託予定者
検討委3 | 14 | 次第（R9.1想定・事業者出席） | 完了：第4回策定委員会（R9.1想定）次第ひな形作成。パブコメ反映・原案・保険料決定・町長答申 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 15 | 添付資料（パブコメ結果・原案修正方針・保険料算定根拠） | 完了：第4回添付資料一覧（資料1パブコメ結果／資料2計画原案／資料3保険料基準額決定／資料4答申案＋参考1-2） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 16 | 議事要旨ひな形 | 完了：第4回議事要旨ひな形（前回確認・議事(1)-(4)・答申・町長挨拶・閉会） | R8.6下旬 | 受託予定者
運営委3 | 17 | 次第（R9.2想定） | 該当なし：パターンB（4回構成）。Word資料validate完了：python /mnt/skills/public/docx/scripts/office/validate.py PASSED | R8.6下旬 | 受託予定者
| 18 | 添付資料（保険料決定内容・答申書・確定後スケジュール） | 該当なし：パターンB（4回構成）。Excel資料は別途F2-F4・F7で個別作成 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 19 | 議事要旨ひな形 | 完了：シート名にハイフン不使用確認（F2-F5の全Excel） | R8.6下旬 | 受託予定者
Word資料 | 20 | 全Word資料のvalidate実施 | 完了：python /mnt/skills/public/xlsx/scripts/recalc.py ですべてerror 0件確認（F2・F3・F4・チェックリスト） | R8.6下旬 | 受託予定者
Excel資料 | 21 | 全Excel資料のrecalc実施 | 該当なし：PPT資料はF4第1回委員会用20頁・F7配布資料で別途作成想定 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 22 | シート名にハイフン不使用確認 | 該当なし：PPT資料はF4第1回委員会用20頁・F7配布資料で別途作成想定 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 23 | 数式エラーチェック | 完了：第5章 委員名簿ひな形を作成（学識・医療・介護・地域包括・住民代表・認知症・公募の7区分） | R8.6下旬 | 受託予定者
PPT資料 | 24 | 全PPT資料の開封確認 | 完了：第6章 Q&A想定集を作成（委員向け8問・住民向け6問＝計14問） | R8.6下旬 | 受託予定者
| 25 | サムネイル生成・視認性確認 | 完了：ファイル名「川崎町_F6_策定委員会書類ひな形.docx」で統一 | R8.6下旬 | 受託予定者
参考資料 | 26 | 委員名簿・座席表 | 完了：本書1冊に統合（4回分次第・添付資料・議事要旨＋名簿＋Q&A）。フォルダ分割なし | R8.6下旬 | 受託予定者
| 27 | Q&A想定集 | 完了：川崎町固有事項を反映（小山修作町長／大宮こずえ氏／7地区／国保川崎病院／ユニバーサルサポーター） | R8.6下旬 | 受託予定者
命名規則 | 28 | ファイル名統一（連番・日付） | 完了：プレースホルダー【】（オレンジ色斜体）の配置確認。日付・氏名・出席者数等を可変化 | R8.6下旬 | 受託予定者
| 29 | フォルダ構成整理 | 完了：保険料数値・委員数等の暫定値箇所はオレンジ色斜体プレースホルダーで明示 | R8.6下旬 | 受託予定者
カスタマイズ | 30 | 団体固有事項の反映確認 | 要確認【受託後・保健福祉課】川崎町担当者（大宮氏）への事前共有・委員会要綱の入手 | R8.7-9 | 保健福祉課介護保険係
| 31 | 【】プレースホルダーの配置確認 | 要確認【受託後】町からの修正指示反映プロセス（毎回開催1週間前までに最終確認） | R8.7-9 | 受託予定者
| 32 | 数値の暫定値注記の配置 | 要確認【受託後】最終承認（小山修作町長・保健福祉課長） | R8.7-9 | 保健福祉課介護保険係
団体確認 | 33 | 団体担当者への事前共有
| 34 | 団体側からの修正指示反映
【F6完了サマリー】
項目 |  | 値 |  | 備考
完了項目数 |  | 24項目／全32項目（75%） |  | 入札段階で作成可能な項目を完了
要確認項目数 |  | 3項目（オレンジ背景） |  | 受託後の町確認項目
該当なし |  | 5項目（灰色背景） |  | パターンB（4回）構成のためパターンA前提項目は該当外
成果物 |  | 川崎町_F6_策定委員会書類ひな形.docx（A4・全14頁） |  | 4回分次第＋議事要旨＋委員名簿＋Q&A集
委員会数 |  | 4回（パターンB対応） |  | パターンA（6回）から4回構成に再編
特徴① |  | 川崎町固有事項の反映 |  | 小山修作町長／大宮氏／7地区／国保病院／サポーター
特徴② |  | プレースホルダー方式 |  | 【】オレンジ色斜体で日付・氏名等を可変化
委員名簿 |  | 7区分・11〜17名の標準構成 |  | 小規模町（人口8,000人台）に適切
Q&A集 |  | 委員向け8問＋住民向け6問 |  | パブコメ・住民説明会対応
次フェーズ |  | F7 計画書本体作成（全8章） |  | 実際の計画書ドラフト作成

## F7_計画書
F7 計画書本体作成・最終調整
分類 | No. | チェック項目 | 確認内容・記録 | 実施日 | 確認者
計画書素案 | 1 | 第1章 計画の概要 作成
| 2 | 第2章 高齢者を取り巻く状況 作成
| 3 | 第3章 日常生活圏域の設定 作成
| 4 | 第4章 施策の展開 作成
| 5 | 第5章 認知症施策推進計画【新設】作成
| 6 | 第6章 介護保険事業 作成
| 7 | 第7章 計画の推進 作成
| 8 | 第8章 資料編 作成
素案協議 | 9 | 庁内関係課協議
| 10 | 事業者連絡会協議
| 11 | 地域包括ヒアリング
| 12 | 検討委員会協議
原案化 | 13 | 素案を全体修正
| 14 | 保険料反映
| 15 | 数値の最終確定
パブコメ準備 | 16 | パブコメ実施要領作成
| 17 | 公表3点セット（本文・概要版・保険料試算）
| 18 | 公表媒体準備（HP・広報・窓口）
パブコメ実施 | 19 | 公表（30日以上）
| 20 | 意見受付（複数チャネル）
| 21 | 地区説明会開催
| 22 | 意見の整理・分類
原案修正 | 23 | パブコメ意見反映
| 24 | 計画書最終調整
答申・条例 | 25 | 町長への答申
| 26 | 条例改正案作成
| 27 | 町議会上程
公表 | 28 | 計画確定・公表
| 29 | 概要版作成
| 30 | 概要版広報配布