川崎町高齢者保健福祉計画

第10期介護保険事業計画

─ 策定委員会書類ひな形集 ─

【改訂版 Ver.2.0 ─ キックオフ会議反映】

1委員会 × 4回構成

令和8年5月（キックオフ会議後）

株式会社東京コンサルティング

0　はじめに（ひな形集の使い方）

▌ 0-1．本ひな形集の目的

本書は、川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定における策定委員会の運営をスムーズに進めるための書類ひな形集である。仕様書6（3）④および第9期実績に基づき、4回開催（第1回R8.8中旬／第2回R8.11下旬／第3回R9.1中旬／第4回R9.2）の次第・添付資料目次・議事要旨ひな形を収録している。

【改訂】Ver.1.0では第1回R8.10想定だったが、キックオフ会議の確認により、アンケートR8.6下旬発送→7月末回収→第1回R8.8中旬（アンケート結果報告）に前倒し。第2回・第3回は第9期実績（11/28・1/19）を参照。

▌ 0-2．4回の委員会の役割と論点配分（改訂）

| 回次 | 時期 | 主な議題 | 到達点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1回 | R8.8中旬 | 策定方針・スケジュール／第9期振り返り／F4アンケート結果報告 | 計画策定の基本方針・スケジュール承認／論点共有 |
| 第2回 | R8.11下旬 | 計画骨子（基本理念・基本目標）／認知症施策位置付け／サービス見込量 | 骨子の方向性合意／認知症章独立化承認 |
| 第3回 | R9.1中旬 | 計画素案／12項目目標値／保険料試算（複数パターン） | 素案承認／保険料水準の方向性合意 |
| 第4回 | R9.2 | 原案／保険料決定／町長答申 | 計画原案・保険料基準額決定／町長への答申 |

【改訂】第9期では住民の声の反映（パブリックコメント）を実施していないため、本ひな形では第3回・第4回からパブコメ議題を削除した。実施する場合は別途追加する。

▌ 0-3．本ひな形集の使い方

①　プレースホルダー【】の置換：オレンジ色斜体の【】部分は実際の数値・日付・氏名等に置き換える

②　Wordで開いてカスタマイズ：各回の次第・議事要旨は実際の開催状況に応じて修正

③　添付資料は別途準備：実際の添付資料（A3一覧表等）はF5解説書を参考に別途作成

④　事前確認：開催1週間前までに健康福祉課（近江氏・佐古幸恵氏）と次第・資料を最終確認。委員会開始前の節目には課長を交えた整合確認を行う

1　第1回策定委員会（R8.8中旬想定）

▌ 1-1．次第（ひな形）

川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

策定委員会（第1回）　次第

【日　時】令和8年8月○日（○曜日）午後○時〜午後○時

【場　所】川崎町役場○階 ○○会議室

１　開　会

２　町長挨拶

３　委員紹介・委員長／副委員長の選出

４　諮問

５　議　事

(1)　計画策定の趣旨・スケジュール（資料1）

(2)　第9期計画の取組実績の振り返り（資料2）

(3)　アンケート調査結果の報告（資料3）

(4)　第10期計画の論点・方向性（資料4）

６　その他

７　閉　会

▌ 1-2．添付資料一覧

| 番号 | 資料名 | 内容概要 | 作成元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料1 | 計画策定スケジュール | R8.6〜R9.3のスケジュール表（F5解説書第5章・改訂版） | 受託事業者 |
| 資料2 | 第9期計画 取組実績 | 第9期12項目目標値の達成状況／施策別の取組実績 | 受託事業者 |
| 資料3 | アンケート調査結果（概要版） | F4結果のPPT 20頁版（一般高齢者・認定者・新規調査5種） | 受託事業者 |
| 資料4 | 第10期計画の論点整理 | F2 28施策×5軸評価／認知症基本法対応／川崎町固有論点（移動支援・施設町外依存等） | 受託事業者 |
| 参考1 | 策定委員会要綱・委員名簿 | 委員構成・選出区分の確認 | 町 |
| 参考2 | 諮問書 | 町長から策定委員会への諮問 | 町 |

▌ 1-3．議事要旨ひな形

第1回 策定委員会 議事要旨

| 日時 | 【令和8年8月○日（○） 14:00〜16:00】 |
| --- | --- |
| 場所 | 【川崎町役場○階 ○○会議室】 |
| 出席者 | 策定委員会委員 ○名（うち欠席○名）／町（健康福祉課長・近江氏・佐古幸恵氏）／受託事業者（東京コンサルティング）○名 |
| 配布資料 | 資料1〜4・参考1〜2（前項参照） |

【1．開会・町長挨拶・委員紹介】

【町長挨拶要旨を記載】

委員長：【氏名】　副委員長：【氏名】　に互選で決定。

【2．議事】

(1) 計画策定の趣旨・スケジュール（資料1）

・【委員意見をここに記載】

(2) 第9期計画の取組実績の振り返り（資料2）

・【12項目目標値の達成状況に関する意見】

(3) アンケート調査結果の報告（資料3）

・【一般高齢者・認定者調査の主要傾向に関する意見】

・【認知症本人・家族調査結果（基本法対応）への評価】

(4) 第10期計画の論点・方向性（資料4）

・【移動支援（社協・NPO移送、デマンド）・施設町外依存等の地域固有論点への意見】

・【認知症章独立化への意見】

【3．次回の予定】

第2回策定委員会：令和8年11月○日（○）14:00〜　会場未定

主な議題：計画骨子・基本理念・認知症施策位置付け・サービス見込量

2　第2回策定委員会（R8.11下旬想定）

▌ 2-1．次第（ひな形）

策定委員会（第2回）　次第

【日　時】令和8年11月○日（○曜日）午後○時〜午後○時

【場　所】川崎町役場○階 ○○会議室

１　開　会

２　委員長挨拶

３　議　事

(1)　前回議事要旨の確認

(2)　計画骨子（基本理念・基本目標）（資料1）

(3)　認知症施策推進計画の位置付け（資料2）

(4)　サービス見込量・人口推計（資料3）

(5)　重点施策の方向性（資料4）

４　その他

５　閉　会

▌ 2-2．添付資料一覧

| 番号 | 資料名 | 内容概要 | 作成元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料1 | 計画骨子（章構成案） | 基本理念／基本目標／第5章認知症施策推進計画／全8章構成（第9期体系を継承） | 受託事業者 |
| 資料2 | 認知症施策推進計画の位置付け | 認知症基本法7基本的施策×F2 No.16-23対応表（F5解説書第3章） | 受託事業者 |
| 資料3 | サービス見込量・人口推計 | 社人研データに基づく人口推計／サービス種類別見込量（R9-R11）／施設町外利用反映 | 受託事業者 |
| 資料4 | 重点施策の方向性 | F2 28施策×5軸評価／◎○判定20施策の優先順位／川崎町固有論点 | 受託事業者 |
| 参考1 | 第1回議事要旨（案） | 第1回会議の議事要旨案 | 受託事業者 |

▌ 2-3．議事要旨ひな形

第2回 策定委員会 議事要旨

| 日時 | 【令和8年11月○日（○） 14:00〜16:00】 |
| --- | --- |
| 出席者 | 策定委員会委員 ○名（うち欠席○名）／町（健康福祉課・近江氏・佐古氏）／受託事業者 ○名 |

【1．第1回議事要旨の確認】

第1回議事要旨案について、修正なし／【修正内容を記載】 を確認した。

【2．議事】

(1) 計画骨子（基本理念・基本目標）（資料1）

・【第9期体系継承の方向性への意見】

(2) 認知症施策推進計画の位置付け（資料2）

・【独立章（第5章）として新設することへの意見】

(3) サービス見込量・人口推計（資料3）

・【人口推計・見込量の妥当性への意見】

・【施設町外依存・住所地特例の反映への意見】

(4) 重点施策の方向性（資料4）

・【◎判定施策の優先順位・移動支援・包括強化への意見】

【3．次回の予定】

第3回策定委員会：令和9年1月○日（○）14:00〜

主な議題：計画素案／12項目目標値／保険料試算

3　第3回策定委員会（R9.1中旬想定）

▌ 3-1．次第（ひな形）

策定委員会（第3回）　次第

【日　時】令和9年1月○日（○曜日）午後○時〜午後○時

【場　所】川崎町役場○階 ○○会議室

１　開　会

２　委員長挨拶

３　議　事

(1)　前回議事要旨の確認

(2)　計画素案（資料1）

(3)　12項目目標値（資料2）

(4)　介護保険料の試算（資料3）

４　その他

５　閉　会

▌ 3-2．添付資料一覧

| 番号 | 資料名 | 内容概要 | 作成元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料1 | 計画素案（全8章） | 第1〜8章の素案（うち第5章認知症施策推進計画は新設） | 受託事業者 |
| 資料2 | 12項目目標値一覧 | 第10期12項目の目標値設定（通いの場参加率・サポーター数等） | 受託事業者 |
| 資料3 | 介護保険料の試算（複数パターン） | 基金取崩なし／50%取崩／全額取崩の3パターン試算（F5解説書第1章） | 受託事業者 |
| 参考1 | 計画素案 概要版 | 住民向け概要版（A4 8〜12頁） | 受託事業者 |
| 参考2 | 第2回議事要旨（案） | 第2回会議の議事要旨案 | 受託事業者 |

【改訂】第9期はパブコメ未実施のため、第3回からパブコメ実施要領の議題を削除。実施する場合は資料4として追加する。

▌ 3-3．議事要旨ひな形

第3回 策定委員会 議事要旨

| 日時 | 【令和9年1月○日（○） 14:00〜16:00】 |
| --- | --- |
| 出席者 | 策定委員会委員 ○名（うち欠席○名）／町（健康福祉課）／受託事業者 ○名 |

【1．第2回議事要旨の確認】

第2回議事要旨案について、修正なし／【修正内容を記載】 を確認した。

【2．議事】

(1) 計画素案（資料1）

・【全8章構成・第5章認知症施策推進計画の内容への意見】

(2) 12項目目標値（資料2）

・【目標値・KPI設定の妥当性への意見】

(3) 介護保険料の試算（資料3）

・【複数パターンの保険料水準・基金取崩方針への意見】

・【13段階区分の見直しへの意見】

【3．委員会としての方向性】

計画素案を委員会として承認。保険料水準は【複数パターンのうち○○方向で第4回までに精査】する方向性で合意。

【4．次回の予定】

第4回策定委員会：令和9年2月○日（○）14:00〜

主な議題：計画原案／保険料決定／町長答申

4　第4回策定委員会（R9.2想定）

▌ 4-1．次第（ひな形）

策定委員会（第4回）　次第

【日　時】令和9年2月○日（○曜日）午後○時〜午後○時

【場　所】川崎町役場○階 ○○会議室

１　開　会

２　委員長挨拶

３　議　事

(1)　前回議事要旨の確認

(2)　計画原案（資料1）

(3)　介護保険料基準額の決定（資料2）

(4)　町長への答申案（資料3）

４　答申

５　町長挨拶

６　閉　会

▌ 4-2．添付資料一覧

| 番号 | 資料名 | 内容概要 | 作成元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料1 | 計画原案（全8章） | 素案からの変更点一覧／全8章原案 | 受託事業者 |
| 資料2 | 介護保険料基準額（決定版） | 月額基準額／13段階区分の所得段階別保険料／3年間収納見込み | 受託事業者 |
| 資料3 | 町長への答申案 | 策定委員会から町長への答申書（案） | 受託事業者 |
| 参考1 | 確定後スケジュール | R9.3条例改正・議会上程・公表のスケジュール | 町／受託事業者 |
| 参考2 | 第3回議事要旨（案） | 第3回会議の議事要旨案 | 受託事業者 |

【改訂】第9期はパブコメ未実施のため、第4回からパブコメ結果報告の議題を削除。実施した場合は資料として追加する。

▌ 4-3．議事要旨ひな形

第4回 策定委員会 議事要旨

| 日時 | 【令和9年2月○日（○） 14:00〜16:00】 |
| --- | --- |
| 出席者 | 策定委員会委員 ○名（うち欠席○名）／町（町長同席・健康福祉課）／受託事業者 ○名 |

【1．第3回議事要旨の確認】

第3回議事要旨案について、修正なし／【修正内容を記載】 を確認した。

【2．議事】

(1) 計画原案（資料1）

・【素案からの変更点の妥当性・原案承認の方向性】

(2) 介護保険料基準額の決定（資料2）

・【月額基準額・13段階区分・保険料水準の妥当性確認】

(3) 町長への答申案（資料3）

・【答申内容・附帯意見の有無】

【3．答申】

策定委員会委員長から町長へ「川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画」の答申を行った。

【4．町長挨拶】

【町長挨拶要旨を記載】

【5．閉会】

委員長から、4回にわたる策定委員会の閉会を宣言。今後R9.3に条例改正・議会上程・公表が行われる予定であることを確認。

5　委員名簿ひな形

▌ 5-1．策定委員会委員名簿（ひな形）

策定委員会の委員名簿は、町委嘱状交付後に確定する。以下は標準的な選出区分例（人口8,000人台の小規模町を想定）。実際の構成は川崎町の策定委員会要綱に従う。

| No. | 選出区分 | 構成例（標準） | 人数目安 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学識経験者 | 大学教員（高齢者福祉・地域福祉等） | 1〜2名 | 委員長候補 |
| 2 | 医療関係者 | 国保川崎病院／柴田郡医師会代表／歯科医師会代表 | 2〜3名 | 国保病院連携 |
| 3 | 介護関係者 | 町内介護事業所代表／ケアマネジャー協議会代表 | 2名 | 実態反映 |
| 4 | 地域包括・社協 | 社会福祉法人川崎町社会福祉協議会（包括センター運営） | 1〜2名 | 移送サービスも所管 |
| 5 | 住民代表 | 民生委員代表／老人クラブ代表／町内会長会代表 | 3〜4名 | 7地区バランス考慮 |
| 6 | 認知症関係 | 認知症の人と家族の会代表／キャラバンメイト代表 | 1〜2名 | 基本法対応 |
| 7 | 公募委員 | 町民から公募（住民代表性を補完） | 1〜2名 | 透明性確保 |
| 計 | ─ | ─ | 11〜17名 | ─ |

※実際の委員数・選出区分は、川崎町策定委員会要綱（要確認）に従う。要綱は前期計画策定時のものを健康福祉課から入手することを推奨する。

6　Q&A想定集（委員会・住民説明会）

▌ 6-1．委員からの想定質問・回答

| 分野 | 想定質問 | 回答方針（事実ベース） |
| --- | --- | --- |
| 保険料 | 第10期の保険料は第9期と比べてどう変化するのか？ | 基金取崩の有無で複数パターン試算。第3回委員会で詳細協議。県内・近隣町と比較した位置付けを示す。 |
| 認知症 | 認知症基本法対応は、どのように計画に反映されているのか？ | 第10期から第5章「認知症施策推進計画」を独立新設。基本法7基本的施策×F2施策No.16-23の対応表を作成。本人意見はF4新規調査(1)で30〜50組から聴取。 |
| 中山間 | 中山間・人口減少地域の特性は計画にどう反映するのか？ | 7地区別分析を実施。移動支援（社協・NPO移送サービス、デマンドバス）・地区別目標値を盛り込み。 |
| 施設 | 町内に施設が少ない。どう対応するのか？ | 町内施設は縮小傾向。町外施設利用（住所地特例）・広域連携・多職種連携を見込量と施策に反映。 |
| 人材 | 介護人材不足・包括の体制にどう対応するのか？ | 包括は保健師3＋認定調査1の体制。F2 No.16包括強化・人材分野5施策（県制度活用・ICT導入等）で対応。 |
| 整合性 | 地域福祉計画・障害計画（同時策定）との整合は？ | 地域福祉・障害はジャパンインターナショナル総合研究所が受託。情報共有し、移送サービス等の重複論点を整理して整合を確保。 |

▌ 6-2．住民からの想定質問

| 分野 | 想定質問 | 回答方針 |
| --- | --- | --- |
| 移動 | 高齢者タクシーがなくなった。どう移動すればよいか？ | 社協・NPO法人の福祉移送サービス（町委託）／デマンドバス（前日17時までに予約・病院利用が多い）／町民バスを案内。 |
| 認知症 | 認知症の家族がいる。どこに相談できるか？ | 地域包括支援センター（社協）／国保川崎病院／認知症地域支援推進員／チームオレンジ等の窓口あり。 |
| 予防 | 介護にならないために何をすればよいか？ | 通いの場（サロン・体操教室）への参加／フレイル予防（運動・栄養・社会参加）／健診受診を推奨。 |
| 世帯 | 高齢の親と同居する子の将来が不安（8050問題）。 | 地域包括支援センター・民生委員に相談。重層的支援体制で世帯まるごとの支援を検討。 |
| 施設 | 町内の施設が空いていない。どうすればよいか？ | 近隣町村の施設利用（住所地特例）も可能。地域包括支援センターに相談。 |