大雪地区広域連合 御中

第10期介護保険事業計画策定支援業務

キックオフ会議資料（第4稿）

令和8年8月4日現在

会議日時・出席者：別途確定　／　委員会準備・次工程確認用

目次

1. はじめに

2. 業務概要

3. 本業務の位置付け

4. 本計画策定で進める主な業務

5. 第9期計画の評価方針

6. 調査結果の活用方針

7. 現状分析・将来推計と主要論点

8. サービス見込量・保険料の検討手順

9. 協議・3町調整・パブリックコメント

10. 工程表（案）

11. 成果物・準備資料・レビュー方法

12. キックオフ会議での確認事項

13. 個人情報の取扱い・まとめ

1. はじめに

本資料は、キックオフ資料を令和8年8月4日現在の作業状況に合わせて更新した第4稿です。計画素案第10稿、第1回委員会資料、代表KPIの定義（計画素案 資料1）及び3町との役割分担（同 資料2）を共通の説明線で整理し、今後の判断事項と資料待ち事項を共有します。

本業務では、第9期計画の評価、実施済み4調査の集計・分析、行政・見える化データの横断分析、構成3町との調整、将来推計、サービス見込量・保険料試算、計画案作成、会議・パブリックコメント、印刷・納品までを一体的に進めます。

本日の会議で共有したいこと ・第9期19施策の構造評価（部分評価可能6、指標不足13）と、本文KPI12項目・補完4項目による再設計方針を共有します。 ・計画素案第10稿、第1回委員会資料、代表KPIの定義及び3町役割分担の整合状況を確認します。 ・人口推計の基礎について、受託者の案（社人研推計＝見える化システムの初期値をそのまま用いる）と、これを仮に置いて試算した将来推計の第1段階の結果をお示しします。基礎の採用と認定率のシナリオの選択についてご意向をお伺いします。 ・仕様書４（3）の対象4調査の受領状況と、事業所を対象とする調査が受託者の業務範囲に含まれないことをご確認いただきます。 ・複数シナリオ、委員会までの資料提出・意思決定工程を確認します。

2. 業務概要

仕様書・設計書の要求事項を、業務管理と意思決定に使える形で整理します。なお、仕様書の定めにより、受託者は業務の各工程においてその都度発注者の意向を確認しながら業務を進めます。本資料に記載する推計の前提、シナリオ及び計画の方向性は、特にご意向を確認した旨を明記したものを除き、受託者の案又は作業上の前提であり、決定した事項ではありません。仕様書４（3）が定める4調査のうち、健康とくらしの調査は個票データを受領し集計・クロス集計・分析を完了しています。他の3調査は令和8年8月4日に第10期分（23の法人・事業者、102ファイル）を受領し、点検と集計を行いました。集計方法を決めないと計画本文の数値が変わる事項が3件あり、本日ご意向を確認します。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 業務名 | 大雪地区広域連合 第10期介護保険事業計画策定支援業務 |
| 計画期間 | 令和9年度～令和11年度（2027～2029年度） |
| 履行期間 | 契約締結日から令和9年3月26日まで |
| 対象地域 | 大雪地区広域連合（東川町・東神楽町・美瑛町） |
| 主な業務 | 国・制度動向整理、第9期評価、実施済み4調査の集計・分析、地域分析、将来推計、計画案作成 |
| 成果品 | 計画書約100頁・200部、編集可能データ、PDF、分析資料等。概要版は電子データ |
| 現在地 | 計画素案第10稿、第1回委員会資料、代表KPIの定義、3町役割分担、見える化整合、将来推計の第1段階 |

3. 本業務の位置付け

大雪地区では、広域連合が介護保険事業計画を策定し、構成3町がそれぞれ高齢者福祉計画を策定します。2本立ての計画を混在させず、共通のデータ、地域課題、将来像及びKPIで整合させます。整合に当たっては、共通のデータ定義・将来推計・課題認識を用い、広域連合は介護保険運営、各町は地域福祉・一般高齢者施策を中心に記載し、重複ではなく施策・財源・実施・評価の分担と接続を明示します。

| 主体 | 策定する計画 | 主な担当範囲 | 接続事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大雪地区広域連合 | 第10期介護保険事業計画 | 認定・給付、サービス見込量、基盤、保険料、人材、保険運営 | 地域課題、施策方向、地域支援事業、在宅生活、認知症、人材 |
| 東川町 | 高齢者福祉計画 | 一般高齢者施策、健康・介護予防、生活支援、地域共生、権利擁護等 | 町別人口・ニーズ、地域資源、広域事業との分担 |
| 東神楽町 | 高齢者福祉計画 | 町の実情に応じた高齢者福祉施策 | 同上 |
| 美瑛町 | 高齢者福祉計画 | 町の実情に応じた高齢者福祉施策 | 同上 |

4. 本計画策定で進める主な業務

分析から印刷・納品までを7つの作業群で管理します。現在は第9期の構造評価、見える化の各系列による分析、計画素案第10稿、第1回委員会資料、代表KPIの定義及び将来推計の第1段階まで完了し、実績評価、調査分析及び需給シナリオの具体化へ移る段階です。分析結果から、課題、施策、KPI、サービス見込量・保険料までが一つの説明線になるよう整理します。

| 段階 | 作業群 | 現在の状況 | 次の成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 着手・資料整備 | 進行中：基礎資料整理、論点・版管理。必要事項の一覧（8シート）に集約 | 資料の受領、確認事項の解消 |
| 2 | 第9期評価 | 構造評価済：19施策中6施策は部分評価可能、13施策は指標不足。自己点検（レッドチームレビュー）で29件を指摘し、うち5件は資料の受領により指摘が的中したため評価の記述を訂正 | 令和6～8年度実績を反映した達成度評価 |
| 3 | 調査・地域分析 | 健康とくらしの調査は個票4,729票を受領し分析完了。他3調査は第10期分102ファイルを受領し点検・集計済（点検事項29件、うち重大3件） | 点検事項の解消、4調査横断のクロス集計、地域課題 |
| 4 | 将来推計 | 人口推計の基礎は社人研推計を受託者の案とし、これを仮に置いて第1段階（人口と認定者数）を試算 | 第2段階（サービス見込量）、第3段階（給付費・保険料） |
| 5 | 骨子・計画案 | 計画素案第10稿、5基本目標、代表KPIの定義を作成済 | 委員会意見、実績及び調査結果を反映した計画第11稿 |
| 6 | サービス量・保険料 | 自然体の長期推計値を確認済／採用値は未決定 | サービス見込量、基金・制度・供給条件別の保険料案 |
| 7 | 協議・確定・納品 | 第1回委員会資料・工程を準備済 | 3町調整、委員会資料、パブコメ案、最終計画書 |

5. 第9期計画の評価方針

第9期計画の19施策を構造評価した結果、6施策は部分評価可能、13施策は指標不足と整理しました。達成度の最終判定は令和6～8年度実績・事業実績の受領後に行い、第10期ではKPIの定義、基準値、目標値、把握頻度及び責任主体を明記します。

| 評価軸 | 現時点の確認結果 | 第10期への反映 |
| --- | --- | --- |
| 人口・認定 | 第10期期間中は65歳以上人口がほぼ横ばい（▲0.1％）。増えるのは80〜84歳と85歳以上のみ。85歳以上・認定者は令和22年度頃まで増加見込み | 短期と中長期を分けた需要・提供体制。認定率を年齢階級別に設定 |
| 給付・利用 | 給付月額指数1.08は全国を上回るが上川管内では8〜10位で中位に近い。平成21年度に管内1位であった給付月額は令和7年度12位となり、17年間の伸びは管内16位 | 利用率、地域差、適正化、未充足需要。水準の高さと伸びの大きさを分けて評価 |
| 基盤整備 | 定員・受給率・自給率を確認済。3町の自給率（算定できる区分の単純平均）は63〜78％。施設・居住系では給付の23〜35％が区域外の事業所による | 整備方針と供給制約の反映。稼働・待機・受入不可は指定台帳又は施設への照会で把握 |
| 地域支援事業 | 第9期は成果指標・実績把握が不足する施策あり | 広域連合・3町の役割と成果KPI |
| 介護人材 | 従事者数（見える化M系列）は把握済。15〜64歳人口は令和2年15,099人から令和22年11,492人へ23.9％減少 | 人材・供給可能量・生産性の重点化。介護人材実態調査により介護職員348人（重複を除く）・介護福祉士67.1％・勤続1年未満19.9％・外国人職員11.6％を把握 |
| 保険料・財政 | 第9期は2年で月額385円の剰余（令和6・7年度は年度途中までの集計）。上川管内で剰余が生じている保険者は21のうち6 | 採用シナリオ、基金、所得段階、変動要因 |
| KPI・進行管理 | 本文KPI12、補完KPI4を設定。H01は見える化W144（9.25％）。第9期は6施策部分評価可能・13施策指標不足 | 定義・基準値・目標値・頻度・担当を明記 |

第10期KPIの基本案

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 構造 | 本文KPI12項目、補完KPI4項目の二層構造（H01〜H16）。成果・活動・需給財政モニタリングを分ける |
| 指標の性格 | 延べ人数・開催数だけでなく、実人数、到達率、継続率、生活成果、供給充足を確認する |
| 各指標に設定する事項 | 定義、分子・分母、基準値、目標値、把握頻度、担当、未達時の対応 |
| H01の測定指標 | 見える化W144（性・年齢調整済み要介護2以上認定率・9.25％）。第9稿までのB5-a【注目する地域のみ】18.4％は全国・北海道と比較できないため撤回した |
| データ源が未確定の項目 | H07（介護者の負担）・H08（就労との両立）・H12（必要サービス未充足率）・H16（災害感染症時の継続率）の4項目は事業所を対象とする調査をデータ源としており、データ源の確定又は代理指標への振替えを要する |

6. 調査結果の活用方針

仕様書４（3）が定める対象は、①在宅生活改善調査、②居所変更実態調査、③介護人材実態調査、④健康とくらしの調査の4調査です。仕様書は「新たなアンケート調査の企画、設計、配布、回収、入力及び督促は行わない」と定めているため、本業務では貸与資料に基づく集計・クロス集計・分析・課題整理・計画への反映を行います。

健康とくらしの調査は個票データ4,729票を受領し、町別・小学校区12地区別・年齢階級別の集計、年齢調整による地域比較、同規模保険者40との比較まで完了しています。他の3調査は、令和8年8月4日に第10期分を受領しました。在宅生活改善調査は事業所票15件・利用者票99票、居所変更実態調査は施設等票18件、介護人材実態調査は事業所票27件・職員個票317人・職員票26件です。点検の結果、集計方法を決めないと計画本文の数値が変わる事項が3件あります（別冊「実施済み3調査の受領点検と集計」）。

| 調査・データ | 現在の状況／主な分析視点 | 計画への活用 |
| --- | --- | --- |
| 健康とくらしの調査 （実施済・分析完了） | 個票4,729票を受領。町別、年齢別、小学校区12地区別、リスク該当、社会参加等を集計。同規模保険者40との比較も実施 | 介護予防、通いの場、孤立、移動、生活支援 |
| 在宅生活改善調査 居所変更実態調査 （第10期分を受領） | 在宅は事業所票15件・利用者票99票、居所変更は施設等票18件。施設への入所前の居場所は病院・診療所が57.0％、自宅が27.5％。退去先は病院・診療所47.0％、死亡27.2％、自宅12.3％ | 在宅サービス、住まい、家族支援、医療介護連携。利用者票の所在地区は記入形式が不統一で地区別集計ができない |
| 介護人材実態調査 （第10期分を受領） | 事業所票27件・職員個票317人・職員票26件。介護職員348人（重複を除く）、介護福祉士67.1％、勤続1年未満19.9％、外国人職員11.6％、採用83人・離職65人 | 人材確保、生産性。受入余力・受入不可・休廃止意向は本調査では把握できない |
| 行政・見える化データ （受領済） | 人口（A系列）、認定（B系列）、受給・給付（D系列）、自給率（δ）、事業所数（K系列）、従事者数（M系列）、交付金評価（W系列）、保険料（C1）を時系列・地域比較 | 現状評価、将来推計、サービス見込量、保険料、基盤整備 |

なお、上表のうち受入余力・受入不可・休廃止縮小意向・ICT・BCPは、事業所を対象とする調査によらなければ把握できません。同調査は仕様書４（3）の対象4調査に含まれず、仕様書は受託者が新たな調査の企画・設計・配布・回収・入力及び督促を行わないと定めています。発注者において実施される予定があるか、実施される場合に受託者が集計・分析を行うか（業務範囲の追加となります）をご確認ください（12章及び別冊のヒアリングシート 項目1）。

調査結果の反映に関して確認したい事項（個票又は集計表の提供、町別・圏域別識別、少数値の公表基準、自由記述の取扱い、計画本文・委員会資料への掲載範囲）は、別冊のヒアリングシート 項目9・項目10に整理しています。

7. 現状分析・将来推計と主要論点

人口推計の基礎について、受託者は社人研推計（見える化システムの初期値）をそのまま用いることを案としています。本日の会議でご意向を確認するまでは決定した事項ではないため、この案を作業上の前提として仮に置いたうえで、将来推計の第1段階（人口と認定者数）を試算しています。ご意向により基礎を変更する場合は、第1段階を再計算します。

階級別人口は、令和7年度の実績人口に社人研推計の階級別の伸び率を乗じて求めます。この方法により、基準年度（令和7年度）の認定者数の推計値は実績1,984人と一致します。第2稿で課題としていた自然体推計との起点差は、この方法により解消しました。

| 分析領域 | 現時点の材料 | 次に確認する論点 |
| --- | --- | --- |
| 人口・世帯 | 見える化A系列（2000〜2050年）。第10期期間中は総人口▲3.3％、65歳以上▲0.1％、85歳以上＋4.1％ | 町別の実績との突合、3町差、85歳以上の増加期の具体化 |
| 認定・給付 | 認定者1,984人（令和8年3月末）、性・年齢調整済み要介護2以上認定率（W144）9.25％（令和5年）、第1号被保険者1人当たり給付月額26,885円（令和7年度） | 要介護度別・サービス別、町別、計画・実績の同時点比較 |
| 供給体制 | 定員、受給率、自給率、利用強度。訪問介護の受給者1人当たり利用回数55.4回／月（全国29.7回の1.87倍）。地域密着型介護老人福祉施設は定員62人に対し自然体推計の令和8年度基準値の利用者65人（104.8％） | 上記の比率は基準時点・対象範囲が異なるためスクリーニング値であり、正式な入所率・稼働率は指定台帳又は施設への照会により把握する。町外利用、受入不可、休廃止・縮小意向 |
| 地域支援 | 第9期計画、健康とくらしの調査、3町高齢者福祉計画 | 参加格差、担い手、町施策と広域計画の接続 |
| 介護人材 | 見える化M系列（従事者数13サービス）、15〜64歳人口の推移 | 職種別不足、採用・離職、年齢、ICT、生産性、BCP |
| 財政・保険料 | 第10期給付費92.67億円、自然体保険料6,238円（いずれも第2稿までの自然体推計による参考値）。現行基準額6,400円。令和7年度の必要保険料月額6,352円 | 第2段階・第3段階の完了後に再算定する。基金、収納率、所得段階、制度・報酬、需要・供給条件別の幅 |

認定者数の推計（第1段階の結果）

階級別認定率の置き方について3つのシナリオを算定しました。いずれを採用するかをご決定ください（別冊のヒアリングシート 項目6）。

| 置き方 | 内容 | R9 | R10 | R11 | 3年計 | R22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 現状固定 | 令和8年3月末の認定率をそのまま固定する | 2,014 | 2,029 | 2,044 | 6,087 | 2,255 |
| ② トレンド継続 | 令和元年から令和8年の変化を令和11年度まで延長する（受託者の推奨） | 1,995 | 2,000 | 2,004 | 5,999 | 2,216 |
| ③ 令和元年水準 | 令和11年度にかけて令和元年の水準へ戻る | 2,048 | 2,080 | 2,112 | 6,240 | 2,323 |

いずれの置き方でも認定者数は増えます。第10期期間中に65歳以上人口はほぼ変わりませんが、85歳以上が4.1％増えるためです。単位は人。

想定する主要論点

・人口減少下でも構成が変化する介護需要への対応

・在宅生活を支えるサービス、家族介護者支援及び医療介護連携

・介護人材不足を前提とした供給量、基盤整備及び生産性向上

・3町の地域特性を踏まえた介護予防・生活支援と広域運営の両立

・区域外の事業所による給付の割合（施設・居住系で23〜35％）の評価

8. サービス見込量・保険料の検討手順

将来推計は、人口の基礎を社人研推計とし、階級別人口に階級別認定率を乗じる方法により第1段階を完了しています。第2段階（サービス見込量）以降で、需要上振れ、供給制約、基金取崩し、報酬・制度改正等の複数ケースを設定し、採用値を協議します。

なお、見える化システムの自然体推計確認シートについては、参照式を修正して公表値6時点と差額0円で整合することを確認済みです。これは同システムの計算過程の検算であり、上記の第1段階の推計とは別のものです。自然体推計による給付費92.67億円・保険料6,238円は、第2段階以降の算定により置き換わります。

| 手順 | 検討内容 | 現在地／確認主体 | 判断時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人口の基礎の確認と第1段階（人口・認定者数）の試算 | 受託者の案（社人研推計）を仮に置いて試算済。発注者のご意向を確認する | 8月 |
| 2 | 認定率のシナリオの選択 | 3案を算定済。広域連合のご決定を要する | 10月中 |
| 3 | 実施済み4調査、第9期実績で需要・供給・人材を把握 | 進行：広域連合・3町 | 8～10月 |
| 4 | 第2段階（サービス見込量）の算定。自然体、需要上振れ、供給制約等を試算 | 要介護度別認定者数の受領後に着手。広域連合・受託者 | 10～12月 |
| 5 | 第3段階（給付費・保険料）。基金、所得段階、制度・報酬改定等を反映 | 広域連合・受託者 | 11～1月 |
| 6 | 3町・委員会の意見を反映して採用値を確定 | 広域連合・3町・協議会 | 1～2月 |

※ 判断時期は策定委員会の開催日程が確定していないため目安です。日程の確定後に工程を確定します。

9. 協議・3町調整・パブリックコメント

会議体ごとに、報告する事項、意見を求める事項及び決定する事項を分けて資料化します。

| 場面 | 主な目的 | 提示物 | 記録・反映 |
| --- | --- | --- | --- |
| 実務担当者協議 | データ確認、論点整理、原稿レビュー | 分析結果、論点表、原稿 | 確認履歴・修正一覧 |
| 構成3町調整 | 町計画との整合、町別課題・施策の確認 | 町別分析、役割分担表、計画案 | 3町意見一覧・反映結果 |
| 介護保険運営協議会 | 骨子、サービス量、保険料、計画案の審議 | 会議資料、計画案 | 意見・対応方針 |
| パブリックコメント | 住民等からの意見募集 | 公表用計画案、概要 | 意見集約、回答案、修正 |
| 最終確認 | 内容、数値、表記及び版の確定 | 最終原稿、校正紙 | 校了記録、納品一覧 |

原稿レビューの方法（確認範囲・締切・判断事項の示し方、3町意見の採否と理由の記録方法、数値の追跡方法、段階承認の記録）は、別冊のヒアリングシート 項目11でご確認をお願いします。

10. 工程表（案）

詳細はExcel工程表で週単位に管理し、次の節目を基本とします。

| 時期 | 重点作業 | 主な成果・判断 |
| --- | --- | --- |
| 令和8年8月上旬 | 工程開始、キックオフ資料第4稿、計画素案第10稿、第1回委員会資料、代表KPIの定義 | 評価枠組み・推計の前提・供給制約・役割分担の共有 |
| 8月中旬～下旬 | 令和6～8年度実績の受領、3調査の点検事項の解消（重大3件のご意向の確認） | 評価根拠、調査結果の計画本文への反映 |
| 9月 | 実績評価、要介護度別認定者数の受領、見える化・3町比較 | 第9期評価案、現状分析、地域課題 |
| 10月 | 認定率のシナリオの決定、第2段階（サービス見込量）、供給制約分析、KPI、3町調整 | 見込量案、骨子・KPI目標、町別論点 |
| 11月 | 計画素案更新、第3段階（給付費・保険料）の複数シナリオ | 計画素案次稿、試算比較表 |
| 12月 | 計画案、採用シナリオ、令和9年度予算編成支援 | 計画案、暫定サービス量・事業費・保険料 |
| 令和9年1月 | 運営協議会、パブリックコメント、制度動向反映 | 公表案、意見整理、更新試算 |
| 2月 | 意見反映、最終協議、原稿・数値確定 | 最終案、校正原稿、採用値 |
| 3月～3月26日 | 校正、校了、印刷、電子データ整理・納品 | 計画書200部、編集可能データ、PDF、分析資料等 |

※ 国の基本指針・制度改正の公表時期、会議日程及びパブリックコメント期間により調整します。変更時は後続工程への影響と代替日を同時に更新します。策定委員会の開催日程が未確定のため、各時期は日程の確定後に確定します。

※ 12月までに必要な状態は次のとおりです。①委員会と令和9年度予算編成に使えるサービス見込量・事業費の暫定値が整理されていること。②自然体と複数シナリオの差、基金・制度・供給制約による変動要因が説明できること。③前提条件、データ時点、参照セル、計算式及び試算版を明記し、更新履歴を残すこと。

11. 成果物・準備資料・レビュー方法

最終納品物だけでなく、計画素案、分析資料、管理表等を途中成果として確認単位に設定します。成果品の内容、読む順序及び仕様書４（10）の納品物との対応は別冊「成果品一覧」に整理しています。原稿、数値表、図表及び試算表は、参照関係と更新履歴を崩さないよう一元管理します。

| 成果物・作業 | 現在の状況 | 確認済みの内容 | 次の対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計画素案 | 第10稿作成済 | 人口の基礎、給付水準の管内での位置、自給率、長期でみた到達点、認定者数の3シナリオを反映 | 実績・調査結果・委員会意見を反映 |
| 第9期評価・KPI | 妥当性検証報告書、代表KPIの定義を作成済 | 19施策中6施策は部分評価可能、13施策は指標不足。H01は見える化W144（9.25％） | 令和6～8年度実績で達成度・基準値を確定 |
| 将来推計 | 第1段階（人口と認定者数）完了 | 基準年度の推計値が実績1,984人と一致。令和11年度の認定者数は2,004〜2,112人 | 要介護度別認定者数の受領後に第2段階へ |
| 自然体推計・保険料 | 見える化整合済 | 第10期平均6,238円、長期5時点を含む公表値6点と差額0円。第9期は2年で月額385円の剰余 | 基金・制度・需給条件別に再試算 |
| 長期見通し | 令和32年度まで確認済 | 85歳以上は令和22年度に令和7年比29.7％増。15〜64歳は23.9％減 | サービス提供体制・人材の時間軸を具体化 |
| 健康とくらしの調査 | 分析完了 | 個票4,729票。小学校区12地区別、同規模保険者40との比較 | 計画本文への反映、掲載範囲の確認 |
| 工程・会議資料 | 第1回委員会資料・キックオフ資料第4稿を作成 | 8月～3月の成果・判断時期を整理 | 会議日程、提出期限、確定権限を反映 |

優先して受領する資料

| 区分 | 次に必要な資料・判断 | 優先度 |
| --- | --- | --- |
| 第9期実績 | 令和6～8年度のKPI、施策・事業、基盤整備、進捗・決算資料 | 最優先 |
| 3調査 | 点検事項29件の取扱い。特に重大3件（職員数の二重計上、利用者票の回答の偏り、所在地区の集計の可否） | 最優先 |
| 認定 | 要介護度別認定者数（令和元年〜令和8年度・各年3月末） | 最優先 |
| 人口 | 令和6年・令和7年の町別住民基本台帳人口（年齢4区分別） | 最優先 |
| 認定・給付 | サービス種別・要介護度別の利用率、受給者数、給付費単価 | 高 |
| 財政・保険料 | 基金残高・取崩方針、収納率、所得段階、地域支援事業費、予算前提 | 高 |
| 3町計画 | 現行計画の進捗、第10期重点、町別施策・会議工程、役割分担 | 高 |
| 会議・広報 | 委員会日程・審議事項、パブコメ期間、公開単位・少数値基準 | 中 |

※ 資料の受領状況及び確認事項は、別冊「必要事項の一覧」（8シート）に集約しています。現時点で、資料の提供14件、方針の決定17件、日程・体制6件、成果品の仕様7件、国・道の告示待ち5件、受託者の作業7件です。

12. キックオフ会議での確認事項

ご確認・ご決定いただきたい事項は、別冊「キックオフ会議ヒアリングシート」（13項目）に整理しました。1項目1枠で、確認内容・選択肢・記入欄・決まらない場合の影響を構成しています。会議中にご記入いただき、そのまま記録として残る形式です。

| No. | 確認事項 | 区分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事業所を対象とする調査の実施の予定と、受託者の関与の範囲（仕様書４（3）の対象外） | 業務範囲 |
| 2 | 介護保険事業計画策定委員会の開催日程・審議事項・資料提出期限 | 日程 |
| 3 | 令和6〜8年度の施策・事業実績の提供時期 | 資料 |
| 4 | 3調査の点検事項の取扱いと事業所への照会の要否 | 調査データ |
| 5 | 要介護度別認定者数の実績 | 資料 |
| 6 | 人口推計の基礎の採用及び階級別認定率のシナリオの選択 | 意向確認 |
| 7 | 介護サービス自給率（δ）の計画本文への掲載の可否 | 決定 |
| 8 | 代表KPIのデータ源と3町との役割分担 | 決定 |
| 9 | 健康とくらしの調査の集計単位と公表範囲 | 調査データ |
| 10 | 個票データの納品物への収録範囲 | 個人情報 |
| 11 | 原稿レビューの方法 | 運用 |
| 12 | 計画書の頁数・図表の点数・レイアウト | 成果品 |
| 13 | 実施済み3調査の点検事項の取扱い（重大3件）と事業所への照会 | 調査データ |

※ 会議時間が限られる場合は、項目1・項目2・項目7を優先してください。この3件はいずれも他の作業の前提となります。

会議の締めくくりとして、次の3点を一覧で確認します。内容はヒアリングシート項目2・項目3の結果を転記するものです。

| 項目 | 記入欄 |
| --- | --- |
| 次回協議日・委員会日 | 【要確認】 |
| 最優先資料の提出期限 | 【要確認】 |
| 主な担当窓口 | 広域連合：【要確認】 各町：【要確認】 受託者：【要確認】 |

13. 個人情報の取扱い・まとめ

健康とくらしの調査の個票データ4,729票は受領済みです。個人情報を含むため、成果品には集計値のみを収録し、個票データそのものは納品物に含めない扱いとしています。この扱いの可否及び業務終了後の取扱い（返却・消去・消去証明の要否）をご確認ください（別冊のヒアリングシート 項目10）。町別・小学校区別の少数値を含む資料についても、関係法令及び広域連合の取扱いルールに基づき適正に管理します。

| 管理事項 | 対応方針 |
| --- | --- |
| 資料授受 | 指定された安全な方法を使用し、送付先、受領者及びファイル名を確認 |
| データ最小化 | 分析に不要な個人識別情報は受領しない、又は匿名化・集約化 |
| 保管・アクセス | 業務関係者に限定し、保存場所と版を一元管理 |
| 成果物への掲載 | 少数値・個別事例等から個人や事業所が識別されないよう確認 |
| 返却・廃棄 | 契約及び指示に基づき、返却・削除・廃棄の記録を保存 |

まとめ ・計画素案第10稿、第1回委員会資料、代表KPIの定義、3町役割分担及び見える化整合済み自然体推計まで準備できています。 ・人口推計の基礎は社人研推計を受託者の案とし、これを仮に置いて将来推計の第1段階（人口と認定者数）を試算しました。基準年度の推計値は実績1,984人と一致します。基礎の採用については本日ご意向を確認します。 ・給付水準は全国を上回りますが上川管内では平均並みであり、17年間の伸びは管内で小さい方に属します。水準の高さと伸びの大きさを分けて評価します。 ・3町の自給率（算定できる区分の単純平均）は63〜78％で、施設・居住系では給付の23〜35％が区域外の事業所によるものです。給付額による加重平均の算定には町別のサービス区分別給付費を要します。供給制約の重点論点として確認します。 ・直近の最優先は、令和6～8年度実績の受領、3調査の点検事項の解消、要介護度別認定者数の受領、及び認定率のシナリオのご決定です。 ・介護保険事業計画と3町高齢者福祉計画を分離しつつ、共通データ、役割分担及び成果指標で接続します。 ・採用保険料は、供給制約、基金、制度改正等を含む複数シナリオを委員会で比較して決定します。

会議後2週間の重点行動

・令和6～8年度実績の資料依頼を行い、第9期19施策の達成度判定を進めます。

・3調査の点検事項29件を整理し、重大3件のご意向を確認したうえで計画本文へ反映します。要介護度別認定者数の受領を進めます。

・人口推計の基礎及び認定率のシナリオについてご意向を確認し、将来推計の第1段階を確定します。

・健康とくらしの調査の分析結果を計画素案の第2章第4節及び第5章基本目標1へ反映します。

・キックオフ資料を第4稿から更新し、本日いただいたご意向を業務工程管理表及び必要事項の一覧に反映します。

以上