大雪地区広域連合　第10期介護保険事業計画策定支援業務

アンケート調査の分析　令和8年9月　業務報告

基準日　令和8年9月25日　　受託者　ビズアップ公共コンサルティング株式会社

業務仕様書「４．業務内容（3）実施済み調査結果の集計・分析」及び「５．履行工程　令和8年9月」に対する報告です。令和8年9月に行ったこと、その結果、計画素案への反映、残る事項をまとめています。

本報告の数値は、調査票の集計値と突き合わせて確かめています。割合には分母（母数）を併せて示し、推計によるものは推計と明記しています。

集計・クロス集計・分析は4調査とも完了しています。9月に新たにできるようになったのは、調査の結果と保険者の実績（年報）を突き合わせることです。年報（令和7年度）の要介護度別の明細を確認できたことにより、これまで定性的な留保にとどまっていたものを大きさと向きを伴う測定値にすることができました（第6節）。

第1節　令和8年9月に行ったこと

表1　令和8年9月の作業と成果物

| 時期 | 行ったこと | 成果物 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月3日 | アンケート調査の作業状況を整理した | 9月作業_アンケート分析の作業状況（10シート） | 集計・クロス集計・分析は4調査とも完了しており、9月に残るのは確定値化と計画本文への反映であることを確かめた |
| 9月11日 | 年報（令和7年度）の要介護度別の明細を確認し、調査の結果と保険者の実績を突き合わせた | 調査結果と年報実績の突合クロス集計（10シート） | 調査①の要介護度分布が在宅の認定者の分布と食い違うことを偶然では説明できないずれであることを検定により確かめた。施設の在籍者と保険者の受給者は数える対象が異なることを確定した |
| 9月15日 | 健康とくらしの調査（4,729票）の結果を計画素案 第2章第4節に入れた | 計画素案（1024段落152表36図） | 第2章第4節は4段落・表1から30段落・表8になった |
| 9月17日 | アンケート調査の集計分析報告書を再点検し修正した | アンケート調査の集計分析報告書（15シート）／実施済み調査 結果報告書（Word） | 見込量が計画素案 第6章と食い違っていたものを是正した。χ²と在籍・受給の差を留保一覧と課題整理に加えた。計画本文への反映状況を改めた |
| 9月24日 | 点検事項の取扱いの決定を要しない所見を計画素案へ反映し、本報告書を作成した | 計画素案／本書 | 所見20件のうち11件を反映済みとした。決定を要しないものはすべて反映した |
| 9月25日 | 調査の原典と報告書・計画素案の数値を突き合わせ、指標の定義・割合の分母・時点の混在を是正した | アンケート調査の集計分析報告書／実施済み調査 結果報告書／計画素案（1024段落152表36図）／本書 | 代表KPIの定義を計画素案の3か所で同じものにそろえた。在宅生活改善調査による割合の分母を設問ごとの有効回答に改めた。特定施設の入居率を施設別に示し、時点の異なる合計は参考値とした。報告書の体裁（節ごとの改ページ、表が紙面の途中で切れないこと、表の中の重要な値の強調）を整えた |

※ 4調査を横断したクロス集計は、令和8年8月5日のご意向により行いません。利用者票の所在地区の記入形式が9種類に分かれ、個票を地区に割り付けられないためです。これに代えて、各調査内のクロス集計と公表データによる供給構造の分析により調査相互を接続しています。

第2節　仕様書４（3）の作業項目に対する状況

業務仕様書「４．業務内容（3）実施済み調査結果の集計・分析」は、次のとおり定めています。

「発注者が実施済みの4調査（在宅生活改善調査、居所変更実態調査、介護人材実態調査、健康とくらしの調査）について、貸与資料を基に集計、クロス集計、分析、課題整理及び第10期計画への反映を行う。単純集計及び必要なクロス集計を行うとともに、見える化システム、介護給付実績及び人口推計等と組み合わせた分析を実施する。」

求められているのは、集計・クロス集計・分析に加えて「課題整理」と「第10期計画への反映」までです。作業項目ごとの状況は次のとおりです。

表2　仕様書４（3）の作業項目と本報告の対応

| 作業項目 | 状態 | 成果品 | 本報告での扱い |
| --- | --- | --- | --- |
| ①健康とくらしの調査（JAGES）の集計・分析 | 完了 | 調査クロス集計・分析（24シート） | 第5節。計画素案 第2章第4節に反映済み |
| ①-2 第9期の課題・第10期の施策に対する妥当性レビューと追加分析 | 完了 | 妥当性検証報告書／調査クロス集計・分析 13・15〜18シート | 第9期の課題20件と第10期の施策体系に対して不足と判定した4領域の分析を追加した |
| ②在宅生活改善調査の集計・分析 | 完了 | 集計分析報告書 02シート | 第6節1。母集団の偏りを検定により測定した |
| ③居所変更実態調査の集計・分析 | 完了 | 集計分析報告書 03シート | 第6節2。在籍と受給の差を測定した |
| ④介護人材実態調査の集計・分析 | 完了 | 集計分析報告書 04シート | 介護職員の総数は確認事項No.8のご決定を待っている |
| ⑤4調査を横断したクロス集計 | 行わない | 集計分析報告書 13シート | 令和8年8月5日のご意向による。利用者票の所在地区の記入形式が9種類に分かれ個票を割り付けられない。各調査内のクロス集計と供給構造の分析で代えている |
| ⑥見える化データ・給付実績・人口推計と組み合わせた分析 | 完了 | 集計分析報告書 06〜10シート／突合クロス集計（10シート） | 第6節・第7節。給付実績は年報（令和7年度）、供給は北海道の名簿と見える化K系列、人口推計は将来推計（案C）による |

集計・クロス集計・分析は4調査とも完了しています。課題整理は第7節に、計画への反映は第5節・第8節に掲げています。残っているのは、点検事項の取扱いのご決定を待つ所見9件の反映です（第8節・第10節）。

※ 仕様書は「新たなアンケート調査の企画、設計、配布、回収、入力及び督促は行わない」と定めています。本業務の範囲は貸与資料に基づく集計・クロス集計・分析・課題整理・計画への反映です。

第3節　対象4調査・母数と回収の状況

4調査はいずれも発注者が実施されたものであり、受託者は配布・回収に関与していません。受領した票を集計・分析しています。

母数は調査ごとに置き方が異なります。①②③は配布数の記録がないため回収率を算定できず、公表データで母数を置き換えられるものだけ回収率を示しています。

表3　調査の実施状況・母数と回収

| 調査・票種 | 受領件数 | 母数（公表データ等） | 回収の状況 | 母数についての注記 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 事業所票 | 15件 | 居宅介護支援13・小規模多機能5・地域包括2 | 居宅介護支援10・小規模多機能3・地域包括2 | 北海道の指定事業所一覧では居宅介護支援は13事業所である。母数を13とすると回収率76.9％となる |
| ① 利用者票 | 99票 | ― | 10事業所から提出 | 所在地区の記入形式が9種類に分かれ、地区別の集計ができない（点検事項No.3） |
| ② 施設等票 | 18件 | 介護保険の指定施設19＋介護保険外の住まい12＝31 | 指定施設14・介護保険外4 | 13施設が未回答（指定5・指定外8。把握率58.1％）。うち8施設は介護保険外の住まいである（点検事項No.30・No.32・No.34） |
| ③ 事業所票（施設・通所系） | 24件 | ― | ― | 施設・居住系・通所系の事業所 |
| ③ 事業所票（訪問系） | 3件 | 訪問介護13事業所（見える化K3a・名簿とも） | 回収率23.1％ | 訪問系の母数が確定した。回収率が低く、訪問系の職員数は区域全体を代表しない（点検事項No.23） |
| ③ 職員個票 | 317人 | 施設・通所系24事業所の介護職員319人 | 99.4％ | 2人分の個票が不足（点検事項No.15〜No.19） |
| ③ 職員票（訪問系） | 26件 | 訪問系3事業所の介護職員42人 | 61.9％ | 訪問系の職員票は個票と様式が異なる |
| ④ 健康とくらしの調査 | 4,729票 | 65歳以上7,121人 | 回収4,798票・回収率67.4％（分析対象4,729票） | 小学校区12地区別の集計ができる。要支援・要介護認定者は対象に含まれない |

母数の置き方で特にご留意いただきたいもの

・①利用者票は99票です。配布数の記録がなく、回収率を算定するための母数は確認できません。10事業所から提出されたものです。在宅の認定者（年報 令和7年度の月平均1,503.8人）を母集団とみると分布が食い違います（第6節1）。割合を引くときは「調査対象となった99人のうち」と母集団を明記し、分母は設問ごとの有効回答によります。在宅生活の維持の見通しは72票÷98票＝73.5％、H12は20票÷99票＝20.2％です。

・③事業所票（施設・通所系）24件の母数は確定していません。訪問系は訪問介護13事業所と確定しましたが（回収率23.1％）、施設・通所系は調査の対象範囲が記録されていません。職員個票317人は、回答24事業所の介護職員319人に対する99.4％です。「区域の介護職員の99.4％」ではありません。

・②施設等票は13施設が未回答です（把握率58.1％）。回答18施設の定員は652人で、区域内の施設の定員の全部ではありません。受給者数と比べるときはこの差が効きます（第6節2）。

・④は指標ごとに分母が異なります。分析対象は4,729票ですが、無回答があるため各指標の分母は4,128票から4,729票の範囲です。割合を引くときは、その指標の分母（n）を併せて示します。

・④健康とくらしの調査の母数は65歳以上7,121人であり、要支援者・要介護者を含みません。①②③（認定を受けた方・施設の在籍者）とは母集団が異なるため、4調査の数値を合算しません。

第4節　前回調査との比較（経年）

前回（第9期）の調査は令和4年11月（④）及び令和5年5月（①②③）に実施されています。規模の比較は次のとおりです。

前回と今回では、回答した事業所・施設・回答者が異なり、母数が違います。このため、割合で比べ、実数では比べません。母数が違うものを同じ土俵に置かないことが前提です。

表4　前回調査と今回調査の規模

| 調査 | 前回（第9期） | 今回（第10期） | 比較の可否 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 在宅生活改善調査 | 令和5年5月25日送付・12事業所91人 | 15事業所・利用者票99票 | 規模のみ。設問と集計区分の一致を確かめられない |
| ② 居所変更実態調査 | 令和5年5月25日送付・21施設回答 | 18施設（定員652人） | 規模のみ。回答施設の顔ぶれが異なる |
| ③ 介護人材実態調査 | 令和5年5月25日送付・27施設405人 | 27事業所・職員個票317人・職員票26件 | 規模のみ。前回は職員数の分母が3種類あり接続できない |
| ④ 健康とくらしの調査 | 令和4年11月調査（回収4,626票・63.9％） | 回収4,798票・回収率67.4％（分析対象4,729票） | 割合の比較ができる（下表）。母数が違うため実数では比べない |

④健康とくらしの調査は、前回と同じ様式の指標について令和4年度と令和7年度を比べられます。次の表は計画素案 第2章第4節に掲げたものです。

表5　④健康とくらしの調査　前回調査との比較（計画素案 第2章第4節）

| 指標 | 令和4年度 | 令和7年度 | 第9期目標 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| フレイル該当割合 | 18.5％ | 19.1％ | 18.0％（R7） | ＋0.6ポイントの差は統計的に有意でない（n≒4,700、95％信頼区間±約1.6ポイント） |
| 通いの場参加率（ニーズ調査ベース） | 7.3％ | 8.8％ | 9.0％（R7） | 令和7年度の中間目標9.0％を0.2ポイント下回る（令和8年度の期末目標は10.0％）。ただし統計が国の目標値と異なる（第3章第1節） |
| 月1回以上の社会参加率（6区分合成） | ― | 36.0％ | ― | 東川38.2％・美瑛35.4％・東神楽34.8％。第10期のH05の基準値 |

①②③は内容の経年比較ができません。第9期計画の本文は確認していますが、前回調査の指標別の分母及び集計条件を本文から復元できないためです（確認事項No.90）。前回調査の原集計表をご提供いただければ、図表集 10〜13シートの前回値と接続します。

※ ④も、設問文と判定の方法が前回と同一であることを確かめた指標のみを掲げています。前回は回収4,626票・回収率63.9％、今回は回収4,798票・回収率67.4％（分析対象4,729票）で母数が違います。また各指標の分母は設問により異なり（今回は4,128票から4,729票）、前回の指標別の分母は第9期計画の本文からは確認できません。通いの場参加率は国の目標値と統計の取り方が異なるため、計画素案では出所を分けて記述しています。

第5節　健康とくらしの調査の結果と計画素案への反映

健康とくらしの調査（4,729票）の結果を計画素案 第2章第4節（高齢者の生活実態）に入れました。同節は4段落・表1から30段落・表8になりました。計画素案は現在1024段落152表36図です。

入れた内容

・1　調査の対象者の範囲（一般高齢者及び総合事業対象者であり、要支援者・要介護者を含まない。他の調査と合算しない）

・2　主要指標の町別の値

・3　年齢調整と町間の差の検定（有意7項目・有意でない4項目）

・4　同規模保険者40との比較（課題5項目・同等1項目。連帯感は上位）

・5　社会参加との関連

・6　暮らし向きとの関連（フレイル　大変苦しい42.7％対大変ゆとり6.8％＝6.3倍）

・7　生活実態の主な値

・8　地区別（小学校区12地区）

・9　前回調査との比較

※ 地区の定義（小学校区とするかどうか）は［要確認］のまま残しています（確認事項No.9）。

※ 計画本文に用いた値は集計表のとおりです。個票（個人情報）は発注者のご指示により保管していません。

第6節　調査結果と保険者の実績の突合

年報（令和7年度）の要介護度別の明細を確認できたことにより、調査の結果と保険者の実績を要介護度別に突き合わせることが初めてできるようになりました。それ以前は在宅サービス利用率による按分の推定値しかなく、突き合わせられませんでした。

1　調査①（在宅生活改善調査）は在宅の認定者を代表しません

利用者票99票のうち要介護度が判明した98票の分布を、年報から求めた在宅の認定者の分布と比べました。（1票は要介護度の記載がなく、この比較から除いています。）

表6　調査①の要介護度分布と在宅の認定者の分布

| 要介護度 | 調査①（人） | 在宅の認定者の分布による期待値（人） | 実測÷期待 |
| --- | --- | --- | --- |
| 要支援1 | 3 | 18.9 | 0.16倍 |
| 要支援2 | 13 | 18.7 | 0.70倍 |
| 要介護1 | 33 | 29.3 | 1.13倍 |
| 要介護2 | 22 | 13.8 | 1.59倍 |
| 要介護3 | 19 | 6.7 | 2.82倍 |
| 要介護4 | 5 | 5.6 | 0.89倍 |
| 要介護5 | 3 | 4.9 | 0.61倍 |
| 計 | 98 | 98.0 | ― |

重い方に偏り、軽い方が少ないという形です。要介護3は在宅の認定者の割合から見込まれる6.7人に対し19人（2.8倍）、要支援1は18.9人に対し3人（0.16倍）です。ケアマネジャーを通じて在宅で困難を抱える方を集めた調査であり、設計のとおりの結果です。

在宅の認定者の分布を基準としたとき、回答者が98人であることによる偶然だけでは説明しにくい大きさのずれです。偶然でこれだけずれる確率は1％を下回ります。調査の対象が在宅生活又は家族の就労継続に課題のある方に限られることが一因と考えられます。ただし、比べる2つの集団は対象の条件が異なるため、この値は分布の違いの大きさを確かめる参考として扱います。

※ 統計の言い方では、要介護度の分布が在宅の認定者の分布と異なるかどうかをカイ二乗検定で調べたものです。検定の値は43.5（自由度6）で、偶然と言えなくなる目安（有意水準1％の値）16.81を大きく上回ります。この目安は、偶然でこれだけずれることが100回に1回未満であることを表します。ただし比べた相手の母集団は調査①の母集団と一致しないため（次の注）、検定の値は分布の違いの大きさを確かめる参考として扱い、調査の集め方が違いを生んだことの証しとしては用いません。

調査①の結果は「在宅で困難を抱える方の状況」として引き、在宅の認定者全体の割合としては引きません。従前は「課題のある利用者を抽出する設計である」という定性的な留保でしたが、偏りの大きさと向きを数値で示せるようになりました。

※ 比べた相手（在宅の認定者1,503.8人）は、年報から求めた月平均の人数であり、認定を受けてサービスを利用していない方（推計486人）を含みます。調査①はケアプランのある方が対象であるため、両者の母集団は厳密には一致しません。要支援1が少ないことには、この母集団の差も効いていると考えられます。

※ 代表KPI H12（区域内で提供できないサービスが必要と判断された利用者の割合）も同じ母集団の指標になります。計画本文では「調査対象となった99人のうち」と明記します。H12の分母はこの設問（より適切と思われるサービス）の有効回答99票であり（要介護度の有効回答98票ではありません）、基準値は99票中20票＝20.2％です。分子は、区域内に事業所が存在しない4サービス（夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、介護医療院）のいずれかを挙げた実人数20人で、複数を選んでいても1人1票として数えています。別に掲げている延べ26件は、このうち24時間対応の3サービス（夜間対応型訪問介護7件、定期巡回・随時対応型訪問介護看護9件、看護小規模多機能型居宅介護10件）の選択件数の合計であり、数えているものが異なります。

2　施設の在籍者と保険者の受給者は数える対象が異なります

年報は施設の所在地を問わず当広域連合の被保険者を数えます。調査②は保険者を問わず区域内の施設の在籍者を数えます。数える対象が違うため一致しません。

表7　施設の在籍者（調査②）と保険者の受給者（年報 令和7年度）

| 区分 | 調査② 在籍（人） | 年報 受給（人／月） | 差（在籍−受給） | 見方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| グループホーム | 75 | 81.6 | -6.6 | 受給＞在籍。当広域連合の被保険者が区域外の施設を利用している。区域内の定員では説明できない |
| 特定施設 | 57 | 61.5 | -4.5 | 受給＞在籍。当広域連合の被保険者が区域外の施設を利用している。区域内の定員では説明できない |
| 特養・地域密着型特養 | 146 | 197.5 | -51.5 | 受給＞在籍。当広域連合の被保険者が区域外の施設を利用している。区域内の定員では説明できない |
| 介護老人保健施設 | 206 | 134.1 | 71.9 | 在籍＞受給。区域内の施設に他の保険者の被保険者が入居している（住所地特例を含む） |

介護老人保健施設だけが在籍が受給を上回ります。他保険者の被保険者を受け入れているためです（新規205人・退去213人で回転が速いことも確かめました）。特別養護老人ホーム等は逆に受給（197.5人／月）が回答施設の定員（152人）を上回ります（区域外の施設の利用と、未回答13施設によるものです）。

このことから、必要利用定員総数は区域内の施設の定員とは別に整理する必要があります（確認事項No.88・No.141）。区域内の定員は当広域連合の被保険者にとっての上限ではありません。

※ 在籍は要介護度が判明した方の数です。調査②は13施設が未回答であり（把握率58.1％）、区域内の施設の在籍者の全部ではありません。

3　施設・居住系サービスの見込量

報告書に載せていた見込量を、計画素案 第6章（サービス見込量の算定 第1次概算）の値に改めました。従前は将来推計 第2段階の値のままで、素案と別の答えが並んでいました。現在は計画素案と同じ値です。

表8　施設・居住系サービスの見込量と区域内定員（人／月）

| 区分 | 令和7年度（実績） | 令和11年度（見込み） | 区域内定員 | 定員に対する割合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設サービス | 337.1 | 352.3 | 462 | 76.3％ |
| 居住系サービス | 143.1 | 149.4 | 255 | 58.6％ |
| 施設・居住系 計 | 480.2 | 501.7 | 717 | 70.0％ |

合計では定員に収まる見込みですが、種別ごとに見ると様子が違います。

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は令和11年度に定員62人の99.9％に達する見込みです。中長期の推計では、定員を超えるのは令和12年度と見込まれます。いずれも令和7年度の利用率を固定した算定による見込値です。

・特定施設は区域内3施設とも入居率が高くなっています（回答2施設98.3％・令和7年4月1日現在、公表データによる1施設97.0％・令和7年10月6日現在。所見20）。時点が異なるため、合計の入居率（定員156人に対し入居者154人・98.7％）は参考値です。一方、当広域連合の被保険者の受給は令和7年度で61.5人／月であり、定員の39.4％にとどまります。区域内の施設の高い入居率と、当広域連合の被保険者にとっての充足は別のことです。なお入居者154人のうち97人は未回答の1施設（定員100人）の値であり、令和7年10月6日現在の別時点のものです（所見19・確認事項No.32）。

・介護老人保健施設・介護老人福祉施設は令和11年度に定員内に収まる見込みです。ただし特別養護老人ホームの待機者は別に存在します（所見17）。

※ 見込量は別冊「サービス見込量の算定 第1次概算」によるものであり、計画素案 第6章と同じ値です。

第7節　調査から把握した地域課題

仕様書４（3）は集計・分析に加えて課題整理を求めています。調査から把握した課題を、供給の側から見えることと突き合わせて整理しました。

1　認定者の利用状況

認定者1,984人（令和7年度末）がどのサービスを使っているかを推計しました。年報の認定者数に、令和7年度の利用率（地域包括ケア「見える化」システム D45系列）を乗じたものです。受給者の実人数を数えたものではありません。

表9　認定者の利用状況（令和7年度）　推計

| 区分 | 推計人数 | 認定者に対する割合 | 見方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在宅サービス | 1,016人 | 51.2％ | 訪問・通所・短期入所等 |
| 居住系サービス | 145人 | 7.3％ | グループホーム・特定施設 |
| 施設サービス | 337人 | 17.0％ | 特養・老健・地域密着型特養 |
| いずれも利用していない | 486人 | 24.5％ | 認定者1,984人の4分の1。健康とくらしの調査の「介護・介助が必要だが受けていない7.0％」とは別の集団であり、合算しない。内訳（資料依頼No.8）の受領後に要因を分解する |

推計では、認定を受けながらいずれのサービスも利用していない方が認定者の4分の1を占めます。この方々の内訳（区分支給限度額の範囲内で使っていないのか、入院中なのか、給付管理の時点の差なのか）は年報からは分かれません。内訳の資料をいただければ要因を分解できます（資料提供依頼No.8）。

※ 上表は利用率を乗じた推計値であり、月平均の受給者実績（在宅1,013人ほか）とは算定の方法が異なるため一致しません。区分ごとの人数を確定した値としては用いません。

※ 健康とくらしの調査の「介護・介助が必要だが受けていない」（7.0％）とは別の集団です（同調査は要支援者・要介護者を含みません）。合算しません。

2　調査で示されたことと、供給構造の側から見えること

表10　調査結果と供給構造の接続

| 調査で示されたこと | 供給構造の側から見えること | 計画での扱い |
| --- | --- | --- |
| 利用者票で必要とされた生活支援の最多は外出同行（51件・51.5％）である | 訪問系13事業所のうち美瑛町を実施地域とするのは4事業所である。健康とくらしの調査では自力移動の手段がない層が20％台にある。 | 移動の確保を第5章基本目標2の重点に位置づける。介護保険の給付では担えない部分は生活支援体制整備事業による |
| 利用者票で夜間対応型・定期巡回・看多機が計26件挙げられた | この3サービスは区域内に事業所がなく、受給率も0.0％である。 | 第6章第4節（24時間対応サービスの確保方策）の根拠とする。整備するか、既存の訪問介護・訪問看護の連携で代替するかを決める |
| 居所変更実態調査で新規入所の57.0％が病院・診療所からである | 老健3施設240人が区域内の中間施設として機能している。在宅への復帰か施設入所かの分岐点が医療機関にある。 | 第6章第5節（医療と介護の連携）の根拠とする |
| 介護人材実態調査で介護職員の33.3％が見える化で把握できないサービスに従事している | グループホーム7・特定施設3・住宅型有料9・サ高住2・軽費1の22施設が該当する。うち調査に回答したのは一部にとどまる。 | 第2章第6節では、把握範囲を明記したうえで記述する。本調査を継続する意義を第10期に位置づける |
| 利用者票で小規模多機能が最多（44件）に挙げられた | 区域内の小規模多機能5事業所はすべて1法人が美瑛町で運営し、東川町・東神楽町を実施地域とするのは1事業所のみである。 | 第6章第2節の見込量は町別の実施地域を踏まえて設定する。件数をそのまま需要の強さと読まない |

課題は、量の不足だけではなく、供給の偏りと担い手の把握範囲にあります。24時間対応の3サービスは区域内に事業所がなく、小規模多機能は5事業所すべてを1法人が運営し、訪問系13事業所のうち美瑛町を実施地域とするのは4事業所です。介護職員の33.3％は見える化システムでは把握できないサービスに従事しています。

3　課題と第5章 基本目標の対応

表11　調査から把握した課題と反映先

| 課題 | 所見 | 根拠（数値） | 計画素案の反映先 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 移動と外出の確保（生活支援） | No.7 | 利用者票99票のうち外出同行51件（51.5％）、見守り34件、通いの場34件。 | 第2章第5節・第5章 基本目標2 | 反映済 |
| 外出と社会参加（他保険者との比較） | No.9 | 友人知人と会う頻度が高い者63.0％（同規模71.2％）。転倒35.5％（同30.0％）、口腔機能低下24.7％（同21.8％）。 | 第2章第4節・第5章 基本目標1・2 | 反映済 |
| 除雪（介護保険の給付対象外） | No.8 | 健康とくらしの調査の回答者4,128人のうち24.3％（1,002人）。生活動作の困りごとの最上位。介護保険の給付対象外。 | 第2章第4節・第5章 基本目標2 | 反映済 |
| 24時間対応サービスの不在 | No.3 | 定期巡回・夜間対応・看多機の事業所数0、受給率0.0％。利用者票では計26件が必要と回答されている。 | 第6章第4節 | 反映済 |
| 医療機関からの施設入所という経路 | No.1 | 新規入所335人の入所前の居場所は病院・診療所57.0％・自宅27.5％。退去349人の退去先は病院・診療所47.0％・死亡27.2％・自宅12.3％。 | 第2章第3節・第6章第5節 | 反映済 |
| 介護人材の把握範囲 | No.6 | グループホーム・特定施設・住宅型有料・サ高住の介護職員116人。 | 第2章第6節 | 反映済 |
| 介護人材の定着 | No.11 | 介護福祉士67.1％、勤続1年未満19.9％、常勤の18.6％・非常勤の25.4％が勤続1年未満。令和6年度の採用83人・離職65人。 | 第2章第6節・第5章 基本目標4 | 決定待ち |
| 在宅生活の継続が困難な層の存在 | No.15 | 利用者票99票のうち、この設問の有効回答98票において在宅生活の維持が困難72人（73.5％）。 | 第2章第4節 | 決定待ち |

※ 所見・根拠・反映先・状態は集計分析報告書 12シートによります。課題の名は本報告で付けたものです。「決定待ち」は点検事項の取扱いのご決定（確認事項No.8）を待つものです。在宅生活の継続が困難な層の割合は、母集団が「在宅で困難を抱える方」であることを明示して引きます（第6節1）。

※ 課題の一覧は集計分析報告書 12シート（主要所見20件）及び調査クロス集計・分析 13シート（第9期の課題・第10期の施策への対応レビュー）に掲げています。

第8節　主要所見と計画素案への反映状況

調査から得た主要所見は20件です。計画素案への反映状況は次のとおりです。

表12　主要所見の反映状況

| 状態 | 件数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 反映済 | 11件 | 計画素案の本文に反映しました。第1章第7節、第2章第3節から第6節、第5章、第6章第2節・第4節・第5節にわたります |
| 着手可 | 0件 | 点検事項の取扱いの決定を要しないもの。決定を要しないものはすべて反映しました |
| 決定待ち | 9件 | 点検事項No.1・No.2・No.13・No.25・No.31・No.32の取扱いが決まってから反映します（確認事項No.8） |

点検事項の取扱いの決定を要しない所見は、すべて計画素案へ反映しました。残る9件は確認事項No.8のご決定を待っています（第10節）。

反映済みの所見

・所見1　医療機関からの入所が施設入所の主要な経路である（反映先　第2章第3節・第6章第5節）

・所見2　施設・住まいの供給量が確定した（反映先　第2章第3節）

・所見3　24時間対応の3サービスが区域内に存在しない（反映先　第6章第4節）

・所見4　訪問・通所困難地域の判定材料がそろった（反映先　第1章第7節）

・所見5　運営法人の集中が供給構造の特徴である（反映先　第2章第3節・第6章第4節）

・所見6　介護職員の33.3％は見える化で把握できないサービスに従事している（反映先　第2章第6節）

・所見7　外出同行が最も必要とされる生活支援である（反映先　第2章第5節・第5章 基本目標2）

・所見8　除雪が生活動作の困りごとの最上位である（反映先　第2章第4節・第5章 基本目標2）

・所見9　外出と社会参加が同規模保険者との比較で最大の課題である（反映先　第2章第4節・第5章 基本目標1・2）

・所見18　地区別・圏域別の分析（反映先　第1章第7節・第2章第4節）

・所見20　特定施設は施設ごとにみると高い入居率である（反映先　第2章第3節・第6章第4節）

ご決定を待っている所見

・所見10　介護職員の総数（点検No.1の決定）

・所見11　介護人材の定着の状況（点検No.1の決定）

・所見12　老健・通所リハの従事者数を見える化で記述できるか（点検No.31の決定）

・所見13　施設等の入所者数と入所率（点検No.32の決定）

・所見14　区域外からの入所の構造（点検No.25・No.32の決定）

・所見15　在宅生活の継続が困難な理由（母集団の記述の確認）

・所見16　より適切と思われるサービス（点検No.2の決定）

・所見17　特別養護老人ホームの待機者（点検No.13の決定）

・所見19　【参考・時点混在】特定施設の入居者の要介護度構成（同一時点の3施設データ）

※ 計画本文には確認事項の注記を書きません（発注者のご指示）。反映の管理は計画素案の別管理表と業務工程管理表で行います。

第9節　調査結果の限界と留保

本報告書の数値を計画本文に用いる際の留保は16件です。うち11件は計画本文に数値を載せる際に必ず付すもの（必須）、4件は点検事項の取扱いの決定を待つものです。

表13　留保の区分

| 区分 | 件数 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 必須 | 11件 | 計画本文に数値を載せる際に必ず付す |
| 決定待ち | 4件 | 点検事項の取扱いの決定による |
| 決定済 | 1件 | 取扱いが決まっており記述しない |

留保のうち、解消したものと大きさを数値で示せたもの

介護サービス情報公表システム・国勢調査・北海道の名簿・年報（令和7年度）の要介護度別の明細により、留保の一部を解消し、又は大きさを測定しました。

表14　留保の解消と測定の状況

| 状態 | 件数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 解消 | 6件 | 公表データにより母数又は数値が確定した |
| 測定済み | 3件 | 留保そのものは残るが、大きさと向きを数値で示せる |
| 未解消 | 2件 | 解消できない |
| 一部解消 | 1件 | 一部のサービスのみ解消した |
| 公表待ち | 1件 | 公表を待つ |
| 決定待ち | 1件 | 取扱いの決定を待つ |

「測定済み」は令和8年9月に新たに設けた区分です。留保そのものは残りますが、どちらへどれだけ偏っているかを数値で示せるようになったものです。調査①の代表性（要介護度の分布の検定）と、在籍と受給の差がこれに当たります。

※ 最も重い留保は、調査①の利用者票が課題のある利用者を抽出する設計であることです（留保No.2・No.7）。母集団が「在宅で困難を抱える方」であることを記述のたびに明示します。

第10節　ご判断をお願いする事項

アンケート分析でご判断をお願いする事項は3件です。このうち確認事項No.8（点検事項の重大6件の取扱い）により、所見9件の反映と成果品の確定値化が動きます。他の2件は記述の範囲と資料の再提供に関するものです。

表15　ご判断をお願いする事項

| 確認事項 | 件名 | 内容 | 決着しない場合の扱い |
| --- | --- | --- | --- |
| No.8 | 3調査の点検事項の重大6件の取扱い | ①職員数の二重計上（No.1）②利用者票の回答の偏り（No.2）③所在地区の記入形式（No.3）④老健・通所リハと見える化の乖離（No.31）⑤区域内最大の特定施設の未回答（No.32）⑥特別養護老人ホームの待機者の重複（No.13）。いずれも計画本文へ反映する数値の確定に必要である | 受託者の案（介護職員348人・偏りを明記して実数で記述するなど）により記述し、その旨を注記する |
| No.9 | 地区の定義（小学校区とするか） | 健康とくらしの調査は小学校区12地区別に集計できる。計画の日常生活圏域との対応が定まらない | ［要確認］のまま残し、地区別の記述は調査の区分のままとする |
| No.139 | 健康とくらしの調査の個票の再提供の要否 | 個票はご指示により保管していない。集計・分析は完了しており、現時点で不足はない | 再提供は依頼しない。集計をやり直す必要が生じたときだけ依頼する |

第11節　成果品

表16　アンケート分析に係る成果品

| 成果品 | 規模 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| アンケート調査の集計分析報告書 | 15シート | 4調査の結果、供給構造の分析、限界と留保、主要所見と反映、横断クロス集計を行わないことの整理、公表データによる補完 |
| 実施済み調査 結果報告書（Word） | 発注者様式 | 上記を発注者からご提示のあった様式に合わせたもの |
| 調査クロス集計・分析 | 24シート | 健康とくらしの調査（個票4,729票）の集計・分析 |
| 調査結果と年報実績の突合クロス集計 | 10シート | 本報告 第6節の測定の記録 |
| 実施済み3調査の受領点検と集計 | 16シート | ①②③の受領点検と集計。点検事項35件 |
| 9月作業_アンケート分析の作業状況 | 10シート | 令和8年9月の作業工程 |
| 本報告書 | 全11節 | 令和8年9月の業務報告 |