おのまち障がい者計画
第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画

関係者団体等ヒアリング調査　実施計画書

令和8年8月　小野町

本書は、委託仕様書5(3)及び成果品①が定める関係者団体等ヒアリング調査について、対象・時期・方法・質問項目を定めるものです。

# 1　本調査の位置づけ

委託仕様書における根拠は次のとおりです。ヒアリングは任意の補足調査ではなく、成果品を構成する業務項目です。

| 条項 | 定め |
| --- | --- |
| 仕様書5(3) | 現行計画の取組み状況及び課題の検証を行う。また、障がい者ニーズ調査結果や関係者団体等ヒアリング調査結果、当町が実施する関連調査等の結果……をもとに、障がい者を取り巻く環境の分析や課題の抽出を行う。 |
| 仕様書6 成果品① | アンケート調査結果及びヒアリング調査結果報告書（電子データ） |

※ 令和7年8月に開催された小野町自立支援協議会及び民生児童委員協議会における意見聴取は、本業務の契約（令和8年6月）より前の出来事であり、本調査には該当しません。

# 2　目的

アンケート調査は当事者側から見た課題を数量的に把握するものですが、次の3点はアンケートでは把握できません。本調査はこれを補うために行います。

| 把握できないもの | 理由 | 本調査での確認方法 |
| --- | --- | --- |
| 受入可能量と供給制約 | 利用者に「使いたいサービス」を聞いても、事業所が受け入れられるかは分からない | 事業所に定員・稼働率・待機・新規受入の可否を直接確認する（質問票B） |
| 連携が切れている箇所 | 本人・家族は制度の切れ目を「不便」としか認識できず、どこで切れているか特定できない | 教育・医療・相談支援の各側から、引継ぎの実際を確認する（質問票A・C・D） |
| 名簿・計画の実効性 | 「個別避難計画を希望する」という回答は、計画が機能するかどうかを示さない | 運用側に、支援者の確保状況と訓練の実施状況を確認する（質問票E） |

したがって設問は、アンケートで数えられる事項を重ねて聞かず、供給側・支援側にしか答えられない事項に絞っています。

# 3　対象

仕様書5(3)は対象を特定していないため、引継ぎ資料のキックオフ資料7-1に示された設計（相談支援、事業所、教育、医療、防災等）を踏まえ、次の6区分とします。

| 記号 | 区分 | 想定する対象先 | 件数（目安） | 所要 | 選定の理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 相談支援事業所 | 町内及び圏域の指定特定相談支援事業所、障がい児相談支援事業所、基幹相談支援センター | 3〜4件 | 60分 | 望まないセルフプランゼロという国の新規成果目標の起点。担い手の量が最大の制約 |
| B | サービス事業所・障がい児通所支援 | 小野町の方が利用している町内及び町外（田村地域・郡山市等）の事業所 | 6〜8件 | 45分 | 見込量推計の前提となる受入可能量を確定する。町内未整備サービスは町外事業所に確認する |
| C | 教育 | 町教育委員会、町内小中学校の特別支援教育担当、県立特別支援学校（田村支援学校等）、町内の就学前施設 | 3〜4件 | 45分 | 早期発見から18歳移行までの接続。特別支援学校高等部卒業予定者は見込量に直結する |
| D | 医療 | 町内の診療所、訪問看護ステーション、圏域の精神科医療機関、町保健福祉課の保健師 | 3〜4件 | 40分 | 通院支援と在宅医療。精神障がい者手帳所持者の37.8％増の背景確認 |
| E | 防災 | 町の防災担当、地域の共助の担い手 | 2〜3件 | 40分 | 個別避難計画の実効性。前回調査で一人で避難できない方が障がい者35.4％・障がい児54.5％ |
| F | 当事者団体・家族会・協議会委員 | 身体障がい者福祉会、手をつなぐ育成会、精神障がい者家族会、その他当事者団体、協議会委員 | 3〜4件 | 60分 | 選択肢に収まらない声。親亡き後と介助者の負担 |

合計20〜27件を想定します。B区分は町外事業所を含むため、小野町の方の利用実績が多い先から優先して選定します。利用実績は町から受領するサービス別実績（町内外事業所別）により確定します。

# 4　方法

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 形式 | 訪問による半構造化面接を基本とする。日程調整が難しい場合はオンライン又は電話。F区分はグループ形式も可とする |
| 記録 | 承諾を得たうえで録音し、逐語ではなく要点記録を作成する。記録は対象先に確認を求め、引用の可否を確認する |
| 事前送付 | 実施日の1週間前までに、依頼文・質問票・個人情報の取扱いに関する説明を送付する。数値の回答を求める設問があるため、事前準備の時間を確保する |
| 実施者 | 受託者2名（記録者を含む）。町職員の同席は対象先の希望により調整する |
| 謝礼 | 当事者団体・家族会については、町と協議のうえ取扱いを定める |

※ 町職員が同席すると率直な意見が出にくい場面（事業所からの町への要望、当事者からの窓口対応への意見）があるため、A・B・F区分は受託者のみでの実施を基本とします。

# 5　時期

アンケートの発送・回収期間と並行して実施します。アンケートの集計を待ってからでは、報告書の取りまとめが間に合いません。

| 時期 | 作業 |
| --- | --- |
| 令和8年8月下旬 | 対象先の確定（町から利用実績の提供を受ける）、依頼文の作成 |
| 令和8年9月上旬 | 依頼の送付、日程調整 |
| 令和8年9月中旬〜10月下旬 | ヒアリングの実施（アンケートの発送・回収と並行） |
| 令和8年11月上旬 | 記録の作成と対象先への確認 |
| 令和8年11月中旬 | アンケート集計結果と統合し、成果品①として取りまとめ |
| 令和8年12月 | 自立支援協議会（第2回）で報告 |

※ 仕様書7の工程では、ヒアリングを含む課題分析は8月までとされています。本計画は工程変更を前提とするため、仕様書11④に基づき町との協議を経て確定します。

# 6　報告書への接続

ヒアリング結果は、成果品①の第2部として整理し、計画本文の次の箇所に反映します。

| ヒアリング区分 | 成果品①での位置 | 計画本文での反映先 |
| --- | --- | --- |
| A 相談支援 | 第2部1 | 第2部第7章（相談支援体制）、第3部第1章④（相談支援体制の充実強化） |
| B 事業所 | 第2部2 | 第2部第7章、第3部第2章（サービス見込量）、第3部第3章（提供体制の確保） |
| C 教育 | 第2部3 | 第2部第8章（教育の振興）、第2部第9章（雇用・就業）、第3部第2章5（障がい児支援） |
| D 医療 | 第2部4 | 第2部第6章（保健・医療）、第3部第1章②（精神障がいに対応した地域包括ケア） |
| E 防災 | 第2部5 | 第2部第5章（防犯・防災） |
| F 当事者・家族 | 第2部6 | 第2部各章、第3部第1章①（地域生活移行） |

また、供給側の回答は見込量推計の補正に用います。具体的には、B区分の「受入可否」「待機」「送迎範囲」の回答により、実績の延長では説明できない需要（潜在需要・抑制された需要）の有無を判断します。

# 7　個人情報の取扱い

仕様書10により、受託者は業務上知り得た情報を他に漏らしてはならないとされています。本調査では次のとおり取り扱います。

| 項目 | 取扱い |
| --- | --- |
| 個人が特定される情報 | 事例に関する聴取では、氏名・住所・生年月日等は聴取しない。事例は類型として記録する |
| 記録の保管 | 電子データは受託者の管理下に置き、業務完了後は町と協議のうえ処理する |
| 報告書での記載 | 対象先の名称を出す場合は事前に承諾を得る。承諾が得られない場合は区分名（相談支援事業所等）で記載する |
| 録音データ | 記録の作成後に消去する |

# 8　質問票

区分ごとの質問票を次頁以降に示します。半構造化面接のため、記載の順序どおりに聞く必要はありません。太字の大問は必ず確認し、小問は対象先の状況に応じて取捨します。

数値の回答を求める設問（定員、稼働率、担当件数、在籍者数等）は、事前送付の際にその旨を明記し、当日までに確認しておいていただきます。

# 質問票A　相談支援事業所（特定・障がい児・基幹）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | 町内及び圏域の指定特定相談支援事業所、障がい児相談支援事業所、基幹相談支援センター |
| 所要時間 | 60分 |
| この区分で確認すること | 計画相談の担い手の量と、望まないセルフプランの発生機序を特定する。前回調査で相談相手が家族79.6％・医療職32.9％に偏っていたことの背景を確認する。 |

### 1　体制と受入余力

（1）相談支援専門員の人数（常勤・非常勤別）と、うち小野町の方を担当している人数

（2）1人あたりの担当件数の実績と、無理なく担当できる上限の目安

（3）現在、新規の依頼を受けられる状態か。受けられない場合、その理由（人員／地理的条件／報酬／他）

（4）今後3年間の増員・減員の見通しと、その理由

### 2　セルフプランの実態

（1）小野町の方でセルフプランとなっている件数と、その主な理由

（2）セルフプランのうち、本人・家族が計画相談を希望したが受け皿がなかったものはどの程度か

（3）セルフプランの方に対して、現在どのようなフォローを行っているか

（4）「望まないセルフプランをゼロにする」ために、町に何が必要か（人材確保支援・報酬外の支援・広域調整・他）

### 3　支援の困難事例

（1）小野町の事案で対応に苦慮する類型（8050・触法・ひきこもり・重複障がい・医療的ケア・虐待・他）

（2）その類型で不足している資源は何か

（3）町・基幹相談支援センター・自立支援協議会との連携で、機能している点と機能していない点

### 4　地域生活支援拠点等

（1）緊急時の受入・体験の機会・専門的人材・地域の体制づくりの5機能のうち、実際に動いている機能はどれか

（2）緊急時に実際に受入先が見つからなかった事例の有無と件数

（3）拠点等の機能を強化するために、次期計画で優先すべきことは何か

### 5　次期計画への意見

（1）小野町の障がい福祉で、今後3年で最も改善が必要と考えることを3つ

（2）町が単独でできること、広域でなければできないことの切り分け

※ 最後に「本日お話しいただいたことのほかに、伝えておきたいことはありますか」と確認し、記録に残します。

# 質問票B　障害福祉サービス事業所・障がい児通所支援事業所

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | 小野町の方が利用している町内及び町外（田村地域・郡山市等）の事業所 |
| 所要時間 | 45分 |
| この区分で確認すること | 見込量推計の前提となる受入可能量と供給制約を確定する。町内に整備されていないサービスを広域でどこまで確保できるかを、事業所側の定員・稼働率・送迎範囲から具体的に押さえる。 |

### 1　小野町の方の利用状況

（1）現在の利用者数（サービス種別ごと）と、うち小野町の方の人数

（2）小野町の方の利用は増えているか、減っているか。その理由

（3）定員と直近1年の平均稼働率

### 2　受入余力と待機

（1）今、小野町から新規の利用申込みがあった場合、受け入れられるか（サービス種別ごとに）

（2）受け入れられない場合の理由（定員／人員／送迎／重度対応／医療的ケア／他）

（3）待機の有無と人数。待機の平均的な期間

（4）今後3年間の定員の増減予定、新規開設・休廃止の予定

### 3　送迎・移動

（1）送迎の実施範囲（小野町のどの地区まで対応できるか）

（2）送迎に要する時間と、利用者にとっての負担の実感

（3）送迎が理由で利用を断った、または利用が続かなかった事例の有無

（4）送迎範囲を広げるために必要な条件

### 4　人材確保・生産性向上

（1）職員の充足状況と、直近3年の採用・離職の状況

（2）人材確保のために町・県に期待する支援

（3）ICT・介護テクノロジー等の導入状況と、導入の障壁

### 5　重度・医療的ケアへの対応

（1）重症心身障がい児者、医療的ケアが必要な方の受入可否と、受入のための条件

（2）強度行動障がいのある方の受入可否と、受入のための条件

（3）現在受け入れられていないが、条件が整えば受け入れられるものはあるか

### 6　次期計画への意見

（1）町に整備してほしいサービス・機能

（2）広域（田村地域・県中）での役割分担についての考え

※ 最後に「本日お話しいただいたことのほかに、伝えておきたいことはありますか」と確認し、記録に残します。

# 質問票C　教育（小野町教育委員会、小中学校、特別支援学校、幼稚園・保育所）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | 町教育委員会、町内小中学校の特別支援教育担当、県立特別支援学校（田村支援学校等）、町内の就学前施設 |
| 所要時間 | 45分 |
| この区分で確認すること | 早期発見から18歳移行までの接続点を確認する。前回調査で障がい児の進路希望が特別支援学校高等部45.0％、今後の利用意向が就労系63.6％であったことに対し、教育側から見た支援の切れ目を特定する。 |

### 1　在籍と推移

（1）特別支援学級・通級指導教室の在籍者数の推移（直近5年）

（2）特別支援学校に在籍する小野町の児童生徒数

（3）医療的ケアが必要な児童生徒の在籍状況と、校内の受入体制

（4）今後3年間の卒業予定者数（特に高等部卒業予定者）

### 2　早期発見・早期療育

（1）乳幼児健診・就学前健診から療育につながるまでの流れと、実際に要している期間

（2）町内に児童発達支援の資源が十分にあるか。町外通所となっている場合の状況

（3）保護者が療育につながることをためらう場合、その理由をどう見ているか

### 3　就学相談・インクルーシブ教育

（1）就学相談の件数と、相談から就学先決定までの流れ

（2）巡回相談・専門家の助言を受けられる体制の状況

（3）合理的配慮の提供で、実際に困っていること

### 4　18歳移行

（1）高等部卒業後の進路の実績（一般就労・就労系サービス・生活介護・進学・その他）

（2）在学中に福祉サービスへつなぐ仕組みがあるか。誰が担っているか

（3）就労選択支援（令和7年10月創設）についての認知と、活用の見通し

（4）卒業後に支援が途切れた事例の有無と、その原因

### 5　通学・放課後

（1）高等部への通学手段と、通学が負担になっている状況

（2）放課後等デイサービスの利用状況と、学校との情報共有の状況

### 6　次期計画への意見

（1）教育と福祉の連携で、次期計画に位置づけてほしいこと

（2）きょうだい児・ヤングケアラーの把握と支援についての状況

※ 最後に「本日お話しいただいたことのほかに、伝えておきたいことはありますか」と確認し、記録に残します。

# 質問票D　医療（町内医療機関、訪問看護、精神科医療、保健師）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | 町内の診療所、訪問看護ステーション、圏域の精神科医療機関、町保健福祉課の保健師 |
| 所要時間 | 40分 |
| この区分で確認すること | 前回調査で外出目的の最多が「医療機関への受診」73.0％、在宅医療ケアの必要性が43.2％であったことを踏まえ、通院と在宅医療の実際の制約を確認する。精神障がい者保健福祉手帳所持者が45人から62人へ37.8％増加したことの背景も押さえる。 |

### 1　受診・通院

（1）障がいのある方の受診で、実際に生じている困りごと（移動／待ち時間／意思疎通／付添い）

（2）通院が続かなくなる方の状況と、その原因

（3）町外の専門医療機関への受診が必要な場合の負担

### 2　在宅医療・医療的ケア

（1）在宅で医療的ケアを受けている方の人数と、主な内容

（2）訪問診療・訪問看護の受入余力。今、新規の依頼を受けられるか

（3）レスパイト（短期入所・医療型短期入所）の受け皿の状況

（4）災害時に電源・薬剤の確保が必要な方の把握状況

### 3　精神障がいへの対応

（1）精神障がい者保健福祉手帳所持者の増加について、現場から見た背景

（2）退院後の地域生活を支える体制（保健・医療・福祉関係者による協議の場）の実際の運用状況

（3）長期入院の方の地域移行について、現在の障壁

（4）受診に至っていない方（未治療・治療中断）の把握と対応

### 4　高次脳機能障がい・難病

（1）高次脳機能障がいのある方の把握と、支援につながる経路

（2）難病患者の在宅療養支援の状況

### 5　連携

（1）医療と福祉（相談支援・サービス事業所）の情報共有の状況と、うまくいかない場面

（2）町に期待する役割

### 6　次期計画への意見

（1）保健・医療の分野で、次期計画に位置づけてほしいこと

※ 最後に「本日お話しいただいたことのほかに、伝えておきたいことはありますか」と確認し、記録に残します。

# 質問票E　防災（町総務課・防災担当、消防団、区長会、民生児童委員協議会）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | 町の防災担当、地域の共助の担い手 |
| 所要時間 | 40分 |
| この区分で確認すること | 前回調査で「災害時に一人で避難できない」が障がい者35.4％・障がい児54.5％、個別避難計画の作成希望が30.7％・40.9％、投薬や治療が受けられない不安が50.7％であった。名簿と計画がどこまで実効性を持つかを、運用側から確認する。 |

### 1　避難行動要支援者名簿

（1）名簿の登載者数と、うち障がいのある方の人数

（2）名簿の更新頻度と、更新の方法

（3）名簿情報の平常時からの共有について、同意が得られている割合

（4）名簿があっても支援者が確保できていない方はどの程度いるか

### 2　個別避難計画

（1）策定済みの件数と、策定の優先順位の考え方

（2）策定の手順（誰が中心となり、誰が参加するか）

（3）策定が進まない要因

（4）計画の実効性を確認する訓練を行っているか

### 3　避難所・福祉避難所

（1）指定避難所のバリアフリーの状況（段差・トイレ・情報伝達）

（2）福祉避難所の指定数と、受入可能人数

（3）福祉避難所への直接避難の可否と、その周知状況

（4）医療的ケア・電源が必要な方の受入体制

### 4　情報伝達

（1）聴覚・視覚に障がいのある方への災害情報の伝達手段

（2）知的障がい・精神障がいのある方に伝わる形での情報提供の工夫

### 5　共助の担い手

（1）地域で支援にあたる方の高齢化の状況

（2）支援者を確保するために必要なこと

### 6　次期計画への意見

（1）防災の分野で、次期計画に位置づけてほしいこと

（2）高齢者計画・地域福祉計画との役割分担についての考え

※ 最後に「本日お話しいただいたことのほかに、伝えておきたいことはありますか」と確認し、記録に残します。

# 質問票F　当事者団体・家族会・小野町自立支援協議会委員

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | 身体障がい者福祉会、手をつなぐ育成会、精神障がい者家族会、その他当事者団体、協議会委員 |
| 所要時間 | 60分（グループ形式も可） |
| この区分で確認すること | アンケートでは選択肢に収まらない当事者・家族の声を拾う。前回調査で主介助者の35.6％が70歳以上、19.8％が健康状態を「よくない」と回答し、障がい児では主介助者の94.1％が女性であった。親亡き後と介助者の負担を中心に置く。 |

### 1　暮らしの実感

（1）この3年で暮らしやすくなったこと、変わらないこと

（2）小野町で暮らし続けるうえで、いちばんの不安は何か

### 2　介助者・家族

（1）介助を担っている方の年齢と健康の状況

（2）介助を代わってもらえる人がいるか。いない場合、どうしているか

（3）レスパイトを使ったことがあるか。使えなかった場合の理由

（4）親亡き後について、どこまで準備できているか。何があれば備えられるか

### 3　情報と相談

（1）サービスや制度の情報を、どこから得ているか

（2）相談できる先があるか。相談してみて役に立ったか

（3）成年後見制度について知っているか。利用を考えたことがあるか

### 4　経済的な負担

（1）前回調査で「地域で生活するために必要な支援」の最多が経済的な負担の軽減（54.6％）であった。具体的にどの費用が負担になっているか

### 5　差別・合理的配慮

（1）差別や嫌な思いをした経験の内容（前回調査では障がい者約3割、障がい児約7割）

（2）合理的配慮を求めたときの対応はどうだったか

（3）手話言語及び障がい者コミュニケーション条例（令和7年4月制定）を知っているか

### 6　次期計画への意見

（1）次の計画に、いちばん入れてほしいこと

（2）町の窓口や職員に望むこと

※ 最後に「本日お話しいただいたことのほかに、伝えておきたいことはありますか」と確認し、記録に残します。

# 参考　依頼文の記載事項

依頼文には次の事項を記載します。町の公印による依頼とするか受託者名の依頼とするかは、町と協議して定めます。

| 項目 | 記載内容 |
| --- | --- |
| 件名 | おのまち障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画の策定に係るヒアリング調査へのご協力について（依頼） |
| 趣旨 | 計画の計画期間の満了に伴い次期計画を策定すること。計画の策定にあたり、関係者の方から直接お話を伺う必要があること |
| 依頼事項 | 面接調査への協力。所要時間。日程の候補 |
| 事前準備のお願い | 数値の回答を求める設問がある旨と、該当する設問番号 |
| 個人情報の取扱い | 第7節の内容 |
| 結果の利用 | 計画本文及び報告書に反映すること。名称を出す場合は事前に承諾を得ること |
| 問合せ先 | 受託者の担当者及び町の担当課 |
| 添付 | 質問票、計画の概要（1枚） |

# 参考　ヒアリング記録の様式

| 項目 | 記載欄 |
| --- | --- |
| 実施日時 |  |
| 対象先・出席者 | 役職を含む |
| 実施者 |  |
| 形式 | 訪問／オンライン／電話／グループ |
| 大問ごとの要点 | 質問票の大問ごとに、回答の要点を記載する |
| 数値の回答 | 定員・稼働率・件数等は表形式で整理する |
| 特記事項 | 計画に反映すべき意見、他区分と矛盾する回答、追加確認が必要な事項 |
| 引用の可否 | 報告書に名称を出してよいか、発言を引用してよいか |
| 対象先の確認 | 確認日・確認者 |