第10期計画　印刷の発注仕様書（案）

小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

同　概要版

令和8年10月6日

目　次

各行をクリックすると本文へ移動します。ページ番号はWordで開いた時点で更新されます

1　本書の位置づけ	－

2　委託仕様書が定めている条件	－

3　委託仕様書に定めがなく、町と決める条件	－

4　見積依頼で必ず書いていただく条件	－

5　印刷工程の逆算	－

（1）業者をいつまでに押さえるか	－

（2）日程が詰まった場合に削れるもの	－

6　見積依頼の様式	－

7　町にご確認いただきたいこと	－

8　自己点検	－

# 1　本書の位置づけ

委託仕様書4の成果品のうち、（５）計画書と（６）概要版は印刷が納品物に含まれます。本書は、印刷業者に示す条件を一枚にまとめたものです。

委託仕様書が定めているのは判型・色数・頁数・部数の4つだけであり、用紙・綴じ・校正の回数・納品場所は定めがありません。これらは見積額に大きく効くため、業者に見積を依頼する前に町と決める必要があります。3章に当方の推奨を置きました。

※ 本書は案であり、町のご確認をいただいたうえで業者に示します。

# 2　委託仕様書が定めている条件

【表1】委託仕様書4が定めている印刷の条件

| 区分 | 成果品 | 判型 | 色数 | 頁数 | 部数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画書 | （５） | A4版 | 4色刷り | 80頁程度 | 50部 |
| 概要版 | （６） | A4版 | 4色刷り | 8頁 | 50部 |

資料：小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務委託仕様書 4 成果品。

このほか、成果品①〜④は冊子（簡易製本）各3部、データ（CD-R）は①〜④で1部、（５）（６）で1部が納品物です。

※ 仕様書には「（７）のデータ（ＣＤ－Ｒ）１部」との記載がありますが、成果品の列挙は（６）までで（７）がありません。概要版（６）に係る記載と解していますが、町にご確認いただく事項です（依頼票C-6）。本書の見積様式ではCD-Rを3枚で見ています。

# 3　委託仕様書に定めがなく、町と決める条件

下表の「決め方」に町のご判断とあるものが、見積を依頼する前にお決めいただきたい項目です。

【表2】委託仕様書に定めのない条件と当方の推奨

| 項目 | 当方の推奨 | 推奨の理由 | 決め方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用紙（本文） | マットコート 73kg（四六判） | 4色刷りで写真と図表が入る。上質紙は図表のベタが沈む | 町のご判断 |
| 用紙（表紙） | コート紙 180kg（四六判）＋PP加工（マット） | 50部を窓口・図書館に置く。手に取られる前提で表紙を厚くする | 町のご判断 |
| 綴じ（計画書） | 無線綴じ（くるみ製本） | 80頁は中綴じの限界（おおむね64頁）を超える | 仕様書の頁数から決まる |
| 綴じ（概要版） | 中綴じ（2つ折り・2か所針金） | 8頁。中綴じが最も安い | 仕様書の頁数から決まる |
| 色校正 | 本紙校正 1回（計画書・概要版とも） | 4色刷りの色の出かたは画面と紙で変わる。簡易校正（DDCP）だと紙の風合いまでは見えない | 町のご判断（簡易校正にすると費用と日数が減る） |
| 校正の回数（文字） | 初校・再校の2回 | 町の確認を各回に挟む。3回にすると校了が1週間後ろにずれる | 町のご判断 |
| 納品場所 | 小野町役場 保健福祉課 | 分納（概要版を先に納める等）の要否は町のご指示による | 町のご確認 |
| 奥付 | 発行者・発行年月・問合せ先を記載 | 発行年月は令和9年3月とする | 町のご確認 |

いずれも「業者の標準による」としないでください。用紙も綴じも業者ごとに標準が違い、同じ条件で見積を比べられなくなります。

# 4　見積依頼で必ず書いていただく条件

合計額だけでは比べられません。下表は見積書に必ず記載いただく条件です。

【表3】見積書に記載を求める条件

| 項目 | 記載いただく内容 | なぜ必要か |
| --- | --- | --- |
| 見積の有効期限 | 提出日から60日以上 | 発注が12月になるため、11月の見積が失効しないようにする |
| 部数の増減単価 | 計画書・概要版とも 10部単位の増減単価 | パブリックコメントの結果で配布先が増えることがある |
| 頁数の増減単価 | 計画書の8頁（1台）単位の増減単価 | 「80頁程度」であり、素案の分量から前後する |
| 校正の追加単価 | 文字校正を1回増やす場合の単価 | 町の確認が3回になった場合に備える |
| 色校正の種別 | 本紙校正と簡易校正（DDCP）の両方の単価 | 費用と日数の比較のため |
| 最短の所要日数 | 校了（下版）から納品までの営業日数 | 当方の逆算は18日と25日の2案で引いている。これより短くできる業者があれば、協議会の日程に余裕が出る |
| データの取扱い | 入稿データ・版下データの帰属と、業務終了後の消去 | 町の著作物になるため |
| 再委託 | 再委託の有無と、ある場合の委託先・範囲 | 個人情報は含まないが、未公表の計画案を扱う |

# 5　印刷工程の逆算

動かせない期限は納期（令和9年3月31日（水）・委託仕様書3）です。ここから逆算すると、校了（下版）の日と印刷の着手日が決まります。

【表4】納期から逆算した印刷の日程（4案）

| 案 | 協議会 | 印刷日数 | 校了・下版（＝入稿） | 刷り上がりの期限 | 納品・検収 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案A | 4回 | 25日 | 令和9年2月26日（金） | 令和9年3月25日（木） | 令和9年3月31日（水） |
| 案B | 3回 | 25日 | 令和9年2月26日（金） | 令和9年3月25日（木） | 令和9年3月31日（水） |
| 案C | 4回 | 18日 | 令和9年3月5日（金） | 令和9年3月25日（木） | 令和9年3月31日（水） |
| 案D | 3回 | 18日 | 令和9年3月5日（金） | 令和9年3月25日（木） | 令和9年3月31日（水） |

資料：小野町_工程変更協議資料_第2版。本表の日付は同資料と同じ計算（build_ono_kotei2.gyakusan）で引いており、両者がずれることはありません。

## （1）業者をいつまでに押さえるか

印刷業者の作業は校了からではなく、レイアウト・組版から始まります。上の鎖でいえば「計画書の原稿確定」の次です。その時点で業者が決まっていなければなりません。

【表5】見積依頼と発注の期限（最遅）と推奨

| 案 | 印刷業者の作業の開始 | 見積依頼の発送（最遅） | 発注（最遅） | 見積依頼の発送（推奨） | 発注（推奨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案A | 令和9年2月11日（木） | 令和9年1月21日（木） | 令和9年2月11日（木） | 令和8年12月4日（金） | 令和8年12月25日（金） |
| 案B | 令和9年2月11日（木） | 令和9年1月21日（木） | 令和9年2月11日（木） | 令和8年12月25日（金） | 令和9年1月15日（金） |
| 案C | 令和9年2月18日（木） | 令和9年1月28日（木） | 令和9年2月18日（木） | 令和8年12月11日（金） | 令和8年12月28日（月） |
| 案D | 令和9年2月18日（木） | 令和9年1月28日（木） | 令和9年2月18日（木） | 令和8年12月28日（月） | 令和9年1月22日（金） |

### 最遅

逆算だけで見れば、発注は令和9年2月中旬まで待てます。どの案でも、見積依頼は令和9年1月21日（木）までに出せば間に合う計算です。

### 案A（協議会4回・印刷25日）の最遅

| 工程 | 期限 | 所要日数 |
| --- | --- | --- |
| ★ 見積依頼の発送 | 令和9年1月21日（木） | ― |
| 見積の提出期限 | 令和9年2月4日（木） | 14日 |
| 見積の比較・業者の決定 | 令和9年2月8日（月） | 4日 |
| 発注（契約） | 令和9年2月11日（木） | 3日 |
| 印刷業者の作業の開始（レイアウト・組版） | 令和9年2月11日（木） | ― |

### 案B（協議会3回・印刷25日）の最遅

| 工程 | 期限 | 所要日数 |
| --- | --- | --- |
| ★ 見積依頼の発送 | 令和9年1月21日（木） | ― |
| 見積の提出期限 | 令和9年2月4日（木） | 14日 |
| 見積の比較・業者の決定 | 令和9年2月8日（月） | 4日 |
| 発注（契約） | 令和9年2月11日（木） | 3日 |
| 印刷業者の作業の開始（レイアウト・組版） | 令和9年2月11日（木） | ― |

### 案C（協議会4回・印刷18日）の最遅

| 工程 | 期限 | 所要日数 |
| --- | --- | --- |
| ★ 見積依頼の発送 | 令和9年1月28日（木） | ― |
| 見積の提出期限 | 令和9年2月11日（木） | 14日 |
| 見積の比較・業者の決定 | 令和9年2月15日（月） | 4日 |
| 発注（契約） | 令和9年2月18日（木） | 3日 |
| 印刷業者の作業の開始（レイアウト・組版） | 令和9年2月18日（木） | ― |

### 案D（協議会3回・印刷18日）の最遅

| 工程 | 期限 | 所要日数 |
| --- | --- | --- |
| ★ 見積依頼の発送 | 令和9年1月28日（木） | ― |
| 見積の提出期限 | 令和9年2月11日（木） | 14日 |
| 見積の比較・業者の決定 | 令和9年2月15日（月） | 4日 |
| 発注（契約） | 令和9年2月18日（木） | 3日 |
| 印刷業者の作業の開始（レイアウト・組版） | 令和9年2月18日（木） | ― |

### 推奨

それでも、遅くとも令和9年1月22日（金）までに発注を終えることをお勧めします。逆算が成り立つのは、見積を依頼した業者がすぐに応じ、日程どおりに作業できる場合に限られます。2月から3月は自治体の計画書・報告書の印刷が集中する時期であり、2月に発注先を探し始めると、色校正の差し戻しに応じる余裕が業者側に残っていないことがあります。これは当方の実務上の見立てであり、逆算から出る数字ではありません。

起点は協議会 第2回です。ここで骨子案・見込量・保険料がそろい、計画書の分量（頁数）の見当がつくため、見積を取れるようになります。

### 案A（協議会 第2回 令和8年11月27日（金））の推奨

| 工程 | 日程 | 前の工程からの日数 |
| --- | --- | --- |
| ★ 見積依頼の発送 | 令和8年12月4日（金） | 7日 |
| 見積の提出期限 | 令和8年12月18日（金） | 14日 |
| 見積の比較・業者の決定 | 令和8年12月22日（火） | 4日 |
| 発注（契約） | 令和8年12月25日（金） | 3日 |

### 案B（協議会 第2回 令和8年12月18日（金））の推奨

| 工程 | 日程 | 前の工程からの日数 |
| --- | --- | --- |
| ★ 見積依頼の発送 | 令和8年12月25日（金） | 7日 |
| 見積の提出期限 | 令和9年1月8日（金） | 14日 |
| 見積の比較・業者の決定 | 令和9年1月12日（火） | 4日 |
| 発注（契約） | 令和9年1月15日（金） | 3日 |

### 案C（協議会 第2回 令和8年12月4日（金））の推奨

| 工程 | 日程 | 前の工程からの日数 |
| --- | --- | --- |
| ★ 見積依頼の発送 | 令和8年12月11日（金） | 7日 |
| 見積の提出期限 | 令和8年12月25日（金） | 14日 |
| 見積の比較・業者の決定 | 令和8年12月28日（月） | 4日 |
| 発注（契約） | 令和8年12月28日（月） | 3日 |

### 案D（協議会 第2回 令和8年12月25日（金））の推奨

| 工程 | 日程 | 前の工程からの日数 |
| --- | --- | --- |
| ★ 見積依頼の発送 | 令和8年12月28日（月） | 7日 |
| 見積の提出期限 | 令和9年1月15日（金） | 14日 |
| 見積の比較・業者の決定 | 令和9年1月19日（火） | 4日 |
| 発注（契約） | 令和9年1月22日（金） | 3日 |

推奨のとおり進めれば、発注は協議会の回数が多い案Aで令和8年12月25日（金）、最も遅い案でも令和9年1月22日（金）に終わります。最遅との差が、業者が見つからなかった場合や、色校正で刷り直しが生じた場合の余裕になります。協議会を3回に減らす案（B・D）では協議会 第2回が12月下旬となり、発注が1月にずれます。協議会の回数は、印刷の発注時期にも効くということです。

※ 業務進捗管理表およびペンディング整理では、本作業の理由を「12月までに発注しないと令和9年2月下旬の校了に間に合わない」と記載していました。逆算で確かめたところ、これは誤りです。校了に間に合わせるだけなら発注は2月中旬まで待てます。また、推奨の日程でも12月中に発注を終えられるのは案Aだけで、案B・C・Dは1月になります。早く発注すべき理由は校了の期限ではなく、年度末の印刷の集中です。記載を改めます。

## （2）日程が詰まった場合に削れるもの

【表6】日程が詰まった場合に削れるものと、失うもの

| 削るもの | 縮む日数 | 失うもの |
| --- | --- | --- |
| 色校正を本紙校正から簡易校正（DDCP）に | 3〜5日 | 紙に刷った色を見られない。写真の肌色と図表のベタが画面と変わることがある |
| 文字校正を初校・再校の2回から初校のみに | 5日 | 再校が効かない。初校の赤字が正しく反映されたかを紙で確かめられない |
| 印刷日数を25日から18日に | 7日 | 色校正の差し戻しが1回も効かない。刷り直しが生じると納期に間に合わない |
| 概要版を計画書と分けて先に発注 | ― | 刷版と用紙の手配が2回になり、費用が増える |

当方としては、色校正（本紙・1回）と文字校正（初校・再校）は残すことをお勧めします。50部とはいえ3年間使われる計画書であり、刷り直しが利きません。

# 6　見積依頼の様式

同名の xlsx を併せてお出しします。シートは3枚です。

【表7】見積依頼の様式（xlsx）のシート構成

| シート | 記入する人 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 01_見積依頼書 | ―（当方が作成） | 宛先・件名・提出期限・条件。業者にそのまま送れる |
| 02_内訳の様式 | 印刷業者 | 下表の13工程の単価と金額。業者ごとに内訳の切り方が違うと比べられないため、工程を固定する |
| 03_比較表 | ―（当方が集計） | 集まった見積を同じ工程で横に並べ、合計と工程別の差を出す |

【表8】見積の内訳の様式（02_内訳の様式）

| No | 工程 | 内容 | 単位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企画・デザイン | 表紙デザイン、本文のフォーマット設計 | 一式 | 1 |
| 2 | 組版・レイアウト（計画書） | 原稿（Word）からの流し込み、図表の配置 | 頁 | 80 |
| 3 | 組版・レイアウト（概要版） | 計画書からの抽出・図表の作り直しを含む | 頁 | 8 |
| 4 | 図版の作成・加工 | 本文中の図表の仕上げ（当方が元データを提供） | 点 | 30 |
| 5 | 校正（初校・再校） | 2回。赤字の反映を含む | 一式 | 1 |
| 6 | 色校正（本紙） | 計画書・概要版とも1回 | 一式 | 1 |
| 7 | 刷版（計画書） | 4色×台数 | 式 | 1 |
| 8 | 印刷・製本（計画書） | A4・4色刷り・80頁・無線綴じ | 部 | 50 |
| 9 | 刷版（概要版） | 4色 | 式 | 1 |
| 10 | 印刷・製本（概要版） | A4・4色刷り・8頁・中綴じ | 部 | 50 |
| 11 | 簡易製本（成果品①〜④） | 介護保険給付費等分析結果報告書、サービス見込量推計結果報告書、計画骨子案、計画素案 各3部 | 部 | 12 |
| 12 | CD-Rの作成・ラベル印刷 | 成果品①〜④で1部、（５）（６）で1部、（７）で1部 | 枚 | 3 |
| 13 | 梱包・納品 | 小野町役場 保健福祉課への搬入 | 一式 | 1 |

※ 数量は現時点の見込みです。計画書の頁数は「80頁程度」であり、素案の分量から前後します。増減単価を併せてご記入いただきます。

# 7　町にご確認いただきたいこと

1　3章の「町のご判断」5項目（本文用紙・表紙用紙・色校正の種別・文字校正の回数・納品場所）。

2　印刷業者の選定方法（指名競争・見積合わせ・随意契約のいずれか）と、町で業者を指定されるか、当方で複数社から見積を取るか。

3　見積を依頼する業者の数（当方としては3社をお勧めします）。

4　成果品①〜④の簡易製本（各3部）を、印刷業者に併せて発注するか、当方で行うか。

5　「（７）のデータ（ＣＤ－Ｒ）１部」の解釈（2章の注記）。

6　奥付の発行者名・問合せ先の表記。

# 8　自己点検

本書の数値と日付が、委託仕様書および工程変更協議資料と食い違っていないことを機械で確かめています。

【表9】自己点検の結果

| No | 点検項目 | 期待 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-計画書 | 計画書の仕様が仕様書の条文と合う | True | True |
| 1-概要版 | 概要版の仕様が仕様書の条文と合う | True | True |
| 2a | 計画書の部数 | 50 | 50 |
| 2b | 概要版の部数 | 50 | 50 |
| 2c | 計画書の頁数 | 80 | 80 |
| 2d | 概要版の頁数 | 8 | 8 |
| 3-A | 案Aの逆算が順に進む | True | True |
| 3-B | 案Bの逆算が順に進む | True | True |
| 3-C | 案Cの逆算が順に進む | True | True |
| 3-D | 案Dの逆算が順に進む | True | True |
| 4-A | 案Aの納品が納期以前 | True | True |
| 4-B | 案Bの納品が納期以前 | True | True |
| 4-C | 案Cの納品が納期以前 | True | True |
| 4-D | 案Dの納品が納期以前 | True | True |
| 5-A | 案Aの見積依頼が基準日以降 | True | True |
| 5-B | 案Bの見積依頼が基準日以降 | True | True |
| 5-C | 案Cの見積依頼が基準日以降 | True | True |
| 5-D | 案Dの見積依頼が基準日以降 | True | True |
| 6 | 印刷日数を25日→18日にすると校了が後ろになる | True | True |
| 8 | 刷り上がりの期限は印刷日数によらない | 1 | 1 |
| 7 | 見積の工程の番号 | [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] | [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] |
| 9-A | 案Aの推奨の発注が最遅より前 | True | True |
| 9-B | 案Bの推奨の発注が最遅より前 | True | True |
| 9-C | 案Cの推奨の発注が最遅より前 | True | True |
| 9-D | 案Dの推奨の発注が最遅より前 | True | True |
| 10-A | 案Aの推奨の発注が令和9年1月末まで | True | True |
| 10-B | 案Bの推奨の発注が令和9年1月末まで | True | True |
| 10-C | 案Cの推奨の発注が令和9年1月末まで | True | True |
| 10-D | 案Dの推奨の発注が令和9年1月末まで | True | True |
| 11 | 年末年始に落ちた日付 | 0 | 0 |
| 12 | 土日に落ちた日付 | 0 | 0 |

31項目すべて適合