## 00_ダッシュボード
小野町 高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 業務進捗管理表
基準日：令和8年9月8日
全体進捗 |  |  | 作業数 | 完了
段階 | 作業数 | 加重進捗率 | 律速要因
■ 仕様書の業務ブロック別
仕様書ブロック | 作業数 | 加重進捗率 | 現況・律速
■ 現況
見える化システムによる分析は12分野135ファイルを取り込み、実質的に完了した。認定者数は平成19年3月末〜令和8年3月末の20期分を、要介護度別・年齢階層別・被保険者区分別で確定させた。
成果品6件のうち3件（①第5版・③第3版・④第2版）が初稿段階に達し、②は算定シートの構築まで進んだ。
**令和8年9月8日、町から介護保険事業状況報告（年報）令和3〜7年度（各47様式）、国保連合会業務統計表（月報）28か月分、第10期将来推計用推計人口を受領した。**これにより依頼35項目の主要部分が一括で解決し、見込量推計・保険料算定に着手できる状態になった。
**最大の律速だった令和8年3月末の認定者数792人は、介護保険事業状況報告（年報）様式1の5で裏付けられた（第1号783＋第2号9）。**さらに国保連月報28か月により、減少が令和7年9月審査分の1か月に集中していること（961人→862人・▲10.3％）と、**同じ月に給付件数がまったく減っていないこと（1,303件→1,365件）**が判明した。減少は要介護2以上に集中し、要支援1はむしろ増えている。死亡171人は平年並みである。
**認定者だけが落ちて給付が落ちていないため、実態の変化ではなく計上の変更とみるのが最も整合的である。**年度でみても、令和7年度は認定者▲16.1％に対し受給者延▲4.6％・給付費▲7.4％で、認定者の減り方は給付の減り方の2倍以上ある。**したがって見込量は認定者数ベースではなく、受給者数と給付費の実績を基礎に組む。**
**あわせて、介護給付費準備基金の保有額が12.0百万円しかないことが判明した。**第9期は基金取崩35.0百万円を見込んでいた。歳入歳出差引残額は144.2百万円あるため、繰越金として滞留している。令和4年度末の基金は120.0百万円で、令和5年度末に1桁減っており、確認を要する。
令和7年度調査の結果は集計結果・分析報告書として取りまとめ、素案第2版に反映した。**在宅の要介護認定者の42.1％がサービスを利用しておらず、その理由の92.9％が需要側の要因で、供給制約は0.6％であった。**これにより第10期の施策方向を、供給確保から認定運用の確認・利用意向への働きかけ・レスパイトへ組み替えた。
算定シートには受領した実績を投入した。人口推計（令和9〜11年）、令和7年度の年齢階層別認定率（65〜74歳3.92％／75〜84歳18.72％／85歳以上71.63％）、所得段階別被保険者数13段階と小野町が定める保険料率、収納率99.35％を入力済みで、**残る入力欄はサービス別の見込量、地域支援事業費、調整交付金見込額、基金取崩額である。**
■ 警戒事項
# | 内容 | 影響 | 対応
1 | 認定者数の減少は計上の変更の可能性が高い | 認定者数ベースで給付費を推計すると過小になる（令和7年度は認定者▲16.1％に対し給付費▲7.4％） | **令和7年9月審査分の1か月に▲99人が集中し、同月の給付件数は減っていない。令和7年8〜9月の計上方法の変更を町に確認する。見込量は受給者数・給付費の実績を基礎に組む**
2 | 介護給付費準備基金の保有額が12.0百万円しかない | 第9期が見込んだ基金取崩35.0百万円は実行できない。保険料水準の判断に直結する | **令和4年度末120.0百万円から令和5年度末12.0百万円へ1桁減っている。取崩実績か入力誤りかを町に確認する。繰越金144.2百万円の基金積立も選択肢**
3 | 高齢者福祉サービス推進協議会の開催回数・時期が未定 | 工程が引けず、パブリックコメント・印刷の日程も確定できない | **仕様書に回数の指定がない。**受託者案（4回）を提示して町と確定する（依頼票C4）
4 | 通いの場の実態が把握できていない | 第9期の介護予防施策を評価できず、第10期の最重点施策も設計できない | 見える化は0か所、調査は週1回以上5.5％（約190人規模）。町の事業実績で確認する（依頼票H3）
5 | 印刷工程が確保されていない | 計画書50部・概要版50部が納期に間に合わない | 令和9年2月下旬の校了から逆算し、12月までに印刷業者を押さえる
6 | 見える化システムへの入力作業が未着手 | 出力の分析だけでは仕様書4(2)を満たさない | アカウント・権限・作業範囲・時期を町と確認する（依頼票C5）
■ 直近のマイルストーン
時期 | 内容 | 状態 | 前提
令和8年9月8日 | **年報5年分・国保連月報28か月・将来推計人口を受領** | 完了 | 認定者数792人を確認。算定シートに実績を投入済み
令和8年9月中 | **令和7年8〜9月の計上変更の照会／基金残高の確認** | 要対応 | 町への照会
令和8年9月中 | **サービス別単価の算出と見込量の試算（受給者数ベース）** | 要対応 | 年報 様式2の5年分から算出できる
令和8年9〜10月 | 協議会 第1回（第9期の評価・調査結果） | 要対応 | **資料は作成済み。開催日が未定**
令和8年10月 | **認定者数の確定 → 見込量の推計 → 見える化への入力** | 未着手 | 認定者数の確認
令和8年11月 | 保険料のケース別算定、協議会 第2回 | 未着手 | 見込量の確定
令和8年12月 | 素案の確定、協議会 第3回 | 未着手 | 保険料の算定
令和9年1月 | パブリックコメント（1か月） | 未着手 | 素案の確定
令和9年2月下旬 | **計画書の校了・下版（動かせない期限）** | 未着手 | パブコメ対応
令和9年3月31日 | 納品（業務期間の末日） | 未着手 | 全成果品の完成

## 01_WBS
段階 | No | 作業 | 内容 | 仕様書ブロック | 仕様書 条項 | 仕様書の記載内容（原文） | 担当 | 予定開始 | 予定完了 | 状態 | 進捗率 | 重み | 実績・根拠 | 前提条件・ブロッカー
P1 準備・現状把握 | 1-1 | 契約・体制の確立、キックオフ | 実施体制、役割分担、連絡系統 | B10 業務管理・計画の基本的な考え方 | 公告10⑥（技術者の配置） | 【公告10⑥】研究員は「見える化」システムやニーズ調査など各種データから介護給付費の統計分析により将来のサービス量を推計し計画化できる者（公告第1-19号 10⑥） | 受託者 | 2026-06 | 2026-07 | 完了 | 100 | 2 | キックオフ資料・業務計画書（02_キックオフ・業務計画） | ―
P1 準備・現状把握 | 1-2 | 引継ぎ資料の整理 | 前受託者からの引継ぎ資料の棚卸しと索引化 | B10 業務管理・計画の基本的な考え方 | 仕様書全般 | 【全般】委託仕様書及び公告の全体（成果品要件・工程・作業分担の確認） | 受託者 | 2026-07 | 2026-07 | 完了 | 100 | 2 | manifest_全ファイル（207ファイル） | ―
P1 準備・現状把握 | 1-3 | 委託仕様書の確認と適合性チェック | 原典4件（公告・仕様書×2計画）を読み、成果品要件・工程・作業分担を確定 | B10 業務管理・計画の基本的な考え方 | 仕様書全般 | 【全般】委託仕様書及び公告の全体（成果品要件・工程・作業分担の確認） | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 3 | 仕様書適合性チェック 第2版（00_引継ぎ）。初版8/3、第2版8/13 | ―
P1 準備・現状把握 | 1-4 | 第9期計画本文の確認 | 5章構成・基本理念・3基本目標・14施策、標準給付費3,566,486千円、保険料6,600円の算定根拠 | B1 現状分析（基礎データ・資料の整理分析） | 仕様書4(1) | 【4(1)】基礎的な地域データ及び資料の整理分析（現状分析）。高齢者福祉・介護保険をめぐる施策の動向、小野町の概要及び社会経済的特性、地域福祉資源の整備状況、高齢者の現況動向及びサービスの利用状況等について、小野町が提供するデータをもとに整理分析を行う。（計画策定の検討資料として活用するため、各種事項の将来推計を行う。なお、推計にあたっては、可能な限り細分化する） | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 3 | 第9期計画本文（13_関連計画）。骨子案第3版・成果品①第5版に反映 | ―
P1 準備・現状把握 | 1-5 | 第3期地域福祉計画との役割分担の整理 | 重複5施策を特定。成年後見は移管、虐待防止・災害対応・支え合いは連携 | B10 業務管理・計画の基本的な考え方 | 仕様書2(2) | 【2(2)】国が示す第10期計画に関する基本的な考え方を踏まえた上で、本町の特性を活かした計画とする。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 2 | 地域福祉計画との整合確認メモ（03_計画素案） | ―
P1 準備・現状把握 | 1-6 | 町への資料依頼票の作成 | 依頼35項目＋確認事項12件。基準日・年度範囲・単位・様式まで指定 | B10 業務管理・計画の基本的な考え方 | 仕様書5(1)（資料は町が貸与） | 【5(1)】本業務の実施に必要な資料等は、小野町が受託者に貸与するものとする。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 2 | 小野町_データ依頼票（16_町データ依頼） | ―
P1 準備・現状把握 | 1-7 | 町データの受領 | 依頼票に基づく資料・データの受領 | B10 業務管理・計画の基本的な考え方 | 仕様書5(1) | 【5(1)】本業務の実施に必要な資料等は、小野町が受託者に貸与するものとする。 | 町 | 2026-08 | 2026-09 | 進行中 | 70 | 4 | **9月8日に介護保険事業状況報告（年報）令和3〜7年度（各47様式）、国保連合会業務統計表（月報）28か月分、第10期将来推計用推計人口を受領。**依頼票のN1・S1〜S5が解決し、S7は令和6年度分のみ解決 | 残るのは地域支援事業費の内訳（S6）、令和7年度決算（S7）、成果指標の現状値17項目（H1〜H17）
P1 準備・現状把握 | 1-8 | 工程・協議会日程の合意と確認事項の照会 | 高齢者計画の仕様書には工程表がないため、業務期間から逆算した工程と協議会の回数・時期を町と合意する。あわせて仕様書の疑義4件を照会する | B10 業務管理・計画の基本的な考え方 | 仕様書5(3) | 【5(3)】本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、小野町と受託者で協議するものとする。 | 受託者・町 | 2026-08 | 2026-09 | 要対応 | 30 | 2 | **工程変更協議資料と確認事項12件を作成済み（うち高齢者に係るもの8件）** | **町との協議。協議会の回数が決まらないとP6・P8・P9・P10の日程が引けない**
P2 統計分析 | 2-1 | 人口・世帯の分析 | 総人口、高齢化率、前期・後期高齢者、世帯。令和32年まで推計 | B2 統計分析 | 仕様書4(1)①ア | 【4(1)①ア】統計分析（ア）人口 | 受託者 | 2026-07 | 2026-07 | 完了 | 100 | 3 | 基礎数値整理ブック（A系13ファイル） | ―
P2 統計分析 | 2-2 | 第1号被保険者の分析 | 被保険者数の推移と推計 | B2 統計分析 | 仕様書4(1)①ア | 【4(1)①ア】統計分析（ア）人口 | 受託者 | 2026-07 | 2026-07 | 完了 | 100 | 1 | B系4ファイル | ―
P2 統計分析 | 2-3 | 認定者数・認定率の分析 | 平成19年3月末〜令和8年3月末の20期。要介護度別7区分・年齢階層別・被保険者区分別 | B2 統計分析 | 仕様書4(1)①イ | 【4(1)①イ】統計分析（イ）要支援者数、要介護認定者数、認知症高齢者数 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 4 | 要支援要介護認定者数の整理（07_見える化整理・10シート）。第1号＋第2号＝全体を20期で検算済み | ―
P2 統計分析 | 2-4 | 認定者数の異常値の検証 | 令和8年3月末の▲152人（▲16.1％）の要因分析。県内59市町村との比較 | B2 統計分析 | 仕様書4(1)①イ | 【4(1)①イ】統計分析（イ）要支援者数、要介護認定者数、認知症高齢者数 | 受託者・町 | 2026-08 | 2026-10 | 進行中 | 85 | 5 | **792人は介護保険事業状況報告（年報）様式1の5で裏付けられた（第1号783＋第2号9）。**国保連月報28か月で、減少が令和7年9月審査分の1か月に集中していること（961→862人）と、同じ月に給付件数が減っていないこと（1,303→1,365件）を確認。減少は要介護2以上に集中し、要支援1は増えている。死亡171人は平年並み | **「令和7年8〜9月に計上方法の変更がなかったか」に論点が絞られた。町外施設入所者の帰属、住所地特例、国保連の集計定義のいずれか**
P2 統計分析 | 2-5 | サービス受給者数の分析 | 居宅・施設・地域密着型の受給者数 | B2 統計分析 | 仕様書4(1)①ウ | 【4(1)①ウ】統計分析（ウ）居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスの受給者数 | 受託者 | 2026-07 | 2026-08 | 完了 | 100 | 2 | 地域分析ブック（D1〜D4、D32系） | ―
P2 統計分析 | 2-6 | 介護予防事業対象者数の分析 | 総合事業対象者、通いの場参加者 | B2 統計分析 | 仕様書4(1)①エ | 【4(1)①エ】統計分析（エ）介護予防事業対象者数 | 受託者 | 2026-08 | 2026-09 | データ待ち | 30 | 3 | **見える化は通いの場がR2まで、総合事業はR1・R2のみで値もほぼ空。**F7〜F14は本町の値が未登録 | **町の事業実績（依頼票H3）。見える化の0か所と調査の5.5％が整合しない**
P2 統計分析 | 2-7 | 認知症高齢者の分析 | 認知症高齢者の日常生活自立度、認知症施策の実施状況 | B2 統計分析 | 仕様書4(1)①イ・2(3) | 【4(1)①イ】統計分析（イ）要支援者数、要介護認定者数、認知症高齢者数 【2(3)】国の「認知症施策推進基本計画」に基づく市町村計画も包含する計画とする。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 進行中 | 60 | 2 | J16〜J18を取得。自立度Ⅱa 68→148人、M 7→29人 | 研修系（J1〜J15）は本町の値が未公表。町の実績で代替する（依頼票H9）
P2 統計分析 | 2-8 | サービス自給率の分析 | 県内59市町村との比較。自給率67.57％ | B2 統計分析 | 仕様書4(1)①オ | 【4(1)①オ】統計分析（オ）その他計画策定に必要な推計 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 2 | δ2・δ3系12指標 | ―
P2 統計分析 | 2-9 | 介護保険財政の分析 | 歳入歳出、基金、繰越金 | B5 事業量推計・保険料算出・介護財政 | 仕様書4(2) | 【4(2)】サービス事業量推計、保険料の算出、介護財政の見通しの検討・調整。「見える化」システムを活用したサービス見込量を推計及び保険料の算出を行うこと。（「見える化」システムへの入力作業を含む。）なお、算定にあたっては、新たに介護施設を整備する場合や制度改正により条件が変わる場合等、様々なケースで勘案する必要があるため、想定されるケースごとに保険料の算定を行うものとする。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-10 | 進行中 | 80 | 3 | **年報 様式4により令和6年度まで確定。歳入歳出差引残額144.2百万円、介護給付費準備基金の保有額12.0百万円。**保険料収納率は令和7年度99.35％（様式3） | **令和7年度の様式4が全て0で未入力。また基金保有額が令和4年度末120百万円から令和5年度末12百万円へ1桁減っており、取崩実績か入力誤りかの確認が要る**
P2 統計分析 | 2-10 | 見える化 優先度C分野の出力 | 在宅医療・介護連携、医療提供体制、リハビリ提供体制、保険者機能強化推進交付金の評価指標 | B2 統計分析 | 仕様書4(1)①オ | 【4(1)①オ】統計分析（オ）その他計画策定に必要な推計 | 受託者 | 2026-09 | 2026-09 | 未着手 | 0 | 2 | ― | 見える化システムへのアクセス
P3 給付費等の分析 | 3-1 | 給付費等分析結果報告書の作成 | サービス費目ごとの給付費・地域支援事業の分析、制度改正の影響 | B3 介護保険給付費等の分析 | 仕様書4(1)②・成果品① | 【4(1)②】介護保険給付費等の分析。介護サービス費目ごとの介護給付費や地域支援事業の利用状況等を分析し、現在の状況や傾向の把握、また、制度改正に伴う影響等を分析し、今後の見通しや具体的施策を検討する。 【成果品①】（1）介護保険給付費等分析結果報告書 ※データ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）3部 | 受託者 | 2026-07 | 2026-11 | 進行中 | 70 | 5 | **第5版（8章・44表・約29,500字）。**第9期計画との対比、施策体系との対応、認定者数20期系列と年齢階層別分解、令和7年度調査による検証まで整理 | 町の給付実績（依頼票S1・S2）で数値を確定する
P3 給付費等の分析 | 3-2 | 町の給付実績との突合 | 見える化システムの値と町の給付実績の突合 | B3 介護保険給付費等の分析 | 仕様書4(1)② | 【4(1)②】介護保険給付費等の分析。介護サービス費目ごとの介護給付費や地域支援事業の利用状況等を分析し、現在の状況や傾向の把握、また、制度改正に伴う影響等を分析し、今後の見通しや具体的施策を検討する。 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 進行中 | 50 | 3 | **年報 様式2によりサービス別給付費（件数・単位数・費用額・給付費）の令和3〜7年度5年分を取得。様式1の6により受給者数も取得。**令和7年度の給付費総計は1,005,144,062円 | 見える化システムの値との突合作業
P3 給付費等の分析 | 3-3 | 成果品①の製本・納品 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 | B9 成果品の納品 | 仕様書4 成果品① | 【成果品①】（1）介護保険給付費等分析結果報告書 ※データ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）3部 | 受託者 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 1 | ― | 報告書の確定
P4 調査結果の反映 | 4-1 | 調査結果報告書の確認 | 令和8年3月・104頁の報告書の内容確認と妥当性の検証 | B4 令和7年度調査結果の反映 | 仕様書4(1)③ | 【4(1)③】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査結果の反映。令和7年度に実施した調査結果を反映させる。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 3 | 単純集計とリスク分析（年齢階層別・男女別・認定状況別）を取得。報告書内の不整合3件を指摘 | ―
P4 調査結果の反映 | 4-2 | 集計データの整理 | リスク10項目×9区分の保持 | B4 令和7年度調査結果の反映 | 仕様書4(1)③ | 【4(1)③】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査結果の反映。令和7年度に実施した調査結果を反映させる。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 2 | 集計データ整理ブック（14_アンケート集計・9シート） | ―
P4 調査結果の反映 | 4-3 | 集計結果・分析報告書の作成 | 単純集計、リスク分析、前回対比、8つの分析、第9期課題への到達状況、第10期への示唆 | B4 令和7年度調査結果の反映 | 仕様書4(1)③ | 【4(1)③】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査結果の反映。令和7年度に実施した調査結果を反映させる。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 4 | **7章・72表・約27,800字（14_アンケート集計）** | ―
P4 調査結果の反映 | 4-4 | クロス集計の設計 | 前回計画の課題に基づくクロス集計25件の設計 | B4 令和7年度調査結果の反映 | 仕様書4(1)③ | 【4(1)③】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査結果の反映。令和7年度に実施した調査結果を反映させる。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 2 | クロス集計設計書（8シート・25件）。4件掲載済、17件が個票を要し、4件は設問なし | ―
P4 調査結果の反映 | 4-5 | 個票によるクロス集計 | 要介護度別・世帯構成別のクロス集計17件 | B4 令和7年度調査結果の反映 | 仕様書4(1)③ | 【4(1)③】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査結果の反映。令和7年度に実施した調査結果を反映させる。 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | データ待ち | 0 | 3 | ― | **令和7年度調査の個票データ（依頼票H16）。地区情報の有無も要確認**
P4 調査結果の反映 | 4-6 | レッドチームレビュー | 集計・分析の反証検証 | B4 令和7年度調査結果の反映 | 仕様書4(1)③ | 【4(1)③】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査結果の反映。令和7年度に実施した調査結果を反映させる。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 1 | REDTEAM 2本（14_アンケート集計）。数値の取り違え1件を自己検出し修正 | ―
P5 第9期の評価 | 5-1 | 協議会資料（第9期評価・調査結果）の作成 | 第9期が第5章2(2)で自ら定める4点検項目に沿って評価 | B3 介護保険給付費等の分析 | 仕様書4(1)②・4(5) | 【4(1)②】介護保険給付費等の分析。介護サービス費目ごとの介護給付費や地域支援事業の利用状況等を分析し、現在の状況や傾向の把握、また、制度改正に伴う影響等を分析し、今後の見通しや具体的施策を検討する。 【4(5)】高齢者福祉サービス推進協議会、パブリックコメントの支援。小野町高齢者福祉サービス推進協議会の開催及びパブリックコメントの実施について、資料の作成と運営・実施の支援を行うものとする。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 4 | **協議会資料（08_協議会資料・42表・約23,500字）** | ―
P5 第9期の評価 | 5-2 | 成果目標の達成状況の確定 | 第9期の見込みと実績の対比 | B3 介護保険給付費等の分析 | 仕様書4(1)② | 【4(1)②】介護保険給付費等の分析。介護サービス費目ごとの介護給付費や地域支援事業の利用状況等を分析し、現在の状況や傾向の把握、また、制度改正に伴う影響等を分析し、今後の見通しや具体的施策を検討する。 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 進行中 | 70 | 3 | **給付費・受給者数・認定者数の実績が年報で確定したため、第9期が見込んだ標準給付費3,566,486千円との対比が可能になった。**枠は作成済み（成果品①第7章7、骨子案 参考1） | 介護予防・地域支援事業の実績（依頼票H3）と成果指標の現状値（H1〜H15）
P5 第9期の評価 | 5-3 | 施設整備方針との不整合の確認 | 第9期は新規整備を行わない方針だが、認知症対応型共同生活介護の定員が27人（38.0％）増 | B3 介護保険給付費等の分析 | 仕様書4(1)② | 【4(1)②】介護保険給付費等の分析。介護サービス費目ごとの介護給付費や地域支援事業の利用状況等を分析し、現在の状況や傾向の把握、また、制度改正に伴う影響等を分析し、今後の見通しや具体的施策を検討する。 | 受託者・町 | 2026-09 | 2026-09 | 未着手 | 0 | 1 | ― | 整備の経緯の確認（依頼票H15）
P6 骨子案 | 6-1 | 骨子案の作成 | 基本課題・施策方向・重点課題・施策体系 | B6 骨子案・素案の作成 | 仕様書4(3)・成果品③ | 【4(3)】骨子案・素案の作成。これまでの調査結果を踏まえて第10期計画の基本課題や施策方向を整理し、今後の重点課題と施策の目標・体系をとりまとめた計画骨子案、計画素案を作成し、内容の協議を行う。策定にあたっては町総合計画、町地域福祉計画等の既存計画の関連も調整すること。 【成果品③】（3）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画骨子案 ※データ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）3部 | 受託者 | 2026-07 | 2026-11 | 進行中 | 80 | 4 | **第3版（13表・9,241字）。**第9期の5章構成・3基本目標・14施策を反映し、地域福祉計画との重複を精査。第9期の見込みと実績の対比も収載 | 実績データによる数値の確定
P6 骨子案 | 6-2 | 骨子案の協議（協議会） | 基本理念・基本目標・施策体系の合意 | B6 骨子案・素案の作成 | 仕様書4(3)・4(5) | 【4(3)】骨子案・素案の作成。これまでの調査結果を踏まえて第10期計画の基本課題や施策方向を整理し、今後の重点課題と施策の目標・体系をとりまとめた計画骨子案、計画素案を作成し、内容の協議を行う。策定にあたっては町総合計画、町地域福祉計画等の既存計画の関連も調整すること。 【4(5)】高齢者福祉サービス推進協議会、パブリックコメントの支援。小野町高齢者福祉サービス推進協議会の開催及びパブリックコメントの実施について、資料の作成と運営・実施の支援を行うものとする。 | 受託者・町 | 2026-11 | 2026-11 | 未着手 | 0 | 2 | ― | **協議会の開催回数・時期が未定（依頼票C4）**
P6 骨子案 | 6-3 | 成果品③の製本・納品 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 | B9 成果品の納品 | 仕様書4 成果品③ | 【成果品③】（3）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画骨子案 ※データ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）3部 | 受託者 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 1 | ― | 骨子案の確定
P7 推計・算定 | 7-1 | 算定シートの構築 | サービス54区分の単価×量から給付費、標準給付費、保険料までを算式でつなぐ | B5 事業量推計・保険料算出・介護財政 | 仕様書4(2) | 【4(2)】サービス事業量推計、保険料の算出、介護財政の見通しの検討・調整。「見える化」システムを活用したサービス見込量を推計及び保険料の算出を行うこと。（「見える化」システムへの入力作業を含む。）なお、算定にあたっては、新たに介護施設を整備する場合や制度改正により条件が変わる場合等、様々なケースで勘案する必要があるため、想定されるケースごとに保険料の算定を行うものとする。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 4 | **見込量保険料算定シート（04_算定・見込量・11シート）。**第9期の実数で検算済み（月額6,442円 対 実際6,600円。差2.4％は仮置き値による） | ―
P7 推計・算定 | 7-2 | 保険料算定のケース設定の確定 | 標準（低位・高位）、施設整備あり、制度改正の影響、基金活用、保険料据置の逆算 | B5 事業量推計・保険料算出・介護財政 | 仕様書4(2) | 【4(2)】サービス事業量推計、保険料の算出、介護財政の見通しの検討・調整。「見える化」システムを活用したサービス見込量を推計及び保険料の算出を行うこと。（「見える化」システムへの入力作業を含む。）なお、算定にあたっては、新たに介護施設を整備する場合や制度改正により条件が変わる場合等、様々なケースで勘案する必要があるため、想定されるケースごとに保険料の算定を行うものとする。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 2 | **C1〜C6。引継ぎ時点の3ケースは基金の扱いのみで、仕様書が例示する施設整備・制度改正に対応していなかった** | ―
P7 推計・算定 | 7-3 | 被保険者数・認定者数の推計 | 人口推計に年齢階層別の認定率を乗じる自然体推計 | B5 事業量推計・保険料算出・介護財政 | 仕様書4(2) | 【4(2)】サービス事業量推計、保険料の算出、介護財政の見通しの検討・調整。「見える化」システムを活用したサービス見込量を推計及び保険料の算出を行うこと。（「見える化」システムへの入力作業を含む。）なお、算定にあたっては、新たに介護施設を整備する場合や制度改正により条件が変わる場合等、様々なケースで勘案する必要があるため、想定されるケースごとに保険料の算定を行うものとする。 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 進行中 | 40 | 4 | **算定シートに実績を投入済み。**第10期将来推計用推計人口（令和9〜11年）と、令和7年度の年齢階層別認定率（65〜74歳3.92％／75〜84歳18.72％／85歳以上71.63％）を入力した。85歳以上の認定率は令和6年度82.8％から11.2ポイント下がっている | **認定率をどの水準で置くか（令和7年度実績か、計上変更前の令和6年度水準か）。2-4の確認結果しだいで前提が変わる**
P7 推計・算定 | 7-4 | サービス見込量の推計 | サービス種類別の利用者数・量・給付費 | B5 事業量推計・保険料算出・介護財政 | 仕様書4(2) | 【4(2)】サービス事業量推計、保険料の算出、介護財政の見通しの検討・調整。「見える化」システムを活用したサービス見込量を推計及び保険料の算出を行うこと。（「見える化」システムへの入力作業を含む。）なお、算定にあたっては、新たに介護施設を整備する場合や制度改正により条件が変わる場合等、様々なケースで勘案する必要があるため、想定されるケースごとに保険料の算定を行うものとする。 | 受託者 | 2026-09 | 2026-11 | 進行中 | 20 | 5 | 算式は実装済み（05・06_見込量）。**年報 様式2で令和3〜7年度のサービス別給付費・件数・単位数が揃ったため、単価の算出が可能になった** | **認定者数ベースではなく受給者数ベースで組むこと。令和7年度は認定者▲16.1％に対し給付費▲7.4％で、認定者ベースでは過小推計になる**
P7 推計・算定 | 7-5 | 見える化システムへの入力作業 | 出力の分析だけでなく、システムへの入力が業務に含まれる | B5 事業量推計・保険料算出・介護財政 | 仕様書4(2) | 【4(2)】サービス事業量推計、保険料の算出、介護財政の見通しの検討・調整。「見える化」システムを活用したサービス見込量を推計及び保険料の算出を行うこと。（「見える化」システムへの入力作業を含む。）なお、算定にあたっては、新たに介護施設を整備する場合や制度改正により条件が変わる場合等、様々なケースで勘案する必要があるため、想定されるケースごとに保険料の算定を行うものとする。 | 受託者 | 2026-10 | 2026-10 | 未着手 | 0 | 3 | ― | **アカウント・権限・作業範囲・時期の確認（依頼票C5）**
P7 推計・算定 | 7-6 | 保険料のケース別算定 | ケースC1〜C6ごとの保険料基準額の算定 | B5 事業量推計・保険料算出・介護財政 | 仕様書4(2) | 【4(2)】サービス事業量推計、保険料の算出、介護財政の見通しの検討・調整。「見える化」システムを活用したサービス見込量を推計及び保険料の算出を行うこと。（「見える化」システムへの入力作業を含む。）なお、算定にあたっては、新たに介護施設を整備する場合や制度改正により条件が変わる場合等、様々なケースで勘案する必要があるため、想定されるケースごとに保険料の算定を行うものとする。 | 受託者 | 2026-10 | 2026-11 | 進行中 | 30 | 4 | **所得段階別被保険者数（13段階）、小野町が定める保険料率（第1〜3段階は0.285／0.486／0.685で国の標準より低い）、収納率99.35％、基金保有額12,000千円を投入済み。** | **見込量の確定。あわせて、第9期が見込んだ基金取崩35,000千円に対し基金保有額が12,000千円しかない点の確認が要る**
P7 推計・算定 | 7-7 | サービス見込量推計結果報告書の作成 | 成果品②の本体 | B9 成果品の納品 | 仕様書4 成果品② | 【成果品②】（2）サービス見込量推計結果報告書 ※データ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）3部 | 受託者 | 2026-11 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 4 | 算定シートが素材。章立ては未作成 | 見込量・保険料の算定
P7 推計・算定 | 7-8 | 成果品②の製本・納品 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 | B9 成果品の納品 | 仕様書4 成果品② | 【成果品②】（2）サービス見込量推計結果報告書 ※データ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）3部 | 受託者 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 1 | ― | 報告書の確定
P8 素案 | 8-1 | 素案の作成 | 骨子案を踏まえた計画素案。12施策の本文 | B6 骨子案・素案の作成 | 仕様書4(3)・成果品④ | 【4(3)】骨子案・素案の作成。これまでの調査結果を踏まえて第10期計画の基本課題や施策方向を整理し、今後の重点課題と施策の目標・体系をとりまとめた計画骨子案、計画素案を作成し、内容の協議を行う。策定にあたっては町総合計画、町地域福祉計画等の既存計画の関連も調整すること。 【成果品④】（4）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画素案 ※データ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）3部 | 受託者 | 2026-08 | 2026-12 | 進行中 | 65 | 5 | **第2版（5章＋資料編・67表・約32,000字）。**12施策すべてに現状と課題・施策の方向・主な事業・成果指標を記載。未確定156箇所を5区分で明示 | 見込量・保険料（P7）、成果指標の現状値（依頼票H1〜H15）
P8 素案 | 8-2 | 成果指標の目標値案の作成 | 40指標の目標値案と根拠の型 | B6 骨子案・素案の作成 | 仕様書4(3) | 【4(3)】骨子案・素案の作成。これまでの調査結果を踏まえて第10期計画の基本課題や施策方向を整理し、今後の重点課題と施策の目標・体系をとりまとめた計画骨子案、計画素案を作成し、内容の協議を行う。策定にあたっては町総合計画、町地域福祉計画等の既存計画の関連も調整すること。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 3 | **成果指標目標値案（03_計画素案・40指標）。**現状値が未受領の20指標は算定規則として案を置いた | ―
P8 素案 | 8-3 | 認知症施策推進基本計画の包含方針 | 基本的施策12項目との対応表、包含の形式 | B10 業務管理・計画の基本的な考え方 | 仕様書2(3) | 【2(3)】国の「認知症施策推進基本計画」に基づく市町村計画も包含する計画とする。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 2 | 計画策定業務設計書 第1章（02_キックオフ・業務計画）。分散＋対応表方式を提案 | 町の意思決定（方式A／B）
P8 素案 | 8-4 | 見込量・保険料・成果指標の反映 | 素案の未確定156箇所の解消 | B6 骨子案・素案の作成 | 仕様書4(3) | 【4(3)】骨子案・素案の作成。これまでの調査結果を踏まえて第10期計画の基本課題や施策方向を整理し、今後の重点課題と施策の目標・体系をとりまとめた計画骨子案、計画素案を作成し、内容の協議を行う。策定にあたっては町総合計画、町地域福祉計画等の既存計画の関連も調整すること。 | 受託者 | 2026-11 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 4 | ― | **P7の完了、町データの受領**
P8 素案 | 8-5 | 素案の協議（協議会） | 素案の内容の合意 | B6 骨子案・素案の作成 | 仕様書4(3)・4(5) | 【4(3)】骨子案・素案の作成。これまでの調査結果を踏まえて第10期計画の基本課題や施策方向を整理し、今後の重点課題と施策の目標・体系をとりまとめた計画骨子案、計画素案を作成し、内容の協議を行う。策定にあたっては町総合計画、町地域福祉計画等の既存計画の関連も調整すること。 【4(5)】高齢者福祉サービス推進協議会、パブリックコメントの支援。小野町高齢者福祉サービス推進協議会の開催及びパブリックコメントの実施について、資料の作成と運営・実施の支援を行うものとする。 | 受託者・町 | 2026-12 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 2 | ― | 協議会の開催時期
P8 素案 | 8-6 | 成果品④の製本・納品 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 | B9 成果品の納品 | 仕様書4 成果品④ | 【成果品④】（4）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画素案 ※データ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）3部 | 受託者 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 1 | ― | 素案の確定
P9 意見聴取 | 9-1 | 協議会の開催回数・時期の確定 | 小野町高齢者福祉サービス推進協議会 | B8 協議会・パブリックコメントの支援 | 仕様書4(5) | 【4(5)】高齢者福祉サービス推進協議会、パブリックコメントの支援。小野町高齢者福祉サービス推進協議会の開催及びパブリックコメントの実施について、資料の作成と運営・実施の支援を行うものとする。 | 町 | 2026-08 | 2026-08 | 要対応 | 0 | 1 | **仕様書に回数の指定がない。**受託者案は4回 | **町との協議（依頼票C4）。これが決まらないと工程が引けない**
P9 意見聴取 | 9-2 | 協議会 第1回（第9期の評価・調査結果） | 評価と調査結果の報告 | B8 協議会・パブリックコメントの支援 | 仕様書4(5) | 【4(5)】高齢者福祉サービス推進協議会、パブリックコメントの支援。小野町高齢者福祉サービス推進協議会の開催及びパブリックコメントの実施について、資料の作成と運営・実施の支援を行うものとする。 | 受託者・町 | 2026-08 | 2026-09 | 要対応 | 50 | 2 | **資料は作成済み（08_協議会資料・42表）** | **開催日が未定**
P9 意見聴取 | 9-3 | 協議会 第2回（骨子案・見込量・保険料・成果指標） | 計画の骨格の合意 | B8 協議会・パブリックコメントの支援 | 仕様書4(5) | 【4(5)】高齢者福祉サービス推進協議会、パブリックコメントの支援。小野町高齢者福祉サービス推進協議会の開催及びパブリックコメントの実施について、資料の作成と運営・実施の支援を行うものとする。 | 受託者・町 | 2026-11 | 2026-11 | 未着手 | 0 | 2 | 骨子案第3版・成果指標目標値案は作成済み | P7の完了、開催日の確定
P9 意見聴取 | 9-4 | 協議会 第3回（素案） | 素案の合意 | B8 協議会・パブリックコメントの支援 | 仕様書4(5) | 【4(5)】高齢者福祉サービス推進協議会、パブリックコメントの支援。小野町高齢者福祉サービス推進協議会の開催及びパブリックコメントの実施について、資料の作成と運営・実施の支援を行うものとする。 | 受託者・町 | 2026-12 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 2 | ― | 素案の確定
P9 意見聴取 | 9-5 | パブリックコメントの様式作成 | 実施要領、意見提出様式、意見と町の考え方の対応表 | B8 協議会・パブリックコメントの支援 | 仕様書4(5) | 【4(5)】高齢者福祉サービス推進協議会、パブリックコメントの支援。小野町高齢者福祉サービス推進協議会の開催及びパブリックコメントの実施について、資料の作成と運営・実施の支援を行うものとする。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 2 | 計画策定業務設計書 第4章（02_キックオフ・業務計画） | ―
P9 意見聴取 | 9-6 | パブリックコメントの実施 | 意見提出期間1か月 | B8 協議会・パブリックコメントの支援 | 仕様書4(5) | 【4(5)】高齢者福祉サービス推進協議会、パブリックコメントの支援。小野町高齢者福祉サービス推進協議会の開催及びパブリックコメントの実施について、資料の作成と運営・実施の支援を行うものとする。 | 町 | 2027-01 | 2027-01 | 未着手 | 0 | 2 | ― | 素案の確定、実施時期の確定（依頼票C6）
P9 意見聴取 | 9-7 | 意見への対応 | 意見の整理、対応案の作成、計画への反映 | B8 協議会・パブリックコメントの支援 | 仕様書4(5) | 【4(5)】高齢者福祉サービス推進協議会、パブリックコメントの支援。小野町高齢者福祉サービス推進協議会の開催及びパブリックコメントの実施について、資料の作成と運営・実施の支援を行うものとする。 | 受託者 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 2 | 対応表の様式は作成済み | パブコメの実施
P9 意見聴取 | 9-8 | 協議会 第4回（最終案） | 最終案の確認 | B8 協議会・パブリックコメントの支援 | 仕様書4(5) | 【4(5)】高齢者福祉サービス推進協議会、パブリックコメントの支援。小野町高齢者福祉サービス推進協議会の開催及びパブリックコメントの実施について、資料の作成と運営・実施の支援を行うものとする。 | 受託者・町 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 1 | ― | 意見への対応
P10 完成・納品 | 10-1 | 計画書の原稿確定 | パブリックコメント対応後の原稿 | B7 最終調整及び計画書の作成 | 仕様書4(4) | 【4(4)】最終調整及び計画書の作成・取りまとめ。（1）から（3）の結果を踏まえ、小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画書を作成するものとする。 | 受託者 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 3 | ― | 意見への対応
P10 完成・納品 | 10-2 | レイアウト・組版 | A4・4色刷り・80頁程度 | B9 成果品の納品 | 仕様書4 成果品⑤ | 【成果品⑤】（5）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 ※データ（CD-R）1部、計画書印刷50部＜仕様＞A4版、4色刷り、80頁程度 | 受託者 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 3 | ― | 原稿の確定
P10 完成・納品 | 10-3 | 校正（初校・再校・校了） | 町の確認を経て校了 | B9 成果品の納品 | 仕様書4 成果品⑤ | 【成果品⑤】（5）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 ※データ（CD-R）1部、計画書印刷50部＜仕様＞A4版、4色刷り、80頁程度 | 受託者・町 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 2 | **逆算表を作成済み（令和9年2月下旬の校了が動かせない期限）** | 組版
P10 完成・納品 | 10-4 | 概要版の構成案 | A4・4色刷り・8頁のページ割り | B9 成果品の納品 | 仕様書4 成果品⑥ | 【成果品⑥】（6）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画概要版 ※データ（CD-R）1部、概要版印刷50部＜仕様＞A4版、4色刷り、8頁 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 1 | 計画策定業務設計書 第2章（02_キックオフ・業務計画） | ―
P10 完成・納品 | 10-5 | 概要版の作成 | 計画書からの抽出とリライト、図表8点程度 | B9 成果品の納品 | 仕様書4 成果品⑥ | 【成果品⑥】（6）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画概要版 ※データ（CD-R）1部、概要版印刷50部＜仕様＞A4版、4色刷り、8頁 | 受託者 | 2027-02 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 2 | 構成案は作成済み | 計画書の確定
P10 完成・納品 | 10-6 | 印刷・製本 | 計画書50部、概要版50部。色校正を含む | B9 成果品の納品 | 仕様書4 成果品⑤・仕様書4 成果品⑥ | 【成果品⑤】（5）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 ※データ（CD-R）1部、計画書印刷50部＜仕様＞A4版、4色刷り、80頁程度 【成果品⑥】（6）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画概要版 ※データ（CD-R）1部、概要版印刷50部＜仕様＞A4版、4色刷り、8頁 | 受託者 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 2 | **逆算表を作成済み。12月までに印刷業者を押さえる必要がある** | 校了
P10 完成・納品 | 10-7 | データCD-Rの作成 | 成果品①〜⑥のデータ | B9 成果品の納品 | 仕様書4 成果品 | 【成果品】（1）〜（4）のデータ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）各3部／（5）（6）のデータ（CD-R）1部、計画書印刷50部／概要版印刷50部 | 受託者 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 1 | ― | 各成果品の確定
P10 完成・納品 | 10-8 | 納品・検収 | 令和9年3月31日まで | B10 業務管理・計画の基本的な考え方 | 仕様書3（業務期間） | 【3】契約締結の日から令和9年3月31日まで | 受託者・町 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 1 | ― | 全成果品の完成

## 02_段階サマリ
段階 | 作業数 | 完了 | 進行中 | 要対応 | データ待ち | 未着手 | 加重進捗率 | 予定開始 | 予定完了 | 律速要因
P1 準備・現状把握 | [7 empty] | 2026-06 | 2026-09 | 町データの受領（依頼35件・受領0件）
P2 統計分析 | [7 empty] | 2026-07 | 2026-10 | **令和8年3月末の認定者数の確認。本業務の最大の律速**
P3 給付費等の分析 | [7 empty] | 2026-07 | 2027-03 | 町の給付実績（令和3〜7年度）
P4 調査結果の反映 | [7 empty] | 2026-08 | 2026-10 | 令和7年度調査の個票データ（クロス集計17件）
P5 第9期の評価 | [7 empty] | 2026-08 | 2026-10 | 町の事業実績。とくに総合事業・通いの場
P6 骨子案 | [7 empty] | 2026-07 | 2027-03 | 協議会の開催回数・時期が未定
P7 推計・算定 | [7 empty] | 2026-08 | 2027-03 | **認定者数の確定。算式は実装済みで、値が入れば通る**
P8 素案 | [7 empty] | 2026-08 | 2027-03 | P7の完了と成果指標の現状値
P9 意見聴取 | [7 empty] | 2026-08 | 2027-02 | **協議会の開催回数・時期が未定。工程が引けない**
P10 完成・納品 | [7 empty] | 2026-08 | 2027-03 | 令和9年2月下旬の校了が動かせない期限
合計 | [7 empty] | 2026-06 | 2027-03
※ 加重進捗率＝Σ（進捗率×重み）÷Σ重み。重みは工数の目安（1〜5）。
※ 各作業が仕様書のどの条項にあたるかは 01_WBS のE列・F列、条項の網羅状況は 09_仕様書対応表 を参照。
※ 01_WBS の「状態」「進捗率」を書き換えると、本表とダッシュボードが再計算されます。

## 03_成果品管理
成果品 | 名称 | 納品仕様 | 版 | 状態 | 進捗率 | 現状 | 確定に必要なもの
① | 介護保険給付費等分析結果報告書 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 | 第5版 | 進行中 | 70 | 8章・44表・約29,500字 | 町の給付実績、認定者数の確定
② | サービス見込量推計結果報告書 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 | ― | 進行中 | 20 | 算定シート（11シート・算式実装済み）を構築。報告書本体は未着手 | 認定者数の確定、見える化への入力
③ | 第10期計画 骨子案 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 | 第3版 | 進行中 | 80 | 13表・9,241字。第9期の5章構成・3基本目標・14施策を反映 | 協議会での合意
④ | 第10期計画 素案 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 | 第2版 | 進行中 | 65 | 5章＋資料編・67表・約32,000字。未確定156箇所を5区分で明示 | 見込量・保険料、成果指標の現状値、協議会での合意
⑤ | 第10期計画 | データCD-R1部、印刷50部（A4・4色刷り・80頁程度） | ― | 未着手 | 0 | ― | 素案の確定、パブコメ、印刷工程
⑥ | 第10期計画 概要版 | データCD-R1部、印刷50部（A4・4色刷り・8頁） | ― | 未着手 | 5 | 構成案（8頁のページ割り）は作成済み | 計画書の確定
※ 進捗率は目安。納品仕様（製本・印刷）を満たして初めて完了となる。

## 04_工程表
時期 | 作業 | 担当 | 状態 | 備考
2026-08 | 町データの照会（依頼票の送付） | 受託者 | 要対応 | **認定者数の確認を含む。最優先**
2026-08〜09 | 協議会 第1回（第9期の評価・調査結果） | 受託者・町 | 要対応 | 資料は作成済み。**開催日が未定**
2026-09 | 見える化 優先度C分野の出力 | 受託者 | 未着手 | ―
2026-10 | 認定者数の確定、見込量の推計、見える化への入力 | 受託者 | 未着手 | **本業務の最大の節目**
2026-11 | 保険料のケース別算定、協議会 第2回（骨子案・見込量・保険料・成果指標） | 受託者・町 | 未着手 | ―
2026-12 | 素案の確定、協議会 第3回（素案） | 受託者・町 | 未着手 | ―
2027-01 | パブリックコメント（1か月） | 町 | 未着手 | ―
2027-02 | 意見への対応、協議会 第4回（最終案）、**計画書の校了・下版** | 受託者・町 | 未着手 | **2月下旬の校了が動かせない期限**
2027-03 | 印刷・製本、概要版の作成、納品 | 受託者 | 未着手 | 計画書50部・概要版50部・簡易製本各3部

## 05_資料・データ受領
No | 資料・データ | 提供元 | 状態 | 受領日 | 使途・備考
町資料 | **介護保険事業状況報告（年報）令和3〜7年度（各47様式）** | 町 | 完了 | 2026-09-08 | **認定者数（様式1の5）・被保険者数（様式1）・受給者数（様式1の6）・サービス別給付費（様式2）・保険料収納状況（様式3）・所得段階別被保険者数・経理状況（様式4）。依頼票N1・S1〜S5を一括で解決した**
町資料 | **保険者別 国保連合会業務統計表（月報）令和6年5月〜令和8年8月送付分** | 町 | 完了 | 2026-09-08 | **28か月分の月次認定者数と給付件数。令和7年9月審査分の▲99人の断層を特定した**
町資料 | **第10期将来推計用推計人口（男女別・5歳階級別・令和2〜32年）** | 町 | 完了 | 2026-09-08 | コーホート変化率法。令和9年8,591人→令和11年8,232人。**障がい福祉計画が用いている人口（令和9年8,287人）と300人以上異なり、統一が必要**
見える化 | 人口・世帯（A系13）／第1号被保険者（B系4）／地域分析（B・D・δ系53） | 見える化システム | 完了 | 2026-07 | 基礎数値・地域分析ブックに取込
見える化 | 認定者数 年度末基準（B3a〜B3e／5系列） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-05 | **平成19年3月末〜令和8年3月末の20期。第1号＋第2号＝全体を検算済み**
見える化 | 介護保険特別会計経理状況（D47・D48系25） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-04 | 財政整理ブックに取込。H26〜R5
見える化 | 入所定員（D25〜D30）／介護予防・総合事業（F系27）／認知症施策（J16〜18） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-04 | 通いの場はR2まで、総合事業はR1・R2のみ
見える化 | サービス自給率（δ2・δ3系12）／給付分析（D17・D1〜D6・B1・B4-a／29） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-04 | 県内59市町村の比較値つき
見える化 | 在宅医療・介護連携、医療提供体制、リハビリ提供体制、交付金評価指標 | 見える化システム | 未着手 | ― | 優先度C。システムへのアクセスが必要
町資料 | 第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 本文 | 町 | 完了 | 2026-08-04 | 5章構成・3基本目標・14施策、標準給付費3,566,486千円、保険料6,600円の算定根拠
町資料 | 第3期地域福祉計画 本文・概要版 | 町 | 完了 | 2026-08-04 | 重複5施策を特定し役割分担を整理
町資料 | 令和7年度 調査結果報告書（104頁） | 町 | 完了 | 2026-08-05 | 単純集計とリスク分析を取得。集計結果・分析報告書として取りまとめ済み
町資料 | 令和8年3月末の認定者数の確認（依頼票N1） | 町 | 完了 | 2026-09-08 | **792人（第1号783＋第2号9）を年報 様式1の5で確認。見える化の値と一致**
町資料 | **令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無（N2〜N4の後継）** | 町 | 要対応 | ― | **国保連月報で令和7年9月審査分に▲99人の断層を特定。同月の給付件数は減っていない。町外施設入所者の帰属・住所地特例・集計定義のいずれが変わったかを確認する**
町資料 | 令和3〜7年度 サービス別給付費・受給者数（S1・S2） | 町 | 完了 | 2026-09-08 | **年報 様式2・様式1の6で取得**
町資料 | 所得段階別人数・収納率・基金残高（S3〜S5） | 町 | 完了 | 2026-09-08 | **年報 様式1 所得段階別・様式3・様式4で取得。基金保有額が令和4年度末120百万円→令和5年度末12百万円と1桁減っており要確認**
町資料 | 地域支援事業費の実績と事業別内訳（S6）／令和7年度決算（S7） | 町 | 要対応 | ― | **年報 様式4の令和7年度が全て0で未入力。決算確定後の再受領が必要**
町資料 | 成果指標の現状値 17項目（H1〜H17） | 町 | 未着手 | ― | **うちH3（総合事業・通いの場）とH16（調査の個票）が最優先**
※ 依頼の詳細（粒度・様式・基準日）は 16_町データ依頼/小野町_データ依頼票 を参照。

## 06_会議体・意見聴取
区分 | 回 | 時期 | 議題 | 資料の状態 | 備考
高齢者福祉サービス推進協議会 | 第1回 | 令和8年8〜9月 | 第9期計画の評価、令和7年度調査結果の整理 | 完了 | **資料は作成済み（42表・約23,500字）。開催日が未定**
高齢者福祉サービス推進協議会 | 第2回 | 令和8年11月 | 骨子案、サービス見込量、保険料の考え方、成果指標の目標値 | 進行中 | 骨子案第3版・成果指標目標値案（40指標）は作成済み
高齢者福祉サービス推進協議会 | 第3回 | 令和8年12月 | 計画素案 | 進行中 | 素案第2版は作成済み。見込量・保険料の反映が必要
高齢者福祉サービス推進協議会 | 第4回 | 令和9年2月 | パブリックコメントの結果、計画最終案 | 未着手 | ―
パブリックコメント | ― | 令和9年1月 | 計画素案に対する意見の募集 | 完了 | 実施要領・意見提出様式・対応表の様式は作成済み
町との打合せ | 随時 | 通年 | 工程、データ、協議事項 | 完了 | **仕様書8①により受託者が記録を作成し相互確認する。様式は作成済み**

## 07_課題・リスク
No | 課題・リスク | 内容 | 影響 | 対応 | 状態
1 | 認定者数の計上方法の変更（旧「認定者数の異常」） | **令和8年3月末の792人は年報 様式1の5で裏付けられ、値そのものは確定した。**国保連月報28か月で、減少が令和7年9月審査分の1か月に集中していること（961→862人・▲10.3％）と、同じ月に給付件数が減っていないこと（1,303→1,365件）が判明した。減少は要介護2以上に集中し要支援1は増えている。死亡171人は平年並み | **実態の変化ではなく計上の変更である可能性が高い。**認定者数ベースで給付費を推計すると過小になる（令和7年度は認定者▲16.1％に対し給付費▲7.4％） | **令和7年8〜9月の計上方法の変更を町に確認する。見込量は認定者数ベースではなく受給者数・給付費の実績を基礎に組む** | 要対応
2 | 町の実績データの受領状況 | **9月8日に年報5年分・国保連月報28か月・将来推計人口を受領し、依頼35項目のうち主要項目が解決した。**残るのは地域支援事業費の内訳、令和7年度決算、成果指標の現状値17項目 | 見込量・保険料の算定に着手できる状態になった | 残項目を再依頼する。とくに地域支援事業費は総合事業・通いの場の評価に必須 | 進行中
3 | 協議会の開催回数・時期が未定 | 仕様書4(5)は開催支援を定めるが回数の指定がない | 工程が引けず、パブコメ・印刷の日程も確定できない | 受託者案（4回）を提示して町と確定する（依頼票C4） | 要対応
4 | 介護予防のデータ欠落 | 見える化の通いの場はR2まで、総合事業はR1・R2のみで値もほぼ空。F7〜F14は本町の値が未登録 | 第9期の介護予防施策を評価できない | 町の事業実績（令和3〜7年度）で代替する（依頼票H3） | データ待ち
5 | 通いの場が実質ゼロ | 見える化では週1回以上が平成28年度以降0か所。一方、調査では週1回以上の参加が5.5％（高齢者人口換算で約190人） | 第10期の最重点施策が設計できない。調整済み軽度認定率は10.6％→15.2％に上昇 | 町の実態を確認したうえで、実態把握と登録を令和9年度の目標に置く | 進行中
6 | 認定と利用のギャップ | 認定率の地域差指数1.24に対し受給率1.07（比0.86）。在宅の認定者の42.1％が未利用 | 利用に移行した場合に給付費が急増するリスク | 未利用理由の92.9％が需要側（供給制約は0.6％）。供給確保ではなく認定運用の確認・利用意向への働きかけ・レスパイトで対応する | 進行中
7 | 財政余剰の取扱いと基金残高の不整合 | **年報 様式4で、歳入歳出差引残額は令和6年度末144.2百万円ある一方、介護給付費準備基金の保有額は12.0百万円しかない。**しかも令和4年度末は120.0百万円で、令和5年度末に1桁減っている。第9期は基金取崩35.0百万円を見込んでいた | **基金が12百万円しかなければ35百万円の取崩は実行できない。**第10期の保険料水準の判断に直結する | 取崩実績か入力誤りかを町に確認したうえで、余剰の還元（据置・引下げ・繰越金の基金積立）をケースC5・C6として算定する | 要対応
8 | 施設整備方針との不整合 | 第9期は新規施設整備を原則行わない方針だが、認知症対応型共同生活介護の定員が令和4年度71人から令和6年度98人へ27人（38.0％）増加 | 第9期評価の記述に影響 | 整備の経緯を町に確認する（依頼票H15） | 未着手
9 | 印刷工程の未確保 | 計画書50部（A4・4色刷り・80頁程度）、概要版50部（8頁）、簡易製本各3部が納品仕様 | 納期に間に合わない | **逆算表を作成済み（令和9年2月下旬の校了が期限）。12月までに印刷業者を押さえる** | 進行中
10 | 見える化システムへの入力作業 | 仕様書4(2)は入力作業を業務に含むと定める | 出力の分析だけでは仕様を満たさない | アカウント・権限・作業範囲・時期を町と確認する（依頼票C5） | 進行中
11 | 認知症施策推進基本計画の包含の形式が未決 | 仕様書2(3)は包含を計画の構成要件と定める | 章立てが変わるため、素案の確定前に決める必要がある | **基本的施策12項目との対応表を作成済み。分散＋対応表方式を提案** | 進行中
12 | 成果品欄の「（７）」への参照 | 成果品は（１）〜（６）だが、納品仕様欄に「※（７）のデータ（ＣＤ－Ｒ）１部、概要版印刷50部」との記載がある | 概要版の納品部数の解釈に関わる | 町に確認する（依頼票C2） | 進行中

## 08_変更管理・打合せ記録
No | 区分 | 内容 | 根拠 | 状態 | 記録の有無
1 | 工程 | 高齢者計画の仕様書には工程表がない（工程が定められているのは障がい計画のみ）。業務期間は令和9年3月31日まで | 仕様書3 | 要対応 | **業務期間から逆算した工程案を作成済み。町との合意が未**
2 | 協議会 | 開催回数の指定がない。受託者案は4回 | 仕様書4(5) | 要対応 | 未
3 | 保険料算定 | ケース設定を引継ぎ時点の3ケース（基金の扱いのみ）からC1〜C6に組み直した。仕様書が例示する施設整備・制度改正に対応させた | 仕様書4(2) | 完了 | 受託者の内部判断。町への説明が必要
4 | 認知症計画 | 包含の形式（独立章方式／分散＋対応表方式） | 仕様書2(3) | 進行中 | **分散＋対応表方式を提案。町の意思決定が未**
5 | 打合せ記録 | 契約後の打合せ記録が引継ぎ資料に含まれていない | 仕様書8①（受託者が作成し相互確認） | 要対応 | **様式を作成済み。8月の協議から適用する**
※ 仕様書8①により、打合せ記録は受託者が作成し町と相互に確認する。
※ 様式は 02_キックオフ・業務計画/小野町_工程変更協議資料 の第5節。

## 09_仕様書対応表
区分 | 条項 | 仕様書の記載内容（原文） | 対応する作業（01_WBS） | 作業数 | 網羅
計画の考え方 | 1 | 本業務は、国や福島県の動向、本町の高齢者の状況を的確に把握し、高齢者へのアンケート調査結果及び小野町高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画の評価等を行い、本町が取り組むべき課題や高齢者保健福祉施策の方向性、サービスの目標量を定める（第10期計画）とする。 | ― | 0 | 前提条項
計画の考え方 | 2(1) | 令和9年度から令和11年度までの3年間に実施する取り組みを定める計画とする。 | ― | 0 | 前提条項
計画の考え方 | 2(2) | 国が示す第10期計画に関する基本的な考え方を踏まえた上で、本町の特性を活かした計画とする。 | 1-5 第3期地域福祉計画との役割分担の整理 | 1 | ○
計画の考え方 | 2(3) | 国の「認知症施策推進基本計画」に基づく市町村計画も包含する計画とする。 | 2-7 認知症高齢者の分析 8-3 認知症施策推進基本計画の包含方針 | 2 | ○
計画の考え方 | 3 | 契約締結の日から令和9年3月31日まで | 10-8 納品・検収 | 1 | ○
業務の内容 | 4(1) | 基礎的な地域データ及び資料の整理分析（現状分析）。高齢者福祉・介護保険をめぐる施策の動向、小野町の概要及び社会経済的特性、地域福祉資源の整備状況、高齢者の現況動向及びサービスの利用状況等について、小野町が提供するデータをもとに整理分析を行う。（計画策定の検討資料として活用するため、各種事項の将来推計を行う。なお、推計にあたっては、可能な限り細分化する） | 1-4 第9期計画本文の確認 | 1 | ○
業務の内容 | 4(1)①ア | 統計分析（ア）人口 | 2-1 人口・世帯の分析 2-2 第1号被保険者の分析 | 2 | ○
業務の内容 | 4(1)①イ | 統計分析（イ）要支援者数、要介護認定者数、認知症高齢者数 | 2-3 認定者数・認定率の分析 2-4 認定者数の異常値の検証 2-7 認知症高齢者の分析 | 3 | ○
業務の内容 | 4(1)①ウ | 統計分析（ウ）居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスの受給者数 | 2-5 サービス受給者数の分析 | 1 | ○
業務の内容 | 4(1)①エ | 統計分析（エ）介護予防事業対象者数 | 2-6 介護予防事業対象者数の分析 | 1 | ○
業務の内容 | 4(1)①オ | 統計分析（オ）その他計画策定に必要な推計 | 2-8 サービス自給率の分析 2-10 見える化 優先度C分野の出力 | 2 | ○
業務の内容 | 4(1)② | 介護保険給付費等の分析。介護サービス費目ごとの介護給付費や地域支援事業の利用状況等を分析し、現在の状況や傾向の把握、また、制度改正に伴う影響等を分析し、今後の見通しや具体的施策を検討する。 | 3-1 給付費等分析結果報告書の作成 3-2 町の給付実績との突合 5-1 協議会資料（第9期評価・調査結果）の作成 5-2 成果目標の達成状況の確定 5-3 施設整備方針との不整合の確認 | 5 | ○
業務の内容 | 4(1)③ | 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査結果の反映。令和7年度に実施した調査結果を反映させる。 | 4-1 調査結果報告書の確認 4-2 集計データの整理 4-3 集計結果・分析報告書の作成 4-4 クロス集計の設計 4-5 個票によるクロス集計 4-6 レッドチームレビュー | 6 | ○
業務の内容 | 4(2) | サービス事業量推計、保険料の算出、介護財政の見通しの検討・調整。「見える化」システムを活用したサービス見込量を推計及び保険料の算出を行うこと。（「見える化」システムへの入力作業を含む。）なお、算定にあたっては、新たに介護施設を整備する場合や制度改正により条件が変わる場合等、様々なケースで勘案する必要があるため、想定されるケースごとに保険料の算定を行うものとする。 | 2-9 介護保険財政の分析 7-1 算定シートの構築 7-2 保険料算定のケース設定の確定 7-3 被保険者数・認定者数の推計 7-4 サービス見込量の推計 7-5 見える化システムへの入力作業 7-6 保険料のケース別算定 | 7 | ○
業務の内容 | 4(3) | 骨子案・素案の作成。これまでの調査結果を踏まえて第10期計画の基本課題や施策方向を整理し、今後の重点課題と施策の目標・体系をとりまとめた計画骨子案、計画素案を作成し、内容の協議を行う。策定にあたっては町総合計画、町地域福祉計画等の既存計画の関連も調整すること。 | 6-1 骨子案の作成 6-2 骨子案の協議（協議会） 8-1 素案の作成 8-2 成果指標の目標値案の作成 8-4 見込量・保険料・成果指標の反映 8-5 素案の協議（協議会） | 6 | ○
業務の内容 | 4(4) | 最終調整及び計画書の作成・取りまとめ。（1）から（3）の結果を踏まえ、小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画書を作成するものとする。 | 10-1 計画書の原稿確定 | 1 | ○
業務の内容 | 4(5) | 高齢者福祉サービス推進協議会、パブリックコメントの支援。小野町高齢者福祉サービス推進協議会の開催及びパブリックコメントの実施について、資料の作成と運営・実施の支援を行うものとする。 | 5-1 協議会資料（第9期評価・調査結果）の作成 6-2 骨子案の協議（協議会） 8-5 素案の協議（協議会） 9-1 協議会の開催回数・時期の確定 9-2 協議会 第1回（第9期の評価・調査結果） 9-3 協議会 第2回（骨子案・見込量・保険料・成果指標） 9-4 協議会 第3回（素案） 9-5 パブリックコメントの様式作成 9-6 パブリックコメントの実施 9-7 意見への対応 9-8 協議会 第4回（最終案） | 11 | ○
成果品 | 成果品① | （1）介護保険給付費等分析結果報告書 ※データ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）3部 | 3-1 給付費等分析結果報告書の作成 3-3 成果品①の製本・納品 | 2 | ○
成果品 | 成果品② | （2）サービス見込量推計結果報告書 ※データ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）3部 | 7-7 サービス見込量推計結果報告書の作成 7-8 成果品②の製本・納品 | 2 | ○
成果品 | 成果品③ | （3）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画骨子案 ※データ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）3部 | 6-1 骨子案の作成 6-3 成果品③の製本・納品 | 2 | ○
成果品 | 成果品④ | （4）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画素案 ※データ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）3部 | 8-1 素案の作成 8-6 成果品④の製本・納品 | 2 | ○
成果品 | 成果品⑤ | （5）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 ※データ（CD-R）1部、計画書印刷50部＜仕様＞A4版、4色刷り、80頁程度 | 10-2 レイアウト・組版 10-3 校正（初校・再校・校了） 10-6 印刷・製本 | 3 | ○
成果品 | 成果品⑥ | （6）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画概要版 ※データ（CD-R）1部、概要版印刷50部＜仕様＞A4版、4色刷り、8頁 | 10-4 概要版の構成案 10-5 概要版の作成 10-6 印刷・製本 | 3 | ○
成果品 | 成果品 | （1）〜（4）のデータ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）各3部／（5）（6）のデータ（CD-R）1部、計画書印刷50部／概要版印刷50部 | 10-7 データCD-Rの作成 | 1 | ○
その他 | 5(1) | 本業務の実施に必要な資料等は、小野町が受託者に貸与するものとする。 | 1-6 町への資料依頼票の作成 1-7 町データの受領 | 2 | ○
その他 | 5(2) | 受託者は、本業務実施中及び終了後に関わらず、業務上知り得た一切の個人情報については、個人情報の保護に関する法律及び小野町個人情報保護条例等を遵守し、情報の保護に努め、適正に個人情報の取り扱いを行うこと。 | ― | 0 | 前提条項
その他 | 5(3) | 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、小野町と受託者で協議するものとする。 | 1-8 工程・協議会日程の合意と確認事項の照会 | 1 | ○
その他 | 公告10⑥ | 研究員は「見える化」システムやニーズ調査など各種データから介護給付費の統計分析により将来のサービス量を推計し計画化できる者（公告第1-19号 10⑥） | 1-1 契約・体制の確立、キックオフ | 1 | ○
※ 「要確認」は、01_WBS に対応する作業が置かれていない条項です。業務の抜けを疑ってください。
※ 「前提条項」は、目的・計画期間・個人情報の取扱いなど、作業として分解せず業務全体で担保する条項です。

## 10_ブロック別進捗
仕様書ブロック | 該当条項 | 作業数 | 完了 | 進行中 | 要対応 | データ待ち | 未着手 | 加重進捗率 | 現況・律速
B1 現状分析（基礎データ・資料の整理分析） | 4(1) | [7 empty] | 第9期計画・第3期地域福祉計画の確認は完了。町からの実績データが未受領
B2 統計分析 | 4(1)①ア、4(1)①イ、4(1)①ウ、4(1)①エ、4(1)①オ | [7 empty] | **認定者数792人は年報で裏付けられた。論点は令和7年8〜9月の計上変更に絞られた。介護予防（総合事業・通いの場）のデータ欠落は残る**
B3 介護保険給付費等の分析 | 4(1)② | [7 empty] | 成果品①は第5版。町の給付実績で数値を確定する段階
B4 令和7年度調査結果の反映 | 4(1)③ | [7 empty] | **単純集計は完了。個票がないとクロス集計17件ができない**
B5 事業量推計・保険料算出・介護財政 | 4(2) | [7 empty] | **年報の受領で実績が揃い、算定シートに投入済み。残るのはサービス別見込量の算定と、地域支援事業費・調整交付金・基金取崩の確定**
B6 骨子案・素案の作成 | 4(3) | [7 empty] | 骨子案第3版・素案第2版・成果指標の目標値案まで到達。見込量と保険料の反映が残る
B7 最終調整及び計画書の作成 | 4(4) | [7 empty] | パブリックコメント後に着手する。時期が来ていない
B8 協議会・パブリックコメントの支援 | 4(5) | [7 empty] | **資料と様式は揃っている。協議会の開催回数・時期が未定で工程が引けない**
B9 成果品の納品 | 成果品①、成果品②、成果品③、成果品④、成果品⑤、成果品⑥ ほか | [7 empty] | **製本・印刷が納品仕様に含まれる。令和9年2月下旬の校了が動かせない期限**
B10 業務管理・計画の基本的な考え方 | 1、2(1)、2(2)、2(3)、3、5(1) ほか | [7 empty] | 仕様書の適合性チェック・データ依頼票は完了。工程と協議会日程の合意が残る
B11 仕様書に定めのない作業 | （該当条項なし） | [7 empty] | 該当なし。仕様書のいずれかの条項に紐づかない作業が発生した場合はここに現れる
合計
※ 段階（02_段階サマリ）は業務の進み方の切り口、ブロックは委託契約上の業務単位の切り口です。同じ作業を別の軸で見ています。
※ 作業が複数の条項にまたがる場合は、先頭の条項が属するブロックに数えています。
※ 未分類の作業があります：[]