## 00_この表について
項目 | 内容
作成 | ビズアップ公共コンサルティング株式会社 札幌事業所／令和8年9月29日
目的 | 計画書の別添（資料編）に必要な項目を洗い出し、根拠・第9期の有無・現在の状況・必要な作業・頁数の目安・計画素案との紐付けを整理する。施策内容の本文をどこまで書き下ろすかは打合せによるものとし、本表は別添の側を先に固めるためのものである。
第9期の別添 | 第9期計画の資料編は4項目（①介護保険条例抜粋②介護保険運営委員会規則③委員名簿④策定経過の概要）で、全108頁のうち98〜101頁を占めていた。
第10期で増える理由 | ①認知症基本法第13条が計画の公表・意見聴取・実施状況の評価・5年ごとの検討という手続を求めること、②交付金の「評価結果の活用」が小項目ごとの得点獲得状況の公表を求めること、③地域福祉計画・障害者計画との3計画同時策定、④必要利用定員総数（介護保険法第117条第2項第1号）の記載、⑤2調査を実施したこと、の5つによる。
判定の意味 | 必要＝計画書に置くべきもの／任意＝置くかを打合せで決めるもの／要確認＝町のご判断を要するもの／作成済み＝すでに作成しており整形のみ
成果品の仕様 | 計画書はA4版・100頁程度・100部（仕様書8）。素案Ver.2.1の本文は88頁であり、別添に充てられるのは12頁程度。02シートに割付の案を示している。

## 01_別添一覧
区分 | No | 名称 | 根拠 | 第9期 | 現在の状況 | 必要な作業 | 推奨する置き場所 | 資料編の頁数 | すべて載せた場合の頁数 | 紐付け | 判定
Ａ 制度・体制 | 1 | 川崎町介護保険条例（抜粋） | 第9期資料編1の継承。保険料率・所得段階の根拠 | あり | 第9期のものが使える。所得段階は令和6年度に13段階化済み | 第10期の保険料率を定める改正後の条文に差し替える。改正は令和9年3月議会の見込み | 計画書の資料編 | 1 | 1 | 第9章9-3（所得段階別保険料） | 必要
Ａ 制度・体制 | 2 | 策定委員会の設置根拠（規則又は要綱） | 第9期資料編2の継承 | あり（介護保険運営委員会規則） | 第9期は「介護保険運営委員会規則」を掲載。今期は「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会」の名称で運営しており、規則上の名称と一致しているかが未確認 | 根拠となる規則・要綱の写しを町からご提供いただく。名称の確認を要する | 計画書の資料編 | 1 | 1 | 第1章1-3（策定体制） | 必要
Ａ 制度・体制 | 3 | 策定委員会 委員名簿 | 第9期資料編3の継承 | あり | 第1回策定委員会（令和8年9月2日）の出席者は把握しているが、名簿は未受領 | 委員名簿（氏名・所属・区分）を町からご提供いただく。公表の可否も確認 | 計画書の資料編 | 1 | 1 | 第1章1-3 | 必要
Ａ 制度・体制 | 4 | 策定経過の概要（開催日・議題・審議事項） | 第9期資料編4の継承 | あり | 第1回（令和8年9月2日）は記録済み。第2回（令和8年11月）・第3回（令和9年1月）は未開催 | 3回分を開催後に記載する。第4回（任意開催）を行う場合は併せて記載 | 計画書の資料編 | 1 | 1 | 第1章1-3・第10章10-1 | 必要
Ａ 制度・体制 | 5 | 諮問書・答申書（写し） | 策定委員会が答申を行う場合 | なし | 第9期の資料編には掲載がない。今期答申を行うかが未確認 | 答申の有無を町にご確認いただく。行う場合は第3回策定委員会後に差し込む | 計画書の資料編 | 1 | 1 | 第10章10-1 | 要確認
Ｂ 根拠・調和 | 6 | 計画の法的根拠と他計画との関係 | 老人福祉法第20条の8／介護保険法第117条／認知症基本法第13条第2項 | なし（本文に記載） | 素案 第1章1-2に記載済み。別添にも一覧として置くと参照しやすい | 本文の表を別添に再掲する（新たな作成は要しない） | 本文（第1章1-2）で足りる | 0 | 1 | 第1章1-2・第6章6-1 | 任意
Ｂ 根拠・調和 | 7 | 3計画同時策定における調和の整理 | 認知症基本法第13条第2項（地域福祉計画・老人福祉計画・介護保険事業計画等との調和） | なし | 地域福祉計画・障害者計画と同時策定であることは素案に記載しているが、施策レベルの対応表がない | 地域福祉計画・障害者計画の体系をご提供いただき、重層的支援体制整備事業（柱4 第2節1(8)）を軸に対応表を作成する | 本文（第1章1-2）＋別冊 | 0 | 2 | 第1章1-2・第5章5-4 | 必要
Ｃ 施策体系 | 8 | 施策・事業の体系表（7章17節37項143事業） | 計画の体系を一覧で示すため。第9期も体系表を掲げている | あり | 別冊「施策・事業の体系（Ｃ案）」（全12頁）として作成済み | 選択1のご判断後に確定。計画書の別添として綴じるか別冊のままとするかを決める | 別冊（施策・事業の体系） | 0 | 4 | 第4章4-2・別冊 | 作成済み
Ｃ 施策体系 | 9 | 第9期の施策・事業との読み替え表 | Ｃ案は町案の章立てを基本とするため、第9期の6基本方針からの読み替えが必要 | なし | 第9期の体系は素案3-1に、第10期の柱は4-2にあるが、事業単位の読み替え表がない | 統合体系表の05シート（体系案との異同）を基に、第9期の約110事業と第10期143事業の対応表を作成する | 計画書の資料編 | 2 | 3 | 第3章3-1・第4章4-2 | 必要
Ｃ 施策体系 | 10 | 認知症基本法8基本的施策との対応表 | 認知症基本法第14条〜第21条への対応を示すため | なし（第9期は対応なし） | 統合体系表の04シートに作成済み。素案6-2にも表がある | 素案6-2の表をそのまま別添に置くか、統合体系表04シートを整形して用いる | 本文（第6章6-2）で足りる | 0 | 1 | 第6章6-2・統合体系表04 | 作成済み
Ｄ 数値・推計 | 11 | 人口・要介護認定者数の推計（令和22年度まで） | 国の基本指針（中長期的な見通し） | あり（第9期は3年分のみ） | 素案 第2章2-1・第9章9-2に令和17年度・令和22年度の推計を掲載済み | 年度別の表を別添に整形する | 本文（第2章・第9章）で足りる | 0 | 2 | 第2章2-1・第9章9-2 | 必要
Ｄ 数値・推計 | 12 | サービス種類別の見込量一覧（32サービス・年度別） | 介護保険法第117条第2項 | あり（第9期資料編2） | 素案 第9章9-1に掲載済み。32サービスすべて見える化システムと一致を確認済み | 年度別・サービス別の一覧を別添に整形する | 本文（第9章9-1）で足りる | 0 | 3 | 第9章9-1 | 必要
Ｄ 数値・推計 | 13 | 必要利用定員総数 | 介護保険法第117条第2項第1号（地域密着型サービスの必要利用定員総数） | なし（第9期は記載なし） | 素案 第9章9-1に新設予定として記載。数値は未確定 | 地域密着型サービスの種別ごとに必要利用定員総数を定める。選択2（整備量）のご判断が前提 | 計画書の資料編 | 1 | 1 | 第9章9-1・第2回委員会 選択2 | 必要
Ｄ 数値・推計 | 14 | 介護給付費の見込み（年度別・サービス別） | 介護保険法第117条第2項 | あり | 素案 第9章9-2に掲載済み | 年度別の表を別添に整形する | 本文（第9章9-2）で足りる | 0 | 2 | 第9章9-2 | 必要
Ｄ 数値・推計 | 15 | 保険料算定表（記号Ａ〜Ｊ・年度別） | 第9期資料編4の継承。国の手引きの保険料算出表 | あり | 素案 第9章9-3に8ステップと記号Ａ〜Ｊの算定表を掲載済み | 準備基金の取崩額の確定後に差し替える（第3回策定委員会） | 本文（第9章9-3）で足りる | 0 | 2 | 第9章9-3 | 必要
Ｄ 数値・推計 | 16 | 所得段階別保険料表（13段階・年額／月額） | 第9期資料編5の継承 | あり | 13段階の乗率と令和7年度末の実績人数は確定。基準額が未確定 | 基準額の確定後に作成（第3回策定委員会） | 計画書の資料編 | 1 | 1 | 第9章9-3 | 必要
Ｄ 数値・推計 | 17 | 保険料を動かす要因（感度分析） | 第10期で新設。前提を動かした場合の幅を示す | なし | 素案 第9章9-3に7要因の感度表を掲載済み。介護報酬改定1％＝＋65円、3％＝＋196円、調整交付金5.0％＝＋273円 等 | 本文の表を別添に再掲するか、本文のみとするかを決める | 本文（第9章9-3）で足りる | 0 | 1 | 第9章9-3 | 任意
Ｅ 調査 | 18 | 2調査の概要と調査票 | 調査に基づく計画であることを示すため | なし | 調査票の原本は町からのご提供を待っている（素案に【町確認】として記載） | 調査票2種類の写しをご提供いただく。概要（対象・期間・配布回収・回収率）は作成済み | 調査報告書（別成果品） | 0 | 4 | 第2章2-6・調査報告書 | 必要
Ｅ 調査 | 19 | 調査結果の概要 | 計画書の読者が調査結果をたどれるようにするため | なし | 調査結果報告書3文書（ニーズ調査・在宅介護実態調査の本編・資料編）は別の成果品（仕様書6(1)）として作成済み | 計画書には概要（2頁程度）を置き、詳細は報告書を参照する形とする | 本文（第2章2-6）で足りる | 0 | 2 | 第2章2-6 | 必要
Ｆ 進行管理 | 20 | KPI管理表 | 交付金「評価結果の活用」／国の基本指針（PDCA） | なし（第9期は6指標のみ） | 素案 第10章10-4に13指標の管理表を作成済み。現状値の一部が【町確認】、目標値が【委員会協議】 | 第9期実績一覧のご記入と策定委員会の協議を経て確定する | 本文（第10章10-4）で足りる | 0 | 2 | 第10章10-4 | 必要
Ｆ 進行管理 | 21 | 交付金の評価結果と失点の回復管理 | 交付金「評価結果の活用」の要件エ（小項目ごとの得点獲得状況の公表） | なし | 素案 第10章10-4に回復管理表を作成済み。交付金取りまとめ表（7シート）に3か年の枝番別得点を整理済み | 公表用に、令和8年度の評価結果を小項目ごとの得点獲得状況まで整形する。これが要件エそのものである | 町ホームページで公表 | 0 | 2 | 第3章3-3・第8章8-4・第10章10-4 | 必要
Ｆ 進行管理 | 22 | 計画の公表・実施状況の評価・意見聴取の手続 | 認知症基本法第13条第3項が準用する第12条第4項〜第7項 | なし（第9期は計画の策定以外を行っていない） | 素案 第6章6-1の表に7つの手続を整理済み。6-4 第1節に5事業として掲げている | 手続の様式（意見聴取の記録・評価結果の公表の様式）を作成する | 別冊（様式集） | 0 | 1 | 第6章6-1・6-4第1節・第10章10-2 | 必要
Ｆ 進行管理 | 23 | サービス別 計画値・実績値 対比表（様式） | 交付金 推進 目標Ⅰ（ⅱ）2（後期高齢者数と給付費の伸び率の比較） | なし（第9期は対比して公表する仕組みがなかった） | 素案 8-3に①〜④の手順を定め、別冊として言及しているが様式が未作成 | 様式（サービス種類別・計画値・実績値・乖離率・要因）を作成する | 別冊（様式集） | 0 | 1 | 第8章8-3 | 必要
Ｇ その他 | 24 | 用語解説 | 計画書の読者（住民・委員）のため。多くの団体が掲げている | なし | 素案の本文に都度の注記（※レスパイト 等）を置いているが、一覧がない | 本文に現れる制度用語・調査用語を拾って50語程度の一覧を作成する | 計画書の資料編 | 2 | 2 | 全章 | 必要
Ｇ その他 | 25 | パブリックコメントの実施結果と対応 | 町の例規による。第10期は令和9年1〜2月に実施予定 | なし | 実施要領・期間・方法が未確定（確認事項No.19） | 実施後に、意見の件数・内容・対応方針を一覧にする | 計画書の資料編 | 2 | 2 | 第10章10-1・今後の予定 | 必要
Ｇ その他 | 26 | 日常生活圏域の設定 | 介護保険法第117条第2項第1号 | あり（本文に記載） | 本町は町全域が1つの日常生活圏域。素案 第2章に記載済み | 圏域の考え方と区域図を別添に置くかを決める。図は町からのご提供が必要 | 本文（第2章2-7）で足りる | 0 | 1 | 第2章2-7 | 任意
Ｇ その他 | 27 | 第9期計画の事業別実績一覧 | 第9期計画の評価（国の基本指針） | なし | 別添『川崎町_第9期実績一覧_町記入用.xlsx』（7シート35事業）として作成済み。【町確認】欄がご記入待ち | ご記入後に、計画書の別添として掲げるか内部資料にとどめるかを決める | 内部資料（町ご記入の xlsx） | 0 | 3 | 第3章3-2 | 要確認
Ｇ その他 | 28 | 交付金の3か年の枝番別得点一覧 | 交付金の要件エ（小項目ごとの得点獲得状況の公表）を満たすため | なし | 交付金取りまとめ表の01シート（枝番299件）として作成済み | 公表用に整形する。計画書に綴じるか、町ホームページでの公表にとどめるかを決める | 町ホームページで公表 | 0 | 0 | 第3章3-3・第8章8-4 | 任意

## 02_頁数の目安
区分 | 内容 | 頁数 | 備考
本文 | 素案Ver.2.1（第1章〜第10章。目次4頁を含む） | 88 | 継続101事業の本文をどこまで書き下ろすかにより増減する。打合せによる
計画書の資料編（推奨） | 介護保険条例抜粋・策定委員会の設置根拠・委員名簿・策定経過・諮問答申／第9期との読み替え表／必要利用定員総数／所得段階別保険料表／用語解説／パブリックコメントの結果 の10件 | 13 | 住民と委員が計画書だけで確認できる必要があるもの、及び法定の記載に絞った
計画書（本文＋資料編） | ― | 101 | 仕様書8の「100頁程度」に収まる
本文で足りるもの | 法的根拠・3計画の調和・認知症基本法対応表・人口推計・見込量一覧・給付費・保険料算定表・感度分析・調査結果の概要・KPI管理表・日常生活圏域 の11件 | 0 | いずれも素案の本文に表として掲載済みであり、資料編に再掲する必要はない
別冊に置くもの | 施策・事業の体系（Ｃ案・12頁）／様式集（意見聴取の記録・評価結果の公表・計画値実績値対比表） | 0 | 計画書には綴じず、別冊として配布する。選択1のご判断による
別成果品に寄せるもの | 調査の概要・調査票・調査結果（調査報告書 80頁程度5部） | 0 | 仕様書6(1)の別成果品であり、計画書との重複を避けられる
町ホームページで公表するもの | 交付金の評価結果（小項目ごとの得点獲得状況）／3か年の枝番別得点一覧 | 0 | 交付金 推進 目標Ⅰ（ⅰ）4のエはホームページ掲載で要件を満たす
内部資料にとどめるもの | 第9期実績一覧（町ご記入の xlsx・7シート35事業） | 0 | 町のご判断による（確認事項No.133）
（参考）すべて資料編に載せた場合 | ― | 136 | 100頁程度を大きく超えるため、上記の振り分けを提案する

## 03_新たに作る様式
No | 様式 | 何のために | 様式の要素 | 期限
7 | 3計画の調和の整理表 | 認知症基本法第13条第2項が求める他計画との調和を示す | 地域福祉計画の体系／障害者計画の体系／本計画の柱／共通する施策／重層的支援体制整備事業での接続点 | R8.11
9 | 第9期・第10期の施策読み替え表 | Ｃ案が町案の章立てを基本とするため、第9期からの連続性を示す | 第9期の基本方針・節・事業／第10期の柱・節・項・事業／区分（継続・拡充・新規・廃止）／備考 | R8.11
13 | 必要利用定員総数の表 | 介護保険法第117条第2項第1号 | 地域密着型サービスの種別／令和9・10・11年度の必要利用定員総数／現在の定員／整備の方針 | R8.12（選択2の判断後）
21 | 交付金の評価結果の公表様式 | 交付金 推進 目標Ⅰ（ⅰ）4のエ（全ての評価項目の小項目レベルごとの得点獲得状況の公表）。この様式を作り公表することが要件そのもの | 評価項目（目標・群・項目・枝番）／配点／本町の得点／全国平均／3か年の推移／改善の方向 | R8.12（令和9年度の公表に間に合わせる）
22 | 認知症の人及び家族等からの意見聴取の記録様式 | 認知症基本法第13条第3項が準用する第12条第3項・第7項 | 聴取の日／場所／方法（本人ミーティング・訪問・アンケート）／参加者数／いただいた意見／計画への反映 | R8.10（聴取の実施前）
22 | 実施状況の評価結果の公表様式 | 認知症基本法第13条第3項が準用する第12条第5項 | 施策／指標／目標値／実績値／評価／次年度の対応 | R9.3（令和9年度からの運用）
23 | サービス別 計画値・実績値 対比表 | 交付金 推進 目標Ⅰ（ⅱ）2（後期高齢者数と給付費の伸び率の比較）。第9期は対比して公表する仕組みがなかった | サービス種類／計画値／実績値／乖離額／乖離率／要因（需要側・供給側・単価）／後期高齢者数の伸び率との比較 | R8.12
24 | 用語解説 | 住民・委員が読めるようにするため | 用語／読み／説明／本文の初出箇所。50語程度 | R8.12
25 | パブリックコメントの結果と対応の様式 | 町の例規による | No／意見の要旨／対応区分（反映・一部反映・今後の検討・反映しない）／町の考え方／反映した箇所 | R9.1（実施前に様式を用意）

## 04_確認事項
No（案） | 内容 | 関係する別添 | 期限
129 | 策定委員会の設置根拠（規則又は要綱）の写しと、規則上の名称。第9期資料編は「川崎町介護保険運営委員会規則」を掲げていますが、今期は「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会」の名称で運営されています。規則の改正の有無を含めてご教示ください。 | 別添2・3 | R8.10
130 | 策定委員会の委員名簿（氏名・所属・区分）と、計画書への掲載の可否。第9期は資料編に掲載されています。 | 別添3 | R8.10
131 | 策定委員会が答申を行うか。行う場合は諮問書・答申書の写しを計画書の別添に掲げるかをご判断ください。 | 別添5 | R8.11
132 | 地域福祉計画・障害者計画の体系（章節と施策の一覧）のご提供。認知症基本法第13条第2項が求める調和の整理表を作成します。 | 別添7 | R8.10
133 | 第9期実績一覧（町記入用・7シート35事業）を計画書の別添に掲げるか、内部資料にとどめるか。3頁を要します。 | 別添27 | R8.11
134 | 調査票2種類の原本（写し）のご提供。計画書の別添に掲げる場合は4頁を要します。調査報告書に寄せる案もあります。 | 別添18 | R8.10
135 | 日常生活圏域の区域図のご提供の可否。本町は町全域が1つの圏域であるため、図を置くかは打合せで決めます。 | 別添26 | R8.11
136 | パブリックコメントの実施要領（期間・方法・意見の受付方法）。確認事項No.19の再掲です。 | 別添25 | R8.11