北塩原村
第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画

関連計画・地域医療の深掘り整理
計画素案への追記案

川崎町・金ヶ崎町の検討方針を踏まえた実務整理版
作成日：2026年6月23日

# 1. 本資料の目的と結論

本資料は、北塩原村の第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定に向け、キックオフ資料、アンケート設計、前回計画施策の財源深掘りに続き、関連計画と地域医療の状況を計画素案へ接続するための整理資料です。

結論：現時点で追加整理すべき中心論点は、①上位計画・関連計画との実質的な整合、②村内一次医療と圏域専門医療の二層構造、③高齢障がい者・障がい児・医療的ケア児・防災を横断する施策体系、④アンケート・見込量・財源評価への反映です。

整理方法は、添付の中山間地域支援制度整理に沿い、制度名の列挙ではなく「地域課題 → 対応策 → 実施主体 → 財源候補 → 成果指標 → 次期見込量への反映」で整理します。

| 整理領域 | 主な確認内容 | 計画への反映 |
| --- | --- | --- |
| 関連計画 | 総合振興、高齢者、こども、健康21、防災、地方創生 | 第1章位置付け、第2章現状、第5章施策体系 |
| 地域医療 | 診療所、往診、専門医療、精神医療、救急、通院交通 | 保健・医療、医療的ケア児、防災、通院支援 |
| アンケート | 医療・通院、防災、18歳移行、介護保険移行、相談支援 | 調査票追加・クロス集計・見込量補正 |
| 見込量推計 | 実績、ニーズ、供給制約、個別ケース、圏域利用 | R9〜R11見込量、成果目標、活動指標 |

# 2. 関連計画の深掘り整理

関連計画は「計画名を列挙する」だけではなく、計画期間、対象者、施策・KPI、障がい計画に引き込む論点、村から追加確認すべき資料を整理します。

| 関連計画 | 期間 | 確認した要点 | 障がい計画への接続 | 反映章 | 追加確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五次総合振興計画 | 2017〜2026年度 | 「自助・互助・共助・公助」、多様性・機動性・自然景観、「夢・結・業・誇・交流」を軸にむらづくりを推進。 | 障がい計画はサービス見込量だけでなく、人口減少下で地域生活を維持する実装計画として位置付ける。 | 第1章・第2章・基本理念 | 第6次総合振興計画の策定状況・次期方針の確認 |
| 第4次障がい者計画・第7期障がい福祉計画等 | 障がい者計画R6〜R11、福祉・児R6〜R8 | 基本理念は「障がいのあるなしに関わらず…誰もが自分らしく輝くむら」。 | 理念は継承しつつ、第8期では相談支援、拠点、就労選択支援、医療的ケア、防災を重点化。 | 第1章・第4章・第5章 | R6〜R8実績、施策別財源、前回評価データ |
| 第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画 | R6〜R8 | 「結」のこころを持って支え合う地域共生社会、自分らしくあなたらしく、笑顔で暮らし輝き続ける村。 | 65歳以上障がい者、介護保険移行、親亡き後、成年後見、家族介護者高齢化に接続。 | 第2章・第4章・施策体系 | 65歳以上障がい者数、介護保険移行者、包括支援実績 |
| 北塩原村こども・子育て計画 | R7〜R11、中間見直しR9 | こども基本法に基づく市町村こども計画。子育て、少子化、貧困、若者支援、こどもの権利・ウェルビーイングを一体推進。 | 障がい児支援、保育・教育連携、医療的ケア児、18歳移行、卒後進路と接続。 | 第7章・障がい児計画 | 特別支援学級・学校、卒業予定、発達相談、こども家庭センター相当機能 |
| 第3次健康21・北塩原村グッドヘルスプラン | R6〜R17 | 健康増進、食育推進、いのちを守る対策を包括。誰もが生涯自分らしくすこやかに暮らせる健幸100年のむら。 | 精神保健、孤立、ひきこもり、自殺対策、医療・通院支援、生活習慣病重症化予防と接続。 | 第2章・第6章・医療施策 | 精神保健相談、保健師相談、長期入院・退院支援、健診・相談実績 |
| 国土強靭化地域計画・防災 | R4〜R7 | 地域防災計画等と調和し、防災・減災、国土強靭化を推進。地域特性として積雪寒冷地・地区ごとの気候差を整理。 | 個別避難計画、福祉避難所、医療機器電源、冬季避難、孤立対策に接続。 | 第6章・防災施策 | 個別避難計画件数、福祉避難所協定、停電・電源対策、冬季訓練 |
| 地域医療・診療所 | 現行 | 裏磐梯診療所・桧原診療所がプライマリ・ケア、往診、必要時の他院受診接続を担う。 | 村内一次医療＋圏域専門医療の二層構造。精神科、小児専門、医療的ケア、救急は圏域連携前提。 | 第2章・第6章・第7章 | 往診実績、主な搬送先、専門医療連携、通院交通、訪問看護 |

# 3. 地域医療・救急・通院環境の整理

北塩原村の医療は、村内診療所による一次医療・かかりつけ機能と、圏域医療機関への接続による専門医療・救急対応の二層構造で整理するのが妥当です。障がい福祉計画上は、医療を「保健・医療」だけに閉じず、相談支援、通院・移動、防災、医療的ケア児、精神障がい地域移行に横断接続します。

| 医療論点 | 確認できた状況 | 障がい計画上の評価 | 施策接続 | 追加確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次医療・かかりつけ | 裏磐梯診療所・桧原診療所が身近な相談・初期治療を担い、来院困難時は往診対応。 | 日常の医療相談・早期受診は村内で一定程度確保。ただし専門医療は別。 | 保健・医療、相談支援、在宅支援 | 診療科、往診件数、障がい者・医療的ケア児対応範囲 |
| 専門医療 | 対応不可時は南東北病院等を含め他院受診へ接続。 | 精神科、小児専門、重度者、医療的ケア児、救急は圏域連携が前提。 | 精神障がい地域移行、医療的ケア児、療養介護 | 連携医療機関、搬送・紹介ルート、相談窓口 |
| 診療日・アクセス | 裏磐梯診療所は月・火・木・金、土曜月2回。桧原診療所は第1木曜午後。 | 地区分散・冬季移動により、通院・付き添い・服薬継続が施策課題になり得る。 | 移動支援、通院交通、家族支援 | 通院交通費、公共交通、家族送迎負担、冬季キャンセル実態 |
| 医療的ケア児・重度者 | 村内完結の体制は限定的とみられる。 | 保健・医療・障がい福祉・保育・教育・防災が連携する体制を計画に明記。 | 障がい児計画、医療的ケア児支援、個別避難計画 | 医療的ケア児数、通園・通所先、コーディネーター実績、電源確保 |
| 精神保健・地域移行 | 精神障がい者の地域生活には医療継続、相談、住まい、家族支援が必要。 | 健康21のいのちを守る対策、相談支援、地域包括ケアと接続。 | 地域移行・定着、相談支援、孤立防止 | 長期入院者、退院可能性、精神保健相談、相談支援接続 |
| 救急・災害時医療 | 村は医療機関、相談・救急情報をホームページで整理。 | 日常医療とは別に、夜間・休日、災害時、停電時の対応を個別避難計画に落とす。 | 防災・個別避難計画、地域生活支援拠点 | 救急搬送先、福祉避難所、薬・医療機器・電源、災害時連絡体制 |

# 4. 施策体系への反映方針

関連計画・地域医療の深掘りを踏まえると、次期計画の重点施策は、現行計画の理念を継承しつつ、下表のように施策体系へ反映する必要があります。

| 重点領域 | 深掘りで見えた課題 | 対応策 | 成果指標・確認指標 | 財源・実施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相談支援体制 | セルフプラン、相談先不明、複合課題、精神保健の接続 | 基幹相談支援センター機能、計画相談、保健師・社協・医療連携 | 相談件数、計画相談率、セルフプラン件数、ケース会議 | 地域生活支援事業、計画相談支援給付、村・圏域 |
| 移動・通院支援 | 地区分散、冬季移動、専門医療への通院、家族送迎負担 | 福祉移動支援と公共交通を分けて整理、通院交通の実績確認 | 外出困難者、通院困難、移動支援希望、交通費助成件数 | 地域生活支援事業、交通施策、村単独助成 |
| 高齢障がい者・親亡き後 | 65歳以上障がい者、介護保険移行、家族高齢化 | 高齢者計画・包括支援・成年後見・拠点を接続 | 介護保険移行者数、成年後見、緊急時登録、短期入所ニーズ | 自立支援給付、介護保険、地域生活支援事業 |
| 障がい児・18歳移行 | こども計画後半期間と障がい児計画が重なる | 保育・教育・医療・福祉の連携、卒業予定者の個別確認 | 卒業予定者進路確認率、放デイ利用、障がい児相談 | 障害児通所給付、障がい児相談支援、教育・こども施策 |
| 医療的ケア・重度者 | 村内完結困難、圏域専門医療、災害時電源 | 協議の場、コーディネーター、個別避難計画、圏域短期入所 | 医療的ケア児者数、協議件数、個別避難計画、電源確認 | 医療的ケア児等支援、地域生活支援事業、防災 |
| 防災・孤立対策 | 積雪寒冷地、地区差、災害時孤立、避難支援 | 個別避難計画、福祉避難所、冬季避難、事業所BCP | 計画作成件数、訓練参加、支援者登録、医療機器電源 | 防災予算、地域生活支援事業、地域福祉 |

# 5. 計画素案への追記案

以下は、計画素案へそのまま転記・調整できる追記文案です。実績値・固有事業名は村確認後に確定します。

| 反映箇所 | 追記案 |
| --- | --- |
| 第1章 計画の位置付け | 本計画は、障害者総合支援法等に基づく障がい福祉サービス等の見込量計画であるとともに、北塩原村第五次総合振興計画をはじめ、高齢者福祉計画・介護保険事業計画、こども・子育て計画、健康21・グッドヘルスプラン、国土強靭化地域計画等と整合を図り、人口減少下においても障がいのある人と家族が地域で生活を継続できる体制を整理する計画として策定します。 |
| 第2章 地域特性 | 本村は地区が分散し、積雪寒冷地として冬季の移動負担が大きい地域特性を有します。このため、障がい福祉サービスの利用可能性は、サービス事業所の有無だけでなく、送迎、通院、家族の付き添い、圏域資源へのアクセスに左右されます。次期計画では、村内で確保する支援と、会津北部圏域等との連携により確保する支援を分けて整理します。 |
| 第2章 地域医療 | 村内では裏磐梯診療所・桧原診療所がプライマリ・ケアを担い、身近な相談・初期治療・往診対応を行っています。一方で、精神科、小児専門医療、重度障がい者、医療的ケア児、夜間・休日救急等については、圏域医療機関との連携が前提となるため、医療・福祉・教育・防災が連携した支援体制を検討します。 |
| 第4章 課題整理 | 高齢化の進行により、障がいのある本人の高齢化と家族介護者の高齢化が同時に進むことが見込まれます。介護保険移行、親亡き後、成年後見、緊急時受入、短期入所、相談支援の接続を、地域生活支援拠点の機能強化と一体で整理します。 |
| 第5章 施策体系 | 施策体系は、(1)相談支援、(2)在宅生活・地域生活支援、(3)移動・通院・社会参加、(4)就労・日中活動、(5)障がい児・18歳移行、(6)医療的ケア・防災、(7)権利擁護・合理的配慮の7領域で整理し、関連計画・財源候補・見込量推計との接続を明確にします。 |
| 第6章 防災・医療的ケア | 医療的ケア児・重度障がい者等については、平時の医療・福祉サービス利用だけでなく、災害時の避難方法、医療機器の電源確保、薬の管理、搬送先、支援者不在時の対応を個別避難計画と連動して整理します。 |
| 第7章 障がい児福祉計画 | 障がい児支援は、児童発達支援や放課後等デイサービスの利用量だけでなく、保育・教育、医療的ケア、送迎、長期休暇、18歳以降の進路を一体で確認し、こども・子育て計画との整合を図ります。 |

# 6. アンケート・見込量推計への反映

関連計画・地域医療を深掘りした結果、アンケートと見込量推計には以下を追加・再確認します。

| 反映項目 | 関連する計画・状況 | アンケート・推計への反映 |
| --- | --- | --- |
| 年齢・学年・卒業予定 | こども計画、18歳移行、高齢者計画 | 0〜5、6〜11、12〜14、15〜17、18〜29、30〜39、40〜49、50〜64、65〜74、75以上。児童は学年・卒業予定年度を追加。 |
| 医療・通院 | 地域医療、健康21 | かかりつけ、通院先、通院で困ること、付き添い、冬季通院、専門医療へのアクセスを追加確認。 |
| 防災・個別避難計画 | 国土強靭化、地域防災 | 避難支援者、医療機器の電源、薬、福祉避難所、冬季避難、個別避難計画認知・希望を確認。 |
| 介護保険移行 | 高齢者計画 | 65歳以上の介護認定、介護保険サービス利用、障がい福祉との調整困りごとを確認。 |
| 就労・日中活動 | 総合振興、地方創生、農福・観光 | 働きたい形、B型/A型/一般就労、就労選択支援、送迎、地域活動、農福・観光関連活動への関心。 |
| 相談・セルフプラン | 現行計画、基本指針 | 相談先、相談できない理由、計画相談、セルフプラン、基幹相談支援センターの認知・必要機能。 |

# 7. 追加徴求資料一覧

| 区分 | 追加徴求資料 | 用途 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 関連計画 | 第6次総合振興計画策定状況、庁内検討資料 | R9以降の上位計画との整合 | A |
| 高齢者連携 | 65歳以上障がい者、介護保険移行者、包括相談、成年後見 | 高齢障がい者・親亡き後施策 | A |
| こども・教育 | 特別支援学級・学校在籍、卒業予定、発達相談、通所先 | 障がい児・18歳移行・就労選択支援 | A |
| 医療 | 診療所利用、往診、主な搬送先、訪問看護、専門医療連携 | 医療・通院・緊急時対応 | A |
| 精神保健 | 長期入院者、退院可能性、精神保健相談、ひきこもり相談 | 精神障がい地域移行・孤立防止 | A |
| 医療的ケア | 対象児者数、通園・通学・通所、コーディネーター対応、電源 | 医療的ケア児支援、防災 | A |
| 防災 | 個別避難計画、福祉避難所、避難訓練、停電対応、冬季対応 | 個別避難計画、災害時支援 | A |
| 交通 | 公共交通、通院交通費、福祉有償運送等、地区別移動課題 | 移動支援、通院支援、社会参加 | B |
| 財源 | 地域生活支援事業補助、村単独助成、圏域負担、委託料 | 施策の継続・強化・見直し判断 | A |

# 8. Red Team確認

| リスク | 誤った判断 | 防止策 |
| --- | --- | --- |
| 関連計画の列挙止まり | 「整合」と書くだけで施策・KPI・実施主体に接続しない | 各関連計画から対象者、実施主体、指標を抽出し施策体系に接続する |
| 村内医療を過大評価 | 診療所があるため医療課題は小さいと誤認 | 一次医療と専門医療・救急・医療的ケアを分ける |
| 通院交通の見落とし | 医療ニーズがあっても通院できない課題を見落とす | アンケートと交通・医療費助成実績で確認 |
| 障がい児を統計処理だけで判断 | 少人数のため実績が0〜1でぶれ、必要性を過小評価 | 卒業予定・医療的ケア・通所先を個別確認 |
| 防災を一般避難で整理 | 医療機器、薬、介助者不在、冬季孤立を見落とす | 個別避難計画に医療・福祉・電源・搬送を組み込む |
| 給付費だけで施策判断 | 相談、移動、拠点、防災など非給付型支援を軽視 | 給付・地域生活支援事業・村単独・圏域負担を分ける |

# 9. 参照URL

第五次総合振興計画：https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/somukikaku/6638.html

第4次障がい者計画・第7期障がい福祉計画等：https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/hoken/4200.html

第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画：https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/hoken/4197.html

北塩原村こども・子育て計画：https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/site/kosodate/7047.html

第3次健康21・グッドヘルスプラン：https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/hoken/4294.html

国土強靭化地域計画：https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/somukikaku/1319.html

村内診療所：https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/hoken/1150.html

医療機関・相談・救急情報：https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/hoken/1177.html

前回アンケート報告書：https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/uploaded/attachment/3380.pdf

添付資料：中山間地域_高齢者介護障がい計画_国支援制度と運用留意点整理.docx