小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

おのまち障がい者計画・第8期障がい福祉計画

第271回介護給付費分科会・第160回障害者部会の論点の整理

令和8年10月20日

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

目　次

各行をクリックすると本文へ移動します。ページ番号はWordで開いた時点で更新されます

1　本書の位置づけ	－

2　結論	－

3　受領資料の確認	－

4　小野町への当てはめ：特定地域と過疎区分	－

5　論点の整理	－

6　町に確かめること	－

7　原典	－

# 1　本書の位置づけ

令和8年10月19日の第271回介護給付費分科会と、10月20日の第160回障害者部会について、受領した論点整理（以下「受領資料」）を確かめ、小野町の両計画に当てて論点を整理したものです。

受領資料の記載は、国の原典に当てて確かめました。 原典は当方で厚生労働省・総務省の公表資料を取得し、論点ごとに指定の頁に該当の文言があることを生成のたびに照合しています。素案の現状は、両計画の素案の本文と表で語の出現を数えたものです。

【表1】区分の扱い

| 区分 | 本書での扱い |
| --- | --- |
| 審議中 | 審議会の「対応案」「検討の方向性」。報酬の告示・省令が出るまで、素案には確定事項として書かない |
| 予定済み・法定 | 法律・告示で決まっているもの、又は国が予定として示し済みのもの。素案に書く（施行前は「予定」と書く） |
| 案 | 基準などが案の段階のもの。素案に書く場合は案であることを明記する |

# 2　結論

素案に手を入れるべきものは、優先「高」の3件で、いずれも障がい計画です（第2版で反映済み）。

・S1　障がい福祉の特定地域（中山間・人口減少地域）と特定地域障害福祉サービス

・S2　別表第五（地域差の是正）の適用の判定

・S3　就労選択支援の対象の拡大（令和9年4月から、就労継続支援Ａ型の新規利用者と、就労移行支援の標準利用期間を超える方）

介護の側は、報酬の対応案を素案に先取りしていないことを確かめました。 給付費の推計も、受領資料が勧める順序（自然体→供給制約の補正→報酬確定後の再計算）ですでに組み立てています。書き足すのは、医療保険の訪問看護の扱い（K2）の1文だけです。

受領資料の数値は原典と一致しました。 未取得とされていた資料2（特定地域）は当方で取得して補いました。一次資料一覧の1件はリンク先の資料名が違います（A7）。

# 3　受領資料の確認

【表2】受領資料の確認

| № | 受領資料の記載 | 原典での確認 | 判定 | 原典の頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 訪問入浴で医療的ケアを受ける利用者が約66％ | 資料2の7頁に「利用者全体の約66%」とある | 一致 | 介2 7頁 |
| A2 | 自立支援医療の経過的特例は令和9年3月31日まで。令和12年3月末までの延長案 | 資料3の4〜5頁のとおり。延長は「対応案」で未確定 | 一致 | 障3 4頁、障3 5頁 |
| A3 | 育成医療の中間所得層83.1％、「重度かつ継続」の一定所得以上132,392件 | 資料3の5頁のとおり（いずれも全国、令和6年度福祉行政報告例） | 一致 | 障3 5頁 |
| A4 | 就労選択支援の令和9年4月からの対象・運用 | 資料1の39〜40頁。令和9年4月から、新たに就労継続支援Ａ型を利用する方と就労移行支援の標準利用期間を超える方も対象となる予定で、「予定どおり」とする検討の方向性が示されている | 一致 | 障1 39頁 |
| A5 | 資料2（特定地域）は本文全頁を取得できず、指定条件・数値基準は記載しない | 当方で全25頁を取得した。 基準の考え方（案）は9〜10頁にあり、①特別地域加算等の対象地域はすべて対象、②それ以外は人口・人口変化率・人口密度の基準、③それでも該当しない地域は都道府県が市町村の意見を聴いて指定できる、の3段である | 補える | 障2 9頁、障2 10頁 |
| A6 | 障がいの特定地域について「介護の指定要件を流用しない」 | 妥当。障がいの基準案の基本は、障がい福祉の特別地域加算等の対象地域（7頁の①〜⑩。過疎地域と振興山村を含む）である | 妥当 | 障2 7頁 |
| A7 | [D_old]「第154回関連資料：中山間・人口減少地域の提供体制」 | リンク先は障害保健福祉関係主管課長会議資料（令和8年3月）で、第154回障害者部会の資料ではない。 第154回（令和8年1月19日）の該当資料は、第160回資料2の3〜4頁に再掲されている | 誤り | 障2 3頁 |
| A8 | D-01（移動・ピアサポート）の根拠を資料1 pp.3〜6とする | ピアサポートは4〜6頁のとおり。自動車に同乗して移動する場面は7頁 | 一部ずれ | 障1 5頁、障1 7頁 |

原典の略称は7節を参照。頁はPDFの頁（1頁目＝1）。

# 4　小野町への当てはめ：特定地域と過疎区分

受領資料が確定を避けた特定地域について、原典（資料2）と本町の区分から、次のことが言えます。

【表3】特定地域と過疎区分

| 事項 | 内容 | 出所 |
| --- | --- | --- |
| 特定地域の定義 | 人口の減少その他の主務省令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるもの（改正後の障害者総合支援法第30条第1項第3号イ） | 資料2 6頁 |
| 基準の考え方（案） | ①特別地域加算等の対象地域（全部指定・一部指定とも）はすべて対象、②それ以外は「人口8千人未満かつ人口変化率▲10％未満」又は「人口密度50人／㎢未満」、③それでも該当しない地域は都道府県が市町村の意見を聴いて指定できる | 資料2 9〜10頁 |
| 特別地域加算等の対象地域 | 離島、豪雪、辺地、振興山村、半島、特定農山村、過疎地域など10類型 | 資料2 7頁 |
| 本町の区分 | 全部過疎（福島県の頁で全部過疎の色）。あわせて、旧夏井村の区域が振興山村（高齢者計画素案 第1章2） | 総務省 過疎関係市町村都道府県別分布図（令和4年4月）12頁 |
| 当てはめ | 基準案の①により、町全域が特定地域の対象となる見込みが高い。 ただし基準は主務省令で定まり、指定は県が町の意向を踏まえて行う | ― |
| 別表第五 | 全部過疎市町村は別表第五（地域差の是正）の対象外。本町には適用がない | 第8期基本指針 別表第五 |

過疎の分布図は色で区分を示しており、本町が全部過疎の色であることは目視で確かめた。あわせて、福島県「福島県過疎地域持続的発展方針・計画について」（令和8年4月1日更新）が、本町を過疎法第2条第1項の過疎地域市町村に挙げていることを確かめた（25_国資料_審議会に保存）。

# 5　論点の整理

【表4】論点の整理

| № | 論点 | 区分 | 小野町の素案の現状 | 対応 | 優先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 障がい福祉の特定地域（中山間・人口減少地域）と特定地域障害福祉サービス | 法定（令和9年4月施行）＋基準は案 | 第2版で第3部第3章に反映した。 本町は全部過疎（総務省 過疎関係市町村都道府県別分布図 令和4年4月）で、旧夏井村の区域は振興山村である。いずれも障がい福祉の特別地域加算等の対象地域に当たり、基準案の①により町全域が対象となる見込みが高い | 反映済み（制度の概要、本町が町全域で対象となる見込み、基準は主務省令で定まり県が町の意向を踏まえて指定すること、案の段階であること）。町に、県から意向を聞かれたときの考え方の検討を依頼する | 高 |
| S2 | 別表第五（地域差の是正）の適用の判定 | 告示（確定） | 第2版で第3部第2章の注に反映した。 本町は全部過疎で、別表第五の一の項の要件「全部過疎市町村ではないこと」を満たさないため、適用はない。他素案への反映（№24）の【要確認：本町の過疎区分】も改めた | 反映済み（当方素案と他素案の両方） | 高 |
| S3 | 就労選択支援の対象の拡大（令和9年4月から、就労継続支援Ａ型の新規利用者と、就労移行支援の標準利用期間を超える方） | 予定済み＋運用は審議中 | 第2版で第2部第9章1と第3部第2章の算定方式に反映した。 本町のＡ型は第7期見込みが2〜4人 | 反映済み。 Ａ型の新規利用の見込みは町に確かめる | 高 |
| S4 | 自立支援医療の経過的特例の期限（令和9年3月31日）と延長案（令和12年3月末まで） | 現行の期限は確定・延長は案 | 第2部に自立支援医療の受給者数の節がある（【町データ待ち】）。期限の記載はない | 同じ節に、現行の期限と延長案を1文で加える。正式決定の後に改める | 中 |
| S5 | 訪問系の見直し（同行援護・行動援護の経過措置、同一建物減算、移動の同乗、ピアサポート） | 審議中 | 見込量は個別に積み上げている。報酬の対応案は書いていない（書かないのが正しい） | 素案には書かない。町に、同行援護・行動援護の従業者で経過措置に当たる方がいるかを事業所に確かめるよう依頼する（経過措置が終わると供給が縮む） | 中 |
| S6 | 就労継続支援Ａ型・Ｂ型の評価の見直し（スコア・工賃・在宅・施設外就労） | 審議中 | Ｂ型は実績の利用日数（月17〜18日）が見込み（23.2〜25.9日）を下回ることを分析済み | 素案には書かない。報酬の告示の後に、見込量の日数の置き方を見直す | 低 |
| K1 | 訪問介護の供給の維持と事業所間の協働化 | 審議中 | 第6章12に事業所間の協働化を記載している。町内事業所の休廃止の兆しを早く知る仕組みも書いてある | 報酬の対応案は書かない。町内の訪問介護事業所の新規受入の可否と休廃止の予定は、既存の確認事項で引き続きお願いする | 中 |
| K2 | 訪問看護と医療・介護の連携（24時間対応、看取り、医療保険の訪問看護） | 審議中 | 在宅医療・介護連携（第5章 基本目標2⑦）で、看取りと入退院支援の実績の弱さを記載している。医療保険による訪問看護の利用は扱っていない | 第5章 基本目標2⑦に、医療保険による訪問看護は介護保険の見込量に含まれないため、在宅医療の需要は両方を合わせて見る旨を1文で加える | 中 |
| K3 | 居宅介護支援（主任介護支援専門員の管理者要件の見直し案、介護予防支援、障がいのある高齢者の調整） | 審議中 | 居宅介護支援事業所が5か所から3か所に減ったことと、ケアマネジメント基盤の確保は記載がある。管理者要件の見直しは書いていない（審議中のため書かないのが正しい） | 素案には書かない。町内3事業所の管理者が主任介護支援専門員かどうかを町に確かめる（要件が変わったときの影響を測るため） | 中 |
| K4 | 訪問入浴・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導 | 審議中 | 見込量は第6章2にある。いずれも利用が少ないサービス | 報酬の告示の後に見込量を再計算する。それまでは書き足さない | 低 |
| K5 | 給付費の推計の順序（自然体→供給制約の補正→報酬確定後の再計算） | 受領資料の提案 | 素案はこの順で組み立て済み。 自然体推計（第6章3）、人材の供給制約からみた妥当性（第6章6）、介護報酬改定率による保険料の感応度（第6章5）がある | 対応不要。改定率が示された段階（令和8年12月頃）で再計算する | ― |
| X1 | 両制度の境界（65歳での移行、共生型サービス、成年後見・権利擁護） | 現行制度 | 両計画に記載がある。接点の記述は両計画に同じ文言で入れてあり、点検済み（ono_setten.py） | 対応不要 | ― |

【表5】論点の裏づけ

| № | 原典の頁 | 素案での語の出現 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 障2 6頁、障2 9頁 | 障：特定地域障害福祉サービス 1・振興山村 1 |
| S2 | ― | 障：別表第五 2・全部過疎 2 |
| S3 | 障1 39頁、障1 40頁 | 障：就労選択支援 15・Ａ型の新規利用の見込み 3 |
| S4 | 障3 4頁、障3 5頁 | 障：自立支援医療 2 |
| S5 | 障1 7頁、障1 13頁、障1 15頁 | 障：同行援護 4・行動援護 4 |
| S6 | 障1 43頁、障1 28頁 | 障：施設外 0 |
| K1 | 介1 22頁、介1 24頁 | 高：協働化 2・訪問介護 18 |
| K2 | 介3 6頁、介3 33頁 | 高：訪問看護 17・看取り 9 |
| K3 | 介6 27頁、介6 44頁 | 高：主任介護支援専門員 0 |
| K4 | 介2 7頁、介4 14頁、介5 21頁 | 高：訪問入浴 4・訪問リハビリ 3・居宅療養管理指導 5 |
| K5 | ― | 高：自然体 9・人材の供給制約 7・介護報酬改定 2 |
| X1 | ― | 高：65歳 21・共生型 4・成年後見 22／障：65歳 21・共生型 7・成年後見 9 |

素案での語の出現＝高：高齢者計画素案（第12版）、障：障がい計画素案（第3版）の本文と表での出現回数。

# 6　町に確かめること

【表6】町に確かめること

| № | 事項 | 論点 | 時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特定地域（障がい・介護）の指定について、県から意向を聞かれたときの町の考え方 | S1 | 県の照会の時期 |
| 2 | 就労継続支援Ａ型の新規利用の見込み（令和9年度以降） | S3 | 見込量の確定まで |
| 3 | 同行援護・行動援護の従業者で経過措置に当たる方の有無（町内外の利用事業所） | S5 | 見込量の確定まで |
| 4 | 町内居宅介護支援事業所3か所の管理者の資格（主任介護支援専門員か） | K3 | 報酬の告示まで |
| 5 | 自立支援医療（育成医療・更生医療・精神通院医療）の受給者数 | S4 | 素案の確定まで（既存の依頼） |

# 7　原典

【表7】照合に用いた原典

| 略称 | 資料 | ファイル |
| --- | --- | --- |
| 介1 | 第271回介護給付費分科会 資料1 訪問介護 | 介護給付費分科会第271回_資料1_訪問介護.pdf |
| 介2 | 同 資料2 訪問入浴介護 | 介護給付費分科会第271回_資料2_訪問入浴介護.pdf |
| 介3 | 同 資料3 訪問看護 | 介護給付費分科会第271回_資料3_訪問看護.pdf |
| 介4 | 同 資料4 訪問リハビリテーション | 介護給付費分科会第271回_資料4_訪問リハビリテーション.pdf |
| 介5 | 同 資料5 居宅療養管理指導 | 介護給付費分科会第271回_資料5_居宅療養管理指導.pdf |
| 介6 | 同 資料6 居宅介護支援 | 介護給付費分科会第271回_資料6_居宅介護支援.pdf |
| 障1 | 第160回障害者部会 資料1 障害福祉報酬改定検討チームの議論の状況 | 障害者部会第160回_資料1_報酬改定検討チームの議論の状況.pdf |
| 障2 | 同 資料2 障害福祉分野における特定地域（中山間・人口減少地域）の考え方 | 障害者部会第160回_資料2_特定地域の考え方.pdf |
| 障3 | 同 資料3 自立支援医療の経過的特例措置 | 障害者部会第160回_資料3_自立支援医療の経過的特例措置.pdf |

いずれも厚生労働省の公表資料（令和8年10月20日取得）。25_国資料_審議会 に収め、入手元を同フォルダの README に記した。