小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

計画書（80頁程度）への頁の配分計画

令和8年10月22日

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

目　次

各行をクリックすると本文へ移動します。ページ番号はWordで開いた時点で更新されます

1　結論	－

2　章ごとの頁数と計画書での扱い	－

3　進め方	－

# 1　結論

素案（第16版）は92頁です。 仕様書の計画書は「A4版、4色刷り、80頁程度」のため、協議用の頁を除き、資料編の一部をデータ（CD-R）に移すと、本編・資料編で80頁、表紙・町長あいさつ等を加えて84頁になります。

# 2　章ごとの頁数と計画書での扱い

【表1】章ごとの頁数と計画書での扱い

| 章 | 素案の頁数 | 計画書での扱い | 目安の頁数 | 整理の方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目次 | 2 | 残す | 2 | 計画書の目次（2頁） |
| 本素案について | 5 | 除く | 0 | 協議用の注記・変更履歴・未確定の凡例。計画書には載せない |
| 第1章 計画策定にあたって | 9 | 残す | 9 | 法改正の表は要点に絞る。関連計画は表1枚にまとめる |
| 第2章 小野町の高齢者・介護等の状況 | 13 | 残す | 13 | 図を優先し、同じ数値の表と図の重複を除く |
| 第3章 第9期計画の実施状況と評価 | 3 | 残す | 5 | 評価の表を中心に、説明文を短くする |
| 第4章 計画の基本的考え方 | 7 | 残す | 4 | 体系図を1頁にまとめる |
| 第5章 施策の展開 | 22 | 残す | 22 | 各施策を「現状と課題・施策の方向・主な事業・成果指標」の4項目、1施策1〜2頁にそろえる |
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 19 | 残す | 13 | 算定の注記を資料編に移し、見込量と保険料の表を残す |
| 資料編 | 10 | 絞る | 12 | 用語解説・策定経過・委員名簿・成果指標の定義を残し、図表番号一覧・地域分析の指標・事業所一覧はデータ（CD-R）に収める |
| 参考 本素案の確定に必要な事項 | 1 | 除く | 0 | 協議用。計画書には載せない |
| 合計 | 91 |  | 80 | 表紙・あいさつ等4頁を加えて84頁 |

素案のPDF（LibreOfficeで変換。游ゴシックがない環境のため、町のWordとは頁がずれうる）から章の区切りを読み取ったもの

# 3　進め方

【表2】進め方

| 時期 | 作業 |
| --- | --- |
| パブリックコメントの前 | 協議用の注記を外した「公表用の素案」を作り、この配分で頁を確かめる |
| 計画書の原稿確定時 | 章ごとの目安頁に収まっているかを確かめ、超える章は図表の統合で調整する |
| 組版 | 4色刷りのため、図の色は計画書の配色にそろえる。資料編のうちデータに移すものをCD-Rに収める |