小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

策定チェックリスト（手引き目次対応）の確認結果

令和8年10月20日

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

目　次

各行をクリックすると本文へ移動します。ページ番号はWordで開いた時点で更新されます

1　確認の方法	－

2　集計	－

3　第12版で素案に反映したもの	－

4　国資料4件の取得と照合	－

5　町・県の資料・判断が要るもの	－

# 1　確認の方法

受領したチェックリスト（176項目）の各項目を、高齢者計画素案（第13版）と当方の関連成果品に当てて判定しました。判定は受領した表のO〜Q列（進捗状況・確認結果・修正指示）に書き込み、表の書式と式はそのまま残しています。

素案に記載があるとした項目は、判定に用いた語が素案に実在することを機械で確かめています。

# 2　集計

【表1】判定の集計

| 判定 | 全176項目 | うち最優先92項目 |
| --- | --- | --- |
| 完了 | 58件 | 31件 |
| 確認中 | 72件 | 37件 |
| 資料徴求中 | 19件 | 11件 |
| 要協議 | 10件 | 3件 |
| 未確認 | 16件 | 10件 |
| 該当なし | 1件 | 0件 |
| 計 | 176件 | 92件 |

# 3　第12版で素案に反映したもの

第11版の確認で「素案の修正が要る」とした17件を、第12版に反映しました。素案の書き足しで片付いたものは「完了」に改め、町・県の資料や協議会の判断を待つものは、素案に未確定の印を付けたうえで判定を残しています。

17件の現在の判定は、完了 4件、確認中 7件、資料徴求中 5件、要協議 1件です。

【表2】第12版で素案に反映したもの

| ID | 確認事項 | 判定 | 第12版の状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| C002 | 地域包括ケアのビジョンを定義したか | 完了 | 第4章1に「本町の地域包括ケアの姿」を定義（第12版）。第6章11・12から参照 |
| C006 | 日常生活圏域を設定し、地理・人口・交通・資源の観点から妥当性を確認したか | 確認中 | 第1章5で町全域を1圏域とし理由を記載。面積・交通（町営バス・デマンド交通）の数値は町データ待ち（確認事項№44、素案に印あり） |
| C010 | 自立支援・介護予防・重度化防止・給付適正化の取組と目標を設定したか | 確認中 | 第5章の各施策に成果指標48件、資料編8に定義と種類の一覧。目標値は協議会で設定（【協議会で設定】56か所） |
| C012 | 改正法・第10期基本指針の確定版に照らして法定事項を再点検したか | 確認中 | 改正法（令和8年法律第51号）は令和9年4月1日時点の条文と照合済み（法令API）。第10期基本指針の確定版（告示）は未公表のため未照合 |
| C015 | 都道府県医療計画・新たな地域医療構想と在宅医療需要の整合性を確認したか | 確認中 | 県保健医療計画（第八次）を反映済み。第12版で、令和9年4月1日から地域医療構想が医療計画とは別の県の構想に改まること（改正後の医療法第30条の3の3）を第1章3に記載 |
| C019 | 健康増進・一体的保健事業・認知症関連計画との重複と役割分担を明確にしたか | 完了 | 第4章3に保健・認知症の分野の関連計画（健康増進計画・特定健診等実施計画・一体的実施・市町村認知症施策推進計画）との役割分担の表を追加（第12版）。計画名・期間は町データ待ち |
| C029 | 計画策定委員会・庁内WGの役割・開催予定を明確にしたか | 確認中 | 第1章7に庁内の検討体制と関係する担当の表を追加（第12版）。会議の名称・構成・開催予定は町の決定待ち |
| C030 | 住民、介護事業者、医療、福祉、住宅部門の参画があるか | 完了 | 協議会・関係団体ヒアリングに加え、第1章7に住宅担当の関与（有料老人ホーム・サ高住の入居定員、県の居住安定確保計画、公営住宅）を記載（第12版） |
| C032 | アウトプット指標・アウトカム指標を区別したか | 完了 | 資料編8に成果指標48件の種類の一覧（アウトプット30件・アウトカム18件）を追加（第12版）。生成のたびに第5章の表から拾い、種類のない指標があれば止める |
| C044 | 在宅介護実態調査の調査目的・認定情報との連携仕様を確認したか | 資料徴求中 | 第2章2（2）。報告書（原本）に認定データとの連携の記載がなく、個票も未受領のため確かめられない |
| C050 | アンケート以外にインタビュー・地域ケア会議資料を活用したか | 資料徴求中 | 関係団体ヒアリング（地域福祉計画時）を引用。地域ケア会議の資料は未受領 |
| C062 | 総合事業の新ガイドラインに合わせ実施方針を見直したか | 確認中 | 総合事業は第5章基本目標1②。第12版でガイドラインと照合して確定する旨を記載。照合は未了 |
| C064 | 重層的支援体制整備事業の実施有無を確認したか | 資料徴求中 | 重層的支援体制整備事業は第3期地域福祉計画が担うと整理。本町での実施の有無は町に照会（第12版で第1章2に印） |
| C073 | 認定データから介護度・認知症自立度等を把握したか | 確認中 | 介護度別と認知症高齢者の日常生活自立度を記載。自立度IIIa・IIIbの値が未受領（見える化Ｂ7の出力で確定と素案に記載） |
| C093 | 地域医療介護総合確保基金のメニューと県交付要綱を確認したか | 資料徴求中 | 第12版で、基金のメニューと県の交付要綱を県に確認中である旨を第5章 基本目標2⑥に記載 |
| C094 | ICT・介護テクノロジー、ケアプランデータ連携の導入状況を確認したか | 資料徴求中 | ICT・介護テクノロジーとケアプランデータ連携システムの導入支援を記載（第12版）。町内事業所の導入状況は未把握 |
| C096 | 人材施策のKPIを採用人数だけでなく定着率・稼働率等で設定したか | 要協議 | 第12版で、第5章 基本目標2⑥に介護職員の定着（町内事業所の離職率）の指標を追加。現状値の把握方法は協議会で決める |

# 4　国資料4件の取得と照合

次の4点は、令和8年10月20日に厚生労働省のサイトから取得し、素案と照合しました。 照合の結果と修正の対応方針は、別紙『国資料・審議会資料との照合と修正対応方針』にまとめています。

【表3】国資料4件の取得と照合

| ID | 資料 | 判定 | 確認結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C021 | 2025年8月8日の第10期調査説明会資料を取得したか | 完了 | 令和7年8月8日の第10期調査説明会資料（資料1〜5）を取得（令和8年10月20日）。ニーズ調査・在宅介護実態調査は国の様式で令和7年度に実施済み |
| C022 | 2026年3月11日の全国担当課長会議資料を確認したか | 完了 | 令和8年3月の全国担当課長会議資料を取得し照合。所得段階の年金収入等の基準額（82.65万円への政令改正）を第13版に反映 |
| C023 | 2026年7月15日の全国介護保険担当課長会議資料を確認したか | 確認中 | 令和8年7月15日の全国介護保険担当課長会議資料を取得し照合。基本指針の告示は令和8年11月の予定（素案は令和9年1月）。特定地域で本町は振興山村の一部指定として掲載。標準段階・補正係数・改定率は未提示。告示時期・特定地域・拠点事業・身寄りの相談は第13版に反映 |
| C024 | 2026年9月の地域分析手引き改訂版を確認したか | 確認中 | 令和8年9月改訂版の地域分析の手引きを取得し照合。基本指針の案の別表1の指標と本計画の対応を資料編12に置いた（第13版）。介護SCRと死亡場所別の死亡数は見える化出力待ち |

# 5　町・県の資料・判断が要るもの

【表4】町・県の資料・判断が要るもの

| ID | 判定 | 確認事項 | 確認結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C014 | 資料徴求中 | 都道府県介護保険事業支援計画と施設・圏域の見込量に整合があるか | 県の第10期支援計画は策定中。施設整備量・圏域（県中）の照合は県の数値待ち |
| C028 | 資料徴求中 | 県からの独自通知・提出期限・協議工程を確認したか | 県の意見聴取（介護保険法第117条第14項）の時期と様式を県に照会中（確認事項№71） |
| C033 | 要協議 | 関係者が地域の将来像と課題の優先順位を共有したか | 地域の将来像と課題の優先順位の共有は協議会でこれから |
| C037 | 資料徴求中 | 取組と目標の自己評価シートを整理したか | 取組と目標の自己評価シートは町から未受領 |
| C038 | 資料徴求中 | 自己評価の県への報告を確認したか | 自己評価の県への報告状況は未確認（同上） |
| C044 | 資料徴求中 | 在宅介護実態調査の調査目的・認定情報との連携仕様を確認したか | 第2章2（2）。報告書（原本）に認定データとの連携の記載がなく、個票も未受領のため確かめられない |
| C045 | 要協議 | 在宅生活改善調査の実施必要性を判断したか | 在宅生活改善調査は未実施。実施しない判断の記録がない |
| C046 | 要協議 | 居所変更実態調査の実施必要性を判断したか | 居所変更実態調査は未実施。同上 |
| C047 | 要協議 | 介護人材実態調査の実施必要性を判断したか | 介護人材実態調査は未実施。第6章6で人材の供給制約から見込量を点検して代えている |
| C050 | 資料徴求中 | アンケート以外にインタビュー・地域ケア会議資料を活用したか | 関係団体ヒアリング（地域福祉計画時）を引用。地域ケア会議の資料は未受領 |
| C054 | 要協議 | サービス提供体制の方針を事業者と協議したか | 事業者との提供体制の協議は未実施 |
| C064 | 資料徴求中 | 重層的支援体制整備事業の実施有無を確認したか | 重層的支援体制整備事業は第3期地域福祉計画が担うと整理。本町での実施の有無は町に照会（第12版で第1章2に印） |
| C078 | 資料徴求中 | 施設待機者数を重複・入所済み・優先度で補正しているか | 特別養護老人ホームの待機者数（重複・入所済み・優先度の補正）は未受領 |
| C079 | 要協議 | 在宅生活改善調査等から真に居所変更が必要な人を検証したか | 在宅生活改善調査が未実施のため検証できない |
| C090 | 資料徴求中 | 職種別・事業所別の欠員、離職、採用、年齢構成を把握したか | 職種別・事業所別の欠員・離職・採用は未把握（介護人材実態調査未実施） |
| C093 | 資料徴求中 | 地域医療介護総合確保基金のメニューと県交付要綱を確認したか | 第12版で、基金のメニューと県の交付要綱を県に確認中である旨を第5章 基本目標2⑥に記載 |
| C094 | 資料徴求中 | ICT・介護テクノロジー、ケアプランデータ連携の導入状況を確認したか | ICT・介護テクノロジーとケアプランデータ連携システムの導入支援を記載（第12版）。町内事業所の導入状況は未把握 |
| C096 | 要協議 | 人材施策のKPIを採用人数だけでなく定着率・稼働率等で設定したか | 第12版で、第5章 基本目標2⑥に介護職員の定着（町内事業所の離職率）の指標を追加。現状値の把握方法は協議会で決める |
| C099 | 資料徴求中 | 施設や事業所の既存定員・稼働率・休廃止予定を確認したか | 既存事業所の定員・稼働率・休廃止予定は町に照会中（確認事項№42・№48） |
| C102 | 資料徴求中 | 有料老人ホーム・サ高住の入居定員・介護サービス利用を把握したか | 有料老人ホーム・サ高住の有無と入居定員は町に照会中（確認事項№32。第117条第5項の勘案義務） |
| C117 | 資料徴求中 | 配置方法・委託契約・兼務割合・業務時間が実態に合うか | 配置方法・委託契約・兼務割合は未受領 |
| C118 | 資料徴求中 | 協議体の活動、資源開発、マッチング実績を確認したか | 協議体の活動・資源開発の実績は未受領 |
| C127 | 資料徴求中 | 配置職種・人員と相談件数・業務量を照合したか | 職種別の人員と相談件数・業務量は未受領 |
| C129 | 資料徴求中 | センター運営協議会の評価結果と委託契約を確認したか | 運営協議会の評価結果と委託契約は未受領 |
| C136 | 要協議 | 在宅医療・介護連携推進事業のアウトカム・目標を設定したか | 4つの場面の目指すべき姿の設定を町・関係機関に依頼中（確認事項№39、11月6日まで） |
| C138 | 要協議 | 認知症の人と家族の意向を把握し施策形成に反映したか | 認知症の人と家族の意見を聴く方法は町の判断待ち（確認事項№38） |
| C166 | 資料徴求中 | 独自事業の目標、対象者、支出根拠、実績評価を整理したか | 町単独事業（介護用品給付券等）の財源科目と補助対象の可否は町に照会中（確認事項№46） |
| C168 | 資料徴求中 | 交付決定・実績報告・目的外支出の証跡を保存したか | 交付決定・実績報告の証跡は一部受領 |
| C173 | 要協議 | 準備基金の取崩・積立方針を確認したか | 準備基金の取崩方針は町の判断（確認事項№33） |