## 00_結論
他メンバー作成版の素案に当方が行った対応
他メンバーが作成された素案（令和8年10月8日受領）に対し、当方は34系統・139件の対応を行いました。件数・箇所・根拠はすべて各系統の単一出所から読み込んでおり、このブックで書き写していません。基準日：令和8年10月19日。
素案の寸法の変化
| 段落 | 表 | 図（埋込画像）
他メンバー版 | 526 | 55 | 16
正本（移植後） | 1229 | 171 | 26
差 | +703 | +116 | +10
系統ごとの件数（34系統・139件）
系統 | 件数 | 型 | 由来の生成器 | どこから出たか | 受領日・作成日
骨子案からの移植 | 20 | 移植 | build_kitashiobara_ishoku_okurijo.py | 当方が令和8年7月から10月にかけて作った骨子案・計画素案。他メンバー版に無かった章節を、該当箇所へ移した | 令和８年10月９日
論点メモ | 5 | 追記 | build_kitashiobara_honpon.py | 令和8年10月9日の論点メモ。データ待ちでないものを入れた | 令和８年10月９日
事実の誤りの書き換え（制度） | 1 | 書き換え | build_kitashiobara_mece_houshu.py | ＭＥＣＥレビュー（利用の流れと報酬改定）。重度訪問介護の対象の書き方が法令と違っていた | 令和８年10月10日
村資料の点検 | 5 | 追記 | build_kitashiobara_murashiryo.py | 村の自立支援協議会資料（令和8年5月25日）と計画策定方針の点検 | 令和８年10月10日
重点施策12件の評価設計 | 12 | 追記 | build_kitashiobara_juten12.py | 村の重点施策12件に評価の設計（指標・現状値・目標）を当てた | 令和８年10月10日
村ホームページ掲載施策の棚卸し | 5 | 追記 | build_kitashiobara_hp_shisaku.py | 村ホームページに載っている施策を棚卸しし、素案に無いものを拾った | 令和８年10月10日
村ホームページ3分野の棚卸し | 8 | 追記 | build_kitashiobara_hp_3bunya.py | 高齢者・児童・社会福祉の3分野について同じ棚卸しを行った | 令和８年10月10日
ＲｅｄＴｅａｍ（救急・防災・冬季） | 5 | 追記 | build_kitashiobara_redteam_kyukyu.py | 救急・防災・冬季の論点についてのＲｅｄＴｅａｍレビュー | 令和８年10月10日
ＭＥＣＥ（利用の流れと報酬改定） | 5 | 追記 | build_kitashiobara_mece_houshu.py | サービス利用の流れと令和6年度報酬改定についてのＭＥＣＥレビュー | 令和８年10月10日
見込量算定のＲｅｄＴｅａｍ | 3 | 追記 | build_kitashiobara_mikomi_redteam.py | 見込量の算定方法についての再レビュー | 令和８年10月10日
アンケートと見込量の整合 | 1 | 追記 | build_kitashiobara_anke_mikomi.py | アンケートの回答と見込量が食い違わないかの点検 | 令和８年10月10日
介護保険事業計画との整合 | 1 | 追記 | build_kitashiobara_kaigo_seigo.py | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画と重ねて数えないための点検 | 令和８年10月８日
事実の誤りの書き換え（他計画との連携） | 1 | 書き換え | build_kitashiobara_kaigo_seigo.py | 第7章の章の導入が村の計画だけを挙げていた | 令和８年10月８日
広域連携・圏域整合 | 5 | 追記 | build_kitashiobara_kouiki_redteam.py | 会津北部4町村及び会津障がい保健福祉圏域との整合のレビュー | 令和８年10月10日
事実の誤りの書き換え（障がい児支援） | 1 | 書き換え | build_kitashiobara_kouiki_redteam.py | 第4章2（4）の記述が基本指針の4つの中核機能と合っていなかった | 令和８年10月10日
情報公表制度と経営情報 | 2 | 追記 | build_kitashiobara_jouhou_kouhyou.py | 障害福祉サービス等情報公表制度と経営情報の見える化 | 令和８年10月10日
意思決定支援ガイドライン第2版 | 2 | 追記 | build_kitashiobara_ishi_kettei.py | 令和8年9月に公表された意思決定支援ガイドライン第2版 | 令和８年10月10日
国予算（令和7・8年度） | 8 | 追記 | build_kitashiobara_yosan_mece.py | 国の障害保健福祉部予算案から、本村が使える事業を拾った | 令和８年10月10日
共生型サービスの適用可能性 | 1 | 追記 | build_kitashiobara_kyoseigata.py | 村内の介護保険事業所を障がい福祉の供給に充てられるかの検討 | 令和８年10月10日
高次脳機能障害者支援法 | 2 | 追記 | build_kitashiobara_kojino.py | 令和7年法律第96号（令和7年12月24日公布）の反映 | 令和８年10月11日
地域支援事業実施要綱 | 2 | 追記 | build_kitashiobara_chiikishien.py | 介護保険の地域支援事業実施要綱の改正（令和8年8月20日） | 令和８年10月11日
法定記載事項の点検 | 1 | 追記 | build_kitashiobara_houteikisai.py | 基本指針の別表第二の記載事項を条項単位で照合した | 令和８年10月12日
指標の測定可能性 | 1 | 追記 | build_kitashiobara_shihyou_sokutei.py | 目標に置いた指標が実際に測れるかの点検 | 令和８年10月12日
第3回レビューへの対応 | 3 | 追記 | build_kitashiobara_review3_taiou.py | 令和8年10月13日の外部レビュー（第3回） | 令和８年10月13日
令和8年法改正の反映 | 5 | 追記 | build_kitashiobara_houkaisei_r8.py | 社会福祉法等改正（令和8年法律第51号）・民法等改正（第45号）・医療的ケア児支援法改正（第77号） | 令和８年10月13日
打合せ論点10項目 | 5 | 追記 | build_kitashiobara_uchiawase_ronten.py | 令和8年10月13日の打合せで挙がった論点10項目 | 令和８年10月13日
関連法令3法 | 2 | 追記 | build_kitashiobara_kanren_hourei.py | 災害対策基本法・障害者雇用促進法・社会福祉士及び介護福祉士法 | 令和８年10月13日
計画の体系（案Ｃ）の反映 | 2 | 追記 | build_kitashiobara_taikei_hanei.py | 村が令和8年10月14日に採用した体系（案Ｃ） | 令和８年10月14日
体系・工程の決定による書き換え | 2 | 書き換え | build_kitashiobara_taikei_hanei.py | 村の決定（案Ｃ・案Ａ）による第3章の章題とパブリックコメントの日程 | 令和８年10月14日
障がい児の論点（法改正） | 4 | 追記 | build_kitashiobara_shogaiji_ronten.py | こども家庭審議会障害児支援部会の令和8年度の審議事項のレビュー | 令和８年10月14日
アンケート集計表の改訂版 | 1 | 追記 | build_kitashiobara_anke_kaitei.py | 報告書用集計表の改訂版の受領により、課題の8区分目を足した | 令和８年10月14日
第8次福島県医療計画との調和 | 7 | 追記 | build_kitashiobara_ken_iryo.py | 国の基本指針 第三の一の7が調和を求める医療計画が落ちていた | 令和８年10月15日
第8次福島県医療計画との調和（表に行を足す） | 1 | 追記 | build_kitashiobara_ken_iryo.py | 第1章2（1）表1-3 に県医療計画を行として足した | 令和８年10月15日
当方が作った図 | 10 | 図の作成 | build_kitashiobara_graph.py | 他メンバー版の図は画像で取り込まれており数値を直せないため、当方で作り直せる図を別に作った | 令和８年10月10日
合計 | 139 | ― | 34系統
※ 型ごとの内訳は 追記 104件／移植 20件／図の作成 10件／書き換え 5件 です。「移植」は当方が先に作っていた骨子案の中身を他メンバー版の該当箇所へ移したもので、素案に無かった章節を足しています。「書き換え」は他メンバー版の本文が事実として誤っているものに限っており、挿入ではなく置換であるため、直す前の文が本文にちょうど1つあることを確かめてから書き換えています。当方が書いた文の誤りは、本文を書き換えるのではなく生成器の側を直しています。

## 01_対応履歴
全139件
番号・箇所・根拠は各系統の単一出所から読み込んでいます。日付は系統の受領日・作成日です。「足した分量」は、追記であればブロックの数（本文・表・注記）、移植であれば当方が見積もった頁数です。
番号 | 日付 | 系統 | 箇所 | 型 | 足した分量 | 根拠
１ | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第４章 ２（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 | 本文1段落＋表1点＋注記1点 | 約0.5頁 | 基本指針 第二 一（国基準は地域移行６％以上・削減５％以上）。国基準を下回る目標を置くため、下回る理由の説明が県の計画協議で求められる
２ | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第４章 ２（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 | 本文1段落＋注記1点 | 約0.3頁 | 退院者１人の目標と、第５章１の見込量の整合。移行先を示さないまま退院者数の目標だけを置くと、どのサービスで受け止めるのかが計画から読めない
３ | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第４章 ２（３）福祉施設から一般就労への移行等 | 本文1段落 | 約0.2頁 | 社会保障審議会障害者部会 第159回の資料で扱われた一般就労中の一時的な就労系サービスの利用・復職支援。本村の対象者は０人でよいが、相談があった場合の対応を書いておく
４ | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第４章 ２（４）障がい児支援の提供体制の整備等 | 本文1段落＋注記1点 | 約0.4頁 | 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の改正（令和8年法律第77号。令和8年7月31日公布・令和9年4月1日施行）。支援の対象に成年に達した医療的ケア児・18歳以上で医療的ケアがないと自立した生活が難しい方・重症心身障害者が加わり、法律の題名も改められる。医療的ケア児支援センターは医療的ケア児等支援センターへ改称され、住居の確保の措置（第11条の4）が新設され、医療的ケアの必要度を判定する基準を定期的に見直す規定が加わる。令和8年8月19日に示された基本指針の改正（こども家庭審議会障害児支援部会・社会保障審議会障害者部会）はこれを受けたものである
５ | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第５章 １（２）日中活動系サービス（≪見込量≫の解説の後） | 見出し1点＋本文2段落＋表1点＋注記1点 | 約0.7頁 | 基本指針 別表第一 三（生活介護・短期入所）及び四（共同生活援助）。これらの利用者数のうち、強度行動障害の状態にある方、高次脳機能障害を有する方、医療的ケア者等の重度障がい者について個別に利用者数の見込みを設定するよう努めることとされている
６ | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第５章 ２ 必要な見込量の確保のための方策（（７）～（10）として追加） | 項4点（見出し＋本文＋表2点＋注記1点） | 約1.5頁 | 基本指針 別表第二 三㈠②（確保のための方策。定めるよう努める）、同 三㈠④（圏域単位を標準とした計画的な基盤整備の方策）、第８期の見直し事項⑩（人口減少地域）・⑫（住宅セーフティネット）・⑧（意見申出制度）
７ | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第５章 ２ 必要な見込量の確保のための方策（（11）（12）として追加） | 項2点（見出し＋本文＋表2点） | 約1.3頁 | 第８期の見直し事項⑭（虐待の防止等）・⑯（災害時における障害福祉サービス提供の確保）。現行の記載は（６）の末尾に1文あるのみ
８ | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第４章 ２（７）障害福祉人材の確保・定着…（意思決定支援）／第５章 ２（６）サービスの質の向上と人材の確保（経営基盤） | 本文1段落＋注記1点（第４章）／見出し1点＋本文＋表1点（第５章） | 約1.0頁 | 基本指針 別表第二 六の項（令和８年７月10日の改正で新設。人材確保、ケアの充実のための生産性向上及び経営基盤の確立）。意思決定支援は、厚生労働省が令和８年９月に公表した「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン（第２版）」による
９ | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第６章 成年後見制度の利用促進（「４ 制度の見直しへの対応」として追加） | 見出し1点＋本文5段落＋注記1点 | 約1.2頁 | 民法等の一部を改正する法律（令和8年法律第45号。令和8年6月24日公布）。法務省民事局の概要資料を原典として確認した。後見及び保佐を廃止して補助に一元化（民法7条・9条・11条）、特定補助の仕組み（民法10条）、必要がなくなったときの終了（民法12条）、選任時の本人の意見（民法876条の2）、本人の意向の把握（民法876条の5）、解任事由の追加（民法876条の11）、死後事務（民法876条の26）、本人の陳述聴取と市区町村長等への意見の求め（家事事件手続法120条）
10 | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第４章 ２（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（移植２の後ろ） | 見出し1点＋本文2段落＋表1点＋注記1点 | 約0.6頁 | 基本指針 別表第二 三㈠⑤。令和11年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量（利用者数）は、市町村障害福祉計画で定めなければならない事項である
11 | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第５章 １（３）居住系サービス（≪見込量≫の解説の後） | 本文1段落＋注記1点 | 約0.3頁 | 告示 第三の二の２㈠。「指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援Ｂ型及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとし」と定められている
12 | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第５章 １（５）障がい児支援（≪見込量≫の解説の後） | 本文1段落 | 約0.2頁 | 告示 第三の二の２㈠。「指定通所支援等の必要な量の見込みについては、保育所等における障害児の受入れの体制の整備状況を踏まえた上で、設定するものとする」と定められている
13 | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第４章 ２（３）福祉施設から一般就労への移行等（≪国の基本指針≫欄と目標の表） | ≪国の基本指針≫欄への追記＋本文1段落＋表の行追加 | 約0.3頁 | 告示 第二 三。一般就労移行者数（令和６年度実績の1.31倍以上）のほかに、就労移行支援事業1.14倍以上、就労継続支援Ａ型おおむね1.52倍以上、同Ｂ型おおむね1.67倍以上の目標値も「併せて定めることとする」とされている
14 | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第５章 ３ 地域生活支援事業の実施目標（末尾） | 見出し1点＋本文＋表1点 | 約0.5頁 | 基本指針 別表第二 四④。地域生活支援事業について「その他実施に必要な事項」を定めなければならないとされている
15 | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第２章 ２ 障がい者手帳の所持者数（末尾） | 本文1段落＋注記1点 | 約0.3頁 | 障害者総合支援法第４条第１項。手帳を所持していなくても、同法の対象疾病（難病等。令和７年４月から376疾病）に該当すれば障がい福祉サービスの対象になりうる
16 | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第７章 他計画との連携（「３ 北塩原村高齢者福祉計画・介護保険事業計画との連携」として追加） | 見出し1点＋本文2段落＋表1点＋注記1点 | 約0.8頁 | 障害者総合支援法第７条（介護保険優先原則）、介護保険法施行法第11条第１項（適用除外）。告示 第三の一の７は他の計画等との調和を求めている
17 | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第１章 ２ 計画の位置づけ（末尾に項（１）～（４）として追加） | 見出し4点＋本文7段落＋表4点＋注記2点 | 約2.0頁 | 告示 第三の一の７（他の計画等との関係）。障害者基本法第11条第２項の都道府県障害者計画その他障害者等の福祉に関する事項を定める計画と調和が保たれたものとすることが必要とされている
18 | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第５章 ５ 年齢到達に伴うサービスの移行（新しい節として末尾に追加） | 見出し3点＋本文4段落＋表3点＋注記2点 | 約1.5頁 | 告示 第三の二の2㈠（障害児通所支援等からの円滑な移行）。障害者総合支援法第７条（介護保険優先原則）。別表第二 三㈠は、障害児通所支援等から障害福祉サービスへの移行を勘案して量を見込むこととしている
19 | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第５章 ６ 関係機関との連携（新しい節として末尾に追加。移植18の直後） | 見出し1点＋本文2段落＋表1点＋注記1点 | 約1.0頁 | 別表第二 五㈠㈡。市町村の障がい保健福祉部局と、医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携方法等を定めることが記載事項とされている
20 | 令和８年10月９日 | 骨子案からの移植 | 第５章 ７ 障がい福祉サービス等に係る費用の推移と財源構成（新しい節として末尾に追加。移植19の直後） | 見出し5点＋本文5段落＋表3点＋注記1点 | 約1.5頁 | 別表第二が求める事項ではないが、庁議・議会で必ず問われる。自立支援給付は義務的経費、地域生活支援事業は国２分の１以内・県４分の１以内の統合補助金による裁量的経費であり、見込量の確保は財源の確保と一体である
R-12 | 令和８年10月９日 | 論点メモ | 第４章２（３） 優先調達の進め方 | 本文 | 本文1段落 | ―
R-15 | 令和８年10月９日 | 論点メモ | 第４章２（６） 相談の窓口の二層の役割分担 | 本文 | 本文1段落 | ―
R-19 | 令和８年10月９日 | 論点メモ | 第４章２（４） インクルーシブ教育との接続 | 本文 | 本文1段落 | ―
R-20 | 令和８年10月９日 | 論点メモ | 第７章１ 母子保健との連携の具体化 | 本文 | 本文1段落 | ―
R-21 | 令和８年10月９日 | 論点メモ | 第５章３ 障害者週間に合わせた啓発 | 本文 | 本文1段落 | ―
書換１ | 令和８年10月10日 | 事実の誤りの書き換え（制度） | 第5章1（1）①重度訪問介護 | 書き換え | 本文1段落の置換 | ―
V-1 | 令和８年10月10日 | 村資料の点検 | 第1章2 計画の位置づけ（計画名／項目／内容の表） | 計画の表 | 表に2行 | 計画策定方針 3（2）③。成年後見制度の利用促進に関する法律第14条第1項
V-2 | 令和８年10月10日 | 村資料の点検 | 第1章3 計画の期間（年度表と本文） | 年度表 | 表に1行 | 計画策定方針 2・3（2）③
V-3 | 令和８年10月10日 | 村資料の点検 | 第1章2 計画の位置づけ（末尾。移植17の前） | 本文 | ― | 計画策定方針 3（1）
V-4 | 令和８年10月10日 | 村資料の点検 | 第1章5 計画策定の体制（（5）〜（7）として追加） | 項 | ― | 計画策定方針 7（4）（6）（7）
V-5 | 令和８年10月10日 | 村資料の点検 | 第6章 成年後見制度の利用促進（章の冒頭） | 本文 | ― | 計画策定方針 2・3（2）③
W-1 | 令和８年10月10日 | 重点施策12件の評価設計 | 第5章5（2）65歳到達時のサービスの区分（注記の後） | 注記後 | 本文1・表1 | 再レビュー1。障害者総合支援法第7条
W-2 | 令和８年10月10日 | 重点施策12件の評価設計 | 第5章3（2）地域生活支援事業ごとの見込量（移動支援の後） | 本文 | 本文1・表1 | 再レビュー2。アンケート調査（資料3）、自立支援協議会の意見・提案（Ｎｏ.５・６・12）
W-3 | 令和８年10月10日 | 重点施策12件の評価設計 | 第4章2（5）地域生活支援の充実（【目標設定の考え方】の後） | 本文 | 本文1・表1 | 国の基本指針 第二 五。再レビュー8（Ｎｏ.７の5機能実績化）
W-6 | 令和８年10月10日 | 重点施策12件の評価設計 | 第6章3 今後の取組み（末尾） | 本文 | 本文2・表1 | 再レビュー4・10。正本 第6章1（3）・第6章2
W-8 | 令和８年10月10日 | 重点施策12件の評価設計 | 第5章2（11）災害時にサービスを止めないための備え（冒頭） | 本文 | 本文1・表1 | 再レビュー7
W-9 | 令和８年10月10日 | 重点施策12件の評価設計 | 第3章3 基本施策の目標値と本計画期間の主な取組み（末尾） | 本文 | 本文1・表1 | 再レビュー9。村の進捗管理・評価シートの様式
W-10 | 令和８年10月10日 | 重点施策12件の評価設計 | 第1章6 計画の推進体制 | 本文 | 本文1・表1 | 障害者総合支援法第88条の2。再レビューの結論
W-13 | 令和８年10月10日 | 重点施策12件の評価設計 | 第5章2（14）冬季の地域生活の継続（新しい項として末尾に追加） | 注記後 | 小見出し1・本文4・表1 | 再レビュー（除雪支援の整理）。令和8年度 北塩原村高齢者サービスの手引き
W-4 | 令和８年10月10日 | 重点施策12件の評価設計 | 第5章2（11）災害時の備え（W-8の4場面の表の後） | 表の後 | 本文1 | 再レビュー6。村の緊急連絡カードの様式
W-7 | 令和８年10月10日 | 重点施策12件の評価設計 | 第5章1（3）居住系サービス（移植11の後） | 本文 | 本文1 | 再レビュー5。令和8年度 北塩原村高齢者サービスの手引き
W-11 | 令和８年10月10日 | 重点施策12件の評価設計 | 第5章2（4）広域連携によるサービス提供体制の確保 | 本文 | 本文5・注記1 | 令和8年度 北塩原村高齢者サービスの手引きのサービス事業者一覧。障害者総合支援法第41条の2（共生型障害福祉サービス）
W-12 | 令和８年10月10日 | 重点施策12件の評価設計 | 第6章1（3）成年後見制度利用支援事業の利用状況 | 本文 | 本文1 | 令和8年度 北塩原村高齢者サービスの手引き・令和8年度住民向け成年後見講座
X-1 | 令和８年10月10日 | 村ホームページ掲載施策の棚卸し | 第1章2 計画の位置づけ（（１）福島県の計画との整合の前） | 本文 | 本文1・表1 | 告示 第三の一の7（他の計画等との関係）。村ホームページ・アンケート調査（資料3）
X-2 | 令和８年10月10日 | 村ホームページ掲載施策の棚卸し | 第5章3（2）地域生活支援事業ごとの見込量（移動支援の後。W-2の後） | 本文 | 本文1・注記1 | 村ホームページ。進捗管理評価シート1（令和7年度の実績）
X-3 | 令和８年10月10日 | 村ホームページ掲載施策の棚卸し | 第5章2（1）住民への情報提供等 | 本文 | 本文1・注記1 | 村ホームページ
X-4 | 令和８年10月10日 | 村ホームページ掲載施策の棚卸し | 第5章2（14）冬季の地域生活の継続（3段階の表の後） | 表の後 | 本文1・注記1 | 村ホームページ。令和8年度 北塩原村高齢者サービスの手引き
X-6 | 令和８年10月10日 | 村ホームページ掲載施策の棚卸し | 第1章2（3）県障がい者計画の基本目標との対応 | 本文 | 本文1 | 村ホームページ
Ｙ-1 | 令和８年10月10日 | 村ホームページ3分野の棚卸し | 第7章4 北塩原村こども・子育て計画との連携（新しい節） | 注記後 | 見出し1・本文2・表1・注記1 | レビュー（村ホームページ）。国の基本指針 第二 四
Ｙ-2 | 令和８年10月10日 | 村ホームページ3分野の棚卸し | 第5章2（5）障がい児支援の提供体制の確保 | 本文 | 本文2・表1・注記1 | レビュー（村ホームページ）。国の基本指針 第二 四
Ｙ-3 | 令和８年10月10日 | 村ホームページ3分野の棚卸し | 第4章2（4）障がい児支援の提供体制の整備等 | 本文 | 本文1・表1・注記1 | レビュー（村ホームページ）。正本 第4章2（4）・第5章1（5）
Ｙ-4 | 令和８年10月10日 | 村ホームページ3分野の棚卸し | 第5章1（3）居住系サービス（Ｗ-7の後） | 本文 | 本文1・注記1 | レビュー（村ホームページ）。正本 第5章1（3）のＷ-7
Ｙ-5 | 令和８年10月10日 | 村ホームページ3分野の棚卸し | 第6章3 今後の取組み（⑤権利擁護の担い手の育成の後） | 本文 | 本文2・注記1 | レビュー（村ホームページ）。正本 第6章2（中核機関との連携）
Ｙ-6 | 令和８年10月10日 | 村ホームページ3分野の棚卸し | 第5章2（12）虐待の予防から再発の防止まで | 表の後 | 本文1・注記1 | レビュー（村ホームページ）。正本 第5章2（12）
Ｙ-7 | 令和８年10月10日 | 村ホームページ3分野の棚卸し | 第5章6 関係機関との連携（表の後） | 表の後 | 本文2・注記1 | 第5次福島県障がい者計画（矯正施設退所者への支援、福島県地域生活定着支援センター）。レビュー（村ホームページ）
Ｙ-8 | 令和８年10月10日 | 村ホームページ3分野の棚卸し | 第5章5（2）65歳到達時のサービスの区分（Ｗ-1の表の後） | 表の後 | 本文2・表1・注記1 | レビュー（村ホームページ）。令和8年度高齢者サービスの手引き。正本 第5章5（2）のＷ-1
ＲＴ-1 | 令和８年10月10日 | ＲｅｄＴｅａｍ（救急・防災・冬季） | 第5章2（15）医療へのアクセス（新しい項） | 本文 | 小見出し1・本文2・表1・注記1 | レビュー（村ホームページ 医療機関・相談・救急情報／AED設置施設）
ＲＴ-5 | 令和８年10月10日 | ＲｅｄＴｅａｍ（救急・防災・冬季） | 第5章2（14）冬季の地域生活の継続（末尾） | 本文 | 本文1・表1・注記1 | レビュー（村ホームページ 通行止め情報）。正本 第5章2（14）のＷ-13
ＲＴ-2 | 令和８年10月10日 | ＲｅｄＴｅａｍ（救急・防災・冬季） | 第5章2（11）災害時にサービスを止めないための備え（末尾） | 表の後 | 本文1・表1・注記1 | レビュー（村ホームページ 防災）。正本 第3章3（個別避難計画）
ＲＴ-3 | 令和８年10月10日 | ＲｅｄＴｅａｍ（救急・防災・冬季） | 第5章4（1）住民への情報提供等（Ｘ-3の注記の後） | 注記後 | 本文2・表1 | レビュー。正本 第5章4（1）のＸ-3・第5章2（11）のＷ-4
ＲＴ-4 | 令和８年10月10日 | ＲｅｄＴｅａｍ（救急・防災・冬季） | 第1章6 計画の推進体制（年次の点検評価の表の後） | 表の後 | 本文1・表1 | レビュー 6（進捗評価・ＰＤＣＡとの接続）。正本 第1章6のＷ-10
ＭＥ-3 | 令和８年10月10日 | ＭＥＣＥ（利用の流れと報酬改定） | 第5章1 障がい福祉サービスの見込量（体系の表の後） | 表の後 | 本文2・表1 | レビュー 7（サービス利用プロセスと見込量算定）。正本 第1章6の年次の点検評価
ＭＥ-1 | 令和８年10月10日 | ＭＥＣＥ（利用の流れと報酬改定） | 第5章1（1）訪問系サービス（見込量の記述の後） | 本文 | 本文2・表1・注記1 | レビュー 4-2・13。国の基本指針（見込量は必要な量を見込むもの）
ＭＥ-2 | 令和８年10月10日 | ＭＥＣＥ（利用の流れと報酬改定） | 第1章4（3）関連する制度の動向 | 本文 | 本文1 | レビュー 8。計画期間が令和9年度から始まる
ＭＥ-4 | 令和８年10月10日 | ＭＥＣＥ（利用の流れと報酬改定） | 第4章2（4）障がい児支援の提供体制の整備等（Ｙ-3の後） | 本文 | 本文1 | こども家庭庁「障害児支援」（障がいの疑いがある段階からの支援）
ＭＥ-5 | 令和８年10月10日 | ＭＥＣＥ（利用の流れと報酬改定） | 第4章2（8）障害福祉サービス等の質を向上させる体制の構築 | 表の後 | 本文1 | こども家庭庁「障害児支援」（障がい児支援の質・適正化）。正本 第4章2（4）の４つの中核機能
ＳＡ-1 | 令和８年10月10日 | 見込量算定のＲｅｄＴｅａｍ | 第5章1 障がい福祉サービスの見込量（ＭＥ-3の表の後） | 表の後 | 本文2・表1・注記1 | レビュー 18・21。国の基本指針（別表第五の算定方法によらない場合は必要性と根拠を添えて示す）
ＳＡ-2 | 令和８年10月10日 | 見込量算定のＲｅｄＴｅａｍ | 第5章5（1）学校卒業に伴うサービスの移行（表の後） | 表の後 | 本文2 | レビュー 6・7・17
ＳＡ-3 | 令和８年10月10日 | 見込量算定のＲｅｄＴｅａｍ | 第5章3（1）基本的考え方 | 本文 | 本文1 | レビュー 15
ＡＮ-1 | 令和８年10月10日 | アンケートと見込量の整合 | 第2章7（6）調査結果からみた課題と本計画での対応（表の後） | 表の後 | 本文4・表1 | レビュー 1・3・12・13・14・15・18。正本 第2章7（5）
ＫＧ-1 | 令和８年10月８日 | 介護保険事業計画との整合 | 第7章3 高齢者福祉計画・介護保険事業計画との連携（注記の後） | 注記後 | 本文3 | 第10期北塩原村高齢者福祉計画・介護保険事業計画の素案／介護保険法施行法第11条第１項
書換２ | 令和８年10月８日 | 事実の誤りの書き換え（他計画との連携） | 第7章 他計画との連携（章の導入） | 書き換え | 本文1段落の置換 | ―
ＫＯ-1 | 令和８年10月10日 | 広域連携・圏域整合 | 第4章2（4）障がい児支援の提供体制の整備等（医療的ケア児の段落の後） | 本文 | 本文3・注記1 | レビュー 7・8。磐梯町及び湯川村の現行計画の記載
ＫＯ-2 | 令和８年10月10日 | 広域連携・圏域整合 | 第5章2（4）広域連携によるサービス提供体制の確保（末尾） | 本文 | 本文2・表1・注記1 | レビュー 4。正本 第4章2（5）の地域生活支援拠点の5機能
ＫＯ-3 | 令和８年10月10日 | 広域連携・圏域整合 | 第5章2（15）医療へのアクセス（末尾） | 本文 | 本文1・注記1 | レビュー 15。福島県医療的ケア児支援センター、高次脳機能障害の専門相談
ＫＯ-4 | 令和８年10月10日 | 広域連携・圏域整合 | 第5章1（5）障がい児支援（見込量の記述の後） | 本文 | 本文1・表1・注記1 | レビュー 14。県の圏域資料（令和5年4月1日現在）
ＫＯ-5 | 令和８年10月10日 | 広域連携・圏域整合 | 第4章2（6）相談支援体制の充実・強化等（目標設定の考え方の後） | 本文 | 本文3・表1・注記1 | 厚生労働省「基幹相談支援センター一覧（令和７年４月１日時点）」（001698042.pdf）
書換３ | 令和８年10月10日 | 事実の誤りの書き換え（障がい児支援） | 第4章2（4）障がい児支援の提供体制の整備等 | 書き換え | 本文1段落の置換 | ―
ＫＪ-1 | 令和８年10月10日 | 情報公表制度と経営情報 | 第4章2（8）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築（目標設定の考え方の後） | 本文 | 本文4・注記1 | 障害福祉サービス等情報公表制度に関するＱ＆ＡVOL.1（令和８年２月10日）・VOL.2（令和８年８月３日）
ＫＪ-2 | 令和８年10月10日 | 情報公表制度と経営情報 | 第5章2（7）事業所の受入余力の把握（照会の表の後） | 表の後 | 本文3 | 障害福祉サービス等情報公表制度に関するＱ＆ＡVOL.2 問１-４-２。正本 第5章2（7）
ＩＫ-1 | 令和８年10月10日 | 意思決定支援ガイドライン第2版 | 第4章2（7）障害福祉人材の確保・定着等（意思決定支援の記述の後） | 本文 | 本文4 | 意思決定支援ガイドライン（第２版）p.22〜25・p.28
ＩＫ-2 | 令和８年10月10日 | 意思決定支援ガイドライン第2版 | 第4章2（1）福祉施設の入所者の地域生活への移行（地域移行の可能性を確かめる事項の注記の後） | 注記後 | 本文3 | 意思決定支援ガイドライン（第２版）p.17・p.19
ＹＳ-1 | 令和８年10月10日 | 国予算（令和7・8年度） | 第1章4（3）関連する制度の動向（報酬改定の記述の後） | 本文 | 本文2 | 令和8年度障害保健福祉部予算案の概要 p.2・p.3・p.8・p.10
ＹＳ-2 | 令和８年10月10日 | 国予算（令和7・8年度） | 第4章2（7）障害福祉人材の確保・定着等（冒頭の後） | 本文 | 本文2 | 令和8年度障害保健福祉部予算案の概要 p.2（令和7年度補正）
ＹＳ-3 | 令和８年10月10日 | 国予算（令和7・8年度） | 第4章3 発達障がい者等に対する支援（末尾） | 本文 | 本文5・注記1 | 令和8年度障害保健福祉部予算案の概要 p.10
ＹＳ-4 | 令和８年10月10日 | 国予算（令和7・8年度） | 第1章6 計画の推進体制（七つの項目の記述の前） | 本文 | 本文2 | 令和8年度障害保健福祉部予算案の概要 p.5・p.6（令和7年度補正）
ＹＳ-5 | 令和８年10月10日 | 国予算（令和7・8年度） | 第5章2（3）一般就労への移行等の推進（末尾） | 本文 | 本文3 | 令和8年度障害保健福祉部予算案の概要 p.11
ＹＳ-6 | 令和８年10月10日 | 国予算（令和7・8年度） | 第5章2（1）住民への情報提供等（末尾） | 本文 | 本文2 | 令和8年度障害保健福祉部予算案の概要 p.3・p.5
ＹＳ-7 | 令和８年10月10日 | 国予算（令和7・8年度） | 第5章7（1）給付費の推移（末尾） | 本文 | 本文2 | 令和8年度障害保健福祉部予算案の概要 p.1・p.2
ＹＳ-8 | 令和８年10月10日 | 国予算（令和7・8年度） | 第5章2（2）総合的な相談支援（末尾） | 本文 | 本文3・注記1 | 令和8年度障害保健福祉部予算案の概要 p.7・p.8
ＫＹ-1 | 令和８年10月10日 | 共生型サービスの適用可能性 | 第5章5（2）65歳到達時のサービスの区分（Ｍ-15・Ｍ-20の注記の後） | 注記後 | 本文2・表1 | 共生型サービスの概要（000897169）・共生型サービス指定に係る特例（000897233）・共生型サービスの対象となるサービス（000897212）
ＫＮ-1 | 令和８年10月11日 | 高次脳機能障害者支援法 | 第1章4（3）関連する制度の動向（国の取組みの記述の後） | 本文 | 本文1 | 高次脳機能障害者支援法の施行に伴う留意事項について（障精発0415第1号 令和8年4月15日）・高次脳機能障害者支援法施行令（令和8年政令第60号）
ＫＮ-2 | 令和８年10月11日 | 高次脳機能障害者支援法 | 第5章2（2）総合的な相談支援（高次脳機能障害の照会の注記の後） | 注記後 | 本文3・表1・注記1 | 高次脳機能障害者支援法の施行に伴う留意事項について（障精発0415第1号）記１・記４・記５・記８・記９・高次脳機能障害者支援法施行令第１条
ＣＳ-1 | 令和８年10月11日 | 地域支援事業実施要綱 | 第5章5（2）65歳到達時のサービスの区分（高齢者福祉の照会の注記の後） | 注記後 | 本文2・表1・注記1 | 地域支援事業の実施について（老発第0609001号。最終改正 老発0820第1号 令和8年8月20日）別記2・別記3・別記5
ＣＳ-2 | 令和８年10月11日 | 地域支援事業実施要綱 | 第5章2（8）住まいの確保（末尾） | 本文 | 本文1 | 地域支援事業の実施について 別記2の(2)。住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律（令和6年法律第43号）
ＫＴ-1 | 令和８年10月12日 | 法定記載事項の点検 | 第1章6 計画の推進体制（既にある資源を評価する順序の表の後） | 表の後 | 本文2・注記1 | 第8期基本指針 告示本文（令和8年3月31日）第三の一の２㈠・第三の一の８
ＳＳ-1 | 令和８年10月12日 | 指標の測定可能性 | 第3章 第４次北塩原村障がい者計画の推進状況（アンケートの参考値の記述の後） | 本文 | 本文2・注記1 | 今回のアンケート調査票（令和8年8月25日確定版）の設問。集計_障がい者版.xlsx の単純集計シートにより確認
ＲＶ-1 | 令和８年10月13日 | 第3回レビューへの対応 | 第2章2 障がい者手帳の所持者数（Ｍ-32の注記の後） | 注記後 | 本文2・注記1 | 再レビュー（令和８年10月13日）優先Ａ①。業務委託仕様書 Ⅱ(3)①（手帳所持者数の将来推計）。基礎データの性質は当方の北塩原村_他メンバー素案_網羅性点検.xlsx による
ＲＶ-2 | 令和８年10月13日 | 第3回レビューへの対応 | 第5章3 地域生活支援事業（Ｍ-59・Ｍ-60の注記の後） | 注記後 | 本文1・注記1 | 再レビュー（令和８年10月13日）優先Ａ④。告示 第三 二 3 ㈡（事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み）
ＲＶ-3 | 令和８年10月13日 | 第3回レビューへの対応 | 第5章1（4）相談支援（計画相談支援の見込量の説明の後） | 本文 | 本文2・注記1 | 再レビュー（令和８年10月13日）優先Ａ⑤。第4章2（6）の目標値（のぞまないセルフプラン０件）
ＨＫ-1 | 令和８年10月13日 | 令和8年法改正の反映 | 第5章1 障がい福祉サービスの見込量（見込量の位置づけの注記の後） | 注記後 | 本文2・注記1 | 社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）。厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の概要について」p.11（計画の記載事項の追加。※障害福祉分野においても同様の見直しを行う）
ＨＫ-2 | 令和８年10月13日 | 令和8年法改正の反映 | 第5章2（6）サービスの質の向上と人材の確保（本文の後） | 本文 | 本文2 | 社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）。原典 p.3（小規模市町村における包括的な支援体制の整備。施行日 令和9年4月1日）、p.12（人材確保の協議会・生産性向上等に係る協議会。障害福祉分野については公布後3年以内に政令で定める日）
ＨＫ-3 | 令和８年10月13日 | 令和8年法改正の反映 | 第6章4 制度の見直しへの対応（Ｍ-116の注記の後） | 注記後 | 小見出し1・本文3・注記1 | 社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）。原典 p.7（地域権利擁護相談支援センターの法定化。施行日 令和9年4月1日）、p.6（頼れる身寄りがいない高齢者等への支援の充実。障害者相談支援事業の対象として明確化）
ＨＫ-4 | 令和８年10月13日 | 令和8年法改正の反映 | 第5章2（11）災害時にサービスを止めないための備え（Ｍ-83の注記の後） | 注記後 | 本文1 | 社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）。原典 p.16（ＤＷＡＴの法定化。登録は国、派遣の要請は都道府県知事。施行日 令和9年4月1日）
ＨＫ-5 | 令和８年10月13日 | 令和8年法改正の反映 | 第5章2（10）中山間・人口減少地域の制度の活用（Ｓ-11の注記の後） | 注記後 | 本文1 | 社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）。原典 p.15（社会福祉連携推進法人制度の活用推進。施行日 令和9年4月1日）、p.4（特定地域居宅サービス等事業）
ＵＲ-1 | 令和８年10月13日 | 打合せ論点10項目 | 第4章2（4）障害児支援の提供体制の整備等（医療的ケア児等の3点の後） | 本文 | 本文3・注記1 | 打合せ論点④（令和８年10月13日）。喀痰吸引等の担い手の要件（医師及び看護職員のほか、登録を受けた研修機関の研修を修了して都道府県知事の認定を受けた介護職員等）
ＵＲ-2 | 令和８年10月13日 | 打合せ論点10項目 | 第3章3 基本施策の目標値と本計画期間の主な取組み（Ｍ-111の注記の後） | 注記後 | 本文3・注記1 | 打合せ論点⑤（令和８年10月13日）。表3-1の指標「個別避難計画の策定件数」（現状1件→令和11年度10件）及びアンケートの「知らない」68.4％
ＵＲ-3 | 令和８年10月13日 | 打合せ論点10項目 | 第5章3 地域生活支援事業（Ｍ-114の注記の後） | 注記後 | 本文3 | 打合せ論点⑧（令和８年10月13日）。自発的活動支援事業（法第77条第1項第2号）が令和3年度から令和8年度まで実績・見込とも0件
ＵＲ-4 | 令和８年10月13日 | 打合せ論点10項目 | 第4章2（2）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（退院者1人の受け止めの後） | 本文 | 本文2 | 打合せ論点③（令和８年10月13日）。第7期計画期間中に退院に至らなかった実績
ＵＲ-5 | 令和８年10月13日 | 打合せ論点10項目 | 第4章2（3）福祉施設から一般就労への移行等（重度の障がいのある方の就労の支援の後） | 本文 | 本文2・注記1 | 打合せ論点⑩（令和８年10月13日）。村内に就労移行支援の事業所がないこと
ＫＨ-1 | 令和８年10月13日 | 関連法令3法 | 第1章2 計画の位置づけ（表1-2 の後） | 表の後 | 本文4 | レビュー結果（令和８年10月13日）。本計画の策定根拠は表1-1に掲げており、次の3法は策定根拠ではなく関連法令である
ＫＨ-2 | 令和８年10月13日 | 関連法令3法 | 第5章2（8）住まいの確保（住宅セーフティネット制度の後） | 本文 | 本文1 | レビュー結果（令和８年10月13日）で挙げられた医療的ケア児支援法の改正（令和8年法律第77号。令和8年7月31日公布・令和9年4月1日施行）。第11条の4の新設（住居の確保の措置）
ＴＫ-1 | 令和８年10月14日 | 計画の体系（案Ｃ）の反映 | 第1章4 国の基本指針の見直しについて（項（4）本計画で新たに加える施策として末尾に追加） | 本文 | 小見出し1・本文3 | 体系の組みなおし（案Ｃ。令和8年10月14日採用）。村の方針資料は「新規の追加施策」を独立の章として掲げることとしていた。当方の章立てを保ったまま、何が新しいのかが一目で分かる形にする
ＴＫ-2 | 令和８年10月14日 | 計画の体系（案Ｃ）の反映 | 第3章（節4 本計画で新たに加える施策として末尾に追加。表３-３を含む） | 表の後 | 見出し1・本文2・表1・注記1 | 体系の組みなおし（案Ｃ。令和8年10月14日採用）。章の末尾に置くため、表３-２の次の番号（表３-３）になり、第4章以降の表の番号は動かない
ＴＫ-3 | 令和８年10月14日 | 体系・工程の決定による書き換え | 第3章の章題 | 書き換え | 本文1段落の置換 | ―
ＴＫ-4 | 令和８年10月14日 | 体系・工程の決定による書き換え | 第1章5（4）パブリックコメントの実施 | 書き換え | 本文1段落の置換 | ―
ＳＪ-1 | 令和８年10月14日 | 障がい児の論点（法改正） | 第4章2（4）障がい児支援の提供体制の整備等（Ｍ-26の注記の後） | 注記後 | 小見出し1・本文4・注記2 | 障害児支援部会のレビュー結果（令和8年10月14日）。基本指針の改正案（令和8年8月19日 障害児支援部会第21回・障害者部会第158回 資料1-2）による。医療的ケア児等支援地域協議会と、学齢期から成人期への引継ぎの協議がその場へ移ったこと、及び医療的ケア者の定義の2類型
ＳＪ-2 | 令和８年10月14日 | 障がい児の論点（法改正） | 第4章2（4）障がい児支援の提供体制の整備等（災害時の医療の継続の後） | 本文 | 本文1 | 障害児支援部会のレビュー結果（令和8年10月14日）。基本指針の改正案により、医療的ケア児等支援センターの業務に個別避難計画の作成についての協力及び災害時における市町村と連携した情報の提供等が加わる
ＳＪ-3 | 令和８年10月14日 | 障がい児の論点（法改正） | 第4章2（7）障害福祉人材の確保・定着等（本村と圏域の実情の後） | 本文 | 本文3 | 障害児支援部会のレビュー結果（令和8年10月14日）。基本指針の改正案（令和8年7月10日 障害者部会第157回 資料）により、別表第二に六の項が新設され、市町村障害福祉計画等において定めるよう努めなければならない事項とされる。対象は指定通所支援等の従事者を含む
ＳＪ-4 | 令和８年10月14日 | 障がい児の論点（法改正） | 第5章2（9）供給が不足する場合の県への意見申出（末尾） | 本文 | 本文3 | 障害児支援部会のレビュー結果（令和8年10月14日）。基本指針の改正案（第三の一の３）により、重度障がい児者の個別ニーズを勘案した指定の運用と、市町村が意見の申出を積極的に実施することが示されている
ＡＫ-1 | 令和８年10月14日 | アンケート集計表の改訂版 | 第2章7（6）表2-8 調査結果からみた課題と本計画での対応（8区分目を追加） | 表に行を足す | 表に1行 | アンケート集計表の改訂版（令和8年10月14日受領）の 6章_課題（表6-1）。報告書は課題を8件としており、8件目の「専門的支援」（精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築、強度行動障がい・医療的ケアへの対応。根拠設問 問17から問20）に対応する区分が当方の表2-8に無かった。Ｓ-26の決着
ＫＩ-2 | 令和８年10月15日 | 第8次福島県医療計画との調和 | 第4章2（2）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 | 本文 | 小見出し1・本文3・注記1 | 第8次福島県医療計画 第8章第5節（通し頁136・134）
ＫＩ-1 | 令和８年10月15日 | 第8次福島県医療計画との調和 | 第4章2（4）障がい児支援の提供体制の整備等 | 本文 | 本文2 | 第8次福島県医療計画 第8章第11節（通し頁234。指標 C502）
ＫＩ-3 | 令和８年10月15日 | 第8次福島県医療計画との調和 | 第5章2（11）災害時にサービスを止めないための備え | 本文 | 本文1・注記1 | 第8次福島県医療計画 第8章第5節（通し頁134）
ＫＩ-5 | 令和８年10月15日 | 第8次福島県医療計画との調和 | 第1章2（2）県が定める区域と本計画でいう圏域 | 本文 | 本文1 | 第8次福島県医療計画 第12章第4節（通し頁348）
ＫＩ-9 | 令和８年10月15日 | 第8次福島県医療計画との調和 | 第5章2（15）医療へのアクセス（表5-28の前） | 本文 | 本文1 | 第8次福島県医療計画 第8章第9節（通し頁192・193）
ＫＩ-6 | 令和８年10月15日 | 第8次福島県医療計画との調和 | 第5章2（15）医療へのアクセス（県の専門支援の後） | 本文 | 本文1・注記1 | 第8次福島県医療計画 第12章第4節（通し頁349。図表12－４－１）
ＫＩ-8 | 令和８年10月15日 | 第8次福島県医療計画との調和 | 第7章 節5「第8次福島県医療計画との連携」と表7-5を新設 | 表の後 | 見出し1・本文3・表1・注記1 | 国の基本指針 第三の一の７／第8次福島県医療計画 第1章第2節
ＫＩ-7 | 令和８年10月15日 | 第8次福島県医療計画との調和（表に行を足す） | 第1章2（1）表1-3 福島県の計画との整合 | 表に行を足す | 表に1行 | 国の基本指針 告示本文 p21・p33／第8次福島県医療計画 第1章第5節
Z-1 | 令和８年10月10日 | 当方が作った図 | （１）給付費の推移 | 本文 | 図1点 | 資料：村提供の障がいサービス給付実績
Z-2 | 令和８年10月10日 | 当方が作った図 | （３）サービス別の構成（令和７年度） | 本文 | 図1点 | 資料：村提供の障がいサービス給付実績
Z-3 | 令和８年10月10日 | 当方が作った図 | （１）高齢化率 | 本文 | 図1点 | 資料：北塩原村（各年４月１日現在）
Z-4 | 令和８年10月10日 | 当方が作った図 | 第４次北塩原村障がい者計画では、７つの基本施策ごとに令和11年度の目標値を設定しています。本計画期間においては、障がい福祉サービス等の提供体制の確保と合わせて、次の取組みを進め、目標の達成を目指します。 | 本文 | 図1点 | 資料：第４次北塩原村障がい者計画及び本計画により作成
Z-5 | 令和８年10月10日 | 当方が作った図 | 本村は人口2,316人（令和８年４月１日現在）の小規模な自治体であり、村内で完結する支援は限られます。 | 表の後 | 図1点 | 資料：北塩原村（第５章６により作成）
Z-6 | 令和８年10月10日 | 当方が作った図 | 地域生活支援拠点等には、相談、緊急時の受入れ及び対応、体験の機会及び場、専門的人材の確保及び養成、地域の体制づくりの５つの機能が求められています。 | 表の後 | 図1点 | 資料：国の基本指針 第二 五及び北塩原村の資料により作成
Z-7 | 令和８年10月10日 | 当方が作った図 | 本村では、本人の身に何か起きたときの備えが場面ごとに分かれています。 | 表の後 | 図1点 | 資料：北塩原村（第５章２（11）により作成）
Z-10 | 令和８年10月10日 | 当方が作った図 | 二つめは成年後見制度の利用を支援する事業です。 | 本文 | 図1点 | 資料：北塩原村（第７章３及び第10期北塩原村高齢者福祉計画・介護保険事業計画の素案により作成）
Z-9 | 令和８年10月10日 | 当方が作った図 | 障がい福祉サービスは、一定の年齢に達することにより、対象となる制度が変わります。 | 表の後 | 図1点 | 資料：北塩原村（第５章５及び第７章により作成）
Z-8 | 令和８年10月10日 | 当方が作った図 | 65歳到達時に介護保険へ移行するかどうかは、サービスの種類により扱いが異なります。 | 表の後 | 図1点 | 資料：障害者総合支援法第７条及び本計画により作成

## 02_元エビデンス
生成器が実際に開いているエビデンス 38点
手で並べたものではありません。各生成器のモジュールを読み込み、source/ の下にあって実在するファイルのパスを機械で集めています。使っていない資料を根拠として挙げないためです。大きさは実測です。
分類 | ファイル | 大きさ | 頁・シート | これを根拠とする系統
アンケート結果 | 報告書用集計表.xlsx | 282KB | 15シート | アンケート集計表の改訂版
アンケート結果 | 集計_障がい者版.xlsx | 150KB | 15シート | 指標の測定可能性
レビュー_20261010 | 北塩原村_MECEレビュー_利用の流れと報酬改定_20261010.md | 18KB | 503行 | 事実の誤りの書き換え（制度）／ＭＥＣＥ（利用の流れと報酬改定）
レビュー_20261010 | 北塩原村_RedTeamレビュー_広域連携圏域整合_20261010.md | 39KB | 1079行 | 事実の誤りの書き換え（障がい児支援）／広域連携・圏域整合
レビュー_20261010 | 北塩原村_RedTeamレビュー_救急防災冬季_20261010.md | 14KB | 455行 | ＲｅｄＴｅａｍ（救急・防災・冬季）
レビュー_20261010 | 北塩原村_アンケートと見込量の整合RedTeam_20261010.md | 15KB | 666行 | アンケートと見込量の整合
レビュー_20261010 | 北塩原村_共生型サービスの適用可能性レビュー_20261011.md | 28KB | 876行 | 共生型サービスの適用可能性
レビュー_20261010 | 北塩原村_国予算R7R8_MECE_RedTeamレビュー_20261010.md | 37KB | 1190行 | 国予算（令和7・8年度）
レビュー_20261010 | 北塩原村_国予算レビュー反証確認_訂正版_20261011.md | 20KB | 666行 | 国予算（令和7・8年度）
レビュー_20261010 | 北塩原村_情報公表制度と経営情報見える化の計画反映レビュー_20261010.md | 15KB | 452行 | 情報公表制度と経営情報
レビュー_20261010 | 北塩原村_意思決定支援ガイドライン第2版_MECEチェック_20261010.md | 34KB | 1112行 | 意思決定支援ガイドライン第2版
レビュー_20261010 | 北塩原村_村HP掲載施策の整理_20261010.md | 15KB | 233行 | 村ホームページ掲載施策の棚卸し
レビュー_20261010 | 北塩原村_見込量算定RedTeam再レビュー_20261010.md | 18KB | 762行 | 見込量算定のＲｅｄＴｅａｍ
レビュー_20261010 | 北塩原村_高齢者児童社会福祉HPの整理_20261010.md | 13KB | 274行 | 村ホームページ3分野の棚卸し
他メンバー素案_20261008 | 北塩原村_第8期障がい福祉計画_第4期障がい児福祉計画_素案_他メンバー版.docx | 4,613KB | 526段落 | アンケートと見込量の整合／事実の誤りの書き換え（制度）／事実の誤りの書き換え（障がい児支援）／体系・工程の決定による書き換え／共生型サービスの適用可能性／国予算（令和7・8年度）／地域支援事業実施要綱／広域連携・圏域整合／情報公表制度と経営情報／意思決定支援ガイドライン第2版／指標の測定可能性／村ホームページ3分野の棚卸し／村資料の点検／法定記載事項の点検／見込量算定のＲｅｄＴｅａｍ／計画の体系（案Ｃ）の反映／論点メモ／骨子案からの移植／高次脳機能障害者支援法／ＭＥＣＥ（利用の流れと報酬改定）／ＲｅｄＴｅａｍ（救急・防災・冬季）
国資料 | 介護保険最新情報Vol1404_令和7年度地域支援事業実施要綱等の改正点.pdf | 541KB | 4頁 | 地域支援事業実施要綱
国資料 | 令和6年度障害保健福祉関係予算案_主管課長会議資料_001231504.pdf | 2,628KB | 38頁 | 国予算（令和7・8年度）
国資料 | 令和7年度障害保健福祉部予算案の概要_001512596.pdf | 257KB | 13頁 | 国予算（令和7・8年度）
国資料 | 令和8年度障害保健福祉部予算案の概要_001744478.pdf | 231KB | 12頁 | 国予算（令和7・8年度）
国資料 | 地域支援事業の実施について_老発0609001号_最終改正令和8年8月20日_001741386.pdf | 669KB | 74頁 | 地域支援事業実施要綱
国資料 | 基幹相談支援センター一覧_令和7年4月1日時点_001698042.pdf | 347KB | 22頁 | 事実の誤りの書き換え（障がい児支援）／広域連携・圏域整合
国資料 | 意思決定支援ガイドライン第2版_事例集_001749796.pdf | 719KB | 25頁 | 意思決定支援ガイドライン第2版
国資料 | 意思決定支援ガイドライン第2版_本文_001749795.pdf | 712KB | 31頁 | 意思決定支援ガイドライン第2版
国資料 | 民法等の一部を改正する法律_令和8年法律第45号_001465481.pdf | 1,974KB | 8頁 | 令和8年法改正の反映／骨子案からの移植
国資料 | 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要_令和8年法律第51号_001717214.pdf | 3,545KB | 17頁 | 令和8年法改正の反映／法定記載事項の点検／障がい児の論点（法改正）／骨子案からの移植
国資料 | 障害福祉サービス等情報公表制度Q&A_VOL1_001732679.pdf | 249KB | 8頁 | 情報公表制度と経営情報
国資料 | 障害福祉サービス等情報公表制度Q&A_VOL2_001732680.pdf | 170KB | 11頁 | 情報公表制度と経営情報
国資料 | 高次脳機能障害者支援法の施行に伴う留意事項について_障精発0415第1号_001692858.pdf | 141KB | 7頁 | 高次脳機能障害者支援法
国資料 | 高次脳機能障害者支援法施行令_令和8年政令第60号.txt | 2KB | 19行 | 高次脳機能障害者支援法
基本指針 | 基本指針改正_医療的ケア児支援法改正_障害児支援部会第21回_令和8年8月19日.pdf | 265KB | 13頁 | 障がい児の論点（法改正）
基本指針 | 基本指針改正_社会福祉法等改正_障害者部会第157回_令和8年7月10日.pdf | 273KB | 9頁 | 障がい児の論点（法改正）
基本指針 | 第8期基本指針_告示本文_令和8年3月31日.pdf | 1,331KB | 63頁 | 村ホームページ3分野の棚卸し／法定記載事項の点検／第8次福島県医療計画との調和／第8次福島県医療計画との調和（表に行を足す）／見込量算定のＲｅｄＴｅａｍ
村資料_高齢者施策_20261010 | 令和8年度_北塩原村高齢者サービスの手引き.pdf | 417KB | 3頁 | 共生型サービスの適用可能性／村ホームページ3分野の棚卸し／重点施策12件の評価設計
村資料_高齢者施策_20261010 | 令和8年度住民向け成年後見講座.pdf | 803KB | 2頁 | 重点施策12件の評価設計
村資料_高齢者施策_20261010 | 緊急連絡カード.pdf | 828KB | 1頁 | 重点施策12件の評価設計
現行計画 | 第4次障がい者計画_第7期障がい福祉計画_第3期障がい児福祉計画_本編.pdf | 1,582KB | 63頁 | 事実の誤りの書き換え（他計画との連携）／介護保険事業計画との整合
県計画 | 第5次福島県障がい者計画_本文テキスト.txt | 187KB | 1141行 | 村ホームページ3分野の棚卸し
関連計画 | 北塩原村_第10期介護保険事業計画_素案_e591fe8.md | 422KB | 3720行 | 事実の誤りの書き換え（他計画との連携）／介護保険事業計画との整合
エビデンスのファイルが生成器に現れない系統（4系統。なぜ現れないかを書く）
系統 | なぜファイルが現れないか
第3回レビューへの対応 | 外部レビューの結果はチャットで受領したものであり、ファイルとして格納していない。指摘の全文は生成器の定数（REVIEW）に写してある
打合せ論点10項目 | 打合せ論点は口頭と当方の記録によるものであり、外部資料を直に開いていない
関連法令3法 | 災害対策基本法・障害者雇用促進法・社会福祉士及び介護福祉士法の条文は生成器の定数に写してある（原典の入手はＳ-28等で依頼中）
当方が作った図 | 図の元データは当方の算定（kitashiobara_common.py のPOPULATION・BENEFIT_YEARS 等）による

## 03_書き換え
他メンバー版の本文を直したもの 5件
事実として誤っているものに限っています。挿入ではなく置換であるため、直す前の文が本文にちょうど1つあることを確かめてから書き換えています（1つでなければ生成が止まります）。当方が書いた文の誤りは、本文を書き換えるのではなく生成器の側を直しています。
番号 | 箇所 | 直す前（他メンバー版） | 直した後 | 系統
書換１ | 第5章1（1）①重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者等で、常時介護が必要な人に対して、家庭にヘルパーを派遣し、入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の支援を総合的に提供します。 | 重度の肢体不自由、又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする人に対して、家庭にヘルパーを派遣し、入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の支援を総合的に提供します。 | 事実の誤りの書き換え（制度）
書換２ | 第7章 他計画との連携（章の導入） | 本計画の推進にあたっては、本村の関連計画と整合を図り、連携して施策を推進することが重要です。ここでは、特に関連の深い「第３次健康21・北塩原村グッドヘルスプラン」及び「北塩原村第五次総合振興計画」との連携について整理します。 | 本計画の推進にあたっては、本村の関連計画と整合を図り、連携して施策を推進することが重要です。ここでは、特に関連の深い「第３次健康21・北塩原村グッドヘルスプラン」、「北塩原村第五次総合振興計画」、「北塩原村高齢者福祉計画・介護保険事業計画」及び「北塩原村こども・子育て計画」との連携について整理します。このうち高齢者福祉計画・介護保険事業計画は、第10期が令和９年度から令和11年度までを計画期間としており、本計画と期間が完全に一致します。 | 事実の誤りの書き換え（他計画との連携）
書換３ | 第4章2（4）障がい児支援の提供体制の整備等 | 本村には児童発達支援センターがなく、近隣市町村に設置されている児童発達支援センター等を利用しています。国の基本指針では、各市町村又は圏域での機能の確保が求められていることから、近隣市町村や相談支援事業所と連携し、４つの中核機能を利用できる体制を確保します。 | 本村には児童発達支援センターがありません。児童発達支援センターは、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所とは区分が異なり、会津障がい保健福祉圏域では会津若松市内に設置されています。国の基本指針では、各市町村又は圏域での機能の確保が求められていることから、圏域の児童発達支援センター等及び相談支援事業所と連携し、４つの中核機能を利用できる体制を確保します。どの施設からどの機能を受けるか、本村の児童並びに村内の保育所、幼稚園及び学校が実際に利用できる範囲は、県及び当該施設に確認したうえで示します。 | 事実の誤りの書き換え（障がい児支援）
ＴＫ-3 | 第3章の章題 | 第３章 第４次北塩原村障がい者計画の推進状況 | 第３章 第４次北塩原村障がい者計画の推進状況と本計画で新たに加える施策 | 体系・工程の決定による書き換え
ＴＫ-4 | 第1章5（4）パブリックコメントの実施 | 本計画案を、令和９年２月８日～令和９年２月22日まで村ホームページ等で公開し、広く村民の方々から意見を募りました。 | 本計画案を、令和９年１月26日～令和９年２月９日まで（15日間）村ホームページ等で公開し、広く村民の方々から意見を募りました。 | 体系・工程の決定による書き換え

## 04_移植
骨子案から他メンバー版へ移したもの 20件
当方が先に作っていた骨子案・計画素案の中身を、他メンバー版の該当箇所へ移したものです。他メンバー版に無かった章節を足しています。
番号 | 移した先 | 挿入位置の目印 | 形式 | 分量 | 根拠
１ | 第４章 ２（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 | ただし、本人や家族の意向の確認を継続し、地域生活への移行を希望する場合には、相談支援事業所や会津北部地域生活支援拠点と連 | 本文1段落＋表1点＋注記1点 | 約0.5頁 | 基本指針 第二 一（国基準は地域移行６％以上・削減５％以上）。国基準を下回る目標を置くため、下回る理由の説明が県の計画協議で求められる
２ | 第４章 ２（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 | あわせて、健診や健康相談の機会を活用し、Ｋ６等によるこころの健康チェックの機会を提供します。 | 本文1段落＋注記1点 | 約0.3頁 | 退院者１人の目標と、第５章１の見込量の整合。移行先を示さないまま退院者数の目標だけを置くと、どのサービスで受け止めるのかが計画から読めない
３ | 第４章 ２（３）福祉施設から一般就労への移行等 | なお、国の基本指針の②及び④の目標については、村内に対象となる事業所がないため、設定しないこととします。 | 本文1段落 | 約0.2頁 | 社会保障審議会障害者部会 第159回の資料で扱われた一般就労中の一時的な就労系サービスの利用・復職支援。本村の対象者は０人でよいが、相談があった場合の対応を書いておく
４ | 第４章 ２（４）障がい児支援の提供体制の整備等 | さらに、「のぞまないセルフプラン」を解消するため、相談支援事業所や保健師、保育所・幼稚園等と連携し、障がい児とその家族に | 本文1段落＋注記1点 | 約0.4頁 | 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の改正（令和8年法律第77号。令和8年7月31日公布・令和9年4月1日施行）。支援の対象に成年に達した医療的ケア児・18歳以上で医療的ケアがないと自立した生活が難しい方・重症心身障害者が加わり、法律の題名も改められる。医療的ケア児支援センターは医療的ケア児等支援センターへ改称され、住居の確保の措置（第11条の4）が新設され、医療的ケアの必要度を判定する基準を定期的に見直す規定が加わる。令和8年8月19日に示された基本指針の改正（こども家庭審議会障害児支援部会・社会保障審議会障害者部会）はこれを受けたものである
５ | 第５章 １（２）日中活動系サービス（≪見込量≫の解説の後） | 短期入所（福祉型）は、今回のアンケート調査で地域生活支援拠点等に期待する機能として「緊急時の受入れ」（34.2％）が最も | 見出し1点＋本文2段落＋表1点＋注記1点 | 約0.7頁 | 基本指針 別表第一 三（生活介護・短期入所）及び四（共同生活援助）。これらの利用者数のうち、強度行動障害の状態にある方、高次脳機能障害を有する方、医療的ケア者等の重度障がい者について個別に利用者数の見込みを設定するよう努めることとされている
６ | 第５章 ２ 必要な見込量の確保のための方策（（７）～（10）として追加） | 福島県が実施する研修や人材確保・生産性向上に関する支援策を活用し、サービス提供に携わる人材の確保・定着とサービスの質の向 | 項4点（見出し＋本文＋表2点＋注記1点） | 約1.5頁 | 基本指針 別表第二 三㈠②（確保のための方策。定めるよう努める）、同 三㈠④（圏域単位を標準とした計画的な基盤整備の方策）、第８期の見直し事項⑩（人口減少地域）・⑫（住宅セーフティネット）・⑧（意見申出制度）
７ | 第５章 ２ 必要な見込量の確保のための方策（（11）（12）として追加） | （６）の末尾（上記６の挿入位置と同じ段落）。上記６の（７）～（10）に続けて置く | 項2点（見出し＋本文＋表2点） | 約1.3頁 | 第８期の見直し事項⑭（虐待の防止等）・⑯（災害時における障害福祉サービス提供の確保）。現行の記載は（６）の末尾に1文あるのみ
８ | 第４章 ２（７）障害福祉人材の確保・定着…（意思決定支援）／第５章 ２（６）サービスの質の向上と人材の確保（経営基盤） | 【第４章２（７）】村単独での人材確保策には限りがあることから、福島県が設置するワンストップ窓口や各種研修を積極的に活用し | 本文1段落＋注記1点（第４章）／見出し1点＋本文＋表1点（第５章） | 約1.0頁 | 基本指針 別表第二 六の項（令和８年７月10日の改正で新設。人材確保、ケアの充実のための生産性向上及び経営基盤の確立）。意思決定支援は、厚生労働省が令和８年９月に公表した「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン（第２版）」による
９ | 第６章 成年後見制度の利用促進（「４ 制度の見直しへの対応」として追加） | 家庭裁判所、専門職団体、医療・福祉関係者等との連携による地域連携ネットワークの充実に努めます。 | 見出し1点＋本文5段落＋注記1点 | 約1.2頁 | 民法等の一部を改正する法律（令和8年法律第45号。令和8年6月24日公布）。法務省民事局の概要資料を原典として確認した。後見及び保佐を廃止して補助に一元化（民法7条・9条・11条）、特定補助の仕組み（民法10条）、必要がなくなったときの終了（民法12条）、選任時の本人の意見（民法876条の2）、本人の意向の把握（民法876条の5）、解任事由の追加（民法876条の11）、死後事務（民法876条の26）、本人の陳述聴取と市区町村長等への意見の求め（家事事件手続法120条）
10 | 第４章 ２（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（移植２の後ろ） | あわせて、健診や健康相談の機会を活用し、Ｋ６等によるこころの健康チェックの機会を提供します。 | 見出し1点＋本文2段落＋表1点＋注記1点 | 約0.6頁 | 基本指針 別表第二 三㈠⑤。令和11年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量（利用者数）は、市町村障害福祉計画で定めなければならない事項である
11 | 第５章 １（３）居住系サービス（≪見込量≫の解説の後） | 施設入所支援については、第４章の成果目標を踏まえ、同数を見込みました。 | 本文1段落＋注記1点 | 約0.3頁 | 告示 第三の二の２㈠。「指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援Ｂ型及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとし」と定められている
12 | 第５章 １（５）障がい児支援（≪見込量≫の解説の後） | 障がい児相談支援については、障がい児通所支援の利用者の増加を踏まえ、３人の利用を見込みます。 | 本文1段落 | 約0.2頁 | 告示 第三の二の２㈠。「指定通所支援等の必要な量の見込みについては、保育所等における障害児の受入れの体制の整備状況を踏まえた上で、設定するものとする」と定められている
13 | 第４章 ２（３）福祉施設から一般就労への移行等（≪国の基本指針≫欄と目標の表） | なお、国の基本指針の②及び④の目標については、村内に対象となる事業所がないため、設定しないこととします。 | ≪国の基本指針≫欄への追記＋本文1段落＋表の行追加 | 約0.3頁 | 告示 第二 三。一般就労移行者数（令和６年度実績の1.31倍以上）のほかに、就労移行支援事業1.14倍以上、就労継続支援Ａ型おおむね1.52倍以上、同Ｂ型おおむね1.67倍以上の目標値も「併せて定めることとする」とされている
14 | 第５章 ３ 地域生活支援事業の実施目標（末尾） | ※手話奉仕員養成研修事業は、県や圏域で実施される研修の活用を想定しています。 | 見出し1点＋本文＋表1点 | 約0.5頁 | 基本指針 別表第二 四④。地域生活支援事業について「その他実施に必要な事項」を定めなければならないとされている
15 | 第２章 ２ 障がい者手帳の所持者数（末尾） | 第７期計画策定時（令和５年４月現在156人）と比較すると25人増加しており、特に精神障害者保健福祉手帳所持者が増加傾向に | 本文1段落＋注記1点 | 約0.3頁 | 障害者総合支援法第４条第１項。手帳を所持していなくても、同法の対象疾病（難病等。令和７年４月から376疾病）に該当すれば障がい福祉サービスの対象になりうる
16 | 第７章 他計画との連携（「３ 北塩原村高齢者福祉計画・介護保険事業計画との連携」として追加） | なお、第五次総合振興計画は令和８年度で計画期間が終了することから、次期総合振興計画の施策体系との整合を図り、連携して施策 | 見出し1点＋本文2段落＋表1点＋注記1点 | 約0.8頁 | 障害者総合支援法第７条（介護保険優先原則）、介護保険法施行法第11条第１項（適用除外）。告示 第三の一の７は他の計画等との調和を求めている
17 | 第１章 ２ 計画の位置づけ（末尾に項（１）～（４）として追加） | また、北塩原村第五次総合振興計画の施策体系においては、政策分野「福祉」の中の「生活弱者」に位置づけられる施策19「穏やか | 見出し4点＋本文7段落＋表4点＋注記2点 | 約2.0頁 | 告示 第三の一の７（他の計画等との関係）。障害者基本法第11条第２項の都道府県障害者計画その他障害者等の福祉に関する事項を定める計画と調和が保たれたものとすることが必要とされている
18 | 第５章 ５ 年齢到達に伴うサービスの移行（新しい節として末尾に追加） | 現在実施中のサービスについては、質の向上の促進に努めます。理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、移動支援事業など、 | 見出し3点＋本文4段落＋表3点＋注記2点 | 約1.5頁 | 告示 第三の二の2㈠（障害児通所支援等からの円滑な移行）。障害者総合支援法第７条（介護保険優先原則）。別表第二 三㈠は、障害児通所支援等から障害福祉サービスへの移行を勘案して量を見込むこととしている
19 | 第５章 ６ 関係機関との連携（新しい節として末尾に追加。移植18の直後） | 現在実施中のサービスについては、質の向上の促進に努めます。理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、移動支援事業など、 | 見出し1点＋本文2段落＋表1点＋注記1点 | 約1.0頁 | 別表第二 五㈠㈡。市町村の障がい保健福祉部局と、医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携方法等を定めることが記載事項とされている
20 | 第５章 ７ 障がい福祉サービス等に係る費用の推移と財源構成（新しい節として末尾に追加。移植19の直後） | 現在実施中のサービスについては、質の向上の促進に努めます。理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、移動支援事業など、 | 見出し5点＋本文5段落＋表3点＋注記1点 | 約1.5頁 | 別表第二が求める事項ではないが、庁議・議会で必ず問われる。自立支援給付は義務的経費、地域生活支援事業は国２分の１以内・県４分の１以内の統合補助金による裁量的経費であり、見込量の確保は財源の確保と一体である