## 00_結論
確認事項の区分（4区分に再整理）
他団体の案件で用いた4区分の方法を本件に当てました。「当方で解消すべき計算上・資料解釈上の疑問を、相手の確認責任に転嫁しない」という原則を区分の基準にしています。基準日：令和8年10月15日。
区分 | 件数 | 相手に尋ねるか | 意味
Ａ 解決済み | 22 | 尋ねない | 受領資料又は当方の作業で決着した。ほかに統合したものを含む。照会から落とす
Ｂ 当方で確認 | 6 | 尋ねない | 手元の原典・受領資料で当方が確かめられる。相手に尋ねない。当方で解消すべき計算上・資料解釈上の疑問を相手の確認責任に転嫁しないための区分
Ｃ 公表資料で先行 | 27 | 不足分のみ | 公表されている部分は当方が書き、固有の事実だけを尋ねる。公表されているが当方の環境から取れない資料はご提供をお願いし、中身の判断は当方で行う
Ｄ 相手の回答が必要 | 57 | 尋ねる | 相手の台帳・実績・内部の判断がなければ確定しない
合計 | 112 | ― | Ａ22＋Ｂ6＋Ｃ27＋Ｄ57＝112。Ｍ-40からＭ-129（90件）とＳ-12からＳ-38（21件）。欠番・重複がないことを生成のたびに検算している
整理の前と後
| 前（10月15日午前） | 後 | 差
相手にお尋ねする件数 | 112 | 84 | -28
うち村あて | 90 | 69 | -21
うち他メンバー・県あて | 22 | 15 | -7
照会から落ちるもの（Ａ＋Ｂ） | 0 | 28 | +28
※ Ａ22件の内訳は、ほかの照会にまとめたもの18件と、当方の作業又は村の決定で決着したもの4件です。まとめたものの代表例は、高齢者世帯等除雪サービス事業に関する6件（Ｍ-49・55・56・57・58・65）を実施要綱のご提供と障がいのある方が属する世帯の利用実績の1件（Ｍ-56）にまとめたことです。Ｂは、当方が置いた見込みの想定を村に尋ねていたもの（Ｍ-90）、受領済みの原典で決まるもの（Ｍ-43・Ｍ-44・Ｍ-101・Ｍ-116）、当方の編集上の事項（Ｓ-25）です。Ｃは、公表資料で書ける部分を当方が書き、固有の事実だけを尋ねる形に絞ったものです。

## 01_区分の割付
確認事項112件の区分と判断の理由
番号は照会の単一出所（build_kitashiobara_shoukai_bun.py のatsumeru）から引いています。件名もそこから引いており、このブックで書き写していません。
番号 | 区分 | 件名 | 判断の理由 | 統合先
Ｍ-40 | Ａ 解決済み | 工程の確認 | 工程の確認。Ｍ-125 が同じ4つの日程（策定委員会・パブリックコメント・4町村広域・庁議と議会）を尋ねているため1件にまとめる | Ｍ-125
Ｍ-41 | Ａ 解決済み | 医療的ケアサポート会議 | 医療的ケアサポート会議が基本指針の協議の場に当たるか。Ｍ-126（医療的ケア児等支援地域協議会と本村の協議の場）が同じ事項を扱うため1件にまとめる | Ｍ-126
Ｍ-42 | Ｄ 相手の回答が必要 | 個別避難計画の現状値 | 個別避難計画の現状値が村の評価シート（1件）と協議会の回答（実質0件）で食い違う。村の内部データ
Ｍ-43 | Ｂ 当方で確認 | 特定健康診査の受診率の基準値 | 特定健康診査の受診率の基準値。前回計画の本編を受領しており、第4次計画が掲げた基準値は原典で決まる。当方で解消すべき資料解釈上の疑問である
Ｍ-44 | Ｂ 当方で確認 | 計画の名称 | 計画の正式名称。前回計画の本編の表紙と村の策定委員会資料のいずれも「第４次北塩原村障がい者計画」であり、原典で決まる
Ｍ-45 | Ｃ 公表資料で先行 | 北塩原村地域公共交通計画 | 北塩原村地域公共交通計画は公表物。計画のご提供を受け、障がいのある方の移動に関する記載の有無は当方で読む。ＩＣカード事業の利用実績のみ照会
Ｍ-46 | Ｃ 公表資料で先行 | 移動支援の対象事業所 | 県の指定事業所一覧が公表部分。移動支援を実施している事業所の特定は当方で行い、村の把握の状況のみ照会
Ｍ-47 | Ｃ 公表資料で先行 | 放課後等デイサービスの医療的ケア児の受入れ | 圏域の放課後等デイサービス事業所の一覧は公表部分。医療的ケア児の受入れの可否は事業所への照会が必要
Ｍ-48 | Ｄ 相手の回答が必要 | 村単独事業の実績 | 村単独事業4件の支給決定者数・事業費。村の決算データ。Ｍ-64（人工透析通院交通費助成）を含める
Ｍ-49 | Ａ 解決済み | 高齢者世帯等除雪サービス事業の「等」の範囲 | 高齢者世帯等除雪サービス事業の「等」の範囲。除雪に関する6件（Ｍ-49・55・56・57・58・65）をＭ-56 に1件としてまとめる | Ｍ-56
Ｍ-50 | Ａ 解決済み | 高齢者福祉施策の「高齢者世帯等」に障がいのある方が入るか | 高齢者福祉施策13件の対象に障がいのある方が入るか。Ｍ-71 が除雪以外の8事業について同じことを尋ねているため1件にまとめる | Ｍ-71
Ｍ-51 | Ｄ 相手の回答が必要 | 権利擁護・成年後見の件数 | 権利擁護・成年後見の相談件数等6項目。村の相談記録
Ｍ-52 | Ｄ 相手の回答が必要 | 緊急連絡カードの配布対象と障がい分野での活用 | 緊急連絡カードの配布実績・実施課・消防との取決め。様式は受領済みだが運用は村の内部
Ｍ-53 | Ｄ 相手の回答が必要 | 就労の受け皿（職親委託等） | 職親委託制度の実績・村内事業所の雇用実績・特別支援学校卒業者の就労先。村の把握
Ｍ-54 | Ｄ 相手の回答が必要 | 地域生活支援拠点等の5機能の実績 | 会津北部地域生活支援拠点の5機能ごとの実績と検証・検討の実施回数。Ｍ-86（代替調整の実績）を含める
Ｍ-55 | Ａ 解決済み | 高齢者世帯等除雪サービス事業の利用実績 | 除雪サービスの利用実績。Ｍ-56 にまとめる | Ｍ-56
Ｍ-56 | Ｃ 公表資料で先行 | 高齢者世帯等除雪サービス事業の助成の内容 | 除雪に関する6件の受け皿。高齢者サービスの手引きは受領済みで、対象と助成の骨格は手引きで分かる。不足するのは実施要綱（「等」に障がいのみを理由とする世帯が入るか）と障がいのある方が属する世帯の利用実績のみ
Ｍ-57 | Ａ 解決済み | 冬季の除雪の供給の制約 | 冬季の除雪の供給の制約。Ｍ-56 にまとめる | Ｍ-56
Ｍ-58 | Ａ 解決済み | 除雪が困難な世帯を既存事業へつなぐ運用 | 除雪が困難な世帯を既存事業へつなぐ運用。Ｍ-56 にまとめる | Ｍ-56
Ｍ-59 | Ａ 解決済み | 手話に関する情報発信の実績 | 手話に関する情報発信の実績。Ｍ-60 と合わせて手話言語条例に基づく取組の実績1件にまとめる | Ｍ-60
Ｍ-60 | Ｃ 公表資料で先行 | 手話出前講座の実績 | 手話言語条例（令和7年4月）は公表物。条例に基づく取組の実績（動画・出前講座）のみ照会。Ｍ-59 を含める
Ｍ-61 | Ａ 解決済み | 電話お願い手帳 | 電話お願い手帳。Ｍ-62（本人に代わって伝えるための道具の配布実績）にまとめる | Ｍ-62
Ｍ-62 | Ｄ 相手の回答が必要 | ヘルプマーク・ヘルプカード・耳マークの配布実績 | ヘルプマーク・ヘルプカード・耳マーク・電話お願い手帳・おもいやり駐車場の配布実績。村の配布記録。Ｍ-61・Ｍ-73 を含める
Ｍ-63 | Ｄ 相手の回答が必要 | 「つなぐ窓口」の相談実績 | 「つなぐ窓口」の相談実績。村の相談記録
Ｍ-64 | Ａ 解決済み | 人工透析患者通院交通費助成の実績 | 人工透析患者通院交通費助成の実績。Ｍ-48（村単独事業の実績）に含める | Ｍ-48
Ｍ-65 | Ａ 解決済み | 除雪サービスの障がい者世帯の利用実績 | 除雪サービスの障がい者世帯の利用実績。Ｍ-56 にまとめる | Ｍ-56
Ｍ-66 | Ａ 解決済み | パラスポーツへの村民の参加 | パラスポーツへの村民の参加。Ｍ-111（生涯学習・スポーツ・文化の参加実績）に含める | Ｍ-111
Ｍ-67 | Ａ 解決済み | 北塩原村障がい者活躍推進計画 | 北塩原村障がい者活躍推進計画。Ｍ-122 が第2期計画の内容を尋ねているため1件にまとめる | Ｍ-122
Ｍ-68 | Ｃ 公表資料で先行 | 物品等の調達方針と実績 | 障害者優先調達推進法第9条により調達方針と実績は公表が義務づけられている。方針のご提供を受け、内容は当方で読む
Ｍ-69 | Ｄ 相手の回答が必要 | 印刷の色 | 印刷の色（カラーかモノクロか）。村の判断と費用
Ｍ-70 | Ｃ 公表資料で先行 | こども計画の名称と根拠法令 | 計画名は村ホームページの記載が公表部分。根拠法令（こども基本法第10条第2項か子ども・子育て支援法第61条か）の判定は当方で行う。名称の確定のみ照会
Ｍ-71 | Ｄ 相手の回答が必要 | 高齢者福祉事業の障がい者の利用 | 高齢者福祉事業の実施要綱における対象者の定めと、障がいのある方の利用実績。要綱は村の内部文書。Ｍ-50 を含める
Ｍ-72 | Ｃ 公表資料で先行 | 高齢者向けの共同生活の住まい | 介護サービス情報公表システムで指定の有無は公表されている。知的障がい・精神障がいのある方の入居実績のみ照会
Ｍ-73 | Ａ 解決済み | おもいやり駐車場とヘルプマーク等の配布実績 | おもいやり駐車場とヘルプマーク等の配布実績。Ｍ-62 にまとめる | Ｍ-62
Ｍ-74 | Ｄ 相手の回答が必要 | 子育て短期支援事業の障がい児の受入れ | 子育て短期支援事業の要件・委託先・受入れ可否の判断・令和8年度の利用実績。村の内部
Ｍ-75 | Ｄ 相手の回答が必要 | 一般の子育て施策における障がい児の受入れ | 一時預かり・こども誰でも通園制度・児童クラブにおける障がいのある子どもの受入れ体制と実績。村の内部
Ｍ-76 | Ｄ 相手の回答が必要 | 早期発見から支援への接続件数 | 新生児聴覚検査・乳幼児健診から支援につながった件数。村の母子保健の記録
Ｍ-77 | Ｄ 相手の回答が必要 | 特別児童扶養手当の受給児童数 | 特別児童扶養手当の受給児童数と通所支援の利用児童数。村の給付データ
Ｍ-78 | Ｃ 公表資料で先行 | 「わたしの思いノート」の配布と活用 | 「わたしの思いノート」は県が作成した様式で公表物。村での配布の有無と配布数のみ照会
Ｍ-79 | Ｃ 公表資料で先行 | 人権相談の実績と受付の経路 | みんなの人権110番・特設人権相談の仕組みは公表部分。村での受付の経路と件数のみ照会
Ｍ-80 | Ｃ 公表資料で先行 | 矯正施設を退所した方への支援の実績 | 福島県地域生活定着支援センターと保護観察所の役割は公表部分。村の相談実績と「社会を明るくする運動」推進委員会の構成のみ照会
Ｍ-81 | Ｄ 相手の回答が必要 | 65歳到達時の地域包括支援センターへの引継ぎ | 65歳到達時の地域包括支援センターへの引継ぎの手順と件数。村の内部
Ｍ-82 | Ｃ 公表資料で先行 | 救急電話相談の代替手段 | #7119・#8000の仕組みは公表部分。聴覚・言語障がいのある方の代替手段の有無のみ県へ照会
Ｍ-83 | Ｄ 相手の回答が必要 | 個別避難計画の対象者への情報伝達 | 個別避難計画の対象者への情報伝達の手段と戸別受信機の配布。村の内部
Ｍ-84 | Ｃ 公表資料で先行 | AEDの設置状況と救命講習 | ＡＥＤの設置場所は村ホームページ等で公表されている。夜間・休日に使えるカ所数と救命講習の実績のみ照会
Ｍ-85 | Ｄ 相手の回答が必要 | 積雪・通行規制によるサービスの中断実績 | 積雪・通行規制によるサービスの中断実績。村の記録（記録がない場合はその旨）
Ｍ-86 | Ａ 解決済み | 地域生活支援拠点による代替調整の実績 | 地域生活支援拠点による代替調整の実績。照会文に「Ｍ-54と同じ便で尋ねる」と書いており、Ｍ-54 にまとめる | Ｍ-54
Ｍ-87 | Ｄ 相手の回答が必要 | 訪問系サービスの対象となりうる方の個別の状況 | 障害支援区分4以上・行動関連項目10点以上等の人数と意向確認の有無。村の台帳
Ｍ-88 | Ｃ 公表資料で先行 | 訪問系サービスの有資格者の確保 | 事業所の一覧は公表部分。訪問系は有資格者の有無で決まるため、有資格者数は事業所への照会が必要
Ｍ-89 | Ｄ 相手の回答が必要 | 居宅介護の支給決定量と実利用量の差 | 居宅介護の支給決定量と実利用量の差とその理由。村の支給決定データ
Ｍ-90 | Ｂ 当方で確認 | 短期入所の利用の場面と自立訓練（生活訓練）の期間 | 短期入所1人・5人日／月と自立訓練（生活訓練）1人・12人日は当方が第1次概算で置いた見込みである。その想定を村に尋ねるのは当方の作業の転嫁に当たる。当方で利用の場面と回数の案を整理し、第2次算定（Ｍ-18・Ｍ-19の受領後）で確定する
Ｍ-91 | Ｄ 相手の回答が必要 | 医療的ケアを要する方のレスパイトと緊急時の受入れ | 医療的ケア児1人とその家族のレスパイトの意向、緊急時の受入れ先、18歳到達後の受入れ先。村の把握
Ｍ-92 | Ｃ 公表資料で先行 | 就労系サービスの個人の経路 | 就労系サービスの見込みは当方が置いたものであり、想定は当方が明示する。村にお尋ねするのはその想定に当たる方が実在するかのみに絞る
Ｍ-93 | Ｄ 相手の回答が必要 | 精神科長期入院者の退院後の住まいと共同生活援助の内訳 | 長期入院の方1人の退院の年度・住まい・日中活動と、共同生活援助の増加1人が誰かの特定。村の把握
Ｍ-94 | Ｄ 相手の回答が必要 | 施設入所支援4人それぞれの地域生活への移行の意向 | 施設入所支援4人それぞれの地域生活への移行の意向。本人・家族の意向であり村を通じた個別の確認が必要
Ｍ-95 | Ｄ 相手の回答が必要 | 第4次障がい者計画の指標の最新値 | 第4次計画の8指標のうち5指標の令和7年度実績。村の内部データ
Ｍ-96 | Ｄ 相手の回答が必要 | 障がいのある方の特定健康診査の受診状況 | 障がいのある方の特定健康診査の受診状況。村のＫＤＢデータ
Ｍ-97 | Ｄ 相手の回答が必要 | 成年後見制度利用支援事業の実施要綱と令和９〜11年度に年５人を見込む根拠 | 成年後見制度利用支援事業の実施要綱と年5人の見込みの根拠。要綱は村の内部文書
Ｍ-98 | Ｄ 相手の回答が必要 | 会津北部４町村共同確認票による猪苗代町・磐梯町・湯川村への照会 | 会津北部4町村（猪苗代町・磐梯町・湯川村）への照会。村を通じてお願いする
Ｍ-99 | Ｄ 相手の回答が必要 | 福島県（会津保健福祉事務所）への照会 | 福島県（会津保健福祉事務所）への照会。村を通じてお願いする
Ｍ-100 | Ｄ 相手の回答が必要 | 医療的ケア児等コーディネーターとして数えている方 | 医療的ケア児等コーディネーターとして数えている方の特定。村の内部
Ｍ-101 | Ｂ 当方で確認 | 会津権利擁護・成年後見センターの構成市町村 | 会津権利擁護・成年後見センターの構成市町村。第7期福島県障がい福祉計画（206頁・受領済み）の第9 圏域計画で確かめられる
Ｍ-102 | Ｃ 公表資料で先行 | 児童発達支援センターの４つの中核機能の接続先 | 会津若松市の児童発達支援センターは公表部分で特定できる。本村の児童への対応の可否のみ照会
Ｍ-103 | Ｄ 相手の回答が必要 | 村が運営する障害福祉サービス等の事業所の有無 | 村が運営する障害福祉サービス等の事業所の有無。村のみが答えられる（1行で足りる）
Ｍ-104 | Ｃ 公表資料で先行 | 村内の対象事業所の情報公表の状況（令和７年度の実績） | 障害福祉サービス等情報公表システムは公表物であるが当方の環境から接続できない。村内の対象事業所の公表状況のご提供をお願いし、公表率・更新率の算定は当方で行う
Ｍ-105 | Ｃ 公表資料で先行 | 家庭・教育・福祉の連携を進める事業と地域連携推進マネジャー | 家庭・教育・福祉の連携を進める国の事業と地域連携推進マネジャーの仕組みは公表部分。本村での実施の有無のみ照会
Ｍ-106 | Ｃ 公表資料で先行 | 村内の事業所の指定の形と、障がいのある方の受入れの状況 | 村内の介護保険事業所の指定の形は介護サービス情報公表システムで公表されている。障がいのある方の受入れの状況のみ照会
Ｍ-107 | Ｃ 公表資料で先行 | 高次脳機能障害者支援法の施行に伴う県の体制と村の対応 | 高次脳機能障害者支援法の施行に伴う留意事項について（障精発0415第1号）を受領済みで、法の内容は当方で整理した。県の体制のみ県へ照会
Ｍ-108 | Ｄ 相手の回答が必要 | 本村が実施している地域支援事業と、その要綱における対象者の定め | 本村が実施している地域支援事業と要綱における対象者の定め。要綱は村の内部文書
Ｍ-109 | Ｄ 相手の回答が必要 | 施設入所支援の利用者のうち継続入所者に当たる方 | 施設入所支援の利用者のうち継続入所者に当たる方。村の台帳
Ｍ-110 | Ｄ 相手の回答が必要 | 障害者基本法第36条の合議制の機関の有無 | 障害者基本法第36条の合議制の機関の有無。村のみが答えられる（1行で足りる）
Ｍ-111 | Ｃ 公表資料で先行 | 生涯学習・スポーツ・文化の事業への障がいのある方の参加の実績 | 生涯学習・スポーツ・文化の事業の一覧は村ホームページにあるものが公表部分。障がいのある方の参加実績のみ照会。Ｍ-66（パラスポーツ）を含める
Ｍ-112 | Ｄ 相手の回答が必要 | 成果品の印刷・製本の所要日数と発注の形 | 印刷・製本の発注の形（村か業者か）と所要日数。部数・折り方を含め村の判断
Ｍ-113 | Ｄ 相手の回答が必要 | 障がい者手帳所持者数の令和6・7・8年の実数（村の手帳台帳） | 障がい者手帳所持者数の令和6・7・8年の実数。村の手帳台帳
Ｍ-114 | Ｄ 相手の回答が必要 | 成年後見制度法人後見支援事業の年度ごとの方針 | 成年後見制度法人後見支援事業の年度ごとの方針。村の方針
Ｍ-115 | Ｃ 公表資料で先行 | 計画相談支援のモニタリングの負荷と、期首の必要者数・22歳到達 | モニタリングの負荷の計算は当方で行う。村にお尋ねするのは期首の必要者数と22歳到達の人数のみに絞る
Ｍ-116 | Ｂ 当方で確認 | 成年後見制度の見直しに伴う村の事務 | 民法等の一部を改正する法律（令和8年法律第45号）の概要を受領済み。村の事務への影響は条文から整理できる。施行日が未確定である点はＳ-35（追加告示）と合わせて扱う
Ｍ-117 | Ｄ 相手の回答が必要 | 地域権利擁護相談支援センターと会津権利擁護・成年後見センターの関係 | 地域権利擁護相談支援センターとしての位置付けを11市町村でどのように協議するか。村と関係市町村の協議
Ｍ-118 | Ｃ 公表資料で先行 | サービス量の中長期的な推計を本計画に載せるかどうか | 社会福祉法等改正法（令和8年法律第51号）の概要は受領済みで、中長期推計の求めの内容は当方で整理した。当方が案を示し、本計画に載せるかの採否のみ村に伺う
Ｍ-119 | Ｄ 相手の回答が必要 | 避難の名簿と訓練、精神科病院の入院先と退院に至らなかった理由、介護保険料の未納 | 避難行動要支援者名簿と訓練、精神科病院の入院先と退院に至らなかった理由、介護保険料の未納。村の内部
Ｍ-120 | Ｄ 相手の回答が必要 | 医療的ケアの担い手と非常用電源 | 喀痰吸引等の認定を受けた方と登録特定行為事業者、非常用電源。村の把握
Ｍ-121 | Ｃ 公表資料で先行 | 村内の事業主の規模と村役場の障がい者雇用、農福連携 | 障害者雇用状況報告は公表部分。村役場の障がい者雇用率と農福連携の状況のみ照会
Ｍ-122 | Ｃ 公表資料で先行 | 障がい者活躍推進計画（第2期）と医療的ケア児の住まい | 障がい者活躍推進計画は障害者雇用促進法第7条の3により公表が義務づけられている。計画のご提供を受け、内容は当方で読む。Ｍ-67 を含める
Ｍ-123 | Ａ 解決済み | 策定の工程の引き直しと、パブリックコメントの期間の根拠 | 策定の工程の引き直しとパブリックコメントの期間の根拠。Ｍ-125 が同じ事項をより詳しく尋ねているため1件にまとめる | Ｍ-125
Ｍ-124 | Ｄ 相手の回答が必要 | 策定委員会資料の令和6年・令和7年の手帳所持者数の出所 | 策定委員会資料の令和6年・令和7年の手帳所持者数の出所。村の資料の作成経緯
Ｍ-125 | Ｄ 相手の回答が必要 | 計画策定の工程の引き直し（パブリックコメント・庁議・議会） | 案Ａの3点（パブリックコメントの1月下旬開始・庁議2月19日・議会を決定の後に置くこと）の了解と、4つの開催日。村の意思決定であり当方では決められない。Ｍ-40・Ｍ-123 を含める
Ｍ-126 | Ｄ 相手の回答が必要 | 医療的ケア児等支援地域協議会と本村の協議の場 | 医療的ケア児等支援地域協議会への参画と村の協議の場の役割分担。村の判断。Ｍ-41 を含める
Ｍ-127 | Ｄ 相手の回答が必要 | 障がい児支援の人材と事業所の継続 | 障がい児支援の人材と事業所の継続の見通し。村の把握
Ｍ-128 | Ｄ 相手の回答が必要 | アンケート調査の対象者の内訳と配布数 | アンケート調査の対象者の内訳139名と配布数172の食い違い。村の抽出の記録
Ｍ-129 | Ｃ 公表資料で先行 | 第8次福島県医療計画の欠けている章と村内の医療資源 | 第8次福島県医療計画は公表物であり、手元に無い第3章・第10章のご提供をお願いする。村内の医療資源（診療所の診療日・薬局・消防本部）は村にお尋ねする
Ｓ-11 | Ｄ 相手の回答が必要 | 特定地域サービス等の対象地域の基準、県が定める区域の指定の予定、障がい福祉分野での施行期日。あわせて法律番号・施行期日の原典 | 特定地域サービス等の対象地域の基準と県が定める区域の指定の予定、障がい福祉分野での施行期日。法律の公布（令和8年6月）までは当方で確認済みであり、残るのは県が示す基準と時期。県へのお取次ぎ
Ｓ-12 | Ｄ 相手の回答が必要 | 意思決定支援ガイドライン（第２版）を用いた県研修の予定 | 意思決定支援ガイドライン第2版を用いた県研修の予定。県へのお取次ぎ
Ｓ-19 | Ｄ 相手の回答が必要 | 図の元データ | 図の元データ（Excel等）のご共有。他メンバーの手元にある
Ｓ-20 | Ａ 解決済み | 緑と青の組合せ | 緑と青の組合せ。当方で白黒に変換したときの明度差を検査し、25未満となる組合せが0件であることを生成のたびに確かめている。Ｓ-30 にまとめる | Ｓ-30
Ｓ-21 | Ａ 解決済み | 図表番号と図表目次 | 図表番号と図表目次。当方で図26点・表96点に番号と表題を付け、目次の後に図表目次を置いた。実施済み
Ｓ-22 | Ｄ 相手の回答が必要 | 図２-８の表題 | 図2-8の表題の確認と画像の作り直し。原データは他メンバーの手元にある
Ｓ-23 | Ｄ 相手の回答が必要 | 計画の位置づけ図の重複 | 計画の位置づけ図の重複の整理。図の作り直しが必要であり他メンバーの作業
Ｓ-24 | Ｄ 相手の回答が必要 | 画像内の表題の扱い | 画像内に焼き込まれた表題を外すこと。他メンバーの作業
Ｓ-25 | Ｂ 当方で確認 | 制度名称の表記の統一 | 制度名称の表記の統一。計画冒頭の注記が定めた規則（法律用語や施設名等の固有名称を除きひらがな）に従って当方の正本で統一する。当方で解消すべき編集上の事項
Ｓ-26 | Ａ 解決済み | 優先してクロスする5項目 | 優先してクロスする5項目。集計表の改訂版により課題が8件であることが確定し、新設された「集計_障がい別」シートで必要な集計が得られた。表2-8 に8区分目を足して決着（ＡＫ-1）
Ｓ-27 | Ａ 解決済み | 第1章5（4）の時制 | 第1章5（4）の時制。工程の引き直し（案Ａ）に伴い当方が書き換えた（ＴＫ-4）
Ｓ-28 | Ｄ 相手の回答が必要 | モニタリングの標準の期間を定める告示の原典 | モニタリングの標準の期間を定める告示の原典。当方の環境からe-Gov等へ接続できないため入手を依頼
Ｓ-29 | Ｄ 相手の回答が必要 | 介護保険事業計画の中長期推計との年次の揃え方 | 介護保険事業計画の中長期推計との年次の揃え方。高齢者側の担当との協議
Ｓ-30 | Ｃ 公表資料で先行 | ロービジョンへの配慮（文字の大きさ、模様、テキスト版） | ロービジョンへの配慮。色の明度差は当方で検査済み（Ｓ-20を含める）。文字の大きさとテキスト版の取扱いのみ了解をいただく
Ｓ-31 | Ａ 解決済み | 基本指針の令和8年10月の追加改正の出所 | 基本指針の令和8年10月の追加改正の出所。Ｓ-35（追加告示の入手と最終照合）にまとめる | Ｓ-35
Ｓ-32 | Ａ 解決済み | 計画の体系（章立て）と成果品の構え | 計画の体系（章立て）と成果品の構え。令和8年10月14日に村が案Ｃ（折衷）と案②を採用し決着
Ｓ-33 | Ｄ 相手の回答が必要 | 第3章の章題の変更と目次の更新 | 第3章の章題の変更に伴うＷｏｒｄの目次の更新。当方の環境では目次フィールドを更新できない
Ｓ-34 | Ｄ 相手の回答が必要 | 概要版のグラフをモノクロ印刷で読めるようにする | 概要版のグラフをモノクロ印刷で読めるようにすること。他メンバーの作図
Ｓ-35 | Ｄ 相手の回答が必要 | 基本指針の追加告示の入手と最終照合 | 基本指針の追加告示の入手と最終照合。当方の環境から厚生労働省等へ接続できない。Ｓ-31 を含める
Ｓ-36 | Ｄ 相手の回答が必要 | アンケート結果報告の概要版と分析報告書の確定値の照合 | アンケート結果報告の概要版と分析報告書の確定値の照合。分析報告書の作成者の確認が必要
Ｓ-37 | Ｄ 相手の回答が必要 | 集計表の改訂版の確認結果（基数1〜2の区分の注記と課題8件） | 集計表の改訂版の確認結果（基数1〜2の区分の注記と課題8件）。報告書の側の対応が必要
Ｓ-38 | Ｄ 相手の回答が必要 | 県医療計画と県障がい福祉計画の指標の食い違い | 県医療計画と県障がい福祉計画の指標の食い違い。県へのお取次ぎを含む

## 02_相手に尋ねるもの
ＣとＤの84件（村69件・他メンバー等15件）
Ｃは「公表資料で先行し不足分のみ照会」です。照会文のうち、公表資料で当方が書ける部分を落とし、固有の事実だけを尋ねる形に絞ります。Ｄはそのままお尋ねします。
番号 | 区分 | 件名 | 期限 | 尋ねる範囲
Ｍ-42 | Ｄ | 個別避難計画の現状値 | 令和8年10月16日 | 個別避難計画の現状値が村の評価シート（1件）と協議会の回答（実質0件）で食い違う。村の内部データ
Ｍ-45 | Ｃ | 北塩原村地域公共交通計画 | 令和8年10月20日 | 北塩原村地域公共交通計画は公表物。計画のご提供を受け、障がいのある方の移動に関する記載の有無は当方で読む。ＩＣカード事業の利用実績のみ照会
Ｍ-46 | Ｃ | 移動支援の対象事業所 | 令和8年10月20日 | 県の指定事業所一覧が公表部分。移動支援を実施している事業所の特定は当方で行い、村の把握の状況のみ照会
Ｍ-47 | Ｃ | 放課後等デイサービスの医療的ケア児の受入れ | 令和8年10月20日 | 圏域の放課後等デイサービス事業所の一覧は公表部分。医療的ケア児の受入れの可否は事業所への照会が必要
Ｍ-48 | Ｄ | 村単独事業の実績 | 令和8年10月20日 | 村単独事業4件の支給決定者数・事業費。村の決算データ。Ｍ-64（人工透析通院交通費助成）を含める
Ｍ-51 | Ｄ | 権利擁護・成年後見の件数 | 令和8年10月20日 | 権利擁護・成年後見の相談件数等6項目。村の相談記録
Ｍ-52 | Ｄ | 緊急連絡カードの配布対象と障がい分野での活用 | 令和8年10月20日 | 緊急連絡カードの配布実績・実施課・消防との取決め。様式は受領済みだが運用は村の内部
Ｍ-53 | Ｄ | 就労の受け皿（職親委託等） | 令和8年10月27日 | 職親委託制度の実績・村内事業所の雇用実績・特別支援学校卒業者の就労先。村の把握
Ｍ-54 | Ｄ | 地域生活支援拠点等の5機能の実績 | 令和8年10月27日 | 会津北部地域生活支援拠点の5機能ごとの実績と検証・検討の実施回数。Ｍ-86（代替調整の実績）を含める
Ｍ-56 | Ｃ | 高齢者世帯等除雪サービス事業の助成の内容 | 令和8年10月20日 | 除雪に関する6件の受け皿。高齢者サービスの手引きは受領済みで、対象と助成の骨格は手引きで分かる。不足するのは実施要綱（「等」に障がいのみを理由とする世帯が入るか）と障がいのある方が属する世帯の利用実績のみ
Ｍ-60 | Ｃ | 手話出前講座の実績 | 令和8年10月27日 | 手話言語条例（令和7年4月）は公表物。条例に基づく取組の実績（動画・出前講座）のみ照会。Ｍ-59 を含める
Ｍ-62 | Ｄ | ヘルプマーク・ヘルプカード・耳マークの配布実績 | 令和8年10月27日 | ヘルプマーク・ヘルプカード・耳マーク・電話お願い手帳・おもいやり駐車場の配布実績。村の配布記録。Ｍ-61・Ｍ-73 を含める
Ｍ-63 | Ｄ | 「つなぐ窓口」の相談実績 | 令和8年10月27日 | 「つなぐ窓口」の相談実績。村の相談記録
Ｍ-68 | Ｃ | 物品等の調達方針と実績 | 令和8年10月20日 | 障害者優先調達推進法第9条により調達方針と実績は公表が義務づけられている。方針のご提供を受け、内容は当方で読む
Ｍ-69 | Ｄ | 印刷の色 | 令和8年10月20日 | 印刷の色（カラーかモノクロか）。村の判断と費用
Ｍ-70 | Ｃ | こども計画の名称と根拠法令 | 令和8年10月20日 | 計画名は村ホームページの記載が公表部分。根拠法令（こども基本法第10条第2項か子ども・子育て支援法第61条か）の判定は当方で行う。名称の確定のみ照会
Ｍ-71 | Ｄ | 高齢者福祉事業の障がい者の利用 | 令和8年10月20日 | 高齢者福祉事業の実施要綱における対象者の定めと、障がいのある方の利用実績。要綱は村の内部文書。Ｍ-50 を含める
Ｍ-72 | Ｃ | 高齢者向けの共同生活の住まい | 令和8年10月20日 | 介護サービス情報公表システムで指定の有無は公表されている。知的障がい・精神障がいのある方の入居実績のみ照会
Ｍ-74 | Ｄ | 子育て短期支援事業の障がい児の受入れ | 令和8年10月20日 | 子育て短期支援事業の要件・委託先・受入れ可否の判断・令和8年度の利用実績。村の内部
Ｍ-75 | Ｄ | 一般の子育て施策における障がい児の受入れ | 令和8年10月20日 | 一時預かり・こども誰でも通園制度・児童クラブにおける障がいのある子どもの受入れ体制と実績。村の内部
Ｍ-76 | Ｄ | 早期発見から支援への接続件数 | 令和8年10月20日 | 新生児聴覚検査・乳幼児健診から支援につながった件数。村の母子保健の記録
Ｍ-77 | Ｄ | 特別児童扶養手当の受給児童数 | 令和8年10月20日 | 特別児童扶養手当の受給児童数と通所支援の利用児童数。村の給付データ
Ｍ-78 | Ｃ | 「わたしの思いノート」の配布と活用 | 令和8年10月20日 | 「わたしの思いノート」は県が作成した様式で公表物。村での配布の有無と配布数のみ照会
Ｍ-79 | Ｃ | 人権相談の実績と受付の経路 | 令和8年10月20日 | みんなの人権110番・特設人権相談の仕組みは公表部分。村での受付の経路と件数のみ照会
Ｍ-80 | Ｃ | 矯正施設を退所した方への支援の実績 | 令和8年10月20日 | 福島県地域生活定着支援センターと保護観察所の役割は公表部分。村の相談実績と「社会を明るくする運動」推進委員会の構成のみ照会
Ｍ-81 | Ｄ | 65歳到達時の地域包括支援センターへの引継ぎ | 令和8年10月20日 | 65歳到達時の地域包括支援センターへの引継ぎの手順と件数。村の内部
Ｍ-82 | Ｃ | 救急電話相談の代替手段 | 令和8年10月20日 | #7119・#8000の仕組みは公表部分。聴覚・言語障がいのある方の代替手段の有無のみ県へ照会
Ｍ-83 | Ｄ | 個別避難計画の対象者への情報伝達 | 令和8年10月20日 | 個別避難計画の対象者への情報伝達の手段と戸別受信機の配布。村の内部
Ｍ-84 | Ｃ | AEDの設置状況と救命講習 | 令和8年10月20日 | ＡＥＤの設置場所は村ホームページ等で公表されている。夜間・休日に使えるカ所数と救命講習の実績のみ照会
Ｍ-85 | Ｄ | 積雪・通行規制によるサービスの中断実績 | 令和8年10月20日 | 積雪・通行規制によるサービスの中断実績。村の記録（記録がない場合はその旨）
Ｍ-87 | Ｄ | 訪問系サービスの対象となりうる方の個別の状況 | 令和8年10月20日 | 障害支援区分4以上・行動関連項目10点以上等の人数と意向確認の有無。村の台帳
Ｍ-88 | Ｃ | 訪問系サービスの有資格者の確保 | 令和8年10月20日 | 事業所の一覧は公表部分。訪問系は有資格者の有無で決まるため、有資格者数は事業所への照会が必要
Ｍ-89 | Ｄ | 居宅介護の支給決定量と実利用量の差 | 令和8年10月20日 | 居宅介護の支給決定量と実利用量の差とその理由。村の支給決定データ
Ｍ-91 | Ｄ | 医療的ケアを要する方のレスパイトと緊急時の受入れ | 令和8年10月20日 | 医療的ケア児1人とその家族のレスパイトの意向、緊急時の受入れ先、18歳到達後の受入れ先。村の把握
Ｍ-92 | Ｃ | 就労系サービスの個人の経路 | 令和8年10月20日 | 就労系サービスの見込みは当方が置いたものであり、想定は当方が明示する。村にお尋ねするのはその想定に当たる方が実在するかのみに絞る
Ｍ-93 | Ｄ | 精神科長期入院者の退院後の住まいと共同生活援助の内訳 | 令和8年10月20日 | 長期入院の方1人の退院の年度・住まい・日中活動と、共同生活援助の増加1人が誰かの特定。村の把握
Ｍ-94 | Ｄ | 施設入所支援4人それぞれの地域生活への移行の意向 | 令和8年10月20日 | 施設入所支援4人それぞれの地域生活への移行の意向。本人・家族の意向であり村を通じた個別の確認が必要
Ｍ-95 | Ｄ | 第4次障がい者計画の指標の最新値 | 令和8年10月20日 | 第4次計画の8指標のうち5指標の令和7年度実績。村の内部データ
Ｍ-96 | Ｄ | 障がいのある方の特定健康診査の受診状況 | 令和8年10月20日 | 障がいのある方の特定健康診査の受診状況。村のＫＤＢデータ
Ｍ-97 | Ｄ | 成年後見制度利用支援事業の実施要綱と令和９〜11年度に年５人を見込む根拠 | 令和８年10月31日（金） | 成年後見制度利用支援事業の実施要綱と年5人の見込みの根拠。要綱は村の内部文書
Ｍ-98 | Ｄ | 会津北部４町村共同確認票による猪苗代町・磐梯町・湯川村への照会 | 令和８年12月12日（金） | 会津北部4町村（猪苗代町・磐梯町・湯川村）への照会。村を通じてお願いする
Ｍ-99 | Ｄ | 福島県（会津保健福祉事務所）への照会 | 令和８年12月12日（金） | 福島県（会津保健福祉事務所）への照会。村を通じてお願いする
Ｍ-100 | Ｄ | 医療的ケア児等コーディネーターとして数えている方 | 令和８年12月12日（金） | 医療的ケア児等コーディネーターとして数えている方の特定。村の内部
Ｍ-102 | Ｃ | 児童発達支援センターの４つの中核機能の接続先 | 令和８年12月12日（金） | 会津若松市の児童発達支援センターは公表部分で特定できる。本村の児童への対応の可否のみ照会
Ｍ-103 | Ｄ | 村が運営する障害福祉サービス等の事業所の有無 | 令和８年11月28日（金） | 村が運営する障害福祉サービス等の事業所の有無。村のみが答えられる（1行で足りる）
Ｍ-104 | Ｃ | 村内の対象事業所の情報公表の状況（令和７年度の実績） | 令和８年10月24日（金） | 障害福祉サービス等情報公表システムは公表物であるが当方の環境から接続できない。村内の対象事業所の公表状況のご提供をお願いし、公表率・更新率の算定は当方で行う
Ｍ-105 | Ｃ | 家庭・教育・福祉の連携を進める事業と地域連携推進マネジャー | 令和８年11月28日（金） | 家庭・教育・福祉の連携を進める国の事業と地域連携推進マネジャーの仕組みは公表部分。本村での実施の有無のみ照会
Ｍ-106 | Ｃ | 村内の事業所の指定の形と、障がいのある方の受入れの状況 | 令和８年11月28日（金） | 村内の介護保険事業所の指定の形は介護サービス情報公表システムで公表されている。障がいのある方の受入れの状況のみ照会
Ｍ-107 | Ｃ | 高次脳機能障害者支援法の施行に伴う県の体制と村の対応 | 令和８年12月12日（金） | 高次脳機能障害者支援法の施行に伴う留意事項について（障精発0415第1号）を受領済みで、法の内容は当方で整理した。県の体制のみ県へ照会
Ｍ-108 | Ｄ | 本村が実施している地域支援事業と、その要綱における対象者の定め | 令和８年11月28日（金） | 本村が実施している地域支援事業と要綱における対象者の定め。要綱は村の内部文書
Ｍ-109 | Ｄ | 施設入所支援の利用者のうち継続入所者に当たる方 | 令和8年10月20日 | 施設入所支援の利用者のうち継続入所者に当たる方。村の台帳
Ｍ-110 | Ｄ | 障害者基本法第36条の合議制の機関の有無 | 令和８年10月24日（金） | 障害者基本法第36条の合議制の機関の有無。村のみが答えられる（1行で足りる）
Ｍ-111 | Ｃ | 生涯学習・スポーツ・文化の事業への障がいのある方の参加の実績 | 令和８年11月28日（金） | 生涯学習・スポーツ・文化の事業の一覧は村ホームページにあるものが公表部分。障がいのある方の参加実績のみ照会。Ｍ-66（パラスポーツ）を含める
Ｍ-112 | Ｄ | 成果品の印刷・製本の所要日数と発注の形 | 令和８年11月14日（金） | 印刷・製本の発注の形（村か業者か）と所要日数。部数・折り方を含め村の判断
Ｍ-113 | Ｄ | 障がい者手帳所持者数の令和6・7・8年の実数（村の手帳台帳） | 令和８年10月24日（金） | 障がい者手帳所持者数の令和6・7・8年の実数。村の手帳台帳
Ｍ-114 | Ｄ | 成年後見制度法人後見支援事業の年度ごとの方針 | 令和８年11月28日（金） | 成年後見制度法人後見支援事業の年度ごとの方針。村の方針
Ｍ-115 | Ｃ | 計画相談支援のモニタリングの負荷と、期首の必要者数・22歳到達 | 令和８年10月31日（金） | モニタリングの負荷の計算は当方で行う。村にお尋ねするのは期首の必要者数と22歳到達の人数のみに絞る
Ｍ-117 | Ｄ | 地域権利擁護相談支援センターと会津権利擁護・成年後見センターの関係 | 令和８年12月12日（金） | 地域権利擁護相談支援センターとしての位置付けを11市町村でどのように協議するか。村と関係市町村の協議
Ｍ-118 | Ｃ | サービス量の中長期的な推計を本計画に載せるかどうか | 令和８年10月31日（金） | 社会福祉法等改正法（令和8年法律第51号）の概要は受領済みで、中長期推計の求めの内容は当方で整理した。当方が案を示し、本計画に載せるかの採否のみ村に伺う
Ｍ-119 | Ｄ | 避難の名簿と訓練、精神科病院の入院先と退院に至らなかった理由、介護保険料の未納 | 令和８年11月14日（金） | 避難行動要支援者名簿と訓練、精神科病院の入院先と退院に至らなかった理由、介護保険料の未納。村の内部
Ｍ-120 | Ｄ | 医療的ケアの担い手と非常用電源 | 令和８年11月14日（金） | 喀痰吸引等の認定を受けた方と登録特定行為事業者、非常用電源。村の把握
Ｍ-121 | Ｃ | 村内の事業主の規模と村役場の障がい者雇用、農福連携 | 令和８年11月28日（金） | 障害者雇用状況報告は公表部分。村役場の障がい者雇用率と農福連携の状況のみ照会
Ｍ-122 | Ｃ | 障がい者活躍推進計画（第2期）と医療的ケア児の住まい | 令和８年11月28日（金） | 障がい者活躍推進計画は障害者雇用促進法第7条の3により公表が義務づけられている。計画のご提供を受け、内容は当方で読む。Ｍ-67 を含める
Ｍ-124 | Ｄ | 策定委員会資料の令和6年・令和7年の手帳所持者数の出所 | 令和８年10月24日（金） | 策定委員会資料の令和6年・令和7年の手帳所持者数の出所。村の資料の作成経緯
Ｍ-125 | Ｄ | 計画策定の工程の引き直し（パブリックコメント・庁議・議会） | 令和８年10月24日（金） | 案Ａの3点（パブリックコメントの1月下旬開始・庁議2月19日・議会を決定の後に置くこと）の了解と、4つの開催日。村の意思決定であり当方では決められない。Ｍ-40・Ｍ-123 を含める
Ｍ-126 | Ｄ | 医療的ケア児等支援地域協議会と本村の協議の場 | 令和８年11月14日（金） | 医療的ケア児等支援地域協議会への参画と村の協議の場の役割分担。村の判断。Ｍ-41 を含める
Ｍ-127 | Ｄ | 障がい児支援の人材と事業所の継続 | 令和８年11月28日（金） | 障がい児支援の人材と事業所の継続の見通し。村の把握
Ｍ-128 | Ｄ | アンケート調査の対象者の内訳と配布数 | 令和８年11月14日（金） | アンケート調査の対象者の内訳139名と配布数172の食い違い。村の抽出の記録
Ｍ-129 | Ｃ | 第8次福島県医療計画の欠けている章と村内の医療資源 | 令和８年10月24日（金） | 第8次福島県医療計画は公表物であり、手元に無い第3章・第10章のご提供をお願いする。村内の医療資源（診療所の診療日・薬局・消防本部）は村にお尋ねする
Ｓ-11 | Ｄ | 特定地域サービス等の対象地域の基準、県が定める区域の指定の予定、障がい福祉分野での施行期日。あわせて法律番号・施行期日の原典 | 令和８年10月31日（金） | 特定地域サービス等の対象地域の基準と県が定める区域の指定の予定、障がい福祉分野での施行期日。法律の公布（令和8年6月）までは当方で確認済みであり、残るのは県が示す基準と時期。県へのお取次ぎ
Ｓ-12 | Ｄ | 意思決定支援ガイドライン（第２版）を用いた県研修の予定 | 令和8年10月31日 | 意思決定支援ガイドライン第2版を用いた県研修の予定。県へのお取次ぎ
Ｓ-19 | Ｄ | 図の元データ | 令和8年10月16日 | 図の元データ（Excel等）のご共有。他メンバーの手元にある
Ｓ-22 | Ｄ | 図２-８の表題 | 令和8年10月16日 | 図2-8の表題の確認と画像の作り直し。原データは他メンバーの手元にある
Ｓ-23 | Ｄ | 計画の位置づけ図の重複 | 令和8年10月16日 | 計画の位置づけ図の重複の整理。図の作り直しが必要であり他メンバーの作業
Ｓ-24 | Ｄ | 画像内の表題の扱い | 令和8年10月16日 | 画像内に焼き込まれた表題を外すこと。他メンバーの作業
Ｓ-28 | Ｄ | モニタリングの標準の期間を定める告示の原典 | 令和８年10月31日（金） | モニタリングの標準の期間を定める告示の原典。当方の環境からe-Gov等へ接続できないため入手を依頼
Ｓ-29 | Ｄ | 介護保険事業計画の中長期推計との年次の揃え方 | 令和８年10月31日（金） | 介護保険事業計画の中長期推計との年次の揃え方。高齢者側の担当との協議
Ｓ-30 | Ｃ | ロービジョンへの配慮（文字の大きさ、模様、テキスト版） | 令和８年10月16日（金） | ロービジョンへの配慮。色の明度差は当方で検査済み（Ｓ-20を含める）。文字の大きさとテキスト版の取扱いのみ了解をいただく
Ｓ-33 | Ｄ | 第3章の章題の変更と目次の更新 | 令和8年10月16日 | 第3章の章題の変更に伴うＷｏｒｄの目次の更新。当方の環境では目次フィールドを更新できない
Ｓ-34 | Ｄ | 概要版のグラフをモノクロ印刷で読めるようにする | 令和8年10月16日 | 概要版のグラフをモノクロ印刷で読めるようにすること。他メンバーの作図
Ｓ-35 | Ｄ | 基本指針の追加告示の入手と最終照合 | 令和８年10月31日（金） | 基本指針の追加告示の入手と最終照合。当方の環境から厚生労働省等へ接続できない。Ｓ-31 を含める
Ｓ-36 | Ｄ | アンケート結果報告の概要版と分析報告書の確定値の照合 | 令和8年10月16日 | アンケート結果報告の概要版と分析報告書の確定値の照合。分析報告書の作成者の確認が必要
Ｓ-37 | Ｄ | 集計表の改訂版の確認結果（基数1〜2の区分の注記と課題8件） | 令和8年10月16日 | 集計表の改訂版の確認結果（基数1〜2の区分の注記と課題8件）。報告書の側の対応が必要
Ｓ-38 | Ｄ | 県医療計画と県障がい福祉計画の指標の食い違い | 令和８年10月31日（金） | 県医療計画と県障がい福祉計画の指標の食い違い。県へのお取次ぎを含む

## 03_まとめたもの
ほかの照会にまとめた18件（12件に集約）
同じ事項を別々に尋ねていたものを1件にまとめました。相手が同じ資料を何度も探すことを避けるためです。
まとめた先 | まとめた先の件名 | 件数 | まとめたもの
Ｍ-48 | 村単独事業の実績 | 1 | Ｍ-64（人工透析患者通院交通費助成の実績）
Ｍ-54 | 地域生活支援拠点等の5機能の実績 | 1 | Ｍ-86（地域生活支援拠点による代替調整の実績）
Ｍ-56 | 高齢者世帯等除雪サービス事業の助成の内容 | 5 | Ｍ-49（高齢者世帯等除雪サービス事業の「等」の範囲）／Ｍ-55（高齢者世帯等除雪サービス事業の利用実績）／Ｍ-57（冬季の除雪の供給の制約）／Ｍ-58（除雪が困難な世帯を既存事業へつなぐ運用）／Ｍ-65（除雪サービスの障がい者世帯の利用実績）
Ｍ-60 | 手話出前講座の実績 | 1 | Ｍ-59（手話に関する情報発信の実績）
Ｍ-62 | ヘルプマーク・ヘルプカード・耳マークの配布実績 | 2 | Ｍ-61（電話お願い手帳）／Ｍ-73（おもいやり駐車場とヘルプマーク等の配布実績）
Ｍ-71 | 高齢者福祉事業の障がい者の利用 | 1 | Ｍ-50（高齢者福祉施策の「高齢者世帯等」に障がいのある方が入るか）
Ｍ-111 | 生涯学習・スポーツ・文化の事業への障がいのある方の参加の実績 | 1 | Ｍ-66（パラスポーツへの村民の参加）
Ｍ-122 | 障がい者活躍推進計画（第2期）と医療的ケア児の住まい | 1 | Ｍ-67（北塩原村障がい者活躍推進計画）
Ｍ-125 | 計画策定の工程の引き直し（パブリックコメント・庁議・議会） | 2 | Ｍ-40（工程の確認）／Ｍ-123（策定の工程の引き直しと、パブリックコメントの期間の根拠）
Ｍ-126 | 医療的ケア児等支援地域協議会と本村の協議の場 | 1 | Ｍ-41（医療的ケアサポート会議）
Ｓ-30 | ロービジョンへの配慮（文字の大きさ、模様、テキスト版） | 1 | Ｓ-20（緑と青の組合せ）
Ｓ-35 | 基本指針の追加告示の入手と最終照合 | 1 | Ｓ-31（基本指針の令和8年10月の追加改正の出所）

## 04_裏づけが取れていないもの
6件
当方が受領しておらず、又は出所を特定できていない事項です。推測で補わず、この状態を明記します。いずれも成果品の本文には書かず、照会に残しています。
事項 | どこまで分かっているか | 照会
策定委員会（第2回）の開催日 | 村の方針資料は「10月 第２回会議開催」と月のみ、村の策定委員会資料のスケジュール表には策定委員会の行がない。当方の工程表は令和8年11月18日を仮に置いているが出所がない（令和8年10月15日に仮置きであることを明示した） | Ｍ-125
障がい者手帳所持者数の令和6年・令和7年の実数 | 策定委員会資料の10（1）の表に数値があるが出所が示されていない。村の手帳台帳によるものか、県の統計によるものかが分からない。当方の推計は令和11年度180人から181人に収束しているが、基礎とした実数の裏づけが取れていない | Ｍ-113・Ｍ-124
人口の見通し（令和11年度の高齢化率） | 正本 表2-1 は45.2％、村の公式推計は48.1％で3ポイントの差がある。基準日と算出方法の違いによるものと見られるが特定できていない | Ｍ-123・R-41
精神病床における1年以上の入院患者数の基準年 | 第7期福島県障がい福祉計画は令和4年度実績995人、第8次福島県医療計画は令和3年1,059人としている。出典はいずれも地域精神保健福祉資源分析データベースで同じであり、集計の切り方の違いと見られるが特定できていない | Ｓ-38
本村の精神科長期入院者5人の入院先 | 第7期計画策定時に5人が1年以上入院しているとされているが、入院先の医療機関と、そのうち何人が会津・南会津医療圏内かが分からない。入院先に相談窓口の案内を掲示していただく依頼の範囲を定められない | Ｍ-119
村内に薬局があるか | 第8次福島県医療計画は「無薬局町村の住民が薬について相談できるよう配慮する必要があります」としているが、本村が無薬局町村に当たるかを確かめられていない | Ｍ-129