令和8年度　上下水道経営指標評価書作成等業務委託

女川町上水道事業　水道料金改定の検討

最終報告書に向けた工程表

令和8年9月　ビズアップ公共コンサルティング株式会社

1　全体像とマイルストーン

| 時期 | マイルストーン | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 令和8年9月末 | 中間報告 | 業務仕様書の3パターンのシミュレーションと影響のとりまとめを提出（済） |
| 令和8年12月 | 総括原価の確定 | 決算確定値・固定資産台帳・実使用水量を反映し、必要改定率を確定 |
| 令和9年1月 | 改定案の決定 | A〜E案から採用案を絞り込み、町内調整を完了 |
| 令和9年1〜2月 | 住民・事業者説明 | 説明会の開催、水産加工業者への個別説明 |
| 令和9年2月末 | 最終報告 | 最終報告書の提出 |
| 令和9年3月 | 条例改正 | 議会への条例改正案の提出・議決 |
| 令和9年4月以降 | 改定の実施 | 周知期間を経て新料金の適用開始 |

※ 業務の履行期限は令和9年3月末である。料金改定の実施時期は議会の議決時期により変動する。

2　工程表

| 作業項目 | 担当 | R8.10 | R8.11 | R8.12 | R9.1 | R9.2 | R9.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【データの確定】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 決算確定値（R6・R7）の受領と反映 | 町→当方 |  |  |  |  |  |  |
| 固定資産台帳による対象資産の確定 | 町→当方 |  |  |  |  |  |  |
| 建設改良費調査票の未記入事項の確定 | 町 |  |  |  |  |  |  |
| 繰出基準の整理（基準内繰入金の確定） | 町 |  |  |  |  |  |  |
| 使用者別の調定明細（口径・月別水量）の取得 | 町→当方 |  |  |  |  |  |  |
| 口径別の調定件数・水量の実績集計 | 当方 |  |  |  |  |  |  |
| 業務仕様書原本による要件の照合 | 町→当方 |  |  |  |  |  |  |
| 【総括原価と料金表の確定】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 減価償却費の再構築（税処理・長期前受金・供用開始年度） | 当方 |  |  |  |  |  |  |
| 資産維持費の対象資産の再算定（台帳との突合） | 当方 |  |  |  |  |  |  |
| 水需要予測の組替え（R7実績からの接続） | 当方 |  |  |  |  |  |  |
| 総括原価の再計算・必要改定率の確定 | 当方 |  |  |  |  |  |  |
| 現行体系維持案の改定率の確定 | 当方 |  |  |  |  |  |  |
| 赤字半減案の確定 | 当方 |  |  |  |  |  |  |
| 口径別料金表案の精緻化（3-A・3-B） | 当方 |  |  |  |  |  |  |
| 産業用特例の方式の比較と採用方式による再試算 | 当方 |  |  |  |  |  |  |
| 利用者影響の再計算（調定明細に各案を適用） | 当方 |  |  |  |  |  |  |
| 改定実施時期を反映した年次資金収支の作成 | 当方 |  |  |  |  |  |  |
| 特殊用途区分（湯屋用・船舶用）の取扱い整理 | 協議 |  |  |  |  |  |  |
| 【改定案の決定と説明】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改定案の絞り込み・町内調整 | 協議 |  |  |  |  |  |  |
| 段階改定・経過措置の設計 | 当方 |  |  |  |  |  |  |
| 住民・議会説明用資料の作成 | 当方 |  |  |  |  |  |  |
| 水産加工業者への個別説明 | 町 |  |  |  |  |  |  |
| 住民説明会の開催 | 町 |  |  |  |  |  |  |
| 【報告と条例改正】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最終報告書の作成 | 当方 |  |  |  |  |  |  |
| ★最終報告書の提出 | 当方 |  |  |  |  | ▲ |  |
| 条例改正案の策定 | 町 |  |  |  |  |  |  |
| ★議会提出・議決 | 町 |  |  |  |  |  | ▲ |
| 改定の周知・システム改修 | 町 |  |  |  |  |  |  |

凡例：薄青＝作業期間　／　▲（赤）＝提出・議決　／　担当「町」＝女川町、「当方」＝ビズアップ公共コンサルティング、「協議」＝両者

3　月別の作業内容

| 時期 | 女川町にお願いする事項 | 当方で実施する作業 | この時点での到達点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 令和8年10月 | ・令和6年度・令和7年度決算の確定値の提供 ・令和8年4月1日時点の固定資産台帳残高の提供 ・建設改良費調査票の未記入事項の確定 （企業債の借入予定利率、償却年数の区分、 江島海底送水管の資産種別等） ・繰出基準に基づく基準内繰入金の整理 | ・提供データの確認と整理 ・調査票の投資計画の確定 ・水産加工業の使用水量データの分析準備 | 総括原価の算定に必要なデータが揃う |
| 令和8年11月 | ・水産加工業者の事業者別・月別使用水量の提供 ・構造物及び設備の内訳の確認 ・量水器更新費の計上方針の決定 | ・総括原価の再計算 ・必要改定率の確定 ・口径別の調定件数・水量の実績集計 | 必要改定率が確定する |
| 令和8年12月 | ・改定案の方向性についての内部協議 | ・3パターンの数値の確定 ・口径別料金表案の精緻化 ・水産加工業影響の再試算 ・特殊用途区分の取扱いの整理 | 3パターンの最終的な数値が固まる |
| 令和9年1月 | ・改定案の決定 ・住民説明会の日程調整・開催通知 ・水産加工業者への個別説明の調整 | ・段階改定・経過措置の設計 ・住民・議会説明用資料の作成 ・最終報告書の執筆開始 | 採用する改定案が決まる |
| 令和9年2月 | ・住民説明会の開催 ・水産加工業者への個別説明 ・条例改正案の策定着手 | ・説明会での意見を踏まえた修正 ・最終報告書の完成・提出 | 最終報告書の提出 |
| 令和9年3月 | ・議会への条例改正案の提出 ・議決後の周知・システム改修の手配 | ・議会説明資料の補助 ・条例改正案に関する技術的助言 | 条例改正の議決 |

4　工程上の要点

4-1　クリティカルパス

次の3点が遅れると、以降の工程が連鎖的に遅れる。

| 順 | 項目 | 期限 | 遅延した場合の影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 決算確定値・固定資産台帳残高の提供 | 令和8年10月末 | 総括原価が確定せず、必要改定率も確定しない。11月以降の全工程が止まる |
| 2 | 繰出基準に基づく基準内繰入金の整理 | 令和8年11月末 | 必要改定率が1.99倍から2.45倍まで動くため、改定案の比較ができない |
| 3 | 改定案の決定 | 令和9年1月末 | 住民説明・条例改正案の策定に入れず、令和9年3月議会に間に合わなくなる |

4-2　並行して進められる作業

水産加工業の実使用水量の分析は、決算値の確定を待たずに着手できる

口径別料金表案の骨格（体系の形）は既に設計済みであり、水準の調整のみが残る

住民・議会説明用資料の様式は中間報告書第11章をそのまま使えるため、数値の差替えで足りる

条例改正案の条文構成は、改定案の決定前でも他団体の例を参照して準備できる

4-3　工程が厳しくなった場合の対応

| 状況 | 対応の考え方 |
| --- | --- |
| 調定明細の取得が遅れる | 代表値による推計のまま最終報告を行い、実データの反映は次期の見直しに送る。その場合、利用者影響は傾向を示すものにとどまり、産業用特例の減収額は算定できない旨を報告書に明記する |
| 繰出基準の整理が固まらない | 基準内繰入金を控除する場合（1.99倍）と控除しない場合（2.45倍）の両論併記で最終報告を行う。中間報告と同じ扱いとなる |
| 令和9年3月議会に間に合わない | 条例改正を令和9年6月議会に送り、改定の実施時期を後ろ倒しする。その場合、令和9年度の収支見通しを再算定する必要がある |
| 改定幅について合意が得られない | 第1次改定の幅を小さくし、段階改定の回数を増やす。ただし総括原価の回収時期が後ろ倒しになるため、資金残高への影響を別途示す |

5　女川町にお願いするデータ・確認事項の一覧

| No | 事項 | 内容 | 期限 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 令和6年度・令和7年度決算の確定値 | 損益計算書・貸借対照表の確定値。特に維持管理費、減価償却費、長期前受金戻入益、他会計補助金、支払利息 | 令和8年10月末 | 総括原価の確定 |
| 2 | 固定資産台帳残高 | 令和8年4月1日時点の帳簿価額（取水・浄水・配水の区分別） | 令和8年10月末 | 資産維持費の対象資産 |
| 3 | 企業債の借入予定利率 | 建設改良費調査票の4事業分 | 令和8年10月末 | 支払利息の算定 |
| 4 | 償却年数の区分 | 鷲神高度処理設備（機械・電気設備）、江島海底送水管の償却年数 | 令和8年10月末 | 減価償却費の算定 |
| 5 | 江島海底送水管の属性 | 資産種別・更新／新規の別・補助／単独の別 | 令和8年10月末 | 施設区分別の集計 |
| 6 | 基準内繰入金の整理 | 繰出基準に基づき一般会計が負担すべき額。特に他会計補助金272,997千円および補助金419,000千円の性格 | 令和8年11月末 | 総括原価からの控除額 |
| 7 | 構造物及び設備の内訳 | 経営戦略26.4億円と調査票21.65億円の差4.75億円の内容 | 令和8年11月末 | 投資規模の確定 |
| 8 | 量水器更新費の計上方針 | 経営戦略の1.06億円を計上するか否か | 令和8年11月末 | 投資規模の確定 |
| 9 | 使用者別の調定明細 | 使用者番号（匿名可）・業種・口径・用途・月別水量・調定額・減免の別。直近1〜3年度分。水産加工業を含む全使用者 | 令和8年11月末 | 口径別料金案の検証、特例対象の特定、影響件数の集計 |
| 10 | 湯屋用・船舶用の実績 | 対象件数・使用水量・調定額。メーター使用料の取扱い（免除の有無）、船舶用（委託）の請求単位と対象者 | 令和8年11月末 | 特殊用途区分の取扱いの検討 |
| 11 | 業務仕様書の原本 | 資産維持率3％の要求水準、「現状赤字額」の定義、報告様式の要件 | 令和8年10月末 | 仕様書適合の最終確認 |
| 12 | 出島大橋経由への送水切替 | 切替の完了時期、切替後の維持管理費、既存の海底送水管等の取扱い | 令和8年11月末 | 維持管理費と資産の前提 |
| 13 | 改定案の決定 | A〜E案から採用する案の決定 | 令和9年1月末 | 最終報告書・条例改正案 |

※ 1〜6・11は総括原価と仕様書適合の確定に不可欠であり、最優先でお願いしたい。9は口径別料金案の検証に必須であり、これがない場合は代表値による推計のまま最終報告を行うこととなる。

6　最終報告書の想定構成と中間報告からの主な変更点

| 章 | 内容 | 中間報告からの変更点 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 | 業務の目的と検討範囲 | 仕様書原本との照合結果を反映 |
| 第2章 | 女川町水道事業の概要と現行料金体系 | 出島大橋経由への送水切替の状況を反映 |
| 第3章 | 財務・経営指標からみた課題 | 令和6・7年度決算の確定値、組み替えた水需要予測を反映 |
| 第4章 | 総括原価の算定 | 決算確定値・固定資産台帳・基準内繰入金を反映し数値を確定 |
| 第5章 | 前提と限界 | 確定した事項を本文へ移し、残る限界のみを記載 |
| 第6章 | 料金改定シミュレーション①現行体系維持案 | 必要改定率を確定値で再算定 |
| 第7章 | 料金改定シミュレーション②赤字半減案 | 「現状赤字額」の定義を確定して再算定 |
| 第8章 | 料金改定シミュレーション③口径別料金表案 | 調定明細により料金表を検証。産業用特例は境界の逆転が生じない方式へ |
| 第9章 | 料金体系の見直しに伴う影響 | 調定明細に基づく再計算。影響件数・増額帯別件数、特例の減収額を算定 |
| 第10章 | 改定案の比較と段階改定・経過措置 | 採用案を明示。年次の資金収支と感応度を追加 |
| 第11章 | 住民・議会説明用の要約 | 説明会での意見を踏まえて修正 |
| 第12章 | 推奨案と実施に向けた留意事項 | 新設。条例改正の論点、システム改修、周知方法を記載 |
| 参考 | 県内料金体系統一化の動向 | 新設。別途整理した検討資料を参考として添付 |

※ ★は中間報告から実質的な変更が生じる章。中間報告の第5章（前提と限界）に掲げた事項の確定状況を、最終報告で一覧として示す。

あわせて作成する資料

| 資料 | 内容 | 提出時期 |
| --- | --- | --- |
| 住民説明会用資料 | 中間報告書第11章を基に、図表中心の説明資料として作成 | 令和9年1月 |
| 議会説明資料 | 改定の必要性・改定案・影響・経過措置を簡潔にまとめたもの | 令和9年2月 |
| 水産加工業者向け説明資料 | 規模別の影響額と経過措置の適用イメージ | 令和9年1月 |
| 条例改正案の参考資料 | 料金表の新旧対照、他団体の条文例 | 令和9年2月 |
| 料金シミュレーション表（最終版） | 前提条件を切り替えて再計算できる形の計算表 | 令和9年2月 |

以　上