おのまち障がい者計画

第4期障がい児福祉計画

第8期障がい福祉計画

計画素案（分冊：障がい計画）

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 計画期間 | 令和9年度から令和11年度まで |
| 位置づけ | 町資料・実績・アンケート結果反映前の作業用素案 |
| 留意事項 | R6～R8実績、見込量、保険料、成果目標、協議会意見は町資料受領後に確定 |

小野町

# 1. 計画策定の趣旨と位置づけ

本計画は、障がいのある人が自立した生活のもと安心して暮らすことができ、障がいのある人もない人も互いに尊重し合いながら暮らせる地域づくりを進めるため、国の基本指針、福島県計画、小野町の現行計画、アンケート調査、関係機関ヒアリングを踏まえて策定するものです。

※ 現時点では、R6～R8実績、アンケート結果、自立支援協議会意見、成果目標、見込量、財源内訳は町資料受領後に確定します。

# 2. 関連計画との整合

本計画は、総合計画及び地域福祉計画を上位・横断計画とし、こども計画、地域公共交通計画、防災計画、過疎地域持続的発展計画、高齢者計画等と整合を図ります。障がい福祉サービスの見込量だけでなく、相談支援、移動、医療、防災、就労、18歳移行、65歳移行を横断的に整理します。

| 関連計画 | 主な確認事項 | 本計画への反映 |
| --- | --- | --- |
| 小野町総合計画 | 町の最上位計画。健康・福祉、地域づくり、生活基盤の方向性を確認。 | 基本理念、地域共生、健康づくり、生活支援の整合を確保。 |
| 第3期地域福祉計画 | 地域共生、包括的相談、成年後見、権利擁護、防災・見守りを横断整理。 | 高齢者・障がいの相談支援、権利擁護、重層的支援の接続。 |
| こども計画 | 発達支援、医療的ケア児、ヤングケアラー、18歳移行を確認。 | 障がい児支援、家族介護、若年介護者の課題に反映。 |
| 地域公共交通計画 | 通院、買物、通所、通学、就労通勤、災害時移動の基盤。 | 移送・外出支援、放デイ送迎、町外サービス利用の実現可能性に反映。 |
| 防災計画・避難行動要支援者制度 | 個別避難計画、福祉避難所、安否確認、医療機器・服薬対応。 | 高齢者・障がい者・医療的ケア児の防災施策に反映。 |
| 過疎地域持続的発展計画 | 交通、医療、福祉、情報化、拠点整備等の財源接続。 | 制度内財源で不足する移動・拠点・ICT・防災整備の候補として確認。 |

# 3. 地域特性と障がい福祉を取り巻く課題

小野町は町内で全ての障がい福祉サービスを完結することが難しいため、町内資源、田村地方、県中圏域、県内広域の役割分担を前提に計画を整理します。特に、就労選択支援、療養介護、重度訪問介護、地域移行・地域定着、居宅訪問型児童発達支援、医療的ケア児支援、防災は、実績0又は少人数であっても個別積上げによる確認が必要です。

| 論点 | 地域特性上の課題 | 本計画での扱い |
| --- | --- | --- |
| 町外サービス依存 | 町内にないサービスは田村地方・県中圏域・県内広域の利用が前提。 | サービス別に町内・町外・広域を分類。 |
| 移動・送迎 | 通院、通所、放デイ、就労、相談に移動手段が必要。 | 公共交通計画、送迎、移動支援と接続。 |
| 少人数高支援度 | 重度訪問、療養、医療的ケア、居宅訪問型児発などは1人発生でも影響が大きい。 | 0人据置ではなく個別確認と発生時対応を記載。 |
| 相談支援 | 計画相談、セルフプラン、障がい児相談、親亡き後の不安。 | 相談支援体制、基幹相談、地域生活支援拠点と接続。 |
| 18歳移行・65歳移行 | 放デイ終了後、B型・生活介護・就労選択支援、介護保険移行。 | 年齢別利用者・卒業予定者・高齢障がい者を確認。 |

# 4. 地域医療・医療的ケアへの対応

地域医療は、重度障がい者、医療的ケア児、療養介護、重度訪問介護、短期入所、防災に直結します。公立小野町地方綜合病院、訪問看護、県中医療圏、教育・保健・福祉の連携を前提に、町単独で完結しにくい医療ニーズを圏域で支える構成とします。

| 医療論点 | 確認する内容 | 障がい計画への接続 |
| --- | --- | --- |
| 医療的ケア児 | たん吸引、経管栄養、酸素、人工呼吸器、導尿、訪問看護、災害時電源。 | 医療的ケア児支援、コーディネーター、協議の場、防災。 |
| 重症心身障がい・通所困難児 | 通所支援が困難な児童、在宅療育、保護者負担。 | 居宅訪問型児童発達支援、短期入所、訪問看護。 |
| 療養介護 | 長期入所・入院、医療依存度、町外施設利用。 | 療養介護見込量、広域連携、家族支援。 |
| 重度訪問介護 | 常時介護、夜間支援、医療的ケア、家族介助限界。 | 個別積上げ、相談支援、事業所受入可否。 |
| 災害時医療 | 服薬、医療機器、電源、避難所環境、安否確認。 | 個別避難計画、福祉避難所、防災担当連携。 |

# 5. 現行計画の評価方針

現行計画の評価は、見込量と実績の差、実績0サービスの妥当性、町内・町外事業所利用、相談支援体制、障がい児支援、就労、地域移行、防災の各視点から整理します。

| 評価区分 | 主な対象 | 第8期・第4期への接続 |
| --- | --- | --- |
| 継続 | 居宅介護、生活介護、B型、計画相談、放デイ等。 | R6～R8実績を基礎に推計。 |
| 強化 | 相談支援、短期入所、放デイ、就労支援、防災。 | アンケート・ヒアリングで潜在需要と供給制約を補正。 |
| 要確認 | 重度訪問、療養介護、地域移行、地域定着、居宅訪問型児発、医療的ケア児。 | 実績0・少数でも個別積上げ。 |
| 新制度対応 | 就労選択支援、18歳移行、医療的ケア児支援体制。 | 卒業予定者、B型新規、在学中利用、協議の場を確認。 |

# 6. アンケート・ヒアリング設計

アンケートは、A票（18歳以上の障がい者本人・家族向け）とB票（18歳未満の障がい児保護者向け）の2票構成とし、簡易ヒアリングで供給側の実現可能性を補完します。仕様上、送付600件程度、回収400件程度を見込み、性別・年齢別・障がい別・地域別等のクロス集計、自由回答整理を行います。

| 区分 | 主な設問 | 計画への接続 |
| --- | --- | --- |
| A票 | 属性、生活、医療、相談、サービス利用、就労、住まい、地域生活、防災。 | 障がい者計画、第8期障がい福祉計画、地域生活支援事業。 |
| B票 | 児発、放デイ、送迎、学校連携、医療的ケア、保護者負担、18歳移行、防災。 | 第4期障がい児福祉計画、就労選択支援、医療的ケア児。 |
| ヒアリング | 事業所受入余力、町外利用、相談支援、医療・教育・防災連携。 | 実現可能性、供給制約、見込量補正。 |

# 7. 基本理念・基本目標（案）

基本理念（案）：障がいのある人もない人も、ともに尊重し合い、安心して自分らしく暮らせるまち 小野町

| 基本目標 | 施策方向 | 重点視点 |
| --- | --- | --- |
| 基本目標1 相談支援と権利擁護の充実 | 相談支援、基幹相談、意思決定支援、虐待防止、成年後見。 | 相談の入口、親亡き後、セルフプラン。 |
| 基本目標2 地域生活を支えるサービス基盤の確保 | 訪問系、日中活動、短期入所、GH、地域移行・地域定着。 | 町内・町外・圏域連携、供給制約。 |
| 基本目標3 障がい児支援と18歳移行の充実 | 児発、放デイ、保育所等訪問、居宅訪問型、医療的ケア児、進路支援。 | 送迎、長期休暇、卒業後支援。 |
| 基本目標4 就労・社会参加の推進 | 就労選択、就労移行、A型、B型、就労定着、移動支援。 | B型新規、在学中利用、一般就労。 |
| 基本目標5 安全・安心な暮らしの確保 | 防災、福祉避難所、医療機器・服薬、情報保障、移動支援。 | 個別避難計画、災害時支援者。 |

# 8. 重点施策の整理

| 重点施策 | 深掘り内容 | 今回計画での整理 |
| --- | --- | --- |
| 就労選択支援 | B型新規利用、特別支援学校卒業予定者、就労アセスメント。 | 0人据置を避け、対象候補を個別確認。 |
| 放課後等デイサービス | 利用日数、希望日数、送迎、長期休暇、保護者就労、町外利用。 | 実績推移＋アンケート補正で算定。 |
| 重度訪問介護 | 常時介護、夜間支援、医療的ケア、家族介助限界。 | 少人数でも個別積上げ。 |
| 療養介護 | 医療依存度、入退所、長期入所、町外施設。 | 固定見込ではなく実利用者確認。 |
| 地域移行・地域定着 | 施設入所者、長期入院者、GH希望、親亡き後、緊急時支援。 | 地域生活支援拠点・相談支援と接続。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 通所困難、重症心身障がい、医療的ケア、在宅療育。 | 実績0でも保健・教育・相談で対象確認。 |
| 医療的ケア児支援 | 協議の場、コーディネーター、訪問看護、学校、災害時電源。 | 町単独又は圏域配置の確認。 |
| 防災 | 個別避難計画、福祉避難所、服薬、医療機器、情報取得。 | 防災計画・地域福祉計画と接続。 |

# 9. サービス見込量算定方針

サービス見込量は、過去実績の単純延長ではなく、実績推移、アンケート補正、個別積上げ、供給制約補正を組み合わせて算定します。

| 算定方式 | 対象サービス | 算定方法 |
| --- | --- | --- |
| 実績推移型 | 居宅介護、生活介護、B型、計画相談、放デイ等。 | R6～R8実績、月別利用者、利用日数、平均伸び率。 |
| アンケート補正型 | 短期入所、移動支援、就労系、相談支援、放デイ。 | 現利用、今後3年意向、未利用理由、町外利用。 |
| 個別積上げ型 | 重度訪問、療養介護、地域移行、地域定着、居宅訪問型児発、医療的ケア児。 | 対象候補を1人単位で確認。 |
| 供給制約補正型 | 町内事業所が少ない又はないサービス。 | 事業所受入、送迎、相談支援、広域利用を反映。 |

# 10. 財源・事業化可能性の整理

| 施策 | 財源候補 | 対応可否・確認事項 |
| --- | --- | --- |
| 自立支援給付 | 居宅介護、重度訪問、療養介護、生活介護、短期入所、就労系、地域相談。 | 制度内対応可。町外事業所利用と支給決定量を確認。 |
| 障害児通所給付 | 児発、放デイ、保育所等訪問、居宅訪問型児発。 | 制度内対応可。医療的ケア児、送迎、町外利用を確認。 |
| 地域生活支援事業 | 移動支援、日中一時、日常生活用具、意思疎通、相談等。 | 制度内対応可。事業別実績と補助対象を確認。 |
| 医療的ケア児・防災 | 一般会計、県事業、防災財源、過疎財源、地域福祉。 | 条件付き対応。協議の場、コーディネーター、福祉避難所を確認。 |
| 移動・送迎 | 地域生活支援事業、公共交通、一般会計、過疎。 | 条件付き対応。通院・通所・放デイ送迎を分けて整理。 |
| 相談・重層的支援 | 地域生活支援事業、重層的支援体制整備事業、一般会計。 | 小野町の実施状況確認が必要。 |

# 11. クロス集計・分析方針

| No | クロス集計 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年齢 × 今後利用したいサービス | 18歳移行、65歳移行、サービス需要を確認。 |
| 2 | 障がい種別 × 困りごと | 身体・知的・精神・発達・難病別の課題を確認。 |
| 3 | 障害支援区分 × 訪問系希望 | 居宅介護、重度訪問介護の潜在需要。 |
| 4 | 同居状況 × 親亡き後不安 | 地域定着、GH、短期入所、相談支援。 |
| 5 | 医療的ケア有無 × 通所困難 | 居宅訪問型児発、医療的ケア児支援。 |
| 6 | 放デイ利用 × 送迎・長期休暇課題 | 供給不足と希望日数の補正。 |
| 7 | 就労希望 × 年齢・進路 | 就労選択支援、B型、就労移行。 |
| 8 | 町外利用 × 移動困難 | 圏域依存、交通課題、送迎支援。 |
| 9 | 災害時支援者有無 × 医療・移動困難 | 個別避難計画、福祉避難所。 |

# 12. 計画推進・評価体制

本計画は、自立支援協議会、相談支援事業所、障がい福祉サービス事業所、医療機関、教育委員会、学校、社会福祉協議会、防災担当、関係課と連携し、毎年度の実績確認とPDCAにより進行管理します。特に、見込量と実績の乖離、0人見込サービスの発生状況、医療的ケア児、地域移行、18歳移行、防災について重点的に確認します。

| 時期 | 確認内容 | 資料 |
| --- | --- | --- |
| 毎年度 | サービス別利用実績、相談支援、地域生活支援事業、障がい児通所の確認。 | 給付実績、協議会資料、事業所確認。 |
| 中間確認 | 見込量と実績の乖離、0人見込サービス、供給制約、町外利用。 | 月別実績、アンケート補完、ヒアリング。 |
| 次期計画前 | 第8期・第4期評価、成果目標、財源、地域課題を整理。 | 実績評価表、調査結果、協議会意見。 |

# 13. 今後確定が必要な資料

| 優先 | 必要資料 | 使用目的 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 現行計画確定版、前回アンケート、前回評価資料 | 現行計画評価、設問継続、経年比較。 |
| 高 | R6～R8サービス別実績、支給決定量、実利用量、給付費 | 見込量、供給不足、財源評価。 |
| 高 | 町内・町外事業所別利用者、相談支援・セルフプラン件数 | 圏域依存、相談支援体制。 |
| 高 | 障がい児通所の年齢・学年別利用者、卒業予定者、医療的ケア児の有無 | 放デイ、18歳移行、医療的ケア児。 |
| 高 | 施設入所、療養介護、地域移行候補、短期入所の状況 | 地域移行・地域定着、レスパイト。 |
| 中 | 避難行動要支援者名簿、個別避難計画、福祉避難所、公共交通資料 | 防災、移動支援、地域生活。 |