小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

骨子（案）　第2版

計画期間：令和9年度〜令和11年度

令和8年8月　小野町

本骨子（案）は、計画書の目次構成、各章の記載内容、施策体系、サービス見込量及び保険料算定の枠組みを示すものです。第2版では、第9期計画の施策体系との対応関係、第3期地域福祉計画をはじめとする関連計画との役割分担、施策ごとの財源対応可否を追加し、目次構成を整理しました。

※ 第9期計画本文は未受領のため、施策体系はキックオフ資料に記録された第9期の施策群（介護予防、地域包括支援、認知症、生活支援、家族介護支援、介護給付適正化）を根拠としています。本文受領後に確定します。

# 計画書の目次構成（案）

| 章 | 節 | 主な内容 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 計画の策定にあたって | 1 計画策定の趣旨 | 高齢化・人口減少と第9期評価を踏まえた策定の趣旨 |
|  | 2 計画の位置づけと根拠法令 | 老人福祉法第20条の8、介護保険法第117条。認知症施策推進基本計画に基づく市町村計画を包含 |
|  | 3 計画の期間 | 令和9〜11年度。あわせて令和22年度・令和32年度の長期推計を参考掲載 |
|  | 4 関連計画との関係と役割分担 | 第3期地域福祉計画（上位）、障がい計画、こども計画、総合計画、地域公共交通計画、防災計画、過疎計画、県計画 |
|  | 5 計画の策定体制 | 小野町高齢者福祉サービス推進協議会、庁内検討、パブリックコメント |
| 第2章 高齢者を取り巻く状況 | 1 人口・世帯の状況 | 総人口、高齢化率、前期・後期高齢者、高齢独居・高齢夫婦世帯 |
|  | 2 第1号被保険者の状況 | 被保険者数、前期・後期別、所得段階別割合 |
|  | 3 要支援・要介護認定の状況 | 認定者数・認定率、要介護度別、年齢階層別、調整済み認定率、新規認定 |
|  | 4 認知症高齢者の状況 | 日常生活自立度別の人数の推移 |
|  | 5 サービス利用の状況 | 在宅・居住系・施設別の受給者数・受給率、利用日数・回数 |
|  | 6 給付費の状況 | 1人あたり給付月額、サービス種類別、地域差指数、県内比較 |
|  | 7 サービス提供体制 | 事業所数、入所定員、介護サービス自給率、町外利用 |
|  | 8 介護保険財政の状況 | 歳入歳出、準備基金、繰越金、保険料 |
|  | 9 調査結果からみた高齢者の状況 | 令和7年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査 |
| 第3章 第9期計画の評価 | 1 評価の方法 | 施策群ごとに指標・事業実績・課題の残存を確認 |
|  | 2 施策群ごとの評価 | 介護予防／地域包括支援／認知症／生活支援／家族介護支援／介護給付適正化 |
|  | 3 サービス見込量と実績の対比 | 見込量と実績の乖離とその要因 |
|  | 4 評価のまとめと第10期への課題 | 継続・強化・見直しの区分整理 |
| 第4章 計画の基本的な考え方 | 1 基本理念 | 第9期の理念の継承可否を協議会で確認 |
|  | 2 基本目標 | 5つの基本目標（第9期の6施策群との対応を明示） |
|  | 3 施策体系 | 基本目標・施策・主な事業の体系 |
|  | 4 関連計画との役割分担 | 地域福祉計画等に委ねる事項と、本計画で具体化する事項の切り分け |
|  | 5 日常生活圏域の設定 | 町全域1圏域とする現行の考え方の継続可否 |
| 第5章 施策の展開 | 1〜5 基本目標ごとの施策 | 現状と課題／施策の方向／主な事業／財源区分／成果指標 |
|  | （参考）認知症施策推進基本計画との対応 | 国の基本計画の施策の柱と本計画の対応表 |
| 第6章 介護保険事業の見込み | 1 人口・被保険者数の推計 | 見える化システムによる推計 |
|  | 2 要支援・要介護認定者数の推計 | 年齢階層別認定率×推計人口 |
|  | 3 サービス見込量 | 居宅・地域密着型・施設サービスの種類別 |
|  | 4 地域支援事業 | 総合事業、包括的支援事業、任意事業 |
|  | 5 標準給付費・地域支援事業費の見込み | 3年間の見込額 |
|  | 6 第1号被保険者の保険料 | 所得段階別、準備基金、低所得者軽減、ケース別算定 |
| 第7章 計画の推進 | 1 推進体制 | 町、地域包括支援センター、事業者、関係機関、住民 |
|  | 2 進行管理と評価 | PDCA、協議会での点検、成果指標の年次評価 |
|  | 3 計画の公表・周知 | ― |
| 資料編 | ― | 策定経過、委員名簿、パブリックコメントの結果、用語解説、統計資料、財源接続表 |

※ 第2章8「介護保険財政の状況」は第2版で新設した。特別会計経理状況（D47・D48系）の取得により、繰越金・準備基金・保険料の関係を本文に記載できるようになったため。

# 第1章　計画の策定にあたって

| 節 | 記載内容 |
| --- | --- |
| 1 計画策定の趣旨 | 高齢化の進行と人口減少を踏まえ、第9期計画の評価を経て第10期計画を策定する趣旨 |
| 2 計画の位置づけと根拠法令 | 老人福祉法第20条の8（老人福祉計画）、介護保険法第117条（介護保険事業計画）に基づく一体的計画。国の認知症施策推進基本計画に基づく市町村計画を包含する（仕様書2(3)） |
| 3 計画の期間 | 令和9年度〜令和11年度（3年間）。あわせて令和22年度・令和32年度の長期推計を参考として示す |
| 4 関連計画との関係と役割分担 | 下表のとおり。第4章4で施策レベルの切り分けを示す |
| 5 計画の策定体制 | 小野町高齢者福祉サービス推進協議会、庁内検討、パブリックコメント |

関連計画との関係：

| 計画 | 関係 | 本計画との役割分担 |
| --- | --- | --- |
| 小野町第3期地域福祉計画（令和8〜12年度） | 上位計画 | 地域共生社会、重層的支援体制、属性を問わない相談支援、住民主体の見守り、生活困窮・孤独孤立・ひきこもり、成年後見制度利用促進、一般的な防災・防犯は地域福祉計画に基づき推進する。本計画では介護保険制度に基づく具体化を担う |
| おのまち障がい者計画・第8期障がい福祉計画 | 関連計画（同時策定） | 65歳到達時の介護保険への移行、高齢障がい者、共生型サービスについて整合を図る。人口推計は本計画（見える化システム）に統一する |
| 小野町こども計画 | 関連計画 | ヤングケアラー、家族介護における子どもの負担 |
| 小野町総合計画 | 上位計画 | まちづくりの基本方向との整合 |
| 小野町地域公共交通計画 | 関連計画 | 通院・買物・通所の移動支援。福祉計画単独では財源化しにくいため、交通計画と接続して記載する |
| 小野町地域防災計画 | 関連計画 | 避難行動要支援者名簿、個別避難計画、福祉避難所。防災担当課との接続が必要 |
| 過疎地域持続的発展計画 | 関連計画 | 交通、拠点整備、ICT、防災等の財源接続 |
| 福島県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画 | 県計画 | 県計画との整合 |

# 第2章　高齢者を取り巻く状況

見える化システムから取得済みの小野町データにより、以下は現時点で記載可能です。町の実績データ受領後、基準日と集計単位を統一します。

| 節 | 記載内容 | 現時点の状況 |
| --- | --- | --- |
| 1 人口・世帯の状況 | 総人口、高齢化率、前期・後期高齢者、高齢独居・高齢夫婦世帯、高齢者1人あたり現役世代数 | 取得済（令和32年まで推計。高齢独居世帯割合12.6％、高齢夫婦世帯割合10.3％） |
| 2 第1号被保険者の状況 | 被保険者数、前期・後期別、所得段階別割合 | 取得済（令和8年3月末 3,443人、所得第1〜3段階割合28％） |
| 3 要支援・要介護認定の状況 | 認定者数・認定率、要介護度別、年齢階層別、調整済み認定率、新規認定の平均要介護度 | 取得済（令和7年3月末 認定者935人・認定率26.8％で県内2位）。令和8年3月末値（783人・22.7％）は県内で唯一の外れ値であり要確認 |
| 4 認知症高齢者の状況 | 日常生活自立度別の人数の推移 | 取得済（自立度Ⅱa 68人→148人、Ⅱb 147人→177人、Ⅳ 27人→47人、M 7人→29人） |
| 5 サービス利用の状況 | 在宅・居住系・施設別の受給者数・受給率、利用日数・回数 | 取得済（在宅受給率10.3％、施設4.0％、居住系1.4％。在宅はH26の12.2％から低下） |
| 6 給付費の状況 | 1人あたり給付月額、サービス種類別、地域差指数、県内比較 | 取得済（在宅10,361円、施設・居住系14,113円。地域差指数：認定率1.24／給付月額1.08。県内順位は在宅23位・施設居住系30位） |
| 7 サービス提供体制 | 事業所数、入所定員、介護サービス自給率、町外利用 | 取得済（自給率67.57％で県内24位。訪問系83.4％は県内8位。施設定員112人、居住系98人、通所系191人） |
| 8 介護保険財政の状況 | 歳入歳出、準備基金、繰越金、保険料 | 取得済（H26〜R5。繰越金182.0百万円は保険給付費の16.5％。基金純増88.1百万円。保険料6,600円に対し必要保険料6,131円） |
| 9 調査結果からみた高齢者の状況 | 令和7年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査 | 【データ待ち】 単純集計・クロス集計・自由記述の提供を受ける |

※ 認定者数は、令和8年3月末時点の合計認定率が令和7年3月末比▲4.1ポイントであり、県内59市町村の平均＋0.30ポイント（標準偏差1.02ポイント）から4.3標準偏差離れた外れ値である。▲2.0ポイント以上下落したのは県内で本町のみ。本骨子では令和7年3月末時点を直近の確定値として扱う。詳細は『介護保険給付費等分析結果報告書』第2章を参照。

# 第3章　第9期計画の評価

第9期計画の施策群ごとに評価します。第9期計画本文が未受領のため、現時点ではキックオフ資料に記録された施策群と、見える化データによる評価の視点を整理しています。本文受領後、施策名・事業名に接続して確定します。

| 第9期の施策群 | 見える化データからみた状況 | 現時点の評価（暫定） | 第10期での扱い |
| --- | --- | --- | --- |
| 介護予防 | 調整済み軽度認定率10.6％→15.2％。週1回以上の通いの場は平成28年度以降0か所。月1回以上も令和元年度以降40人台・1〜3か所。一般介護予防事業費は令和5年度で1.0百万円 | 施策の到達状況に課題。通いの場が実質機能していない | 強化（第10期の最重点） |
| 地域包括支援 | 居宅介護支援事業所5→3事業所。人口10万人あたり事業所数の偏差値47.84。認定率は県内2位だが受給率は全国比1.07にとどまる | ケアマネジメント基盤が縮小。認定と利用のギャップが生じている | 強化 |
| 認知症 | 自立度Ⅱa 68→148人、M 7→29人と増加。認知症地域支援推進員は1→4人（県内19位）。初期集中支援チームの訪問実績は0件、認知症カフェは1か所で横ばい | 体制は整備したが活動実績に結びついていない | 強化（基本計画を包含） |
| 生活支援 | 在宅受給率12.2％→10.3％、在宅サービス利用率59.3％→44.1％。訪問介護・訪問看護・通所介護・短期入所生活介護の受給率がいずれも低下 | 在宅生活を支えるサービス利用が縮小。ニーズ減少か供給制約かの検証が必要 | 強化 |
| 家族介護支援 | 短期入所系の自給率が12.5ポイント低下。主な介護者の6割超が60歳以上、約8割が仕事と介護の両立に課題（令和7年度調査） | レスパイト機能が縮小している可能性 | 強化 |
| 介護給付適正化 | 実質収支は10年連続プラス。繰越金は32.4→182.0百万円（保険給付費の16.5％）。保険給付費はH29をピークにほぼ横ばい | 給付は抑制されているが、認定と利用のギャップの裏返しである可能性 | 継続（評価の視点を変更） |

※ 施設・居住系サービスは、第9期の「新規施設整備は原則行わない」方針に対し、認知症対応型共同生活介護の定員が令和4年度71人から令和6年度98人へ27人（38.0％）増加している。この事実と方針の関係を第9期評価で整理する必要がある。

# 第4章　計画の基本的な考え方

## 1　基本理念・基本目標

| 節 | 記載内容 |
| --- | --- |
| 1 基本理念 | 第9期の理念「健康で自分らしく暮らせるまち」の継承を基本に、協議会で協議 |
| 2 基本目標 | 下表の5目標（案）。第9期の6施策群との対応を明示する |
| 3 施策体系 | 基本目標・施策・主な事業の体系図 |
| 4 関連計画との役割分担 | 第2節のとおり |
| 5 日常生活圏域の設定 | 町全域を1圏域とする現行の考え方の継続可否を確認 |

基本目標（案）と第9期施策群との対応：

| 第10期 基本目標（案） | 第9期の対応施策群 | 重点化の根拠 |
| --- | --- | --- |
| 1 介護予防・フレイル予防の推進 | 介護予防 | 調整済み軽度認定率が10.6％→15.2％へ上昇し、新規認定の平均要介護度は2.0→1.7へ低下。通いの場は実質ゼロで一般介護予防事業費も1.0百万円と低水準 |
| 2 認知症とともに生きるまちづくり | 認知症 | 自立度Ⅱa・Mが大きく増加。推進員4人の体制を活かす段階。認知症施策推進基本計画に基づく市町村計画として包含（仕様書2(3)） |
| 3 在宅生活の継続と家族介護者への支援 | 生活支援、家族介護支援 | 在宅受給率・利用率が低下する一方、施設・居住系が増加。短期入所系の自給率も低下。主な介護者の6割超が60歳以上 |
| 4 相談支援とケアマネジメント体制の確保 | 地域包括支援 | 居宅介護支援事業所5→3。認定率は県内2位でありながら給付月額は県内中位で、認定と利用のギャップがある |
| 5 持続可能な介護保険制度の運営 | 介護給付適正化 | 繰越金182.0百万円・基金純増88.1百万円の財政的余力と、利用移行による給付費上振れリスクの両にらみが必要 |

## 2　関連計画との役割分担（施策の切り分け）

第3期地域福祉計画（令和8年3月策定）が横断的な地域福祉施策を整理しているため、本計画では同計画に委ねる事項と、介護保険制度に基づき具体化する事項を切り分けます。重複した記載を避け、本計画は「誰に、何を、どの体制で実施するか」を明確にすることに集中します。

| 区分 | 対象となる施策 | 本計画での扱い |
| --- | --- | --- |
| 地域福祉計画に委ねる | 地域共生社会の実現、重層的支援体制、属性を問わない相談支援、住民主体の見守り・地域福祉ネットワーク、民生委員児童委員・社会福祉協議会との連携、生活困窮・孤独孤立・ひきこもり・8050問題、成年後見制度利用促進基本計画そのもの、一般的な防災・防犯・交通安全、有償ボランティア「ささえ愛」事業 | 「第3期地域福祉計画に基づき推進する」として簡潔に接続し、高齢者に固有の課題への具体化のみを記載する |
| 本計画で具体化する（制度内対応◎） | 介護予防・通いの場、地域包括支援センターの機能強化、認知症施策、介護給付の適正化、サービス見込量、保険料 | 施策本文・成果指標・見込量に直接接続する |
| 本計画で具体化する（条件付き対応○） | 在宅医療・介護連携、家族介護者支援・レスパイト、移送・外出支援、介護人材確保・ICT・生産性向上 | 実施主体、確認事項、関係課・県事業との連携を明記する |
| 関連計画と接続して記載（△） | 高齢者の防災・個別避難計画・福祉避難所、介護用品給付券等の町単独事業 | 地域防災計画、地域福祉計画、過疎計画、公共交通計画と接続して記載し、財源候補と確認事項を資料編に残す |

※ この切り分けは、キックオフ資料の財源評価（◎制度内対応可／○条件付き対応可／△要確認・町単独整理）と、第3期地域福祉計画の掲載事項の突合により整理したものである。地域福祉計画本文が未受領であるため、受領後に掲載事項を再確認する。

# 第5章　施策の展開

基本目標ごとに、現状と課題、施策の方向、主な事業、財源区分、成果指標を記載します。成果指標の目標値は【データ待ち】です。

## 基本目標1　介護予防・フレイル予防の推進

| 施策 | 主な事業 | 財源区分 | 成果指標（案） |
| --- | --- | --- | --- |
| 通いの場の立ち上げと定着 | 住民主体の通いの場の創出支援、リハビリ専門職の関与、活動場所の確保 | ◎ 地域支援事業交付金（一般介護予防事業） | 週1回以上の通いの場の箇所数・参加者数・参加率、継続参加率 |
| 介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型・通所型サービス、短期集中予防サービス（訪問型C・通所型C） | ◎ 地域支援事業交付金（総合事業） | サービス別の実施件数、事業対象者数 |
| 介護予防ケアマネジメント | 地域包括支援センターによるケアマネジメント、専門職の関与 | ◎ 地域支援事業交付金 | 実施件数、状態の維持改善率 |
| フレイル・口腔・栄養・運動 | 健康教育、健康相談、保健事業と介護予防の一体的実施 | ◎ 地域支援事業、国保・後期高齢者医療の保健事業 | リスク該当者への到達率 |

※ 通いの場は、週1回以上が平成28年度以降0か所、月1回以上も令和元年度以降1〜3か所にとどまる。県内他町村（新地町の週1回以上参加率15〜17％）と比較しても低水準であり、第10期は立ち上げそのものを施策として位置づける必要がある。なお、見える化システムに登録されていない町独自の取組がある可能性があるため、町の事業実績で実態を確認する。

## 基本目標2　認知症とともに生きるまちづくり

| 施策 | 主な事業 | 財源区分 | 成果指標（案） |
| --- | --- | --- | --- |
| 普及啓発・本人発信支援 | 認知症サポーター養成、チームオレンジ、本人ミーティング | ◎ 包括的支援事業（認知症総合支援事業） | サポーター数、チームオレンジの設置 |
| 早期発見・早期対応 | 認知症初期集中支援チーム、かかりつけ医・サポート医との連携 | ◎ 認知症総合支援事業 | 訪問実績（現状0件）、支援終了後の状態 |
| 本人・家族への支援 | 認知症カフェ、家族介護者の交流、相談支援 | ◎ 認知症総合支援事業、地域支援事業任意事業 | カフェ設置数（現状1か所）、参加者数 |
| 地域での見守りと権利擁護 | 認知症地域支援推進員による地域づくり、意思決定支援、成年後見との連携 | ◎ 包括的支援事業 ※成年後見制度利用促進は地域福祉計画 | 推進員の活動実績（配置4人）、地域ケア会議での検討件数 |
| 医療・介護連携 | 公立小野町地方綜合病院、訪問看護、町外医療機関との連携 | ○ 地域支援事業、地域医療介護総合確保基金 | 連携会議の開催、入退院支援の件数 |

※ 章末に、国の認知症施策推進基本計画の施策の柱と本計画の対応表を置く（仕様書2(3)）。推進員は令和3年3月の1人から令和6年3月の4人へ増員され県内19位である一方、初期集中支援チームの訪問実績は0件、カフェは1か所で横ばいである。第10期は、整備した体制を活動実績に結びつける段階として設計する。

## 基本目標3　在宅生活の継続と家族介護者への支援

| 施策 | 主な事業 | 財源区分 | 成果指標（案） |
| --- | --- | --- | --- |
| 在宅サービスの確保 | 訪問系・通所系・短期入所の提供体制の維持、町外利用の調整 | ◎ 介護保険給付 | 在宅サービス受給率、在宅サービス利用率、サービス別の受給者数 |
| 家族介護者への支援 | 介護者の相談、レスパイト（短期入所・日中一時）、家族介護教室、仕事と介護の両立支援 | ○ 地域支援事業任意事業、短期入所給付、一般会計 | 短期入所の利用状況、介護者の相談件数 |
| 生活支援（配食・見守り・買物） | 配食サービス、生活支援体制整備事業、住民主体の支え合い | ○ 地域支援事業 ※住民主体の見守りは地域福祉計画 | 生活支援コーディネーター・協議体の活動 |
| 移送・外出支援 | 通院・買物・通所の移動支援、公共交通との連携 | ○ 総合事業、一般会計 ※地域公共交通計画・過疎計画と接続 | 利用者数、対象者・運行主体・利用目的の整理状況 |
| 住まいと住環境 | 住宅改修、福祉用具、高齢者向け住まいの状況 | ◎ 介護保険給付 | 住宅改修・福祉用具の利用状況 |
| 介護用品給付券等の町単独事業 | 現行事業の継続可否と制度財源への転換 | △ 地域支援事業任意事業または高齢者福祉単独事業 | ―（第9期の決算科目・補助対象可否を町に確認） |

## 基本目標4　相談支援とケアマネジメント体制の確保

| 施策 | 主な事業 | 財源区分 | 成果指標（案） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地域包括支援センターの機能強化 | 総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント、地域ケア会議 | ◎ 包括的支援事業 | 相談件数、地域ケア会議の開催回数・検討件数 |
| 居宅介護支援体制の確保 | 居宅介護支援事業所の確保、介護支援専門員の支援、事業所間の連携 | ◎ 介護保険給付、○ 保険者機能強化推進交付金 | 居宅介護支援事業所数（5→3の推移）、担当件数 |
| 認定と利用をつなぐ支援 | 認定後にサービス利用に至っていない層への働きかけ、未利用理由の把握 | ◎ 包括的支援事業 | 認定者に対する受給者の比率、未利用理由の把握状況 |
| 介護人材の確保・定着 | 事業所の人材確保支援、ICT・介護テクノロジーの導入、生産性向上 | ○ 地域医療介護総合確保基金、県事業、保険者機能強化推進交付金 | 事業所数の維持、県事業の活用状況 |
| 重層的支援・分野横断連携 | 高齢・障がい・こども・生活困窮をまたぐ相談への対応 | △ ※第3期地域福祉計画（重層的支援体制整備事業）に基づき推進 | ―（地域福祉計画の指標を参照） |

※ 認定率が県内2位（令和7年3月末26.8％）でありながら給付月額は県内中位（在宅23位・施設居住系30位）であり、全国比較でも認定率の地域差指数1.24に対し受給率は1.07にとどまる。認定を受けた人がサービス利用に結びついていない可能性があり、その要因（利用控え、ケアマネジメント基盤の縮小、供給不足、送迎の制約、認定運用）を令和7年度調査の未利用理由等で特定したうえで施策化する。

## 基本目標5　持続可能な介護保険制度の運営

| 施策 | 主な事業 | 財源区分 | 成果指標（案） |
| --- | --- | --- | --- |
| 適正なケアマネジメントと給付適正化 | ケアプラン点検、住宅改修・福祉用具の点検、医療情報との突合 | ◎ 保険者機能強化推進交付金、一般会計 | 給付適正化の取組件数 |
| 保険料の設定と財政運営 | 所得段階別保険料、準備基金の活用、低所得者への配慮 | ◎ 介護保険特別会計 | 保険料基準額、基金残高、収納率 |
| サービスの質の確保 | 事業所指導、情報公表制度、研修への参加支援 | ○ 県事業、一般会計 | 指導・監査の実施状況 |

※ 繰越金182.0百万円（保険給付費の16.5％）と準備基金の純増88.1百万円により、270百万円程度の財政的余力がある。第10期の保険料設定においては、余剰の還元（据置・引下げ・基金取崩）と、認定と利用のギャップに起因する給付費上振れリスクの双方を踏まえた判断が必要である。

# 第6章　介護保険事業の見込み

| 節 | 記載内容 | 算定の考え方 |
| --- | --- | --- |
| 1 人口・被保険者数の推計 | 総人口、65歳以上人口、前期・後期高齢者、第1号被保険者数 | 見える化システムの推計を基本とし、住民基本台帳の実績と基準日を突合 |
| 2 要支援・要介護認定者数の推計 | 要介護度別・年齢階層別の認定者数 | 年齢階層別認定率×推計人口。認定者数の基礎データは町の認定実績で確定させる（第2章の注記参照） |
| 3 サービス見込量 | 居宅・地域密着型・施設サービスの種類別見込量 | 【データ待ち】 令和6〜8年度実績を基礎に、見える化システムで推計 |
| 4 地域支援事業 | 総合事業、包括的支援事業、任意事業 | 【データ待ち】 事業別の財源区分を確認。一般介護予防事業の規模の見直しを含む |
| 5 標準給付費・地域支援事業費の見込み | 3年間の見込額 | 【データ待ち】 |
| 6 第1号被保険者の保険料 | 所得段階別被保険者数、保険料基準額、段階設定、準備基金の活用、低所得者軽減 | 想定されるケースごとに算定（下表） |

保険料算定のケース設定（仕様書4(2)「様々なケースで勘案」に対応）：

| ケース | 設定内容 | 確認の観点 |
| --- | --- | --- |
| 標準ケース | 実績と見える化標準ロジックによる推計 | 基準となる水準 |
| 施設整備ケース | 新たな介護施設・地域密着型サービスの整備がある場合 | 仕様書が例示するケース。整備計画の有無を町に確認 |
| 制度改正ケース | 介護報酬改定、国庫負担割合、調整交付金等の条件が変わる場合 | 仕様書が例示するケース。調整交付金はH27の99.6百万円からR5の79.7百万円へ減少している |
| 基金活用ケース | 準備基金の取崩額を変えた場合 | 第10期の抑制効果と第11期の急騰リスクを併記する |
| 利用移行ケース | 認定を受けてサービス未利用の層が利用に移行した場合 | 認定率の地域差指数1.24に対し受給率1.07という構造を踏まえた上振れリスクの検証 |

※「利用移行ケース」は第2版で追加した。準備基金の取崩は、第10期の保険料抑制効果だけでなく、第11期の保険料上昇リスクをあわせて示す。見える化システムへの入力作業を含む（仕様書4(2)）。

# 第7章　計画の推進

1　推進体制（町、地域包括支援センター、事業者、関係機関、住民）

2　進行管理と評価（PDCAサイクル、小野町高齢者福祉サービス推進協議会での点検、成果指標の年次評価）

3　計画の公表・周知

# 資料編（予定）

策定経過、協議会委員名簿、パブリックコメントの結果

用語解説

統計資料（図表集）

財源接続表（移動、防災、医療的ケア、介護用品等について、財源候補と確認事項を整理）

認知症施策推進基本計画の施策の柱との対応表

# 参考1　骨子確定に必要な資料

本骨子の【データ待ち】箇所を確定するために必要な資料は次のとおりです。

| 優先 | 資料 | 反映先 |
| --- | --- | --- |
| 最優先 | 令和3〜7年度 各年度末の認定者数（要介護度別・年齢階層別）の実数 | 第2章3、第6章2。県内で唯一の外れ値の検証 |
| 最優先 | 認定審査・更新認定の運用変更の有無 | 第2章3の要因特定 |
| 高 | 第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画本文（基本理念・基本目標・施策体系・見込量） | 第3章、第4章。施策群の名称・構成の確定 |
| 高 | 第3期地域福祉計画本文 | 第1章4、第4章2の役割分担の確定 |
| 高 | 令和7年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査の結果 | 第2章9、第5章。特に未利用理由は第4章の論点に直結 |
| 高 | 令和3〜8年度 サービス別給付費・利用者数 | 第2章6、第6章3 |
| 高 | 介護給付費準備基金の残高と取崩方針 | 第2章8、第6章6 |
| 高 | 所得段階別第1号被保険者数 | 第6章6 |
| 高 | 総合事業・通いの場の事業実績（令和3〜7年度） | 第3章、第5章 基本目標1 |
| 中 | 地域支援事業の事業別実績（総合事業・包括的支援事業・任意事業） | 第3章、第6章4 |
| 中 | 認知症施策の実績（研修、初期集中支援チーム、カフェ等） | 第5章 基本目標2 |
| 中 | 居宅介護支援事業所の担当件数・受付状況 | 第5章 基本目標4 |
| 中 | 事業所別定員・稼働率・町内外利用・待機・休廃止の状況 | 第2章7、第6章3 |
| 中 | 介護用品給付券等の単独事業資料（決算科目、補助対象可否） | 第5章 基本目標3 |
| 中 | 施設整備の予定（第10期における整備計画の有無） | 第6章6 施設整備ケース |
| 中 | 過疎地域持続的発展計画、地域公共交通計画、地域防災計画の関連事業 | 第1章4、第5章、資料編の財源接続表 |
| 中 | 保険料収納状況 | 第6章6 |

# 参考2　第2版での主な変更点

| 区分 | 変更内容 |
| --- | --- |
| 目次構成 | 計画書の目次構成（案）を冒頭に新設し、章・節・記載内容を一覧化した |
| 第2章 | 「8 介護保険財政の状況」を新設。特別会計経理状況の取得により記載可能となった |
| 第3章 | 第9期の施策群（介護予防、地域包括支援、認知症、生活支援、家族介護支援、介護給付適正化）ごとの評価表に組み替えた |
| 第4章 | 基本目標と第9期施策群との対応表を追加。基本目標1を「介護予防・フレイル予防の推進」、基本目標4を「相談支援とケアマネジメント体制の確保」に改めた |
| 第4章 | 「2 関連計画との役割分担（施策の切り分け）」を新設。第3期地域福祉計画に委ねる施策と、本計画で具体化する施策を区分した |
| 第5章 | 基本目標ごとに施策・主な事業・財源区分（◎○△）・成果指標の表に詳細化した。「認定と利用をつなぐ支援」を新たな施策として追加 |
| 第6章 | 保険料算定に「利用移行ケース」を追加し5ケースとした |
| 資料編 | 財源接続表と、認知症施策推進基本計画との対応表を追加 |