## 00_概要
体系（案Ｃ）と工程（案Ａ）の反映（令和8年10月14日）
令和8年10月13日に示した3案のうち、体系は案Ｃ（折衷）、工程は案Ａ（パブリックコメントを令和9年1月下旬へ前倒し）が採用された。本書はその反映の記録である。
体系（案Ｃ）
| 1 | 第1章4の末尾に項（4）「本計画で新たに加える施策」を置いた（本文のみ。表・図は置かない）
| 2 | 第3章の章題を「第４次北塩原村障がい者計画の推進状況と本計画で新たに加える施策」へ改めた
| 3 | 第3章の末尾に節4「本計画で新たに加える施策」を置き、新たに加える施策15件の一覧（表３-３）を入れた
| 4 | 図表の番号は動かない。番号は章ごとの通し番号であり、章の末尾に足す形にしたため、表３-２の次（表３-３）になり第4章以降に及ばない。表は94点から95点になる
工程（案Ａ）
| 1 | 工程の日付を kitashiobara_koutei.py に一本化した（これまで進捗管理ブック・進捗状況表・概要版・正本 第1章5（4）の4カ所に別々に書いていた）
| 2 | 所要日数は手で書かず、期限の間の営業日数を数える形にした（土曜・日曜・祝日・村役場の閉庁日を除く）
| 3 | 4町村広域の障がい者自立支援協議会（12月）と議会全員協議会（2月下旬）を工程表に戻した（策定委員会資料のスケジュール表は注記に落としていた）
| 4 | 正本 第1章5（4）のパブリックコメントの日付を令和９年１月26日〜令和９年２月９日へ改めた
| 5 | 議会全員協議会を計画の決定の後に置いたことに伴い、第1章5（6）の「計画案について説明しました」を「決定した計画の内容と令和９年度の主要事業について説明しました」へ直した（当方の生成器の側）
残っているもの
| 1 | 案Ａの3点（パブリックコメントの1月下旬開始、庁議2月19日、議会全員協議会を決定の後に置くこと）は村の了解を要する（Ｍ-125。期限 令和8年10月24日）
| 2 | 目次の更新（第3章の章題と頁数）は当方の環境では行えない。他メンバーに依頼する（Ｓ-33。工程上の期限は令和9年2月25日）
| 3 | 概要版の体裁（色だけで区別しないこと、グレースケール、字の大きさ）は他の計画の概要版とそろえる（Ｓ-34）
| 4 | 第1章5（4）の時制（過去形で書いていること）は他メンバーの編集上の判断であるため触れていない（Ｓ-27）

## 01_新たに加える施策
表３-３ 本計画で新たに加える施策（15件）
正本の現物を読み、①第8期計画で新たに書いたものであること ②正本に実際に書いてある場所が示せること ③第4次障がい者計画の基本施策のどれに対応するかが言えること の3つがそろうものだけを載せた。自己点検では、載せた語が正本のその場所に実在することを確かめている（場所が違えば止まる）。
新たに加える施策 | 主な内容 | 本計画での位置 | 対応する基本施策 | 正本で確かめた語
意思疎通支援の担い手の確保 | 手話に関する施策の推進に関する法律の施行を踏まえ、手話通訳者及び要約筆記者の確保と派遣の体制を書きます。村の広報と窓口での情報提供の方法も併せて見直します。 | 第５章２（１）、第５章３（２） | ①啓発・広報 | 手話
高次脳機能障がいのある方への支援 | 高次脳機能障害者支援法（令和７年12月24日公布、令和８年４月１日施行）を踏まえ、相談できる窓口を明らかにし、県の支援拠点へつなぐ道筋を書きます。 | 第５章２（２） | ②保健・医療 | 高次脳機能障害者支援法
医療的ケア児等への支援 | 国の基本指針の改正により、医療的ケア者（成人）と重症心身障害児者が支援の対象に加わりました。協議の場を４町村で共同設置し、医療的ケア児等コーディネーターを配置します。18歳到達前からの引継ぎ、家族の休息（レスパイト）、災害時の電源の確保までを一続きのものとして扱います。 | 第４章２（４）、第５章２（11）、第５章５ | ④教育・育成 | 喀痰
就労選択支援の利用の促進 | 令和９年４月から、就労継続支援Ａ型の新規の利用時等に原則として就労選択支援を利用することとされました。村は利用の勧奨と、圏域内で利用できる事業所の確保を進めます。あわせて、就労支援事業所が少ない本村の状況を踏まえ、公共職業安定所（ハローワーク）を介した地元企業での就労を進めます。 | 第４章２（３）、第５章１（２） | ⑤雇用・就業 | 就労選択支援
基幹相談支援センターの広域での設置 | 本村単独では設置が難しいため、４町村広域の障がい者自立支援協議会において共同設置を協議します。 | 第４章２（６）、第５章１（４）、第５章２（４） | ③福祉 | 基幹相談支援センター
のぞまないセルフプランの解消 | セルフプランの件数とその理由を把握し、希望する方を計画相談支援につなぎます。モニタリングの期間は国の標準によらず一人ごとに定めます。 | 第４章２（６）、第５章１（４） | ③福祉 | のぞまないセルフプラン
障害福祉人材の確保・定着と生産性の向上 | 第８期計画で新設された成果目標です。介護テクノロジーの導入、意思決定支援の研修、及び事業所の経営基盤の把握を進めます。 | 第４章２（７）、第５章２（６）、第５章２（13） | ③福祉 | 介護テクノロジー
障がい福祉サービス等情報公表制度への対応 | 公表率に係る成果目標が新設されました。村は事業所の公表の状況を把握し、公表していない事業所に働きかけます。 | 第４章２（８）、第５章２（７） | ③福祉 | 情報公表
人口減少地域における制度の活用と県への意見申出 | 特定地域居宅サービス等事業など、人口の少ない地域で用いることができる制度を活用します。圏域内で供給が不足する場合は、県へ意見を申し出ます。 | 第５章２（９）、第５章２（10） | ③福祉 | 特定地域
住まいの確保 | 住宅セーフティネット制度との連携を書きます。居住支援法人・居住支援協議会、村営住宅の担当部局との連携の仕方を示します。 | 第５章２（８） | ⑥生活環境 | 住宅セーフティネット
災害時にサービスを止めないための備え | 避難行動要支援者名簿の整備と個別避難計画の作成、図上訓練と避難訓練、医療的ケアに必要な電源（発電機）の確保、及び事業所の業務継続計画を書きます。 | 第３章３、第４章２（４）、第５章２（11） | ⑥生活環境 | 図上訓練
冬季の地域生活の継続 | 除雪、通院・通所の確保、及び冬季の短期入所の受入れを新しい項として置きます。本村の冬季の状況を供給の制約として扱います。 | 第５章２（14） | ⑥生活環境 | 除雪
年齢到達に伴うサービスの移行 | 18歳（学校卒業）、22歳（障害児入所施設からの移行）、及び65歳（介護保険）の３つの到達時点の引継ぎを一つの節にまとめます。 | 第５章５ | ③福祉 | 22歳
成年後見制度の利用の促進 | 成年後見制度利用促進基本計画を第６章として内包します。市民後見人の育成、法人後見支援事業、及び令和８年の民法等の改正への対応を書きます。 | 第５章３（２）、第６章 | ③福祉 | 市民後見人
虐待の予防から再発の防止まで | 予防、発見、対応、再発の防止の４つの段階に分けて書きます。 | 第５章２（12） | ③福祉 | 虐待
この表がそのまま正本 第3章4 の表３-３になる。一覧は第3章の末尾に置くため、表の番号は表３-２の次（表３-３）となり、第4章以降の表の番号は動かない。第1章4（4）には同じ内容を本文で書き、この表を指している（表を二重に置かない）。対応する基本施策は正本 表３-１ の7区分（①啓発・広報、②保健・医療、③福祉、④教育・育成、⑤雇用・就業、⑥生活環境、⑦スポーツ・文化）であり、同章3の中間見直しの目標値と一続きで読める。

## 02_正本への追記
正本への追記と書き換え
追記は build_kitashiobara_honpon.py が TK_EDITS として入れる。書き換えは TK_KAKIKAE として入れる。書き換えは置換であるため、直す前の文が正本にちょうど1つあることを確かめてから行う。
番号 | 型 | 入れ先 | 中身 | 根拠
ＴＫ-1 | 追記（本文） | 第1章4 国の基本指針の見直しについて（項（4）本計画で新たに加える施策として末尾に追加） | ［見出し］（４）本計画で新たに加える施策／本計画は、第７期計画・第３期計画を引き継ぐものですが、これまでの計画に書いていなかった施策を新たに加えます。加える理由は…／新たに加える施策は、第３章４に一覧として掲げます（表３-３）。第４次北塩原村障がい者計画の基本施策のどれに対応するかを併…／このうち本村にとって特に重いものを挙げます。①冬季の移動と地域生活の継続（除雪、通院・通所の確保。第５章２（14））②災… | 体系の組みなおし（案Ｃ。令和8年10月14日採用）。村の方針資料は「新規の追加施策」を独立の章として掲げることとしていた。当方の章立てを保ったまま、何が新しいのかが一目で分かる形にする
ＴＫ-2 | 追記（表の後） | 第3章（節4 本計画で新たに加える施策として末尾に追加。表３-３を含む） | ［見出し］４ 本計画で新たに加える施策／ここまでは、第４次北塩原村障がい者計画の推進状況（基本施策ごとの目標値の達成状況と、本計画期間の主な取組み）を示しました…／それぞれの施策について、本計画のどこに書いているかと、第４次北塩原村障がい者計画の基本施策のどれに対応するかを示します。…／［表 16行×3列］／［注記］【表３-３の読み方】ここに掲げた施策は、いずれも本計画の第４章から第６章までに具… | 体系の組みなおし（案Ｃ。令和8年10月14日採用）。章の末尾に置くため、表３-２の次の番号（表３-３）になり、第4章以降の表の番号は動かない
ＴＫ-3 | 書き換え | 第3章の章題 | 前：第３章 第４次北塩原村障がい者計画の推進状況／後：第３章 第４次北塩原村障がい者計画の推進状況と本計画で新たに加える施策 | 体系の組みなおし（案Ｃ。令和8年10月14日採用）。本章に節4「本計画で新たに加える施策」を加えたため、章題を内容に合わせる。目次は Word の目次フィールドであり、目次の更新により入れ替わる（当方の環境では更新できないためＳ-33で依頼する）
ＴＫ-4 | 書き換え | 第1章5（4）パブリックコメントの実施 | 前：本計画案を、令和９年２月８日～令和９年２月22日まで村ホームページ等で公開し、広く村民の方々から意見を募りました。／後：本計画案を、令和９年１月26日～令和９年２月９日まで（15日間）村ホームページ等で公開し、広く村民の方々から意見を募りました。 | 工程の引き直し（案Ａ。令和8年10月14日採用）。策定委員会（第2回）が令和8年11月にずれ込んだため、パブリックコメントを令和9年1月下旬へ前倒しした。従前の日付のままでは、結果の整理と庁議の後に初校から入稿までの3週間が取れず、履行期限（令和9年3月31日）を約1週間超える。時制（過去形）は他メンバーの編集上の判断であるため触れない（Ｓ-27）
書き換え（ＴＫ-3・ＴＫ-4）は他メンバー版の本文を置き換えるものである。当方はこれまで書き換えを「事実として誤っているもの」に限ってきたが、この2件は事実の誤りではなく村の決定（体系は案Ｃ、工程は案Ａ）による変更である。そのため KAKIKAE とは別の仕組み（TK_KAKIKAE）として置き、何を根拠に書き換えたかを残している。第1章5（4）の時制（「意見を募りました」と過去形で書いていること）は他メンバーの編集上の判断であるため触れていない（Ｓ-27）。

## 03_当方の生成器の修正
当方が書いた文の修正
当方が書いた文は、正本を書き換えるのではなく生成器の側を直す。作り直せば正本に反映される。
生成器 | 直す箇所 | 直す前 | 直した後 | 理由
build_kitashiobara_murashiryo.py（V-4） | 第1章5（6）村議会への説明 | 議会全員協議会において、計画案について説明しました。 | 議会全員協議会において、決定した計画の内容と令和９年度の主要事業について説明しました。 | 案Ａでは議会全員協議会を計画の決定（庁議）の後に置く。「計画案について説明」では決定前の案を議会に説明する形になり、工程と食い違う
build_kitashiobara_progress.py | SCHEDULE・GYAKUSAN | 工程の日付をこの生成器に直書き（9工程） | kitashiobara_koutei.py から読み込む（16工程）。所要日数は日付から数える | 日付が4か所に分かれていたため、引き直しのたびにどこかが古いまま残る。4町村広域の協議会と議会全員協議会を工程表に戻した
build_shinchoku_hyo.py | 04_工程表 | 令和8年10月 第2回自立支援協議会、11月 パブリックコメント | 令和8年11月 策定委員会（第2回）、令和9年1月26日〜2月9日 パブリックコメント | 村の方針資料の工程（10月開催・11月パブリックコメント）は既に実現しない。案Ａへ置き換える
build_kitashiobara_gaiyou.py | 概要版のスケジュール表と体系 | 「令和8年度中 パブリックコメント」など時期が丸い書き方 | kitashiobara_koutei.py の GAIYOU_HYO を用いる。あわせて「第８期計画の主なポイント」を概要版に置く | 概要版は住民に配るものであり、パブリックコメントの日付が合っていなければ意見を出せない
build_kitashiobara_houteikisai.py（Ｓ-27） | 他メンバーへの確認 | パブリックコメントの日程がこの日付で確定しているかを問う | 日付は案Ａで引き直して書き換えた旨を伝え、時制の扱いだけを問う | 日付の方は村への照会（Ｍ-125）に移したため、他メンバーに問うのは時制の扱いに絞る

## 04_工程（案Ａ）
採用された工程（案Ａ）
日付は kitashiobara_koutei.py に一本化している。所要日数は手で書かず、期限の間の営業日数を数えている。「―（並行）」は納品までの道筋の上に乗らない工程である。
順 | 期限 | 工程 | 所要日数 | 誰が | 出所
1 | 2027-03-31 | 成果品の納品（計画書30部・調査報告書10部・電子媒体一式） | ― | 当社 | 仕様書5（原典あり）
2 | 2027-03-26 | 製本（計画書はくるみ製本、報告書はホチキス製本） | 3営業日 | 印刷業者又は当社 | 当方の想定（Ｍ-112で確認）
3 | 2027-03-19 | 印刷（Ａ４判両面・モノクロ・コピー） | 4営業日 | 印刷業者又は当社 | 当方の想定（Ｍ-112で確認）
4 | 2027-03-17 | 入稿（印刷用データの引渡し） | 2営業日 | 当社 | 当方の想定
5 | 2027-03-12 | 校了（村の最終確認の完了） | 3営業日 | 北塩原村 | 当方の想定（Ｍ-112で確認）
6 | 2027-03-05 | 再校（村の指摘の反映と再提出） | 5営業日 | 当社 | 当方の想定
7 | 2027-02-26 | 初校（村へ提出し確認を受ける） | 5営業日 | 当社・北塩原村 | 当方の想定
8 | 2027-02-25 | 目次と頁数の確定（Ｗｏｒｄの目次の更新） | 1営業日 | 当社又は北塩原村 | 当方の想定
9 | 2027-02-24 | 議会全員協議会（令和9年度主要事業の説明） | ―（並行） | 北塩原村 | 案Ａ（令和8年10月14日採用）。村に確認（Ｍ-125）
10 | 2027-02-19 | 庁議（計画の決定） | 3営業日 | 北塩原村 | 案Ａ（令和8年10月14日採用）。村に確認（Ｍ-125）
11 | 2027-02-16 | パブリックコメントの結果の整理と計画案の修正 | 3営業日 | 当社・北塩原村 | 案Ａ（令和8年10月14日採用）
12 | 2027-02-09 | パブリックコメントの終了 | 4営業日 | 北塩原村 | 案Ａ（令和8年10月14日採用）。村に確認（Ｍ-125）
13 | 2027-01-26 | パブリックコメントの開始（15日間） | 10営業日 | 北塩原村 | 案Ａ（令和8年10月14日採用）。村に確認（Ｍ-125）
14 | 2027-01-15 | 北塩原村障がい者自立支援協議会（計画案の審議） | 7営業日 | 北塩原村・当社 | 案Ａ（令和8年10月14日採用）
15 | 2026-12-16 | ４町村広域の障がい者自立支援協議会（協議） | ―（並行） | 北塩原村・当社 | 案Ａ（令和8年10月14日採用）
16 | 2026-11-18 | 策定委員会（第2回。計画素案・前回計画の評価・アンケート結果） | 36営業日 | 北塩原村・当社 | 案Ａ（令和8年10月14日採用）
黄色は村の了解を要するもの（Ｍ-125）である。案Ａは、①パブリックコメントを1月下旬に開始できること ②庁議を2月19日に置けること ③議会全員協議会を計画の決定の後に置けること を前提にしている。いずれかが動くと、最初に削られるのは校正の期間である。入稿（令和9年3月17日）が動くと納期を超える。

## 05_成果品の構え
成果品の現物と不足するもの
令和8年10月13日の整理では成果品の構えを3案示し、案②（3本の本体＋計画素案の概要版＋策定委員会資料）を推奨した。本シートはその前提で現物と不足を並べたものである。案①（3本×素案・概要版＝6本）を採る場合に要るものも⑥⑦として挙げている。
成果品 | 当方の現物 | 案Ｃ・案Ａの反映 | 状態
①前回計画評価（本体） | output/会議資料/03_協議会資料3_前回計画の評価.docx | 体系の変更の影響を受けない（第3章の素材）。人口の見通しは村公式推計（高齢化率48.1％）を用いており、正本 表2-1（45.2％）と食い違う（R-41） | あり
②アンケート分析報告書（本体） | 他メンバーが作成（令和8年10月）。当方は点検結果のみ（output/北塩原村_アンケート結果報告書_点検結果.xlsx） | 体系の変更の影響を受けない（第2章7の素材） | 他メンバー
③計画素案（本体） | output/北塩原村_計画素案_正本_移植後.docx | 案Ｃを反映（第1章4（4）・第3章4・表３-３・章題）。案Ａを反映（第1章5（4）のパブリックコメントの日付） | 反映済み
④計画素案の概要版 | output/北塩原村_計画素案_概要版.docx | 案Ｃの「主なポイント」を置き、スケジュール表を案Ａに差し替える。手帳所持者数の推計（令和11年度 180人から181人）を反映する | 作り直し
⑤策定委員会資料 | 村から受領（令和8年10月13日）。修正箇所の指示書を作成（output/北塩原村_策定委員会資料_修正指示.docx） | いま直せるもの4件（工程の表・表の下の注記・見込量の起点・新たに加える施策の所在）は差し替える文をそのまま載せた。村の回答を待つもの4件（手帳の出所・人口の見通し・課題8対7・パブリックコメントの期間）は保留として分けた | 指示書
⑥前回計画評価の概要版 | ― | 案①（3本×素案・概要版＝6本）を採る場合に要る。当方は推奨していないが、村の要請があれば①から起こす | 要請があれば
⑦アンケート結果報告の概要版 | ― | 案①を採る場合に要る。分析報告書は他メンバーの作成であるため、概要版も他メンバーの範囲となる | 要請があれば
⑥⑦について。前回計画評価とアンケート結果報告は計画の素材であり、計画が確定すればその一部（第3章・第2章7）に収まる。独立の概要版を作ると計画の概要版と内容が重複し、同じ数値が6カ所に分かれる。当方は数値を生成器に一本化して自己点検で照合しているが、成果品が6本になると照合の組合せが15通りになる。そのため推奨していない。村の要請があれば①の本体から起こす。

## 06_照会
他メンバーへの確認
本書から出た確認である。村への照会（Ｍ-125 工程の引き直し）はbuild_kitashiobara_progress.py に置いている。
番号 | 宛先 | 件名 | 本文 | 期限
Ｓ-33 | 他メンバー | 第3章の章題の変更と目次の更新 | 村の決定（案Ｃ）により、第3章の章題を「第４次北塩原村障がい者計画の推進状況」から「第４次北塩原村障がい者計画の推進状況と本計画で新たに加える施策」へ改めました。あわせて、第3章の末尾に節4「本計画で新たに加える施策」と表３-３（新たに加える施策の一覧。15件）を、第1章4の末尾に項（4）「本計画で新たに加える施策」を置いています。本文の目次は Word の目次フィールド（TOC）であるため、目次を更新していただければ章題と頁数が入れ替わります。当方の環境では目次フィールドを更新できません。目次と頁数の確定は工程上 令和9年2月25日までです（初校が2月26日）。次の2点をお願いします。①目次の更新（第3章の章題と頁数）。②図表目次（目次の後に置いている一覧）の表３-３の追加の確認。図表目次は当方の生成器で作っており、表は94点から95点になります。 | 令和8年10月16日
Ｓ-34 | 他メンバー | 概要版の体裁（低視力の方への配慮） | 概要版を案Ｃの体系と案Ａの工程に合わせて作り直します。その際の体裁について、次の3点を決めたいと考えています。①色だけで区別しないこと。 グラフと表の区分を、色のほかに模様（ハッチング）又は 線の種類で分けます。②グレースケールで印刷しても読めること。 村の印刷はモノクロ（コピー）であるため、 色の濃淡だけで分けると区別できなくなります。③本文の字の大きさ。 計画本文は10ポイントですが、 概要版は住民に配るものであるため12ポイントを考えています。いずれも当方で作れますが、他の計画（高齢者福祉計画・こども計画）の概要版と体裁をそろえる必要があるため、そちらの体裁をご教示ください。 | 令和8年10月16日