## 00_この表について
計画素案の課題整理
確認事項は業務工程管理表で、素案の未確定箇所は本文の［要協議］［要確認］［要内訳］で保持しており、両者は別の場所にある。本表は両者を突き合わせ、素案のどこに未確定が集中しているか、どの確認事項が決まればどこが埋まるか、第1次概算までに何を決める必要があるかを整理する。基準日 令和8年9月12日。
1 全体の数
| 項目 | 件数 | 内容
1 | 計画素案の未確定箇所 | 273箇所 | 要協議158・要確認113・要内訳2。本文123箇所・表32種150箇所（01シート）
2 | 確認事項（全件） | 186件 | 業務工程管理表 03_確認事項一覧。うち完了・了承済11件
3 | 確認事項（未回答） | 175件 | このうち計画素案を止めているものが105件（02シート）
4 | 第1次概算までに決着を要するもの | 0件 | 令和8年9月26日（サービス見込量の算定）を止めている確認事項（03シート）
注1）未確定箇所は計画素案の実物（1060段落156表36図）から数えています。確認事項は `build_process_control.py` のソースから読み取っています。いずれも固定値を書いていないため、素案又は確認事項を更新すれば本表も追随します。 注2）本表は素案の本文には反映しません。計画素案の本文に確認事項の注記を書かないという指示によります。本文に残すのは図表を読むために必要な注記（出典・単位・欠測・数値の性質・記号の意味）に限っています。 注3）［要協議］［要確認］［要内訳］は本文に残します。確定しない値を推測して埋めることはしません。
2 本表で分かること
| 分かること | 所在 | 内容
1 | 未確定は第6章第4節に集中している | 01シート | 273箇所のうち62箇所（23％）が第6章第4節（施設の見込み）にあります。日常生活圏域ごとの必要利用定員総数（確認事項No.88）が決まらないためです
2 | 第1次概算を止めているものが0件ある | 03シート | 9月26日まで残り期間が短く、うち期限が令和8年9月のものが0件あります
3 | 令和8年9月に新たに判明した論点が素案の複数節に及ぶ | 04シート | 認知症基本法・地域ケア会議のKPI・年報の要介護度別・調査の代表性・区域を越えた施設利用の5群です
4 | 受託者の作業だけで進むものが残っている | 06シート | 決定を待たずに着手できるものを挙げています

## 01_素案の未確定箇所と記述量
計画素案の未確定箇所の所在と節ごとの記述量（実物から数える）
計画素案（1060段落156表36図）の［要協議］［要確認］［要内訳］を章節別・表別に数えたもの。合計273箇所。あわせて節ごとの記述量を測り、記述が薄い節を示す。
1 章別
| 章 |  | 計 | 要協議 | 要確認 | 要内訳 | 内容
| 第6章 介護保険事業等の見込み |  | 113 | 76 | 36 | 1 | 必要利用定員総数と見込量の表。確認事項No.88・No.100〜No.101ほか
| 第5章 施策の展開 |  | 57 | 43 | 14 | 0 | 施策ごとの目標値。基準値がないもの・事業設計の決定を待つもの
| 第1章 計画策定の意義 |  | 54 | 18 | 36 | 0
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 |  | 23 | 6 | 17 | 0 | 調査の点検事項と出所の食い違い。確認事項No.8ほか
| 第3章 第9期計画の実施状況と評価 |  | 13 | 7 | 6 | 0 | 第9期評価の表現と役割分担
| 第4章 計画の基本理念及び基本目標 |  | 10 | 7 | 3 | 0 | 代表KPIの定義変更と目標の方向。確認事項No.4ほか
| 資料7 図表番号一覧 |  | 3 | 1 | 1 | 1
| 計 |  | 273 | 158 | 113 | 2
2 節別（3箇所以上）
| 章 | 節 | 計 | 要協議 | 要確認 | 要内訳 | 主に止めている確認事項
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第4節 介護保険サービス等における施設の見込み | 62 | 56 | 6 | 0 | No.88（必要利用定員総数）・No.113（混合型特定施設）・No.141（区域を越えた施設利用）
| 第1章 計画策定の意義 | 第9節 介護保険制度改正の主な内容 | 41 | 13 | 28 | 0
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 21 | 7 | 14 | 0 | No.86（交付金の控除）ほか
| 第5章 施策の展開 | 基本目標5 保険運営・レジリエンス・PDCA | 19 | 11 | 8 | 0 | No.91〜No.94（給付適正化）・確認事項A No.14（住宅改修等の点検）
| 第5章 施策の展開 | 基本目標2 介護予防・生活支援・認知症・家族支援 | 12 | 11 | 1 | 0 | No.118〜No.121（地域ケア会議のKPI）・No.130（認知症基本法）
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第2節 介護給付等サービスの見込量 | 12 | 4 | 8 | 0 | No.100・No.101（基準年度と数値の差し替え）・No.131（表に何を掲げるか）
| 第4章 計画の基本理念及び基本目標 | 第3節 施策の体系と成果指標 | 10 | 7 | 3 | 0 | No.4（代表KPIの代理指標）
| 第5章 施策の展開 | 基本目標1 地域包括ケア・相談・医療介護連携 | 10 | 9 | 1 | 0 | 確認事項B No.19（医療側の連携の実施状況）
| 第5章 施策の展開 | 基本目標4 介護人材・生産性・質・経営支援 | 10 | 7 | 3 | 0 | No.10（採用者数・退職者数）・No.116（人材の制約）
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第3節 サービス提供体制の状況 | 9 | 1 | 8 | 0 | No.8（3調査の点検事項）
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第3節 介護保険サービス事業費の見込み | 8 | 6 | 1 | 1 | No.112（地域支援事業の量）
| 第3章 第9期計画の実施状況と評価 | 第4節 第9期計画の評価と第10期への課題 | 7 | 5 | 2 | 0 | No.75（代表KPIの再整理案）
| 第5章 施策の展開 | 基本目標3 持続可能なサービス提供・住まい | 6 | 5 | 1 | 0 | No.98（省令上の類型）・確認事項A No.15（24時間対応の確保方策）
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第1節 高齢者の状況 | 5 | 2 | 3 | 0 | No.3（町別人口）
| 第1章 計画策定の意義 | 第2節 計画の位置付け | 4 | 3 | 1 | 0
| 第1章 計画策定の意義 | 第5節 計画の策定体制 | 4 | 2 | 2 | 0
| 第3章 第9期計画の実施状況と評価 | 第2節 地域支援事業の実績 | 4 | 2 | 2 | 0
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第1節 要介護認定者数の見込み | 4 | 2 | 2 | 0 | No.1（認定率のシナリオ）
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第6節 介護事業所の現状 | 3 | 0 | 3 | 0 | No.8（同）
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第5節 介護施設整備に係る基本方針 | 3 | 1 | 2 | 0
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第7節 低所得者支援 | 3 | 0 | 3 | 0
| 資料7 図表番号一覧 | （節の前） | 3 | 1 | 1 | 1
3 本文の未確定箇所（123件）
| 章 | 節 | 種別 | 本文（抜粋）
| 第1章 計画策定の意義 | 第2節 計画の位置付け | 要協議 | 社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）により、市町村老人福祉計画の記載事項として老人福祉事業その他の老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者と支援関係機関との連携に関する事項を定めるよう努めるものとされ、市町村地域福祉計画の記載事項として保健医療、労働、教育、住まい、地域再生及び防災に関する施策その他の関連施策との連携に関する事項を定めるも
| 第1章 計画策定の意義 | 第2節 計画の位置付け | 要確認 | 注）各法律の条文の受領前であるため、条番号のみを記載し項番号は記載していません［要確認］。構成3町の高齢者福祉計画が老人福祉法第20条の8による市町村老人福祉計画に当たることの確認、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の構成3町における策定の状況、及び一体のものとして作成する方法は構成3町と協議して定めます［要協議］。
| 第1章 計画策定の意義 | 第2節 計画の位置付け | 要協議 | 注）各法律の条文の受領前であるため、条番号のみを記載し項番号は記載していません［要確認］。構成3町の高齢者福祉計画が老人福祉法第20条の8による市町村老人福祉計画に当たることの確認、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の構成3町における策定の状況、及び一体のものとして作成する方法は構成3町と協議して定めます［要協議］。
| 第1章 計画策定の意義 | 第2節 計画の位置付け | 要協議 | 認知症の人及びその家族等からの意見の聴取は、計画の策定の過程において行います。聴取の主体、方法及び時期は構成3町と調整のうえ定めます［要協議］。
| 第1章 計画策定の意義 | 第5節 計画の策定体制 | 要確認 | 注）介護保険法の条文の受領前であるため、項番号は記載していません［要確認］。認知症の人及びその家族等からの意見の聴取は、認知症基本法第13条が市町村認知症施策推進計画について定めるものであり、同計画は構成3町が策定します（第1章第2節）。本計画の認知症施策に関する事項についても同様に意見を聴きます。
| 第1章 計画策定の意義 | 第6節 計画の進行管理・推進体制 | 要確認 | 注）北海道の高齢者保健福祉計画が定める評価指標のうち「取り組んでいる市町村数」を単位とするものは、1保険者である当広域連合にそのまま適用することができません。読替えの方法は第8節に掲げます。北海道から広域連合に対する読替えの考え方は示されていないため、本計画は当広域連合の整理によっており、考え方が示された場合はこれに合わせて改めます［要確認］。
| 第1章 計画策定の意義 | 第7節 日常生活圏域の設定 | 要確認 | 3事業所は実施地域欄が空欄であるため、上表の事業所数には含めていません。訪問・通所困難地域の確定は、圏域（地区）単位の実施地域の記載と突き合わせて行います。地区単位の記載がない事業所については3町への照会を要します［要確認］。 注）圏域別の面積、人口、高齢者人口、認定者数等は第9期計画による令和5年10月1日現在の値です。これより新しい時点の圏域別の値は提供
| 第1章 計画策定の意義 | 第7節 日常生活圏域の設定 | 要確認 | 3事業所は実施地域欄が空欄であるため、上表の事業所数には含めていません。訪問・通所困難地域の確定は、圏域（地区）単位の実施地域の記載と突き合わせて行います。地区単位の記載がない事業所については3町への照会を要します［要確認］。 注）圏域別の面積、人口、高齢者人口、認定者数等は第9期計画による令和5年10月1日現在の値です。これより新しい時点の圏域別の値は提供
| 第1章 計画策定の意義 | 第8節 関係計画等との関係 | 要確認 | 介護保険法第117条は、市町村介護保険事業計画は医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならないことを定めています。医療計画及び地域医療構想との整合は、在宅医療・介護連携（第5章 基本目標1）、協力医療機関の確保（第1章第9節1）並びに施設・居住系サービスの整備（第6章第5節）において図ります。北海道の第10期高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画
| 第1章 計画策定の意義 | 第8節 関係計画等との関係 | 要確認 | 市町村認知症施策推進計画は構成3町がそれぞれ策定します（第2節）。本計画との調和は資料2の役割分担及び共通KPIにより保ちます。認知症施策推進基本計画及び都道府県認知症施策推進計画の内容及び策定の状況は［要確認］です。
| 第1章 計画策定の意義 | 第9節 介護保険制度改正の主な内容 | 要確認 | 協力医療機関については、3要件（①入所者の病状が急変した場合等の相談体制、②診療の求めがあった場合の診療体制、③入院を要すると認められた入所者の入院受入体制）を満たす協力医療機関を定めていない高齢者施設等のリストと、協力医療機関として想定される医療機関のリストを早急に作成することが求められています。当広域連合において対象となるのは、認知症対応型共同生活介護7
| 第1章 計画策定の意義 | 第9節 介護保険制度改正の主な内容 | 要協議 | 要件を満たす協力医療機関を定めることの義務化には令和9年3月31日までの経過措置が設けられており、本計画の初日である令和9年4月1日から義務となります。国は、全国における要件を満たす体制の整備割合を介護老人福祉施設67.9％、介護老人保健施設83.3％、介護医療院84.9％としたうえで、定めの状況について集計していないと回答した自治体が一定程度存在し、地域差
| 第1章 計画策定の意義 | 第9節 介護保険制度改正の主な内容 | 要確認 | あわせて、生産性向上の取組に係る委員会の設置についても、経過措置の終了により令和9年4月1日から義務となります。当広域連合において対象となるのは、小規模多機能型居宅介護5事業所、認知症対応型共同生活介護7事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護3事業所の計15事業所です。いずれも指定地域密着型サービスであり、広域連合の条例において対応する規定を整えて
| 第1章 計画策定の意義 | 第9節 介護保険制度改正の主な内容 | 要確認 | 注）本表の75歳以上人口は按分による推計値であり、密度及び判定はいずれも試算です。また、基準は令和8年6月29日の社会保障審議会介護保険部会に素案として示されたものであり、省令等により確定したものではありません。最終的な対象地域は、確定した基準及び構成町の意向を踏まえて北海道が定めるものであり、本計画はその指定の結果により確認します［要確認］。基準①の根拠と
| 第1章 計画策定の意義 | 第9節 介護保険制度改正の主な内容 | 要確認 | 注）本表の75歳以上人口は按分による推計値であり、密度及び判定はいずれも試算です。また、基準は令和8年6月29日の社会保障審議会介護保険部会に素案として示されたものであり、省令等により確定したものではありません。最終的な対象地域は、確定した基準及び構成町の意向を踏まえて北海道が定めるものであり、本計画はその指定の結果により確認します［要確認］。基準①の根拠と
| 第1章 計画策定の意義 | 第9節 介護保険制度改正の主な内容 | 要協議 | 注）本表の75歳以上人口は按分による推計値であり、密度及び判定はいずれも試算です。また、基準は令和8年6月29日の社会保障審議会介護保険部会に素案として示されたものであり、省令等により確定したものではありません。最終的な対象地域は、確定した基準及び構成町の意向を踏まえて北海道が定めるものであり、本計画はその指定の結果により確認します［要確認］。基準①の根拠と
| 第1章 計画策定の意義 | 第9節 介護保険制度改正の主な内容 | 要確認 | 注）本表の75歳以上人口は按分による推計値であり、密度及び判定はいずれも試算です。また、基準は令和8年6月29日の社会保障審議会介護保険部会に素案として示されたものであり、省令等により確定したものではありません。最終的な対象地域は、確定した基準及び構成町の意向を踏まえて北海道が定めるものであり、本計画はその指定の結果により確認します［要確認］。基準①の根拠と
| 第1章 計画策定の意義 | 第9節 介護保険制度改正の主な内容 | 要確認 | 資料：社会福祉法等の一部を改正する法律案要綱 第10の1（附則第1条関係） 注）期限の目安は、公布の日（令和8年6月25日）から要綱が定める期間を加えたものです。実際の施行の日は政令により定まります［要確認］。
| 第1章 計画策定の意義 | 第9節 介護保険制度改正の主な内容 | 要確認 | 資料：社会福祉法等の一部を改正する法律案要綱（令和8年10月14日に確認） 注）要綱は改正事項の要旨を示すものであり、改正後の条文及び附則の経過措置の内容を確認できていないため、項番号及び号番号は要綱の記載によっています［要確認］。
| 第1章 計画策定の意義 | 第9節 介護保険制度改正の主な内容 | 要確認 | 注2）夜間対応型訪問介護の経過措置について、第269回介護給付費分科会 資料1は、現状と課題において「令和8年度末（現在の第9期計画期間）をもって廃止し、経過措置（令和11年度末まで（第10期計画期間中）は経過措置として、従前どおりの実施が可能）を設けることとされている」とする一方、論点において「令和11年3月までの猶予期間」としています。本計画の期間（令和
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第1節 高齢者の状況 | 要協議 | 美瑛町の第3期総合戦略には人口の目標値が示されていません。また東神楽町は実績が目標を下回る見込みです。このため総人口の目標値を3町一律には用いられません。町別の総人口の置き方については、住民基本台帳の実績趨勢によることとする案を示しています［要協議］。
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第1節 高齢者の状況 | 要確認 | 注）上記の町別・年齢4区分別の人口は、住民基本台帳の各年10月1日現在の値であり、令和5年までの提供を受けているものです。令和6年以降の同じ時点の町別の値は提供を受けていないため、年齢階級別の趨勢及び将来推計の基礎には、公表されている各年1月1日現在の値を用いています。両者は時点が9か月異なるため、同じ系列としてつなげていません［要確認］。
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第1節 高齢者の状況 | 要協議 | 一方、一般世帯そのものが減少しているのは美瑛町のみです（4,289世帯→4,205世帯）。このため、一般世帯に占める高齢者単身世帯の割合の上昇は美瑛町が最も速く、分母と分子の双方が影響しています。施策の対象を「独居の実数」で捉えるか「独居の割合」で捉えるかによって、重点を置く町が変わります［要協議］。
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第1節 高齢者の状況 | 要確認 | 注）認定者数は各年10月末現在であり、第2号被保険者を含みます。年度末現在の第1号被保険者の認定者数（第1節2）とは時点及び対象が異なります。自立度Ⅱ以上はⅡa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・Mの合計です。本表は要介護認定を受けた方の認定調査の結果によるものであり、認定を受けていない方を含みません。国は、認知症又は軽度認知障害の高齢者が65歳以上の高齢者の約3割を占
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第1節 高齢者の状況 | 要確認 | 注）令和8年度分は令和8年4月1日から8月7日までの集計であり通年ではないため掲げていません。主治医意見書の入手日は3年度とも未入力であるため、申請から主治医意見書の入手までの日数は算定できません［要確認］。
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第2節 保険給付や地域支援事業の実態把握と分析 | 要協議 | 注）類似保険者との比較は、全国、北海道及び上川管内21保険者との比較によっています。地域包括ケア「見える化」システムの地域比較は当広域連合のデータの登録がないため出力できず、住民の心身の状態及び社会参加については健康とくらしの調査の同規模保険者40団体（人口5万人未満）との比較によります（第4節）。給付及び供給の面で比較する類似保険者の選定条件（人口規模、高
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第3節 サービス提供体制の状況 | 要確認 | 区域外の事業所が旭川市に所在するのか他の市町村なのかは、自給率からは分かりません。国民健康保険団体連合会の給付実績情報と指定事業所台帳の突合により確認します（第5章 基本目標3）。［要確認］
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第3節 サービス提供体制の状況 | 要確認 | 注1）令和2年度は「介護サービス施設・事業所調査」が実施されなかったため、全国・北海道を含め欠測です。注2）訪問介護（H29 59人）、通所介護（同13人）、居宅介護支援（同32人）は平成29年度のみの収録のため掲載していません。注3）介護老人福祉施設は平成29年度に認定者1万対616.37（全国520.67の1.18倍）でしたが、令和6年度は535.17（
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第3節 サービス提供体制の状況 | 要確認 | 注）上表は定員（戸数）によるものです。家賃、共益費、食費等の費用の水準は、北海道において情報の収集が行われていることを確認できていないため把握していません。このため、費用の面から住まいを選ぶことができるかどうかは本計画では扱っていません［要確認］。国の第10期基本指針（案）の別表が求める高齢者向け住まいの状況は、施設数・定員・入居者数の範囲で整理しています（
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第3節 サービス提供体制の状況 | 要確認 | 本広域連合の訪問介護の1人1月あたり利用回数は全国の1.87倍であり（第2節1）、区域内の訪問介護13事業所のうち8事業所が住まいに併設しています（第6節）。上記の全国の実態と同じ構造によるものと考えられますが、同一の建物に居住する方への提供の割合は把握していないため、本計画では要因を特定していません［要確認］。
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第3節 サービス提供体制の状況 | 要協議 | 注1）本広域連合が定める区域（日常生活圏域）は3町（3圏域）とする案によっています（第6章第4節4）［要協議］。圏域が確定した時点で圏域ごとの入居定員総数を掲げます。 注2）登録有料老人ホームの制度は公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されるため、本計画の策定の時点では登録を受けた有料老人ホームはありません（第1章第9節2）
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第3節 サービス提供体制の状況 | 要確認 | 注1）本広域連合が定める区域（日常生活圏域）は3町（3圏域）とする案によっています（第6章第4節4）［要協議］。圏域が確定した時点で圏域ごとの入居定員総数を掲げます。 注2）登録有料老人ホームの制度は公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されるため、本計画の策定の時点では登録を受けた有料老人ホームはありません（第1章第9節2）
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第4節 高齢者の生活実態 | 要確認 | 本調査は小学校区別の集計ができます。東神楽町3・東川町4・美瑛町5の計12小学校区のうち、回答者数が100票に満たない地区が4地区あり、値の変動が大きくなります。日常生活圏域（第1章第7節）の設定において、統計の単位として小学校区を用いるかは［要確認］とします。
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第4節 高齢者の生活実態 | 要確認 | 前回と今回で回収票数・回収率が異なるため、割合で比較し、実数では比較していません。また各指標の分母は設問により異なり（今回は4,128票から4,729票）、前回の指標別の分母は第9期計画の本文からは確認できません。設問文と判定の方法が前回と同一であることを確かめた指標のみ掲げています。 注）令和4年度調査の指標別の有効回答数を確認できないため、統計的な差の検
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第5節 在宅介護の実態 | 要確認 | 複数回答。出典：在宅生活改善調査（第10期分・利用者票99票）。本調査は事業所が課題があると判断した利用者を抽出して回答する設計であり、区域内の在宅利用者全体の割合ではありません。 注）回答者の要介護度の分布は、年報による在宅の認定者の分布と比べて要介護3以上が多く要支援1が少ない側に偏っており、この偏りは回答者が98人であることによる偶然だけでは説明しにく
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第5節 在宅介護の実態 | 要協議 | ［要協議］「より適切と思われるサービス」の集計値の掲載方法は、回答した事業所が自らの提供するサービスを挙げる構造があるため、件数の掲載の可否を含めて協議します。
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第6節 介護事業所の現状 | 要確認 | ［要確認］同一法人が施設・通所系と訪問系の両方に同一の職員13人を記入しているため、単純合計では二重に計上されます。総数の取扱いを協議のうえ確定します。重複の判別は、職員個票（氏名等を含むもの）の突合によらず、当該事業所への照会により行います。個人情報は保管しない方針によるものです。
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第6節 介護事業所の現状 | 要確認 | ［要確認］介護老人保健施設3施設の介護職員77人は、見える化システムの従事者数（令和6年度59人）と一致しません。通所リハビリテーションも同様です。「介護職員」の範囲の解釈を確認したうえで数値を確定します。
| 第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第8節 中長期推計からみた需要と財政 | 要協議 | 地域支援事業の量の中長期的な推計は、令和6年度の実績を据え置き、サービス事業は認定者数、一般介護予防事業は第1号被保険者数の伸びにより延ばしています（第6章第3節2）。認定者数が令和22年度にかけて増えるためサービス事業の量も増え、第1号被保険者数はおおむね横ばいであるため一般介護予防事業の量は横ばいとなります。事業費の中長期的な推計は、令和7年度の事業ごと
| 第3章 第9期計画の実施状況と評価 | 第1節 第9期計画の基本目標 | 要確認 | 注）②重度要介護認定率の実績6.3％は、地域包括ケア「見える化」システムの系列（B4-a）による値です。年報（令和7年度）から算定すると6.38％となり、0.08ポイントの差があります。本計画は全国・北海道との比較に用いる系列とそろえるため見える化システムの値を用いています。いずれによっても第9期目標6.4％を下回り、判定は変わりません［要確認］。
| 第3章 第9期計画の実施状況と評価 | 第1節 第9期計画の基本目標 | 要確認 | 令和6年度は「介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況に関する調査」の令和6年度実績によります（令和8年8月受領）。参加率の分母は令和6年（2024年）の65歳以上人口9,346人です。見える化システムのF系列の収録は令和2年度までであり、令和3年度から令和5年度は本調査の当該年度分を受領していないため空白です。 注）分母は地域包括ケア「見え
| 第3章 第9期計画の実施状況と評価 | 第2節 地域支援事業の実績 | 要確認 | 注）区分の名称及び科目は、令和6年度大雪地区広域連合介護保険特別会計歳入歳出決算書の表記によっています。決算書及び年報の様式4には「一般介護予防事業費」の項がなく、介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業等の経費がいずれの科目で執行されているかは確認できていません［要確認］。いずれの場合も地域支援事業費の総額は変わりません。
| 第3章 第9期計画の実施状況と評価 | 第2節 地域支援事業の実績 | 要確認 | 注）第9期の施策及び事業の実績（事業量、対象実人数、予算及び決算）の提供を受けられない間は、本章の評価は公表されている資料（保険者機能強化推進交付金等の評価結果、介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況に関する調査及び介護保険事業状況報告年報）によっています。事業量及び対象実人数による評価は行っていません［要確認］。
| 第3章 第9期計画の実施状況と評価 | 第4節 第9期計画の評価と第10期への課題 | 要協議 | 3町の高齢者保健福祉計画、地方創生総合戦略、地域福祉計画等で対応している可能性があります。広域連合の計画で扱うか3町の計画で扱うかは、役割分担の確認を経て決定します［要協議］。
| 第3章 第9期計画の実施状況と評価 | 第4節 第9期計画の評価と第10期への課題 | 要確認 | 注）保険者機能強化推進交付金等の評価について、本章では公表されている評価指標及び全国集計の値によっています。得点が0である項目について、取組がないのか、取組はあるが要件を満たさないのか、又は該当状況調査において報告していないのかは、公表されている資料からは判別できません。第10期の施策に位置づけるかどうかは取組の必要性から判断するものであり、得点のみを理由と
| 第3章 第9期計画の実施状況と評価 | 第4節 第9期計画の評価と第10期への課題 | 要確認 | 注）保険者機能強化推進交付金等の評価について、本章では公表されている評価指標及び全国集計の値によっています。得点が0である項目について、取組がないのか、取組はあるが要件を満たさないのか、又は該当状況調査において報告していないのかは、公表されている資料からは判別できません。第10期の施策に位置づけるかどうかは取組の必要性から判断するものであり、得点のみを理由と
| 第4章 計画の基本理念及び基本目標 | 第3節 施策の体系と成果指標 | 要確認 | H03（75歳以上新規認定率）は、認定台帳を管理する情報システムから新規認定者数を抽出して算定するものです。年齢階級別の抽出及び過年度（令和4年度まで）に遡る抽出が可能であることを確認できていないため、基準値及び第9期中の推移を算定していません［要確認］。抽出が可能となった時点で算定し、要因分析に用います。
| 第4章 計画の基本理念及び基本目標 | 第3節 施策の体系と成果指標 | 要協議 | ［要協議］4項目とも指標名の改称を伴います。改称により、第9期の定義による系列とは接続しません。また目標値は、H07を「水準の維持」、H16を「100％」とする案ですが、H08・H12は目標の方向（低下を目指すか、水準の維持か）の決定を要します。H12の町別の値は、利用者の居住地ではなく調査票を提出した事業所の所在地による区分となるため掲げていません。
| 第4章 計画の基本理念及び基本目標 | 第3節 施策の体系と成果指標 | 要確認 | 一方、サービス別・職種別の従事者数（認定者1万対）は平成29年度から令和6年度まで得られます。このため、H13を「職種別従事者数（認定者1万対）の推移」に改めます。またH14は、北海道の第9期評価指標⑥と同じ「採用率と離職率の差」（採用（離職）者数÷各年9月30日の在籍者数×100）に改めます。算定には採用者数、離職者数及び各年9月30日現在の在籍者数が必要
| 第5章 施策の展開 | 基本目標1 地域包括ケア・相談・医療介護連携 | 要協議 | 地域ケア会議の個別事例の検討から地域課題の抽出、資源開発、施策化への接続を制度化します。社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）により、地域ケア会議は、社会福祉法の支援会議、障害者総合支援法の支援協議会、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の支援協議会、生活困窮者自立支援法の支援会議その他の会議が組織され、又は置かれている
| 第5章 施策の展開 | 基本目標1 地域包括ケア・相談・医療介護連携 | 要協議 | 虐待の初動、成年後見制度の利用、意思決定支援、消費者被害防止を一体で管理します。同法により、市町村は、高齢者及び障害者による成年後見制度又は権利擁護事業（包括的支援事業）等の適切な利用の支援のため、権利利益の擁護に係る支援に従事する者に対する相談・助言及び関係機関等との連絡調整等の事務の実施に努めるものとされ、中核的な役割を担う機関として地域権利擁護相談支援
| 第5章 施策の展開 | 基本目標1 地域包括ケア・相談・医療介護連携 | 要協議 | 注）第9期の施策2-5「地域ケア会議の推進」は、指標が会議の開催回数のみであり、成果を測る指標がありませんでした（第3章第4節）。第10期は、提起された地域課題のうち翌年度の事業又は予算に反映されたものの割合（施策化への転換率）を施策の指標とします。基準値がないため、令和9年度は記録様式を整えて基準値を把握する年度とし、令和10年度及び令和11年度に目標値を
| 第5章 施策の展開 | 基本目標1 地域包括ケア・相談・医療介護連携 | 要協議 | 注）第9期の施策2-5「地域ケア会議の推進」は、指標が会議の開催回数のみであり、成果を測る指標がありませんでした（第3章第4節）。第10期は、提起された地域課題のうち翌年度の事業又は予算に反映されたものの割合（施策化への転換率）を施策の指標とします。基準値がないため、令和9年度は記録様式を整えて基準値を把握する年度とし、令和10年度及び令和11年度に目標値を
| 第5章 施策の展開 | 基本目標2 介護予防・生活支援・認知症・家族支援 | 要協議 | 注）上表の事業のうち、現に実施されているのが1町のみであるものがあります。チームオレンジは東川町が令和7年3月に結成会を開催し令和8年度の事業として立てているもの、地域リハビリテーション活動支援事業及び介護予防のポイント事業は美瑛町が実施しているものです。本計画はこれらを当該の町の取組として掲げるものであり、他の町への展開は、担い手及び派遣元の確保の見通しを
| 第5章 施策の展開 | 基本目標2 介護予防・生活支援・認知症・家族支援 | 要協議 | 注）上表の事業のうち、現に実施されているのが1町のみであるものがあります。チームオレンジは東川町が令和7年3月に結成会を開催し令和8年度の事業として立てているもの、地域リハビリテーション活動支援事業及び介護予防のポイント事業は美瑛町が実施しているものです。本計画はこれらを当該の町の取組として掲げるものであり、他の町への展開は、担い手及び派遣元の確保の見通しを
| 第5章 施策の展開 | 基本目標2 介護予防・生活支援・認知症・家族支援 | 要協議 | 注）上表の事業のうち、現に実施されているのが1町のみであるものがあります。チームオレンジは東川町が令和7年3月に結成会を開催し令和8年度の事業として立てているもの、地域リハビリテーション活動支援事業及び介護予防のポイント事業は美瑛町が実施しているものです。本計画はこれらを当該の町の取組として掲げるものであり、他の町への展開は、担い手及び派遣元の確保の見通しを
| 第5章 施策の展開 | 基本目標2 介護予防・生活支援・認知症・家族支援 | 要協議 | 注）上表の事業のうち、現に実施されているのが1町のみであるものがあります。チームオレンジは東川町が令和7年3月に結成会を開催し令和8年度の事業として立てているもの、地域リハビリテーション活動支援事業及び介護予防のポイント事業は美瑛町が実施しているものです。本計画はこれらを当該の町の取組として掲げるものであり、他の町への展開は、担い手及び派遣元の確保の見通しを
| 第5章 施策の展開 | 基本目標2 介護予防・生活支援・認知症・家族支援 | 要確認 | 注）上表の事業のうち、現に実施されているのが1町のみであるものがあります。チームオレンジは東川町が令和7年3月に結成会を開催し令和8年度の事業として立てているもの、地域リハビリテーション活動支援事業及び介護予防のポイント事業は美瑛町が実施しているものです。本計画はこれらを当該の町の取組として掲げるものであり、他の町への展開は、担い手及び派遣元の確保の見通しを
| 第5章 施策の展開 | 基本目標3 持続可能なサービス提供・住まい | 要確認 | サービスの提供体制の維持について、国は、一定期間の事業継続や事業者間の連携・協働を推進する法人・事業所が都道府県と協定を締結する仕組みを示しています（第1章第9節5）。区域内に事業所がないサービス種別が11あり、既存の事業所も小規模なものが多いことから、北海道及び事業者とともにこの仕組みの活用を検討します。検討の対象とするのは、一定期間の事業継続、人材の相互
| 第5章 施策の展開 | 基本目標4 介護人材・生産性・質・経営支援 | 要協議 | 同法により、都道府県は、質の高い介護サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組を促進するための協議会を置くものとされ、市町村は構成員として参画するものとされました（第1章第9節2）。北海道における協議会の設置の状況を確認し、本広域連合と構成3町のいずれが参画するかを含めて協議します［要協議］。
| 第5章 施策の展開 | 基本目標4 介護人材・生産性・質・経営支援 | 要確認 | サービスの供給の継続に関する状況の把握に、介護サービス事業者経営情報データベースの公表結果を用います（第1章第9節5）。事業者の経営情報の報告が義務づけられ、国において属性等に応じて区分した分析結果が公表されます。小規模な事業所が多い当区域の状況に照らして用いられる区分を確かめ、事業の継続が難しくなる兆しを早期に把握する材料とします。市町村の区域を単位とする
| 第5章 施策の展開 | 基本目標4 介護人材・生産性・質・経営支援 | 要確認 | 事業者間の連携・協働化について、北海道と協定を締結した法人・事業所への支援の仕組みの活用を検討します（第1章第9節5）。令和9年度概算要求において、協定に基づく連携の取組に要する経費への支援及び連携に参画する事業所に対する介護テクノロジー導入支援の補助率の上乗せが盛り込まれています。区域内の事業所は小規模なものが多く、人材の相互応援、共同採用・共同研修、事務
| 第5章 施策の展開 | 基本目標5 保険運営・レジリエンス・PDCA | 要確認 | 当広域連合はケアプラン等の点検を実施していないため、この減額の対象となります。減額は年齢区分の精緻化により交付額が増加する場合の増加額を限度とするものであり、減額の額は当広域連合に係る交付割合が示された時点で確認します。本計画の保険料の算定（第6章第6節）は、調整交付金の見込交付割合を第9期計画と同水準として置いており、この減額を織り込んでいません［要確認］
| 第5章 施策の展開 | 基本目標5 保険運営・レジリエンス・PDCA | 要確認 | 指針が「積極的な実施が望まれる取組」とする給付実績の活用による確認等及び介護給付費通知について、実施の状況を確認し、第10期における実施の方針を定めます［要確認］。給付実績の活用は、国保連の介護給付適正化システムに強調表示等の工夫が取り入れられており、小規模保険者でも実施しやすいとされています。
| 第5章 施策の展開 | 基本目標5 保険運営・レジリエンス・PDCA | 要協議 | BCPについて、策定率、訓練の実施状況、相互応援協定の締結状況を把握します。策定は令和6年度から義務化されており、指定・指導の際に確認できます。国は、BCPの実効性を高めるには行政や他の介護施設等との平時からの連携が重要であるとしたうえで、市区町村の約6割が介護事業所等に対して業務継続を可能とする備えに関する助言等を行っていない状況にあることを示しています。
| 第5章 施策の展開 | 基本目標5 保険運営・レジリエンス・PDCA | 要協議 | 介護事故の防止について、事業所からの事故報告の受付、報告内容の集計及び傾向の把握を行います。国は、事故防止を推進するための国・都道府県・市町村の役割として、市町村が事故が発生した事業所からの報告の受付並びに報告内容の集計及び傾向の把握を担うことを示し、介護サービス情報公表システムを活用した報告のための仕組みの構築と報告様式の見直しを検討しています（第1章第9
| 第5章 施策の展開 | 基本目標5 保険運営・レジリエンス・PDCA | 要確認 | 要配慮者利用施設の避難確保計画について、作成及び避難訓練の実施の状況を把握します。水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律は、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を求めています。北海道の評価指標⑦は避難確保計画を作成した施設数を指標としており、本計画はこれを
| 第5章 施策の展開 | 基本目標5 保険運営・レジリエンス・PDCA | 要確認 | 同法により、災害が発生した区域に派遣されて災害時における福祉サービスの提供を行う災害時福祉業務従事者の登録の制度が設けられました（第1章第9節2）。介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士等であって厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了した者等が対象となり、都道府県知事は、災害が発生した場合に従事することを要請することができるものとされています。区域内の事業所
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第1節 要介護認定者数の見込み | 要確認 | 注）認定率は、年報（各年度末現在）の第1号被保険者の認定者数を第1号被保険者数で除したものです。地域包括ケア「見える化」システムの総括表の要介護認定率は各年9月末現在の値であり、将来推計の参考シートが表示する認定率はさらにこれと異なります。いずれも分母・分子の定義によるものではなく時点等の違いによるものであり、本計画は年度末現在の値で統一しています［要確認］
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第1節 要介護認定者数の見込み | 要確認 | 注）要介護度の構成は、施設に入所している方と在宅の方を分けずに置いています。施設入所者と在宅者を分けた要介護度の変化を把握できないためです。施設及び居住系サービスの定員が縮小する一方で重度者の在宅・居住系割合が上昇しており（第2章第5節）、入所の状況によって重度化の見え方は変わりますが、本計画はその経路を分けて算定していません［要確認］。
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第1節 要介護認定者数の見込み | 要協議 | 階級別認定率の置き方について、次の3つを算定しました。上表は②によっています。［要協議］
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第1節 要介護認定者数の見込み | 要協議 | 総人口の目標値は3町一律には用いられません。美瑛町の第3期総合戦略に人口の目標値がないこと、東神楽町の実績が目標（9,500人の維持）を下回る見込みであること、東川町の実績が目標（8,635人）を既に上回っていることによります。このため、総人口は3町計を総合戦略の目標の水準により置き、年齢階級別の内訳及び町別の総人口は住民基本台帳の実績趨勢によることとしてい
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第2節 介護給付等サービスの見込量 | 要協議 | 注1）定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、区域内に事業所が存在しませんが区域外の事業所により給付が行われています。上表は現在の利用の水準を延ばしたものであり、整備による上乗せは含んでいません［要協議］（第4節1）。看護小規模多機能型居宅介護も同様です［要協議］。第4節1の確保方策により整備又は事業の実施を行う場合は、開始する年度から利用者数及び給付費を加えま
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第2節 介護給付等サービスの見込量 | 要協議 | 注1）定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、区域内に事業所が存在しませんが区域外の事業所により給付が行われています。上表は現在の利用の水準を延ばしたものであり、整備による上乗せは含んでいません［要協議］（第4節1）。看護小規模多機能型居宅介護も同様です［要協議］。第4節1の確保方策により整備又は事業の実施を行う場合は、開始する年度から利用者数及び給付費を加えま
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第2節 介護給付等サービスの見込量 | 要確認 | 注1）定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、区域内に事業所が存在しませんが区域外の事業所により給付が行われています。上表は現在の利用の水準を延ばしたものであり、整備による上乗せは含んでいません［要協議］（第4節1）。看護小規模多機能型居宅介護も同様です［要協議］。第4節1の確保方策により整備又は事業の実施を行う場合は、開始する年度から利用者数及び給付費を加えま
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第2節 介護給付等サービスの見込量 | 要確認 | 注1）R7実績は、厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和7年度）の要介護度別の利用者数を12で除した1月当たりの値です。R9以降は、要介護度別の認定者数の伸びを乗じた見込量です。利用率、1人1月当たりの利用回（日）数及び単価は令和7年度で固定しています。報酬改定、供給の制約及び施策の効果は反映していません。 注1-1）基準年度は令和7年度（12か月）で
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第2節 介護給付等サービスの見込量 | 要確認 | 注1）R7実績は、厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和7年度）の要介護度別の利用者数を12で除した1月当たりの値です。R9以降は、要介護度別の認定者数の伸びを乗じた見込量です。利用率、1人1月当たりの利用回（日）数及び単価は令和7年度で固定しています。報酬改定、供給の制約及び施策の効果は反映していません。 注1-1）基準年度は令和7年度（12か月）で
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第2節 介護給付等サービスの見込量 | 要確認 | 注1）R7実績は、厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和7年度）の要介護度別の利用者数を12で除した1月当たりの値です。R9以降は、要介護度別の認定者数の伸びを乗じた見込量です。利用率、1人1月当たりの利用回（日）数及び単価は令和7年度で固定しています。報酬改定、供給の制約及び施策の効果は反映していません。 注1-1）基準年度は令和7年度（12か月）で
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第2節 介護給付等サービスの見込量 | 要確認 | 注1）R7実績は、厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和7年度）の要介護度別の利用者数を12で除した1月当たりの値です。R9以降は、要介護度別の認定者数の伸びを乗じた見込量です。利用率、1人1月当たりの利用回（日）数及び単価は令和7年度で固定しています。報酬改定、供給の制約及び施策の効果は反映していません。 注1-1）基準年度は令和7年度（12か月）で
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第2節 介護給付等サービスの見込量 | 要確認 | 注1）R7実績は、厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和7年度）の要介護度別の利用者数を12で除した1月当たりの値です。R9以降は、要介護度別の認定者数の伸びを乗じた見込量です。利用率、1人1月当たりの利用回（日）数及び単価は令和7年度で固定しています。報酬改定、供給の制約及び施策の効果は反映していません。 注1-1）基準年度は令和7年度（12か月）で
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第2節 介護給付等サービスの見込量 | 要協議 | 注1）R7実績は、厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和7年度）の要介護度別の利用者数を12で除した1月当たりの値です。R9以降は、要介護度別の認定者数の伸びを乗じた見込量です。利用率、1人1月当たりの利用回（日）数及び単価は令和7年度で固定しています。報酬改定、供給の制約及び施策の効果は反映していません。 注1-1）基準年度は令和7年度（12か月）で
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第2節 介護給付等サービスの見込量 | 要確認 | 注1）R7実績は、厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和7年度）の要介護度別の利用者数を12で除した1月当たりの値です。R9以降は、要介護度別の認定者数の伸びを乗じた見込量です。利用率、1人1月当たりの利用回（日）数及び単価は令和7年度で固定しています。報酬改定、供給の制約及び施策の効果は反映していません。 注1-1）基準年度は令和7年度（12か月）で
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第2節 介護給付等サービスの見込量 | 要確認 | 注1）R7実績は、厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和7年度）の要介護度別の利用者数を12で除した1月当たりの値です。R9以降は、要介護度別の認定者数の伸びを乗じた見込量です。利用率、1人1月当たりの利用回（日）数及び単価は令和7年度で固定しています。報酬改定、供給の制約及び施策の効果は反映していません。 注1-1）基準年度は令和7年度（12か月）で
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第2節 介護給付等サービスの見込量 | 要協議 | 注1）R7実績は、厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和7年度）の要介護度別の利用者数を12で除した1月当たりの値です。R9以降は、要介護度別の認定者数の伸びを乗じた見込量です。利用率、1人1月当たりの利用回（日）数及び単価は令和7年度で固定しています。報酬改定、供給の制約及び施策の効果は反映していません。 注1-1）基準年度は令和7年度（12か月）で
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第3節 介護保険サービス事業費の見込み | 要協議 | 注1）通いの場の箇所数は3町の事業計画により定まるものであり、人口や認定者数により延ばすものではありません。令和6年度の実績を据え置いています。目標値は3町と協議のうえ定めます［要協議］。 注2）令和7年度の事業ごとの実施状況は、構成3町の地域包括支援センター事業実施報告書により確認しています。同報告書の量は延べ人数によるものであり、本表の利用者実人数とは数
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第3節 介護保険サービス事業費の見込み | 要協議 | 注1）認定者数は令和22年度にかけて増えるためサービス事業の量も増え、第1号被保険者数はおおむね横ばいであるため一般介護予防事業の量は横ばいとなります。 注2）事業費の中長期的な推計は、令和7年度の事業ごとの実績及び特定地域居宅サービス等事業その他の令和9年度に創設される事業の費用の額が定まった時点で算定します［要協議］。 注3）通いの場の箇所数は3町の事業
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第3節 介護保険サービス事業費の見込み | 要協議 | 注1）認定者数は令和22年度にかけて増えるためサービス事業の量も増え、第1号被保険者数はおおむね横ばいであるため一般介護予防事業の量は横ばいとなります。 注2）事業費の中長期的な推計は、令和7年度の事業ごとの実績及び特定地域居宅サービス等事業その他の令和9年度に創設される事業の費用の額が定まった時点で算定します［要協議］。 注3）通いの場の箇所数は3町の事業
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第3節 介護保険サービス事業費の見込み | 要確認 | 注）令和6年度は決算額です。決算の科目は上記の4区分であり、包括的支援事業の6事業別及び任意事業別の内訳、並びに社会保障充実分の別は決算書からは分かりません。事業別の実績の受領後に内訳を加えます。総合事業費は、決算科目の「介護予防・生活支援サービス事業費」101,274,621円とは基礎が異なり、5,854,697円の差があります［要確認］（第6節）。第10
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第3節 介護保険サービス事業費の見込み | 要協議 | 注）令和6年度は決算額です。決算の科目は上記の4区分であり、包括的支援事業の6事業別及び任意事業別の内訳、並びに社会保障充実分の別は決算書からは分かりません。事業別の実績の受領後に内訳を加えます。総合事業費は、決算科目の「介護予防・生活支援サービス事業費」101,274,621円とは基礎が異なり、5,854,697円の差があります［要確認］（第6節）。第10
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第3節 介護保険サービス事業費の見込み | 要協議 | 注1）量の欄は報告書の記載のとおりです。回数・件数・人数・対象者数が混在しており、町の間で単位がそろわないため合計できません。東神楽町の「対象2,910人」は第1号被保険者数であり、取組の回数ではありません。 注2）美瑛町の認知症初期集中支援推進事業は、医師を確保できないため令和7年度の対応件数が0件で休止しています（第5章 基本目標2）。 注3）事業ごとの
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第3節 介護保険サービス事業費の見込み | 要協議 | 注）標準給付費見込額（A）は、総給付費に高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費・特定入所者介護サービス費・審査支払手数料を加えるための割増率1.0591を乗じたものです。割増率は令和6年度の決算（給付費2,817,194,455円に対し保険給付費2,983,668,988円）により算定しました。サービス種別ごとに積み上げる方法に置き直すことを予定して
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第4節 介護保険サービス等における施設の見込み | 要協議 | いずれの案によるかが定まるまでの間、第2節の見込量は現在の利用の水準を延ばした自然体の値としており、整備又は事業の実施による上乗せは含んでいません［要協議］。案A、案B又は案Dによる場合は、開始する年度から利用者数及び給付費を加えて見込量を置き直します。本計画の保険料の算定（第6節）は、整備による上乗せを含まない見込量によっています。
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第4節 介護保険サービス等における施設の見込み | 要協議 | なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、新規に開設する際に利用者の確保が困難である場合の訪問介護員等の配置基準の見直しと、区域外の指定を受けて複数の市町村にまたがってサービスを提供する事業所の評価の在り方が検討されています（第1章第9節6）。いずれも整備を検討する際の条件に関わるものであるため、案を定めるに当たり、確定した内容により確かめます［要協
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第4節 介護保険サービス等における施設の見込み | 要確認 | したがって、定員に対する当広域連合の被保険者の受給者数の割合が低いことは、区域内に空きがあることを意味しません。整備の判断は、当広域連合の被保険者の受給者数と、区域内の施設の入居状況の両方を見て行います。認知症対応型共同生活介護についても、区域内の入居状況を3町に照会したうえで判断します［要確認］。
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第4節 介護保険サービス等における施設の見込み | 要協議 | 注1）東神楽町は令和8年10月に慈光園の視察、令和8年11月に指定管理に係る市場調査を予定しており、特別養護老人ホーム及び通所介護の整備方針を検討中です。地域密着型特定施設入居者生活介護についても同町の検討の対象となり得るため［要協議］としています。 注2）認知症対応型共同生活介護の区域全体の定員は、平成28年から令和2年の115人が令和4年以降99人に減少
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第4節 介護保険サービス等における施設の見込み | 要協議 | 注1）東神楽町は令和8年10月に慈光園の視察、令和8年11月に指定管理に係る市場調査を予定しており、特別養護老人ホーム及び通所介護の整備方針を検討中です。地域密着型特定施設入居者生活介護についても同町の検討の対象となり得るため［要協議］としています。 注2）認知症対応型共同生活介護の区域全体の定員は、平成28年から令和2年の115人が令和4年以降99人に減少
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第4節 介護保険サービス等における施設の見込み | 要確認 | 注1）東神楽町は令和8年10月に慈光園の視察、令和8年11月に指定管理に係る市場調査を予定しており、特別養護老人ホーム及び通所介護の整備方針を検討中です。地域密着型特定施設入居者生活介護についても同町の検討の対象となり得るため［要協議］としています。 注2）認知症対応型共同生活介護の区域全体の定員は、平成28年から令和2年の115人が令和4年以降99人に減少
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第4節 介護保険サービス等における施設の見込み | 要確認 | 注1）区域内の特定施設入居者生活介護の事業所の類型（混合型・介護専用型）は［要確認］です。混合型特定施設に該当する事業所がある場合の整備の考え方は第5節によります。 注2）受給者数には要支援1・要支援2を含みます。定員に対する受給者数の割合が低いことは、区域内に空きがあることを意味しません（第4節2の注）。
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第5節 介護施設整備に係る基本方針 | 要協議 | 社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）により、中長期的なサービスの見通しとともに、その見通しを踏まえた介護給付等対象サービスの提供体制の確保及び地域支援事業の実施のための施策に関する事項を定めることとされています。見通しそのものは第1節から第3節に掲げており、本節及び第4節1がこれを踏まえた確保の方策に当たります。令和22年度の水準（第3節
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第5節 介護施設整備に係る基本方針 | 要確認 | 社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）により、中長期的なサービスの見通しとともに、その見通しを踏まえた介護給付等対象サービスの提供体制の確保及び地域支援事業の実施のための施策に関する事項を定めることとされています。見通しそのものは第1節から第3節に掲げており、本節及び第4節1がこれを踏まえた確保の方策に当たります。令和22年度の水準（第3節
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第5節 介護施設整備に係る基本方針 | 要確認 | 回答した18施設の分であり、区域内の施設・住まい31施設のうち13施設は回答していません（施設数ベースの把握率58.1％）。入所・退去の経路は施設の種別により異なるため、種別ごとの整備量の判断に用いる際は種別別の内訳を確認します［要確認］。なお、通所リハビリテーションの退院時共同指導加算の対象に介護老人保健施設及び介護医療院の退所者を加えることが検討されてい
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要確認 | 所得段階の数、保険料の基準額に対する割合（乗率）、公費による軽減後の割合及び第1号被保険者負担割合は、いずれも政令により定められ、これを踏まえて条例で定めます。第10期の政令改正の内容が示されるまでの間、本計画の算定は、第9期の条例による16段階と公費による軽減前の割合を据え置き、第1号被保険者負担割合23％、調整交付金相当額5％及び予定収納率99.0％によ
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要確認 | 注）国の標準は13段階です。当広域連合は第9期の条例において第13段階を多段階化し16段階としており、標準の段階と割合が異なる段階があります。保険料の基準額に対する割合は公費による軽減前の割合によっています（第7節）。 注）標準の13段階の範囲で割合を比べると、条例の割合が標準を下回る段階が3、上回る段階が6あります。下回るのは第2段階0.639（標準0.6
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要確認 | 所得段階別の第1号被保険者数は、令和6年度の実績の構成比を固定し、将来の第1号被保険者数（第1節）に乗じて求めています。予定保険料収納率は、所得段階別の収納率の実績を確認できていないため、全段階に一律に99.0％を用いています。段階別の収納率に差がある場合は、低い割合の段階の人数が多いほど必要額の確保に不足が生じる側に働くため、段階別の収納実績を確認して第1
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要協議 | 符号は施設・居住系の扱いで反転します。施設・居住系の実績の減少には定員の縮小が含まれており（第4節2）、趨勢をそのまま延長すると「さらに定員が縮小する」ことを前提にしてしまいます。本計画の見込量は補正を行っていません［要協議］。
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要協議 | 特に認知症対応型共同生活介護は、区域全体の定員が平成28年から令和2年の115人から令和4年以降99人に減っており、令和4年度の落ち込みは1事業所の定員縮小によるものです（令和6年度から令和7年度は増に転じています）。介護老人福祉施設も平成29年度の234人から令和2年度以降160人へ縮小しています。この2つのサービスは、実績の減少が定員の縮小によるものであ
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要確認 | 注）上表の基礎は②一律の伸びであり、本計画が採用している①要介護度別とは基礎が異なります。総給付費の予測誤差は、過去の実績による検証で一律1.68％に対し補正1.13％です。 注）補正を行っても計画値と実績値の開きが残るサービスが6種別あります（居宅療養管理指導、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、訪問看護、訪問リハビリテーション）。いず
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要確認 | 注）上表の基礎は②一律の伸びであり、本計画が採用している①要介護度別とは基礎が異なります。総給付費の予測誤差は、過去の実績による検証で一律1.68％に対し補正1.13％です。 注）補正を行っても計画値と実績値の開きが残るサービスが6種別あります（居宅療養管理指導、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、訪問看護、訪問リハビリテーション）。いず
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要確認 | 地域支援事業費（B）からは、保険者機能強化推進事業費及び保険者努力支援事業費を除いています。いずれも交付金を財源とする事業であり、第1号被保険者負担分の算定基礎には含まれないためです。国の様式には保険料収納必要額から交付金の交付見込額を控除する欄がありますが、本計画はBから当該2事業を除く方法によっているため、収納必要額からの控除は行っていません。両方を行う
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要確認 | 地域支援事業費（B）からは、保険者機能強化推進事業費及び保険者努力支援事業費を除いています。いずれも交付金を財源とする事業であり、第1号被保険者負担分の算定基礎には含まれないためです。国の様式には保険料収納必要額から交付金の交付見込額を控除する欄がありますが、本計画はBから当該2事業を除く方法によっているため、収納必要額からの控除は行っていません。両方を行う
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要協議 | 効きの大きいものは、財政調整基金の取崩しと第1号被保険者負担割合です。いずれも第10期の算定に当たって決定を要する事項であり、負担割合は国の政令、取崩額は広域連合の方針によります［要協議］。本計画の算定は、基金を取り崩さないものとしています（不足する側に誤らない置き方です）。取り崩す場合は、1億円当たり月額▲308円に相当します。介護報酬改定率は1％当たり月
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要確認 | 効きの大きいものは、財政調整基金の取崩しと第1号被保険者負担割合です。いずれも第10期の算定に当たって決定を要する事項であり、負担割合は国の政令、取崩額は広域連合の方針によります［要協議］。本計画の算定は、基金を取り崩さないものとしています（不足する側に誤らない置き方です）。取り崩す場合は、1億円当たり月額▲308円に相当します。介護報酬改定率は1％当たり月
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要協議 | 当区域の単価は、構成を固定した指数でみると過去7年間で年率1.32％から1.75％の幅で伸びており、改定のあった年となかった年で差が見られません。本計画は単価を令和7年度で固定しているため、この趨勢を織り込んでいません［要協議］。改定率を乗じることと趨勢を延ばすことを重ねると二重になるため、いずれか一方によります。
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要確認 | なお、令和9年度介護報酬改定に向けた基本的な視点には、中山間地域の加算のあり方の見直しが掲げられています（第1章第9節6）。交通の便が悪い地域における経営の安定等を目的とする加算には特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算及び中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の3種類があり、当広域連合が対象となる場合は単価を上げる向きに働きます。いずれの
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要確認 | 注1）各欄は、基本ケースから当該の前提のみを動かした場合の値です。複数を同時に動かした場合の値ではありません。 注2）介護報酬改定率と単価の実績の趨勢は、いずれも単価を動かすものであり重ねて適用しません。 注3）「調整交付金の一定の取組による減額」は、調整交付金見込額が5％減少した場合の値です。実際の減額は年齢区分の精緻化による増加額の5％であり、増加額が示
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要協議 | 本計画の暫定算定は、単価を令和7年度で固定し、施策による効果を見込まず、給付の適正化による抑制を織り込まず、財政調整基金を取り崩さない置き方によっています。いずれも保険料が不足する側に誤らないための置き方であり、上表の前提を動かすと月額は上がる側に動くものが多くなります。このため、算定上の月額基準額は、現在置いている前提の下では低い側の水準にあります。条例で
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要確認 | 利用者負担の一定以上所得の判断基準は、第10期計画期間の開始前までに結論を得ることとされており、見直しの内容及び施行の時期は定まっていません（第1章第9節4）。基準が示された時点で、対象となる方の数を確認し、第3節の給付費に加えて本節の保険料収納必要額まで再算定します。負担を理由とする利用の控えは、給付費を一時的に下げる一方で重度化を通じて将来の給付費を上げ
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要確認 | 注）算定上の月額基準額は、基金取崩0円、予定収納率99.0％、令和7年度の単価による暫定の値です。条例で採用する基準額ではありません。年度別の月額は、当該年度の額を3年間続けた場合の水準を示すものであり、保険料は3か年を通じて同一の額とします。①はA＋B、②はA＋介護予防・日常生活支援総合事業費であり、②に包括的支援事業費及び任意事業費は含みません。この扱い
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要確認 | 注）算定上の月額基準額は、基金取崩0円、予定収納率99.0％、令和7年度の単価による暫定の値です。条例で採用する基準額ではありません。年度別の月額は、当該年度の額を3年間続けた場合の水準を示すものであり、保険料は3か年を通じて同一の額とします。①はA＋B、②はA＋介護予防・日常生活支援総合事業費であり、②に包括的支援事業費及び任意事業費は含みません。この扱い
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 要確認 | 注1）いずれの案も公費による軽減前の割合によっています。保険料収納必要額、予定収納率99.0％及び段階別の第1号被保険者数は3案で同じものを用い、割合のみを置き換えています。補正後被保険者数及び月額は、第4項の値に段階別の人数に割合を乗じた和の比を乗じて求めたものです。 注2）「割合が変わる被保険者数」は、現行の条例の割合と異なる割合となる段階に属する方の数
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第7節 低所得者支援 | 要確認 | 補足給付の所得区分の細分化は、令和9年度から行われます。対象となる方に必要な負担軽減が確実に届くよう、認定証の更新の時期に合わせた個別の案内を行うとともに、未申請の把握と申請の勧奨を構成3町と連携して行います。負担限度額、対象者数及び影響額は［要確認］として残し、省令・告示等が示された時点で補います。
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第7節 低所得者支援 | 要確認 | 一定以上所得基準の見直しについては、第10期計画期間の開始前までに結論を得ることとされているにとどまり、見直しの内容及び施行の時期は示されていません。本計画は現行の基準により給付費及び保険料を算定しており、見直しを織り込んでいません。基準及び施行の時期が示された時点で、対象となる方の数を確認したうえで第3節の給付費及び第6節の保険料収納必要額を再算定します［
| 第6章 介護保険事業等の見込み | 第7節 低所得者支援 | 要確認 | 一定以上所得基準の見直しについては、第10期計画期間の開始前までに結論を得ることとされているにとどまり、見直しの内容及び施行の時期は示されていません。本計画は現行の基準により給付費及び保険料を算定しており、見直しを織り込んでいません。基準及び施行の時期が示された時点で、対象となる方の数を確認したうえで第3節の給付費及び第6節の保険料収納必要額を再算定します［
注1）表の中の未確定箇所は32種の表に150箇所あります。多くは施策の目標値の欄と必要利用定員総数の欄です。 注2）本シートは実物から数えています。素案を更新して本表を作り直せば数は自動で変わります。固定値で書くと実物とずれるため、数える形にしています。
4 記述が薄い節（未確定箇所とは別の課題）
| 章 | 節 | 段落 | うち注・出典 | 表 | 未確定 | 本来入るべき内容と所在
| 第1章 計画策定の意義 | 第1節 計画策定の趣旨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 趣旨の記述であり、短いことは妥当
| 第1章 計画策定の意義 | 第4節 計画期間 | 2 | 0 | 0 | 0 | 計画期間の記述であり、短いことは妥当
| 第1章 計画策定の意義 | 第5節 計画の策定体制 | 5 | 1 | 1 | 4 | 策定体制の記述であり、短いことは妥当
| 第4章 計画の基本理念及び基本目標 | 第1節 計画の基本理念 | 2 | 0 | 1 | 0 | 基本理念であり、短いことは妥当
注3）未確定箇所（［要協議］等）は「書く内容は決まっているが値が決まらない」箇所です。本節は「書くべき内容がまだ入っていない」節を示すもので、性質が異なります。記号が置かれていないため未確定箇所の集計には現れません。 注4）記述が薄い節は4節あり、うち短いことが妥当なもの（計画期間・基本理念など）を除くと0節です。 注5）第2章第4節（高齢者の生活実態）は令和8年9月15日に健康とくらしの調査の結果を反映し、32段落・表8になりました。記述が薄い節には当たらなくなっています。

## 02_確認事項の棚卸し
確認事項の棚卸し（186件）
業務工程管理表 03_確認事項一覧を状態・期限・確認先・止めている成果物の別に集計したもの。同スクリプトのソースから読み取っている。
1 状態別
| 状態 | 件数 |  |  | 内容
| 確認待ち | 151 |  |  | 完了・了承済を除く未回答は175件
| 未回答 | 14
| 了承済 | 5
| 完了 | 5
| 対応中 | 3
| 解決 | 2
| 一部回答済 | 1
| 了承済（保管せず廃棄） | 1
| 実施中 | 1
| 一部確認済み | 1
| 一部解消 | 1
| 一部提供（R8.10.14） | 1
2 期限別（未回答のみ）
| 期限 | 件数 | うち計画素案を止めている | うち第1次概算を止めている | 内容
| R8.10 | 70 | 49 | 0 | 期限が過ぎているもの
| R8.11 | 9 | 7 | 0 | 期限が過ぎているもの
| R8.12 | 8 | 7 | 0 | 期限が過ぎているもの
| R8.8 | 5 | 0 | 0 | 期限が過ぎているもの
| R8.9 | 79 | 40 | 0
| R8.9.2 | 1 | 1 | 0
| R8.9.24 | 1 | 0 | 0
| R9.4 | 1 | 1 | 0
| 告示後 | 1 | 0 | 0
3 確認先別（未回答のみ）
| 確認先 | 件数 |  |  | 内容
| 発注者 | 121
| 発注者・3町 | 28
| 発注者・北海道 | 8
| 発注者・美瑛町 | 5
| 発注者・東川町 | 4
| 北海道 | 2
| 発注者・東神楽町 | 2
| 3町 | 1
| 北海道上川総合振興局 | 1
| 発注者・3町・北海道 | 1
| 国の情報 | 1
| 発注者・3町・事業者 | 1
注1）期限が令和8年8月以前のもの（92件）は期限を過ぎています。いずれも当方から催促する性質のものではなく、決定又は資料のご提供をお待ちしている状態です。 注2）確認先が「発注者・3町」のもの（28件）は、3町への照会の様式と時期の決定を先に要します。 注3）本シートは件数の把握のためのものです。個々の内容は業務工程管理表 03_確認事項一覧をご覧ください。

## 03_第1次概算までに決着
第1次概算までに決着を要するもの（0件）
令和8年9月26日（サービス見込量の算定）を止めている確認事項。決着しない場合の当方の扱い（既定値）を併せて示す。決着しなくても概算は出せるが、その前提を明示することになる。
| No. | 確認事項 | 期限 | 確認先 | 決着しない場合の当方の扱い（既定値）
注1）0件のうち期限が令和8年9月のものは0件です。 注2）既定値はいずれも当方が作業上置いているものであり、ご了承をいただいたものではありません。第1次概算をお出しする際は、どの既定値によったかを明示します。 注3）安全側と記したものは、決着しないまま概算すると保険料が高めに出る向きのものです。施策の達成や適正化の効果を前提に下げると、保険料が不足する側に誤ります。 注4）No.137（単価の年度）は本表のうち最も効きが大きいものです。額は計画素案 第6章第6節2によります。

## 04_9月の新たな知見と割付け
令和8年9月に新たに判明した論点と計画素案への割付け
令和8年9月10日から12日までに判明した論点を、計画素案のどの箇所に効くかで整理する。いずれも確認事項として起票済みである。
| 確認事項 | 論点 | 内容 | 素案への割付け | 期限
1 | No.130 | 認知症基本法第13条 | 共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和5年法律第65号）は市町村認知症施策推進計画について定めているが、計画素案に同法への言及がない | 第1章第2節（計画の位置付け）・第5章 基本目標2。策定主体を広域連合とするか3町とするかの決定を要する | R8.9
2 | No.140 | 調査①の代表性 | 在宅生活改善調査の要介護度分布は在宅の認定者の分布と食い違う（χ²＝43.5・自由度6。1％点16.81）。要介護3が期待の2.8倍、要支援1が0.16倍 | 第2章第5節（在宅介護の実態）・第4章第3節（代表KPI H12）。「在宅で困難を抱える方の状況」として引く整理に改める | R8.9
3 | No.141 | 区域を越えた施設利用 | 施設の在籍者と保険者の受給者は一致しない。介護老人保健施設だけが在籍206人＞受給134.1人／月。特別養護老人ホーム等は受給197.5人／月が回答施設の定員152人を上回る | 第6章第4節4（必要利用定員総数）。区域内の施設の定員とは別に整理する | R8.9
4 | No.134〜No.138 | 年報の要介護度別と見える化の入力 | 年報（令和7年度）の要介護度別の明細を収めたことにより、見える化システムの実績見込み値を確定値で置けるようになった。入力欄は人数が整数・利用回（日）数が小数第1位まで | 第6章第2節（見込量）。No.136（画面と年報の食い違い）とNo.138（認定者数の編集項目）は入力を始める前の確認を要する | R8.9〜10
5 | No.137 | 1人1月あたり給付費の実績値の年度 | 見える化システムに令和7年度とするか令和8年度とするかを選ぶ項目があり、施設・居住系と在宅で別に選べる。令和7年度で固定することは単価の趨勢を落としており、効きは計画素案 第6章第6節2に掲げる | 第6章第2節・第6節（保険料試算）。第1次概算の前提として決定を要する | R8.9
6 | No.118〜No.122 | 地域ケア会議のKPI | 施策2-5は第9期評価で「指標不足」と判定済み。3視点13指標のKPI設計案を作成したが、12指標は現時点で測れない | 第5章 基本目標2。令和9年度を基準値の把握に充て、令和10・11年度に目標値を置く | R8.10
7 | No.131 | 第6章第2節の導入文と表の食い違い | 導入文は「利用者数、回数・日数、必要定員及び給付費」としているが、表は利用者数のみである | 第6章第2節。表頭の「R8実績」の注記は改めた | R8.9
8 | No.112 | 地域支援事業の量の見込み | 法第117条第2項第2号の基本的記載事項であるが、第6章第3節2は費用の額のみで量の表がない | 第6章第3節2。総合事業の令和7年度実績の提供を要する | R8.10
9 | No.139 | 健康とくらしの調査の個票の再提供 | 調査クロス集計・分析（24シート）を作るスクリプトは個票を読むため再実行できない。成果品は収録済みで内容は確定している | 第2章第4節。作り直しが必要になったときだけ再提供を要する | R8.9
注1）9群のうち、素案の本文に加筆を要するのはNo.130（認知症基本法）・No.131（第6章第2節の導入文）・No.112（地域支援事業の量）の3件です。いずれも決定を待って加筆します。 注2）No.140（調査①の代表性）は、既に本文にある記述の引き方を改めるものです。数値そのものは変わりません。 注3）新たに節や章を起こすものは「諮る資料」として別に作成し、計画素案には入れない整理としています。

## 05_アンケート分析の未了
アンケート分析の未了と計画素案への効き
未了8件の現況と、それぞれが素案のどの箇所を止めているか。うち受託者の作業だけで進むものは1件である。
| 未了の作業 | 内容 | 素案のどこを止めているか | 確認事項 | 状態
1 | 照会票の発出 | 点検事項のうち事業所への照会により解消できるもの（重大6件・要確認21件）。文面と管理表は作成済み | 第2章第3節・第5節・第6節（未確定14箇所） | No.8 | 確認待ち
2 | 確定値の確定 | 介護職員の総数、小規模多機能の需要、施設利用者数、特別養護老人ホームの待機者数の採用値 | 同上。成果品11箇所の更新を伴う | No.8 | 未着手
3 | 成果品11箇所の更新 | 受領点検と集計・集計分析報告書・結果報告書・計画素案・図表集 | 同上 | No.8 | 未着手
4 | ④の分析結果の計画本文への反映 | 健康とくらしの調査の地区別集計・年齢調整による地域比較・社会参加や暮らし向きとの関連分析。令和8年9月15日に第2章第4節へ反映した（8表・30段落）。地区の定義は［要確認］のまま残している | 第2章第4節（反映済み）・第5章 基本目標1（未） | No.9（地区の定義の部分） | 一部完了
5 | 代表KPIの振替の確定 | H07・H08を健康とくらしの調査へ、H12を在宅生活改善調査へ振り替える案 | 第4章第3節・資料1（未確定10箇所） | No.4 | 確認待ち
6 | H14の基準値の算定 | 採用率と離職率の差。各年9月30日現在の在籍者数と年間の採用者数・退職者数を要する | 第4章第3節 | No.10 | 確認待ち
7 | 回収率の確定 | ①②③は配布数の記録がないため回収率を算定していない。公表データによる母数を用いた把握率を暫定値としている | 第2章第5節・第6節 | No.9 | 確認待ち
8 | 未回答施設の取扱いの確定 | 居所変更実態調査は区域内31施設のうち13施設が未回答。把握率58.1％のまま用いるか追加照会を行うか | 第2章第3節・第6章第4節4 | No.8 | 確認待ち
注1）8件のうち受託者の作業だけで進むのは1件（④の反映）です。5件は発注者のご判断又は資料の提供を待っており、2件は前の作業が終わらないと着手できません。 注2）No.8（3調査の点検事項の取扱い）が最も多くの作業を止めています。この1件の決定により、照会の発出から成果品の更新まで一連の作業が動きます。 注3）令和8年9月11日の突合（確認事項No.140）により、在宅生活改善調査の結果は在宅の認定者全体を代表しないことが確かめられました。代表KPI H12の振替（No.4）は、同じ母集団の指標となることを踏まえてご判断いただく必要があります。

## 06_受託者の作業だけで進むもの
決定を待たずに着手できるもの
確認事項の回答を待たずに受託者の作業だけで進むもの。本表の作成時点で着手できるものを挙げる。
| 作業 | 内容 | 素案の箇所 | 状態 | 関係
1 | ④の分析結果の第2章第4節への反映 | 令和8年9月15日に反映した。調査の対象者の範囲・主要指標の町別・年齢調整と町間の差の検定・同規模保険者40との比較・社会参加との関連・暮らし向きとの関連・生活実態の主な値・地区別の8項目で、8表を掲げた。集計値は `data_survey_jages.py` に収め、個票なしで再現できる。地区の定義は［要確認］のまま残している | 第2章第4節 | 完了 | アンケート分析 未了No.4
2 | 中長期推計（令和22年度まで）の算定 | P3の1人あたり給付費を固定し認定者数を乗じれば算定できる。認定者数はR17 2,228人・R22 2,288人まで算定済み | 第6章第1節・第8節 | 着手できる | 確認事項No.114。第2次概算までに行う
3 | 地域支援事業の量の見込みの様式作成 | 第3章第2節の第9期実績から様式を起こすことはできる。数値は総合事業の令和7年度実績のご提供を待つ | 第6章第3節2 | 様式のみ着手できる | 確認事項No.112
4 | 見える化システムの入力値の確定 | 年報の要介護度別により②③④は確定値で用意済み。①認定者数の編集項目の有無のみ確認を要する | 第6章第2節 | 確認待ち（①のみ） | 確認事項No.138
5 | 認知症基本法への対応方針の整理 | 策定主体・実施主体・意見聴取の3点を整理した協議資料は作成できる。計画素案への反映は決定を待つ | 第1章第2節・第5章 基本目標2 | 協議資料は着手できる | 確認事項No.130
6 | 素案の未確定箇所の表示の統一 | ［要協議］［要確認］［要内訳］の使い分けを揃える。現在は要協議158・要確認113・要内訳2で、同じ性質のものに異なる記号を用いている箇所がある | 素案全体 | 着手できる | 本表01シート
注1）本シートは当方の作業予定であり、ご判断をお願いするものではありません。 注2）着手する順序は、第1次概算（9月26日）に効くものを先にします。中長期推計は第2次概算（10月30日）までに行います。

## 07_自己点検
自己点検（エラーチェック）
本表の数え方と、確認事項との突合を点検する。
No | 点検の内容 | 式・対象 | 結果 | 判定
1 | 素案の未確定箇所を実物から数えていること | 計画素案の docx | 1060段落156表36図／273箇所 | 適合
2 | 種別の和が合計と一致すること | 要協議＋要確認＋要内訳 | 273＝273 | 適合
3 | 章別の和が合計と一致すること | 7章 | 273＝273 | 適合
4 | 確認事項をソースから読み取っていること | build_process_control.py の CHECK | 186件（未回答175件） | 適合
5 | 確認事項の番号に重複がないこと | No の一意性 | 186件／一意186件 | 適合
6 | 04シートに挙げた確認事項が一覧に実在すること | 11件 | 全件実在 | 適合
7 | 05シートに挙げた確認事項が一覧に実在すること | 8件 | 全件実在 | 適合
8 | 03シートの既定値が一覧に実在する確認事項に対応すること | 25件 | 全件実在 | 適合
9 | 第1次概算を止めている全件に既定値を置いていること | 0件 | 全件に置いている | 適合
10 | 未確定箇所が最も多い節が第6章第4節であること | 最多の節／同節／全体 | 第4節 介護保険サービス等における施設の見込み／62／273箇所（23％） | 適合
11 | 記述が薄い節を記述量から判定していること | 本文（注・出典を除く）5段落未満かつ表1以下 | 4節（うち短いことが妥当なものを除くと0節） | 適合
12 | 第2章第4節に健康とくらしの調査の結果が入っていること（令和8年9月15日に反映） | 同節の段落数と表数 | 32段落・表8。記述が薄い節には当たらない | 適合
13 | 計画素案の本文に確認事項の注記を書いていないこと | 本表は素案を変更しない | 本スクリプトは素案を読むだけで書き換えていない | 適合
| 計 | 13件 | 適合13件・不適合0件 | 適合
注1）点検6〜9は、本表に書いた確認事項番号が業務工程管理表に実在することを確かめるものです。番号だけを書き写すと一覧との食い違いが起きるため、ソースから読み取った番号と突き合わせています。 注2）点検9は、第1次概算を止めている確認事項の全件について「決着しない場合の扱い」を置いているかを確かめるものです。置いていないものがあると、概算の前提を説明できません。 注3）1件でも不適合があると、本表を作るスクリプトは終了コード1で終わります。

## 08_確認事項
確認事項
本表に関してご判断をお願いする事項。番号は業務工程管理表 03_確認事項一覧による。
No. | 確認事項 | 内容 | 止めている成果物 | 確認先 | 回答期限
No.142 | 第1次概算を既定値のまま出してよいか | 令和8年9月26日（サービス見込量の算定）を止めている確認事項が0件あり、うち期限が令和8年9月のものが0件ある。9月26日までに全件の決着は難しいと見込まれる。①決着していないものは当方の既定値（03シート）により概算し、どの既定値によったかを明示する扱いでよいか。②既定値のうち保険料を高めに出す向きのもの（施策反映を行わない・給付適正化の効果を織り込まない・施設の減少を延長しない）は安全側の置き方である。この向きでよいか。③効きが最も大きいのはNo.137（1人1月あたり給付費の年度）であり、これだけは9月26日までに決定をいただきたい。 | サービス見込量の算定 | 発注者 | R8.9
No.143 | 素案の未確定箇所の表示の統一 | 計画素案の未確定箇所は273箇所ある（要協議158・要確認113・要内訳2）。①［要協議］は決定を要するもの、［要確認］は事実の確認を要するもの、［要内訳］は内訳の提供を要するものという使い分けでよいか。②現在は同じ性質のものに異なる記号を用いている箇所がある。使い分けを揃える作業は受託者の作業だけで進む。③策定委員会にお諮りする版では、未確定箇所をそのまま残すか、一覧表に移して本文からは外すかをご判断いただきたい。 | 計画素案（策定委員会用） | 発注者 | R8.10
注1）本表により新たに起票した確認事項は2件（No.142・No.143）です。 注2）本表は確認事項を新たに増やすことよりも、既にお願いしている175件の優先順位を示すことを目的としています。