## 00_送付資料一覧
送付資料一覧（令和8年8月）
今回送付する資料の一覧です。「取扱い」が「お諮りする内容を含む」の資料には、受託者の判断・推奨・試算が含まれます。確定値ではありません。「送付可能（留保明記済み）」の資料にも、重複の取扱いが未確定の数値等が含まれる場合があり、その旨は各資料の本文に明記しています。
No. | 資料名 | 内容 | 規模 | 取扱い
【1 計画本体】
1 | 第10期介護保険事業計画_協議用素案_令和8年8月.docx | ［要協議］ほか未確定事項を本文に残している。協議用であることを表紙に明示している | 1060段落 156表 | お諮りする内容を含む
2 | 第10期介護保険事業計画_骨子案.docx | 章立てと根拠資料の対照。決定・確認を要する事項12件を含む | 130段落 23表 | お諮りする内容を含む
3 | 第10期計画_図表集_白黒.xlsx | 図表の実体。出典と基準日を各シートに付している | 36シート | 送付可能 （留保明記済み）
4 | 第10期計画_計画素案の別管理表.xlsx | 素案本文の未確定箇所の一覧。確認をお願いする事項が中心である | 6シート | お諮りする内容を含む
5 | 第10期計画_計画素案の課題整理.xlsx | 計画素案の未確定箇所と確認事項を突き合わせた課題整理。未確定箇所は計画素案そのものを、確認事項は業務工程管理表を数えているため、いずれかを更新すれば本表も追随する。未確定は第6章第4節（施設の見込み）に集中している。第1次概算（9月26日）を止めている確認事項について、決着しない場合の当方の扱い（既定値）を全件に置いた。未確定箇所とは別に、書くべき内容がまだ入っていない節を示している。ご判断をお願いする事項2件を含む | 9シート | お諮りする内容を含む
6 | 第10期計画_管理の統合と成果品の棚卸し.xlsx | 決定待ち以外の部分の再点検、確認事項の管理台帳の統合、役割を終えた成果品と誤りを正した記録の整理。作成に用いた処理101件のうち98件は作り直せ、残る3件は受領資料を作業領域から読むものである。確認事項は業務工程管理表140件と計画素案の別管理表60件の2か所にあり、同じ問いを二重に管理しているものが8件ある。施設・居住系の月平均利用者数は計画作成支援ツール（3町合計）と年報（保険者単位）で9.8％違う。算定又は記述に誤りがあり正したもの10件を、発見の経緯と再発を防ぐ手立てとともに記録している。ご判断をお願いする事項2件を含む | 9シート | お諮りする内容を含む
【2 第9期計画の評価・検証（令和8年8月の提出物）】
7 | 第10期計画_第9期計画の評価・検証_中間報告.docx | 仕様書５の令和8年8月の提出物。第9期最終年度の実績が未確定のため、判定はいずれも中間判定である | 112段落 16表 | お諮りする内容を含む
8 | 第10期計画_中間報告の根拠対照表.xlsx | 中間報告の記述と出典の対照。第三者検証用の索引 | 6シート | 送付可能 （留保明記済み）
9 | 第10期計画_妥当性検証報告書.xlsx | 検証結果に受託者の判断による判定を含む。各シートに根拠と留保を併記している | 24シート | お諮りする内容を含む
10 | 第10期計画_第9期施策と調査・KPIの紐付けレビュー.xlsx | 19施策の評価可能性の判定は受託者の基準による | 7シート | お諮りする内容を含む
11 | 第10期計画_第9期施策別評価表と暫定評価ルール.xlsx | 評価ルールは暫定であり、発注者のご確認を要する。06シートに交付金の得点による19施策の暫定評価を加えた（割当ての確認を要する） | 8シート | お諮りする内容を含む
12 | 第10期計画_施策体系新旧対照表.xlsx | 第9期と第10期の対照。第10期側は案である | 5シート | お諮りする内容を含む
【3 調査の集計と分析】
13 | 第10期計画_アンケート調査の集計分析報告書.xlsx | 4調査の集計。限界と留保を各シートに明記している | 15シート | 送付可能 （留保明記済み）
14 | 第10期計画_調査クロス集計・分析.xlsx | 集計値のみを収録している（個票は収録していない） | 24シート | 送付可能 （留保明記済み）
15 | 第10期計画_調査結果と年報実績の突合クロス集計.xlsx | 調査の結果と年報（令和7年度）の実績との突合。令和8年9月11日に年報の要介護度別の明細を収めたことにより初めて可能になった集計である。①在宅生活改善調査の要介護度分布は在宅の認定者の分布と食い違い（χ²＝43.5・自由度6。1％点16.81）、在宅の認定者全体を代表しない。②居所変更実態調査の在籍者と年報の受給者は一致せず、介護老人保健施設だけが在籍＞受給である。特別養護老人ホーム等は受給者が回答施設の定員を上回り、区域を越えた施設利用が双方向に成立している。アンケート関係の成果品7件のうち6件を再出力した状況も収めている。ご判断・ご確認をお願いする事項3件を含む | 10シート | お諮りする内容を含む
16 | 第10期計画_実施済み調査_結果報告書.docx | 実施済み調査の結果報告 | 486段落 52表 | 送付可能 （留保明記済み）
17 | 第10期計画_実施済み3調査の受領点検と集計.xlsx | 受領した調査データの点検記録 | 16シート | 送付可能 （留保明記済み）
18 | 第10期計画_追加調査報告書.xlsx | 追加で実施した調査の報告 | 8シート | 送付可能 （留保明記済み）
19 | 第10期計画_事業所調査の照会票と確定値管理表.xlsx | 事業所への照会票と確定値の管理表。3町との調整に用いる | 7シート | 送付可能 （留保明記済み）
20 | 第10期計画_9月作業_アンケート分析の作業状況.xlsx | 令和8年9月工程のうちアンケート調査の集計・分析について作業状況を整理したもの。完了した作業、未了の作業と着手の条件、発注者のご判断を待っている事項4件、9月内の作業工程 | 10シート | 送付可能 （留保明記済み）
21 | 第10期計画_アンケート調査の分析_令和8年9月業務報告.docx | 業務仕様書「４．業務内容（3）実施済み調査結果の集計・分析」及び「５．履行工程 令和8年9月」に対する報告（全11節）。令和8年9月に行ったこと、仕様書４（3）の作業項目7件に対する状況、対象4調査の母数と回収の状況、前回調査との比較（経年）、健康とくらしの調査の結果と計画素案 第2章第4節への反映、調査結果と保険者の実績（年報 令和7年度）の突合、調査から把握した地域課題、主要所見の反映状況、調査結果の限界と留保をまとめている。9月に新たにできるようになったのは、年報の要介護度別の明細を収めたことにより調査の結果と保険者の実績を突き合わせられるようになったことである。①在宅生活改善調査は在宅の認定者を代表せず（要介護度分布のχ²＝43.5・自由度6・1％点16.81）、「在宅で困難を抱える方の状況」として引く。②居所変更実態調査の在籍者と年報の受給者は数える対象が違う。認定を受けながらいずれのサービスも利用していない方が認定者の4分の1（486人・24.5％）を占めることを課題として掲げた。件数・区分・留保・所見・課題の根拠はいずれも成果品によっており、見込量は見込量算定（第1次概算）を読んでいるため計画素案 第6章と同じ値になる。ご判断をお願いする事項3件を含む | 135段落 16表 | 送付可能 （留保明記済み）
【4 推計と分析】
22 | 第10期計画_将来推計_人口と認定者数.xlsx | 推計値。補正の採否について発注者のご判断を要する | 9シート | お諮りする内容を含む
23 | 第10期計画_将来推計_第2段階_サービス見込量.xlsx | 推計値。単価等が未確定のため仮置きを含む | 8シート | お諮りする内容を含む
24 | 第10期計画_将来推計_需要3シナリオの感度表.xlsx | 3シナリオの試算。いずれを採るかは発注者のご判断による | 8シート | お諮りする内容を含む
25 | 第10期計画_将来推計_第3段階_給付費と保険料.xlsx | 将来推計 第3段階（給付費と保険料）の暫定算定。標準給付費見込額から保険料基準額までの組立て、感度分析8件、基金の取崩シナリオ5件、所得段階別の月額。確定を要する事項9件を含み、確定値ではない | 11シート | お諮りする内容を含む
26 | 第10期計画_人口推計の基礎の検証.xlsx | 推計の基礎に何を用いるかの検討。受託者の推奨を含む | 9シート | お諮りする内容を含む
27 | 第10期計画_人口推計の基礎の変更_総合戦略ベース.xlsx | 人口推計の基礎を地方創生総合戦略とするご指示への対応。総合戦略の目標人口の制約3件、案Cの組立て、3案の比較、保険料への影響（概算 案A 6,670円・案B 6,578円・案C 6,774円、通し再計算による案C 6,740円）、確定を要する事項8件。採用案のご確認を要する | 7シート | お諮りする内容を含む
28 | 第10期計画_算定方法の整合確認_国と見える化.xlsx | 見込量算定と保険料試算の計算方法を国の様式及び見える化システムと対照したもの。地域支援事業費の範囲と調整交付金の算定基礎を修正し基本ケースは6,740円となった。補正（施策反映）の設計と確定を要する事項6件を含む | 8シート | お諮りする内容を含む
29 | 第10期計画_交付金評価指標と全国集計の受領点検.xlsx | 交付金の全国集計結果（令和6〜8年度）の原本と令和8年度評価指標の受領点検。収録値198値の突合、配点の検証、全国・北海道との3か年比較、成果指向型配分枠の新設。全国の個票は収録していない。令和8年9月25日に受領した都道府県分2件（評価指標38頁・全国集計（都道府県））の点検を加えた。都道府県分は市町村分とは別の評価であり、当広域連合及び構成3町の得点は載っていない。北海道は令和8年度550点・全国19位（前年度570点・10位）で、管内市町村の状況で決まる2項目が0点である。「著しく得点の低い市町村」の閾値は279.7点であり、構成3町（東川315・美瑛308・東神楽379）はいずれも該当しない。集計対象の市町村数は3か年とも1,741である | 10シート | 送付可能 （留保明記済み）
30 | 第10期計画_広域連合において行うべき事業の優先順位.xlsx | 広域連合において行うべき事業20件の優先順位。富良野市のサービスガイドと鹿児島県の取組事例集を参照し、義務・欠落・実行・効果・主体の5項目で採点した。優先度A4件・B7件・C9件。優先順位は受託者の案であり決定を要する | 8シート | お諮りする内容を含む
31 | 第10期計画_社人研推計の町別データの受領点検.xlsx | 社人研「日本の地域別将来推計人口」（令和5年推計）結果表3-1〜3-4の受領点検。町別75歳以上を按分値から公表値に置き換えた結果と、町別の補正方向の変化4件、上川管内23団体との比較 | 6シート | 送付可能 （留保明記済み）
32 | 第10期計画_人口推計の補正_65歳以上75歳以上の突合.xlsx | 住民基本台帳7年分との突合。補正率の採否のご判断を要する | 8シート | お諮りする内容を含む
33 | 第10期計画_認定率の年齢調整分析.xlsx | 年齢調整の方法と結果。従前の記述を改めた経緯を含む | 7シート | お諮りする内容を含む
34 | 第10期計画_地域差の分析.xlsx | 自給率・給付水準の地域差。見える化δは取扱い注意の記載がある | 15シート | お諮りする内容を含む
35 | 第10期計画_保険料と施策評価の他団体比較.xlsx | 他団体との比較。比較対象の選び方は受託者の整理による | 9シート | お諮りする内容を含む
36 | 第10期計画_保険料の所得段階と低所得者軽減の検証.xlsx | 所得段階の設定に関する検討。試算を含む | 10シート | お諮りする内容を含む
37 | 第10期計画_町別データシート.xlsx | 現状分析・地域課題の整理から町別の数値を抜き出したもの。構成町の高齢者福祉計画の作成にお使いいただくことを想定している。サービス見込量・給付費・保険料は保険者単位で算定するため町別には掲げていない（05シート）。出典から独立に再計算した点検の結果を06シートに収めている。町別の将来人口と世帯は見える化システムA系列（令和8年9月10日受領）による | 7シート | 送付可能 （留保明記済み）
【5 基礎データの点検と突合】
38 | 第10期計画_要介護認定データの確認.xlsx | 見える化B系列の受領点検 | 7シート | 送付可能 （留保明記済み）
39 | 第10期計画_サービス受給者数データの確認.xlsx | 見える化D系列の受領点検 | 7シート | 送付可能 （留保明記済み）
40 | 第10期計画_住まいと施設の公表名簿との突合.xlsx | 公表情報との突合。管理者名・連絡先は収録していない | 12シート | 送付可能 （留保明記済み）
41 | 第10期計画_3町の社会資源一覧との突合.xlsx | 3町提供の社会資源一覧との突合。計画素案とサービスガイド構成案の事業所の整合（06シート）を含む。担当者名・連絡先は収録していない | 7シート | 送付可能 （留保明記済み）
42 | 第10期計画_従業員数の重複計上の整理.xlsx | 社会資源一覧の従業員数の重複計上の整理。重複の候補8組と数え方の3案。ご確認欄を設けている | 4シート | お諮りする内容を含む
43 | 第10期計画_給付実績データの受領点検.xlsx | 給付実績データ（資料No.23）の受領点検。個人情報の取扱いのご確認、代表KPI H15の算定、サービス別・要介護度別の実績、収録項目の範囲。加算・減算の内訳が収録されていないため代表KPI H16は算定できない | 6シート | お諮りする内容を含む
44 | 第10期計画_令和8年8月28日受領資料の点検結果.xlsx | 令和8年8月28日受領の9件の点検結果。交付金評価の3町別・3か年、要介護認定の状況、成果品への反映箇所 | 4シート | 送付可能 （留保明記済み）
45 | 第10期計画_見える化総括表の受領点検.xlsx | 見える化システムの総括表・管理指標グラフの受領点検。第9期（令和6・7年度）の対計画比、サービス別の乖離、保険料基準額の計画と実績、代表KPI H15の基準値、読み方の注意6点 | 7シート | 送付可能 （留保明記済み）
46 | 第10期計画_総合事業実施状況調査の受領点検.xlsx | 総合事業の実施状況に関する調査（令和6年度）の受領点検。通いの場の実績、一般介護予防事業、サービス・活動事業。代表KPI H05の総合事業ベースの基準値の算定 | 5シート | 送付可能 （留保明記済み）
47 | 第10期計画_年報月報の受領点検.xlsx | 介護保険事業状況報告の年報（令和6・7年度）・月報（令和8年4〜7月）の受領点検。介護給付費準備基金の残高、特別会計の決算額、保険料収納率、所得段階別被保険者数、代表KPIの独立した裏づけ | 5シート | 送付可能 （留保明記済み）
48 | 第10期計画_令和6年度決算書の受領点検.xlsx | 令和6年度決算書（介護保険特別会計）の受領点検。款項別の決算額、介護給付費準備基金の推移、年報の様式4との対照22項目 | 5シート | 送付可能 （留保明記済み）
49 | 第10期計画_基金条例の確認.xlsx | 基金条例の確認。基金の正式名称、取崩しの要件、積立ての上限（保険料収納必要額の100分の10）。上限の読み方と第10期の取崩方針についてご協議を要する | 3シート | お諮りする内容を含む
50 | 第10期計画_世帯構成の突合.xlsx | 国勢調査・住民基本台帳との突合 | 7シート | 送付可能 （留保明記済み）
【6 ご確認・ご決定をお願いする資料】
51 | 第10期計画_発注者確認事項一覧.xlsx | ご決定・ご確認をお願いする事項12件。受託者の推奨案を含む | 3シート | お諮りする内容を含む
52 | 第10期計画_必要事項の一覧.xlsx | 不足資料・確認事項の一覧 | 8シート | 送付可能 （留保明記済み）
53 | 第10期計画_確認依頼書.docx | 確認をお願いする事項の依頼書 | 102段落 19表 | 送付可能 （留保明記済み）
54 | 第10期計画_資料提供依頼_第9期の施策事業実績.xlsx | 資料提供のご依頼 | 9シート | 送付可能 （留保明記済み）
55 | 第10期計画_代表KPIの振替案と確認事項の精査.xlsx | 代表KPIの振替の案と確認事項。ご協議を要する | 6シート | お諮りする内容を含む
56 | 第10期計画_概要版の構成案.xlsx | 3案の比較と推奨。いずれを採るかは発注者のご判断による | 9シート | お諮りする内容を含む
【7 工程】
57 | 第10期計画_内部確認結果への対応整理.xlsx | 広域連合の内部確認結果（令和8年9月3日）への対応整理。決定7の推奨案とその理由、代表KPI16項目及び改善事項8項目の再整理案（いずれも受託者案）、構成3町への確認事項8件、新たに生じた確認事項6件を含む | 10シート | お諮りする内容を含む
58 | 第10期計画_業務進捗報告書_令和8年8月分.docx | 仕様書４（1）〜（12）の区分ごとの月次進捗報告 | 187段落 8表 | 送付可能 （留保明記済み）
59 | 第10期計画_業務工程管理表.xlsx | 仕様書５の月別工程に対する進捗の管理表 | 7シート | 送付可能 （留保明記済み）
60 | 第10期計画_送付資料一覧.xlsx | 今回送付する資料の一覧と、ご確認・ご決定をお願いする事項 | 3シート | 送付可能 （留保明記済み）
【8 会議】
61 | 第10期計画_キックオフ会議資料_令和8年8月.docx | キックオフ会議の配布資料（最新版） | 117段落 14表 | 送付可能 （留保明記済み）
62 | 第10期計画_キックオフ会議議事録_令和8年8月6日.odt | 議事録（校正反映後） | ODF形式 | 送付可能 （留保明記済み）
63 | 第10期計画_中間報告会議議事録_令和8年8月26日.odt | 第9期計画の評価・検証 中間報告の会議の議事録（校正反映後） | ODF形式 | 送付可能 （留保明記済み）
64 | 第10期計画_キックオフ会議ヒアリングシート.docx | 会議で用いるヒアリングシート | 38段落 21表 | 送付可能 （留保明記済み）
65 | 第10期計画_3町ヒアリング資料.docx | 3町へのヒアリング資料。設問はご確認を要する | 138段落 11表 | お諮りする内容を含む
66 | 第10期計画_3町別の論点整理.xlsx | 令和8年10月・11月の3町協議に向けた論点整理。町別の現在地、総合事業の町別実施状況、交付金の町別得点、町ごとの論点19件、3町共通の論点9件、協議の進め方。議題の取捨と順序は発注者のご判断による | 7シート | お諮りする内容を含む
67 | 第10期計画_構成町の意見への回答と工程の前倒し案.docx | 構成3町のご意見（令和8年9月9日共有）への回答。現状分析の共有時期、意見交換会の実施方法、サービス見込量の提示時期の3件はいずれも対応できる。第1次概算として構成町の一般会計繰入金の概算を示している。確定値ではない。ご判断をお願いする事項7件を含む | 79段落 10表 | お諮りする内容を含む
68 | 第10期計画_策定委員会資料_交付金評価結果.docx | 保険者機能強化推進交付金等の評価結果を策定委員会にお諮りするための資料。委員会に諮ること自体が交付金の要件であるため、評価結果は計画本文に載せず本資料に整理した。委員会にお諮りする事項6件を含む | 73段落 12表 | お諮りする内容を含む
69 | 第10期計画_ケアプラン点検実施要領（案）.docx | 介護給付等費用適正化事業として行うケアプランの点検の実施要領の案。計画素案 第5章 基本目標5 の「実施要領の策定（令和9年度当初）」の原案。初年度の点検件数の目安、要介護認定の適正化の実施状況など確定を要する事項7件を含む | 119段落 17表 | お諮りする内容を含む
70 | 第10期計画_給付適正化計画の位置づけと追加検討事項.xlsx | 令和8年9月10日に受領した5件の資料（進捗管理の手引き、交付金評価指標の市町村分・都道府県分、介護給付適正化の計画策定に関する指針、介護SCR）の内容を第10期計画に反映するための協議資料。第9期計画は施策4-3を「介護給付費の適正化（第6期給付適正化計画）」としており、第10期での位置づけを3案で比較した。ご指示により計画素案の本文には反映していない。ご判断をお願いする事項5件と、業務工程管理表に登録する確認事項4件を含む | 9シート | お諮りする内容を含む
71 | 第10期計画_見える化データの受領点検_福祉用具住宅改修とリハ.xlsx | 介護保険最新情報Vol.1521「介護給付適正化における住宅改修等の点検および福祉用具購入・貸与調査の取組促進について」の観点から、令和8年9月10日に受領した見える化システムの個別指標99件（値あり87件・値なし12件）を点検したもの。福祉用具貸与8種目の全国比較、リハビリテーション専門職の配置状況、リハビリテーション関係の加算の算定状況、交付金評価のエ・オ2項目（各8点）の取得可能性。成果品への反映6件のうち4件は計画素案への反映の可否をお諮りする | 7シート | お諮りする内容を含む
72 | 第10期計画_地域密着型サービス基準省令の論点整理.xlsx | 令和8年9月10日にご提示のあった指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号）の全文を、当区域の実データと突き合わせて論点を整理した協議資料。連携型定期巡回、共用型認知症対応型通所介護、過疎地域における小規模多機能型居宅介護の定員超過の特例、サテライト型、令和9年4月から義務となる2件など14件。ご指示により計画素案の本文には反映していない。ご判断をお願いする事項6件と、資料のご提供をお願いする事項5件を含む | 10シート | お諮りする内容を含む
73 | 第10期計画_サービス見込量の算定_基準年度とパターンの比較.xlsx | サービス見込量の算定について、基準年度をどこに置くかを実測により整理し、給付費と保険料への影響を示したもの。数量の基準年度に使えるのは令和7年度だけであること、単価は令和8年度でも使えること、見える化システムの総括表（保険者単位）と計画作成支援ツール（3町合計）で水準が異なることを整理した。算定パターン8件のうち算定できた7件で、算定上の月額基準額は6,224円から7,049円まで825円の幅がある。採用パターン（令和7年度基準・総括表・認定者数シナリオ②）のご判断をお願いする事項2件と、確認をお願いする事項4件を含む | 8シート | お諮りする内容を含む
74 | 第10期計画_見込量の季節性の検証と施策反映の設計.xlsx | 令和8年度が年度途中であること、冬季と夏季で事業内容・給付費が異なる可能性が高いことを踏まえ、数値の補正方法とKPI達成を目的とした施策反映を検討したもの。冬季と夏季の差は施設＋2.80％・在宅▲2.48％と実測できたが、給付費で加重すると相殺され、採用パターン（令和7年度基準）では季節補正の効きは0円である。令和8年度は月報により4か月と確定した。ご判断をお願いする事項4件と、確認をお願いする事項4件を含む | 9シート | お諮りする内容を含む
75 | 第10期計画_対計画比の偏りの補正試算.xlsx | サービス別の対計画比の偏りを補正した場合の見込量と保険料の試算。第7期から第9期までの8年度の対計画比はサービス別に34.0％から146.6％まで開き、全体は8年度すべてで100％未満である。見込量の伸びを一律（認定者数の伸び）からサービス別の趨勢を半分反映する置き方に改める案を、バックテスト（起点と予測年数を変えた5通り・30設定）で選んだ。施設・居住系を減らすかどうかで月額の符号が変わる。ご判断をお願いする事項3件と、確認をお願いする事項3件を含む | 9シート | お諮りする内容を含む
76 | 第10期計画_趨勢に現れない要因の分析.xlsx | 国の第10期基本指針（案）と北海道第9期計画の8基本目標から、過去の実績の趨勢に現れない要因を12件抽出して分析したもの。認知症施策（自立度Ⅱ以上の割合は65.4％から60.3％へ低下）、高齢者向け住まい（介護保険の指定を受けないもの339人・戸は在宅受給者の34.2％）、給付適正化との整合（対象は総給付費の7.70％）、令和9年度の報酬改定（単価指数は7年で＋12.93％。改定のあった年となかった年で差が見られない）。ご判断をお願いする事項3件と、確認・ご提供をお願いする事項4件を含む | 10シート | お諮りする内容を含む
77 | 第10期計画_サービス見込量算定_統合報告書.xlsx | サービス見込量の算定に関する4件の成果品（基準年度とパターンの比較、季節性の検証と施策反映の設計、対計画比の偏りの補正試算、趨勢に現れない要因の分析）を1件に束ねた統合報告書。全36シートを収録したうえで、算定の全体像と採用案、月額への効きの統合一覧（24件）、記載事項の網羅点検（26事項。対応5・一部対応12・未対応9）、論点漏れの是正の方針（7件）、成果品の統合候補（7群）を新たに加えた。介護保険法第117条第2項・第3項、社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）、国の第10期基本指針（案）の記載事項と突き合わせ、中長期推計が認定者数にとどまること、地域支援事業の量の見込みがないことなどを論点漏れとして特定した。ご判断をお願いする事項6件を含む | 44シート | お諮りする内容を含む
78 | 第10期計画_サービス見込量の算定.xlsx | サービス見込量・給付費・保険料の算定（全18シート）。算定の前提、要介護度別の認定者数、サービス見込量（利用者数）、要介護度別の見込量、利用回（日）数、給付費、要介護度別の給付費、在宅と施設の連鎖、施設・居住系と必要利用定員総数、供給の制約（定員上限）と在宅への振替、地域支援事業の量と費用、中長期推計、給付費と保険料、報酬改定率の感度、据え置き・既定値の一覧、自己点検、確認事項を収めている。見込量を掲げるほかの成果品と計画素案 第6章はいずれも本算定による。工程ごとに提示する版は別に残している（第1次概算＝令和8年9月26日、第2次概算＝令和8年10月30日）。決着していない事項は過年度の数値を据え置き、何をどう置いたかを据え置きの一覧に掲げている | 18シート | お諮りする内容を含む
79 | 第10期計画_サービス見込量の算定_第1次概算.xlsx | 令和8年9月26日に提示した第1次概算の版。提示した時点の値を残すため、以後は作り直していない（算定を改めた後の値は「第10期計画_サービス見込量の算定.xlsx」による）。いま手元にある資料で算定できるところまで見込量を進めたもの。年報（令和7年度）の要介護度別の明細を収めたことにより、サービス種別×要介護度の実績が確定値で得られるようになったため、要介護度別に利用率を固定して延ばす算定に改めた。従前の一律の伸びとの差は月額＋8円である。利用回（日）数の見込み（法第117条第2項第1号）、地域支援事業の量の見込み（同項第2号）、中長期推計（令和17年度・令和22年度）の見込量・給付費、要介護度別の給付費、供給の制約（定員上限）と在宅への振替、報酬改定率の感度を新たに算定した。見える化システムの率の分母を実績値から逆算し、見込量の利用率の分母が認定者数であって第1号被保険者数ではないことを確かめた。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は令和11年度に定員の99.9％に達する。決着していない事項は過年度の数値を据え置き、何をどう置いたかを23件すべて掲げている。必要利用定員総数は現定員の据え置き案を掲げるにとどめ、計画素案の本文は［要協議］のまま残している。ご判断をお願いする事項6件、ご協議をお願いする事項1件、確認をお願いする事項3件、資料のご提供をお願いする事項1件を含む | 18シート | お諮りする内容を含む
80 | 第10期計画_サービス見込量の算定_第2次概算.xlsx | 第2次概算（令和8年10月30日）の組立て。第1次概算（令和8年9月26日）からの差分、保険料算定表の記号A〜Jの対照、見込量・利用回（日）数・給付費の種別ごとの差分、中長期推計、月額を動かす前提、見える化システムの出力との対照、残る未決と既定値、10月30日までに行うことを掲げている。算定そのものは「第10期計画_サービス見込量の算定.xlsx」による。既定値（決着しない場合の扱い）によって算定しているため、ご決定をいただいた事項は10月30日の再算定で置き換わる | 13シート | お諮りする内容を含む
81 | 第10期計画_3町合同意見交換会資料.docx | 令和8年10月上旬の構成3町合同の意見交換会で用いる資料。次第と時間配分の案（120分の場合・90分の場合）、第10期計画の策定の状況、サービス見込量・給付費・保険料の試算、保険料の月額を動かす前提、令和8年9月18日の社会保障審議会介護保険部会で示された事項のうち構成3町に関わるもの、地域課題15件、3町共通の確認事項、認知症施策推進計画の扱い、資料のご提供のお願い及び10月以降の工程を1冊にまとめたもの。3町共通の確認事項は、この場でご決定をお願いしたいもの（A群）・時間があればご決定をお願いしたいもの（B群）・仮置きのまま進めるもの（C群）に分け、所要の目安を分で付している。A群は4つの観点（3町の意向がないと計画の記載が確定しない／月額への効きが大きい／法定記載事項に直結する／第2次概算の前提になる）のうち2つ以上に当たるものとした。ご決定をお願いする事項には、すべて「決まらない場合の当方の扱い」（受託者の仮置き）を置いており、計画素案へ反映した事項は反映した内容を併せて掲げている。町ごとの個別協議の確認事項は「10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項」による | 127段落 30表 | 送付可能 （留保明記済み）
82 | 第10期計画_10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項.xlsx | 令和8年10月工程の「地域課題整理資料」と「3町協議資料」。地域課題15件を根拠となる数値・出所・計画本文の反映先と対にして掲げ、町ごとの確認事項（東川町・美瑛町・東神楽町）と3町共通の確認事項を業務工程管理表から読んで一覧にした。認知症基本法第13条の市町村認知症施策推進計画（案B）について、保険者機能強化推進交付金等の認知症総合支援の町別評価を踏まえ、各町で決めていただく事項を掲げている。全ての確認事項に「決まらない場合の当方の扱い」を置いている | 11シート | 送付可能 （留保明記済み）
83 | 第10期計画_資料を受領できない場合のサービス見込量.docx | 追加の資料が届かない前提でのサービス見込量。サービス見込量の算定 第1次概算（令和8年9月16日）がそのまま「資料が届かない前提」の見込量であることを示し、29サービスの見込量・12区分の利用回（日）数・地域支援事業の量・給付費・保険料・必要利用定員総数・中長期推計を掲げている。総給付費（3か年計）9,035,114,142円、算定上の月額基準額6,438円、百円未満四捨五入した保険料基準額6,400円（第9期と同額）。据え置き23件を、受託者の側で確定できるもの4件、発注者・3町の資料が届かなければ据え置きで確定するもの15件、国の告示・公布を待つもの4件に分けている。6,438円は据え置き前提の下限に近く、単価の趨勢や報酬改定を織り込むと基準額は6,500円から6,800円となる。ご判断をお願いする事項（単価の置き方。確認事項No.137）を含む | 87段落 17表 | お諮りする内容を含む
84 | 第10期計画_認知症施策推進計画の位置づけと見込量への反映.xlsx | 共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和5年法律第65号）第13条の市町村認知症施策推進計画をどう扱うか（確認事項No.130）の検討資料。位置づけは3案を比較し、構成3町がそれぞれ策定し広域連合の計画は介護保険法第117条第3項の任意記載事項として認知症施策を掲げる案Bを採用した（令和8年9月16日）。計画素案 第1章第2節・第1章第8節・資料2・第5章 基本目標2に反映済みで、新たな節・章は起こしていない。確認事項No.130の②（実施主体）・③（意見の聴取）は決着していない。同法の名宛人は「市町村」であり、広域連合が一体のものとして定めても市町村計画としての効力は生じない。認知症の人及び家族等からの意見の聴取は、手元に意見を聴いた資料がないことを確かめ、方法3案と時期を示した。見込量は給付サービス2種別を算定済みで、認知症総合支援事業（包括的支援事業）の量だけが立たない。認知症対応型共同生活介護の令和4年度の落ち込みは定員の縮小によるものであり趨勢ではないことを実測で示した。同法の条文を受領していないため項番号・文言は［要確認］としている。ご判断をお願いする事項4件、確認をお願いする事項2件、資料のご提供をお願いする事項2件を含む | 10シート | お諮りする内容を含む
85 | 第10期計画_地域ケア会議_受領点検とKPI設計案.xlsx | 令和8年9月11日に受領した地域ケア会議に関する資料5件（PDF82ファイル）の受領点検と、第9期施策2-5「地域ケア会議の推進」のKPI設計案。5件のうち3件は厚生労働省の原典であり出典として引用できる。2件には転載を禁ずる旨の記載があり、出典として参照するにとどめる又は比較材料としてのみ用いる整理とした。個人情報を含む資料2件は保管していない。KPIは市町村マニュアルが示す構造・過程・結果の3視点により13指標を並べ、代表KPIを施策化への転換率とする案とした。記録様式の項目案12件と集計の様式10件を併せて示している。ご判断をお願いする事項5件を含む | 9シート | お諮りする内容を含む
86 | 第10期計画_見える化_将来推計の設定資料の受領点検.xlsx | 令和8年9月11日に受領した見える化システムの将来推計の設定資料4ファイルの受領点検。4件はいずれも「将来推計」の「推計方法の設定」画面で認定率・在宅サービス利用率の伸びを選ぶための参考シートであり、施設・居住系サービス利用者数の伸びを設定するためのシートは含まれていない。当広域連合では推計誤差が算定されていないサービスが5件あり、うち施設・居住系に属するのは地域密着型特定施設入居者生活介護の1件である。推計誤差が大きいサービスは当方の対計画比の補正試算で「補正では解消しない外れ」とした6件のうち4件と一致する。あわせて令和8年9月11日に受領した画面の写し7点により、推計方法の設定が既定値のままであること（総人口は社人研推計、実績値は令和8年度、伸びの選択は3つとも0）、計画素案 第6章第2節の見込量表の出所が見える化システムの自然体推計値であること、システムが令和32年度まで推計することを確かめた。施設・居住系の画面から先へ進めない件の切り分けを示した（当方はシステムに接続できないため原因を特定したものではない）。ご判断・ご確認をお願いする事項7件を含む（うち1件は解決） | 9シート | お諮りする内容を含む
87 | 第10期計画_見える化_令和8年度実績見込み値の入力案.xlsx | 見える化システムの「推計方法の設定」画面で令和8年度の実績見込み値を編集するための数値。令和8年度は令和8年4月から7月までの4か月であり年度を代表しないため、令和7年度（12か月の完結年度）の月平均を置く案とした。差し替えるのは①認定者数・②施設・居住系サービス利用者数・③在宅サービス利用者数・④在宅サービス利用回（日）数の4画面である。①を差し替えないと利用率の分母が令和8年度のままになる。①〜④のいずれも年報（令和7年度）の様式1の5・様式1の6・様式1の7・様式2による確定値で、要介護度別に出している。要介護度別を12で除して足した値が見える化システムの総括表詳細（１）と全24サービスで一致することを検算した。入力欄は人数が整数・利用回（日）数が小数第1位までであることを確かめ、整数版（群ごとに合計を保つ最大剰余法）と小数第1位版を用意した。画面の令和7年度の整数をそのまま貼らない理由を4点示し、入力に併せて設定する項目も整理した。②③④はそのまま入力できる。①認定者数は編集する項目が画面にあるかを確かめられていないため、入力を始める前のご確認をお願いしている。ご判断・ご確認をお願いする事項3件を含む | 8シート | お諮りする内容を含む
88 | 第10期計画_見える化_見込量の入力値（暫定）.xlsx | 見える化システムの将来推計へ入力する令和9年度以降のサービス見込量の値。**必要資料が未受領であることによる暫定値であり確定値ではない。**その旨を00シート・各シートの表題・注記・印刷のフッターに明記している。認定者数、施設・居住系サービス利用者数（8区分）、在宅サービス利用者数（21区分）、在宅サービス利用回（日）数（12区分）を要介護度別に掲げ、令和9年度から令和11年度に加えて令和17年度・令和22年度も出している。利用回（日）数は令和8年9月30日に受領した画面の写しにより1人1月あたりに改めた（延べではなく、合計の列もない）。利用者数は整数、利用回（日）数は小数第1位で、利用者数は要支援の群・要介護の群ごとに合計を保つ最大剰余法により配分している（単純に四捨五入すると定期巡回のような小口のサービスが0になり、令和9年度以降も0のまま残る）。要支援の列があるかどうかは受領した画面の写しから読んでおり、年報に実績がないことと突き合わせている。値を入れる前に選ぶ設定（実績見込み値の編集・伸びの選択）と当方の案も併せて掲げた。暫定である理由を、受託者の側で確定できるもの4件、発注者・3町の資料待ちであるが届かなければ据え置きのまま確定するもの15件、国の告示・公布を待つもの4件に分けて示している。当方の29区分と入力画面の45区分は束ね方が違い、区分一覧そのものを受領していないため、要支援の列と要介護の列を分けてどちらにも貼れる形にしている。ご判断をお願いする事項（総人口の設定・実績見込み値の編集・伸びの選択・1人1月あたり給付費の年度）を含む | 13シート | お諮りする内容を含む
89 | 第10期計画_所得段階別第1号被保険者数の将来推計.xlsx | 所得段階別第1号被保険者数の将来推計（確認事項No.156）。見える化システムの「保険料額の算定」画面が求める令和9・10・11・12・17・22・27・32年度の8年度について、16段階別の第1号被保険者数を算定した。実績の構成比を固定し、将来の第1号被保険者数（案C）に乗じている。整数化は最大剰余法により合計を保ち、各年度の合計は第1号被保険者数と一致する。構成比は令和6年度の実績で置いた。当方の保険料算定が採用している係数（0.991352）と同じであり、本表の人数から見える化システムが算定する補正後被保険者数が当方の値と一致するためである。構成比を令和7年度に改めると係数は1.015890となり算定上の月額が163円下がるが、これは本表の作り方ではなく係数の選択そのものである。当連合の所得段階は第9期の条例により16段階であり、見える化システムの標準（13段階）と異なるため、入力画面では所得段階の設定を弾力化とする。第10期の段階数・乗率は政令改正により変わり得るため暫定値である。本表の人数で算定し直した月額は当方の値と0.57円の差で一致する | 5シート | お諮りする内容を含む
90 | 介護保険事業計画_サービス見込量算定の手引き.docx | サービス見込量の算定方法を他の保険者でも用いられる形に一般化した手引き（12章・資料2）。基準年度の決め方、出所の選び方、算定パターンの列挙と比較、伸びの置き方、季節性の扱い、施策反映の設計と歯止め、供給実現性と需給差、自己点検の設計、趨勢に現れない要因と報酬改定、記載事項の網羅点検、陥りやすい誤り。大雪地区広域連合の値は適用例として明示している。本業務の副産物であり、他団体への転用を想定している | 197段落 18表 | 送付可能 （留保明記済み）
91 | 第10期計画_介護高齢者福祉サービスガイド_構成案.docx | 富良野市のサービスガイドと同じ構成による当区域の構成案。介護保険の手続・費用と区域内74事業所の一覧は原案を作成済み。3町の高齢者福祉サービスと事業所の連絡先は記入枠。3町への照会を要する | 81段落 27表 | お諮りする内容を含む
計 | 91 | うち 送付可能（留保明記済み）36件／お諮りする内容を含む 55件
注1）「お諮りする内容を含む」の資料は、受託者が現時点で受領している資料の範囲で作成した案・試算・判定を含みます。ご決定は発注者及び策定委員会において行っていただくものです。 注2）計画素案は「協議用素案（令和8年8月時点）」です。本文には［要協議］［要確認］［要内訳］を残しています。所在と決定の単位は「発注者確認事項一覧」をご覧ください。 注3）本一覧のほか、計画本文に掲載する図表の画像（PNG）を送付用ZIPの「03_図表の画像」に収めています。 注4）本業務で作成した資料のうち、受託者の作業過程の記録（校正の記録、自己点検の記録、修正指示書、進行者の手元資料）は本一覧に含めていません。業務仕様書４（10）「その他業務で作成した資料 一式」として保管しており、納品時又はお求めに応じて提出します。

## 01_ご確認・ご決定をお願いする事項
ご確認・ご決定をお願いする事項
詳細は「発注者確認事項一覧」をご覧ください。本シートは、そのうち令和8年9月から10月までにご決定を要するものの要約です。
No. | ご決定・ご確認をお願いする事項 | 決定しない場合の影響 | 関係資料 | 期限（案）
1 | 人口推計の基礎に何を用いるか（社人研推計／3町の地方創生総合戦略／補正後の推計） | 第6章の採用値、及び第3段階（給付費・保険料）を確定できません。第1段階（人口・認定者数）と第2段階（サービス見込量）の試算は本送付に含めています。 | 人口推計の基礎の検証／人口推計の補正 | 令和8年9月
2 | 認定率の将来シナリオをどれとするか（3シナリオ） | サービス見込量の幅が決まりません。 | 将来推計_需要3シナリオの感度表 | 令和8年9月
3 | 第9期代表KPIの中間評価の判定を了とするか | 第3章の記述が確定しません。第9期最終年度の実績確定後に最終評価を行う前提です。 | 第9期計画の評価・検証 中間報告 | 令和8年9月
4 | 代表KPIのうち算定できない4項目の振替案を了とするか | 第4章の代表KPIが確定しません。 | 代表KPIの振替案と確認事項の精査 | 令和8年9月
5 | 概要版の構成を3案のいずれとするか | 概要版の作成に着手できません。 | 概要版の構成案 | 令和8年10月
6 | 3町の高齢者福祉計画に共通指標を掲載していただけるか | 資料編 資料2（3町との役割分担・共通指標）が機能しません。 | 施策体系新旧対照表／3町ヒアリング資料 | 令和8年10月
7 | 介護サービス自給率を計画本文に掲載するか | 町により算定できる区分数が異なるため（美瑛6区分、東川・東神楽5区分）、平均値の掲載の可否についてご判断を要します。 | 地域差の分析 | 令和8年10月
【ご提供をお願いする資料】
No. | 資料 | 必要な理由 |  | 優先
13 | 令和6〜8年度の施策・事業実績（第9期19施策・地域支援事業15区分・基盤整備23サービス・決算） | 第9期の評価のうちプロセス評価（施策が計画どおり実施されたか）に必要です。他の統計では代替できません。記入様式は作成済みです（資料提供依頼_第9期の施策事業実績）。 |  | 最高
5 | 保険者機能強化推進交付金の評価調書 | 活動指標群の得点が低い理由が、未実施・要件未充足・記録又は報告の不備のいずれによるかを確認するために必要です。 |  | 高
15 | 第9期の代表KPIに関する年度ごとの評価・共有の記録 | 年度ごとの進捗確認の実施の有無を確定するために必要です。 |  | 高
注）資料の全体は「必要事項の一覧」（不足資料18件・確認事項56件）及び「確認依頼書」に掲げています。

## 02_今後更新する箇所
今後更新する箇所
今回送付する資料のうち、今後の資料の受領又はご決定により更新する箇所を示します。
No. | 資料 | 更新する箇所 | 更新の条件 | 時期（見込み）
1 | 第9期計画の評価・検証 中間報告 | プロセス評価（施策が計画どおり実施されたか）。現在は成果評価と構造評価のみです。 | 資料No.13の受領 | 受領後1か月
2 | 同上 | 第9期の最終評価。現在の判定はいずれも中間判定です。 | 令和8年度の実績の確定（令和9年4月以降） | 本業務の期間外
3 | 同上 | 交付金の活動指標群の得点が低い理由。現在は未確認です。 | 資料No.5の受領 | 受領後2週間
4 | 計画素案（協議用素案） | 第6章の見込量・給付費・保険料。［要協議］［要内訳］としています。 | 人口推計の基礎のご決定、報酬改定率等の確定 | 令和8年12月
5 | 同上 | 第2章第3節の供給量。3町の社会資源一覧を反映します。 | 受託者の作業 | 令和8年9月上旬
6 | 将来推計（第1段階・第2段階） | 推計値。補正の採否により変わります。 | 人口推計の基礎のご決定 | 令和8年9月
7 | 図表集 | 令和6・7年度の実績を反映した図表。 | 資料No.13の受領 | 受領後1か月
8 | 業務工程管理表・業務進捗報告書 | 各業務の進捗率。 | 毎月の更新 | 毎月
注）本業務の契約期間は令和9年3月26日まで、第9期計画の最終年度末は令和9年3月31日です。第9期の最終評価は本業務の期間中には完結しないため、本業務では取得可能な最新時点までの実績により評価しています。