小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

ペンディング項目の整理と作業順位

基準日　令和8年10月4日

受託者

目　次

各行をクリックすると本文へ移動します。ページ番号はWordで開いた時点で更新されます

1　要点	－

2　ペンディング項目の一覧	－

2-1　優先順位の付け方	－

2-2　束ごとの整理	－

2-3　全件	－

2-4　回答がない場合にどうするか	－

3　確認が必要な項目	－

3-1　町（政策判断）（10件）	－

3-2　町・関係機関（1件）	－

3-3　町（資料・データ）（20件）	－

3-4　国（4件）	－

3-5　福島県（2件）	－

3-6　調査を実施された事業者（1件）	－

4　進捗の乖離	－

4-1　期限を過ぎてなお終わっていない作業	－

4-2　乖離をどう扱うか	－

5　作業継続可能な項目	－

6　作業順位	－

6-1　次に着手するもの（10月5日（月））	－

6-2　その後	－

7　ペンディング項目とWBSの対応	－

1　要点

止まっている項目は38件です。内訳は町の政策判断が11件、町からの資料・データの提供が21件、国・県の決定待ちが6件です。うち保険料に直結するもの（影響度S）が11件、法定記載事項に直結するもの（影響度A）が11件あります。

ただし、止まっているのは「確定」であって「作業」ではありません。回答がないまま進める置き方を38件すべてに用意してあり、素案・算定・協議会資料はいずれもその置き方で成立しています。受託者が算定すべき未確定箇所は0件です。

町・国・県の回答を待たずに進められる作業は15件・41.0時間分あり、うち5件（11.0時間）が令和8年10月4日までに済んでいます。令和8年10月5日は残り10件のうち3件（8.0時間）に着手します。

進捗の乖離を測ったところ、高齢者計画は予定より+15.0ポイント、障がい計画は-17.1ポイントでした。障がい計画の遅れが大きく、期限を過ぎてなお終わっていない作業が9件あります。その大半は町の回答待ちで受託者には動かせないため、工程を引き直してお示しすることを翌日の最優先に置きました（第6章）。

| 優先 | 出どころ | 件名 | 影響度 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依頼資料1 | 介護給付費準備基金の運用状況調書 | S（保険料に直結） | 至急 |
| 2 | 依頼資料3 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無 | S（保険料に直結） | 至急 |
| 3 | 依頼資料9 | 地域支援事業交付金事業実績報告書（Excel） | S（保険料に直結） | 至急 |
| 4 | 決定2 | 準備基金の残高と取崩額 | S（保険料に直結） | 保険料の決定と同時に |
| 5 | 依頼資料8 | 総合事業上限額算定の手引き（Excel） | S（保険料に直結） | 至急 |

※ 上位5件のみ。全件は第2章。

最も重い決定である保険料基準額（決定1）は優先10位です。上位9件がいずれもその決定の前提（基金の実額・令和7年度決算・国の第1号被保険者負担割合と報酬改定率）であり、先にそれが揃わないと決定そのものができないためです。何に向かう項目かは、第2章の「束」の欄でご確認いただけます。

2　ペンディング項目の一覧

2-1　優先順位の付け方

優先順位は、影響度と緊急度から機械的に算出しています。人が順番を決めると、作るたびに順番が変わって信用されないためです。

得点 ＝ 影響度点×10 ＋ 緊急度点×2 ＋ 波及点

| 影響度 | 影響の種類 | 点 | 定義 | 件数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 保険料に直結 | 4 | 回答の内容によって保険料基準額（＝第1号被保険者の負担額）が動く。成果品②④⑤の数値を書き換えることになる | 11 |
| A | 法定記載事項に直結 | 3 | 介護保険法第117条・認知症施策推進基本法が定める必須記載事項、または計画の章立て・策定過程そのものに関わる。記述の追加では埋まらないものを含む | 11 |
| B | 交付金の得点に影響 | 2 | 保険者機能強化推進交付金等の得点（800点）に関わる。次年度以降の交付金額に効くが、第10期計画の数値そのものは動かない | 8 |
| C | 記述の裏づけ | 1 | 本文の表現の精度に関わる。回答がなくても、書き方を変えれば計画は成立する | 8 |

波及点は、その項目が決まらないままだと動かないWBSの作業の数です（上限3点）。影響度と緊急度が同じなら、波及の広いものを先に片付けます。

2-2　束ごとの整理

優先順位だけを並べると、前提となる資料が決定そのものより上に来ます。筋は通っていますが、並びだけでは何に向かう項目か分かりません。1回の打合せ・1通の照会で束ごと片付けるための単位として示します。

| 束 | 件数 | 最上位 | うちS | 決着すると何がどうなるか |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保険料の確定 | 12 | 1 | 11 | 第10期の保険料基準額が決まる。月額6,100円と6,600円の2案があり、差は500円。基金の実額（依頼1）と令和7年度決算（依頼2）が前提になる |
| 工程の確定 | 1 | 13 | 0 | 協議会・パブリックコメント・印刷の日程が引ける。令和9年2月下旬の校了は動かせないため、12月までに印刷を発注する必要がある |
| 成果指標・必要利用定員総数 | 2 | 16 | 0 | 介護保険法117条2項1号の必要利用定員総数と、成果指標の目標値（協議会で設定する54箇所）が埋まる |
| 総合事業・多様なサービスの整理 | 5 | 14 | 0 | 総合事業費（3年計103,743千円）を据え置くか上乗せするかが決まる。上限額（依頼8・9）の確認と合わせて判断する |
| 認知症施策の包含の形式 | 2 | 18 | 0 | 認知症基本法13条3項の法定要件（意見聴取）が満たせる。記述の追加では埋まらず、策定過程そのものに関わる |
| 交付金の得点の維持 | 7 | 23 | 0 | 保険者機能強化推進交付金等（537点／800点）の維持と上積み。0点はケアプラン点検の実施割合（16点）だけで、支援Ⅲ（在宅医療・介護連携）の25点が最大の伸びしろ |
| 調査結果の決着 | 2 | 12 | 0 | 令和7年度調査の回収数の食い違い（319件 対 基数366）が決着する。報告書そのものの矛盾であり、町でも当方でも決められない |
| 制度改正・県計画との整合 | 3 | 20 | 0 | 素案 第1章の制度改正の節と、県計画との調和（介護保険法117条9項）が確定する。いずれも町が決めるものではなく、公布・公表を待って差し替える |
| 記述の裏づけ | 4 | 32 | 0 | 本文の表現の精度が上がる。回答がなくても、書き方を変えれば計画は成立する |

2-3　全件

| 優先 | 束 | 出どころ | 件名 | 影響度 | 期限 | 回答で動くもの |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保険料の確定 | 依頼資料1 | 介護給付費準備基金の運用状況調書 | S | 10月上旬 | 保険料基準額（基金取崩額を通じて月額240円の幅） |
| 2 | 保険料の確定 | 依頼資料3 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無 | S | 10月上旬 | 認定率の置き方（令和7年度実績3.92／18.72／71.63％か、計上変更前の令和6年度水準か）。見込量と保険料 |
| 3 | 保険料の確定 | 依頼資料9 | 地域支援事業交付金事業実績報告書（Excel） | S | 10月上旬 | 訪問型・通所型のサービス・活動別の事業費、総合事業費の上限額 |
| 4 | 保険料の確定 | 決定2 | 準備基金の残高と取崩額 | S | 10月上旬 | 保険料基準額（取崩なし6,048円／12,000千円全額6,000円弱／第9期と同じ35,000千円5,808円。幅240円） |
| 5 | 保険料の確定 | 依頼資料8 | 総合事業上限額算定の手引き（Excel） | S | 10月上旬 | 総合事業費の上限額。超過分は町の一般財源となる |
| 6 | 保険料の確定 | 依頼資料2 | 令和7年度の介護保険特別会計決算 | S | 10月中 | 令和7年度の歳入歳出・繰越金・基金の動き、第9期の実績評価（成果品①） |
| 7 | 保険料の確定 | 依頼資料4 | 地域支援事業費の事業別内訳 | S | 10月中 | 地域支援事業費の事業別の見込み（3年計191,749千円の割り付け）、地域支援事業の量（13事業） |
| 8 | 保険料の確定 | 国・県1 | 令和9年度の介護報酬改定率 | S | 計画書の校了まで | サービス単価。当方は令和7年度で固定しているため、実績の趨勢（年率＋1.13％）で置くと標準給付費が3.43％・保険料が月額211円上がる |
| 9 | 保険料の確定 | 国・県2 | 第10期の第1号被保険者負担割合（政令） | S | 11月の協議会まで | 保険料基準額。1ポイントで月額269円動く |
| 10 | 保険料の確定 | 決定1 | 保険料基準額をいくらに置くか | S | 11月の協議会まで | 保険料基準額（月額6,100円か6,600円か。差500円）、所得段階別保険料率13段階、素案 第6章、成果品②④⑤ |
| 11 | 保険料の確定 | 国・県3 | 調整交付金の見込交付割合 | S | 11月の協議会まで | 保険料基準額。1ポイントで月額262円動く（給付費の5％分に相当） |
| 12 | 調査結果の決着 | 依頼資料19 | 令和7年度調査結果報告書の在宅介護実態調査の回収数 | A | 10月上旬 | 調査結果の回収率の記載（63.8％か73.2％か）、素案 第2章2、協議会資料 |
| 13 | 工程の確定 | 決定3 | 協議会の開催回数と日程 | A | 10月上旬 | 工程全体（P6・P8・P9・P10の日程）、パブリックコメントの実施時期、印刷の発注時期 |
| 14 | 総合事業・多様なサービスの整理 | 依頼資料5 | 総合事業の実施状況 | A | 10月中 | 総合事業の見込量、素案 第4章 基本目標1の記載 |
| 15 | 総合事業・多様なサービスの整理 | 依頼資料14 | 訪問型サービスB・通所型サービスBの実態 | A | 10月中 | 総合事業費（据え置きか上乗せか）、素案 第4章 基本目標1 |
| 16 | 成果指標・必要利用定員総数 | 依頼資料6 | 成果指標の現状値 17項目 | A | 11月の協議会まで | 成果指標の目標値（協議会で設定する54箇所） |
| 17 | 成果指標・必要利用定員総数 | 依頼資料7 | 認知症対応型共同生活介護の整備の経緯 | A | 11月の協議会まで | 必要利用定員総数（介護保険法117条2項1号の必須記載事項） |
| 18 | 認知症施策の包含の形式 | 決定4 | 認知症の人及びその家族等からの意見聴取の方法 | A | 素案の確定まで | 策定過程そのもの。認知症基本法13条3項が準用する12条3項の法定要件で、記述の追加では埋まらない |
| 19 | 総合事業・多様なサービスの整理 | 決定7 | 多様なサービス・活動（サービスB）を第10期で広げるか | A | 11月の協議会まで | 総合事業費（3年計103,743千円を据え置くか上乗せするか）、総合事業費の上限額の判断、素案 第4章 基本目標1の記載 |
| 20 | 制度改正・県計画との整合 | 国・県4 | 介護保険法等の改正の公布状況 | A | 素案の確定まで | 素案 第1章（介護保険制度改正の内容）の記載 |
| 21 | 制度改正・県計画との整合 | 国・県5 | 福島県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画（第10期）の内容 | A | 素案の確定まで | 県計画との調和（介護保険法117条9項）、広域型施設の整備方針、必要利用定員総数の前提 |
| 22 | 認知症施策の包含の形式 | 決定5 | 認知症施策推進基本計画の包含の形式 | A | 素案の確定まで | 計画の章立て（独立章方式にすると第4章の構成が変わる） |
| 23 | 交付金の得点の維持 | 依頼資料15 | 介護給付費適正化方策と、その評価指標を定めた文書 | B | 10月上旬 | 交付金の指標1イ（8点）の根拠、介護給付適正化計画の位置づけ |
| 24 | 交付金の得点の維持 | 依頼資料13 | 令和8年度交付金の該当状況調査票の控え | B | 10月中 | 体制・取組68点の根拠資料の有無。第10期計画の記載の置き方 |
| 25 | 交付金の得点の維持 | 依頼資料12 | 要介護認定の適正化の実施の内容 | B | 10月中 | 主要3事業の毎年度の定量的な目標（指針 第二の(2)①） |
| 26 | 保険料の確定 | 決定6 | 見える化システムの都道府県への提出時期 | B | 10月中 | 見える化システムの提出額と協議会にお示しする額の整合 |
| 27 | 交付金の得点の維持 | 依頼資料11 | 令和6年度のケアプラン点検の実施件数 | B | 10月中 | 交付金16点（唯一の0点項目）の原因の特定 |
| 28 | 交付金の得点の維持 | 決定10 | ケアプラン点検の点検件数の目標 | B | 11月の協議会まで | 交付金16点（令和8年度で唯一の0点項目） |
| 29 | 交付金の得点の維持 | 決定11 | 在宅医療・介護連携の4つの場面ごとの目指すべき姿 | B | 素案の確定まで | 交付金25点（支援Ⅲ 55点の失点の中身。8つの目標のうち全国平均を下回る唯一の目標）、素案 第4章 基本目標2⑦ |
| 30 | 交付金の得点の維持 | 決定9 | 介護給付適正化計画の位置づけ（案A・B・C） | B | 素案の確定まで | 計画の章立て（案Aなら節を1つ増やす）、交付金の指標1イ（8点） |
| 31 | 調査結果の決着 | 依頼資料20 | 令和7年度調査の個票データ（提供が難しい場合はクロス集計表） | C | 10月中 | 在宅が伸びていない主因の検証（未利用154人の状態別の内訳） |
| 32 | 記述の裏づけ | 依頼資料21 | 訪問介護事業所の従事者数・受入可否・稼働率 | C | 10月中 | 素案 第2章5（訪問介護の給付月額が全国の52％）の対応策 |
| 33 | 総合事業・多様なサービスの整理 | 依頼資料10 | 総合事業の実施状況調査への回答の控え | C | 10月中 | 多様なサービス・活動の実績の時系列 |
| 34 | 記述の裏づけ | 依頼資料16 | 地域密着型通所介護の実績が0になった経緯 | C | 10月中 | 地域密着型サービスの見込量（令和6・7年度が0件） |
| 35 | 記述の裏づけ | 依頼資料17 | 見える化システム「要介護認定率」の県内順位の出力 | C | 10月中 | 素案 第2章3（全国・県内との比較）の記載 |
| 36 | 制度改正・県計画との整合 | 国・県6 | 福島県の認知症施策推進計画の策定状況 | C | 素案の確定まで | 認知症基本法13条2項の調和規定に係る記載 |
| 37 | 総合事業・多様なサービスの整理 | 決定8 | 介護予防ケアマネジメントB・Cを導入するか | C | 素案の確定まで | 地域包括支援センターの事務負担、素案 第4章の記載 |
| 38 | 記述の裏づけ | 依頼資料18 | 広域連合分の該当状況調査票集計表 | C | 随時 | 交付金の取りまとめの順位の記載 |

資料：打合せ資料（19_打合せ）の決定依頼事項一覧。決定・依頼資料の件名は同資料から引いており、本資料で書き写してはいない。国・県の決定待ちは町に向けた一覧がないため本資料で定義している。

2-4　回答がない場合にどうするか

待っているだけの一覧は、待ち時間を短くしません。回答がないまま進める場合の置き方を、全件について示します。「対応済み」とあるものは、すでにその形で成果品に反映してあります。

| 優先 | 出どころ | 件名 | 回答がない場合にどうするか |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依頼資料1 | 介護給付費準備基金の運用状況調書 | 年報 様式4 の12,000千円で据え置き、取崩なしを標準ケースにする |
| 2 | 依頼資料3 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無 | 受給者数・給付費の実績を基礎に組む現行方式を維持する（対応済み）。認定率は令和7年度実績で置き、令和6年度水準で置いた場合の幅を注記する |
| 3 | 依頼資料9 | 地域支援事業交付金事業実績報告書（Excel） | 依頼8と同じ。据え置きで置き、確認できていない旨を注記する |
| 4 | 決定2 | 準備基金の残高と取崩額 | 年報 様式4 の12,000千円を保守的な前提として置き、取崩なしのケースを標準にする。基金運用状況調書（依頼1）が出たら差し替える |
| 5 | 依頼資料8 | 総合事業上限額算定の手引き（Excel） | 上限額の算式は整理済み。上限内に収まっているかを確かめられていない旨を注記し、据え置きで置く |
| 6 | 依頼資料2 | 令和7年度の介護保険特別会計決算 | 令和6年度決算を据え置いて置き、決算確定後に差し替える旨を注記する |
| 7 | 依頼資料4 | 地域支援事業費の事業別内訳 | 年報 様式4 の総額を按分して置く（対応済み）。内訳が出たら事業別に置き換える。総額は動かないため保険料は動かない |
| 8 | 国・県1 | 令和9年度の介護報酬改定率 | 単価を令和7年度で固定して算定し（過小側の置き方であることを明記）、実績の趨勢で置いた場合の幅を注記する。改定率は令和8年12月から令和9年1月に示されるのが通例であり、11月の協議会には間に合わない |
| 9 | 国・県2 | 第10期の第1号被保険者負担割合（政令） | 23％で算定し、24％のケース（C-1）を併記する。第1期の17％から3年ごとに1ポイント上がっており、第10期は24％となる可能性がある |
| 10 | 決定1 | 保険料基準額をいくらに置くか | 11月の協議会に2案を併記してお諮りし、協議会の意見を添えて町に再度お諮りする。令和9年5月に12か月そろうまでどちらが当たっているかは確かめられないため、決め切れない場合はA-1を本文に、B-1を注記に置く |
| 11 | 国・県3 | 調整交付金の見込交付割合 | 算式（（第1号負担割合＋5％）－第1号負担割合×後期高齢者加入割合補正係数×所得段階別加入割合補正係数）による5.533％で置く。第9期からの逆算値6.148％との差は月額で約160円 |
| 12 | 依頼資料19 | 令和7年度調査結果報告書の在宅介護実態調査の回収数 | 集計の基数366を用い、回収率は報告書の記載（63.8％）と基数（366）の両方を注記する（対応済み）。報告書そのものの食い違いであり、調査を実施された事業者への照会でしか決着しない |
| 13 | 決定3 | 協議会の開催回数と日程 | 当方案（4回）の日程を仮置きし、令和9年2月下旬の校了からの逆算表で動かせない期限を示したうえで工程を進める。仮置きのままでは印刷の発注（12月）に間に合わない |
| 14 | 依頼資料5 | 総合事業の実施状況 | 国保連月報のA2（訪問介護相当）・A6（通所介護相当）・AF（介護予防ケアマネジメント）のみで組む（対応済み）。実施していないサービスは「実施していない」と書く |
| 15 | 依頼資料14 | 訪問型サービスB・通所型サービスBの実態 | 据え置きで書き、拡充は注記で示す。決定7の前提そのものであり、これが分からないと町も決められない |
| 16 | 依頼資料6 | 成果指標の現状値 17項目 | 算定規則として目標値案を置いてある（40指標）。現状値が入れば数値に置き換える。入らないまま協議会に臨むと、目標値を議論できない |
| 17 | 依頼資料7 | 認知症対応型共同生活介護の整備の経緯 | 現行定員（認知症対応型共同生活介護98人）を維持する案で置く（対応済み） |
| 18 | 決定4 | 認知症の人及びその家族等からの意見聴取の方法 | 協議会の委員構成を確認し、認知症の人又はご家族が含まれない場合は、認知症カフェ（1か所）での聴取を当方で設計してご提案する |
| 19 | 決定7 | 多様なサービス・活動（サービスB）を第10期で広げるか | 現行の据え置きで素案を書き、広げる場合の上乗せ額を注記として併記する。上限額（依頼8）が確かめられていないため、上乗せ額は幅で示す |
| 20 | 国・県4 | 介護保険法等の改正の公布状況 | 公布済みの事項のみで書き、未公布のものは触れない。公布後に節を差し替える |
| 21 | 国・県5 | 福島県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画（第10期）の内容 | 第9期の県計画との整合で書き、第10期は公表後に照合する。県の支援が薄い領域（認知症施策に関する市町村支援など21項目で県が0点）は、町が自前で組み立てる前提で書く |
| 22 | 決定5 | 認知症施策推進基本計画の包含の形式 | 分散＋対応表方式で素案を進める。独立章方式への組み替えが節の入れ替えだけで済むよう、認知症に関する記述は節単位でまとめて書いておく |
| 23 | 依頼資料15 | 介護給付費適正化方策と、その評価指標を定めた文書 | 第10期計画に定量目標を書くことで根拠を作る（対応済み） |
| 24 | 依頼資料13 | 令和8年度交付金の該当状況調査票の控え | 集計表の得点から逆算した整理で進める（対応済み）。根拠資料が残っていない項目があれば、第10期計画に記載を置くことで作り直す |
| 25 | 依頼資料12 | 要介護認定の適正化の実施の内容 | 交付金の回答（3事業とも実施）を前提に置き、実施の内容は確認中である旨を注記する |
| 26 | 決定6 | 見える化システムの都道府県への提出時期 | 提出は町のご判断。提出前に当方へご一報いただく依頼を打合せ記録に残す |
| 27 | 依頼資料11 | 令和6年度のケアプラン点検の実施件数 | 仮の目標値（3か所×年2件×3か月）を置く。件数が少ないことによるものか報告していないことによるものかで打てる手が変わるため、仮置きのままでは施策を書けない |
| 28 | 決定10 | ケアプラン点検の点検件数の目標 | 町内の居宅介護支援事業所3か所×年2件×点検対象3か月を仮の目標値として置き、依頼11の回答で差し替える。仮置きのままでは定量目標の根拠を示せない |
| 29 | 決定11 | 在宅医療・介護連携の4つの場面ごとの目指すべき姿 | 当方案を素案に置いたまま協議会にお諮りし、公立小野町地方綜合病院・田村郡医師会等との調整の場を町に設定いただく |
| 30 | 決定9 | 介護給付適正化計画の位置づけ（案A・B・C） | 案B（第4章 基本目標3① の中に置く）で素案を進める。すでに9指標の定量目標を置いてあり、案A・案Cへの組み替えは節の切り出しだけで済む |
| 31 | 依頼資料20 | 令和7年度調査の個票データ（提供が難しい場合はクロス集計表） | 単純集計の範囲で記述し、クロス集計を要する仮説は「検証方法」として残す（対応済み） |
| 32 | 依頼資料21 | 訪問介護事業所の従事者数・受入可否・稼働率 | 見える化の事業所別指標で一部確かめ、供給が足りないのかケアプランに組み込まれにくいのかは両案を併記する |
| 33 | 依頼資料10 | 総合事業の実施状況調査への回答の控え | 国の集計の値は時系列として使えない旨を明記し、推計には使わない |
| 34 | 依頼資料16 | 地域密着型通所介護の実績が0になった経緯 | 0のまま置き、事業所の休廃止か他サービスへの移行かは確認中である旨を注記する |
| 35 | 依頼資料17 | 見える化システム「要介護認定率」の県内順位の出力 | 県平均・全国平均との比較（本町22.70％・県19.91％・全国20.32％）で記述し、県内順位は書かない（対応済み） |
| 36 | 国・県6 | 福島県の認知症施策推進計画の策定状況 | 県計画が未策定である場合はその旨を注記し、国の認知症施策推進基本計画との調和で書く |
| 37 | 決定8 | 介護予防ケアマネジメントB・Cを導入するか | 導入しない前提で書き、令和6年8月5日の要綱改正の内容を資料編に載せて次期以降の選択肢として残す |
| 38 | 依頼資料18 | 広域連合分の該当状況調査票集計表 | 市町村分1,536の中での258位であり公表順位ではない旨を明記する（対応済み） |

3　確認が必要な項目

相手ごとに束ねています。1回の打合せ・1通の照会で何件片付くかが分かるようにするためです。

3-1　町（政策判断）（10件）

打合せの場でお決めいただくもの。資料は作成済みで、決定の形（案の併記・推奨案）まで示してあります。

| 優先 | 出どころ | 確認すること | 影響度 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 決定2 | 準備基金の残高と取崩額 | S | 10月上旬 |
| 10 | 決定1 | 保険料基準額をいくらに置くか | S | 11月の協議会まで |
| 13 | 決定3 | 協議会の開催回数と日程 | A | 10月上旬 |
| 18 | 決定4 | 認知症の人及びその家族等からの意見聴取の方法 | A | 素案の確定まで |
| 19 | 決定7 | 多様なサービス・活動（サービスB）を第10期で広げるか | A | 11月の協議会まで |
| 22 | 決定5 | 認知症施策推進基本計画の包含の形式 | A | 素案の確定まで |
| 26 | 決定6 | 見える化システムの都道府県への提出時期 | B | 10月中 |
| 28 | 決定10 | ケアプラン点検の点検件数の目標 | B | 11月の協議会まで |
| 30 | 決定9 | 介護給付適正化計画の位置づけ（案A・B・C） | B | 素案の確定まで |
| 37 | 決定8 | 介護予防ケアマネジメントB・Cを導入するか | C | 素案の確定まで |

3-2　町・関係機関（1件）

町だけでは決まらないもの。医療機関・医師会等との調整の場を町に設定いただく必要があります。

| 優先 | 出どころ | 確認すること | 影響度 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 決定11 | 在宅医療・介護連携の4つの場面ごとの目指すべき姿 | B | 素案の確定まで |

3-3　町（資料・データ）（20件）

資料・データの提供をお願いするもの。基準日・年度範囲・単位・様式まで依頼票に書いてあります。

| 優先 | 出どころ | 確認すること | 影響度 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依頼資料1 | 介護給付費準備基金の運用状況調書 | S | 10月上旬 |
| 2 | 依頼資料3 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無 | S | 10月上旬 |
| 3 | 依頼資料9 | 地域支援事業交付金事業実績報告書（Excel） | S | 10月上旬 |
| 5 | 依頼資料8 | 総合事業上限額算定の手引き（Excel） | S | 10月上旬 |
| 6 | 依頼資料2 | 令和7年度の介護保険特別会計決算 | S | 10月中 |
| 7 | 依頼資料4 | 地域支援事業費の事業別内訳 | S | 10月中 |
| 14 | 依頼資料5 | 総合事業の実施状況 | A | 10月中 |
| 15 | 依頼資料14 | 訪問型サービスB・通所型サービスBの実態 | A | 10月中 |
| 16 | 依頼資料6 | 成果指標の現状値 17項目 | A | 11月の協議会まで |
| 17 | 依頼資料7 | 認知症対応型共同生活介護の整備の経緯 | A | 11月の協議会まで |
| 23 | 依頼資料15 | 介護給付費適正化方策と、その評価指標を定めた文書 | B | 10月上旬 |
| 24 | 依頼資料13 | 令和8年度交付金の該当状況調査票の控え | B | 10月中 |
| 25 | 依頼資料12 | 要介護認定の適正化の実施の内容 | B | 10月中 |
| 27 | 依頼資料11 | 令和6年度のケアプラン点検の実施件数 | B | 10月中 |
| 31 | 依頼資料20 | 令和7年度調査の個票データ（提供が難しい場合はクロス集計表） | C | 10月中 |
| 32 | 依頼資料21 | 訪問介護事業所の従事者数・受入可否・稼働率 | C | 10月中 |
| 33 | 依頼資料10 | 総合事業の実施状況調査への回答の控え | C | 10月中 |
| 34 | 依頼資料16 | 地域密着型通所介護の実績が0になった経緯 | C | 10月中 |
| 35 | 依頼資料17 | 見える化システム「要介護認定率」の県内順位の出力 | C | 10月中 |
| 38 | 依頼資料18 | 広域連合分の該当状況調査票集計表 | C | 随時 |

3-4　国（4件）

待つしかないもの。ただし保険料に最も強く効くのはここです。第1号被保険者負担割合は1ポイントで月額269円、調整交付金の見込交付割合は1ポイントで262円動きます。介護報酬改定率は令和8年12月から令和9年1月に示されるのが通例で、11月の協議会には間に合いません。いずれも置き方と幅を注記して進めます。

| 優先 | 出どころ | 確認すること | 影響度 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 国・県1 | 令和9年度の介護報酬改定率 | S | 計画書の校了まで |
| 9 | 国・県2 | 第10期の第1号被保険者負担割合（政令） | S | 11月の協議会まで |
| 11 | 国・県3 | 調整交付金の見込交付割合 | S | 11月の協議会まで |
| 20 | 国・県4 | 介護保険法等の改正の公布状況 | A | 素案の確定まで |

3-5　福島県（2件）

県計画の公表を待つもの。介護保険法117条9項により、市町村計画は県計画と調和が保たれたものでなければなりません。

| 優先 | 出どころ | 確認すること | 影響度 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 国・県5 | 福島県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画（第10期）の内容 | A | 素案の確定まで |
| 36 | 国・県6 | 福島県の認知症施策推進計画の策定状況 | C | 素案の確定まで |

3-6　調査を実施された事業者（1件）

報告書そのものの食い違いであり、町でも当方でも決着しません。

| 優先 | 出どころ | 確認すること | 影響度 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 依頼資料19 | 令和7年度調査結果報告書の在宅介護実態調査の回収数 | A | 10月上旬 |

4　進捗の乖離

「遅れているか」は、進捗率を眺めていても分かりません。予定（いつ始めていつ終えるか）と基準日から「この日までに何％進んでいるはずか」を算出し、実績と引き算します。工数の重み（1〜5）で加重するので、製本1件の遅れと見込量推計1件の遅れが同じ重さになりません。

| 計画 | 作業数 | 予定進捗率 | 実績進捗率 | 乖離 | 期限超過 | 遅れ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 | 76 | 54.8％ | 69.8％ | +15.0pt | 4件 | 5件 |
| 障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画 | 44 | 50.2％ | 33.1％ | -17.1pt | 9件 | 3件 |

※ 予定進捗率は、予定開始の月初から予定完了の月末までを直線で見たときの令和8年10月4日時点の値。判定は差が±10ポイント以内なら「おおむね予定どおり」とした。

高齢者計画は予定を+15.0ポイント上回っています。見込量推計・保険料算定・素案が前倒しで進んだためです。一方で障がい計画は-17.1ポイント下回っており、こちらが本業務全体の弱いところです。

4-1　期限を過ぎてなお終わっていない作業

高齢者計画（9件）

| No | 作業 | 担当 | 予定完了 | 実績 | 予定 | 判定 | 止まっている理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-3 | 施設整備方針との不整合の確認 | 受託者・町 | 2026-09 | 0％ | 100％ | 期限超過（1か月） | 整備の経緯の確認（依頼票H15） |
| 9-1 | 協議会の開催回数・時期の確定 | 町 | 2026-08 | 0％ | 100％ | 期限超過（2か月） | 町との協議（依頼票C4）。これが決まらないと工程が引けない |
| 4-5 | 個票によるクロス集計 | 受託者 | 2026-10 | 0％ | 55％ | 遅れ | 令和7年度調査の個票データ（依頼票H16）。地区情報の有無も要確認 |
| 9-2 | 協議会 第1回（第9期の評価・調査結果） | 受託者・町 | 2026-09 | 50％ | 100％ | 期限超過（1か月） | 開催日が未定 |
| 2-10 | 見える化 優先度C分野の出力 | 受託者 | 2026-10 | 30％ | 55％ | 遅れ | 残るのは医療提供体制・リハビリ提供体制の出力。見える化システムへのアクセスは確保できている（9月28日に推計が通った） |
| 2-6 | 介護予防事業対象者数の分析 | 受託者 | 2026-10 | 50％ | 70％ | 遅れ | 町の事業実績（依頼票H3）。見える化の0か所と調査の5.5％が整合しない。ワークシートに載る実施状況調査の回答も、従前相当の利用者数がほとんど空欄で、実人数と延べ人数が同じ年があり、サービスBの人数が408→24→150→24人と激しく振れている。町の控えとの突合が要る |
| 1-8 | 工程・協議会日程の合意と確認事項の照会 | 受託者・町 | 2026-10 | 55％ | 70％ | 遅れ | 町との協議。協議会の回数が決まらないとP6・P8・P9・P10の日程が引けない。最も厳しい案Aでも第1回の期限は11月6日で、残りは1か月である |
| 2-7 | 認知症高齢者の分析 | 受託者 | 2026-08 | 85％ | 100％ | 期限超過（2か月） | 自立度Ⅲa・Ⅲbが受領資料になく、「自立度Ⅱ以上」の合計が出せない（見える化Ｂ7）。このため認知症高齢者数の見込みは下限（令和9年度335人）にとどまる。研修系（J1〜J15）は本町の値が未公表。町の実績で代替する（依頼票H9）。初期集中支援チームの令和6・7年度の実績も要る（見える化の直近値は令和5年度） 10月1日に認知症施策の体制と活動の図を作成（f47）。推進員1→4人、カフェ1か所で横ばい、初期集中支援チームの訪問実績0件 |
| 7-9 | 総合事業費の上限額の確認 | 受託者・町 | 2026-11 | 25％ | 37％ | 遅れ | 町の「総合事業上限額算定の手引き（Excel）」（平成27年度〜令和6年度）と地域支援事業交付金事業実績報告書が要る。現に上限内に収まっているかを確かめられていない。上限を超えると超過分は町の一般財源となるため、サービスBを広げる場合（決定7）の判断に直結する |

障がい計画（12件）

| No | 作業 | 担当 | 予定完了 | 実績 | 予定 | 判定 | 止まっている理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-6 | 町データの受領 | 町 | 2026-09 | 0％ | 100％ | 期限超過（1か月） | 町の回答。P2・P5・P6が依存する |
| 2-6 | 調査用品の準備・印刷 | 受託者 | 2026-09 | 0％ | 100％ | 期限超過（1か月） | 調査票の確定。墨印刷でのルビ可読性は実物校正が必要 |
| 3-2 | 対象先の選定 | 受託者・町 | 2026-09 | 0％ | 100％ | 期限超過（1か月） | 町のサービス実績（町内外事業所別・依頼票D4） |
| 2-4 | 調査票原案の町の確認 | 町 | 2026-08 | 0％ | 100％ | 期限超過（2か月） | 調査票の復元 |
| 2-7 | 宛名ラベルの作成 | 受託者 | 2026-09 | 0％ | 100％ | 期限超過（1か月） | 対象者の抽出 |
| 3-3 | 依頼の送付・日程調整 | 受託者 | 2026-09 | 0％ | 100％ | 期限超過（1か月） | 対象先の選定 |
| 2-3 | 調査票の作成と補修正 | 受託者 | 2026-08 | 20％ | 100％ | 期限超過（2か月） | ★0727版が手元にない（依頼票D1）。工程全体の律速 |
| 2-5 | 対象者の抽出 | 町 | 2026-09 | 30％ | 100％ | 期限超過（1か月） | 町による区分ごとの実数の回答（依頼票D2）。所管課をまたぐ照会で2〜3週間 |
| 1-7 | 工程変更の協議と打合せ記録の作成 | 受託者・町 | 2026-08 | 40％ | 100％ | 期限超過（2か月） | 町との協議。8月19日の協議会またはその前後に行う |
| 3-4 | ヒアリングの実施 | 受託者 | 2026-10 | 0％ | 55％ | 遅れ | 日程調整 |
| 2-8 | 調査の発送・回収 | 受託者 | 2026-10 | 0％ | 55％ | 遅れ | 調査票の確定、対象者の抽出 |
| 5-1 | 現行計画の取組み状況の検証 | 受託者 | 2026-10 | 40％ | 70％ | 遅れ | 町のサービス実績（依頼票D4・D7） |

4-2　乖離をどう扱うか

障がい計画の遅れ12件は、すべて町からの3点に連なっています。①調査票の0727版（依頼票D1）、②対象者の抽出（同D2）、③サービス実績（同D4）の3点です。①が入らないと調査票の確定→調査用品の印刷→発送・回収が、②が入らないと宛名ラベル→発送・回収が、③が入らないとヒアリングの対象先選定→依頼の送付→実施が、それぞれ順に止まります。受託者の側で順番を入れ替えて吸収できる遅れではありません。

それでも受託者の側でできることが2つあります。①工程を引き直してお示しすることです（仕様書8①により打合せ記録は受託者が作成し町と相互に確認します）。8月に作った工程変更協議資料は協議会日程が未定のままの前提で書かれており、2か月分が反映されていません。期限を過ぎた工程を放っておくと、遅れが見えないまま積み上がります。②調査結果を待たずに書ける部分を先に書くことです。障がい計画の素案（6-5）は「条件なしで着手できる」とブロッカー欄に書いたとおりで、調査結果を待たずに構成・本文を進められます。

①を翌日の最優先（T15）に、②を10月8日（T12）に置きました。なお②は、それ自体が遅れている作業ではありません（予定開始は令和8年12月で、現時点では前倒しです）。遅れの数字を下げるためではなく、調査が動き出したときに素案づくりが律速にならないようにするためです。

5　作業継続可能な項目

町・国・県の回答を待たずに進められる作業は15件、合計41.0時間（1日8.0時間として約5.1日）です。うち5件・11.0時間は令和8年10月4日までに済みました。済んだものを消さずに残しているのは、何をやったかと何が残っているかを同じ表で見るためです。

各項目に「なぜ今できるか」を書いています。書けないものは、実は止まっているためです。理由に町の回答待ちが混ざっている項目があると、本資料の生成が止まります。

| No | 作業 | なぜ今できるか | 時間 | 着手日 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T15 | 工程変更協議資料の改訂（高齢者・障がい） | 資料そのものは受託者だけで作れる（協議の場は別途）。進捗の乖離の点検で、期限を過ぎてなお終わっていない作業が高齢者3件・障がい9件あることが分かった。高齢者は協議会の開催回数・時期の確定（9-1）が2か月、障がいは調査票原案の町の確認（2-4）と工程変更の協議（1-7）が2か月、超過している。8月に作った工程変更協議資料は、協議会日程が未定のままの前提で書かれており、2か月分が反映されていない。期限を過ぎた工程を放っておくと、遅れが見えないまま積み上がる | 3.0 | 10月2日（金） | 完了（10月4日（日）） |
| T1 | 要介護度の維持・改善率の図の作成 | 見える化システムのＢ系列の出力が手元にある。図表データ管理台帳が洗い出した「足りない図」6件のうち、町データを待たずに作れるのはこれだけである | 2.0 | 10月2日（金） | 完了（10月4日（日）） |
| T4 | 中長期（令和22年度）の給付費の見通し | 第10期将来推計用推計人口（令和32年まで）と年齢階層別認定率が手元にある。他団体の計画との対比で×とした14件のうち、手元のデータだけで埋まる最大のものである | 2.5 | 10月2日（金） | 完了（10月4日（日）） |
| T3 | 図表番号一覧の作成 | 図表データ管理台帳が図22点・表99点を控えているため、そこから生成できる。図が増えた直後にやるのが最も安い。後回しにすると全成果品の番号を振り直すことになる | 1.5 | 10月4日（日） | 完了（10月4日（日）） |
| T5 | 介護保険制度改正の内容の節 | 法令・告示の公開情報で書ける。第10期の第1号被保険者負担割合（政令）は未確定だが、それ以外の改正事項は公布済みのもので書ける | 2.0 | 10月4日（日） | 完了（10月4日（日）） |
| T2 | 素案 第5章の各施策の記載を5項目にそろえる | 他団体の計画との対比で△とした9件の中身。現状と課題・施策の方向・主な事業・成果指標・関連する法令の5項目のうち、施策によって3〜4項目しか書いていないものがある。素案の本文だけで完結し、町データを要しない | 4.0 | 10月5日（月） | 未着手 |
| T10 | 単価の置き方の感度分析の文書化 | 年報 様式2 の実績で計算済み（報酬改定のない年でも年率＋1.09％、改定のあった令和6年度は＋1.25％）。単価を令和7年度で固定している当方の置き方は過小側であり、実績の趨勢で置くと保険料が月額211円上がる。保険料の決定（決定1）の判断材料になる | 2.0 | 10月5日（月） | 未着手 |
| T6 | 見える化 医療提供体制・リハビリ提供体制の出力 | システムへのアクセスは確保できている（9月28日に推計が通った）。交付金の支援Ⅲ（55点）の裏づけを厚くできる | 2.0 | 10月5日（月） | 未着手 |
| T7 | 成果品②（サービス見込量推計結果報告書）の仕上げ | 算定は確定している。報酬改定率と第1号被保険者負担割合は未確定だが、注記と感度の記載で逃がせる | 4.0 | 10月6日（火） | 未着手 |
| T8 | 骨子案を素案の6章構成に合わせる（第4版） | 素案の章立てが9月29日に確定した。骨子案は第3版のままで5章構成であり、協議会第2回で両方を配ると齟齬が出る | 2.5 | 10月6日（火） | 未着手 |
| T13 | 印刷の仕様書と見積依頼の様式 | 成果品⑤⑥の仕様（A4・4色刷り・計画書80頁50部／概要版8頁50部）は仕様書に確定している。12月までに発注しないと令和9年2月下旬の校了に間に合わない | 1.5 | 10月6日（火） | 未着手 |
| T9 | 協議会 第2回の資料の骨格 | 骨子案・見込量・保険料の2案・成果指標案がそろっている。11月開催であり、開催日が決まってから作り始めると間に合わない | 4.0 | 10月7日（水） | 未着手 |
| T11 | 概要版（8頁）のページ割りと図の割付 | 構成案は作成済みで、素案の図が5点そろった。3月の納品物だが、図の割付を先にやっておくと素案の図を作るときに使い回せる | 2.0 | 10月7日（水） | 未着手 |
| T12 | 障がい計画の素案の改訂（第2版） | 外部条件に依存しない。障がい計画のB3（計画策定支援業務）の律速要因そのものであり、高齢者計画で止まっている項目とは独立に進められる | 6.0 | 10月8日（木） | 未着手 |
| T14 | 一次資料との突合の対象を広げる | 原本（年報・国保連月報・交付金の集計表・総合事業ワークシート）が手元にある。現在の286件は調査結果報告書と年報が主で、月報・交付金集計表からの数値は一部しか照合していない | 2.0 | 10月8日（木） | 未着手 |

6　作業順位

6-1　次に着手するもの（10月5日（月））

3件・8.0時間。いずれも外部の回答を要しません。待ちのある作業を混ぜると、その日の手が止まります。

順番は、①手元の資料だけで完結するもの、②他の作業の前提になるもの、③後からやると割高になるものの順です。

| 順 | No | 作業 | 時間 | この順にする理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T2 | 素案 第5章の各施策の記載を5項目にそろえる | 4.0 | 他団体の計画との対比で△とした9件の中身。現状と課題・施策の方向・主な事業・成果指標・関連する法令の5項目のうち、施策によって3〜4項目しか書いていないものがある。素案の本文だけで完結し、町データを要しない |
| 2 | T10 | 単価の置き方の感度分析の文書化 | 2.0 | 保険料の決定（決定1）の判断材料になる。単価を令和7年度で固定している当方の置き方は過小側で、実績の趨勢で置くと保険料が月額211円上がる。協議会に2案をお諮りする前に、幅を示せるようにしておく |
| 3 | T6 | 見える化 医療提供体制・リハビリ提供体制の出力 | 2.0 | システムへのアクセスは確保できている。在宅医療・介護連携（支援Ⅲ）の目指すべき姿（決定11）を町にお諮りする材料になる |

6-2　その後

| 着手日 | 順 | No | 作業 | 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月2日（金） | 1 | T15 | 工程変更協議資料の改訂（高齢者・障がい） | 3.0 |
| 10月2日（金） | 2 | T1 | 要介護度の維持・改善率の図の作成 | 2.0 |
| 10月2日（金） | 3 | T4 | 中長期（令和22年度）の給付費の見通し | 2.5 |
| 10月4日（日） | 1 | T3 | 図表番号一覧の作成 | 1.5 |
| 10月4日（日） | 2 | T5 | 介護保険制度改正の内容の節 | 2.0 |
| 10月6日（火） | 1 | T7 | 成果品②（サービス見込量推計結果報告書）の仕上げ | 4.0 |
| 10月6日（火） | 2 | T8 | 骨子案を素案の6章構成に合わせる（第4版） | 2.5 |
| 10月6日（火） | 3 | T13 | 印刷の仕様書と見積依頼の様式 | 1.5 |
| 10月7日（水） | 1 | T9 | 協議会 第2回の資料の骨格 | 4.0 |
| 10月7日（水） | 2 | T11 | 概要版（8頁）のページ割りと図の割付 | 2.0 |
| 10月8日（木） | 1 | T12 | 障がい計画の素案の改訂（第2版） | 6.0 |
| 10月8日（木） | 2 | T14 | 一次資料との突合の対象を広げる | 2.0 |

本表の先は、町の回答の到着しだいで組み替えます。優先順位1位（依頼資料1）の回答が来た時点で、その日の作業を止めて差し替えに回します。保険料に関わる回答は、来てから着手するまでの時間が短いほど、11月の協議会に間に合わせやすくなります。

7　ペンディング項目とWBSの対応

止まっている項目ごとに、動かないWBSの作業を示します。1つの作業が複数の項目で止まっている場合は、その作業が何行にも現れます。行数の多い作業が、待ちの集まっている作業です。

状態が「完了」の作業に待ちがあるのは、作業そのものは終わっており、回答が来たら記述を厚くできるという意味です。成果品は現時点の置き方で成立しています。

| WBS No | 作業 | 状態 | 待ちの数 | 待っている項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 28 | 依頼資料1／依頼資料3／決定2／依頼資料8／依頼資料2／依頼資料4／国・県1／国・県2／決定1／国・県3／依頼資料19／依頼資料5／依頼資料14／依頼資料6／依頼資料7／決定7／国・県4／国・県5／決定5／依頼資料13／決定11／決定9／依頼資料20／依頼資料21／依頼資料16／依頼資料17／国・県6／決定8 |
| 7-6 | 保険料のケース別算定 | 進行中 | 9 | 依頼資料1／決定2／依頼資料2／依頼資料4／国・県1／国・県2／決定1／国・県3／決定6 |
| 8-4 | 見込量・保険料・成果指標の反映 | 進行中 | 7 | 依頼資料9／依頼資料4／国・県1／国・県2／決定1／依頼資料6／決定10 |
| 2-6 | 介護予防事業対象者数の分析 | データ待ち | 6 | 依頼資料9／依頼資料4／依頼資料5／依頼資料14／決定7／依頼資料10 |
| 8-7 | 介護給付適正化計画の位置づけと主要3事業の定量目標 | 進行中 | 6 | 依頼資料15／依頼資料13／依頼資料12／依頼資料11／決定10／決定9 |
| 2-11 | 保険者機能強化推進交付金等の評価結果の整理 | 完了 | 5 | 依頼資料15／依頼資料13／依頼資料12／決定11／依頼資料18 |
| 2-12 | 総合事業の実施状況の分析 | 進行中 | 5 | 依頼資料5／依頼資料14／決定7／依頼資料10／決定8 |
| 7-4 | サービス見込量の推計 | 完了 | 5 | 依頼資料3／依頼資料7／国・県5／依頼資料21／依頼資料16 |
| 7-9 | 総合事業費の上限額の確認 | データ待ち | 4 | 依頼資料9／依頼資料8／依頼資料5／決定7 |
| 9-3 | 協議会 第2回（骨子案・見込量・保険料・成果指標） | 未着手 | 4 | 決定1／決定3／依頼資料6／決定4 |
| 2-13 | 地域分析・検討シートの記入案の作成 | 進行中 | 3 | 依頼資料20／依頼資料21／依頼資料17 |
| 2-9 | 介護保険財政の分析 | 進行中 | 3 | 依頼資料1／決定2／依頼資料2 |
| 7-7 | サービス見込量推計結果報告書の作成 | 進行中 | 3 | 国・県1／国・県2／決定1 |
| 8-3 | 認知症施策推進基本計画の包含方針 | 完了 | 3 | 決定4／決定5／国・県6 |
| 7-3 | 被保険者数・認定者数の推計 | 進行中 | 2 | 依頼資料3／決定6 |
| 8-2 | 成果指標の目標値案の作成 | 完了 | 2 | 依頼資料6／決定10 |
| 9-2 | 協議会 第1回（第9期の評価・調査結果） | 要対応 | 2 | 依頼資料19／決定3 |
| 9-4 | 協議会 第3回（素案） | 未着手 | 2 | 決定3／決定4 |
| 1-8 | 工程・協議会日程の合意と確認事項の照会 | 要対応 | 1 | 決定3 |
| 2-4 | 認定者数の異常値の検証 | 進行中 | 1 | 依頼資料3 |
| 3-1 | 給付費等分析結果報告書の作成 | 進行中 | 1 | 依頼資料2 |
| 4-1 | 調査結果報告書の確認 | 完了 | 1 | 依頼資料19 |
| 4-5 | 個票によるクロス集計 | データ待ち | 1 | 依頼資料20 |
| 5-3 | 施設整備方針との不整合の確認 | 未着手 | 1 | 依頼資料7 |
| 6-2 | 骨子案の協議（協議会） | 未着手 | 1 | 決定3 |
| 8-5 | 素案の協議（協議会） | 未着手 | 1 | 決定3 |
| 8-8 | 在宅医療・介護連携の目指すべき姿の設定 | 進行中 | 1 | 決定11 |
| 8-9 | 素案の構成・体裁の点検（他団体の第10期計画との対比） | 進行中 | 1 | 国・県4 |
| 9-1 | 協議会の開催回数・時期の確定 | 要対応 | 1 | 決定3 |
| 10-1 | 計画書の原稿確定 | 未着手 | 1 | 決定1 |
| 10-3 | 校正（初校・再校・校了） | 未着手 | 1 | 決定3 |
| 10-6 | 印刷・製本 | 未着手 | 1 | 決定3 |
| 11-1 | 一次資料との全件突合 | 進行中 | 1 | 依頼資料19 |

資料：業務進捗管理表（17_業務進捗管理）令和8年10月4日版。高齢者計画のWBS 76作業。