小野町　第10期介護保険事業計画　打合せ次第

令和8年10月4日

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日時 | 令和8年 月 日（ ） 時 分 〜 時 分 |
| 場所 | 小野町役場 |
| 出席者（町） |  |
| 出席者（受託者） |  |
| 目的 | 見える化システムの推計が通ったことのご報告と、第10期の保険料をはじめとする11件の意思決定のお願い |

1　次第

| # | 議題 | 目安 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 開会・出席者の確認 | 5分 | ― |
| 2 | これまでの経過と現在地 | 5分 | 見える化の推計が通ったこと。保険料の水準が見えたこと |
| 3 | 保険料の選択肢 | 25分 | A案6,100円（▲500円）とB案6,600円（据え置き）。準備基金の残高の確認を含む |
| 4 | 決めていただきたいこと（11件） | 25分 | 保険料・基金・協議会日程・認知症の意見聴取・認知症計画の形式・見える化の提出時期・給付適正化計画の位置づけ |
| 5 | 交付金の取りまとめと調査結果報告書の点検 | 5分 | 537点／800点。適正化は強み。弱点は在宅医療・在宅介護連携。調査結果報告書の原本を受領し、集計値を全件突き合わせました |
| 6 | いただきたい資料（21件） | 10分 | 基金運用状況調書・令和7年度決算・認定者数の計上方法ほか |
| 7 | 今後の工程 | 10分 | 令和9年2月下旬の校了から逆算します |
| 8 | その他・次回の日程 | 5分 | ― |

※ 目安は合計90分です。3と4（保険料の選択肢と決めていただきたいこと）に50分を置いています。

2　本日おきめいただきたいこと

次の8件です。いずれも当方では決められないものです。

| # | 決めていただくこと | いつまでに |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保険料基準額をいくらに置くか | 最重要。11月の協議会までに |
| 2 | 準備基金の残高と取崩額 | 保険料の決定と同時に |
| 3 | 協議会の開催回数と日程 | 本打合せで |
| 4 | 認知症の人及びその家族等からの意見聴取の方法 | 素案の確定まで |
| 5 | 認知症施策推進基本計画の包含の形式 | 素案の確定まで |
| 6 | 見える化システムの都道府県への提出時期 | 提出前にご一報を |
| 7 | 多様なサービス・活動（サービスB）を第10期で広げるか | 11月の協議会まで |
| 8 | 介護予防ケアマネジメントB・Cを導入するか | 素案の確定まで |
| 9 | 介護給付適正化計画の位置づけ（案A・B・C） | 素案の確定まで |
| 10 | ケアプラン点検の点検件数の目標 | 11月の協議会まで |
| 11 | 在宅医療・介護連携の4つの場面ごとの目指すべき姿 | 素案の確定まで |

このうち3（協議会の開催回数と日程）は、本日この場でおきめいただけるとたいへん助かります。第1回の資料は8月5日に作成済みで、開催日が決まらないためにパブリックコメントと印刷の日程が引けずにいます。令和9年2月下旬の校了は動かせない期限です。

3　本日お願いする資料

| # | 資料 | いつまでに |
| --- | --- | --- |
| 1 | 介護給付費準備基金の運用状況調書 | 至急 |
| 2 | 令和7年度の介護保険特別会計決算 | 決算確定後すぐ |
| 3 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無 | 至急 |
| 4 | 地域支援事業費の事業別内訳 | 10月中 |
| 5 | 総合事業の実施状況 | 10月中 |
| 6 | 成果指標の現状値 17項目 | 11月の協議会まで |
| 7 | 認知症対応型共同生活介護の整備の経緯 | 11月の協議会まで |
| 8 | 総合事業上限額算定の手引き（Excel） | 至急 |
| 9 | 地域支援事業交付金事業実績報告書（Excel） | 至急 |
| 10 | 総合事業の実施状況調査への回答の控え | 10月中 |
| 11 | 令和6年度のケアプラン点検の実施件数 | 10月中 |
| 12 | 要介護認定の適正化の実施の内容 | 10月中 |
| 13 | 令和8年度交付金の該当状況調査票の控え | 10月中 |
| 14 | 訪問型サービスB・通所型サービスBの実態 | 10月中 |
| 15 | 介護給付費適正化方策と、その評価指標を定めた文書 | 至急 |
| 16 | 地域密着型通所介護の実績が0になった経緯 | 10月中 |
| 17 | 見える化システム「要介護認定率」の県内順位の出力 | 10月中 |
| 18 | 広域連合分の該当状況調査票集計表 | 随時 |
| 19 | 令和7年度調査結果報告書の在宅介護実態調査の回収数 | 至急 |
| 20 | 令和7年度調査の個票データ（提供が難しい場合はクロス集計表） | 10月中 |
| 21 | 訪問介護事業所の従事者数・受入可否・稼働率 | 10月中 |

4　配布資料

| # | 資料 | 作成日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本打合せ資料（次第・現在地と論点・決定依頼事項一覧） | 本日 | ― |
| 2 | 小野町_見える化_推計が通りました_20260928.docx | 9月28日 | 推計の結果と当方の算定との突合 |
| 3 | 小野町_見える化_システムとの突合_20260928.xlsx | 9月28日 | 同上の計数編 |
| 4 | 小野町_第10期_サービス見込量の算定結果_20260925.docx | 9月25日 | 見込量と保険料の算定確定メモ |
| 5 | 小野町_第10期_サービス見込量_20260925.xlsx | 9月25日 | サービス別・年度別の見込量 |
| 6 | 小野町高齢者保健福祉計画_第10期介護保険事業計画_素案_第8版_20261004.docx | 10月4日 | 第8版。第7版（9月29日）で、お預かりした調査結果報告書の原本（104頁）と集計値を1件ずつ突き合わせ、認知症の設問の項目名（54.1％）を訂正した。第8版では、他団体の第10期計画との構成の対比で残っていた3項目を埋めた。①第6章10「中長期の見通し（令和22年・令和32年）」を新設（総給付費は令和22年で＋12.8％にとどまるが、第1号被保険者1人当たりでは＋28.7％、令和32年では＋39.5％になる）。②第1章2に、国が第10期に求める5点と確認すべき制度改正5件の表を加えた。③資料編12「図表番号一覧」を新設し、すべての表に通し番号を振った |
| 7 | 小野町高齢者保健福祉計画_第10期介護保険事業計画_骨子案_第3版_20260804.docx | 8月4日 | 協議会第2回でお諮りするもの |
| 8 | 小野町高齢者福祉サービス推進協議会資料_第9期計画の評価と令和7年度調査結果_20260929.docx | 9月29日 | 協議会第1回の資料（第2版）。年報により第9期の実績を確定させ、次回お諮りする保険料2案を明記した。第3版。9月29日に、調査結果報告書の原本との突合により認知症の設問の項目名を訂正し、報告書の食い違い3件を第2部に注記した。開催日が決まり次第お出しできます |
| 9 | 小野町_見える化_コメント案_20260925.xlsx | 9月25日 | 記述欄15か所の記入案。伸びは①〜④から選ばれたのでB案をお使いください |
| 10 | 小野町_追加データ依頼票_見込量算定_20260915.xlsx | 9月15日 | 本日の「いただきたい資料」の詳細（粒度・様式・基準日） |
| 11 | 小野町_業務進捗管理表_高齢者_20261004.xlsx | 10月4日 | 作業68件・加重進捗率67.1％。見える化の入力完了・総合事業ワークシート・交付金の取りまとめを反映し、作業を4件加えた（総合事業の実施状況／総合事業費の上限額／給付適正化計画の位置づけ／在宅医療連携の目指すべき姿） |
| 12 | 小野町_総合事業ワークシートの確認結果_20260928.docx | 9月28日 | 9月28日受領の「（改修版）総合事業の充実に向けたワークシート」の確認。サービスBの実施が判明したこと、人材の供給制約、総合事業費の上限額 |
| 13 | 小野町_総合事業ワークシート_小野町のデータ_20260928.xlsx | 9月28日 | 同上の計数編。将来推計人口・調整済み軽度認定率・実施状況調査の回答 |
| 14 | 小野町_給付適正化と交付金の取りまとめ_20261004.docx | 10月4日 | 9月28日受領の令和8年度交付金 該当状況調査票集計表（市町村分）及び評価指標による。537点／800点・全国平均を82点上回る。適正化は強み。最大の弱点は在宅医療・在宅介護連携。9月29日に、活動指標群の分析（入院時情報連携加算は上位1割で満点、退院・退所加算は上位7割にも入らず0点）を加えた |
| 15 | 小野町_給付適正化と交付金_20261004.xlsx | 10月4日 | 同上の計数編。指標別の得点・0点の項目・伸びしろ |
| 16 | 小野町_令和7年度調査_集計結果・分析報告書_20260805.docx | 8月5日 | 9月29日に、お預かりした調査結果報告書の原本（104頁）と集計値を1件ずつ突き合わせ、認知症の設問の項目名を訂正した。報告書そのものの中の食い違い2件（回収数と集計の基数、通いの場の本文と図）は第4章に記載 |
| 17 | 小野町_地域分析・検討シート_記入案_20260930.xlsx／同_記入案_20260930.docx | 9月30日 | 9月30日にお送りいただいた地域分析・検討シートの自由記述欄（3ブロック×4欄）の記入案と、その根拠です。この欄は保険者機能強化推進交付金の評価指標（推進Ⅰ(ⅰ)1・同(ⅱ)）に直結します。数値はすべて受領シートから計算しており、固定値は書いていません |

※ 仕様書8①により、打合せ記録は受託者が作成し町と相互に確認します。当日の記録様式を別紙としてお持ちします。