## 新規の指摘
ID | 重要度 | 指摘 | 対応 | 対応の内容 | 箇所 | エビデンス | 残る事項
N01 | 重大 | 報酬改定1％・3％の算定Ｂ・Ｃが、基金の取崩しを固定した計算と合わない | 是正済 | 資料 v17 表26 の算定Ｂ・Ｃ（6,235・5,583・6,366・5,714円）は素案になく、出所を確かめられない値だった。素案の表101 から独立に計算し直した（改定率を標準給付費見込額に一律に乗じ、第1号負担23％と調整交付金（5％－見込交付割合）を加減）。この前提で算定Ａの6,888円・7,018円が再現できる。取崩しは一定額の差引きのため改定による差は算定Ａ・Ｂ・Ｃでほぼ同じ：1％ Ａ6,888・Ｂ6,208・Ｃ5,529円、3％ Ａ7,018・Ｂ6,339・Ｃ5,659円。素案 9-3 に書き、資料 表26・表27 と問答集3問を素案から起こし直した。表28 の注記（「算定Ｂ・Ｃでは報酬改定・負担割合の差が異なる」）も誤りであったため、差が変わるのは予定収納率のみと改めた | 素案 9-3／資料 v18 表26〜28／問答集 v15 | 03_エビデンス/検算.md §1 | 改定後の標準給付費の正式な算定は令和9年度改定の公表後（確認事項No.148）
N02 | 高 | 資料の本日のご審議事項⑥に「『評価結果の活用』の要件となります」の言い切りが残る | 是正済 | 「要件に当たる取組の一つとなり得ます（評価は国の該当状況調査への回答と議事の記録によります）」に改め、資料16頁の説明とそろえた | 資料 v18 本日のご審議事項⑥ | 03_エビデンス/旧表現の残存検索.txt
N03 | 高 | 生活支援コーディネーター26人と、町の実績データの「生活支援サポーター（SC）」26人が同じものか | 町のご確認待ち | 誤りとは断定されていないため人数は変えず、素案 10-4 の KPI と 5-4 の表に【町確認】を付け、町の実績データでの名称と、第1層・第2層の配置の内訳が確認中であることを書いた。確認事項No.190 を起票。公表用は［要確認］、概要版は確定したものだけを載せる決まりにより KPI の行を落とした | 素案 5-4・10-4／公表用／概要版 | 03_エビデンス/原票抜粋_生活支援コーディネーター.csv | 確認事項No.190（既定値：回答がなければ KPI の現状値を「確認中」とし数値を載せない）
N04 | 高 | 第3回（令和9年2月）までに令和8年度末の基金残高を「確定」するのは時系列上できない | 是正済 | 問答集の「①…令和8年度末残高の確定」を「見込額の精査（決算による確定は令和9年度であり、第3回では見込額を用います）」に、資料 表29 も「令和８年度末残高の見込額（決算による確定は令和９年度）」に改めた | 資料 v18 表29／問答集 v15 | 03_エビデンス/旧表現の残存検索.txt
N05 | 高 | 公表用に［要確認］67・［要協議］14・【委員会協議】16 の計97か所 | 一部是正 | 内部の記号【委員会協議】を［要協議］にそろえ、公表用で0件とした（公表用を組む手順で置き換える）。留保は節ごとの一覧（103件＝［要確認］73・［要協議］30。【町確認】2件の追加を含む）を作り、確定・注記・取下げを決めるための台帳とした。公表用は留保が残る間は表紙を「体裁確認用」とする | 公表用 v2.33 | 03_エビデンス/川崎町_公表用の留保一覧_v2.33.xlsx | 各留保の確定は町・委員会のご判断と未受領資料による（公表の確定の条件）
N06 | 中 | 基金の活用方針の表に無関係な「有効票 576件」の列 | 是正済 | 列を削り、2列（項目・金額・方針）とした。列の幅は「金額・方針」に寄せた | 素案・公表用 9-3 | 03_エビデンス/差分_協議用素案.txt
N07 | 中 | 資料21頁の冒頭に「す。」だけが残り、審議事項の囲みが途中で切れる | 是正済 | 原因は、表と表の間に段落がなく Word・LibreOffice が1つの表として扱い、前の表の見出し行が次頁で繰り返されたこと。隣り合う表11か所に区切りの段落を置き、開催回数の囲みを行で分割しない設定とした。⑦は⑥と段落の書式が違い枠が切れていたため、⑥の書式に揃え①〜⑦を1つの囲みとした。構成の案の表は頁で分けない。このため当方の環境の PDF は21頁→22頁（22頁は構成の案・審議事項・次回予定） | 資料 v18 ８・本日のご審議事項 | 01_成果物/川崎町_第2回策定委員会資料_R8.11_v18.pdf | 配布用 PDF は町の環境（Word）で頁送りを確かめていただく（No.53）
N08 | 中 | 「全国1,741保険者」は「1,741市町村」（交付金の評価の単位） | 是正済 | 5冊で「1,741保険者」「35保険者」「285保険者」「保険者中」を市町村に改めた。同じ節の「全保険者で按分」「他の保険者の得点」「同じ得点の保険者」「県内の保険者の得点」もそろえた。入所指針・地域密着型の指定など、保険者としての町の役割を述べる箇所はそのまま | 素案 3-3 ほか／資料 ７／問答集 | 03_エビデンス/旧表現の残存検索.txt
N09 | 低〜中 | 入所・居住系±10人の「約211円」は四捨五入なら212円 | 是正済 | 表101 から 211.7円（1円未満四捨五入で212円）。素案 5-5 に算式と端数処理を明記し、資料 選択２（5,931円・6,355円）・表27（±212円）・問答集3問をそろえた | 素案 5-5／資料 選択２・表27／問答集 | 03_エビデンス/検算.md §2 | 29.9万円は概数。令和7年度実績の円単位は 05_試算・管理シート の算定ブック
N10 | 高 | 居宅サービスが計画を下回ったことを供給不足と町外利用の「結果」と言い切る | 是正済 | 「影響している可能性があります（因果関係は、町内外別の利用の推移等による追加の検証を要します）」に改めた（素案 3-3・資料） | 素案 3-3／資料 ８ | 03_エビデンス/旧表現の残存検索.txt | 町内外別の利用の推移は未受領（確認事項No.159）
N11 | 中 | 図表データ台帳の点検対象が v2.20、事業所受入れは様式の検査、998,224千円と998,222千円の差 | 是正済 | ①図表データ台帳の点検を最新の素案 v2.33 に向け直して実行した（点検ログ06）。②事業所・住まいの受入れは「様式と整合の検査」であり実データの全数照合ではないことをログの題に明記した（記入は町と事業所への照会による）。③998,224千円は 9-1 の表の37サービスをそれぞれ千円未満四捨五入した和で、998,222千円は年報の円単位の総額（998,222,421円）を丸めたもの。差の2千円は丸めの範囲（最大±18.5千円）にある（検算 §3） | 素案 2-4・9-1 | 03_エビデンス/点検ログ06・07・08／検算.md §3 | 事業所受入れの実データは町・事業所への照会待ち（No.159）

## 旧指摘の再判定
前回ID | 再レビューの判定 | 今回の対応
A03 | ほぼ解消／丸め再確認 | N09 のとおり約212円にそろえた
A04 | 未解消・重大 | N01 のとおり素案の表101 から計算し直し、素案・資料・問答集で一致させた
A06 | 一部解消 | N02 のとおり資料21頁の言い切りを改めた
A08 | 一部是正 | N07 のとおり改頁の孤立を解いた（PDF は22頁）
B04 | 一部解消 | N01 の感度の計算を直した。入力を分けた試算は令和9年度改定の公表後
B11 | 再確認が必要 | N03 のとおり【町確認】を付し、確認事項No.190 を起票
B12 | 委員会説明は改善 | 概要版に「柱の立て方（計画の章の組み立て）は、策定委員会でご審議いただく案であり、まだ確定していません」を加えた
B01・B02・B05・B06・B08・B09・B10・B13・B14 | 未解消（資料の未受領・町のご判断） | 前回の対応表のとおり。確認事項の台帳（No.11・19・34・39・49・70・78・85・90・137・147・154・159・163・184）で追う