令和8年度　上下水道経営指標評価書作成等業務委託（女川町）

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

業務分解構成（WBS）と進捗状況

作成日：令和8年9月28日　／　履行期限：令和9年3月31日　／　中間報告：令和8年9月末（提出済）

1　全体の状況

中間報告までの作業は完了しているが、業務全体でみると残りの比重が大きい。特に、業務名にある下水道の経営指標評価が手つかずであること、評価書の本体となる指標分析が要約にとどまっていることの2点が、履行期限に対する主な懸念である。

| 状態 | 件数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 完了 | 15件 | 中間報告書、料金体系の比較、前提条件切替計算表、パッケージ整備など |
| 進行中 | 21件 | 総括原価の各費目、3パターンの試算、影響分析 |
| 未着手 | 22件 | 下水道の指標評価、経営指標評価書の取りまとめ、説明会資料、年次資金収支 |
| 町回答待ち | 6件 | 決算確定値、固定資産台帳残高、繰出基準の整理、使用者別調定明細 |
| 【合計】 | 64件 | 当方作業の進捗率（単純平均） 約44％ |

1-1　期限までの残り

| 時期 | 節目 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| 令和8年9月末 | 中間報告 | 完了 |
| 令和8年10月 | 未回答データの再依頼・下水道データの依頼・仕様書原本の受領 | 未着手 |
| 令和8年11月 | 総括原価の確定、経営指標評価書の草案 | 未着手 |
| 令和8年12月 | 3パターンの数値確定、年次資金収支 | 未着手 |
| 令和9年1月 | 改定案の決定、住民・事業者説明 | 未着手 |
| 令和9年2月末 | 最終報告書の提出 | 未着手 |
| 令和9年3月31日 | 履行期限 | ― |

2　業務分解構成（WBS）

担当欄の「町」は女川町、「当方」はビズアップ公共コンサルティング、「協議」は両者。進捗率は当方の作業量に対する割合。

| WBS | 作業項目 | 成果物 | 担当 | 期間 | 状態 | 進捗率・備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【1】 | 【業務管理】 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 業務計画の作成・工程管理 | 工程表 | 当方 | R8.4〜R9.3 | 進行中 | 70％ 最終報告に向けた工程表を作成済み。月次で更新する |
| 1.2 | 着手時打合せ | 議事録 | 協議 | R8.4〜R8.4 | 完了 | 100％ |
| 1.3 | 中間報告書の作成 | 中間報告書 | 当方 | R8.8〜R8.9 | 完了 | 100％ 令和8年9月末期限。全12章・表46点 |
| 1.4 | 中間報告の指摘対応 | 指摘事項対応表 | 当方 | R8.9〜R8.9 | 完了 | 100％ 指摘14件を反映。必要改定率1.92倍→1.99倍 |
| 1.5 | 中間報告の打合せ | 議事録 | 協議 | R8.10〜R8.10 | 未着手 | 0％ 日程未定。データ依頼の督促を兼ねる |
| 1.6 | 最終報告書の作成 | 最終報告書 | 当方 | R9.1〜R9.2 | 未着手 | 0％ 2.8・3.7・4〜7の確定が前提 |
| 1.7 | 業務仕様書の原本照合 | 仕様書対応表 | 当方 | R8.10〜R8.10 | 町回答待ち | 0％ ★原本が未入手。要約でしか照合できていない |
| 1.8 | 成果品の納入 | 納品一式 | 当方 | R9.3〜R9.3 | 未着手 | 0％ 履行期限 |
| 【2】 | 【上水道 経営指標評価書】 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 決算・調定データの収集（R1〜R5） | 調定集計表 | 当方 | R8.4〜R8.6 | 完了 | 100％ 成果品Excel 8ブックに整理済み |
| 2.2 | 決算確定値の収集（R6・R7） | 決算確定値 | 町 | R8.8〜R8.10 | 町回答待ち | 0％ ★令和8年8月3日の依頼以降、回答なし |
| 2.3 | 修正前・修正後決算の整理 | 決算対比表 | 当方 | R8.10〜R8.11 | 未着手 | 0％ ★仕様書の明示要求。2.2の受領が前提 |
| 2.4 | 財務・経営指標の算定 | 経営指標表 | 当方 | R8.10〜R8.11 | 進行中 | 30％ ★主要4指標のみ。経営比較分析表の全指標の体系的整理が未了 |
| 2.5 | 類似団体との比較 | 比較表 | 当方 | R8.10〜R8.11 | 未着手 | 10％ ★経営戦略の記載を引用しているのみ。自ら算定していない |
| 2.6 | 課題の抽出 | 課題整理 | 当方 | R8.6〜R8.9 | 完了 | 90％ 中間報告書第3章。決算確定後に数値を更新 |
| 2.7 | 改善案の作成 | 改善案 | 当方 | R8.8〜R9.1 | 進行中 | 60％ 料金改定案は整理済み。費用削減・組織面の改善案が未整理 |
| 2.8 | 経営指標評価書の取りまとめ | 経営指標評価書（水道） | 当方 | R8.12〜R9.2 | 未着手 | 0％ ★業務名の中心となる成果物。2.3〜2.5の完了が前提 |
| 【3】 | 【下水道 経営指標評価書】 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 分析手順の確認 | 確認記録 | 当方 | R8.9〜R8.9 | 完了 | 100％ 手元の下水道使用料分析メモは他団体向けに作成した手順書であり、女川町のデータは含まない。必要な入力データの一覧として使える |
| 3.2 | 下水道の使用料・決算データの収集 | 使用料集計表 | 町 | R8.10〜R8.11 | 未着手 | 0％ ★未依頼。段階量調定集計表5年分・現行使用料条例・総括原価予測・収入予測の4点 |
| 3.3 | 財務・経営指標の算定 | 経営指標表 | 当方 | R8.11〜R8.12 | 未着手 | 0％ ★3.2が前提 |
| 3.4 | 類似団体との比較 | 比較表 | 当方 | R8.11〜R8.12 | 未着手 | 0％ ★ |
| 3.5 | 課題の抽出・改善案の作成 | 課題整理・改善案 | 当方 | R8.12〜R9.1 | 未着手 | 0％ ★ |
| 3.6 | 使用料水準の検証 | 使用料検証 | 当方 | R8.12〜R9.1 | 未着手 | 0％ ★汚水処理原価と使用料単価の対比。改定の要否の判断材料 |
| 3.7 | 経営指標評価書の取りまとめ | 経営指標評価書（下水道） | 当方 | R9.1〜R9.2 | 未着手 | 0％ ★業務名は「上下水道」。下水道分が丸ごと残っている |
| 【4】 | 【水道 総括原価の算定】 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 料金算定対象期間の設定 | 前提条件表 | 当方 | R8.6〜R8.6 | 完了 | 100％ 令和8〜12年度の5年間 |
| 4.2 | 維持管理費の算定 | 費目別内訳 | 当方 | R8.6〜R8.11 | 進行中 | 90％ 動力費・薬品費の補正＋47,167千円が成果品Excelに未反映 |
| 4.3 | 減価償却費の算定 | 償却費計算 | 当方 | R8.8〜R8.11 | 進行中 | 70％ 既存資産分の接続は修正済み。取得価額の税処理・新規分の長期前受金・供用開始年度が残る |
| 4.4 | 支払利息の算定 | 利息計算 | 当方 | R8.8〜R8.10 | 進行中 | 90％ 借入利率2.1％は仮置き。調査票4事業とも未記入 |
| 4.5 | 資産維持費の算定 | 資産維持費計算 | 当方 | R8.8〜R8.11 | 進行中 | 40％ ★対象資産896,312千円が未確定。出所は平成31年度末の残高 |
| 4.6 | 控除項目の整理 | 控除項目一覧 | 当方 | R8.8〜R8.11 | 進行中 | 60％ 長期前受金は実額を採用。基準内繰入金は繰出基準の確認待ち |
| 4.7 | 給水原価・総括原価回収割合の算定 | 原価計算表 | 当方 | R8.9〜R8.12 | 進行中 | 90％ 現時点 272.4円/㎥・50.3％・必要改定率1.99倍 |
| 4.8 | 前提条件切替計算表の整備 | 切替計算表 | 当方 | R8.9〜R8.9 | 完了 | 100％ 14項目を切り替えて再計算できる |
| 4.9 | 固定資産台帳残高の受領 | 台帳残高 | 町 | R8.8〜R8.10 | 町回答待ち | 0％ ★令和8年8月3日の依頼以降、回答なし。4.5の前提 |
| 4.10 | 繰出基準に基づく繰入金の整理 | 繰入金整理 | 町 | R8.9〜R8.11 | 町回答待ち | 0％ ★必要改定率が1.99倍と2.45倍に分かれる。最大の未確定要因 |
| 4.11 | 令和8年度の基本料金等免除の確認 | 免除の整理 | 町 | R8.10〜R8.11 | 町回答待ち | 0％ ★令和8年4〜6月請求分の免除。調定減と交付金等による補填の内訳が必要 |
| 4.12 | 令和8・9年度の収入の橋渡し | 年度別収入表 | 当方 | R8.11〜R8.12 | 未着手 | 0％ ★免除と適用開始時期を織り込んだ実収入。4.11が前提 |
| 【5】 | 【料金改定シミュレーション】 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | パターン1 現行体系維持案 | パターン1試算 | 当方 | R8.6〜R8.12 | 進行中 | 85％ 仕様書要求。確定値による再算定が残る |
| 5.2 | パターン2 赤字半減案 | パターン2試算 | 当方 | R8.6〜R8.12 | 進行中 | 80％ 仕様書要求。「現状赤字額」の定義を町と確認する必要がある |
| 5.3 | パターン3-A 口径別標準逓増案 | 料金表案3-A | 当方 | R8.6〜R9.1 | 進行中 | 70％ 仕様書要求。実調定による検証が未了 |
| 5.4 | パターン3-B 産業配慮案 | 料金表案3-B | 当方 | R8.6〜R9.1 | 進行中 | 50％ ★境界で料金が約6割下がる逆転がある。適用方式が未決定 |
| 5.5 | A〜E案の比較 | 比較表 | 当方 | R8.7〜R9.1 | 進行中 | 85％ |
| 5.6 | 段階改定・経過措置の設計 | 経過措置案 | 当方 | R8.9〜R9.1 | 進行中 | 60％ 枠組みは整理済み。具体設計は改定案の決定後 |
| 5.7 | 年次の資金収支の作成 | 資金収支表 | 当方 | R8.12〜R9.1 | 未着手 | 0％ ★適用開始は令和9年4月以降。初年度の適用月数・期首資金・元金償還を含む |
| 5.8 | 感応度分析 | 感応度表 | 当方 | R8.12〜R9.1 | 進行中 | 50％ 主要5条件は整理済み。需要減・金利・工事費が未了 |
| 【6】 | 【利用者への影響分析】 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 使用者別調定明細の受領 | 調定明細 | 町 | R8.10〜R8.11 | 町回答待ち | 0％ ★6.2〜6.5すべての前提。これがないと代表値推計どまり |
| 6.2 | 水量ゾーン別の影響 | 影響試算 | 当方 | R8.7〜R8.12 | 進行中 | 70％ 代表値による推計。件数の原票照合が未了 |
| 6.3 | 口径別の影響 | 影響試算 | 当方 | R8.11〜R8.12 | 進行中 | 40％ 倍率表は作成済み。実際の口径分布を反映していない |
| 6.4 | 水産加工業への影響 | 影響試算 | 当方 | R8.7〜R8.12 | 進行中 | 40％ 仮定した事例のみ。合計額・減収額は算定できていない |
| 6.5 | 特殊用途区分への影響 | 影響試算 | 当方 | R8.9〜R8.12 | 進行中 | 50％ 湯屋用・直接船舶は試算済み。委託船舶が未試算 |
| 6.6 | 値上げ・値下げ件数の集計 | 件数集計 | 当方 | R8.12〜R9.1 | 未着手 | 0％ ★住民説明で必ず問われる。6.1が前提 |
| 【7】 | 【対外説明資料】 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 住民・議会説明用の要約 | 中間報告書第11章 | 当方 | R8.9〜R8.9 | 完了 | 100％ 仕様書要求の「切り抜いて使用できる体裁」 |
| 7.2 | 住民説明会資料 | 説明会資料 | 当方 | R9.1〜R9.1 | 未着手 | 0％ 図表中心の別資料 |
| 7.3 | 議会説明資料 | 議会資料 | 当方 | R9.2〜R9.2 | 未着手 | 0％ |
| 7.4 | 水産加工業者向け資料 | 事業者資料 | 当方 | R9.1〜R9.1 | 未着手 | 0％ |
| 7.5 | 条例改正の参考資料 | 新旧対照・条文例 | 当方 | R9.2〜R9.2 | 未着手 | 0％ |
| 【8】 | 【参考整理（県内比較）】 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 県内他団体の料金比較 | 比較資料 | 当方 | R8.5〜R8.7 | 完了 | 100％ 気仙沼市・石巻広域・塩竈市を公式料金表と突合済み |
| 8.2 | 南三陸町の口径別料金の照会 | 料金表 | 当方 | R8.8〜R8.10 | 未着手 | 0％ ★令和8年8月3日に「次に実施」とされたまま。13mm以外が未取得 |
| 8.3 | 県内料金体系統一化の検討 | 検討資料6点 | 当方 | R8.5〜R8.8 | 完了 | 100％ 最終報告に参考として添付 |
| 【9】 | 【品質管理・根拠資料の整備】 |  |  |  |  |  |
| 9.0 | 採用計算表の整備 | 採用計算表 | 当方 | R8.9〜R8.9 | 完了 | 100％ 本文の全指標を再現する7シート。07_本文照合表で18項目の一致を確認 |
| 9.1 | 成果品Excelの不整合の修正 | 修正済Excel | 当方 | R8.9〜R8.11 | 進行中 | 30％ ★令和8年9月8日に6件を検出したまま未修正。最新の指摘でも再現用として使えないと再指摘 |
| 9.2 | 経営戦略シミュレーションの参照エラーの修復 | 修復記録 | 当方 | R8.11〜R8.12 | 未着手 | 0％ ★参照エラーが残る。最終報告で再利用するなら修復が必要 |
| 9.3 | 採用資料の一本化と出所表記 | 出所一覧 | 当方 | R8.12〜R9.2 | 未着手 | 0％ 各数値に採用版・対象年度・税区分・原票・確認者・確認日を付す |
| 9.4 | 成果品の作成者情報の統一 | 成果品19点 | 当方 | R8.9〜R8.9 | 完了 | 100％ |
| 9.5 | 受け渡し用パッケージの整備 | zip一式 | 当方 | R8.9〜R8.9 | 完了 | 100％ ファイル名は半角英数字・対応表を同梱。旧版は使用不可として別フォルダに分離 |
| 9.6 | 実施時期と表現の統一 | 改訂版一式 | 当方 | R8.9〜R8.9 | 完了 | 100％ 議決と適用開始の分離、1.99倍と3-Aの100％の位置づけ、3-Bの未設計の明示 |

※ 備考の★印は工程上の要注意事項。

3　進捗が滞っている事項

本業務の進行を妨げている事項を、放置期間の長いものから整理した。S1・S2は当方の着手判断で動かせるもの、S3・S4・S7は女川町からの回答がないと動かないもの、S5・S6・S8は当方の作業で解消できるものである。

| No | 区分 | 滞っている事項 | 起算日 | 影響 | 解消の手立て | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 未着手 | 下水道の経営指標評価が丸ごと残っている（WBS 3.2〜3.7） | ― （着手なし） | 業務名は「上下水道経営指標評価書作成等業務委託」。水道分は中間報告まで進んでいるが、下水道分は女川町のデータを1件も受領していない。手元にある下水道使用料分析メモは他団体向けに作成した手順書であり、女川町の内容は含まない。履行期限まで6か月。 | ①段階量調定集計表（5年分）・現行使用料条例・総括原価予測・収入予測の4点を10月上旬に依頼する（手順メモの必要データ一覧をそのまま使える） ②水道と同じ様式で指標表・類似団体比較を組む ③汚水処理原価と使用料単価の対比まで進める | R8.10上旬に依頼 |
| S2 | 停滞 | 経営指標評価書の本体が未作成（WBS 2.3〜2.5、2.8） | R8.6.2 （約4か月） | 令和8年6月2日の仕様書整合確認で「修正前後決算を含む体系的な指標表が必要」と判定されたまま動いていない。中間報告書第3章は主要4指標の要約にとどまる。成果物の名称そのものが「経営指標評価書」であり、料金改定検討はその一部である。 | ①決算確定値の受領を待たずに様式と算式を先に確定させる ②R5までの確定値で先に埋め、R6・R7は受領後に差し替える | R8.11末に草案 |
| S3 | 町回答待ち | 決算確定値・固定資産台帳残高・使用者別調定明細が届いていない（WBS 2.2、4.9、6.1） | R8.8.3 （約2か月） | 令和8年8月3日の引継ぎ時点で「最重要」とされた3件が、9月8日の進捗整理でも今回の中間報告でも同じ内容で並んでいる。資産維持費の対象資産、口径別料金案の検証、産業用特例の対象特定がすべて止まる。 | ①3件を1枚の依頼書にまとめ、様式（列構成）と提出期限を明示して再依頼 ②中間報告の打合せの場で直接依頼する ③調定明細は匿名化した形式でも可とする旨を添える | R8.10末 |
| S4 | 町回答待ち | 建設改良費調査票の未記入5項目（WBS 4.3・4.4） | R8.8.28 （約1か月） | 借入予定利率、償却年数の区分、江島海底送水管の資産種別、構造物及び設備の差4.75億円、量水器更新費。合計で必要改定率0.1倍程度だが、確定しないと数値を固定できない。 | ①調査票の該当欄だけを抜き出した確認票を送り、記入して返送いただく形にする | R8.10末 |
| S5 | 停滞 | 成果品Excelの数値誤り6件が未修正（WBS 9.1） | R8.9.8 （約3週間） | 令和8年9月8日に検出した6件が残っていることを再確認した。総括原価シミュレーションの5年合計が累計の合計になっており約3倍に膨らむ（D15〜G15が前年度からの累計）。同ブックの資産維持率は1％のままで、本体の3％と食い違う。改定案比較表のC案年間増収額は5,386,479千円（現行年収入の約45倍）。本体の対象資産も1,042,625千円の旧値のまま。中間報告書の確定値（総括原価1,175,810千円・必要改定率1.99倍）と一致しないため、このまま町へ配布すると数値が食い違う。 | ①採用計算表を作成し、本文の18項目が一致することを確認した（実施済） ②受け渡し用zipでは旧版を使用不可として別フォルダに分離した（実施済） ③残りは、旧版の各ブック自体を確定数値で再生成すること | R8.11末 |
| S9 | 町回答待ち | 令和8年度の基本料金等の免除が数値に反映されていない（WBS 4.11・4.12） | R8.9.28 （判明したところ） | 令和8年4〜6月請求分について、官公庁等を除き上水道の基本料金とメーター使用料を免除する措置がとられているとの情報を得た。財源は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金とされる。原典は当方で確認できていない。本報告の給水収益は経営戦略の見込額をそのまま用いており、免除による調定減も交付金等による補填収入も織り込んでいない。令和8年度を基準年度として扱う場合や資金残高を示す場合に影響する。 | ①免除の内容（対象・免除額・件数）と補填収入の額・会計処理を町に確認する ②令和8年度・令和9年度の収入の橋渡し表を作る | R8.11末 |
| S6 | 停滞 | 南三陸町の口径別料金の照会が未着手（WBS 8.2） | R8.8.3 （約2か月） | 引継ぎメモで「次に実施すべき作業」に挙がったまま。20mm以上の口径が公表されておらず、県内比較表が13mmで止まっている。口径別料金表案の水準設定の根拠が1団体分薄い。 | ①南三陸町上下水道事業所へ電話またはメールで照会（所要1日） | R8.10上旬 |
| S7 | 未入手 | 業務仕様書の原本が手元にない（WBS 1.7） | ― （着手なし） | 照合できているのは令和8年6月2日の要約のみ。資産維持率3％の要求水準、「現状赤字額」の定義、報告様式の要件が確認できていない。3パターンの体裁が要求に対応していることは確認できるが、履行要件を満たすとの最終判定ができない。 | ①町から仕様書の写しを受領する ②受領後、要求事項と成果物の対応表を作る | R8.10上旬 |
| S8 | 未着手 | 年次の資金収支が未作成（WBS 5.7） | ― （着手なし） | 財政効果が5年平均に倍率を掛けた通年ベースのままで、改定初年度の適用月数、期首資金、企業債元金償還を反映していない。改定時期を決める判断材料が出せない。 | ①経営戦略の財政シミュレーションの様式を流用して年次表を作る ②改定月を3案（4月・7月・10月）置いて比較する | R8.12末 |

4　優先して着手する作業

10月上旬に片づける5件（順位1〜5）は、いずれも所要半日〜1日でありながら、着手しないと後工程が1か月単位で遅れる。まずこの5件を先に処理することを提案する。

| 順 | 作業 | 所要 | 期限 | 効果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下水道データの依頼書を作成して送付 | 半日 | R8.10.9 | 最大の空白（S1）に着手できる。依頼から受領まで1か月かかるため最優先 |
| 2 | 未回答3件の再依頼書を1枚にまとめて送付（様式・期限つき） | 半日 | R8.10.9 | S3の3件が動く。資産維持費・口径別検証・特例対象がまとめて前に進む |
| 3 | 業務仕様書の写しの受領と対応表の作成 | 1日 | R8.10.16 | S7が解消し、履行要件の判定ができる |
| 4 | 南三陸町への料金照会 | 1日 | R8.10.9 | S6が解消。比較の根拠が1団体増える |
| 5 | 調査票の未記入欄だけの確認票を送付 | 半日 | R8.10.9 | S4が動く |
| 6 | 経営指標評価書の様式と算式の確定（水道・下水道共通） | 3日 | R8.10.30 | S2に着手。決算確定値の受領を待たずに枠を作れる |
| 7 | 成果品Excelを中間報告の確定数値で再生成 | 3日 | R8.11.27 | S5が解消。町へ配布できる状態になる |
| 8 | 年次の資金収支の作成 | 3日 | R8.12.25 | S8が解消。改定時期の判断材料が出る |
| 9 | 令和8年度の基本料金等免除の内容と補填の確認 | 半日 | R8.10.9 | S9が動く。順位2の依頼にまとめられる |

4-1　女川町への依頼をまとめた場合の内容

順位1・2・5は1回の連絡にまとめられる。次の6点を、様式と期限を添えて依頼する。

令和6年度・令和7年度決算の確定値（損益計算書・貸借対照表）

令和8年4月1日時点の固定資産台帳残高（取水・浄水・配水の区分別）

使用者別の調定明細（使用者番号は匿名可。業種・口径・用途・月別水量・調定額・減免の別）

繰出基準に基づく一般会計繰入金の整理（基準内・基準外の区分と算定根拠）

建設改良費調査票の未記入5項目（借入予定利率、償却年数の区分、江島海底送水管の資産種別、構造物及び設備の差4.75億円の内容、量水器更新費の計上方針）

下水道の段階量調定集計表（5年分）、現行使用料条例、総括原価の予測、収入の予測

業務仕様書の写し

あわせて、南三陸町上下水道事業所へ20mm以上の口径別料金を照会する（当方で実施、所要1日）。

5　業務仕様書の要求事項と成果物の対応

仕様書原本は未入手のため、令和8年6月2日作成の仕様書整合確認の記載に基づいている。原本の受領後に本表を更新する。

| 要求事項 | 求められる内容 | 現在の成果物 | 達成度 | 残作業 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 財務・経営指標分析 | 過年度決算の修正前・修正後を含め、財務・経営指標を分析 | 中間報告書第3章（水道・主要4指標） | 30％ | 修正前後決算の対比表、経営比較分析表の全指標、類似団体比較、下水道分 |
| 課題抽出 | 財務・経営上の課題を抽出 | 中間報告書第3章2節（水道） | 80％ | 下水道分 |
| 改善案作成 | 課題に対する改善案を提示 | 中間報告書第10章（料金面） | 60％ | 費用削減・組織面の改善案、下水道分 |
| 料金改定提案 | 本業務に料金改定提案を含む | 中間報告書第6〜10章 | 75％ | 確定値による再算定、実明細による検証 |
| 資産維持費3％ | 資産維持費3％を原価に組み込む | 中間報告書第4章 | 85％ | 対象資産の確定、仕様書原本による要求水準の確認 |
| パターン1 | 現行料金体系を維持した形での試算 | 中間報告書第6章 | 85％ | 確定値による再算定 |
| パターン2 | 現行体系を維持し現状赤字額の半減を目指す試算 | 中間報告書第7章 | 80％ | 「現状赤字額」の定義の確認 |
| パターン3 | 口径別料金表へ変更した形での試算 | 中間報告書第8章（3-A・3-B） | 65％ | 実調定による検証、産業用特例の方式決定 |
| 中間報告 | 提出までに1回、令和8年9月末まで | 中間報告書・指摘事項対応表 | 100％ | 報告の打合せ |
| 住民・議会資料 | 一部切り抜いて対住民・対議会で使用できる体裁 | 中間報告書第11章 | 100％ | 説明会用の別資料は7.2〜7.4 |
| 上下水道を対象 | 業務名のとおり上水道・下水道の双方 | 水道分のみ | 50％ | 下水道の経営指標評価が未着手 |

※ 達成度は当方の判断による目安。

5-1　特に注意を要する点

業務名は「上下水道経営指標評価書作成等業務委託」であり、料金改定の検討はその一部である。現時点の成果物は水道の料金改定に偏っている

評価書の本体となる財務・経営指標分析は、修正前後決算の対比と経営比較分析表の指標を体系的にそろえる必要がある。現在は中間報告書第3章に主要4指標の要約があるにとどまる

資産維持率3％について、仕様書がこの水準を要求しているかは原本で確認する。現在は日本水道協会の算定要領の標準値として採用している

パターン2の「現状赤字額」がどの定義を指すかも、原本と町の確認による

以　上