小野町 計画策定業務
工程の変更に関する協議資料

高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

おのまち障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画

令和8年8月

本資料は、委託仕様書に定める工程からの変更について、小野町と受託者の間で協議し、内容を相互に確認するためのものです。

# 1　協議を要する根拠

| 条項 | 定め |
| --- | --- |
| 障がい 仕様書11④ | 本仕様書について定めのない事項等が生じた場合、または本業務履行上、基本事項の変更の必要が認められた場合には、当町と受託者間で双方協議の上、定めるものとする。 |
| 障がい 仕様書8① | 打合せは必要に応じて随時行い、受託者が打ち合わせ内容の記録を作成し当町と相互に確認する。 |

工程は業務履行上の基本事項にあたるため、変更には双方協議が必要です。また協議の結果は、受託者が記録を作成し相互に確認することとされています。**契約後の打合せ記録が引継ぎ資料に含まれていないため、本資料の協議から記録の作成を開始します。**

# 2　現況の整理

## 2-1　工程の定めがあるのは障がい計画のみ

| 計画 | 工程の定め | 業務期間 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高齢者 | **仕様書に工程表なし** | 契約締結の日から令和9年3月31日まで（仕様書3） | 遅延という評価はできない。ただし成果品に印刷・製本が含まれるため、納期から逆算した工程を合意しておく必要がある |
| 障がい | 仕様書7に9行の工程表 | 契約締結日から令和9年3月25日まで（仕様書4）／公告第1-36号は令和9年3月31日 | **定められた工程から3〜4か月遅れている** |

※ 両計画で業務期間が異なります。また障がい計画は公告と仕様書で完了日が異なるため、契約上の期限を確認させてください。

## 2-2　障がい計画の工程との対比

| 仕様書7の工程 | 現況・見込 | 差 |
| --- | --- | --- |
| 6月 業者選定・契約締結 | 完了（開札6月30日） | ― |
| 〜7月 アンケート調査・統計整理 | 未実施（調査票が未確定） | **3か月遅れ** |
| 〜8月 アンケート調査・課題分析（自立支援協議会による検討） | 8月19日に協議会を開催。ただし諮るのは令和5年10月調査による総括 | **今期調査の結果は間に合わない** |
| 9月 骨子案作成 | 調査票の確定・発送準備に充当（見込） | ― |
| 10月 骨子案検討（自立支援協議会による検討） | 調査の発送・回収に充当（見込） | **該当する協議会の回がない** |
| 〜12月 素案作成 | 12月に協議会（調査結果・骨子案・見込量） | 実質後ろ倒し |
| 〜1月 素案検討（自立支援協議会・パブリックコメント） | 素案取りまとめ、パブコメ | 概ね整合 |
| 〜2月 計画書承認・校正・計画書完成 | 協議会（最終案確認） | 概ね整合 |
| 3月 契約完了 | 計画の策定・公表 | 整合 |

公平を期すと、仕様書の工程は当初から相当に厳しいものでした。開札が6月30日であり、契約から1か月弱で調査票の設計・対象者の抽出・印刷・発送・回収・統計整理まで終える想定になっています。**したがって問題は遅れたこと自体ではなく、変更が町と合意されていないことです。**

## 2-3　骨子案が工程から失われている

仕様書7は9月に骨子案作成、10月に骨子案検討（自立支援協議会）を置いています。一方、8月19日協議会資料の工程では10〜11月が調査期間に充てられ、12月にサービス見込量の案が出てくる構成で、**骨子案を経ずに見込量に入ります。**

| 計画 | 骨子案の位置づけ |
| --- | --- |
| 障がい | 仕様書5(4)「以下の計画の計画骨子案、計画素案、計画案の作成など、計画の策定支援を行う」／仕様書7に作成・検討の工程 |
| 高齢者 | 仕様書4(3)「計画骨子案、計画素案を作成し、内容の協議を行う」／**仕様書4 成果品（３）として納品対象** |

骨子案は両計画とも仕様書上の明示的な工程であり、高齢者計画では納品対象の成果品です。工程に復活させる必要があります。

※ 骨子案そのものは作成済みです（高齢者は第3版、障がいは初版）。工程に必要なのは、協議会に諮る回を確保することです。

## 2-4　関係者団体等ヒアリングが工程にない

仕様書5(3)及び成果品①が定める関係者団体等ヒアリングが、実施も計画もされていません。**成果品を構成する明示的な業務項目です。**実施計画と質問票は作成済みであり、アンケートの発送・回収期間と並行して実施します。

# 3　変更後の工程（案）

## 3-1　障がい計画

| 時期 | 作業 | 協議会 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 令和8年8月 | 調査票の確定（児童用の本文復元）、対象者抽出の照会 | 8月19日 第1回（前回計画の総括・動向・方向性） | **★0727版の入手と、対象者数の回答が前提** |
| 令和8年9月上旬 | 調査票の印刷、宛名ラベル作成、封入 | ― | 町の確認工程を8月下旬に確保 |
| 令和8年9月中旬 | 調査票の発送、ヒアリングの依頼・日程調整 | ― | ― |
| 令和8年9月中旬〜10月下旬 | ヒアリングの実施（6区分・20〜27件） | ― | **アンケートと並行。集計を待つと報告書が間に合わない** |
| 令和8年10月上旬 | 督促はがきの発送、回答期限 | ― | 締切の3〜5日前に督促 |
| 令和8年10月下旬〜11月 | 開封・入力・集計・分析、ヒアリング記録の作成 | ― | ― |
| 令和8年11月 | 骨子案の更新（調査結果の反映） | ― | ― |
| 令和8年12月 | 成果品①の完成、素案の作成 | 12月 第2回（**調査結果・ヒアリング結果・骨子案**・見込量の考え方） | **骨子案を12月の回で諮り、工程に復活させる** |
| 令和9年1月 | 素案の確定、パブリックコメント（1か月） | ― | 意見提出期間を1か月確保 |
| 令和9年2月 | 意見への対応、計画案の作成 | 2月 第3回（最終案の確認） | **仕様書8②の3回に収まる** |
| 令和9年3月 | 計画の策定・公表、電子データの納品 | ― | 完了日は要確認 |

**仕様書8②は自立支援協議会への出席を3回と定めています。**8月・12月・2月の3回で、仕様書の想定（8月・10月・1月）と回数は同じです。10月の骨子案検討を12月に統合する形になります。

## 3-2　高齢者計画

高齢者計画は仕様書に工程の定めがないため、業務期間（令和9年3月31日）から逆算して次のとおり提案します。**印刷・製本が成果品に含まれるため、2月中の校了が必須です。**

| 時期 | 作業 | 協議会 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 令和8年8〜9月 | 第9期計画の評価と令和7年度調査結果の整理 | 第1回（第9期の評価・調査結果） | **資料は作成済み。開催日が未定** |
| 令和8年8〜9月 | 町データの受領（依頼票により一括で照会） | ― | 認定者数の確認、成果指標の現状値、算定に必要なデータ |
| 令和8年10月 | **認定者数の確定**、サービス見込量の推計、「見える化」システムへの入力作業 | ― | **令和8年3月末の認定者数の確認が最大の律速** |
| 令和8年10〜11月 | 保険料のケース別算定（標準・施設整備・制度改正・基金活用） | ― | 仕様書4(2)。成果品②の作成 |
| 令和8年11月 | 素案の更新（見込量・保険料・成果指標の反映） | 第2回（**骨子案**・見込量・保険料の考え方・成果指標の目標値） | **骨子案を工程に位置づける。成果指標の目標値案は作成済み** |
| 令和8年12月 | 素案の確定 | 第3回（素案） | ― |
| 令和9年1月 | パブリックコメント（1か月） | ― | **障がい計画と同時期。2計画を同時に行うか別々に行うかを確認したい** |
| 令和9年2月上旬 | 意見への対応、計画書の確定 | 第4回（最終案の確認） | ― |
| 令和9年2月中旬 | **計画書の校了・下版** | ― | **A4・4色刷り・80頁程度・50部。色校正を含め3〜4週間が必要** |
| 令和9年2月下旬〜3月上旬 | 計画書の印刷・製本、概要版の作成・校了 | ― | 概要版はA4・4色刷り・8頁・50部 |
| 令和9年3月中旬 | 概要版の印刷、成果品①〜④の簡易製本（各3部） | ― | ― |
| 令和9年3月下旬 | 納品（データCD-R、印刷物） | ― | 令和9年3月31日まで |

※ 高齢者福祉サービス推進協議会の開催回数は仕様書に定めがありません。上記は4回を想定していますが、回数と時期を協議のうえ確定させてください。

## 3-3　2計画に共通する日程

| 時期 | 共通事項 | 留意点 |
| --- | --- | --- |
| 令和9年1月 | パブリックコメント | **2計画を同時に行うか別々に行うかで、意見の整理と対応の手間が変わります。**同時に行う場合は、意見提出様式で対象計画を選べるようにします |
| 令和9年2〜3月 | 印刷・納品 | 障がい計画は電子データのみ、高齢者計画は印刷50部＋50部＋簡易製本各3部。**印刷があるのは高齢者計画のみ** |
| 通年 | 打合せ記録 | 仕様書8①により、受託者が記録を作成し相互に確認します。様式は次節のとおり |

# 4　協議事項

本日ご確認いただきたい事項は次のとおりです。

| # | 協議事項 | 受託者の案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 障がい計画の工程を第3-1節のとおり変更すること | 了承をいただきたい |
| 2 | 骨子案の検討を、障がいは12月の第2回協議会、高齢者は11月の第2回協議会で行うこと | 同上 |
| 3 | 関係者団体等ヒアリングを9月中旬〜10月下旬に実施すること | 実施計画書・質問票は作成済み。対象先の選定に町の利用実績が必要 |
| 4 | 高齢者計画の協議会の回数・時期を第3-2節のとおりとすること | 4回を想定。回数の指定がないため協議したい |
| 5 | パブリックコメントを2計画同時に行うか、別々に行うか | 同時実施を提案 |
| 6 | 障がい計画の完了日（令和9年3月25日／3月31日） | 確認をいただきたい |
| 7 | 本協議の内容を打合せ記録として相互に確認すること | 仕様書8①による。様式は第5節 |

# 5　打合せ記録の様式

仕様書8①に基づき、受託者が作成し、町と相互に確認します。確認は押印又は電子メールによる返信をもって行うこととし、記録は業務完了時に一括して提出します。

| 項目 | 記載内容 |
| --- | --- |
| 記録番号 | 通し番号（例：R8-001） |
| 日時 | 年月日・開始終了時刻 |
| 場所 | 小野町役場○○課／オンライン／電話 |
| 出席者（町） | 所属・職・氏名 |
| 出席者（受託者） | 所属・氏名 |
| 対象計画 | 高齢者／障がい／両方 |
| 議題 | 箇条書き |
| 協議内容 | 議題ごとに、提示した案と町の意見、結論を記載する |
| 決定事項 | **箇条書きで、誰が何をいつまでに行うかを明記する** |
| 継続協議とした事項 | 次回に持ち越す事項と、その理由 |
| 提出・受領した資料 | 資料名と部数 |
| 次回の予定 | 日時・議題 |
| 町の確認 | 確認日・確認者（押印又は電子メールによる返信） |

記入用の様式は次のとおりです。

| 記録番号 |  | 日時 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 場所 |  | 対象計画 |  |
| 出席者（町） |  | 出席者（受託者） |  |

| 議題 | 協議内容 | 結論 |
| --- | --- | --- |

| 決定事項 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- |

| 継続協議とした事項 | 理由 | 次回の扱い |
| --- | --- | --- |

| 提出・受領した資料 | 部数 | 方向（提出／受領） |
| --- | --- | --- |

| 次回の予定 | 町の確認日 | 確認者 |
| --- | --- | --- |