小野町高齢者保健福祉計画
第10期介護保険事業計画

計画策定業務　業務設計書

認知症計画の包含方針／概要版の構成／印刷工程／パブリックコメント

令和8年8月

本書は、委託仕様書の要件のうち、町からのデータ受領を待たずに設計できる事項をまとめたものです。認知症施策推進基本計画の包含方針、概要版の構成、印刷工程の逆算、パブリックコメントの様式の4件を扱います。

# 第1章　認知症施策推進基本計画の包含方針

## 1　仕様書上の位置づけ

委託仕様書2(3)は次のとおり定めています。

| 条項 | 定め |
| --- | --- |
| 仕様書2(3) | 国の「認知症施策推進基本計画」に基づく市町村計画も包含する計画とする。 |

**これは計画の構成要件であり、任意ではありません。**共生社会の実現を推進するための認知症基本法は、市町村に対し市町村認知症施策推進計画の策定の努力義務を課しており、介護保険事業計画と一体で策定することが認められています。本計画はこの方式を採ります。

## 2　包含の形式

包含には2つの形式があります。

| 形式 | 内容 | 利点 | 欠点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 独立章方式 | 「第○章 認知症施策の推進」を設け、基本法の基本的施策をすべてこの章に集める | 認知症計画としての体裁が明確。国・県への説明が容易 | 介護予防・相談支援・社会参加などが認知症の章と一般の章に二重に現れる |
| B 分散＋対応表方式 | 認知症施策を関連する各施策に位置づけ、巻末に基本法の基本的施策との対応表を付す | **施策の重複がない。認知症を特別扱いせず、共生社会の考え方に沿う** | 対応表がないと認知症計画として読めない |

**方式Bを提案します。**小野町の計画は12施策で構成されており、認知症に関わる施策は介護予防（施策2）、社会参加（施策3）、生活支援体制（施策4）、相談支援（施策5）、認知症施策（施策6）、安全・安心（施策7）に及びます。これらを独立章に集約すると、一般の施策と重複します。

※ ただし方式Bを採る場合、**巻末の対応表が実質的に認知症計画の目次になります。**対応表を省略すると、包含したことを説明できません。

## 3　基本的施策との対応表（案）

共生社会の実現を推進するための認知症基本法が定める基本的施策と、本計画の施策との対応は次のとおりです。

| 基本的施策 | 市町村の関与 | 本計画での位置 | 本計画に記載する内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 認知症の人に関する国民の理解の増進等 | 市町村の役割あり | 第2章6（認知症施策の推進） | 認知症サポーター養成講座、学校教育での普及啓発、世界アルツハイマー月間の取組 |
| ② 認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進 | 市町村の役割あり | 第2章6、第2章7（安全・安心の確保） | 移動、買物、金融手続等における配慮。認知症の人にやさしい店舗づくり |
| ③ 認知症の人の社会参加の機会の確保等 | 市町村の役割あり | 第2章3（社会参加と生きがいづくり）、第2章6 | 本人ミーティング、ピアサポート活動、就労・社会参加の支援 |
| ④ 認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護 | 市町村の役割あり | 第2章6／**成年後見制度は第3期地域福祉計画へ移管** | 意思決定支援、消費者被害の防止、虐待の防止。成年後見制度の利用促進は地域福祉計画第5章に一体策定されているため、本計画では連携として整理する |
| ⑤ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等 | 市町村の役割あり | 第2章6、第3章（サービス見込量） | 早期発見・早期対応、認知症初期集中支援チーム、医療と介護の連携、認知症対応型サービスの確保 |
| ⑥ 相談体制の整備等 | 市町村の役割あり | 第2章5（相談支援体制の充実）、第2章6 | 地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、認知症カフェ、家族支援 |
| ⑦ 研究等の推進等 | 国の役割が中心 | ― | 市町村計画では扱わない。国・県の研究成果の活用にとどめる |
| ⑧ 認知症の予防等 | 市町村の役割あり | 第2章2（介護予防の推進）、第2章6 | 通いの場、生活習慣病の予防、社会参加。**「予防」は発症を防ぐことではなく、発症を遅らせる・進行を緩やかにすることと明確に位置づける** |
| ⑨ 認知症施策の策定に必要な調査の実施 | 市町村の役割あり | 第1章（計画の策定にあたって） | 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査における認知症関連設問。認知症高齢者の日常生活自立度の把握 |
| ⑩ 多様な主体の連携 | 市町村の役割あり | 第2章4（生活支援体制の整備）、第2章6 | 地域の企業・団体との連携、見守りネットワーク、チームオレンジ |
| ⑪ 地方公共団体に対する支援 | 国・県の役割 | ― | 市町村計画では扱わない |
| ⑫ 国際協力 | 国の役割 | ― | 市町村計画では扱わない |

※ 基本的施策の項目名及び順序は、**国が策定した認知症施策推進基本計画の公表資料により最終確認してください。**本表は基本法の条文の構成に基づいて整理したものです。

## 4　包含にあたって確認すべき事項

| # | 事項 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 町の意思決定（方式A／方式Bのいずれか） | 章立てが変わるため、素案の確定前に決める必要がある |
| 2 | 計画の名称に「認知症施策推進計画」を含めるか | 包含する場合、表紙・奥付・例規上の位置づけに関わる |
| 3 | 認知症施策の成果指標 | 本計画では5指標（相談窓口の認知度、初期集中支援チームの訪問実績、地域支援推進員の活動実績、認知症カフェ、サポーター養成）を設定済み |
| 4 | 県の認知症施策推進計画との整合 | 県計画の策定状況を確認する |

**見える化システムでは、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa が68人から148人、M が7人から29人へ増加しています。**認知症を独立した施策として扱うだけの実態はあります。

# 第2章　概要版の構成（案）

## 1　仕様

| 項目 | 仕様書の定め |
| --- | --- |
| 成果品 | 小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 概要版（仕様書4 成果品（６）） |
| 納品 | データCD-R 1部、印刷50部 |
| 体裁 | A4版・4色刷り・8頁 |

**8頁という制約が構成を決めます。**計画書が80頁程度であるのに対し、概要版は8頁で、10分の1です。全体を薄く要約すると何も伝わらないため、**載せるものを絞ります。**

## 2　ページ割り（案）

| 頁 | 内容 | 掲載する図表 | ねらい |
| --- | --- | --- | --- |
| 表紙（p1） | 計画の名称、計画期間、町名、イメージ写真 | ― | 誰の何のための計画かが一目で分かること |
| p2 | 計画の趣旨／位置づけ／期間／関連計画との関係 | 関連計画の関係図（1点） | **地域福祉計画との役割分担を図で示す。**第9期の14施策のうち5施策が地域福祉計画と重複していた経緯がある |
| p3 | 高齢者を取り巻く状況 | 人口・高齢化率の推移と推計（グラフ1点）、要支援・要介護認定者数の推移（グラフ1点） | 数字を3つに絞る。高齢化率、認定者数、認定率 |
| p4 | 第9期計画の評価 | 3基本目標ごとの到達状況（表1点） | **できたこととできなかったことを両方書く。**できたことだけを書くと次期計画の課題設定が浮く |
| p5 | 基本理念と施策の体系 | 施策体系図（1点） | 基本理念→3基本目標→12施策の関係を1枚で |
| p6 | 施策の内容（基本目標1・2） | 施策ごとに3行程度＋主な成果指標 | **全施策を並べる。分量が足りなければ成果指標を落とし、施策名は落とさない** |
| p7 | 施策の内容（基本目標3）／サービス見込量 | サービス見込量の総括表（1点） | 見込量はサービス種別を束ねた区分（居宅・地域密着型・施設）で示す |
| p8 | 介護保険料／計画の推進体制／問合せ先 | 所得段階別保険料額（表1点） | **保険料は住民の関心が最も高い。**第9期からの増減と、その理由を2行で示す |

※ 図表は合計8点程度を上限とします。4色刷りであることを活かし、基本目標ごとに色を分けると施策体系が読み取りやすくなります。

## 3　作成の手順

| 段階 | 作業 | 時期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 計画書の確定（パブリックコメント後） | 令和9年2月上旬 |
| 2 | 概要版の原稿作成（計画書からの抽出とリライト） | 令和9年2月上旬〜中旬 |
| 3 | レイアウト・図表の作成 | 令和9年2月中旬 |
| 4 | 町の確認・校正 | 令和9年2月下旬 |
| 5 | 色校正 | 令和9年3月上旬 |
| 6 | 印刷・納品 | 令和9年3月中旬 |

**概要版は計画書が確定してからでないと作れません。**したがって計画書の校了と概要版の作成が3月に重なります。レイアウトの枠と図表の種類を先に決めておくことで、2月上旬に原稿が固まればすぐ流し込める状態にします。

# 第3章　印刷工程の逆算

## 1　印刷・製本が成果品に含まれる

| 成果品 | 納品仕様 |
| --- | --- |
| ①介護保険給付費等分析結果報告書 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 |
| ②サービス見込量推計結果報告書 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 |
| ③第10期計画 骨子案 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 |
| ④第10期計画 素案 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 |
| ⑤第10期計画 | データCD-R1部、**印刷50部（A4版・4色刷り・80頁程度）** |
| ⑥第10期計画 概要版 | データCD-R1部、**印刷50部（A4版・4色刷り・8頁）** |

**電子データだけでは仕様を満たしません。**①〜④は簡易製本各3部、⑤⑥は本刷り各50部が必要です。引継ぎ資料の工程表には印刷工程が記載されていません。

※ 障がい計画は電子データのみで、印刷の指定はありません（障がい 仕様書6）。**印刷があるのは高齢者計画だけです。**

## 2　逆算表（計画書・概要版）

納期を令和9年3月31日として逆算します。4色刷りは色校正が必要なため、単色より2週間ほど余分にかかります。

| 時期 | 工程 | 所要 | 誰が |
| --- | --- | --- | --- |
| 令和9年2月上旬 | 計画書の原稿確定（パブリックコメント対応後） | ― | 受託者・町 |
| 令和9年2月中旬 | レイアウト・組版 | 1週間 | 受託者 |
| 令和9年2月中旬 | 初校（町の確認） | 1週間 | 町 |
| 令和9年2月下旬 | 再校 | 3日 | 受託者・町 |
| 令和9年2月下旬 | **校了・下版** | ― | 町 |
| 令和9年3月上旬 | 色校正 | 3〜5日 | 受託者・町 |
| 令和9年3月上旬〜中旬 | 本刷り・製本（80頁・4色・50部） | 1〜2週間 | 印刷業者 |
| 令和9年3月中旬 | 概要版の校了・色校正・本刷り（8頁・4色・50部） | 1週間 | 印刷業者 |
| 令和9年3月中旬 | 成果品①〜④の簡易製本（各3部） | 3日 | 受託者 |
| 令和9年3月下旬 | データCD-Rの作成、納品 | ― | 受託者 |

**2月下旬の校了が動かせない期限です。**ここが遅れると3月の印刷が間に合いません。逆算すると、パブリックコメントは1月中に終えている必要があります。

## 3　リスクと対応

| リスク | 影響 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| パブリックコメントの意見が多く、対応に時間がかかる | 校了が3月にずれ、印刷が間に合わない | **意見への対応方針を事前に決めておく。**計画の修正を要する意見と、参考意見として扱う意見の切り分け基準を用意する |
| 町の確認に時間がかかる | 同上 | 初校・再校の確認期間を工程表に明記し、事前に合意しておく |
| 認定者数の確認が遅れ、見込量・保険料が固まらない | **素案が確定せず、パブリックコメントに出せない** | **8月中に照会し、10月までに確定させる。**確定しない場合はケースC1・C2の両論併記で素案を出すことを協議する |
| 印刷業者の年度末繁忙 | 刷了が遅れる | **1月中（協議会4回の案なら12月中）に印刷業者を押さえ、日程を確保する** |
| 4色刷りの色校正で色調の調整が必要になる | 3〜5日の追加 | 図表の配色を早い段階で決め、色校正での変更を最小限にする |

# 第4章　パブリックコメントの様式

## 1　仕様書上の位置づけ

| 計画 | 条項 | 定め |
| --- | --- | --- |
| 高齢者 | 仕様書4(5) | 小野町高齢者福祉サービス推進協議会の開催及びパブリックコメントの実施について、資料の作成と運営・実施の支援を行う |
| 障がい | 仕様書5(5) | パブリックコメントの実施支援 |
| 障がい | 仕様書7 | 〜1月 素案検討（自立支援協議会による検討・パブリックコメントの実施） |

**2計画とも令和9年1月の実施が想定されます。**同時に実施するか別々に実施するかを町と協議して決めます。同時に実施する場合、様式は共通化できます。

## 2　実施要領（案）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 名称 | 小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画（素案）に対する意見の募集 |
| 募集期間 | 令和9年1月○日〜令和9年2月○日（**1か月間**） |
| 公表の方法 | 町ホームページ、町広報、役場窓口（保健福祉課）、公民館・図書館等での閲覧 |
| 対象者 | 町内に住所を有する方、町内に勤務・通学する方、町内に事務所・事業所を有する方、本計画に利害関係を有する方 |
| 提出の方法 | 様式による提出（持参・郵送・ファクス・電子メール・町ホームページの入力フォーム） |
| 記載事項 | 氏名（法人は名称）、住所（法人は所在地）、電話番号又は電子メールアドレス、対象箇所、意見の内容 |
| 意見の取扱い | 提出された意見の概要と町の考え方を、個人が特定される情報を除いて公表する。個別の回答は行わない |
| 公表の時期 | 計画の策定後、速やかに |
| 問合せ先 | 小野町役場 保健福祉課 |

※ **意見提出期間は1か月を確保します。**期間を短縮すると、校了までの日程は楽になりますが、計画の策定手続としての妥当性が問われます。

## 3　意見提出様式

| ふりがな／氏名（法人は名称） |  |
| --- | --- |
| 住所（法人は所在地） |  |
| 電話番号又は電子メールアドレス |  |
| 該当する区分（町内在住／在勤・在学／事業所／利害関係者） |  |

| 対象計画 | 該当箇所（章・節・頁） | 意見の内容 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |

※ 記入欄が足りない場合は、この様式を複写して使用してください。様式によらない場合でも、必要事項が記載されていれば受け付けます。

## 4　意見と町の考え方の対応表（様式）

提出された意見は、次の表に整理して公表します。**意見をそのまま並べるのではなく、同趣旨のものは集約します。**

| No | 該当箇所 | 意見の概要 | 件数 | 町の考え方 | 計画への反映 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

「計画への反映」欄は次の区分で記載します。

| 区分 | 意味 |
| --- | --- |
| 反映 | 意見を踏まえて計画を修正した |
| 一部反映 | 意見の趣旨の一部を計画に反映した |
| 既に記載 | 意見の趣旨は既に計画に記載されている |
| 今後の参考 | 計画の修正はしないが、事業の実施にあたって参考とする |
| その他 | 計画の対象外である場合など |

※ 「反映しない」という区分は置きません。**修正しない場合も、なぜ修正しないのかを「町の考え方」欄に書きます。**区分だけで済ませると、意見を出した方に理由が伝わりません。

## 5　実施にあたっての準備

| # | 準備 | 時期 | 誰が |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 実施要領の確定（募集期間・公表方法の決定） | 令和8年11月 | 町 |
| 2 | 素案の確定（協議会の議を経る） | 令和8年12月 | 受託者・町 |
| 3 | 公表用の素案の作成（概要と本文） | 令和8年12月 | 受託者 |
| 4 | **素案の概要版（2〜4頁）の作成** | 令和8年12月 | 受託者 |
| 5 | ホームページ掲載用のデータ作成 | 令和8年12月 | 受託者 |
| 6 | 意見の受付 | 令和9年1月 | 町 |
| 7 | 意見の整理・対応案の作成 | 令和9年2月上旬 | 受託者 |
| 8 | 協議会への報告、計画への反映 | 令和9年2月 | 受託者・町 |
| 9 | 意見と町の考え方の公表 | 計画策定後 | 町 |

**4の素案の概要版は、意見を集めるうえで効果があります。**80頁の素案をそのまま公表しても読まれません。2〜4頁の概要を併せて公表し、詳しくは本文を、という形にします。この概要は、最終的な概要版（成果品⑥）の下敷きにもなります。