## 00_この要領について
前期計画の評価 実施要領（他団体展開用）
介護保険事業計画の策定支援において、前期計画の評価・検証をどのように進めるかを定めたものです。本文は保険者を特定しない記述とし、実際に適用した例は「適用例」の欄に分けて示します。他団体へ展開する際は、適用例の欄を差し替えてご利用ください。
【1 この要領の目的】
No. | 目的 | 内容 | この要領がない場合に起きること | 重要度
1 | 評価の型を先に決める | 評価を成果・構造・プロセスの3層に分け、どの層がどの資料で成り立つかを着手時に確定します。 | 資料が届いてから評価方法を考えることになり、資料が届かない層の扱いが決まらないまま工程が止まります。 | 最高
2 | 資料が揃わない場合の扱いを先に決める | 資料の受領期限ではなく「未受領時の扱いを含めて評価方法を確定する締切」を置きます。 | 資料待ちで全体が止まります。期限直前に「評価できません」と報告することになります。 | 最高
3 | 判定の性格を明示する | 契約期間が計画期間の終期より前に終わる場合、評価はすべて中間判定であることを冒頭に明記します。 | 「達成」「未達」が最終評価と読まれ、後年の年次評価と食い違ったときに説明できません。 | 高
4 | 代替と限界を記録に残す | 資料が得られず公表資料で代替した箇所は、代替の内容と限界を本文の注記と別管理表の双方に残します。 | 後任者や第三者が、どの数値が実績でどの数値が代替かを判別できなくなります。 | 高
5 | 出典を原典に限る | 民間の情報サイト・業界紙を出典に用いず、国・都道府県・保険者の公表資料及び保険者提供資料に限ります。 | 計画の記述が検証できなくなります。誤りが混入したときに遡れません。 | 最高
6 | 個人情報を受け取らない・残さない | 個票を含む資料は集計値のみを抽出し、原本は保管せず消去します。担当者名・連絡先も成果品に残しません。 | 受託者側に個人情報が滞留します。成果品を第三者に示せなくなります。 | 最高
【2 適用の前提】
No. | 前提 | 内容 | 確認の方法 | 確認の時期
1 | 契約期間と計画期間の関係 | 契約の履行期間が前期計画の最終年度末より前に終わるかを確認します。前に終わる場合、最終年度の実績は業務期間中に確定しません。 | 仕様書の履行期間と、前期計画の計画期間を突き合わせます。 | 着手時
2 | 保険者の形態 | 広域連合か単独市町村かを確認します。広域連合の場合、保険者機能強化推進交付金の評価は構成市町村ごとに行われ、広域連合の行に得点はありません。 | 交付金の全国集計結果で保険者名を検索します。 | 着手時
3 | 前期計画の代表KPIの有無と定義 | 代表KPIが設定されているか、基準値・年度別目標値が計画本文に記載されているかを確認します。指標の出典（統計）が目標の根拠と同じかを必ず確かめます。 | 前期計画本文の該当節を読み、指標ごとに出典を特定します。 | 着手時
4 | 地域包括ケア「見える化」システムのデータ登録状況 | 系列によっては当該保険者のデータ登録がなく出力できません。何が出力できないかを着手時に確定します。 | 保険者に系列一覧を示し、出力可否を確認していただきます。 | 着手後1か月
5 | 個人情報の取扱いの方針 | 個票を含む資料を受け取るか、集計値のみとするか、受け取った場合に保管するか廃棄するかを決めます。 | 保険者に方針を確認し、記録に残します。 | 着手時
【3 この要領の使い方】
順 | すること | 用いるシート | 成果物
1 | 業務方針を保険者と合意する | 01_業務方針 | 打合せ資料・議事録に方針を記載
2 | 評価の枠組みを設計する | 02_評価の枠組み | 評価設計書（1枚）
3 | 必要書類を洗い出し、依頼する | 04_必要書類 | 資料提供依頼書（記入様式付き）
4 | 公表データを取得し、突合する | 05_エビデンス | 受領点検表・根拠対照表
5 | 確認事項を一覧にして提示する | 06_自治体確認事項 | 確認事項一覧
6 | 層別に評価を行う | 03_確認内容 | 評価表・中間報告
7 | 落とし穴を点検する | 07_落とし穴と対処 | 自己点検の記録
8 | 工程に対する進捗を管理する | 08_工程と成果物 | 工程管理表・進捗報告書
注1）本要領は前期計画の「評価・検証」の部分を対象とします。将来推計・見込量・保険料算定は別の要領によります。 注2）「適用例」の欄に示す数値は、本要領を最初に適用した保険者（第1号被保険者約9千人・3市町村で構成する広域連合）の実際の値です。他団体へ展開する際は差し替えるか削除してください。 注3）本要領は、実際に生じた誤りと、その是正の経緯を含みます。07シートは同じ誤りを繰り返さないためのものです。

## 01_業務方針
前期計画の評価にあたって定める8つの方針
着手時に保険者と合意し、打合せ資料及び議事録に残します。方針を先に決めておくことで、資料が揃わない場合にも評価を進められます。
No. | 方針 | 内容 | なぜそうするか | 適用例
1 | 評価を3層に分ける | ①成果評価（アウトカム）②構造評価（設計）③プロセス評価（実施状況）の3層に分け、層ごとに必要な資料と判定の方法を定めます。①②は公表資料と計画本文で成り立ち、③のみ保険者の事業実績を要します。 | 資料の有無が層ごとに異なるためです。3層に分けておけば、③が揃わなくても①②で報告できます。 | ①②を先行して中間報告にまとめ、③は資料提供依頼として切り出しました。
2 | 判定はすべて中間判定とする | 契約期間が前期計画の最終年度末より前に終わる場合、判定はすべて「現時点」の中間判定であることを報告書の冒頭と各表の見出しに明記します。 | 最終評価と読まれると、後年の年次評価と食い違ったときに説明できなくなるためです。 | 契約期間が計画最終年度末の5日前に終わるため、代表KPIの判定をすべて「現時点達成」「現時点未達」としました。
3 | 代表KPIは3つの軸で評価する | ①目標比（計画の年度目標に対して）②推計比（計画自身の推計値に対して）③全国・都道府県比（外部の水準に対して）の3軸で評価します。目標比だけでは判断を誤ります。 | 目標の設定自体に問題がある場合（水準の置き方、統計の取り違え）を検出するためです。 | 認定率は目標比では未達でしたが、年齢調整後は低下しており、目標が人口高齢化を織り込んでいなかったことが分かりました。
4 | 指標の出典を必ず特定する | 代表KPIごとに、実績の出典と目標の根拠の出典が同一の統計かを確認します。異なる場合は比較できない旨を明記します。 | 同じ名称の指標でも、悉皆の事業報告と標本調査の自己申告では分子・分母が異なり、比較できないためです。 | 通いの場参加率は、目標の根拠が国の事業報告（悉皆）、実績が日常生活圏域ニーズ調査（自己申告）で、同時期でも約4.6倍の開きがありました。
5 | 資料が揃わない場合の扱いを先に決める | 資料の受領期限ではなく「未受領時の扱いを含めて評価方法を確定する締切」を置き、暫定評価ルールを保険者の承認を得て定めます。 | 資料待ちで全体が止まることを避けるためです。空欄と「把握していない」は評価上の扱いが異なります。 | 未受領年度を「未把握」「暫定」と明記し、施策別評価表の器を先に作りました。
6 | 代替と限界を二重に記録する | 公表資料で代替した箇所は、①計画本文の注記 ②計画素案の別管理表 の双方に残します。後日実績を受領したら置き換え、置き換えた箇所も記録します。 | どの数値が実績でどの数値が代替かを、後任者や第三者が判別できるようにするためです。 | 地域支援事業の実績を交付金の評価指標で暫定的に代替し、「取組の有無しか分からない」ことを注記しました。
7 | 出典は原典に限る | 民間の情報サイト・業界紙・要約記事を出典に用いません。国・都道府県・保険者の公表資料及び保険者提供資料に限ります。二次情報で見つけた事実は、必ず原典に当たって確認します。 | 計画の記述が検証できなくなるためです。誤りが混入したときに遡れません。 | 介護報酬改定の内容は、報道や解説記事ではなく厚生労働省の告示・通知により確認しました。
8 | 個人情報を受け取らない・残さない | 個票を含む資料は集計値のみを抽出し、原本は保管せず消去します。担当者名・電話番号・メールアドレス・施設の管理者名も成果品に残しません。 | 受託者側に個人情報が滞留することを避け、成果品を第三者に示せる状態に保つためです。 | 給付実績データの第1シートに氏名・生年月日・住所コードが含まれていたため、集計値のみを収録し原本を消去しました。
注1）方針は着手時に保険者と合意し、キックオフ会議の資料と議事録に残します。後から変える場合は、変えた理由と時期を記録します。 注2）方針5（暫定評価ルール）は、保険者の承認を得たうえで適用します。受託者が一方的に定めるものではありません。 注3）方針8は、保険者側の方針（保管するか廃棄するか）を必ず確認したうえで実行します。

## 02_評価の枠組み
3層評価の設計と、判定の型
層ごとに、何を評価するか・何が必要か・どう判定するかを定めます。この表を1枚の評価設計書として保険者に示し、着手時に合意を得ます。
【1 3層の設計】
層 | 名称 | 何を評価するか | 必要な資料 | 判定の方法 | 資料が揃わない場合
① | 成果評価 （アウトカム） | 計画期間中に、住民の状態・地域の状況がどう変化したか。代表KPI・認定率・給付水準・利用率・外部評価（交付金）による。 | 公表資料のみで成立します。介護保険事業状況報告、見える化システム、交付金の全国集計結果、実施済みの各種調査。 | 3軸評価（目標比・推計比・全国都道府県比）。統計的に差が検出できるかも確認します。 | 原則として成立します。見える化に登録のない系列は代替を検討します。
② | 構造評価 （設計） | 計画に定めた目的・施策・指標が論理的につながっているか。評価が可能な設計であったか。施策ごとに指標と目標が置かれているか。 | 前期計画の本文のみで成立します。実施済みの調査があれば裏づけに用います。 | 施策ごとに「強・中・弱・なし」の4段階で評価可能性を判定します。基準は受託者が定め、保険者の確認を得ます。 | 原則として成立します。前期計画本文が入手できれば足ります。
③ | プロセス評価 （実施状況） | 計画に定めた事業が計画どおり実施されたか。事業量・対象実人数・予算執行状況。 | 保険者の事業実績が必要です。事務事業評価表、実施計画、事業報告、地域支援事業の実績、決算書。 | 施策ごとに「実施・一部実施・未実施・該当なし」を確定し、事業量と対象実人数を並べます。 | 成立しません。暫定評価ルールにより、取組の有無のみを交付金の評価指標で代替します。
【2 代表KPIの3軸評価】
軸 | 比較の相手 | 何が分かるか | 注意すること |  | 適用例
目標比 | 前期計画の年度別目標値 | 計画が掲げた水準に達したか。 | 年度を揃えること。最終年度の目標と中間年度の実績を比べないこと。年度別目標がない場合は、その旨を明記すること。 |  | 実績が令和7年度なら、目標も令和7年度の値と比べます。
推計比 | 前期計画自身が示した推計値 | 計画の推計がどれだけ当たったか。推計の精度は次期計画の推計方法の見直しに直結します。 | 推計値が計画本文に記載されていない場合があります。その場合は推計比を用いず、その旨を明記します。 |  | 重度認定率は計画の推計7.0％に対し実績6.3％でした。
全国・都道府県比 | 全国平均・都道府県平均 | 外部の水準に対してどの位置にあるか。目標の水準設定が妥当だったかの手がかりになります。 | 同じ統計・同じ基準日で比較すること。都道府県が独自の評価指標を持つ場合はそれも用いること。 |  | 通いの場は総合事業ベースで全国の約3分の1の水準でした。
【3 判定の型】
No. | 判定 | 用いる場面 | 書き方 |  | 用いない表現
1 | 現時点達成 | 当該年度の目標値を満たしている場合。 | 「現時点で達成している」と書き、最終年度の実績が業務期間中に確定しない旨を併記します。 |  | 「達成済み」「目標を上回った」（最終評価が確定したと読まれます）
2 | 現時点未達 | 当該年度の目標値を満たしていない場合。 | 「現時点で未達である」と書き、水準そのものが悪化したかどうかを別に述べます。 |  | 「悪化した」「失敗した」（未達と悪化は別のことです）
3 | 評価不能 | 基準値又は目標値が計画に記載されていない場合。 | 「基準値の記載がないため評価できない」と、何がないかを具体的に書きます。 |  | 「評価不能」とだけ書くこと（何がないのか分かりません）
4 | 未把握 | 資料が得られず、実績そのものが分からない場合。 | 「資料が得られなかったため把握していない」と書きます。空欄にはしません。 |  | 空欄（実績が0なのか未把握なのか判別できません）
5 | 有意差なし | 標本調査による指標で、統計的な差が検出できない場合。 | 「基準値との差は統計的に有意ではない」と書き、検定の方法と有意水準を注記します。 |  | 「有意差がないため関係がない」（有意差がないことは無関係の証明ではありません）
注1）3層に分ける考え方は、③が揃わない場合でも①②で報告を成立させるためのものです。①②だけで報告する場合は、「事業の実施状況は評価していない」と明記します。 注2）判定の型は、報告書・評価表・議事録で統一します。議事録だけ「達成済み」となっていると、後で食い違いの原因になります。 注3）用いない表現は、報告書の作成後に機械的に点検します（07シート）。

## 03_確認内容
層別のチェックリスト
評価を行う際に確認する事項です。各項目に「確認済／未確認／該当なし」を記入して用います。
No. | 層 | 確認すること | 確認の方法 | 確認できない場合 | 記入欄
1 | 前提 | 契約の履行期間と前期計画の計画期間の関係 | 仕様書と前期計画本文を突き合わせます。 | ―
2 | 前提 | 保険者の形態（広域連合か単独か） | 交付金の全国集計結果で保険者名を検索します。 | ―
3 | 前提 | 個人情報の取扱いの方針 | 保険者に確認し、議事録又は確認事項一覧に残します。 | 受け取らない方針で進めます。
4 | ①成果 | 代表KPIの基準値・年度別目標値が計画本文にあるか | 計画本文の該当節を読み、指標ごとに書き出します。 | 「基準値の記載なし」と明記し、評価不能とします。
5 | ①成果 | 代表KPIの実績の出典と、目標の根拠の出典が同一か | 指標ごとに統計名・調査主体・分子・分母を書き出して比べます。 | 比較できない旨を明記し、両方の系列を併記します。
6 | ①成果 | 実績と目標の年度が揃っているか | 評価表で年度を列に置き、目視で確認します。 | ―
7 | ①成果 | 認定率の変化が年齢構成の変化によるものかどうか | 直接法により年齢調整を行い、粗率と比べます。基準人口と年齢階級の区分を明記します。 | 年齢階級別の認定者数が得られない場合は調整できない旨を明記します。
8 | ①成果 | 標本調査による指標に統計的な差があるか | 2標本の母比率の差の検定を行います。有効回答数が不明な場合は仮定を置き、感度を確認します。 | 有効回答数の提供を依頼します。
9 | ①成果 | 見える化システムの各系列が出力できるか | 系列一覧を保険者に示し、出力可否を確認していただきます。 | 出力できない系列の代替を05シートにより検討します。
10 | ①成果 | 交付金の評価結果が保険者単位か市町村単位か | 全国集計結果で保険者名と市町村名の両方を検索します。 | ―
11 | ②構造 | 施策ごとに指標と目標が置かれているか | 計画の施策一覧を作り、指標欄・目標欄の有無を記入します。 | ―
12 | ②構造 | 施策と代表KPIの対応がとれているか | 施策×代表KPIの対応表を作ります。 | 対応しない施策を「代表KPIなし」として数えます。
13 | ②構造 | 実施済みの調査が施策の裏づけになっているか | 施策×調査の対応表を作り、強・中・弱・なしの4段階で判定します。 | ―
14 | ②構造 | 計画に年次評価の手順が定められているか | 計画本文の進行管理の節を読みます。 | 定めがない旨を明記し、次期計画で定めることを提案します。
15 | ③プロセス | 施策ごとの事業の実施状況（実施・一部実施・未実施） | 事務事業評価表又は記入様式により保険者から受領します。 | 交付金の評価指標により取組の有無のみ代替します。
16 | ③プロセス | 各事業の事業量（回数・件数） | 同上。 | 代替できません。「把握していない」と明記します。
17 | ③プロセス | 各事業の対象実人数（延べでなく実人数） | 同上。延べ人数と実人数を区別して依頼します。 | 代替できません。
18 | ③プロセス | 地域支援事業の実績（総合事業・包括的支援・任意） | 総合事業は国の実施状況調査で代替できます。包括的支援事業・任意事業は保険者からの受領によります。 | 総合事業以外は代替できません。
19 | ③プロセス | 基盤整備の予定と実績 | 都道府県の指定等の異動一覧と計画本文の整備予定を突き合わせます。 | 整備が実現しなかった理由は代替できません。
20 | ③プロセス | 決算額と介護給付費準備基金の残高 | 介護保険事業状況報告の年報（様式4・経理状況）により確認します。 | 年報の様式4が未入力の場合は保険者に依頼します。
21 | 記述 | 用いない表現が混入していないか | 成果品を機械的に走査します（07シート）。 | ―
22 | 記述 | 文書のプロパティに不要な情報が残っていないか | 題名・作成者・会社名・説明を機械的に点検します。 | ―
23 | 記述 | 個票・担当者名・連絡先が成果品に残っていないか | 成果品を走査し、氏名らしい列・電話番号の形式を検出します。 | ―
注1）「記入欄」に確認済／未確認／該当なしを記入して用います。 注2）③プロセス評価の6項目のうち、公表資料で代替できるのは「地域支援事業のうち総合事業」と「基盤整備の一部」のみです。残りは保険者からの受領によるほかありません。 注3）確認できない項目は、そのまま「自治体確認事項」（06シート）に移します。

## 04_必要書類
必要書類の一覧（粒度・入手元・優先・代替可否）
前期計画の評価に必要な資料です。「粒度」は分析に必要な最小の細かさであり、これより細かい資料を求める必要はありません。個人が特定される情報は求めません。
No. | 区分 | 資料 | 年度 | 粒度（最小の細かさ） | 想定される入手元 | 優先 | 公表資料での代替
1 | ①施策・事業 | 前期計画の施策に対応する事業の実施状況 | 計画期間 | 施策×年度（実施・一部実施・未実施の別） | 事務事業評価表、実施計画 | 最高 | 一部可（交付金の評価指標で取組の有無のみ）
2 | ①施策・事業 | 各事業の事業量（実施回数・開催回数・延べ件数） | 計画期間 | 事業×年度 | 事務事業評価表、事業報告 | 最高 | 不可
3 | ①施策・事業 | 各事業の対象実人数（延べでなく実人数） | 計画期間 | 事業×年度 | 事業報告、地域包括支援センターの業務記録 | 最高 | 不可
4 | ①施策・事業 | 各事業の予算額・決算額 | 計画期間 | 事業×年度 | 予算書・決算書の事業別内訳 | 高 | 不可
5 | ②地域支援事業 | 介護予防・日常生活支援総合事業の実績 | 計画期間 | 事業区分×年度（箇所数・参加実人数・延べ回数・事業費） | 総合事業の実施状況に関する調査の回答 | 最高 | 可（国の調査の市町村別集計）
6 | ②地域支援事業 | 包括的支援事業の実績（6事業） | 計画期間 | 事業区分×年度（相談件数・実人数・会議回数・事業費） | 地域包括支援センターの事業報告 | 最高 | 不可
7 | ②地域支援事業 | 任意事業の実績 | 計画期間 | 事業区分×年度 | 事業報告 | 高 | 不可
8 | ②地域支援事業 | 通いの場の箇所数・参加実人数 | 計画期間 | 市町村×年度 | 総合事業の実施状況に関する調査 | 最高 | 可
9 | ③基盤整備 | 計画に定めた整備予定量と実際の整備 | 計画期間 | サービス種別×年度（定員・事業所数） | 前期計画、指定事業所台帳 | 高 | 一部可
10 | ③基盤整備 | 事業所の新規指定・廃止・休止の記録 | 計画期間 | 事業所×異動区分×年月 | 指定事業所台帳、都道府県の異動一覧 | 高 | 一部可
11 | ④財政 | 介護保険事業状況報告（年報） | 計画期間 | 様式1〜4及び経理状況 | 保険者が国へ報告した年報 | 最高 | 不可
12 | ④財政 | 介護保険事業状況報告（月報） | 最終年度 | 様式1〜2 | 保険者が国へ報告した月報 | 高 | 不可
13 | ④財政 | 介護給付費準備基金の積立・取崩の実績と残高 | 計画期間 | 年度 | 年報の様式4、決算書 | 最高 | 不可
14 | ④財政 | 介護保険特別会計の歳入歳出決算額 | 計画期間 | 款項目×年度 | 年報の様式4、決算書 | 最高 | 不可
15 | ⑤評価・会議 | 介護保険運営協議会の開催記録と付議事項 | 計画期間 | 会議×年月 | 会議録、次第 | 中 | 不可
16 | ⑤評価・会議 | 前期計画の自己評価・都道府県への報告の実績 | 計画期間 | 年度 | 評価調書、報告文書 | 中 | 不可
17 | ⑥基礎データ | 給付実績（サービス別の利用者数・利用日数等） | 計画期間 | サービス×要介護度×年度の集計値 | 国保連合会の給付実績情報 | 高 | 一部可
18 | ⑥基礎データ | 介護保険事業計画作成支援ツールの実績値 | 計画期間 | 認定者数・サービス利用者数・保険料収納必要額 | 保険者が国から配布を受けた支援ツール | 高 | 不可
19 | ⑥基礎データ | 実施済みの各種調査の集計値 | ― | 設問×属性の集計値（個票は不要） | 保険者が実施した調査の報告書 | 高 | 不可
【依頼の仕方】
No. | こうする | 理由
1 | 記入様式を用意し、そのまま返送できる形で依頼する | 「実績をください」では何をどの粒度で出せばよいか分かりません。様式にすれば、記入できない欄が「把握していない」として残ります。
2 | 既存の資料の写しで足りる旨を明記する | 事務事業評価表や決算書があれば転記は不要です。受託者が様式の形に整理します。保険者の負担を減らします。
3 | 粒度を明示し、それより細かい資料は求めない | 月別・個人別まで求めると、保険者が抽出に時間を要します。年度合計で足りるなら、そう書きます。
4 | 個人が特定される情報は求めない旨を明記する | 氏名・住所・生年月日・被保険者番号を含む資料がそのまま送られてくることを防ぎます。
5 | 提供が難しい場合の代替と、その限界を先に示す | 「出せない」で止まらず、代替でどこまで書けるかを保険者が判断できます。
6 | 優先順位を付ける | 全部そろわなくても、優先の高いものから届けば評価が進みます。
注1）「公表資料での代替」が不可の資料は9件あります。うち①施策・事業の3件と④財政の3件は、前期計画の評価と次期計画の保険料算定を止める要因になります。 注2）年報の様式4（介護保険特別会計経理状況）は、決算の整理が済むまで未入力のことがあります。最終年度に近い年度ほど未入力の可能性が高いため、受領後に必ず中身を確認します。 注3）給付実績は個票を含むことがあります。集計シートのみの提供を依頼するか、受領後に集計値のみを抽出して原本を消去します。

## 05_エビデンス
出典の階層と、公表データの取得先
計画の記述はすべて出典に遡れる状態にします。出典には階層があり、上位から順に用います。
【1 出典の階層】
順位 | 階層 | 内容 | 例 | 用い方 | 可否
1 | 法令・告示・通知 | 制度の内容そのもの。改正の内容はここで確認します。 | 介護保険法、基本指針、報酬改定の告示・通知 | そのまま引用します。条項番号を記載します。 | 用いる
2 | 国の公表統計 | 全国・都道府県・保険者の値。比較の基準になります。 | 介護保険事業状況報告、介護給付費等実態統計、総合事業の実施状況に関する調査、交付金の全国集計結果、地域包括ケア「見える化」システム | 出典名・年度・取得日を明記します。 | 用いる
3 | 都道府県の公表資料 | 都道府県計画の評価指標、指定事業所の一覧・異動。 | 都道府県高齢者保健福祉計画、指定等の異動一覧 | 同上。 | 用いる
4 | 保険者の提供資料 | 保険者が保有する事業実績・決算・台帳。 | 事務事業評価表、決算書、年報・月報、支援ツール | 受領日と資料名を明記します。受領点検表を作ります。 | 用いる
5 | 保険者・受託者の推計 | 上記から算定した値。 | 年齢調整済認定率、将来推計、代替による概算 | 算定の方法・前提・限界を必ず併記します。 | 用いる
― | 民間の情報サイト・業界紙 | 要約記事・解説記事・まとめサイト。 | 介護分野のニュースサイト、業界紙、事業者比較サイト | 出典に用いません。ここで見つけた事実は必ず原典に当たって確認します。 | 用いない
【2 公表データの取得先と、確認すること】
No. | データ | 何が得られるか | 確認すること | よくある落とし穴 | 評価での用途
1 | 介護保険事業状況報告（年報） | 第1号被保険者数、要介護認定者数、受給者数、給付費、保険料収納状況、特別会計の決算、介護給付費準備基金の残高、所得段階別被保険者数 | 様式4と経理状況が入力されているか。直近年度は未入力のことがあります。 | 様式4が全項目0でも、様式1〜3は入っていることがあります。ファイル全体を「未入力」と判断しないこと。 | ①成果評価の裏づけ、④財政の確定
2 | 介護保険事業状況報告（月報） | 最終年度の各月の被保険者数・受給者数・給付費 | 様式1の5（認定者数）・様式3・様式4は含まれません。スキャンしたPDFで提供されることがあります。 | 文字認識には誤りがあります。画像を目視で確認し、行計・列計・合計との整合を確かめます。 | 最終年度の推移の把握
3 | 地域包括ケア「見える化」システム | 人口、認定、保険料、受給、事業所数、従事者数、交付金の得点、地域差指数 | 系列によっては当該保険者の登録がなく出力できません。収録の最新年度が系列ごとに異なります。 | 年度途中で締めた値が収録されていることがあります。年報の通年の値と一致しません。基準日を必ず確認します。 | ①成果評価、他団体比較
4 | 総合事業の実施状況に関する調査 | 通いの場の箇所数・参加実人数、一般介護予防事業の実施状況、サービス・活動事業の実施状況と利用者数、生活支援コーディネーターの配置 | 市町村単位の回答です。広域連合は構成市町村の合計になります。 | 見える化のF系列は同じ統計ですが収録年度が古いことがあります。原典である本調査に当たります。 | ③プロセス評価の一部（総合事業）
5 | 保険者機能強化推進交付金の全国集計結果 | 評価指標の大項目別の得点（約50項目）、目標別・指標群別の小計、全国順位 | 広域連合の場合、構成市町村ごとに評価されます。明細（ア〜エ・①〜④）まで得点が入っています。 | 大項目に合算すると公表の合計と一致します。一致しない場合は集計の仕方を誤っています。 | ①成果評価（外部評価）、③の代替（取組の有無）
6 | 都道府県の指定等の異動一覧・事業所一覧 | 事業所の新規指定・廃止・休止、所在地、定員 | 公表の基準日。管理者名・連絡先は成果品に残しません。 | 介護サービス情報公表システムに掲載のない事業所があります。 | ③基盤整備の一部
7 | 介護保険事業計画作成支援ツールの実績値 | 認定者数、サービス別の利用者数、保険料収納必要額の構成要素 | ファイルに保険者名・市町村名の記載がないことがあります。 | 町名がない場合は、施設・居住系の利用者数で他の資料と突合して特定します。特定の根拠を残します。 | 次期計画の保険料算定
【3 突合の方法】
No. | 突合の相手 | 何を確かめるか |  |  | 一致しない場合
1 | 年報 ↔ 月報 | 最終年度の最初の月報の「前月末」が、前年度の年報の「年度末」と一致するか。 |  |  | 遡及訂正の可能性があります。各月の内部計算（前月末＋増−減＝当月末）が成立していれば値そのものの誤りではありません。記録に残して確認を依頼します。
2 | 年報 ↔ 見える化 | 認定者数・被保険者数・給付費が一致するか。 |  |  | 見える化が年度途中で締めた値のことがあります。年報を優先し、差の理由を注記します。
3 | 年報 ↔ 給付実績 | 給付費の合計が対応するか。 |  |  | 年報の様式2は保険給付費のみで、高額介護サービス費・特定入所者介護サービス費・総合事業費を含みません。範囲の違いを確認します。
4 | 交付金の明細 ↔ 公表の合計 | 大項目に合算した値が、公表の推進・支援合計と一致するか。 |  |  | 集計の範囲を誤っています。指標群計・目標合計・交付金合計の列を除いて合算します。
5 | 所得段階別 ↔ 被保険者数 | 所得段階別の合計が第1号被保険者数と一致するか。 |  |  | 多段階設定の区分を数え落としている可能性があります。
6 | 施設種別 ↔ 施設の総数 | 施設種別の合計と総数が一致するか。 |  |  | 同一月に2施設を利用した者は総数で1人と数えられます。誤りではありません。
注1）出典は、資料名・年度・取得日（受領日）の3つを必ず記録します。根拠対照表を作り、報告書の記述と出典を1対1で対応させます。 注2）階層5（推計）を用いる場合は、算定の方法・前提・限界を必ず併記します。「推計である」とだけ書くのでは足りません。 注3）突合で一致しない場合、どちらが正しいかを決める前に、定義・範囲・基準日の違いを先に確認します。

## 06_自治体確認事項
保険者に確認・決定していただく事項の標準形
評価を進めるうえで、受託者が決められない事項です。「決定」「確認」「資料提供」の3区分で管理します。計画本文には注記を書かず、この一覧で一元管理します。
No. | 区分 | 事項 | 受託者の案・確認したい理由 | 決まると確定するもの | 時期
1 | 決定 | 評価の3層の枠組みと、層ごとの判定の方法 | 3層に分け、③プロセス評価は資料の受領後に行う案です。この枠組みでよいかご決定ください。 | 評価設計書、中間報告の構成 | 着手時
2 | 決定 | 資料が揃わない場合の暫定評価ルール | 未受領年度を「未把握」「暫定」と明記し、取組の有無のみを交付金の評価指標で代替する案です。 | 施策別評価表、中間報告の判定 | 着手後1か月
3 | 決定 | 代表KPIの実績に用いる統計 | 同じ指標に複数の統計がある場合、どちらを主系列とするか。受託者の案は、外部と比較できる悉皆の統計です。 | 代表KPIの基準値、次期計画の目標設定 | 評価の開始前
4 | 決定 | 認定率を年齢調整するかどうか | 人口高齢化の影響を除くため、直接法による年齢調整済率を主指標とする案です。粗率も併記します。 | ①成果評価の判定、次期計画のKPI | 評価の開始前
5 | 決定 | 個人情報の取扱い（受領・保管・廃棄） | 個票を受け取らず集計値のみとする案です。受け取った場合は集計後に消去します。 | 資料提供依頼の書き方、受領後の処理 | 着手時
6 | 決定 | 報告書・議事録に用いない表現 | 断定を避ける表現、根拠のない優劣の表現を用いない案です。 | 報告書・議事録の記述 | 着手時
7 | 確認 | 前期計画の代表KPIの年度別目標値 | 計画本文に年度別目標がない場合、最終年度の目標のみと解してよいか。 | ①成果評価の目標比 | 評価の開始前
8 | 確認 | 見える化システムで出力できない系列 | 系列一覧をお示しします。保険者側で登録が可能なものがあるかご確認ください。 | ①成果評価の範囲、代替の要否 | 着手後1か月
9 | 確認 | 資料に保険者名・市町村名の記載がない場合の対応 | 他の資料との突合により特定した対応が正しいかご確認ください。 | 町別の分析 | 受領後
10 | 確認 | 年報の様式4が未入力である年度の扱い | 決算の整理が済み次第ご提供いただきたい。それまでは前年度の値により暫定的に算定します。 | ④財政、次期計画の保険料算定 | 受領後
11 | 確認 | 統計間で値が一致しない場合の採用値 | 年報と見える化など、出典により値が異なる場合にどちらを本文に用いるか。 | 本文の記載値 | 受領後
12 | 確認 | 会議の開催日・出席者・合意内容 | 議事録の記載と受託者の記録が一致しない場合の確定。 | 工程管理表、進捗報告書 | 会議後
13 | 資料提供 | 前期計画の施策・事業の実績 | 04シートの①区分。記入様式をお送りします。既存の資料の写しで足ります。 | ③プロセス評価 | 着手後2か月
14 | 資料提供 | 地域支援事業の実績（包括的支援事業・任意事業） | 04シートの②区分のうち公表資料で代替できないもの。 | ③プロセス評価、次期計画の地域支援事業費 | 着手後2か月
15 | 資料提供 | 介護保険事業状況報告の年報・月報 | 04シートの④区分。 | ①成果評価の裏づけ、④財政 | 着手後1か月
16 | 資料提供 | 介護給付費準備基金の残高と決算額 | 年報の様式4により確認できます。未入力の場合は決算書によります。 | 次期計画の保険料算定 | 着手後2か月
注1）確認事項は計画本文に注記として書かず、この一覧で一元管理します。本文に注記が残ると、そのまま印刷されることがあります。 注2）「決定」は保険者にご判断いただくもの、「確認」は事実の確認、「資料提供」は資料のご提供をお願いするものです。3つを混ぜると、何を返せばよいか分からなくなります。 注3）各事項には、受託者の案を必ず添えます。案がないまま問うと、保険者が判断できません。 注4）回答があった事項は、回答の内容と日付を残し、反映した成果品を記録します。

## 07_落とし穴と対処
実際に生じた論点と、その処理
本要領を最初に適用した業務で実際に生じたものです。同じ誤りを繰り返さないための記録です。
No. | 区分 | 何が起きたか | なぜ起きたか | どう処理したか・防ぎ方 | 重大度
1 | 指標 | 同じ名称の指標に2つの統計があり、目標の根拠と実績の出典が異なっていた。前期計画は「国の目標値を参考に」目標を立てていたが、実績は別の統計によっており、同時期で約4.6倍の開きがあった。 | 指標名だけを見て、分子・分母と調査方法を確認していなかった。 | 指標ごとに統計名・調査主体・分子・分母を書き出す表を作りました。評価では両方の系列を併記し、直接比較できない旨を明記します。 | 重大
2 | 指標 | 前期計画の年度別目標値が計画本文にあるのに、「目標値の設定なし・評価不能」と判定していた。 | 計画本文の読み取りが不十分で、自らの別の資料に記録した引用を参照していなかった。 | 評価に入る前に、代表KPIごとの基準値・年度別目標値を1枚の表に書き出し、計画本文の該当ページを併記します。 | 重大
3 | 指標 | 実績が最終年度の1つ前の年度なのに、初年度の目標値と比べて「達成」としていた。 | 目標が年度別に設定されていることを見落としていた。 | 評価表で年度を列に置き、実績と目標の年度を目視で確認します。 | 重大
4 | 統計 | 認定率が上昇していたが、年齢調整すると低下していた。方向が逆であった。 | 粗率のみで判断していた。人口高齢化による自然増を織り込んでいなかった。 | 直接法により年齢調整を行い、粗率と併記します。基準人口と年齢階級の区分を明記します。 | 重大
5 | 統計 | 標本調査による指標の差を「悪化した」と記述していた。 | 統計的な差の検定を行っていなかった。 | 2標本の母比率の差の検定を行い、有意でない場合は「実態が悪化したとは判定できない」と書きます。「有意差がないため関係がない」とは書きません。 | 中
6 | データ | 見える化システムの値と、通年の実績が一致しなかった。 | 見える化が年度途中で締めた値を収録していた。 | 基準日を必ず確認します。年報が入手できる場合は年報を優先し、差の理由を注記します。 | 中
7 | データ | 見える化の一部の系列が当該保険者について登録がなく出力できなかった。 | 系列一覧に掲載されていることと、当該保険者のデータが登録されていることを混同していた。 | 着手後1か月以内に、系列一覧を保険者に示して出力可否を確定します。出力できない系列の代替を先に決めます。 | 中
8 | データ | 交付金の評価が保険者単位ではなく構成市町村ごとに行われていた。 | 広域連合の行に得点があるものと想定していた。 | 全国集計結果で保険者名と市町村名の両方を検索します。広域連合の場合は市町村ごとの評価であることを前提にします。 | 中
9 | データ | 受領したファイルに保険者名・市町村名の記載がなかった。 | ファイル名にも内容にも団体名がなかった。 | 他の資料（施設・居住系の利用者数など）と突合して特定し、特定の根拠を記録に残したうえで、保険者に確認を依頼します。 | 中
10 | データ | スキャンしたPDFの文字認識に誤りがあり、「1,102」を「1021」と読み、施設の総数を施設種別の1行と取り違えていた。 | 文字認識の結果をそのまま用いていた。読み取り順が乱れることを考慮していなかった。 | 画像を目視で確認します。行計・列計・合計との整合を全件について確かめます。傾いてスキャンされている頁は拡大して1マスずつ確認します。 | 重大
11 | データ | 受領した給付実績の第1シートに氏名・生年月日・住所コードが含まれていた。 | 集計値のみが送られてくるものと想定していた。 | 受領後ただちに集計値のみを抽出し、原本と展開したファイルを消去します。保険者に取扱いの方針を確認し、記録に残します。次回以降は集計シートのみの提供を依頼します。 | 重大
12 | 記述 | 「全国トップ級」など、根拠のない優劣の表現が報告書に混入していた。同じ報告書の別のシートでは「そうした表現は用いない」と書いていた。 | 作成した時期が異なるシートの間で表現が統一されていなかった。 | 用いない表現の一覧を作り、成果品を機械的に走査します。走査は納品前ではなく、作成のたびに行います。 | 重大
13 | 記述 | 文書のプロパティに他自治体名・内部用語・作成支援に用いた道具の名称・個人名が残っていた。 | 本文しか点検していなかった。プロパティは通読では気づかない。 | 題名・作成者・会社名・説明を生成時に自動で整備し、点検にも組み込みます。 | 重大
14 | 記述 | 計画本文に確認事項の注記が残っていた。 | 本文と管理表の二重管理になっていた。 | 確認事項は本文に書かず、別管理表で一元管理します。本文にはプレースホルダのみを残します。 | 中
15 | 管理 | 工程管理表と進捗報告書で進捗率が食い違っていた。 | 同じ値を2つのファイルに別々に書いていた。 | 進捗の値を1か所に定義し、両方がそれを読む形にします。 | 中
16 | 管理 | 会議の開催日について、議事録と受託者の記録が1日食い違っていた。 | 記録の作成時に確認していなかった。 | 議事録を受領したら、開催日・出席者・合意事項を受託者の記録と突き合わせます。食い違いは確認事項として提示します。 | 中
【機械的に点検する項目】
No. | 点検の対象 | 検出するもの |  |  | 頻度
1 | 成果品の本文 | 用いない表現（根拠のない優劣、断定、作成過程を示す語、内部の管理用語、版番号） |  |  | 作成のたび
2 | 文書のプロパティ | 題名・作成者・会社名・説明・管理者に残った不要な情報 |  |  | 作成のたび
3 | 成果品の相互参照 | 外部に出さない資料への参照が外部に出す資料に含まれていないか |  |  | 作成のたび
4 | 成果品の全体 | 氏名らしい列、電話番号・メールアドレスの形式 |  |  | 納品前・送付前
5 | 数値の整合 | 同じ数値が複数の成果品で一致しているか |  |  | 作成のたび
注1）重大と分類した7件は、いずれも報告書の結論そのものを変えるか、外部に出せない情報が混入するものです。 注2）点検は納品前ではなく作成のたびに行います。納品前にまとめて行うと、是正の時間がとれません。 注3）自らの整理を批判的に検証した記録は、作業過程の資料として保管し、そこから生じた不足資料・確認事項のみを保険者向けの一覧に移します。

## 08_工程と成果物
前期計画の評価の標準工程
着手からの月数で示します。資料の受領を待たずに進められる作業を先に置くことが要点です。
No. | 時期 | 作業 | 内容 | 成果物 | 資料の要否
1 | 着手時 | 業務方針の合意 | 8つの方針を保険者と合意し、議事録に残します。契約期間と計画期間の関係、保険者の形態、個人情報の取扱いを確認します。 | キックオフ会議資料、議事録 | 不要
2 | 着手時 | 評価の枠組みの設計 | 3層に分け、層ごとの必要資料と判定の方法を定めます。 | 評価設計書（1枚） | 前期計画本文のみ
3 | 〜1か月 | 構造評価 | 前期計画の施策ごとに指標と目標の有無を確認し、評価可能性を4段階で判定します。 | 施策と調査・KPIの紐付けレビュー | 前期計画本文のみ
4 | 〜1か月 | 必要書類の洗い出しと依頼 | 04シートにより資料を洗い出し、記入様式付きの依頼書を作成します。 | 資料提供依頼書、必要事項の一覧 | 不要
5 | 〜1か月 | 公表データの取得 | 05シートの取得先から取得します。見える化の出力可否を保険者に確認します。 | 受領点検表 | 公表資料のみ
6 | 〜2か月 | 成果評価 | 代表KPIの3軸評価、認定率の年齢調整、給付水準・利用率、交付金による外部評価。 | 評価表、根拠対照表 | 公表資料のみ
7 | 〜2か月 | 暫定評価ルールの承認 | 資料が揃わない場合の扱いを保険者の承認を得て定めます。 | 暫定評価ルール（承認欄付き） | 不要
8 | 〜2か月 | 施策別評価表の器の作成 | 実績の受領前に、記入すれば評価が埋まる形を用意します。 | 施策別評価表（受け皿）、実績の入力様式 | 不要
9 | 〜3か月 | 資料の受領と点検 | 受領のたびに点検表を作り、内容・欠測・整合・個人情報の有無を確認します。 | 受領点検表（資料ごと） | 保険者提供資料
10 | 〜3か月 | プロセス評価 | 受領した実績により、施策ごとの実施状況を確定します。 | 施策別評価表（記入後） | 保険者提供資料
11 | 〜3か月 | 中間報告のとりまとめ | 3層の結果を1つの報告書にまとめます。判定の性格（中間判定）を冒頭に明記します。 | 前期計画の評価・検証 中間報告 | ―
12 | 随時 | 確認事項の管理 | 決定・確認・資料提供の3区分で一覧管理します。回答があれば内容と日付を残し、反映先を記録します。 | 確認事項一覧 | 不要
13 | 随時 | 点検 | 用いない表現、文書のプロパティ、外部に出さない資料への参照、個人情報を機械的に走査します。 | 点検の記録 | 不要
14 | 随時 | 進捗の管理 | 進捗の値を1か所に定義し、工程管理表と進捗報告書の双方がそれを読む形にします。 | 工程管理表、進捗報告書 | 不要
【この工程の要点】
No. | 要点 | 内容
1 | 資料を待たずに進む作業を先に置く | 14の作業のうち10は、保険者からの資料がなくても進められます。構造評価と成果評価は、前期計画本文と公表資料で成立します。
2 | 評価の器を実績より先に作る | 施策別評価表の器を先に用意しておけば、実績が届いた日に評価が埋まります。実績を待ってから表を設計すると、受領後に時間を要します。
3 | 受領のたびに点検表を作る | まとめて点検すると、どの資料に何が入っていたかが分からなくなります。受領のたびに作れば、そのまま保険者への報告になります。
4 | 確認事項は溜めずに出す | 気づいた時点で一覧に加え、月次でお渡しします。終盤にまとめて出すと、保険者が判断する時間がありません。
5 | 点検は作成のたびに行う | 納品前にまとめて行うと、是正の時間がとれません。機械的に走査できる項目は自動で行います。
注1）月数は着手からの目安です。仕様書の月別工程がある場合はそちらに合わせます。 注2）プロセス評価（作業10）は保険者提供資料に依存します。資料が届かない場合は暫定評価ルール（作業7）を適用し、「事業の実施状況は評価していない」と明記して中間報告をとりまとめます。 注3）本工程は前期計画の評価のみを対象とします。将来推計・見込量・保険料算定は別の工程によります。

## 09_計画期間中の推計の見直し
計画期間中の推計の見直しの手順
前期計画の評価は、計画期間中に推計を見直す手順があったかどうかに左右されます。見直す手順がないまま推計が実績と乖離し続けると、次期の計画で乖離の理由を説明できなくなります。次期の計画に置く年次評価の手順として示します。
【年次評価において推計の妥当性を確認する】
確認する事項 | 確認の方法 | 見直しの基準 | 見直しを行う時期
年齢階級別の認定率 | 65〜74歳・75〜84歳・85歳以上の認定率の実績を各年度3月末で算定し、計画の前提と対比する | いずれかの階級で計画の前提から2年続けて乖離した場合 | 中間年（3年計画の2年度目）
認定者数 | 実績と計画の見込みを対比する | 乖離が2年続けて2％を超えた場合 | 中間年
人口 | 住民基本台帳の実績と推計上の年齢階級別人口を対比する | 総合戦略の改定又は国勢調査に基づく新しい推計の公表があった場合 | 差替えの要否を計画作成委員会に諮る
給付費 | 必要保険料月額と条例基準額の差を年度ごとに確認する | 基金残高の見込みと併せて、次期の保険料設定の材料とする | 毎年度
注1）見直しを行う場合も、推計の基礎（総合戦略上の人口及び住民基本台帳の実績趨勢）は変更しない。見直すのは認定率の前提である。 注2）大雪地区広域連合の第9期においては、需要推計が実績を令和6年度2.9％、令和7年度3.5％上回ったが、期中に推計を見直す手順がなかった。第10期計画では本手順を年次評価に置く。 注3）本手順は計画素案 第1章第6節から移したものである（令和8年9月29日のご指示による）。計画素案の本文には、4つを計画の前提と対比し乖離が2年続いた場合は中間年に推計を見直すこと、見直すのは認定率の前提であることを1段落で残している。 注4）検証の結果を踏まえた見直しを行うこと及び結果を公表することは、保険者機能強化推進交付金等の評価指標が求める事項でもある。