大 雪 地 区 広 域 連 合

第10期介護保険事業計画

骨 子 案

計画期間　令和9（2027）年度～令和11（2029）年度

令和8（2026）年8月

大雪地区広域連合（東川町・美瑛町・東神楽町）

目 次

第1節　骨子案の位置づけ

第2節　計画の概要

第3節　計画策定の背景

第4節　第9期計画の評価の概要

第5節　基本理念・基本目標・施策の体系

第6節　成果指標（代表KPI）の枠組み

第7節　サービス見込量と保険料の算定の枠組み

第8節　計画の章立てと各章の記載内容

第9節　第9期計画からの主な変更点

第10節　決定・確認を要する事項

第11節　策定スケジュール

# 第1節　骨子案の位置づけ

本骨子案は、大雪地区広域連合第10期介護保険事業計画（令和9年度～令和11年度）について、計画の構成、基本理念、基本目標、施策の体系、成果指標及びサービス見込量・保険料の算定の枠組みを示すものです。

骨子案の目的は、計画の本文を書き始める前に「各章に何を、どの資料に基づいて記載するか」を確定させることにあります。このため本骨子案は、章立てと各章の記載内容を根拠資料と対照させた第8節を中心に構成しています。

【骨子案・素案・最終案の関係】

| 区分 | 確定させる内容 | 時期（仕様書5） | 本業務での状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 骨子案 | 章立て、基本理念・基本目標、施策の体系、成果指標の枠組み、算定の枠組み、各章の根拠資料 | 令和8年10月 | 本書 |
| 計画素案 | 本文、図表、見込量、保険料の試算 | 令和8年12月 | 令和8年8月時点の版まで作成済（暫定） |
| 構成3町の意見反映 | 3町の高齢者福祉計画との整合、共通指標 | 令和8年11月 | 3町との協議が前提 |
| パブリックコメント用素案 | 住民に示す素案 | 令和9年1月 | 未着手 |
| 計画最終案 | 意見反映後の計画 | 令和9年2月 | 未着手 |
| 計画書・概要版 | 印刷・納品 | 令和9年3月 | 未着手 |

本業務では、貸与資料の分析と実施済み調査の集計を先行したため、計画素案が骨子案より先に令和8年8月時点の版まで作成されています。このため本骨子案は素案の要約ではなく、素案の各章が何に基づいているかを整理し、確定していない事項を第10節に集約したものです。本骨子案でご決定いただいた事項は、素案の次稿に反映します。

# 第2節　計画の概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 計画の名称 | 大雪地区広域連合 第10期介護保険事業計画 |
| 根拠法令 | 介護保険法第117条に基づく市町村介護保険事業計画 |
| 計画期間 | 令和9（2027）年度から令和11（2029）年度までの3年間 |
| 中長期の見通し | 令和17（2035）年、令和22（2040）年を見据える |
| 保険者区域 | 東川町、美瑛町、東神楽町 |
| 日常生活圏域 | 6圏域（東川町1・東神楽町1・美瑛町4）［要確認］ |
| 策定体制 | 介護保険運営協議会等での審議、構成3町及び関係部局との調整、住民・事業者等の意見反映、北海道及び上川中部圏域との整合 |
| 策定に用いる調査 | 健康とくらしの調査、在宅生活改善調査、居所変更実態調査、介護人材実態調査（いずれも実施済み） |
| 進行管理 | 毎年度、代表KPIを算定して介護保険運営協議会に報告し、構成3町と共有する |

日常生活圏域は第9期の6圏域を引き継ぐことを前提としていますが、圏域別のデータが未受領のため、圏域の設定の見直しの要否は確定していません（第10節No.4）。

# 第3節　計画策定の背景

計画策定の背景として、次の3点を第2章に記載します。いずれも確定した資料に基づく事実であり、第5章の施策の必要性の根拠となります。

## 1　人口と要介護認定

高齢化が進む一方で生産年齢人口が減少し、介護ニーズの増加・多様化と担い手不足が同時に進行しています。

要介護認定率は令和8年3月末で21.8％です。第9期計画期間の上昇幅は＋1.0ポイントで、北海道・全国の＋2.2ポイントの半分にとどまります。

要介護3以上の認定率は6.3％で、第9期の令和7年度目標6.5％を0.2ポイント下回っています（令和8年度の最終目標6.4％も現時点で0.1ポイント下回ります）。一方、実数は564人（令和6年3月末）から580人（令和8年3月末）へ増加しています。

認定率は「軽度は抑制されているが中重度の実数は増えている」という二面性を持ちます。第2章第1節で、軽度と中重度を分けて記述します。

## 2　サービスの利用と供給

認定を受けている1,984人（令和8年3月末）に令和7年度の利用率を適用すると、在宅サービス1,016人（51.2％）、居住系145人（7.3％）、施設337人（17.0％）、いずれも利用していない方486人（24.5％）と推計されます。

24時間対応の3サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護）は区域内に事業所が存在せず、受給率も0.0％です。

小規模多機能型居宅介護5事業所はすべて1法人が美瑛町で運営しており、東川町・東神楽町を通常の事業実施地域とするのは1事業所のみです。

区域内の実75事業所を28法人が運営し、上位6法人が39事業所（52.0％）を占めます。

【区域内の施設・住まいの供給量（令和8年6月30日～7月1日現在）】

単位：人、サービス付き高齢者向け住宅のみ戸

| 区分 | 施設数 | 定員・戸数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） | 3 | 160 | ― |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 3 | 62 | ― |
| 介護老人保健施設 | 3 | 240 | ― |
| 施設サービス 小計 | 9 | 462 | ― |
| 認知症対応型共同生活介護 | 7 | 99 | 1事業所の定員が未確認 |
| 特定施設入居者生活介護 | 3 | 156 | ― |
| 居住系サービス 小計 | 10 | 255 | ― |
| 住宅型有料老人ホーム | 9 | 223 | 介護保険の指定なし |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 2 | 66（戸） | 介護保険の指定なし |
| 軽費老人ホーム（ケアハウス） | 1 | 50 | 介護保険の指定なし |
| 合計 | 31 | ― | 単位が異なるため合計しない |

資料：北海道保健福祉部の各名簿、介護サービス情報公表システム、居所変更実態調査

## 3　介護人材

回答のあった事業所の介護職員は348人から361人です（同一法人による重複の取扱いにより変わります）。

施設・通所系の職員個票316人でみると、介護福祉士が67.1％を占め、資格の水準は高い状況にあります。

一方、勤続1年未満が19.9％、令和6年度の離職者が65人から67人であり、毎年2割近くが入れ替わっています。60歳以上の職員は13.3％です。

グループホーム、特定施設、住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の介護職員は、地域包括ケア「見える化」システムに従事者数の系列がないため、実施済み調査が唯一の把握手段です。

介護職員数、採用者数、離職者数は個人単位の照合ができておらず、重複の有無が確定していないため範囲で示しています（第10節No.6）。

# 第4節　第9期計画の評価の概要

第9期計画の評価は、①第9期計画が掲げた目標値との比較、②第9期計画自身の推計値との比較、③全国・北海道との比較の3軸で行いました。

【代表KPI4項目の評価】

| 指標 | 第9期目標 | 実績 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 要介護認定率 | 令和6～8年度とも20.8％を維持 | 21.8％ | 未達（＋1.0pt）。ただし上昇幅は全国の半分 |
| ② 重度要介護認定率 | 令和7年度 6.5％ （令和8年度 6.4％） | 6.3％ | 現時点達成（▲0.2pt） |
| ③ フレイル対象者割合 | 令和7年度 18.0％ | 19.1％ | 未達（＋1.1pt）。差は統計的に有意でない |
| ④ 通いの場参加率 | 令和8年度 10.0％ | 8.8％ | 未達。国の目標値と統計が異なり直接比較できない |

資料：第9期介護保険事業計画、地域包括ケア「見える化」システム、令和7年度 健康とくらしの調査

【第10期へ引き継ぐ改善事項】

| 第9期の課題 | 第10期の修正 | 反映先 |
| --- | --- | --- |
| 代表KPIが4項目 | 16項目（うち補完4項目）へ拡充 | 第4章・資料1 |
| 活動量と成果が混在 | 第5章を5層構成とし、アウトプットとアウトカムを分離 | 第5章 |
| 年次評価がない | 毎年度のKPI算定・委員会報告の手順を明記 | 第1章第6節 |
| 圏域平均で地域差が不明 | 3町・6圏域、年齢、世帯、交通条件で分解 | 第2章・資料編 |
| 需要と供給制約が混在 | 待機、受入不可、欠員、町外利用、事業所の不存在を需要と分離 | 第2章・第6章 |
| 統計の不一致 | 指標の定義とデータ源をKPI定義書で固定 | 資料1 |
| 交付金評価への未対応 | 評価結果を施策の重点化の根拠とし、0点項目をアウトプット指標に位置づけ | 第3章第4節・第5章 |
| 責任主体・改善期限が不明 | 実績提出、分析、改善責任、期限を定義 | 第1章第6節・資料編 |

第9期の施策・事業の実績（事業量、対象実人数、予算・決算）が未受領のため、「計画に定めた事業が計画どおり実施されたか」というプロセスの評価は現時点で行えていません（第10節No.1）。上表は、代表KPI（成果）と保険者機能強化推進交付金（外部評価）に基づく評価によるものです。

# 第5節　基本理念・基本目標・施策の体系

## 1　基本理念

| 基本理念 | 住み慣れた地域で、必要な介護と支援を持続的に受けながら、自分らしく暮らし続けられる大雪圏域 |
| --- | --- |

## 2　基本目標

| 区分 | 基本目標 | 目指す成果 | 主な根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本目標1 | 地域包括ケア・相談・医療介護連携 | 切れ目のない相談・医療・介護、権利擁護 | 交付金 支援Ⅲが全8目標中で最低（全国の38.2％）。新規入所の57.0％・退去先の47.0％が病院・診療所 |
| 基本目標2 | 介護予防・生活支援・認知症・家族支援 | 生活機能、社会参加、共生、家族負担軽減 | 外出と社会参加が同規模保険者との差が最大。認知症の相談窓口を64.3％が知らない。除雪が困りごとの最上位 |
| 基本目標3 | 持続可能なサービス提供・住まい | 需要に応じた供給、住まい、身寄りなし支援 | 24時間対応3サービスが区域内に不存在。小規模多機能が1法人・1町に偏在。指定を受けない住まいが12施設 |
| 基本目標4 | 介護人材・生産性・質・経営支援 | 採用定着、職場改善、質、安全、事業継続 | 勤続1年未満19.9％。離職65〜67人。住まいの従事者は公表統計に現れない |
| 基本目標5 | 保険運営・レジリエンス・PDCA | 財政安定、給付適正化、BCP、評価公表、改善 | 交付金の推進Ⅱ（公正・公平な給付）が全国の39.0％で最低。第9期に年次評価の手順がない |

## 3　施策の展開の構成

第5章は、5つの基本目標について次の5層で記述します。これは、国の第10期基本指針（案）が記載充実事項に挙げる「ロジックモデルの活用やPDCAサイクルに沿った計画策定の推進」に対応し、北海道第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画 第5章と同じ構成です。

| 層 | 記載する内容 | 第9期からの変更 |
| --- | --- | --- |
| （1）現状と課題 | データで確認できる事実と、そこから導かれる課題 | 根拠となる図表番号を明示する |
| （2）関連データ | 課題を裏づける指標と数値 | 新設 |
| （3）施策の方向性 | 第10期に取り組む方向 | ― |
| （4）主な事業 | 投入（インプット）と活動量（アウトプット） | 交付金の活動指標群の評価項目と対応させる |
| （5）達成目標 | 住民・利用者の状態（アウトカム） | 活動量と成果を分離する |

# 第6節　成果指標（代表KPI）の枠組み

第10期は、5つの基本目標を評価する代表KPI16項目を設定します。うち12項目を計画本文の成果指標、4項目を要因分析のための補完指標とします。第9期において代表KPIの定義とデータ源が固定されていなかったことを踏まえ、第10期ではデータ源を指標ごとに確定します。

【代表KPI16項目とデータ源の確保状況】

| ID | 指標 | 領域 | データ源 | 確保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 | 年齢調整済要介護認定率 | 認定・重度化 | 見える化W144（交付金評価指標Ⅳ-5） | 確保 |
| H02 | 要介護3以上認定率 | 認定・重度化 | 見える化B4-a | 確保 |
| H03 | 75歳以上新規認定率（補完） | 認定・重度化 | 認定台帳 | 要確認 |
| H04 | フレイル該当割合 | 介護予防 | 健康とくらしの調査 | 確保 |
| H05 | 月1回以上の社会参加率 | 社会参加 | 健康とくらしの調査 | 確保 |
| H06 | 在宅生活継続困難割合 | 在宅生活 | 在宅生活改善調査 | 確保 |
| H07 | 主介護者の高負担割合 | 家族介護 | 在宅介護実態調査 | 未確保 |
| H08 | 介護離職懸念・就労継続困難割合（補完） | 家族介護 | 在宅介護実態調査 | 未確保 |
| H09 | 退院時支援調整実施率 | 医療介護連携 | 3町の地域包括支援センターの業務記録 | 様式整備 |
| H10 | 認知症相談から支援接続までの適時率 | 認知症 | 同上 | 様式整備 |
| H11 | 供給不足を理由とする住替え割合（補完） | 住まい・供給 | 居所変更実態調査 | 確保 |
| H12 | 必要サービス未充足率 | サービス供給 | 事業所実態調査（該当する設問なし） | 未確保 |
| H13 | 職種別従事者数の推移（認定者1万対） | 介護人材 | 見える化M2-a〜m | 確保 |
| H14 | 採用率と離職率の差（補完） | 介護人材 | 介護人材実態調査 | 設問確認 |
| H15 | 給付費の計画乖離率 | 保険運営 | 介護保険特別会計決算／見える化 | 確保 |
| H16 | 災害・感染症時の必須サービス継続率 | レジリエンス | 事業所実態調査（該当する設問なし） | 未確保 |

「未確保」の4項目（H07・H08・H12・H16）は、在宅介護実態調査及び事業所実態調査を必要とします。事業所実態調査は実施済みで回答を受領していますが、受領した事業所票の項目は介護職員数、常勤・非常勤、外国人、派遣、採用・離職であり、H12（必要サービス未充足率）とH16（災害・感染症時のサービス継続率）に対応する設問がありません。在宅介護実態調査（H07・H08）は実施されていません。この4項目は代理指標への振替を要します（第10節No.3）。「様式整備」の2項目（H09・H10）は、令和9年度に3町共通の記録様式を整備し、令和10年度から実測します。

【基準値と目標値の状況】

| 区分 | 件数 | 指標 | 決まっていないもの |
| --- | --- | --- | --- |
| 基準値・目標値とも設定済み | 4 | H01・H04・H13・H15 | ― |
| 基準値は確定・目標値が［要協議］ | 2 | H02・H05 | 令和11年度の目標値（第10節No.8） |
| 基準値が調査の点検事項の取扱いにより変わる | 2 | H06・H11 | 基準値と目標値（第10節No.2・No.8） |
| 基準値が未算定 | 4 | H03・H09・H10・H14 | 認定台帳、3町共通の記録様式、調査の設問の確認 |
| データ源が未確保 | 4 | H07・H08・H12・H16 | 受入困難・BCP等の設問がないため代理指標を要する（第10節No.3） |
| 合計 | 16 | ― | ― |

# 第7節　サービス見込量と保険料の算定の枠組み

サービス見込量と保険料は、次の3段階で算定します。第1段階と第2段階は算定を終えており、第3段階は資料の受領後に算定します。

| 段階 | 算定するもの | 算定式・方法 | 用いる資料 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1段階 | 人口・高齢者人口・要介護認定者数の見込み | 社人研推計による人口に、年齢階級別の認定率を乗じる | 見える化A系列（人口）・B系列（認定） | 算定済 |
| 第2段階 | サービス見込量（1月当たり利用者数・回数） | 要介護度別の認定者数 × 要介護度別の利用率 × 受給者1人当たりの利用日数・回数 | 見える化B3・D45・D46系列 | 算定済（基本ケース） |
| 第3段階 | 給付費・地域支援事業費・第1号被保険者保険料 | 見込量 × サービス単価 － 各種負担金 ± 基金の取崩し、収納率で除する | サービス単価、介護給付費準備基金の残高、保険料収納率、所得段階別被保険者数 | 資料の受領待ち |

第2段階の基本ケースは、利用率と受給者1人当たりの利用日数・回数を令和7年度の値で固定したものです。この基本ケースを標準とする低位・標準・高位の3シナリオを別冊「将来推計 需要3シナリオの感度表」（8シート）に示しています。計画本文に載せる採用値は標準とすることを受託者案とし、低位・高位は保険料の感応度の確認に用います（第10節No.7）。

【令和11年度の見込量の幅（3シナリオ）】

単位：人／月、訪問介護のみ回／月

| 区分 | 低位 | 標準 | 高位 | 標準からの幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在宅サービスの利用者数 | 1,027 | 1,027 | 1,165 | ＋0.0％ 〜 ＋13.5％ |
| 居住系サービスの利用者数 | 131 | 145 | 153 | ▲9.9％ 〜 ＋5.4％ |
| 施設サービスの利用者数 | 293 | 339 | 357 | ▲13.5％ 〜 ＋5.4％ |
| 訪問介護の見込量 | 15,112 | 15,645 | 21,279 | ▲3.4％ 〜 ＋36.0％ |

資料：将来推計 需要3シナリオの感度表

低位・高位は、4つの前提を同時に片側へ置いた場合の上下限であり、統計的な区間ではありません。見込量を最も動かすのは受給者1人当たりの利用日数・回数です。在宅は4つの前提がいずれも上向きに働くため、低位が標準と一致します。

【施設・居住系の見込量と区域内定員の対照（令和11年度・基本ケース）】

単位：人

| 区分 | 令和7年度実績 | 令和11年度見込み | 区域内定員 | 定員に対する割合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設サービス | 336 | 339 | 462 | 73.4％ |
| 居住系サービス | 144 | 145 | 255 | 56.9％ |

資料：将来推計 第2段階（サービス見込量）、北海道保健福祉部の各名簿

施設・居住系の見込量はいずれも区域内定員の範囲内に収まります。ただし、区域内の施設には住所地特例により他の保険者の被保険者も入居しており、定員と見込量の差がそのまま空きを示すものではありません。

【調査結果とサービス見込量の関係】

実施済み4調査の結果は、上記の算定式の入力値ではありません。調査で得られた件数をそのまま需要人数や必要整備量に読み替えることはしません。調査結果は、①施策の必要性の根拠、②見込量の上振れ・下振れを検討する材料、③代表KPIの基準値の3つに用います。

# 第8節　計画の章立てと各章の記載内容

計画は6章と資料編で構成します。各章の記載内容と、その根拠となる資料を次のとおりとします。

## 第1章　計画策定の意義

| 節 | 記載する内容 | 根拠となる資料 |
| --- | --- | --- |
| 第1節 計画策定の趣旨 | 策定の背景、広域連合の運営体制 | 介護保険法、国の第10期基本指針（案） |
| 第2節 計画の位置付け | 介護保険法第117条に基づく計画、構成3町の高齢者福祉計画との関係 | 介護保険法、3町の計画 |
| 第3節 計画策定の視点 | 7つの視点（時間軸、地域軸、需要と供給の分離等） | 第9期の評価 |
| 第4節 計画期間 | 令和9〜11年度、中長期は令和17年・令和22年 | ― |
| 第5節 計画の策定体制 | 運営協議会、3町との調整、住民意見の反映 | ― |
| 第6節 計画の進行管理・推進体制 | 年次評価の手順、責任主体、期限 | 第9期の評価（年次評価がない） |
| 第7節 日常生活圏域の設定 | 6圏域の設定と圏域別の状況 | 圏域別データ［要確認］、通常の事業実施地域 |
| 第8節 関係計画等との関係 | 北海道支援計画、医療計画等との整合 | 北海道第9期支援計画 |
| 第9節 介護保険制度改正の主な内容 | 国の基本指針（案）の動向、医療計画等との整合 | 第134回・第135回介護保険部会資料 |

## 第2章　高齢者及び介護保険の状況

| 節 | 記載する内容 | 根拠となる資料 |
| --- | --- | --- |
| 第1節 高齢者の状況 | 人口、高齢化率、認定率の構造、特別会計の推移 | 見える化A・B系列、決算 |
| 第2節 保険給付や地域支援事業の実態把握と分析 | 給付水準の位置、サービス種類別の動向、利用率の低下と未利用認定者、上川中部圏域での位置 | 見える化D系列、地域差の分析 |
| 第3節 サービス提供体制の状況 | 事業所が存在しないサービス、事業所数の推移、自給率、従事者数、施設・住まいの供給量、通常の事業実施地域、施設・居住系の入退所 | 見える化K・M系列、北海道の名簿、指定事業所一覧、居所変更実態調査 |
| 第4節 高齢者の生活実態 | 健康、社会参加、生活支援ニーズ、支え手 | 健康とくらしの調査（4,729票） |
| 第5節 在宅介護の実態 | 在宅生活の継続を困難にしている要因、必要な生活支援 | 在宅生活改善調査（事業所票15件・利用者票99票） |
| 第6節 介護事業所の現状 | 介護職員数、採用・離職、資格、勤続年数 | 介護人材実態調査（事業所票27件・職員個票317人・職員票26件） |
| 第7節 各調査結果のまとめ | 4調査の結果の総括と計画への反映 | 実施済み調査 結果報告書 |
| 第8節 中長期推計からみた需要と財政 | 2040年を見据えた需要と財政 | 将来推計 第1段階 |

## 第3章　第9期計画の実施状況と評価

| 節 | 記載する内容 | 根拠となる資料 |
| --- | --- | --- |
| 第1節 第9期計画の基本目標 | 代表KPI4項目の3軸評価 | 第9期計画、見える化、健康とくらしの調査 |
| 第2節 地域支援事業の実績 | 地域支援事業の実施状況と事業量 | 施策・事業実績［要確認］ |
| 第3節 介護保険事業の実績 | 給付実績と計画値との乖離 | 見える化、決算 |
| 第4節 保険者機能強化推進交付金等による外部評価 | 総合得点、指標群別・目標別の得点、0点項目 | 交付金の評価調書［要確認］、見える化W系列 |
| 第5節 第9期計画の評価と第10期への課題 | 引き継ぐ主要課題、長期でみた到達点、改善事項 | 妥当性検証報告書（主要所見20件） |

## 第4章　計画の基本理念及び基本目標

| 節 | 記載する内容 | 根拠となる資料 |
| --- | --- | --- |
| 第1節 計画の基本理念 | 基本理念 | ― |
| 第2節 計画の基本目標 | 5つの基本目標と目指す成果 | 第9期の評価、4調査 |
| 第3節 施策の体系と成果指標 | 代表KPI16項目の定義とデータ源 | 資料1（KPI定義書） |

## 第5章　施策の展開

| 節 | 記載する内容 | 根拠となる資料 |
| --- | --- | --- |
| 基本目標1〜5 | 各基本目標について、（1）現状と課題／（2）関連データ／（3）施策の方向性／（4）主な事業／（5）達成目標の5層で記述 | 第2章・第3章の分析、4調査、交付金の評価 |

## 第6章　介護保険事業等の見込み

| 節 | 記載する内容 | 根拠となる資料 |
| --- | --- | --- |
| 第1節 要介護認定者数の見込み | 令和9〜11年度の認定者数 | 将来推計 第1段階 |
| 第2節 介護給付等サービスの見込量 | 居宅・地域密着型・施設別の見込量 | 将来推計 第2段階 |
| 第3節 介護保険サービス事業費の見込み | 給付費、地域支援事業費、総給付費等 | 将来推計 第3段階［要確認］ |
| 第4節 介護保険サービス等における施設の見込み | 24時間対応サービスの確保方策、施設・居住系の整備見込み、在宅医療・高齢者救急との整合 | 北海道の名簿、居所変更実態調査、指定事業所一覧 |
| 第5節 介護施設整備に係る基本方針 | 整備の方針 | 供給量と見込量の対照 |
| 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 管内比較、自然体推計、算定表、所得段階別保険料 | 将来推計 第3段階［要確認］、政令改正［要確認］ |
| 第7節 低所得者支援 | 公費軽減、境界層措置等 | 政令改正［要確認］ |

## 資料編

| 節 | 記載する内容 | 根拠となる資料 |
| --- | --- | --- |
| 資料1〜7 | 代表KPI16項目の定義、構成3町との役割分担・共通指標、年次評価スコアカード、施策の採否・見直し基準、主な参照資料、基本指針の新別表への対応、図表番号一覧 | 各分析資料 |

「［要確認］」は、資料の受領又は発注者のご決定がないと記載を確定できないものです（第10節）。

# 第9節　第9期計画からの主な変更点

| 区分 | 第9期 | 第10期（骨子案） | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成果指標 | 代表KPI4項目 | 代表KPI16項目（うち補完4項目） | 5つの基本目標を評価するには4項目では足りない |
| 指標の定義 | 定義とデータ源が固定されていない | 資料1（KPI定義書）で分子・分母・データ源・更新頻度を固定 | 第9期の代表KPI④で国の目標値と別の統計を比較していた |
| 施策の記述 | 活動量と成果が混在 | 5層構成でインプット・アウトプット・アウトカムを分離 | 交付金の活動指標群が全国の23.2％にとどまった |
| 地域の単位 | 圏域平均 | 3町・6圏域、年齢、世帯、交通条件で分解 | 町により選択できるサービスの幅が異なる |
| 需要と供給 | 利用実績のみ | 待機、受入不可、欠員、町外利用、事業所の不存在を需要と分離 | 24時間対応3サービスは需要がないのではなく事業所がない |
| 住まいの扱い | 介護保険の指定を受けるものが中心 | 指定を受けない住まい12施設を含めて供給量を把握 | 住宅型有料老人ホーム等の入居者も在宅サービスを利用する |
| 年次評価 | 手順がない | 毎年度のKPI算定・委員会報告・3町共有の手順を明記 | 計画期間中の軌道修正ができない |
| 調査結果の扱い | ― | 調査結果は施策の根拠・感度検討・KPIの基準値に用い、見込量の算定式には直接入力しない | 調査の母集団と見込量の母集団が異なる |

# 第10節　決定・確認を要する事項

本骨子案の段階でご決定・ご確認をお願いする事項は次のとおりです。計画素案には確認事項の注記を置かず、確定した記述のみを載せるため、本節と別冊の管理表で一元管理します。

| No. | 事項 | 決まらないと確定しないもの | 確認先 | 時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第9期の施策・事業実績（事業量、対象実人数、予算・決算） | 第3章第2節・第3節・第5節。第9期のプロセス評価が空白のままとなる | 発注者 | 最優先 |
| 2 | 実施済み調査の点検事項35件の取扱い（うち重大6件） | 代表KPI H06・H11・H13・H14の基準値。介護職員の総数、小規模多機能の見込量、地区別分析の可否 | 発注者 | 最優先 |
| 3 | 代表KPI H07・H08・H12・H16の代理指標 | 事業所実態調査は回答を受領済みですが、受入困難・縮小意向・BCP等の設問がないためH12・H16を算定できません。在宅介護実態調査（H07・H08）は実施されていません。代理指標へ振り替えるか、指標を落とすかの判断を要します | 発注者 | 骨子案の確定前 |
| 4 | 日常生活圏域の設定と圏域別データ | 第1章第7節、第2章の圏域別分析 | 発注者・3町 | 令和8年9月 |
| 5 | サービス単価・介護給付費準備基金の残高・保険料収納率・所得段階別被保険者数 | 第6章第3節・第6節・第7節。将来推計 第3段階 | 発注者 | 令和8年10月 |
| 6 | 介護職員数・採用者数・離職者数・待機者数の重複 | 第2章第6節の数値。範囲でなく単一値で記述できるか | 発注者・事業所 | 令和8年9月 |
| 7 | 利用率と1人当たり利用日数・回数の置き方（採用値のシナリオ） | 第6章第2節の見込量。受託者案は標準（基本ケース）。別冊の感度表07シートのとおり | 発注者 | 令和8年10月 |
| 8 | 代表KPIの令和11年度目標値 | 第4章第3節・第5章の達成目標。［要協議］51箇所 | 発注者 | 令和8年11月 |
| 9 | 24時間対応サービスの確保方策 | 第6章第2節・第4節。整備するか既存サービスの連携で代替するか | 発注者 | 令和8年11月 |
| 10 | 構成3町の高齢者福祉計画への共通指標の掲載 | 資料2、3町との役割分担 | 発注者・3町 | 令和8年10月 |
| 11 | 介護保険事業計画策定委員会の日程とパブリックコメントの期間 | 仕様書4（8）（9）の作業。委員会資料原案、パブコメ資料 | 発注者 | 令和8年8月 |
| 12 | 成果品の仕様（章別のページ配分、図表の掲載点数、概要版の頁数） | 計画書（印刷200部）、概要版 | 発注者 | 令和8年10月 |

上記のほか、計画素案には［要協議］51箇所、［要確認］14箇所を残しています。全件の一覧は別冊「計画素案の別管理表」及び「業務工程管理表」（確認事項一覧42件、資料提供依頼一覧23件）に収録しています。

# 第11節　策定スケジュール

| 時期 | 作業 | 成果物 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 令和8年8月 | 業務着手、キックオフ会議、第9期計画の評価・検証開始、各種資料整理 | キックオフ会議資料、貸与資料の受領一覧、第9期計画の評価・検証 | 実施中 |
| 令和8年9月 | 実施済み調査の集計・分析、介護給付実績の分析、人口推計の基礎の整理 | 4調査の集計・クロス集計表、介護給付実績分析資料、人口推計の基礎 | 実施中 |
| 令和8年10月 | 地域課題整理、将来推計、骨子案作成、構成町との協議 | 地域課題整理資料、将来推計結果、骨子案 | 実施中（本書） |
| 令和8年11月 | 構成町意見反映、骨子の整理 | 3町意見の整理表、意見反映後の骨子 | 未着手 |
| 令和8年12月 | 計画素案作成、見込量及び保険料の推計 | 計画素案（確定版）、サービス見込量推計表、保険料算定表 | 未着手 |
| 令和9年1月 | パブリックコメント支援、意見整理、計画案修正 | パブリックコメント用素案、意見の分類整理表 | 未着手 |
| 令和9年2月 | 計画最終案作成、運営協議会等への資料原案作成支援 | 計画最終案、運営協議会資料原案 | 未着手 |
| 令和9年3月 | 計画書・概要版完成、成果品納品 | 計画書（印刷200部）、電子データ、分析資料 | 未着手 |

時期・作業は仕様書5の業務スケジュールによります。令和8年11月以降は、構成3町との協議及び介護保険事業計画策定委員会の日程が確定した後に着手します（第10節No.11）。