## 00_校正の結果
キックオフ会議資料（更新版・令和8年8月6日現在）の校正結果
発注者ご作成のキックオフ会議資料について、誤字脱字、前版（令和8年7月27日現在）からの修正に伴う不整合、表記の統一を確認いたしました。前版との差分を機械的に抽出したうえで、資料内の記載どうしの整合と、受託者側の作業状況との整合を確認しています。
【1 区分別の件数】
区分 | 内容 | 件数 | 対応の要否
A | 誤字・脱字 | 4件 | 修正を要します
B | 事業所調査の修正漏れ | 9件 | 修正を要します
C | 調査の状況が古い | 3件 | 修正を要します
D | 記載の不足・不整合 | 4件 | 修正が望ましい記載です
E | 表記の統一 | 5件 | 誤りではありませんが統一が望ましい記載です
F | ご確認事項 | 5件 | 意図的な変更かどうかのご確認をお願いいたします
| 合計 | 30件
【2 とくにご確認いただきたい3点】
No. | 内容
1 | 事業所実態調査の状態が、資料内で食い違っています。4. の表の段階3は「設計案作成済・実施前」、11. の表は「受領済み」となっています（A・B区分）。いずれが正しいかにより、受託者が作成したヒアリングシート項目1、トークスクリプトの0:12–0:22、ファシリテーションの分岐01シートの組立てが変わります。
2 | ニーズ調査（実施済み4調査）の状況が、受託者側の作業と食い違っています（C区分）。令和8年8月4日に102ファイルを受領し、4調査すべての集計・分析を完了しております。11. の表の「分析待ち」「データ受領」及び会議後2週間の重点行動の1行目は、既に完了している作業を指しています。
3 | 自然体推計の検算結果（公表値6時点と差額0円）の説明が8. の本文から削除された一方、5. の直前の表と11. の表には「差額0円」の記載が残っています（F-30）。根拠が本文から失われた状態です。
注1）箇所の表記は、資料の節番号と表の見出しによっています。注2）本表は受託者の確認結果であり、修正の要否は発注者のご判断によります。注3）前版との差分の抽出は機械的に行っておりますが、図・書式・頁番号の確認は行っておりません。

## 01_修正の一覧
修正の一覧（30件）
区分ごとに、箇所・現在の記載・修正案・理由を示します。A・B・Cは修正を要するもの、Dは修正が望ましいもの、Eは表記の統一、Fはご確認事項です。
区分 | No. | 箇所 | 現在の記載 | 修正案 | 理由
A | 1 | 1. はじめに（本文1行目） | 大切地区広域連合 | 大雪地区広域連合 | 「大雪」の誤りです。前版から残っています。
A | 2 | 1. はじめに（本文1行目） | 大雪広域連合様と弊社において | 大雪地区広域連合様と弊社において | 正式名称は「大雪地区広域連合」です。同じ文の冒頭及び表1・表2は「大雪地区広域連合」と記載されています。
A | 3 | 10. 工程表（案） 9月の行 | 居宅変更実態調査 | 居所変更実態調査 | 調査の名称は「居所変更実態調査」です。受託者が受領した調査票及び集計資料の名称と一致させます。
A | 4 | 10. 工程表（案） 10月の行「主な成果・判断」 | 推計（案、骨子・KPI目標、町別論点整理 | 推計（案）、骨子・KPI目標、町別論点整理 | 開き括弧に対応する閉じ括弧がありません。
B | 5 | 4. 本計画策定で進める主な業務 表 段階3「現在の状況」 | ニーズ調査実施済／事業所実態調査は設計案作成済・実施前 | ニーズ調査・事業所実態調査とも実施済 | 同じ資料の11. の表では事業所実態調査を「受領済み」としており、記載が食い違っています。
B | 6 | 5. の直前の表 「基盤整備」の行 | 稼働・待機・受入不可は事業所調査で補完 | 稼働・待機・受入不可は事業所調査により補完 | 実施済みであれば「補完する予定」の含意を持つ表現を改めます。
B | 7 | 5. の直前の表 「介護人材」の行 | 欠員・採用・定着・縮小意向等は事業所調査で把握予定 | 欠員・採用・定着・縮小意向等は事業所調査で把握 | 「予定」が残っています。
B | 8 | 6. 調査結果・事業所実態調査の活用方針 表 「事業所実態・介護人材調査」の行 | （現在の状況の記載がなく、分析視点のみ）欠員、採用・定着、受入困難、縮小意向、ICT、BCP等 | 実施済。欠員、採用・定着、受入困難、縮小意向、ICT、BCP等 | 列の見出しが「現在の状況／主な分析視点」であるのに対し、他の3行は状況から書き始めています。前版の「設計案作成済・実施前」を削除した際に状況の記載がなくなっています。
B | 9 | 10. 工程表（案） 8月中旬〜下旬の行「主な成果・判断」 | 集計仕様、調査開始、評価根拠 | 集計仕様、評価根拠 | 重点作業から「事業所調査確定・実施」を削除された一方、成果に「調査開始」が残っています。
B | 10 | 11. 成果物・準備資料・レビュー方法 表 「事業所実態調査」の行「次の対応」 | 対象・日程・公表範囲を確定し、供給・人材・経営・ICT・BCPを集計 | 公表範囲を確定し、供給・人材・経営・ICT・BCPを集計 | 実施済みであれば対象と日程は確定しています。
B | 11 | 11. 優先して受領する資料 表 「事業所調査」の行 | 対象事業所一覧、送付・回収方法、照会先、実施・督促日程（最優先） | 回答データ又は集計表、対象事業所一覧、コード表、公表単位（最優先） | 実施前に必要な資料が残っています。実施済みであれば、必要なのは回答データとその識別情報です。
B | 12 | 12. キックオフ会議での確認事項 表 「① 調査の実施」の行 | 事業所実態調査票、対象、調査期間、督促、回収・公表単位 | 事業所実態調査の回答データの受渡し方法、集計単位、公表単位 | 実施前の確認事項が残っています。確認項目の名称も「① 調査の実施」から「① 調査データの受渡し」等に改めることが考えられます。
B | 13 | 6. 調査結果・事業所実態調査の活用方針（本文） | 実施済みニーズ調査は町別・年齢階級別等の集計へ進めます。 | （事業所実態調査についての1文を追加） | 節の見出しに「事業所実態調査」とありますが、本文で事業所実態調査に触れていません。前版にあった事業所実態調査の記述を削除された際に、実施済みとしての記述に置き換えられていません。
C | 14 | 11. 成果物・準備資料・レビュー方法 表 「ニーズ調査」の行 | 現在の状況：実施済・分析待ち／次の対応：データ受領、町別・属性別集計、KPI基準値への接続 | 現在の状況：実施済・集計分析済／次の対応：KPI基準値への接続、計画本文への反映 | 令和8年8月4日に第10期分102ファイルを受領し、4調査すべての集計・クロス集計・分析を完了しております（別冊「実施済み調査 結果報告書」）。
C | 15 | 6. 調査結果・事業所実態調査の活用方針（本文） | 実施済みニーズ調査は町別・年齢階級別等の集計へ進めます。 | 実施済みニーズ調査は集計・分析を完了しました。 | 同上。なお町別・生活圏域別の集計は、利用者票の所在地区の記入形式が統一されていないため実施できておりません（同報告書 第8章第3節）。
C | 16 | 会議後2週間の重点行動 1行目 | ニーズ調査の提供データ・集計単位を確認し、町別・属性別集計を開始します。 | （削除、又は「集計結果を計画本文へ反映します」に改める） | 同上。既に完了している作業が重点行動に残っています。
D | 17 | 2. 業務概要の直前の表 「現在地」 | 計画骨子案、KPI定義書、3町役割分担表、見える化整合まで作業済み | 計画骨子案、計画素案、KPI定義書、3町役割分担表、見える化整合まで作業済み | 計画素案が抜けています。4. の表の段階5と11. の表では「計画素案 作成済」としています。
D | 18 | 4. 本計画策定で進める主な業務 表 段階5「次の成果」 | 委員会意見、実績及び調査結果を反映した計画第9稿 | 委員会意見、実績及び調査結果を反映した計画素案の次稿 | 他の箇所から稿番号（第8稿・第3稿・第2稿）を削除された一方、ここだけ「第9稿」が残っています。
D | 19 | 4. 本計画策定で進める主な業務 表 段階7「現在の状況」 | 第1回委員会資料・工程を準備中 | 第1回委員会資料・工程を準備済 | 前版は「準備済」でした。11. の表では第1回委員会資料を作成済みとして扱っており、「準備中」は後退した記載となります。
D | 20 | 11. 成果物・準備資料・レビュー方法 表 「工程・会議資料」の行「現在の状況」 | 第1回委員会資料・キックオフ | 第1回委員会資料・キックオフ資料 作成済 | 名詞で終わっており、状況が書かれていません。前版は「第1回委員会資料・キックオフ第3稿作成」でした。
E | 21 | 10. 工程表（案） 9月の行 | ＪＡＧＥＳ調査 | JAGES調査 | 全角のローマ字です。資料内の他のローマ字（KPI・ICT・BCP・PDF）はすべて半角です。
E | 22 | 12. の直後の表 「主な担当窓口」 | 広域連合：【要確認】 各町：【要確認】 | 広域連合：【要確認】 各町：【要確認】 | 全角スペースが2つ入っています。前版は1つでした。
E | 23 | 1. はじめに（本文1行目） | スケジュール・レビュー方法等を（令和8年8月6日現在）共有し | スケジュール・レビュー方法等について、令和8年8月6日現在の状況を共有し | 括弧の挿入位置により、「（令和8年8月6日現在）共有し」と読めてしまいます。
E | 24 | 4. 本計画策定で進める主な業務（本文） | 計画素案、及びKPI定義書まで作業を行い | 計画素案及びKPI定義書まで作業を行い | 「及び」の前の読点は不要です。同じ文の「調査分析及び需給シナリオ」は読点がありません。
E | 25 | 目次 | 頁番号が全角（１〜７） | 頁番号を半角（1〜7）に統一 | 本文の節番号（1.〜13.）は半角です。資料内の他の数値もすべて半角です。
F | 26 | 3. 本業務の位置付け 表 東神楽町・美瑛町の「主な担当範囲」 | 同上 | （前版のとおり「町の実情に応じた高齢者福祉施策」とするか、「同上」のままとするか） | 「同上」は直上の東川町の記載（一般高齢者施策、健康・介護予防、生活支援、地域共生、権利擁護等）を指すことになります。3町の担当範囲が同一という趣旨であればこのままで差し支えありませんが、前版は3町とも別の記載でした。
F | 27 | 12. の直後の表 「主な担当窓口」 | 広域連合：【要確認】 各町：【要確認】 | （受託者の窓口を記載するか） | 前版にあった「受託者：【要確認】」が削除されています。意図的でなければ復活をご検討ください。
F | 28 | 表紙 | （削除されている） | 会議日時・出席者：別途確定 ／ 委員会準備・次工程確認用 | 前版にあった行が削除されています。会議の日時が未確定であることを示す記載でしたので、日程が確定していなければ残すことが考えられます。
F | 29 | 表紙・1. はじめに | 令和8年8月6日現在 | （ファイル名の日付と揃えるか） | ファイル名は「2026.8.5」となっています。資料の日付は令和8年8月6日です。
F | 30 | 8. サービス見込量・保険料の検討手順（本文） | 自然体を比較基準として令和8年実績で再基準化します。 | （自然体推計の検算結果を残すかどうか） | 前版にあった「自然体推計確認シートは参照式を修正し、見える化システムの公表値6時点と差額0円で整合を確認しました」が削除されています。一方、5. の直前の表と11. の表には「差額0円」の記載が残っており、根拠となる説明が本文から失われています。
注1）「現在の記載」は資料の記載をそのまま引用しています。注2）修正案は受託者の案です。注3）A（誤字・脱字）4件は、いずれも明確な誤りです。注4）B（事業所調査の修正漏れ）9件は、11. の表のみを「受領済み」に改められた結果、他の6箇所が実施前の記載のまま残っているものです。

## 02_前版からの変更点
前版（令和8年7月27日現在）からの変更点
前版と更新版を機械的に照合した結果です。変更された箇所と、変更に伴って生じた不整合の対応を示します。
No. | 箇所 | 前版 | 更新版 | 校正結果との対応
1 | 表紙 | 令和8年7月27日現在／会議日時・出席者：別途確定 ／ 委員会準備・次工程確認用 | 令和8年8月6日現在（下段の行は削除） | F-28・F-29
2 | 1. はじめに | …等を共有し、令和8年7月27日現在における弊社の作業進捗をお知らせすることを目的として…／実施済みニーズ調査と今後実施する事業所実態調査… | …等を（令和8年8月6日現在）共有し、追加で弊社が実施する項目等を確認・整理することを目的として…／実施済み調査分析… | A-1・A-2・E-23
3 | 2. 業務概要 | …整理します。ニーズ調査は実施済みですが、事業所実態調査は設計（案）が完成し、未実施であるため、調査の確定・実施と既存調査・行政データ分析を併行して行います。 | …整理します。（2文目を削除） | ―
4 | 4. 本計画策定で進める主な業務（本文） | 計画素案第8稿、第1回委員会資料及びKPI定義書まで作業を完遂しており | 計画素案、及びKPI定義書まで作業を行い | E-24
5 | 6. 調査結果・事業所実態調査の活用方針（本文） | …集計へ進めます。事業所実態調査は、国準拠項目に欠員、採用・定着…を追加した設計案を基に、調査票・対象事業所・回収方法を確定します。 | …集計へ進めます。（2文目を削除） | B-13・C-15
6 | 8. サービス見込量・保険料の検討手順（本文） | 自然体推計確認シートは参照式を修正し、見える化システムの公表値6時点と差額0円で整合を確認しました。ただし最新実績との差があるため、自然体を比較基準として… | 自然体を比較基準として…（1文目を削除） | F-30
7 | 11. 成果物・準備資料・レビュー方法（本文） | 計画素案第8稿、第1回委員会資料第3稿、KPI定義書第3稿、3町役割分担表第2稿… | 計画素案、第1回委員会資料、KPI定義書、3町役割分担表… | D-18（稿番号の削除漏れ）
8 | 会議後2週間の重点行動 | ・事業所実態調査票、対象事業所一覧、実施・回収日程及び集計仕様を確定します。（の行あり） | （当該行を削除） | ―
9 | 2. の直前の表「現在地」 | 計画素案第8稿、第1回委員会資料、KPI定義書第3稿、3町役割分担表第2稿、見える化整合、事業所実態調査設計（案）まで作成済み | 計画骨子案、KPI定義書、3町役割分担表、見える化整合まで作業済み | D-17（計画素案の脱落）
10 | 3. の表 東神楽町・美瑛町の「主な担当範囲」 | 町の実情に応じた高齢者福祉施策 | 同上 | F-26
11 | 4. の表 段階5 | 計画素案第8稿、5基本目標、KPI定義書第3稿作成済 | 計画素案、5基本目標、KPI定義書作成済 | D-18
12 | 4. の表 段階7 | 第1回委員会資料・工程を準備済 | 第1回委員会資料・工程を準備中 | D-19
13 | 6. の表 「事業所実態・介護人材調査」 | 設計案作成済・実施前。欠員、採用・定着… | 欠員、採用・定着…（状況の記載を削除） | B-8
14 | 7. の表 「介護人材」 | 事業所実態調査設計案 | 事業所実態調査 | ―
15 | 10. 工程表（案） 8月上旬 | 工程開始、キックオフ第4稿、計画素案第8稿、第1回委員会資料、KPI定義書 | 工程開始、キックオフ、計画素案、第1回委員会資料、KPI定義書 | ―
16 | 10. 工程表（案） 8月中旬〜下旬 | ニーズ調査データ確認、事業所調査確定・実施、第9期実績受領 | アンケート調査データ確認、第9期実績受領 | B-9（成果欄の「調査開始」が残存）
17 | 10. 工程表（案） 9月 | …の回収・集計・分析、実績評価、見える化・3町比較 | …の集計・分析、実績評価、見える化・3町比較 | ―
18 | 11. の表 「計画素案」 | 第8稿作成済 | 作成済 | ―
19 | 11. の表 「第9期評価・KPI」 | 管理表・KPI定義書第3稿作成済 | 管理表・KPI定義書作成済 | ―
20 | 11. の表 「事業所実態調査」 | 調査票・集計仕様案作成済／未実施／標準項目＋供給・人材・経営・ICT・BCP等を設計 | 受領済み／標準項目＋供給・人材・経営・ICT・BCP等を確認 | B-5・B-10（他の箇所が未修正）
21 | 11. の表 「工程・会議資料」 | 第1回委員会資料・キックオフ第3稿作成 | 第1回委員会資料・キックオフ | D-20
22 | 12. の直後の表 「主な担当窓口」 | 広域連合：【要確認】 各町：【要確認】 受託者：【要確認】 | 広域連合：【要確認】 各町：【要確認】 | E-22・F-27
注1）本表は前版と更新版の本文・表を機械的に照合した結果です。図・書式・頁番号の変更は含みません。注2）「校正結果との対応」欄が「―」の変更は、不整合を生じていないものです。注3）5. の表（評価軸）、7. の表（手順）、9. の表（会議体）、11. の優先して受領する資料の表、12. の確認事項の表、13. の表は変更されていません。このうち11. と12. は事業所調査の実施前を前提とした記載であり、B-11・B-12として修正案を示しています。