## 00_ファシリテーションの方針
ファシリテーションの方針
本表は、トークスクリプト（60分）と対で用いる進行者の手元資料です。想定される回答ごとに、その場での応答、記録すること、決まらなかった場合の着地点を整理しています。
【1 この会議で守る3つの原則】
No. | 原則 | 理由 | 具体的な運び方 | 反する例
1 | 決めることと報告することを混ぜない | 受託者の作業が工程を先行しているため、報告に時間を使うと決定に時間が残らない。60分では成果物の網羅的な説明はできない。 | 冒頭で「本日は6件の決定に絞る」と合意をとる。報告は0:05–0:12の7分に限り、それ以外の時間は決定のためだけに使う。 | 成果物を順に説明し、質疑で時間を使い切る
2 | その場で決まらないものは「決める期限」を決める | 決定が先送りされると、後続の工程が同じ日数だけ遅れる。期限だけでも決まれば工程を引き直せる。 | 「本日は保留」で終わらせず、必ず「いつまでにご回答いただけますか」まで詰める。受託者側の仮置きを提示し、「この前提で進めてよいか」に問いを変える。 | 「持ち帰ります」で次の議題へ移る
3 | 受託者の案を先に出す | 白紙で問うと検討に時間がかかる。案があれば「これでよい／ここを変える」の判断で済む。 | 各決定で先に受託者案を1文で述べ、そのうえで「いかがでしょうか」と問う。案の根拠は聞かれたときだけ述べる。 | 「どうされますか」と白紙で問う
【2 時間が押した場合の切り方（優先順位）】
優先 | 決定 | 落とせない理由 | 落とした場合の影響 | 代替手段
1 | 決定② 委員会日程・パブリックコメント期間 | 仕様書４（8）（9）がまったく着手できない。現在この2つのみ未着手である。 | 令和9年1月のパブリックコメントに間に合わない可能性がある。 | 日程が出なければ「いつ決まるか」だけでも記録する
2 | 決定④ 第9期実績の提供時期 | 仕様書４（2）の完成を止めている唯一最優先の資料である。 | 第9期のプロセス評価が空白のままとなる。 | 既存資料の写しでよい旨と、代替できない3件を示す
3 | 決定① 代表KPI4項目の代理指標 | 代表KPI H07・H08・H12・H16の基準値が算定できない。追加照会を行う場合は令和8年9月中の回収が必要。 | 代表KPIが16項目から12項目に減る可能性がある。 | 代理指標を仮に置いて骨子案を進め、後日ご確認いただく
4 | 決定③ 推計の前提 | 見込量・給付費・保険料が順に確定しない。 | 令和8年12月の素案確定に間に合わない。 | 標準（基本ケース）を仮置きして進め、10月に確認する
5 | 確認⑤ 個人情報・公開範囲・レビュー | 受託者案で進められる。 | 影響は小さい。 | 受託者案で進めることをお伝えし、書面で確認する
注1）優先順位は「決まらないと止まる業務の大きさ」による。決定②と決定④は、受託者側の仮置きでは代替できない。注2）決定③は受託者側で仮置きできるため、時間が足りない場合は最初に落とす候補となる。ただし落とした場合は令和8年10月までの確認が必須となる。注3）会議の残り10分を切った時点で、未処理の決定は「期限だけ決める」に切り替える。

## 01_決定①KPI4項目の代理指標
決定① 代表KPI4項目の代理指標（ヒアリングシート 項目1）
令和8年8月6日のご連絡により、事業所実態調査は実施済みで、現時点で提出されている調査結果はすべて受領している。受領した事業所票27件の項目は介護職員数、常勤・非常勤、外国人、派遣、採用・離職であり、欠員、受入困難、休廃止・縮小意向、ICT、生産性、BCPは含まれない。このため代表KPIのH07・H08・H12・H16は基準値を算定できない。
【前提の確認（冒頭で必ず行う）】
No. | 確認すること | 確認できた場合 | 確認できない場合 | 備考
1 | 受領した調査結果がすべてであること | 本シートの分岐へ進む。「受領した事業所票27件で確定」として記録する。 | 未受領の回答がある場合は、受領後に集計をやり直すことになる。受領の時期と件数を確認し、本決定を保留とする。 | 令和8年8月6日のご連絡は「現時点で提出いただいている調査結果のすべて」である。「現時点で」の含意（今後の追加提出の有無）を確認する
2 | 受領した事業所票の項目に、欠員・受入困難・縮小意向・ICT・BCPが含まれていないこと | 本シートの分岐へ進む。 | 別の調査票が存在する可能性がある。調査票の版と設問一覧をご提供いただく。 | 受託者が受領した102ファイルには、在宅生活改善調査・居所変更実態調査・介護人材実態調査の3調査しか含まれていない（受領点検 01シート）
【分岐】
分岐 | 想定される回答 | その場での応答 | 記録・確認すること | 後続への影響
A | 代理指標へ振り替える（受託者の案） | 「ありがとうございます。H12の必要サービス未充足率は、居所変更実態調査の『供給不足を理由とする住替え』に置き換えます。H16の災害・感染症時のサービス継続率は、BCPの策定率という体制の指標に組み替えます。H07・H08につきましては代替できる指標が見当たりませんので、改めてご相談させてください。」 | ①H12の代理指標 ②H16の代理指標 ③H07・H08の扱い ④代理指標のデータ源と更新頻度 | 骨子案 第6節、素案 第4章第3節、資料1のKPI定義を修正する。代理指標は定義が変わるため、第9期との比較はできない旨を注記する
B | 4項目を代表KPIから落とす | 「承知いたしました。代表KPIは16項目から12項目となります。1点だけご留意いただきたいことがございます。H16を落としますと、基本目標5のレジリエンスに対応する成果指標がなくなります。H07・H08を落としますと、基本目標2の家族支援に対応する成果指標がなくなります。基本目標に成果指標が対応しない状態となってよいか、ご確認をお願いいたします。」 | ①落とす項目 ②基本目標との対応の欠落を許容するか ③代わりに立てる指標の有無 | 代表KPIが12項目になる。基本目標2と基本目標5の達成目標（第5章（5））が空欄となる
C | 事業所へ追加で照会する | 「承知いたしました。設問を絞れば追加のご照会は可能と存じます。H12であれば『過去1年間に受け入れられなかった申込みの有無と件数』、H16であれば『BCPを策定しているか』の2問で足ります。12月の素案確定に間に合わせるには、令和8年9月中の回収が必要でございます。ご照会は広域連合様のお名前で行っていただけますでしょうか。」 | ①照会する設問 ②照会の主体と経路 ③回収の期限（9月中） ④督促の要否 | 9月中に回収できればH12・H16の基準値を算定できる。H07・H08は在宅介護実態調査によるため、追加照会では解決しない
D | 在宅介護実態調査を別途実施する | 「承知いたしました。在宅介護実態調査は仕様書４（3）が定める対象4調査に含まれておりませんので、業務範囲に含めるかどうかを別途ご協議いただく必要がございます。また、実施される場合は令和8年10月までの回収が必要でございます。H07・H08のみのためにこの規模の調査を行うかどうかは、費用と工程を踏まえてご判断ください。」 | ①業務範囲に含むか ②実施時期 ③調査票の設計の主体 | 工程に調査の実施が加わる。10月の再基準化と並行することになる
E | 「設計案の項目が入っていないのはなぜか」と問われる | 「受託者が受領いたしましたのは、在宅生活改善調査、居所変更実態調査、介護人材実態調査の3調査、102ファイルでございます。このうち事業所を対象としたものは介護人材実態調査の事業所票27件で、項目は介護職員数、常勤・非常勤、外国人、派遣、採用・離職でした。設計案の項目を含む別の調査票が存在するようでしたら、そちらをご提供いただけますでしょうか。」 | ①別の調査票の有無 ②ある場合の提供時期 | 別の調査票が存在する場合は、集計をやり直す。存在しない場合は分岐A〜Dのいずれかへ進む
F | 未定・持ち帰る | 「承知いたしました。恐れ入りますが、追加のご照会をされる場合は令和8年9月中の回収が必要となりますので、8月中にご回答をいただけますでしょうか。それまでは、代理指標を仮に置いて骨子案を進めてまいります。」 | ①回答の期限（8月中） ②それまでの仮置き（代理指標） | 仮置きのまま進むため直ちに止まらない
注1）本件は、キックオフ会議資料の設計案が挙げていた項目と、実際に受領した回答の項目が一致しないことによる。資料の記載を否定する言い方は避け、「受領した回答には含まれておりませんでした」と事実のみを述べる。注2）分岐Cは、2問の追加照会で2項目が解決するため費用対効果が高い。受託者としては分岐AとCの併用を勧める。注3）分岐Bを選ばれた場合は、基本目標2と基本目標5に成果指標が対応しなくなる点を必ずお伝えする。注4）H07・H08は在宅介護実態調査によるものであり、事業所への追加照会では解決しない。

## 02_決定②委員会日程
決定② 委員会日程とパブリックコメント期間（ヒアリングシート 項目2）
仕様書４（8）会議への技術的支援と４（9）パブリックコメント支援は、日程が決まらないとまったく着手できない。現在、この2つのみが未着手である。
分岐 | 想定される回答 | その場での応答 | 記録・確認すること | 後続への影響
A | 日程が確定している | 「ありがとうございます。資料の提出期限を開催日の2週間前とさせていただいてよろしいでしょうか。第1回で骨子案と代表KPI、第2回でサービス見込量と保険料をお諮りする案を考えております。審議の順序についてご意向がございましたらお聞かせください。」 | ①開催日 ②審議事項 ③資料の提出期限 ④委員への事前送付の要否 | 仕様書４（8）に着手できる。委員会資料の原案作成に入る
B | 日程は未定だが、時期の見通しはある | 「承知いたしました。仮に令和8年11月と令和9年2月の2回として工程を組ませていただき、日程が確定した時点で引き直します。資料の提出期限だけ、開催日の2週間前という形で置かせていただいてよろしいでしょうか。」 | ①想定される時期 ②確定する時期 ③提出期限の考え方 | 仮の工程で準備を進められる。確定が遅れるほど資料作成の期間が圧縮される
C | 運営協議会が委員会を兼ねるかどうかが未整理 | 「承知いたしました。介護保険法第117条に基づく計画の審議は、運営協議会で行われる保険者と、別途策定委員会を設置される保険者がございます。いずれの場合も受託者の資料作成は同じでございますので、会議体の名称と開催回数だけご確認いただければ十分です。」 | ①会議体の名称 ②年間の開催回数 ③計画の審議を行う回 | 会議体が決まらないと資料の宛先と体裁が定まらない
D | パブリックコメントの期間が未定 | 「承知いたしました。令和9年1月に1か月程度と見込んでおります。この期間は最終案の作成期間を規定いたしますので、遅くとも11月にはご確定いただけますと、3月26日の納品期限に確実に間に合わせることができます。」 | ①実施時期 ②期間の長さ ③公表の方法 ④意見の受付方法 | パブリックコメント用素案の作成時期が定まらない
E | 3町との調整が前提で、広域連合だけでは決められない | 「承知いたしました。3町のご担当課と工程を突き合わせる必要がございます。3町の第10期高齢者福祉計画の策定工程とご担当窓口をご教示いただけますでしょうか。受託者から直接ご照会してよろしいか、広域連合様を経由すべきかもご指示ください。」 | ①3町の担当課と窓口 ②照会の経路 ③3町の計画の工程 | 3町調整（仕様書４（7））と資料2（役割分担）が確定しない
注1）日程が出ない場合でも、「資料の提出期限は開催日の2週間前」という運用だけは合意しておく。これがあれば日程確定後に自動的に工程が引ける。注2）委員会の開催回数が1回のみとなる場合は、骨子案・見込量・保険料を1回で諮ることになるため、資料の分量と審議時間の配分を別途ご相談する必要がある。

## 03_決定③推計の前提
決定③ 推計の前提と採用シナリオ（ヒアリングシート 項目6）
人口の基礎、認定率、利用率、1人当たりの利用日数・回数の4点と、低位・標準・高位の3シナリオの使い方を決める。決まらないと見込量・給付費・保険料が順に確定しない。
分岐 | 想定される回答・質問 | その場での応答 | 記録・確認すること | 後続への影響
A | 受託者案でよい（4点とも） | 「ありがとうございます。標準を採用値として素案を確定させ、低位・高位は保険料の感応度の確認と委員会資料に用いる形で進めてまいります。」 | ①4点それぞれの選択 ②3シナリオを本文に載せるか | 第6章第1節・第2節が確定する。単価の受領後に第3段階へ進める
B | 「どれが正しいのか」と問われる | 「どれが正しいかを統計的に決めることはできません。いずれも令和7年度までの実績から導ける置き方でございます。受託者が標準をお勧めしますのは、令和7年度が11か月分の暫定値であるため、趨勢を延長すると暫定値の振れをそのまま将来へ伸ばすことになるからです。確定値が公表された時点で再計算し、その結果を委員会にお示しする形をご提案いたします。」 | ①再計算の時期についての合意 | 令和7年度の確定値が出た時点で再計算する約束が残る
C | 「保険料はいくらになるのか」と問われる | 「本日お示ししているのは月平均の利用者数・回数・日数までで、給付費と保険料はまだ算定しておりません。サービス単価、介護給付費準備基金の残高、保険料の収納率、所得段階別の被保険者数をいただいた後の算定となります。参考として、見える化システムの自然体推計では第10期の3年平均が6,238円で、第9期の基準額6,400円を162円下回っております。ただし報酬改定、制度改正、地域支援事業費、供給制約はいずれも反映しておりません。」 | ①資料の提供時期（基金残高・収納率・所得段階別被保険者数） | 第3段階に進めない状態が続く
D | 「低位・高位も本文に載せたい」 | 「承知いたしました。ただし1点だけご留意いただきたいことがございます。低位・高位は4つの前提を同時に片側に置いた場合の上下限で、統計的な区間ではございません。本文に3本並べますと、いずれかが目標値であるかのように読まれるおそれがございます。本文には標準のみを載せ、幅は注記又は資料編でお示しする形はいかがでしょうか。」 | ①3シナリオの掲載箇所（本文／注記／資料編）②委員会資料での示し方 | 本文に3本載せる場合、第6章第2節の表が3倍になる。図表の点数と頁数に影響する
E | 「施策で利用率を上げる目標を立てたい」 | 「承知いたしました。その場合は見込量に上乗せする必要がございます。現在、認定を受けていてサービスを利用しておられない方が486人、24.5％いらっしゃいます。このうち何割が利用に結びつくかを置いていただければ、見込量に反映いたします。未利用の理由の内訳を資料提供依頼No.8で照会しておりますので、受領後に併せてご相談させてください。」 | ①上乗せの有無 ②上乗せする場合の割合の置き方 | 第5章の達成目標と第6章第2節の見込量が連動する。保険料も上振れる
F | 未定・持ち帰る | 「承知いたしました。標準を仮に置いて素案を進めさせていただき、令和8年10月に改めてご確認をお願いいたします。10月を過ぎますと12月の素案確定に間に合わなくなります。」 | ①回答の期限（令和8年10月） ②それまでの仮置き（標準） | 仮置きで進むため直ちに止まらない
注1）分岐Cは最も出やすい質問である。保険料の数字を先に出すと、以降の議論が保険料に集中する。自然体推計の6,238円は「反映していないものが4つある」とセットで述べる。注2）分岐Dで本文に3本載せることになった場合、図表の点数と頁数（項目12）に影響するため、その旨をその場でお伝えする。注3）数字の詳細を追われた場合は需要3シナリオの感度表 03シートをお見せする。01シートの「レバーごとの感度」は、どの前提が効いているかを説明する際に有効である。

## 04_決定④実績と点検事項
決定④ 第9期実績の提供時期と点検事項の取扱い（ヒアリングシート 項目3・13）
資料提供依頼No.13（令和6〜8年度の施策・事業実績）は20件のうち唯一の最優先である。実施済み3調査の点検事項35件のうち重大6件は、取扱いを決めないと計画本文の数値が変わる。
分岐 | 想定される回答 | その場での応答 | 記録・確認すること | 後続への影響
A | 実績資料はすぐに提供できる | 「ありがとうございます。事務事業評価表、実施計画、予算・決算の事業別内訳、介護保険事業状況報告、決算書の写しをいただければ、こちらで整理いたしますので、お送りした様式へのご記入は不要でございます。」 | ①提供の時期（日付） ②提供の形式 ③窓口 | 仕様書４（2）が完成する。第3章第2節・第3節・第5節が書ける
B | 令和8年度分は年度途中で出せない | 「令和8年度は見込みで差し支えございません。令和6年度と7年度の2年度分だけでも、第9期のプロセス評価は成立いたします。確定値は令和9年度の年次評価で更新する形といたします。」 | ①令和6・7年度分の提供時期 ②令和8年度の扱い（見込み／後日） | 2年度分でプロセス評価は可能。第9期の総括は暫定となる
C | そもそもそのような形で整理していない | 「承知いたしました。事業ごとの実人数を把握していない場合は、その旨を『未把握』とご記入いただければ結構です。把握しておられる範囲でお出しいただき、把握していない部分は計画本文にその旨を明記いたします。お送りした様式の06シートに、ご提供が難しい場合の代替手段と、代替した場合に生じる限界を整理しております。」 | ①把握している範囲 ②代替手段で進めることの合意 | 代替できないものが3件ある（施策別の事業量・実人数、基金残高、会議記録）。第3章第5節に「評価していない」と明記することになる
D | 点検事項の重大6件を「そちらで決めてほしい」 | 「承知いたしました。受託者の案を申し上げます。介護職員数の重複13人は、住宅型有料老人ホームが介護保険の指定サービスではなく公表統計にも現れないことから、訪問系の13人を実数とし、有料老人ホーム側を重複として除く348人を案としております。ただし、これは受託者の推定でございますので、事業所にご照会いただければ確定いたします。ご照会が難しい場合は、計画本文に348人と記載し、推定である旨を注記する形でよろしいでしょうか。」 | ①受託者案を採用するか ②事業所への照会を行うか ③照会は誰の名前で行うか | 確定すれば単一値で記述できる。確定しない場合は348〜361人の範囲で記述する
E | 事業所への照会は行わない | 「承知いたしました。その場合、介護職員数は348人から361人、採用者数は83人から90人、離職者数は65人から67人、特別養護老人ホームの待機者は82人から137人と、いずれも範囲で計画本文に記載することになります。代表KPIのH13・H14の基準値も範囲となりますので、目標値の設定に影響いたします。」 | ①範囲で記述することの合意 ②KPIの基準値の扱い | 代表KPI H06・H11・H13・H14の基準値が単一値にならない
F | 「35件もあるのか」と点検の量に反応される | 「35件のうち、計画本文の数値が変わるものは6件でございます。20件は事業所へのご照会で解消できる見込みで、8件は調査票の様式に関するもので、第11期の調査設計の材料として記録しているものです。本日は6件だけご確認いただければ十分でございます。」 | ①重大6件のみを扱うことの合意 | 全35件を扱うと時間が足りない
注1）分岐Cは実際に起こりやすい。「様式に記入していただく」ではなく「お持ちの資料をそのままいただく」を前面に出す。注2）分岐Dで受託者案の採用となった場合は、「推定であり、確定した場合は差し替える」ことを議事の記録に残す。注3）重大6件の内訳は、①職員数の二重計上 ②利用者票の回答の偏り ③所在地区の記入形式 ④老健・通所リハと見える化の乖離 ⑤区域内最大の特定施設の未回答 ⑥区域内の施設数と未回答数（実施済み3調査の受領点検と集計 02シート）。

## 05_確認⑤個人情報・公開範囲
確認⑤ 個人情報・公開範囲・原稿レビュー（ヒアリングシート 項目9・10・11）
受託者案の追認にとどめる。議論が長引く場合は書面での確認に切り替える。
分岐 | 想定される回答 | その場での応答 | 記録・確認すること | 後続への影響
A | 受託者案でよい | 「ありがとうございます。個票は収録せず集計値のみ、町別・地区別は10人未満を非公表という運用で進めてまいります。」 | ①個票の扱い ②非公表の基準人数 | 成果品の構成が確定する
B | 「個票も納品してほしい」 | 「承知いたしました。ただし個票には個人情報が含まれますので、授受の方法、保管の場所、廃棄の時期を先にお決めいただく必要がございます。また、成果品として納品する場合は、納品後の管理責任がどちらにあるかも整理が必要でございます。匿名化したうえでの納品という形は考えられますでしょうか。」 | ①納品の範囲（個票／匿名化した個票／集計値のみ）②授受・保管・廃棄の方法 ③管理責任の所在 | 個人情報の取扱いに関する取決めが追加で必要になる
C | 「地区別の値も公表したい」 | 「承知いたしました。回答者数の少ない地区がございますので、何人以下を非公表とするかの基準だけ先に決めさせてください。受託者は10人未満を非公表とする案を考えております。基準を決めておきますと、委員会やパブリックコメントで同じ判断を繰り返さずに済みます。」 | ①非公表の基準人数 ②基準を下回る地区の表記方法（「―」等） | 健康とくらしの調査の地区別集計の掲載範囲が定まる
D | レビューの方法について特に希望がない | 「承知いたしました。現在の修正指示書の形式で進めさせていただきます。ご確認の単位は章ごと、ご回答の目安は2週間とさせてください。」 | ①形式 ②単位 ③期限の目安 | 原稿の往復の回数が読める
E | 議論が長引く | 「この点は本日の決定に必須ではございませんので、受託者案で進めさせていただき、書面で改めてご確認いただく形でよろしいでしょうか。」 | ①書面確認に切り替えることの合意 | 後続への影響は小さい
注1）本ブロックは7分しかない。分岐Bに入った場合は、その場で結論を出さず「別途お打合せ」として切り離す。注2）非公表の基準は委員会でも改めて確認できる事項であるため、本日は受託者案の提示にとどめてよい。

## 06_会議運営上の分岐
会議運営上の分岐
議題そのものではなく、会議の進行に関する分岐を整理する。
No. | 起きること | その場での対応 | 言い方の例 | 落としどころ
1 | 「まず全体を説明してほしい」と求められる | 60分では網羅できないことを最初に述べ、決定を先に処理し、説明は資料の送付と次回に回す。 | 「成果物が相当な分量になっておりますので、60分ですべてをご説明することが難しい状況でございます。本日は決めていただく6件を先に処理させていただき、内容のご説明は資料をお送りしたうえで、改めてお時間をいただく形でいかがでしょうか。」 | 説明会を別に設定する
2 | 決定権者が同席していない | その場で決めていただける範囲を確認し、決められないものは持ち帰りの期限を決める。 | 「本日ご決定いただける範囲はどちらまででしょうか。お持ち帰りいただく事項につきましては、いつ頃ご回答をいただけるか、目安だけでもお聞かせください。」 | 決定事項と持ち帰り事項を分けて記録する
3 | 3町の担当者が同席していない | 3町に関わる事項（役割分担、共通指標、圏域、町別データ）は本日の決定から外し、照会の経路を確認する。 | 「3町様に関わる事項は本日の決定から外させていただき、後日ご照会させてください。受託者から直接ご照会してよろしいか、広域連合様を経由すべきかをご指示いただけますでしょうか。」 | 3町への照会の経路と窓口を記録する
4 | 時間が押して2件以上が未処理になる | 残り10分の時点で、未処理の決定を「期限だけ決める」に切り替える。 | 「お時間が迫ってまいりましたので、残る事項につきましては、いつまでにご回答いただけるかだけお決めいただけますでしょうか。」 | 決定の期限を一覧にして共有する
5 | 特定の論点で紛糾する | 論点を「本日決めること」と「別途整理すること」に切り分け、後者を切り離す。 | 「この点は整理にお時間を要すると存じますので、本日は○○の部分だけお決めいただき、残りは別途整理させていただいてよろしいでしょうか。」 | 切り離した論点を確認事項一覧に追加する
6 | 受託者の進捗が速いことへの懸念を示される（手戻りの心配、費用への影響等） | 先行して作った成果物は仮置きの上に立っており、決定を反映して差し替える前提であることを述べる。 | 「先行して作成しております成果物は、確定していない事項を仮に置いたうえでのものでございます。本日のご決定を反映して差し替えてまいりますので、手戻りにはあたりません。仮置きの内容と、それが変わった場合の影響範囲は別管理表に記録しております。」 | 仮置きの一覧をお示しする
7 | 会議資料（更新版）の記載と食い違う点を指摘される | 07シートの対照表で、どの記載がいつ更新されたかをその場で示す。 | 「ご指摘のとおりでございます。会議資料は7月27日時点のもので、その後に更新されている部分がございます。対照表をご用意しておりますのでご確認ください。」 | 対照表を配布し、資料の版を揃える
8 | 予定より早く終わりそうになる | ヒアリングシートの残る8項目のうち、確認事項一覧で「確認待ち」となっているものを前倒しする。 | 「お時間に余裕がございますので、書面でご確認いただく予定でした事項のうち、いくつか先にお伺いしてもよろしいでしょうか。」 | 項目8（代表KPIのデータ源）、項目14（供給量）の順に扱う
注1）No.6は、進捗が工程を先行していることを開示する際に最も起きやすい反応である。「先行＝手戻りのリスク」と受け取られないよう、仮置きと差し替えの仕組みを先に述べる。注2）No.1に入った場合、決定の処理時間が削られる。冒頭の合意（トークスクリプト0:00–0:05）で予防する。

## 07_会議資料との差の説明
キックオフ会議資料（更新版・令和8年7月27日現在）との差の説明
会議資料の記載と現在の成果物が食い違う箇所について、指摘された場合の説明を用意する。こちらから積極的に述べる必要はない。
No. | 項目 | 会議資料（更新版）の記載 | 現在の状況 | 指摘された場合の説明
1 | 計画素案の稿 | 第8稿 | 第11稿 | 第9稿で実施済み調査を、第10稿で供給構造を、第11稿で外部レビューの指摘を反映しております。稿ごとの変更内容は計画素案の別管理表 01シートに記録しております。
2 | 実施済み調査の状況 | ニーズ調査は実施済・分析待ち | 4調査すべて集計・分析完了。結果報告書（8章51表39図） | 令和8年8月4日に102ファイルを受領し、集計・分析まで完了しております。ご提示の様式に合わせた結果報告書として取りまとめております。
3 | 代表KPI H01のデータ源 | 見える化B5-a（調整済み認定率18.4％） | 見える化W144（交付金評価指標Ⅳ-5・9.25％） | B5-aには【注目する地域のみ】と【他地域と比較】の2系列があり、18.4％は前者の値で、北海道・全国と比較することができません。交付金の評価指標Ⅳ-5は国が全保険者を共通の方法で毎年算定しており、全国・北海道と直接比較できるため、こちらに変更しております。
4 | 第9期19施策の評価 | 6施策は部分評価可能、13施策は指標不足 | 変更なし。ただし実績に基づく評価は未着手 | 現在の評価は「計画に指標と目標が記載されているか」という記載上の評価にとどまっております。実績に基づく評価は、令和6〜8年度の実績の受領後となります。
5 | 施設・住まいの供給量 | 定員・受給率データを収集済 | 北海道の名簿等により確定（施設462人・居住系255人・指定を受けない住まい12施設） | 令和8年8月4日に北海道の名簿8種を受領し、介護保険の指定を受けない住まい12施設を含めて供給量を整理しております。特定施設は2施設58人から3施設156人に改まりました。
6 | 将来推計 | 自然体推計の検算まで | 第1段階（人口・認定者数）・第2段階（サービス見込量）まで算定済。需要3シナリオの感度表も作成 | 見える化のB3・D45・D46系列を受領し、算定チェーンが閉じましたので算定に進んでおります。第3段階（給付費・保険料）は単価・基金残高の受領後でございます。
7 | 計画骨子案 | （記載なし） | 作成済（11節23表） | 仕様書４（6）が求める骨子案として作成いたしました。素案が先に作成されている経緯から、各章に何をどの資料に基づいて記載するかを確定させる文書として構成しております。
8 | 事業所実態調査 | 設計案作成済・未実施 | 実施済・回答受領済（令和8年8月6日ご連絡） | 受領した事業所票27件の項目は、介護職員数、常勤・非常勤、外国人、派遣、採用・離職でございます。設計案が挙げておられた欠員、受入困難、縮小意向、ICT、BCPは含まれておりませんでした。本日の決定①でございます。
9 | 保険料 | 自然体で第10期平均6,238円（現行6,400円） | 変更なし | 第3段階は未着手でございます。報酬改定、制度改正、地域支援事業費、供給制約はいずれも反映しておりません。
10 | 点検事項の件数 | （記載なし） | 35件（重大6・要確認21・様式8） | 受領した102ファイルの点検結果でございます。重大6件は取扱いを決めないと計画本文の数値が変わります。
注1）本シートの内容をこちらから積極的に述べる必要はない。ご指摘があった場合に、版の違いであることを示すために用いる。注2）No.3のH01は、会議資料の記載を変更しているため、委員会資料に用いる前に必ずご確認いただく。注3）会議資料（更新版）の版を第6稿として揃えることをご提案する場合は、受託者側で更新版を作成してお送りする。

## 08_想定問答
想定問答
上記の分岐に含まれない質問への応答を用意する。
No. | 想定される質問 | 応答 | 補足資料
1 | 調査の結果から、どのサービスをどれだけ整備すべきか分かるのか | 調査で得られた件数を、そのまま需要人数や必要整備量に読み替えることはできません。たとえば「小規模多機能がより適切」という回答が44件ございますが、このうち31件は同一法人の2事業所からのご提出でございます。重複、回答事業所の構成、利用意向、給付実績、町別の供給状況を併せて補正する必要がございます。調査結果は、施策の必要性の根拠、見込量の上振れ・下振れを検討する材料、代表KPIの基準値の3つに用いる位置づけとしております。 | 実施済み調査 結果報告書 第8章第2節、需要3シナリオの感度表 06シート
2 | 認定率が全国より低いのはよいことではないのか | 軽度と中重度で方向が異なっております。要介護認定率全体の上昇幅は令和6年から8年で＋1.0ポイントで、北海道・全国の＋2.2ポイントの半分にとどまっております。一方、要介護3以上の実数は564人から580人へ増えております。「軽度は抑制されているが中重度の実数は増えている」という二面性がございますので、計画では分けて記述いたします。 | 素案 第2章第1節、認定率の年齢調整分析
3 | 24時間対応のサービスは整備すべきか | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護の3つは、区域内に事業所が存在せず、受給率も0.0％でございます。利用者票では延べ26件がこれらを必要とされておりますが、複数回答のため実人数ではございません。整備するか、既存の訪問介護・訪問看護の連携で代替するかは、第6章第4節でお決めいただく事項として整理しております。 | 素案 第6章第4節、確認事項No.24
4 | 介護職員は足りているのか | 回答のあった事業所の介護職員は348人から361人でございます。勤続1年未満が19.9％、令和6年度の離職者が65人から67人で、毎年2割近くが入れ替わっている計算になります。ただし、必要人数に対して何人不足しているかという欠員の把握はできておりません。受領いたしました事業所票に欠員の設問がないためでございます。 | 実施済み調査 結果報告書 第4章、骨子案 第3節
5 | 小規模多機能が美瑛町に偏っているのはなぜか | 区域内の小規模多機能型居宅介護5事業所は、すべて1つの社会福祉法人が美瑛町で運営されております。東川町・東神楽町を通常の事業実施地域とするのは1事業所のみです。理由については受託者では把握しておりません。供給構造として計画に記述し、町により選択できるサービスの幅が異なる点を課題として整理しております。 | 素案 第2章第3節、実施済み調査 結果報告書 第7章第2節・第3節
6 | 報告書に法人名を出してよいか | 受託者は、法人名を出さず「1法人」と記述する案としております。ヒアリングシートの項目15でご確認いただく事項でございます。特定の法人への評価と受け取られることを避けるためですが、公表資料から特定できる情報でもございますので、ご意向があればそれに従います。 | ヒアリングシート 項目15
7 | いつ計画書ができるのか | 仕様書の工程では、令和8年12月に素案の確定版、令和9年1月にパブリックコメント、2月に最終案、3月26日までに納品でございます。この工程を守るには、委員会の日程と第9期の実績資料が本日ご決定・ご提供いただける見通しになることが前提となります。 | 骨子案 第11節、業務工程管理表 02シート
8 | 受託者の作業が先行していることで、費用は変わるのか | 契約の範囲内での作業でございますので、費用は変わりません。先行して作成しております成果物は、確定していない事項を仮に置いたうえでのもので、ご決定を反映して差し替える前提でございます。 | 業務工程管理表 01シート
注1）数字を述べる際は、確定値か暫定値かを必ず併せて述べる。注2）「〜に由来する」「1件も〜ない」等の断定的な表現は用いない。注3）本シートにない質問で、その場で答えられないものは「確認して後日ご回答いたします」とし、確認事項一覧に追加する。