## 00_点検の結果
キックオフ会議資料の点検結果
ご提供いただいたキックオフ会議資料（更新版・令和8年7月27日現在・第2稿）を、現時点の作業状況及び業務仕様書と照合しました。修正が必要な箇所12件（重大3・中6・軽微3）を確認しました。青枠の注記8箇所については、全件削除ではなく性格別の仕分けを提案し、ご了承をいただきました。12件すべてと青枠の仕分けを反映した第3稿を作成し、その後の資料の受領に合わせて第4稿・第5稿・第6稿へ更新しました。作成日：令和8年7月31日（第6稿までの経緯を令和8年8月5日に追記）。
No. | シート | 内容 | 結論 | 件数
1 | 01_修正が必要な箇所 | 事実・数値の更新、業務範囲との齟齬、成果物名の不一致を一覧化する。 | 重大3件は、①事業所実態調査が業務範囲外であること、②起点差の議論が解消したこと、③H01の指標が変更済みであること。いずれも会議前の修正を要する。 | 12件
2 | 02_青枠の注記の扱い | 1行1列の網掛け表8箇所について、内容の性格別に扱いを提案する。 | 全件削除は推奨しない。残す2・格上げ1・本文統合3・ヒアリングシートへ移行2に仕分ける。 | 8箇所
3 | 03_業務範囲との齟齬 | 仕様書が定める業務範囲と資料の記述の食い違いを整理する。 | 事業所実態調査の実施が最大の論点である。実施する場合は業務範囲の追加として協議を要する。 | 3件
4 | 04_ヒアリングシートへ移す事項 | 会議でご回答いただく事項を記入形式に整理する。 | 青枠2箇所と表18の確認事項5件を統合し、別冊のヒアリングシート（12項目）とする。 | 12項目
5 | 05_第3稿の自己点検記録 | 受託者が作成した第3稿を批判的に点検する。 | 12件（重大2・中7・軽微3）。うち5件は、分析資料では留保を付けていたのに会議資料に転記する際に留保が落ちたものである。12件すべてを第3稿に反映済み。 | 12件
【全体の所見】
観点 | 内容
資料の構成 | 13章立て・22表の構成は適切です。会議の流れ（位置付け→業務→評価→調査→分析→見込量→協議→工程→成果物→確認事項→個人情報）に沿っており、この構成を変える必要はありません。
最も急ぐ修正 | 事業所実態調査の位置づけ（修正No.1）です。仕様書４（3）の対象4調査に含まれず、仕様書は新たな調査の企画・設計・配布・回収・入力・督促を行わないと定めています。現在の資料は、この調査で供給可能量・人材・受入困難・休廃止意向・ICT・BCPを把握する前提で工程を組んでいるため、実施されない場合にこれらの把握手段がすべて失われます。
解消済みの論点 | 「令和8年実績で再基準化する」という工程（修正No.2）は、推計方法の変更により不要となりました。令和7年度の実績人口に社人研推計の階級別の伸び率を乗じる方法に改め、基準年度の推計値が実績1,984人と一致します。資料のまま会議に諮ると、解決済みの論点に時間を使うことになります。
青枠について | 全件削除は推奨しません。8箇所のうち、アジェンダ（表0）とまとめ（表21）は会議資料の骨格として必要です。一方、確認事項（表9）とレビュールール（表14）はその場で回答・合意を記録する性格のものであり、ヒアリングシートへ移す方が実効的です。残る4箇所は本文との重複又は工程表との一体化により解消できます。
ヒアリングシート | 別冊として作成しました（第10期計画_キックオフ会議ヒアリングシート.docx）。12項目について、確認内容・選択肢・記入欄・決定されない場合の影響を1項目1枠で構成しています。会議中に記入いただき、そのまま記録として残る形式です。
【反映の結果（令和8年7月31日）】
項目 | 内容
ご指示 | ①事業所実態調査は仕様書に基づき削除、②再基準化は解消済みのため削除、③調整済認定率18.4％は撤回済みで了承、青枠は全件削除ではなく推奨の仕分けにより修正。
作成した資料 | キックオフ会議資料 第3稿（第10期計画_キックオフ会議資料_第3稿.docx）。94段落18表。青枠は8箇所から2箇所（アジェンダ・まとめ）へ。
①の反映 | 6章の表題を「調査結果・事業所実態調査の活用方針」から「調査結果の活用方針」に改め、仕様書４（3）の対象4調査と、新たな調査の企画・設計・配布・回収・入力及び督促を行わない旨を本文に明記した。表1・表4・表6・表8・表10・表11・表15・表16・表17及び会議後の重点行動から、同調査を前提とする記述を削除した。供給可能量・受入困難・休廃止縮小意向・ICT・BCPが同調査によらなければ把握できないことは6章に注記し、実施の要否をヒアリングシート項目1で確認する形とした。
②の反映 | 7章の起点差の記述を削除し、階級別人口を実績人口×社人研推計の伸び率により求めることで基準年度の推計値が実績1,984人と一致する旨に改めた。8章の手順1・2、10章の工程表、まとめから「再基準化」の記述を削除した。あわせて認定者数の3シナリオの算定結果を7章に追加した。
③の反映 | 5章に「第10期KPIの基本案」の表を新設し（青枠 表7からの格上げ）、H01の測定指標を見える化W144（9.25％）とすること、18.4％はB5-a【注目する地域のみ】系列で全国・北海道と比較できないため撤回したことを明記した。表7（分析領域）・表12（成果物）の記述も改めた。
青枠の反映 | 残す2（表0 アジェンダ・表21 まとめ。内容を更新）、格上げ1（表7 KPIの基本案 → 5章の通常の表）、本文へ統合3（表3 整合の基本方針 → 3章本文、表5 進め方の原則 → 4章本文、表12 12月までに必要な状態 → 10章の注）、ヒアリングシートへ移行2（表9 → 6章に参照を記載、表14 → 9章に参照を記載）。
ご指示（追加・令和8年8月3日） | 「まだキックオフが終わっていないため、見える化システムによることは決定ではない。受託者として、仕様書に記載のとおり業務工程の都度発注者の意向を確認していく」旨のご指示をいただいた。
追加のご指示の反映 | 全成果品から「令和8年7月30日に決定した」旨の記述を削除し、「受託者の案として仮に置き、キックオフ会議でご意向を確認する」旨に改めた。対象は、キックオフ会議資料（2章・4章・7章・8章の手順1・12章・まとめ・会議後の重点行動）、ヒアリングシート項目6（項目6-1として人口推計の基礎の選択肢を明示）、将来推計（00・01シート）、計画素案の別管理表（B5）、業務工程管理表（(5)将来推計・全体総括）、必要事項の一覧（方針No.1・資料No.9・No.14・進捗率・依存関係）、成果品一覧、確認事項メモ第9版の追記、計画素案の該当3箇所（［要協議］を付与）である。あわせてキックオフ会議資料の2章に、仕様書の定めにより各工程でその都度ご意向を確認する旨と、本資料の推計の前提等は受託者の案又は作業上の前提であって決定した事項ではない旨を明記した。
実施済み3調査の受領（令和8年8月4日） | 在宅生活改善調査・居所変更実態調査・介護人材実態調査の第10期分（23の法人・事業者、102ファイル）を受領した。点検の結果、集計方法を決めないと計画本文の数値が変わる事項が4件、事業所への照会により解消できる事項が19件、様式・網羅性に関する事項が8件ある（別冊「実施済み3調査の受領点検と集計」）。
3調査の反映 | 第2章（調査結果の活用方針）の記述を第10期分の受領後の状況に改め、施設への入所前の居場所（病院・診療所57.0％）、退去先、介護職員348人・介護福祉士67.1％等を会議資料に反映した。点検事項の重大6件はヒアリングシート項目13としてご意向を確認する形とした。これに伴い会議資料を第4稿とし、さらに将来推計の第2段階の試算を反映して第5稿（令和8年8月4日現在）とし、北海道の施設・住まいの名簿8種及び介護サービス情報公表システムの個別公表画面との突合による供給量の是正を反映して第6稿（令和8年8月5日現在）とした。ヒアリングシートは項目14（施設・住まいの供給量と調査の配布範囲）を加えて16項目・120分とした。
中6件・軽微3件 | いずれも反映済み。計画素案第8稿→第10稿、「モデル利用65人」→「自然体推計の令和8年度基準値の利用者65人（104.8％）」及びスクリーニング値である旨の注記、訪問介護55.4→「受給者1人当たり利用回数55.4回／月（全国29.7回の1.87倍）」、成果物名を成果品一覧に統一、受領資料の一覧を「必要事項の一覧」へ集約、委員会日程が未確定である旨の注記、日付と版（令和8年7月31日・第3稿）、受領済み8系列の反映、個人情報の記述の現状への更新。
注1）本点検は、資料の内容が現時点の作業状況及び仕様書と一致しているかを確認したものです。資料の構成・分量・体裁については、会議の進め方に関わるため発注者のご判断によります。注2）修正No.1（事業所実態調査）は、資料の修正にとどまらず業務範囲の確認を伴います。会議の前に方針をご確認いただくことをお願いいたします。注3）本資料に記載した現時点の数値は、「成果品一覧」に掲げる各分析資料に基づいています。根拠の水準は「受託者の自己点検」に主張ごとに示しています。

## 01_修正が必要な箇所
修正が必要な箇所（12件）
重大度は、指摘が正しければ会議の結論又は工程が変わるものを「重大」、記述の是正を要するものを「中」、表記の統一で足りるものを「軽微」とした。
No. | 重大度 | 箇所 | 現在の記述 | 修正案 | 理由
1 | 重大 | 全体（表4段階3、表8、表10、表16、表17、表18①、青枠 表9・表21） | 事業所実態調査を「設計案作成済・実施前」として工程に組み込み、調査票・対象事業所・回収方法の確定、督促、集計を受託者の作業として記述している。 | ①仕様書４（3）の対象は在宅生活改善調査・居所変更実態調査・介護人材実態調査・健康とくらしの調査の4調査であること、②仕様書は「新たなアンケート調査の企画、設計、配布、回収、入力及び督促は行わない」と定めていることを明記する。実施する場合は業務範囲の追加として別途ご協議いただく旨に改める。 | 仕様書の業務範囲を超える作業を前提に工程を組んでいる。後の工程で「実施されない」ことが判明すると、供給可能量・人材・BCPの把握手段がすべて失われる。確認事項No.4として既に整理している論点である。
2 | 重大 | 7章 本文（p46）、表4段階4、表10、表11手順1・2、表16、青枠 表21 | 「令和8年3月末実績は第1号被保険者9,090人、認定者1,984人で、自然体の9,322人・1,943人と差がある」とし、「令和8年実績で再基準化する」ことを工程の中心に置いている。 | この起点差は解消したため、記述と工程を差し替える。推計方法を「令和7年度の実績人口に社人研推計の階級別の伸び率を乗じる」に改めたことにより、基準年度の推計値が実績1,984人と一致する。「再基準化」という工程は不要となった。 | 令和8年7月30日に見える化A系列（人口・2000〜2050年）を受領し、将来推計の第1段階を実施した。資料が最新の作業と食い違ったまま会議に諮ると、解決済みの論点に時間を使うことになる。
3 | 重大 | 表10「認定・給付」、表16「第9期評価・KPI」 | 「調整済認定率18.4％」「H01は18.4％を暫定接続」 | H01の測定指標は見える化W144（性・年齢調整済み要介護2以上認定率・9.25％）に変更済みである旨に改める。18.4％は見える化B5-aの【注目する地域のみ】系列であり、全国・北海道と比較できないため撤回した。 | 計画素案 第4章第3節で既に整理し、資料1に反映済みである。資料に残っていると、比較できない値を基準値として委員会に示すことになる。
4 | 中 | 1章 はじめに（p23）、表4段階5、表16、青枠 表0・表21 | 「計画素案第8稿」 | 「計画素案」に改める。第10稿では、第2章に供給構造・利用率・交付金評価の節、第2章第3節に自給率の項、第3章に交付金評価の節と長期でみた到達点、第6章第1節に認定者数の3シナリオを新設している。 | 第8稿から第10稿までの間に、見える化のK・M・W・δ・D49・C1・A系列を受領し、記述を大きく更新している。
5 | 中 | 表10「供給体制」 | 「地域密着型特養62人対モデル65人」 | 「地域密着型介護老人福祉施設の定員62人に対し、自然体推計の令和8年度基準値の利用者は65人（104.8％）。基準時点・対象範囲が異なるため、正式な入所率ではなくスクリーニング値である」に改める。 | 「モデル」という語が何を指すか資料から読み取れない。計画素案 第6章第4節では、定員は見える化の令和6年度公表値、利用者は自然体推計のR8基準値であり、単純比率はスクリーニング値である旨を明記している。
6 | 中 | 表10「供給体制」 | 「訪問介護55.4」 | 「訪問介護の受給者1人当たり利用回数55.4回／月（全国29.7回の1.87倍）」と単位と比較対象を明示する。 | 数値のみでは何の指標か分からない。計画素案 第2章第2節では単位と全国比を併記している。
7 | 中 | 11章 本文（p66）、表16 | 「KPI定義書第3稿」「3町役割分担表第2稿」「データ収集確認表」 | 現在の成果品名に合わせる。代表KPIの定義は計画素案の資料1、3町との役割分担は資料2に統合している。資料の受領状況は「必要事項の一覧」01シートで管理している。 | 成果品一覧と資料の記述が一致しないと、どの文書を見ればよいかが分からなくなる。
8 | 中 | 表4段階1、表17、青枠 表9 | 「未受領資料一覧」「次に必要な資料・判断」を資料内の表で管理する形になっている。 | 「必要事項の一覧」（8シート）に集約済みである旨を記載し、資料内の一覧は概要にとどめる。資料15件・決定19件・日程6件・成果品7件・告示待ち5件・受託者の作業8件に整理している。 | 同じ事項を複数の文書で管理すると更新が追いつかない。確認依頼書（第9版）でも同様の統合を行っている。
9 | 中 | 表11手順1〜6、表15（工程表） | 判断時期が「8月上旬」「8〜9月」等となっているが、起点となる会議日程が未確定である。 | 策定委員会の開催日程が未確定であることを明記し、工程は日程確定後に確定する旨を注記する。現時点で仕様書４（8）各種会議への技術的支援の進捗は0.10である。 | 日程が決まらないと工程が動かない。本会議で日程をご決定いただくことが最も大きな効果を持つ。
10 | 軽微 | 表紙 | 「令和8年7月27日現在」「キックオフ会議資料（更新版）」（第2稿） | 「令和8年7月31日現在」「第3稿」に改める。 | その後に受領した資料と作業の進捗を反映するため。
11 | 軽微 | 全体 | 令和8年7月29日以降に受領した資料が反映されていない。 | 次を追記する。①δ（介護サービス自給率）②D49（地域差指数）③C1（保険料と必要保険料月額）④A系列（人口2000〜2050年）⑤B4〜B6系列（年齢階級別認定率）⑥K系列（事業所数）⑦M系列（従事者数）⑧W系列（交付金評価）。 | 受領済みの資料を「未受領」として会議に諮らないため。
12 | 軽微 | 13章 個人情報の取扱い | 「ニーズ調査個票、事業所回答及び町別少数値を含む資料は、授受、保管、利用及び廃棄のルールを先に確認し」 | 健康とくらしの調査の個票4,729票は受領済みであり、成果品には集計値のみを収録し個票そのものは含めない扱いとしている旨を明記し、この扱いの可否を確認事項とする。 | 既に受領して分析しているため、「先に確認する」段階を過ぎている。納品物への収録範囲の確認に論点が移っている。
重大度 | 件数 | 内容
重大 | 3 | No.1 事業所実態調査を「設計案作成済・実施前」として工程に、No.2 「令和8年3月末実績は第1号被保険者9,090人、認、No.3 「調整済認定率18.4％」「H01は18.4％を暫定
中 | 6 | No.4 「計画素案第8稿」、No.5 「地域密着型特養62人対モデル65人」、No.6 「訪問介護55.4」、No.7 「KPI定義書第3稿」「3町役割分担表第2稿」「デー、No.8 「未受領資料一覧」「次に必要な資料・判断」を資料内の、No.9 判断時期が「8月上旬」「8〜9月」等となっているが、
軽微 | 3 | No.10 「令和8年7月27日現在」「キックオフ会議資料（更新、No.11 令和8年7月29日以降に受領した資料が反映されていな、No.12 「ニーズ調査個票、事業所回答及び町別少数値を含む資料
注1）重大3件は、いずれも会議の前に方針をご確認いただきたい事項です。No.1は業務範囲、No.2は工程、No.3は指標の定義に関わります。注2）中6件・軽微3件は、受託者において資料を修正いたします。ご指示をいただければ第3稿として作成いたします。注3）修正の要否は資料の性格にもよります。会議で口頭により補足する前提であれば、軽微3件は修正せずに進めることもできます。

## 02_青枠の注記の扱い
青枠の注記（8箇所）の扱い
1行1列の網掛け表（背景色 F3F7FA）8箇所について、内容の性格別に扱いを提案する。全件削除は推奨しない。理由は00シートの全体の所見に示している。
表番号 | 見出し | 現在の内容の性格 | 推奨 | 理由
表0 | 本日の会議で共有したいこと | 会議のアジェンダ | 残す（内容を更新） | 会議資料の骨格である。参加者が最初に見て、何が議題かを把握するためのもの。ただし内容は第10稿・受領済み資料・確認事項の状況に合わせて更新する。
表3 | 整合の基本方針 | 3章本文の要約（重複） | 本文へ統合 | 直前の本文（p30）及び表2で同じことを述べている。青枠は本文の再掲になっており、読み手は同じ内容を2回読む。
表5 | 進め方の原則 | 1行のみ。4章本文の要約（重複） | 本文へ統合 | 1行の内容のために枠を設けている。「分析結果から課題・施策・KPI・見込量・保険料までが一つの説明線になるよう整理する」は4章の本文に置く方が自然である。
表7 | 第10期KPIの基本案 | 提案の実質的な内容 | 通常の表へ格上げ | 青枠の中で最も内容の濃い箇所である。本文KPI12＋補完4の構造、指標に設定する属性（定義・分子分母・基準値・目標値・頻度・担当・未達時の対応）は、枠内の箇条書きではなく表で示す方が確認しやすい。
表9 | 調査結果の反映に関して確認したい事項 | ヒアリング事項そのもの | ヒアリングシートへ移行 | 「確認したい事項」と明記されており、その場で回答を記入する性格のものである。資料に埋め込むと、会議中に記入できず回答が記録に残らない。なおこの3項目のうち事業所実態調査に関するものは、業務範囲の確認（修正No.1）が先である。
表12 | 12月までに必要な状態 | 到達目標 | 工程表（表15）の注へ統合 | 工程表の直前に置かれており、工程表と一体で読むべき内容である。独立した枠にすると、工程表との対応が見えにくい。
表14 | 原稿レビューの基本ルール | 運用ルール（合意事項） | ヒアリングシートへ移行 | 受託者が一方的に示すものではなく、発注者と合意して決める性格のものである。確認範囲・締切・判断事項の設定、3町意見の採否の記録方法は、会議で決めて記録に残す。
表21 | まとめ | 総括 | 残す（内容を更新） | 会議の締めくくりとして必要である。ただし「第8稿」「再基準化」等の記述を更新する。
【仕分けの集計】
扱い | 箇所数 | 対象 |  | 考え方
残す（内容を更新） | 2 | 表0（アジェンダ）、表21（まとめ） |  | 会議資料の骨格。参加者が最初と最後に見る箇所であり、枠で囲むことに意味がある。内容のみ更新する。
通常の表へ格上げ | 1 | 表7（第10期KPIの基本案） |  | 青枠の中で最も内容が濃い。箇条書きではなく表にした方が、指標に設定する属性を1つずつ確認できる。
本文へ統合 | 3 | 表3（整合の基本方針）、表5（進め方の原則）、表12（12月までに必要な状態） |  | 本文又は直前後の表と重複している。枠を外して本文に置くことで、同じ内容を2回読ませない。
ヒアリングシートへ移行 | 2 | 表9（調査結果の反映に関して確認したい事項）、表14（原稿レビューの基本ルール） |  | その場で回答又は合意を記録する性格のもの。資料に埋め込むと会議中に記入できず、回答が残らない。
【全件削除を推奨しない理由】
No. | 理由
1 | 会議資料は「読む文書」ではなく「その場で使う文書」です。アジェンダ（表0）とまとめ（表21）は、参加者が議題と結論を把握するための骨格であり、枠で視覚的に区切ることに機能があります。これを削ると、13章の本文が均質に並ぶだけの資料になります。
2 | 一方で、確認事項（表9）とレビュールール（表14）を資料に埋め込むことには問題があります。「確認したい事項」と書かれていても、資料には記入欄がないため、会議中に回答を書き留める場所がありません。結果として、口頭で確認しても記録に残らず、後日あらためて照会することになります。
3 | 本文と重複している3箇所（表3・表5・表12）は、削除ではなく本文への統合が適切です。内容そのものは必要であり、枠が二重になっていることが問題だからです。
4 | したがって、ご検討中の「全件削除＋個別のヒアリングシートへの移行」は、方向としては正しいと考えます。ただし対象を8箇所すべてではなく、確認・合意の性格をもつ2箇所に絞ることを提案いたします。残る6箇所は、更新2・格上げ1・本文統合3で解消できます。
注1）ヒアリングシートは別冊として作成しました（第10期計画_キックオフ会議ヒアリングシート.docx）。表9・表14の内容に加え、表18の確認事項5件、及び現時点で最も急ぐ決定事項を統合し、12項目としています。注2）青枠を残す場合の色（F3F7FA）は薄い青であり、白黒印刷では罫線のみが残ります。印刷を前提とする場合、枠線の太さで区別する方が確実です。注3）本シートの提案はあくまで案です。会議の進め方によっては、青枠を残したまま口頭で補足する方がよい場合もあります。

## 03_業務範囲との齟齬
仕様書が定める業務範囲との齟齬
キックオフ資料の記述のうち、仕様書が定める業務範囲と食い違う箇所を整理する。会議の前に方針をご確認いただきたい事項である。
No. | 事項 | 資料の記述 | 仕様書の定め | 対応の案
1 | 事業所実態調査の実施 | 「設計案作成済・実施前」とし、調査票・対象事業所一覧・送付回収方法・実施督促日程・集計仕様の確定を受託者の作業として記述している。供給可能量、人材確保、生産性、基盤整備、災害対応の把握手段として位置づけている。 | 仕様書４（3）の対象は、①在宅生活改善調査、②居所変更実態調査、③介護人材実態調査、④健康とくらしの調査の4調査である。また「新たなアンケート調査の企画、設計、配布、回収、入力及び督促は行わない」と定めている。 | ①実施しない場合：資料から工程を削除し、供給可能量・人材の把握を既存4調査及び行政データ（見える化K・M系列、指定台帳）で代替する方針に改める。②実施する場合：業務範囲の追加として別途ご協議いただく。いずれの場合も、資料に仕様書の定めを明記する。
2 | 代表KPIのデータ源 | 本文KPI12＋補完4を設定し、各指標に定義・分子分母・基準値・目標値・頻度・担当を設定するとしている。 | 仕様書４（3）の対象4調査には、事業所を対象とする調査が含まれていない。 | H07（介護者の負担）・H08（就労との両立）・H12（必要サービス未充足率）・H16（災害感染症時の継続率）の4項目は、事業所を対象とする調査をデータ源としている。データ源を確定するか、代理指標へ振り替えるかを決める。確認事項No.4として整理済みである。
3 | 個票データの取扱い | 「ニーズ調査個票、事業所回答及び町別少数値を含む資料は、授受、保管、利用及び廃棄のルールを先に確認し」としている。 | 仕様書４（10）は、成果品を編集可能な電子データ及びPDFにより提出することを定めている。個票データの納品物への収録については定めがない。 | 健康とくらしの調査の個票4,729票は受領済みであり、成果品には集計値のみを収録し個票そのものは含めない扱いとしている。この扱いでよいかを確認する。計画素案の別管理表 成果品No.7として整理済みである。
注1）No.1は、資料の修正にとどまらず業務範囲の確認を伴います。受託者としては、仕様書の範囲外の作業を無償で行う前提の工程を資料に残すことは適切でないと考えます。実施の要否と、実施する場合の取扱いをご確認ください。注2）事業所実態調査を実施しない場合でも、供給可能量の把握は可能です。見える化のK系列（事業所数）・M系列（従事者数）・D25〜D30（定員）に加え、3町の指定台帳又は施設への照会により把握します。ただし、受入困難・休廃止縮小意向・ICT・BCPは事業所への照会でしか把握できません。注3）これらはいずれも確認事項として既に整理しており、「必要事項の一覧」に登録しています。本シートは、キックオフ資料の記述との対応を示すものです。

## 04_ヒアリングシートへ移す事項
ヒアリングシートへ移す事項（12項目）
青枠 表9・表14の内容、表18の確認事項5件、及び現時点で最も急ぐ決定事項を統合し、別冊のヒアリングシート（記入形式）とする。
No. | 区分 | 確認事項 | 確認・決定していただく内容 | 決まらない場合の影響 | 出所
1 | 業務範囲 | 事業所実態調査の実施の要否 | ①実施しない（既存4調査と行政データで代替）／②実施する（業務範囲の追加として協議）。仕様書４（3）の対象は4調査であり、新たな調査の企画・設計・配布・回収・入力・督促は行わないと定められている。 | 供給可能量、受入困難、休廃止縮小意向、ICT、BCPの把握手段が定まらない。代表KPIのH07・H08・H12・H16のデータ源も決まらない。 | 表18①、修正No.1
2 | 日程 | 介護保険事業計画策定委員会の開催日程 | 第1回から最終回までの開催日、審議事項、資料の提出期限、委員の構成。 | 仕様書４（8）各種会議への技術的支援に着手できない（現在の進捗0.10）。委員会に付議する5件の整理ができない。 | 必要事項の一覧 日程No.1
3 | 資料 | 令和6〜8年度の施策・事業実績の提供時期 | 実績、事業量、対象実人数、予算・決算。評価区分（達成・概ね達成・未達・評価不能）の考え方。未把握の場合の扱い。 | 仕様書４（2）の第9期評価が完了しない。第3章の施策単位の達成・未達の判定ができない。 | 表18②、必要事項の一覧 資料No.1
4 | 資料 | 3調査（在宅生活改善・居所変更実態・介護人材実態）の第10期分の提供時期 | 調査票、回答データ、集計資料、分析資料、報告書。 | 仕様書４（3）が完了しない。代表KPI H06・H11・H13・H14の基準値が令和5年調査のままとなる。 | 必要事項の一覧 資料No.2
5 | 資料 | 要介護度別認定者数の実績（令和元年〜令和8年度） | 要支援1・2、要介護1〜5の別。各年3月末。 | 将来推計の第2段階（サービス見込量）に進めない。見込量は要介護度別の利用率により算定する。 | 必要事項の一覧 資料No.14
6 | 決定 | 人口推計の基礎の採用及び階級別認定率のシナリオの選択 | 人口推計の基礎は社人研推計をそのまま用いることを受託者の案とし、これを仮に置いて試算している（ご意向を確認する）。認定率は①現状固定／②トレンド継続（受託者の推奨）／③令和元年水準へ回帰。令和11年度の認定者数は①2,044人・②2,004人・③2,112人。②を基本とし③を保険料の安全側の確認として併用する案。 | 認定者数が1本に確定せず、見込量・給付費・保険料に進めない。 | 必要事項の一覧 方針No.2
7 | 決定 | 介護サービス自給率（δ）の計画本文への掲載の可否 | 同指標には「本指標は自治体向けのため取り扱いに注意」と明記されている。①計画本文及び図表集に掲載する／②分析資料にとどめ本文には所見のみ記述する。 | 第2章第3節の構成が決まらない。図表集の構成にも影響する。 | 必要事項の一覧 方針No.13
8 | 決定 | 代表KPIとデータ源、3町との役割分担 | 本文KPI12＋補完4の構造。H01の測定指標（見える化W144）。H07・H08・H12・H16のデータ源又は代理指標への振替え。広域連合と3町の責任分担、3町計画への共通KPIの掲載。 | 第4章第3節・資料1・資料2が確定しない。第5章のアウトプット指標の実効性が担保されない。 | 表18③、青枠 表7
9 | 調査データ | 健康とくらしの調査の集計単位と公表範囲 | 町別・圏域別の識別、前回比較の可否、少数値の公表基準、自由記述の取扱い、計画本文・委員会資料への掲載範囲。 | 小学校区12地区別の分析結果をどこまで掲載できるかが決まらない。 | 青枠 表9
10 | 個人情報 | 個票データの納品物への収録範囲 | 健康とくらしの調査の個票4,729票は受領済み。成果品には集計値のみを収録し、個票そのものは含めない扱いとしている。この扱いでよいか。 | 成果品の構成が確定しない。仕様書４（10）の納品物に関わる。 | 13章、別管理表 成果品No.7
11 | 運用 | 原稿レビューの方法 | 確認範囲・締切・判断事項の示し方。3町意見の採否と理由の記録方法。共通修正と町別対応の区別。数値の参照元・時点・集計条件の追跡方法。 | レビューの往復が増え、工程が遅れる。3町意見の反映状況が記録に残らない。 | 青枠 表14
12 | 成果品 | 計画書の頁数・図表の点数・図表のレイアウト | 本文100頁程度に対する章別のページ配分。本文に掲載する図表の点数（現在33点で暫定）。第9期計画の図表レイアウトを維持する方針での確認結果。概要版の頁数・体裁・掲載内容。 | 図表の作成基準が定まらない。本文の分量が決まらない。 | 必要事項の一覧 成果品No.1〜No.4
【会議での進め方の案】
順 | 内容 | 対象 |  | 所要 | 理由
1 | 業務範囲の確認 | No.1（事業所実態調査） |  | 15分 | これが決まらないと、調査・供給・人材・KPIの工程がすべて動かない。最初に確認する。
2 | 日程の確定 | No.2（策定委員会） |  | 10分 | 以降の工程の起点となる。日程が決まれば資料の提出期限も決まる。
3 | 資料の提供時期 | No.3・No.4・No.5 |  | 15分 | いずれも仕様書の業務が完了しない資料である。提供時期の目途をいただく。
4 | 推計と掲載の決定 | No.6・No.7 |  | 20分 | 認定率のシナリオは第6章の全体に波及する。自給率の掲載は図表を作る前提となる。
5 | 指標・調査・個人情報 | No.8・No.9・No.10 |  | 20分 | 計画の内容に関わる決定。委員会に付議するものと事務局で決めるものを分ける。
6 | 運用と成果品 | No.11・No.12 |  | 10分 | 工程の進め方に関する合意。図表レイアウトはご確認中のため、結果の連絡時期を確認する。
注1）所要の合計は90分です。会議時間が限られる場合は、No.1・No.2・No.7を優先してください。この3件は、いずれも他の作業の前提となります。注2）ヒアリングシート（別冊）は、1項目1枠で確認内容・選択肢・記入欄・影響を構成しています。会議中に記入いただき、そのまま記録として残ります。注3）本シートに掲げた12項目は、「必要事項の一覧」に登録済みの事項から、会議で確認すべきものを抜き出したものです。全体の必要事項は同表をご覧ください。

## 05_第3稿の自己点検記録
第3稿の自己点検記録（12件）
受託者が作成した第3稿を、意図的に批判的な立場から点検した。記述ルール（主張の根拠水準の棚卸し07シート）に照らし、推論・仮説を断定形で記述している箇所、根拠の水準に見合わない記述、内部の不整合を洗い出した。12件すべてを第3稿に反映済みである。
No. | 重大度 | 箇所 | 指摘 | 改めた記述 | 理由
1 | 重大 | 表4 段階2（第9期評価） | 「自己点検（自己点検記録）で29件を指摘し記述を訂正」。29件すべてを訂正したと読める。実際は訂正（指摘のとおり）5件・対応済14件・対応中7件・確認待ち1件・未対応2件である。 | 「29件を指摘し、うち5件は資料の受領により指摘のとおりであることが確認されたため評価の記述を訂正」に改めた。 | 自己点検の成果を過大に述べている。「1件も〜ない」型の全称の記述を避けるという記述ルールと同じ問題である。
2 | 重大 | 7章 主要論点、青枠 まとめ | 「給付の22〜37％相当が区域外の事業所に向かっている」。22〜37％は6区分の自給率の単純平均から算定した値であり、給付額による加重平均ではない。「給付の」「相当」と付けると金額ベースの主張に読める。 | 「区域外の事業所による給付の割合（施設・居住系で23〜35％）」に改め、まとめには「給付額による加重平均の算定には町別のサービス区分別給付費を要します」を加えた。 | 地域差の分析06シートで、金額換算には町別のサービス区分別給付費を要すると明記している。会議資料でその留保を落とすと、確定していない金額の主張として受け取られる。
3 | 中 | 表4 基盤整備、青枠 まとめ | 「3町の自給率は6区分平均で63〜78％」。東川町・東神楽町は多機能系が算定できないため5区分の平均である。 | 「算定できる区分の単純平均」に改めた。 | 「6区分平均」と書くと6区分すべてで算定できたことになる。
4 | 中 | 表7 財政・保険料 | 「第10期給付費92.67億円（自然体）、自然体保険料6,238円」。いずれも認定者数の推計方法を変える前の自然体推計による値であり、新推計と整合しているように読める。 | 「いずれも第2稿までの自然体推計による参考値」と明記し、「第2段階・第3段階の完了後に再算定する」を加えた。 | 第1段階で認定者数の推計方法を変えたため、給付費・保険料も変わる。第2段階が未了で新しい値がないことを示さないと、旧値が確定値として扱われる。
5 | 中 | 8章 本文 | 「自然体推計確認シートは公表値6時点と差額0円で整合を確認しました。将来推計は…第1段階を完了しています」と並べて記述しており、同じ推計の話に読める。 | 段落を分け、「これは同システムの計算過程の検算であり、上記の第1段階の推計とは別のものです」と明記した。 | 検算の対象と推計の対象が異なる。並べると、第1段階の推計も公表値と差額0円で一致すると誤読される。
6 | 中 | 8章 表9 手順2、10章 表11 工程表 | 認定率のシナリオの決定時期が、8章では「8〜10月」、10章では「8月中旬〜下旬」と食い違う。 | 8章を「10月中」、10章の該当作業を10月の行へ移した。ヒアリングシート項目6の「令和8年10月中」と統一した。 | 同一の資料内で時期が2通りあると、どちらを前提に準備すればよいか分からない。
7 | 中 | 11章 本文 | 「現時点の成果品は26件」。第3稿自体を加えると27件であり、資料の中で自己言及がずれる。 | 件数を書かず「成果品の内容、読む順序及び仕様書４（10）の納品物との対応は別冊『成果品一覧』に整理しています」に改めた。 | 成果品は今後も増える。資料に件数を書くと、更新のたびに食い違いが生じる。
8 | 中 | 表6 介護人材実態調査 | 「計画への活用：供給可能量、人材確保、生産性」。介護人材実態調査は施設の職員に関する調査であり、受入余力・受入不可・休廃止意向は把握できない。 | 「人材確保、生産性。受入余力・受入不可・休廃止意向は本調査では把握できない」に改めた。 | 6章の末尾で同じことを注記しているが、表の活用欄が過大なままだと、同調査で供給可能量まで把握できると受け取られる。
9 | 中 | 6章 本文、12章 表14 | 「事業所実態調査の実施の要否をご確認ください」。仕様書が受託者は行わないと定めている以上、受託者が実施の要否を問うのは筋が違う。 | 「発注者において実施される予定があるか、実施される場合に受託者が集計・分析を行うか（業務範囲の追加となります）」に改めた。12章の確認事項も「事業所を対象とする調査の実施の予定と、受託者の関与の範囲」に改めた。 | 問いの立て方が、受託者が業務範囲を決める立場にあるように見える。決めるのは発注者であり、受託者が確認するのは関与の範囲である。
10 | 軽微 | 表4 保険料・財政 | 「第9期は2年で月額385円の剰余」に留保がない。令和6年度はR7/2月、令和7年度はR8/1月サービス提供分までの集計である。 | 「（令和6・7年度は年度途中までの集計）」を加えた。 | 年度確定値により再計算すると値が変わる。
11 | 軽微 | 12章 表15（次回協議日等） | ヒアリングシート項目2・項目3と重複している。 | 「内容はヒアリングシート項目2・項目3の結果を転記するものです」と位置づけを明記した。 | 重複そのものは会議の締めくくりとして有用であるが、位置づけを書かないと二重に確認することになる。
12 | 軽微 | 表7 認定・給付 | 「W144 9.25％」「1人当たり給付月額26,885円」の時点が書かれていない。W144は令和5年、給付月額は令和7年度である。 | それぞれ時点を併記し、「第1号被保険者1人当たり給付月額」と主語を明示した。 | 同じ表の中で時点の異なる値が並ぶため、時点を書かないと同一時点の値として読まれる。
重大度 | 件数 | 内容
重大 | 2 | No.1 「自己点検（自己点検記録）で29件を指摘し記述を、No.2 「給付の22〜37％相当が区域外の事業所に向かっ
中 | 7 | No.3 「3町の自給率は6区分平均で63〜78％」。東川、No.4 「第10期給付費92.67億円（自然体）、自然体、No.5 「自然体推計確認シートは公表値6時点と差額0円で、No.6 認定率のシナリオの決定時期が、8章では「8〜10、No.7 「現時点の成果品は26件」。第3稿自体を加えると、No.8 「計画への活用：供給可能量、人材確保、生産性」。、No.9 「事業所実態調査の実施の要否をご確認ください」。
軽微 | 3 | No.10 「第9期は2年で月額385円の剰余」に留保がない、No.11 ヒアリングシート項目2・項目3と重複している。、No.12 「W144 9.25％」「1人当たり給付月額26
【この再レビューで見えたこと】
No. | 内容
1 | 12件のうち5件（No.2・No.3・No.4・No.8・No.10）は、分析資料では留保を付けていたのに、会議資料に転記する際に留保が落ちたものです。資料を短くまとめる過程で、確定していない部分が確定したように見える記述に変わっています。
2 | 2件（No.1・No.9）は、受託者の作業や立場を実際より強く述べたものです。「29件を訂正」「実施の要否を確認」は、いずれも受託者ができること・決められることを過大に示しています。
3 | 2件（No.6・No.7）は資料内部の不整合です。同じ事項の時期が2通りある、自己言及の件数がずれるといった類のもので、資料を更新するたびに生じます。件数のように必ずずれるものは、資料に書かない方が確実です。
4 | 残る3件（No.5・No.11・No.12）は、異なる性格のものを並べたことによる誤読の余地です。検算と推計、重複する表、時点の異なる数値を、区別せずに並べていました。
注1）12件はいずれも第3稿に反映済みです。反映後の第3稿は96段落18表であり、禁止する記述（「〜に由来する」「〜と整合する」等）は0件です。注2）本シートは受託者による自己点検であり、外部の第三者によるレビューではありません。受託者が気づいていない前提の誤りは検出できません。注3）分析資料から会議資料へ転記する際に留保が落ちる問題（5件）は、今後も同じ形で生じます。会議資料・委員会資料を作成する際は、元の分析資料の注記を照合する手順を業務工程管理表に位置づけます。