大雪地区広域連合介護保険事業計画策定委員会　資料

大雪地区広域連合
ケアプラン点検実施要領（案）

介護保険法第115条の45第5項　介護給付等費用適正化事業

令和8年9月

1　目的と根拠

この要領は、大雪地区広域連合（以下「広域連合」という。）が介護保険法第115条の45第5項に基づく介護給付等費用適正化事業として行うケアプランの点検について、対象の抽出方法、点検の視点、点検後の指導と改善の確認の手順を定めるものである。

ケアプランの点検は、「介護給付適正化計画」に関する指針（令和5年9月12日老介発0912第1号別紙。以下「適正化計画指針」という。）第二の(2)①に掲げる主要3事業のひとつである。主要3事業は、要介護認定の適正化、ケアプラン等の点検、縦覧点検・医療情報との突合の3つで構成される。

点検の目的は、事業所を指導することそのものではなく、利用者の自立支援に資する適切なケアマネジメントが行われる状態をつくることにある。広域連合と居宅介護支援事業所が同じ様式で計画を確認し、確認の視点を共有することを主眼とする。

(1) 主要3事業の実施状況

広域連合の主要3事業の実施状況は、次のとおりである。縦覧点検・医療情報との突合は令和7年度から3町とも実施しており、国の評価では満点となっている。ケアプランの点検は、令和6年度から令和8年度まで3町いずれも実施していない。

表1　介護給付適正化の主要3事業の実施状況

| 主要3事業 | 実施状況 | 国の評価（令和8年度） |
| --- | --- | --- |
| 要介護認定の適正化 | ［要確認］ | 単独の評価項目がなく、公表資料からは確認できない |
| ケアプラン等の点検 | 未実施（本要領により令和9年度から実施） | ケアプラン点検の実施割合 3町とも0点／16点 |
| 縦覧点検・医療情報との突合 | 令和7年度から3町とも実施 | 医療情報との突合の実施割合 3町とも16点／16点 |

資料：令和6〜8年度 保険者機能強化推進交付金等の評価結果（厚生労働省公表資料）

主要3事業のうち1事業が未実施であるため、評価指標「3事業の全てを実施している」（配点6点）が3町とも0点となっている。この項目は全国の96.9％の市町村が得点している。ケアプランの点検に着手することで、この6点と、ケアプラン点検の実施割合（最大16点）が評価の対象となる。

2　点検の範囲

国の評価指標にいう「ケアプラン等の点検」は、次の3つを統合したものであり、いずれかを実施している場合に実施しているものとして取り扱われる。広域連合は、3つのすべてを実施する。

表2　点検の範囲と根拠

| 区分 | 内容 | 根拠 | 区域内の実績（月平均） |
| --- | --- | --- | --- |
| ケアプランの点検 | 居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容について、事業所からの提出又は事業所への訪問等による保険者の視点からの確認及び確認結果に基づく指導等を行う | 令和8年度評価指標 目標Ⅱ（ⅱ）1 | 居宅介護支援 667人 介護予防支援 259人 |
| 住宅改修の点検 | 住宅改修が必要と認められる理由等の確認、施工前後の書類・現地の確認等 | 適正化計画指針 第二の(2)①2)ⅱ | 住宅改修費 13人 |
| 福祉用具購入・貸与調査 | 福祉用具の必要性、利用状況の確認等 | 適正化計画指針 第二の(2)①2)ⅲ | 特定福祉用具購入費 15人 福祉用具貸与 671人 |

資料：給付実績（大雪地区広域連合 給付費データ集計）令和7年度の月平均利用者数

※ 福祉用具貸与調査についても、適正化計画指針は、小規模保険者等であっても効果的に調査を実施できるよう、「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」により調査対象を絞り込んだうえで優先的に行うこととしている。ケアプランの点検で用いる帳票と同一であるため、同じ抽出結果を用いて一体的に行う。

※ 令和8年度の給付実績は年度途中の集計であるため、月平均利用者数は令和7年度の値を用いている。令和6年度の居宅介護支援と介護予防支援の合計は883人であり、令和7年度は926人である。

3　点検の対象

(1) 対象とする計画

・居宅サービス計画（居宅介護支援事業所が作成するもの）

・介護予防サービス計画（地域包括支援センターが作成するもの及び居宅介護支援事業所に委託しているもの）

自らの事業所がサービスを提供する計画（いわゆる自己作成・同一法人内でのサービス提供が多い計画）を優先して抽出する。

(2) 対象とする事業所

区域内の居宅介護支援事業所は、3町の社会資源一覧では11事業所、北海道の指定事業所一覧では13事業所である。点検は、両方に掲載されている11事業所を対象とし、毎年度1巡する。北海道の一覧にのみ掲載されている2事業所は、指定の状況を確認のうえ対象に加える。

表3　区域内の居宅介護支援事業所数

| 町 | 社会資源一覧 | 北海道の指定事業所一覧 | 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 東川町 | 5 | 5 | 0 |
| 美瑛町 | 3 | 5 | 2 |
| 東神楽町 | 3 | 3 | 0 |
| 計 | 11 | 13 | 2 |

資料：3町の社会資源一覧（令和8年8月）、北海道 介護保険事業所一覧（令和8年7月1日現在）

※ 美瑛町の2事業所（社会資源一覧に掲載がないもの）については、現に指定を受けているかを美瑛町を通じて確認したうえで対象に加える。この確認は確認事項として管理する。

区域外の居宅介護支援事業所が広域連合の被保険者の計画を作成している場合は、当該事業所の所在市町村と連携して点検する。福祉用具貸与は区域内に事業所がなく、すべて区域外の事業所によるため、貸与に係る点検は計画の記載内容の確認によって行う。

4　点検対象の抽出方法

国の評価指標は、点検対象とするケアプランに、国保連合会介護給付適正化システム＜提供情報活用マニュアル＞（令和6年11月＜第10版＞）に記載されている次の2帳票を活用して選定したものを必ず含めることを求めている。広域連合は、この2帳票を第1順位の抽出源とする。

表4　点検対象の抽出源と抽出の基準

| 順位 | 抽出源 | 抽出の基準 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 認定調査状況と利用サービス不一致一覧表 | 出力された全件を対象とし、うち不一致の程度が大きいものから抽出する | 国の評価指標が必須とする帳票 |
| 1 | 支給限度額一定割合超一覧表 | 支給限度額に対する利用割合が高い順に抽出する。適正化計画指針は推奨数値を70％としている | 国の評価指標が必須とする帳票 |
| 2 | 給付実績（広域連合の集計） | 同一法人のサービスに偏りがある計画、区分変更の直後に利用量が大きく変わった計画 | 自立支援に資するケアマネジメントの観点 |
| 3 | 住宅改修費・特定福祉用具購入費の申請 | 申請のあったもののうち、改修内容と心身の状況の対応が確認しにくいもの | 住宅改修の点検・福祉用具購入調査と併せて行う |
| 4 | 支給限度額一定割合超支援事業所における対象サービス利用者一覧表 | 住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の入居者に係る計画 | 適正化計画指針が高齢者向け住まいの入居者に焦点を当てた点検に望ましいとする帳票。第9節の手順による |
| 5 | 事業所からの申出 | 判断に迷う事例について事業所から相談があったもの | 指導ではなく相談として受ける |

第1順位の2帳票から抽出したものだけで年間の目標件数に満たない場合は、第2順位以下から補う。帳票に出力がない場合は、その帳票からの抽出は行わない。

5　点検の視点

点検は、次の視点により行う。視点は事業所にあらかじめ示し、同じ様式で自己点検を行ったうえで計画を提出していただく。

表5　点検の視点

| 区分 | 確認する事項 |
| --- | --- |
| 課題の把握 | アセスメントの結果と課題の記載が対応しているか。本人・家族の意向が記録されているか。認定調査票・主治医意見書の内容と齟齬がないか |
| 目標の設定 | 長期目標・短期目標が具体的で、達成の可否を確認できる書き方になっているか。期間が定められているか。目標が本人の生活の場面に即しているか |
| サービスの選定 | 目標とサービスの内容が対応しているか。サービスの種類・回数・時間が課題の程度に見合っているか。インフォーマルサービス・地域資源の活用が検討されているか |
| 区分支給限度基準額 | 限度額の利用割合が高い場合、その必要性が記録されているか |
| 福祉用具・住宅改修 | 用具・改修が心身の状況に対応しているか。貸与の継続の必要性が定期的に検討されているか |
| モニタリング | モニタリングが定められた頻度で行われ、記録されているか。目標の達成状況が評価され、計画の見直しにつながっているか |
| サービス担当者会議 | 開催され、記録されているか。医療の関与が必要な事例で医療職が参加しているか |
| 医療との連携 | 主治医との連携が記録されているか。入退院時の情報連携が行われているか |

点検は、記載の不備を指摘することを目的とせず、計画の内容が利用者の状態と生活の目標に対応しているかを広域連合と事業所が一緒に確認する場として運用する。

6　点検の方法と年間の工程

(1) 方法

・書面点検　事業所から計画（第1表〜第7表）、アセスメントシート、サービス担当者会議の記録、モニタリング記録の写しの提出を受けて確認する。

・訪問点検　書面点検の結果、確認を要する事項がある場合に事業所を訪問し、介護支援専門員と面談して確認する。

・集団点検　複数の事業所の介護支援専門員が集まり、匿名化した事例を用いて点検の視点を共有する。地域ケア会議・介護支援専門員連絡会の場を活用する。

初年度（令和9年度）は書面点検を基本とし、訪問点検は書面点検の結果により行う。集団点検は年1回以上開催する。

【4つの取組の一体的な実施】

適正化計画指針は、ケアプランの点検について、次の4つを一体的に実施することを求めている。本要領の各節は、この4つに対応させて構成する。

表6　適正化計画指針が求める4つの取組と本要領の対応

| 指針の求め | 本要領での対応 |
| --- | --- |
| ① 保険者によるチェックシート等を活用したケアプランの内容確認 | 第5節の点検の視点により確認する（様式第1号） |
| ② 明らかになった改善すべき事項の介護支援専門員への伝達 | 第8節の結果の区分と手順による（様式第2号） |
| ③ 自己点検シートによる介護支援専門員による自己チェック及び保険者による評価 | 点検の視点を事前に示し、同じ様式で自己点検を行ったうえで計画を提出していただく（様式第3号） |
| ④ 介護支援専門員への講習会の開催 | 集団点検（事例検討）を年1回以上開催する。点検の結果から共通して見られた事項を題材とする |

指針は、過誤申立てだけでなくケアプランの改善状況を把握することにより、点検を実施したことによる効果を把握することが望ましいとしている。本要領は第8節で改善率及び再指摘率を測ることとしている。

(2) 年間の工程

表7　年間の工程

| 時期 | 事務 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 4月 | 点検計画の作成（対象事業所・件数・時期の決定）、事業所への通知、点検の視点の周知 | 広域連合 |
| 5月〜6月 | 国保連の帳票（認定調査状況と利用サービス不一致一覧表、支給限度額一定割合超一覧表）の出力・対象の抽出 | 広域連合 |
| 6月〜9月 | 第1期の書面点検（対象事業所の半数） | 広域連合・3町 |
| 9月 | 集団点検（事例検討）の開催 | 広域連合・3町 |
| 10月〜1月 | 第2期の書面点検（残りの事業所）、必要に応じ訪問点検 | 広域連合・3町 |
| 2月 | 指導事項の改善状況の確認 | 広域連合 |
| 3月 | 実施結果の取りまとめ、評価指標の実績の算定、策定委員会への報告資料の作成 | 広域連合 |
| 翌年度7月〜9月 | 策定委員会への報告、公表 | 広域連合 |

点検の対象月は、原則として前年度の4月から3月までとする。点検した計画の計画作成日以降の期間のうち、当該年度に属する期間の月数を「点検対象とした月数」として記録する。

7　点検の件数と計上の方法

(1) 件数の計上の方法

国の評価指標は、ケアプラン点検数の計上に当たって、1の対象者に点検対象とした月数を乗じて得た件数の合計とすることを定めている。1の対象者につき6月分の点検を行った場合は6件となる。広域連合も、この計上方法による。

※ 点検した計画の計画作成日以降の期間のうち、当該年度に属する期間の月数を「点検対象とした月数」とする。当該年度に前年度の3月までの計画を点検した場合は、計画作成日以降の期間のうち前年度に属する期間の月数とする。過去年度に属する期間のサービス計画書第6表及び第7表を点検した場合は、過去年度の月数も含めて差し支えないこととされている。

(2) 件数の目安（受託者案）

初年度は全11事業所を1巡することを優先し、1事業所あたり4人、1人につき6か月分を点検する。第10期の3か年で対象者数を段階的に増やす。

表8　点検件数の目安（受託者案）

| 年度 | 対象事業所 | 1事業所あたり 対象者数 | 1人あたり 点検月数 | 点検件数 | 参考：年間の 居宅介護支援等の件数 | 実施割合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和9年度 | 11 | 4 | 6 | 264件 | 11,112件 | 2.4％ |
| 令和10年度 | 11 | 6 | 6 | 396件 | 11,112件 | 3.6％ |
| 令和11年度 | 11 | 8 | 6 | 528件 | 11,112件 | 4.8％ |

※ 「年間の居宅介護支援等の件数」は、令和7年度の居宅介護支援の月平均利用者数667人と介護予防支援の月平均利用者数259人の合計926人に12を乗じた値（人月）である。国は実施割合を該当状況調査の結果を踏まえて算定するとしており、分母の定義及び上位7割・5割・3割・1割の境界となる割合は公表されていない。したがって、この実施割合は目安であり、得点の見通しを示すものではない。

この件数は受託者の案である。事業所の負担と広域連合の事務量を踏まえ、策定委員会及び構成3町のご意見により確定する。［要協議］

8　点検後の指導と改善の確認

(1) 結果の区分

表9　点検結果の区分と対応

| 区分 | 内容 | 対応 | 改善の確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 適 | 点検の視点に照らして確認を要する事項がない | 結果を通知する | ― |
| B 助言 | 記載の充実により計画の内容がより明確になる事項がある | 助言事項を記載した結果通知を交付する | 次回の点検の際に確認する |
| C 改善 | 計画の内容と利用者の状態・目標との対応に確認を要する事項がある | 改善事項を記載した結果通知を交付し、改善計画の提出を求める | 3か月以内に改善状況報告書の提出を受け、必要に応じ訪問して確認する |
| D 是正 | 報酬の算定要件を満たしていないおそれがある | 事実関係を確認のうえ、北海道（指定権者）と協議する | 協議の結果による |

(2) 手順

・点検の結果は、点検を行った日から1か月以内に事業所に通知する。

・区分Cの場合は、通知の日から1か月以内に改善計画の提出を求め、3か月以内に改善状況報告書の提出を受ける。

・改善が確認できない場合は、訪問により確認する。なお改善が確認できない場合は、北海道と協議する。

・区分Dは、報酬の算定要件に関わるため、広域連合が事実関係を確認したうえで北海道に情報提供する。指定に係る指導・監査の権限は北海道にあり、広域連合の点検は指導・監査に代わるものではない。

(3) 記録と様式

次の様式を定める。様式は本要領の別紙とし、令和9年度当初に確定する。

表10　様式

| 様式番号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 様式第1号 | ケアプラン点検実施計画書 | 年度当初に対象事業所・件数・時期を定める |
| 様式第2号 | ケアプラン点検資料提出依頼書 | 事業所に提出を求める書類を示す |
| 様式第3号 | ケアプラン自己点検シート | 事業所が提出前に自己点検する。点検の視点と同一の項目とする |
| 様式第4号 | ケアプラン点検票 | 広域連合が点検の結果を記録する。対象者数・点検対象とした月数・件数を記録する |
| 様式第5号 | ケアプラン点検結果通知書 | 点検の結果と区分、助言・改善事項を事業所に通知する |
| 様式第6号 | 改善計画書・改善状況報告書 | 区分Cの場合に事業所が提出する |
| 様式第7号 | ケアプラン点検実施結果報告書 | 年度末に実施結果を取りまとめる。策定委員会への報告資料とする |

※ 様式第4号には、国の評価指標が求める「対象者数」「点検対象とした月数」「件数」の3つの欄を設ける。件数の計上を年度末に遡って行うことができないためである。

9　有料老人ホーム等の入居者に係る点検

国の評価指標は、ケアプラン点検の実施に当たって有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の入居者に係るものも含めていることを評価する（配点8点、全国該当率61.3％）。この項目は、都道府県が家賃や介護保険外のサービス提供費用等について情報収集を行ったうえで、市町村がこれらの情報提供を受けるなどによりケアプラン点検を行っている場合に評価の対象とされる。

区域内には、住宅型有料老人ホームが9施設（定員計223人）、介護付有料老人ホームが3施設（定員計156人）、サービス付き高齢者向け住宅が2施設（66戸）ある。

表11　区域内の有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅

| 区分 | 施設数 | 定員・戸数 | 点検における取扱い |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅型有料老人ホーム | 9 | 223人 | 入居者に係る居宅サービス計画を点検の対象に含める |
| 介護付有料老人ホーム | 3 | 156人 | 特定施設入居者生活介護であり居宅サービス計画の対象外。特定施設サービス計画の確認は別に行う |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 2 | 66戸 | 入居者に係る居宅サービス計画を点検の対象に含める |

資料：北海道 届出済有料老人ホーム一覧（令和8年7月1日現在）、住所地特例適用施設一覧（令和8年6月30日現在）

北海道への情報提供の依頼は、次の手順による。

依頼に当たっては、北海道側の評価指標との関係を併せてお示しする。令和8年度の評価指標（都道府県分）は、目標Ⅱの活動指標群において「管内市町村のケアプラン点検の実施割合」を評価しており（最大12点）、管内市町村の実施状況が北海道の得点となる仕組みである。また体制・取組指標群（最大64点）は、「ケアプラン等の点検について、専門的知識を有する者への委嘱等により、保険者における点検事務の強化を図るほか、点検に携わる職員に対して『ケアプラン点検支援マニュアル』及び同マニュアルの附属資料である『ケアプラン点検の基礎知識〜これからケアプラン点検に臨む保険者職員の参考書〜』の活用方法や具体的な点検方法等に関する研修や実地支援等を行うこと」を評価の対象としている。本広域連合が令和9年度に点検に着手することは、北海道の評価においても得点となる。

したがって、次の3件は、本広域連合が支援を受ける関係であると同時に、北海道の評価指標に対応する取組でもある。この点を明示したうえで依頼する。

・令和9年4月に、北海道上川総合振興局を通じて、区域内の有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅に係る家賃、管理費、食費及び介護保険外のサービス提供費用の情報について提供を依頼する。

・点検に携わる職員に対する研修及び実地支援を依頼する（都道府県分 目標Ⅱ（ⅰ）1エ）。

・専門的知識を有する者の委嘱による点検事務の強化について、北海道による支援の可否を確認する（同上。職能団体への委託と併せて第11節で検討する）。

・提供を受けた情報と、当該入居者の居宅サービス計画及び給付実績を突き合わせ、支給限度基準額の利用割合、同一法人のサービスへの偏り、介護保険外のサービスとの区分を確認する。

・区域外の有料老人ホーム等に入居している被保険者については、実態について情報収集を行い、必要に応じ北海道や当該市町村と連携して対応できる体制を整える。

※ 北海道が家賃等の情報収集を行っていない場合は、この項目は評価の対象とならない。北海道の情報収集の状況は、令和9年4月の依頼に併せて確認する。この確認は確認事項として管理する。
なお令和8年度の評価指標（都道府県分）には、家賃等の情報収集を評価する項目がない。都道府県の側にこの取組を行う制度上の誘因がないため、情報収集が行われていない可能性がある。この場合、本項目（配点8点）の取得は困難であり、区域外の有料老人ホーム等に入居している被保険者への対応体制の構築（次の項）により対応する。

10　リハビリテーション専門職等の関与

国の評価指標は、福祉用具の貸与後にリハビリテーション専門職等が用具の適切な利用がなされているかどうかを点検する仕組み（配点8点）と、福祉用具購入費・住宅改修費の申請内容についてリハビリテーション専門職等がその妥当性を検討する仕組み（配点8点）を評価する。3町の令和8年度の状況は次のとおりであり、東川町は2項目とも0点である。

表12　リハビリテーション専門職等の関与に係る評価の状況（令和8年度）

| 評価指標 | 配点 | 全国該当率 | 東川町 | 美瑛町 | 東神楽町 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| エ 福祉用具の貸与後の点検の仕組み | 8 | 47.3％ | 0点 | 8点 | 0点 |
| オ 福祉用具購入費・住宅改修費の申請内容の検討の仕組み | 8 | 65.1％ | 0点 | 8点 | 8点 |

資料：令和8年度 保険者機能強化推進交付金等の評価結果（厚生労働省公表資料）

評価指標は、リハビリテーション専門職等の関与について、関係団体や都道府県・近隣市町村による広域団体等と連携して関与する仕組みがある場合も対象に含むとしている。また、住宅改修費の申請内容の検討に係るリハビリテーション専門職等には、建築専門職及び福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上を含むとしている。広域連合単独で専門職を確保することは難しいため、次の方法により関与の仕組みを整える。

・区域内の介護老人保健施設・医療機関の理学療法士・作業療法士に、地域ケア会議への参加を通じて関与を求める。

・北海道理学療法士会・北海道作業療法士会の上川支部に協力を依頼する。

・住宅改修費については、3町の建築部門の職員又は福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上の資格を有する職員の関与を求める。

・旭川市及び近隣市町村と、専門職の派遣について協議する。

※ 美瑛町・東神楽町は、オ（福祉用具購入費・住宅改修費の申請内容の検討）ですでに8点を得ている。美瑛町はエ（福祉用具の貸与後の点検）でも8点を得ている。3町の取組の内容を持ち寄り、区域共通の仕組みとすることが近道である。取組の具体的な内容は3町にご確認をお願いする。

11　実施体制

表13　役割分担

| 主体 | 役割 |
| --- | --- |
| 広域連合 | 点検計画の作成、国保連の帳票の出力と対象の抽出、点検の実施、結果の通知、改善状況の確認、実施結果の取りまとめと公表、策定委員会への報告 |
| 構成3町（介護保険担当） | 対象事業所との連絡調整、書面点検への同席、町の実情に応じた情報の提供 |
| 地域包括支援センター | 介護予防サービス計画に係る点検、地域ケア会議を通じた点検の視点の共有 |
| リハビリテーション専門職等 | 福祉用具・住宅改修に係る妥当性の検討、地域ケア会議での助言 |
| 北海道（上川総合振興局） | 有料老人ホーム等の家賃等の情報の提供、指定権者としての指導・監査 |
| 介護保険事業計画策定委員会 | 実施結果の検証、改善・見直しに関する意見 |

点検を行う職員は、あらかじめ北海道又は国民健康保険中央会が実施するケアプラン点検に関する研修を受講する。

【広域連合が自ら行う以外の実施方法】

適正化計画指針は、点検の手法について、保険者が自ら点検を実施するだけではなく、地域の介護支援専門員同士、あるいは主任介護支援専門員や介護支援専門員の職能団体によるケアプランの点検の機会を保険者として設けることや、職能団体に点検を委託することも有効であるとしている。区域内の介護支援専門員数を踏まえ、次の3つを併用する。

表14　実施方法の組合せ

| 方法 | 内容 | 第10期での位置づけ |
| --- | --- | --- |
| 広域連合による点検 | 広域連合の職員が書面点検・訪問点検を行う | 令和9年度から実施する。件数の中心となる |
| 介護支援専門員同士による点検の機会 | 主任介護支援専門員が助言者となり、複数の事業所の介護支援専門員が相互に点検する場を広域連合が設ける | 集団点検（第6節）として実施する。広域連合が場を設けるため、点検の実施として計上できる |
| 職能団体への委託 | 北海道介護支援専門員協会等に点検を委託する | 職員体制の制約が生じた場合の選択肢として置く。委託の可否・費用は令和9年度に確認する［要確認］ |

12　評価指標と公表

国の評価指標は、介護給付費の適正化方策について、評価指標を定めること（配点8点）、実績を踏まえて毎年度課題の分析・改善・見直しを行うこと（配点8点）、指標の達成状況を含む取組の成果を公表すること（配点8点）を求めている。評価指標は、点検件数などの定量的に把握可能なアウトプットで差し支えないとされている。この3項目は3町とも0点であり、本要領により満たす。

表15　ケアプラン点検の評価指標

| 指標 | 区分 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検実施件数 | アウトプット | 264件 | 396件 | 528件 |
| 点検実施事業所数 | アウトプット | 11事業所 | 11事業所 | 11事業所 |
| 改善率（区分Cのうち改善が確認できた割合） | アウトカム | 80％ | 85％ | 90％ |
| 再指摘率（前年度と同一の事項を再び指摘した割合） | アウトカム | ― | 20％以下 | 15％以下 |
| 主要3事業の実施率 | アウトカム | 100％ | 100％ | 100％ |

※ 改善率・再指摘率の目標値は受託者の案である。初年度の実績を見て、令和10年度に見直す。［要協議］

実施結果は、毎年度、策定委員会に報告して検証を受けたうえで、広域連合のホームページに掲載して公表する。公表は、評価指標の達成状況を含むものとする。

13　交付金の評価指標との対応

表16　交付金の評価指標と本要領の対応（令和8年度評価指標・目標Ⅱ）

| 評価指標 | 配点 | 全国該当率 | 3町の得点 東川／美瑛／東神楽 | 本要領での対応 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方策 ア | 8 | 90.2％ | 8／8／8 | 策定済み（第9期計画に記載） |
| 方策 イ | 8 | 85.3％ | 0／0／0 | 第12節の評価指標により満たす |
| 方策 ウ | 8 | 76.3％ | 0／0／0 | 第6節の年間の工程（3月の取りまとめ）により満たす |
| 方策 エ | 8 | 62.1％ | 0／0／0 | 第12節の公表により満たす |
| 事業 ア | 6 | 96.9％ | 0／0／0 | 本要領により主要3事業がそろう |
| 事業 イ ① | 2 | 97.4％ | 2／2／2 | 実施済み（縦覧点検4帳票） |
| 事業 ② | 2 | 95.9％ | 2／2／2 | 実施済み（縦覧点検4帳票） |
| 事業 ③ | 2 | 91.7％ | 2／2／2 | 実施済み（縦覧点検4帳票） |
| 事業 ウ | 8 | 61.3％ | 0／0／0 | 第9節により満たす |
| 事業 エ | 8 | 47.3％ | 0／8／0 | 第10節により満たす |
| 事業 オ | 8 | 65.1％ | 0／8／8 | 第10節により満たす |
| 活動 ケアプラン点検の実施割合（ア〜エ） | 16 | 10.1〜70.0％ | 0／0／0 | 第7節の件数により実施割合が算定される |

資料：令和8年度 保険者機能強化推進交付金等に係る評価指標及び評価結果（厚生労働省公表資料）

本要領により対応する項目のうち、東川町が令和8年度に0点である項目の配点は合計70点である。美瑛町・東神楽町は事業エ・オの一部をすでに取得している。

14　確定を要する事項

表17　確定を要する事項

| No. | 事項 | 確認先 | 本要領での扱い |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初年度の点検件数の目安（1事業所あたり4人・1人6か月分・計264件でよいか） | 発注者・3町 | 受託者案を記載。策定委員会でご協議いただく |
| 2 | 要介護認定の適正化の実施状況 | 発注者・3町 | 主要3事業のひとつであるが、国の評価に単独の項目がなく公表資料からは確認できない。第1節の表で［要確認］としている |
| 3 | 美瑛町の2事業所（社会資源一覧に掲載がないもの）の指定の状況 | 美瑛町 | 第3節の注記のとおり、確認のうえ対象に加える |
| 4 | 北海道による有料老人ホーム等の家賃等の情報収集の状況 | 北海道上川総合振興局 | 第9節の注記のとおり、令和9年4月の依頼に併せて確認する |
| 5 | 美瑛町・東神楽町のリハビリテーション専門職等の関与の具体的な内容 | 美瑛町・東神楽町 | 第10節の注記のとおり、3町の取組を持ち寄って区域共通の仕組みとする |
| 6 | 改善率・再指摘率の目標値 | 発注者・3町 | 受託者案を記載。初年度の実績を見て見直す |
| 7 | 様式第1号〜第7号の確定 | 発注者・3町 | 令和9年度当初に別紙として確定する |

※ この要領は案である。策定委員会及び構成3町のご意見を踏まえて確定し、令和9年度当初に施行することを想定している。

※ 本要領に記載した交付金の評価結果・全国該当率は、すべて厚生労働省の公表資料によるものである。給付実績は大雪地区広域連合の給付費データ集計の集計値による。個人が特定される情報は収録していない。