## 00_この表について
事業所調査の一括照会票と確定値管理表
実施済み3調査の点検事項35件のうち、重大6件・要確認21件の計27件を照会の対象とする。残る8件は様式・網羅性に関するもので、事業者への照会では解消しない。本表は照会票、未回答時の扱い、確定値表を一体で管理する。
【この表の使い方】
項目 | 内容
① 照会は27件である | 点検事項35件の内訳は、重大6件・要確認21件・様式および網羅性8件である。このうち事業者又は発注者への照会で解消しうるのは重大6件と要確認21件の27件である。様式・網羅性の8件は調査の設計に関わるもので、第11期に向けた改善事項として別に扱う。
② 照会先は3種類ある | ①事業者に照会するもの、②発注者・3町の決定を要するもの、③照会を要せず集計方法の決定で足りるものに分かれる。事業者への照会は事業者ごとに一本化し、同じ事業者に複数回の照会を行わない。
③ 未回答時の扱いを先に決める | 照会の発出前に、回答がなかった場合の扱いを定めておく。これを決めずに発出すると、回答が揃わないまま集計が止まる。03シートに5類型の扱いを用意した。
④ 確定値表は4列で持つ | 回答前の値、回答後の値、採用値、計画への転記値の4列を持つ。「回答により数値が変わったこと」自体を記録に残すためである。04シートによる。
⑤ 確定後の更新箇所を先に洗い出す | 確定値が変わると、調査分析報告書・計画素案第2章第6節・代表KPIの基準値・供給制約表・将来推計第2段階が影響を受ける。05シートに更新箇所を一覧化した。
⑥ 回答期限を分ける | 重大6件は2営業日、要確認21件は5営業日を目安とする。重大6件は集計の根幹に関わるため先に閉じる。
注1）本表は令和8年8月18日のレビュー（受入ゲートE1）に対応するものである。同ゲートは「重大6件を解消し、21件は回答又は未回答時処理を確定する」ことを条件としている。注2）照会の発出は発注者が行うものであり、受託者は照会票の案と回答の整理を担う。発出の主体と方法（文書・電子メール）のご決定をお願いする。注3）調査票の設計は発注者が行うものであり、様式・網羅性の8件は第11期に向けた提案として整理している（実施済み3調査の受領点検と集計 02シート）。

## 01_照会事項の一覧
照会事項の一覧（27件）
点検事項のうち照会の対象となる27件を、照会先・期限・未回答時の扱いとあわせて示す。
No. | 区分 | 調査 | 対象 | 照会の内容 | 照会先 | 未回答時の扱い | 期限 | 状態
1 | 重大 | ③人材 | 有料老人ホーム華／ヘルパーステーションフラワー | 施設・通所系の事業所票と訪問系の事業所票に、介護職員13人・常勤8人・非常勤5人・採用7人・離職2人という同一の数値が記入されている。自由回答の文面も同一である。 | 有料老人ホーム華／ヘルパーステーションフラワー | 03シートの類型による | 2営業日 | 未発出
2 | 重大 | ①在宅 | 利用者票の回答の偏り | 利用者票99票のうち36票（36.4％）が同一法人の小規模多機能2事業所からの提出である。「より適切と思われるサービス」で小規模多機能を選択した44件のうち31件（70.5％）がこの2事業所からの回答である（小規模虹23票中22票、七彩13票中9票）。 | 集計方法の決定（照会を要しない） | 03シートの類型による | 照会でなく決定 | 未発出
3 | 重大 | ①在宅 | 利用者の所在地区（Q1_0） | 調査票の選択肢が「1.○○ 2.○○ 3.○○ 4.○○」のまま配布されており、記入形式が事業所ごとに異なる。内訳は、町名46件（美瑛町34・東川町11・「1.美瑛町」1）、「市街地」15件・「郊外」2件、番号13件（「1」10・「2」3）、未記入22件、区域外の市町村名1件で、計99票である。 | 地区の定義の決定（照会の前提） | 03シートの類型による | 照会でなく決定 | 未発出
34 | 重大 | ②居所 | 居所変更実態調査の対象と未回答の施設数 | 報告書及び管理表で「区域内の施設・住まい26施設・未回答9施設」と記述していたが、26－18＝8であり算術的に成り立たない。北海道の名簿により区域内の施設・住まいを数え直すと、介護保険の指定を受ける施設・居住系19（特養3・地域密着型特養3・老健3・グループホーム7・特定施設3）と、指定を受けない住まい12（住宅型有料9・サービス付き高齢者向け住宅2・軽費老人ホーム1）の計31施設である。回答は18施設（指定14・指定外4）、未回答は13施設（指定5・指定外8）で、把握率は58.1％である。 | 未回答の施設 | 03シートの類型による | 2営業日 | 未発出
32 | 重大 | ②居所 | 特定施設の1施設が回答していない | 北海道の届出済有料老人ホーム一覧により、区域内の介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護の指定あり）は3施設・定員156人であることが確認された。見える化K2a（3事業所）と一致する。居所変更実態調査に回答したのは高齢者ふれあいハウスファミリー（36人）とゆう（20人）の2施設で、さわやか東神楽館（東神楽町・定員100人）が回答していない。 | 定員・稼働の突合（台帳による確認） | 03シートの類型による | 照会でなく決定 | 未発出
31 | 重大 | ③人材 | 老健・通所リハの介護職員数と見える化の乖離 | 介護老人保健施設は3施設すべてが回答して77人であるのに対し、見える化M2b（令和6年度）の介護職員は59人である（＋18人）。見える化は令和4年度78人から令和5年度56人へ急減しており、調査値は令和4年度の水準に近い。通所リハビリテーションも調査23人に対し見える化M2gの介護職員は13人であるが、全職種の合計22人とはほぼ一致する。一方、特養・地域密着型特養は未回答1施設分で差が説明でき、地域密着型特養は1施設当たり11.0人で完全に一致する。 | 未回答の施設 | 03シートの類型による | 2営業日 | 未発出
4 | 要確認 | ①在宅 | 東川町社協居宅介護支援事業所 | Q1-2「自宅等にお住まいの利用者数」が0人であるのに、Q2で自宅等からの居場所変更10人（うち自宅等での死亡3人）を計上している。利用者票も11票提出されている。 | 回答事業所（個別） | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
5 | 要確認 | ①在宅 | シルバーハウス居宅介護支援事業所 | Q1-2が0人、Q1-3（サ高住等）が22人であるのに、Q2で自宅等からの居場所変更22人を計上している。 | 回答事業所（個別） | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
6 | 要確認 | ①在宅 | 美瑛慈光園居宅介護支援事業所 | Q1-2が5人・Q1-3が8人（計13人）であるのに、Q2で31人（うち死亡23人）を計上している。Q1は令和7年4月1日現在の時点、Q2は令和6年度の1年間であり期間の違いはあるが、13人に対して31人は大きい。 | 回答事業所（個別） | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
7 | 要確認 | ①在宅 | 居宅介護支援事業所おうか【解消】 | Q1のケアマネジャー数・利用者数がいずれも0人、Q2以降が未記入である。 | 回答事業所（個別） | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
8 | 要確認 | ①在宅 | 居宅介護支援事業所ゆう／美瑛町地域包括支援センター | Q1は記入されているが、Q2（居場所変更等）が未記入である。美瑛町包括については「利用者0のため利用者票なし」との説明がある。 | サービス付き高齢者向け住宅ゆう | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
9 | 要確認 | ②居所 | 美瑛町老人保健施設ほの香 | Q3の要介護度別の内訳の合計が53人であるのに、Q2-3の入所・入居者数は47人である（差6人）。 | 回答事業所（個別） | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
10 | 要確認 | ②居所 | 老人保健施設ひだまりの里 | Q3の内訳の合計が63人であるのに、Q2-3の入所・入居者数は64人である（差1人）。 | 回答事業所（個別） | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
11 | 要確認 | ②居所 | 特別養護老人ホーム美瑛慈光園 | Q2-3の入所・入居者数が未記入である（Q3の内訳の合計は58人、定員は60人）。 | 未回答の施設 | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
12 | 要確認 | ②居所 | サービス付高齢者住宅ゆう | 入居者数32人が定員30人を上回っている。 | サービス付き高齢者向け住宅ゆう | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
13 | 要確認 | ②居所 | 特別養護老人ホーム美瑛慈光園／地域密着型介護老人福祉施設美瑛慈光園 | 待機者数がいずれも55人で同数である。 | 未回答の施設 | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
14 | 要確認 | ②居所 | グループホーム虹 | Q8の退去者数が0人であるのに、Q9の合計欄が未記入である（Q9の内訳はすべて0）。 | 回答事業所（個別） | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
15 | 要確認 | ③人材 | 特別養護老人ホーム東川町羽衣園 | 問５の職員個票が21人分記入されているのに、Q2-1-1の介護職員数は19人である（差＋2人）。 | 未回答の施設 | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
16 | 要確認 | ③人材 | グループホームひじり野 | 職員個票15人分に対し介護職員数16人（差▲1人）。 | 回答事業所（個別） | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
17 | 要確認 | ③人材 | ひだまりの里通所リハビリテーション | 職員個票6人分に対し介護職員数9人（差▲3人）。 | 回答事業所（個別） | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
18 | 要確認 | ③人材 | シルバーハウス訪問介護事業所 | 職員票（訪問系）が10件であるのに、介護職員数は13人である。 | 回答事業所（個別） | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
19 | 要確認 | ③人材 | ヘルパーステーションフラワー | 職員票（訪問系）の提出がない（介護職員数13人）。 | 有料老人ホーム華／ヘルパーステーションフラワー | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
20 | 要確認 | ③人材 | 慈光園（従来型）の事業所票 | Q5-1の事業所名が未記入である。 | 回答事業所（個別） | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
21 | 要確認 | ①在宅 | 利用者票の記入漏れ | 1票が全項目未記入である（虹・七彩）。また、Q4-4に調査票のエラー表示「回答エラーが残っています。」が残ったままの票が1件ある。Q3-1（本人の状態等）の未記入が18票あり、うち16票は小規模虹からの提出である。 | 回答事業所（個別） | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
30 | 要確認 | ②居所 | 介護保険外の住まいの施設等票の未提出 | 北海道の届出済有料老人ホーム一覧（令和8年7月1日現在）により、区域内の住宅型有料老人ホームは9施設・定員223人であることが確認された。居所変更実態調査に回答したのはひばりの森・びえいの郷・花時計の3施設で、華（定員31人）・ひがしかぐらふらわーはうす（18人）・縁結び（22人）・わくらば（6人）・わくらばⅡ（18人）・恩送り（25人）の6施設が回答していない。サービス付き高齢者向け住宅も桜華（36戸）、軽費老人ホームもケアハウスびえい（50人）が回答していない。 | 有料老人ホーム華／ヘルパーステーションフラワー | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
33 | 要確認 | ③人材 | グループホームびえいの郷の常勤・非常勤の内訳 | 事業所票に介護職員16人・常勤10人と記入され、非常勤の欄が未記入である。常勤と非常勤の合計10人が介護職員数16人と一致しない（差6人）。施設・通所系24事業所の合計でも、介護職員319人に対し常勤258人・非常勤55人（計313人）で6人の差が生じている。 | 有料老人ホームびえいの郷 | 03シートの類型による | 5営業日 | 未発出
35 | 要確認 | ②居所 | グループホームくるみの郷の定員 | 認知症対応型共同生活介護7事業所のうち、グループホームくるみの郷のみ介護サービス情報公表システムに掲載がなく、定員を公表資料で確認できない。このため、区域内の認知症対応型共同生活介護の定員99人及び介護保険の指定を受ける施設・居住系の区域内定員717人は同事業所を含まない値である。 | 定員・稼働の突合（台帳による確認） | 03シートの類型による | 照会でなく決定 | 未発出
注1）「照会の内容」は点検事項の記述をそのまま用いている。事業者に送る文面は02シートで整えている。注2）照会先が「発注者」「発注者・3町」の事項は、事業者に尋ねても解決しない。集計方法又は定義の決定により処理する。注3）状態欄は、発出・回答・採用の各段階で更新する（06シート）。
【照会先別の件数】
照会先 | 重大 | 要確認 | 計 | 扱い
事業者 | 3 | 20 | 23 | 照会票を発出し、回答を得て確定する
発注者 | 2 | 1 | 3 | 集計方法又は数値の突合により処理する。照会を要しない
発注者・3町 | 1 | 0 | 1 | 定義の決定を要する。決定後に事業者へ照会するか判断する
計 | 6 | 21 | 27 | ―

## 02_事業者別の照会票
事業者別の照会票（案）
同じ事業者への照会は1通に一本化する。以下は照会票の文面の案である。発注者名で発出することを想定している。
【1 照会票の共通の文面】
| 項目 |  | 文面の案
① | 件名 |  | 第10期介護保険事業計画の策定に係る調査回答の確認について（照会）
② | 本文の冒頭 |  | 先般ご回答をいただいた調査について、集計の過程で確認を要する事項が生じましたので、下記のとおり照会いたします。お忙しいところ恐縮ですが、○月○日までにご回答をお願いいたします。
③ | 回答が得られない場合の記載 |  | 期限までにご回答をいただけない場合は、本調査の集計において別紙の取扱いによることといたしますので、あらかじめご了承願います。
④ | 問合せ先 |  | 大雪地区広域連合（担当課・連絡先を記載する）
【2 事業者別の照会内容】
| 照会先 | 該当No. | 照会する内容（文面の案） | 回答欄
1 | 有料老人ホーム華／ヘルパーステーションフラワー | No.1、No.19、No.30 | 1）有料老人ホーム華／ヘルパーステーションフラワー 施設・通所系の事業所票と訪問系の事業所票に、介護職員13人・常勤8人・非常勤5人・採用7人・離職2人という同一の数値が記入されている。自由回答の文面も同一である。 2）ヘルパーステーションフラワー 職員票（訪問系）の提出がない（介護職員数13人）。 3）介護保険外の住まいの施設等票の未提出 北海道の届出済有料老人ホーム一覧（令和8年7月1日現在）により、区域内の住宅型有料老人ホームは9施設・定員223人であることが確認された。居所変更実態調査に回答したのはひばりの森・びえいの郷・花時計の3施設で、華（定員31人）・ひがしかぐらふらわーはうす（18人）・縁結び（22人）・わくらば（6人）・わくらばⅡ（18人）・恩送り（25人）の6施設が回答していない。サービス付き高齢者向け住宅も桜華（36戸）、軽費老人ホームもケアハウスびえい（50人）が回答していない。 | （記入欄）
2 | 未回答の施設 | No.34、No.31、No.11、No.13、No.15 | 1）居所変更実態調査の対象と未回答の施設数 報告書及び管理表で「区域内の施設・住まい26施設・未回答9施設」と記述していたが、26－18＝8であり算術的に成り立たない。北海道の名簿により区域内の施設・住まいを数え直すと、介護保険の指定を受ける施設・居住系19（特養3・地域密着型特養3・老健3・グループホーム7・特定施設3）と、指定を受けない住まい12（住宅型有料9・サービス付き高齢者向け住宅2・軽費老人ホーム1）の計31施設である。回答は18施設（指定14・指定外4）、未回答は13施設（指定5・指定外8）で、把握率は58.1％である。 2）老健・通所リハの介護職員数と見える化の乖離 介護老人保健施設は3施設すべてが回答して77人であるのに対し、見える化M2b（令和6年度）の介護職員は59人である（＋18人）。見える化は令和4年度78人から令和5年度56人へ急減しており、調査値は令和4年度の水準に近い。通所リハビリテーションも調査23人に対し見える化M2gの介護職員は13人であるが、全職種の合計22人とはほぼ一致する。一方、特養・地域密着型特養は未回答1施設分で差が説明でき、地域密着型特養は1施設当たり11.0人で完全に一致する。 3）特別養護老人ホーム美瑛慈光園 Q2-3の入所・入居者数が未記入である（Q3の内訳の合計は58人、定員は60人）。 4）特別養護老人ホーム美瑛慈光園／地域密着型介護老人福祉施設美瑛慈光園 待機者数がいずれも55人で同数である。 5）特別養護老人ホーム東川町羽衣園 問５の職員個票が21人分記入されているのに、Q2-1-1の介護職員数は19人である（差＋2人）。 | （記入欄）
3 | 回答事業所（個別） | No.4、No.5、No.6、No.7、No.9、No.10、No.14、No.16、No.17、No.18、No.20、No.21 | 1）東川町社協居宅介護支援事業所 Q1-2「自宅等にお住まいの利用者数」が0人であるのに、Q2で自宅等からの居場所変更10人（うち自宅等での死亡3人）を計上している。利用者票も11票提出されている。 2）シルバーハウス居宅介護支援事業所 Q1-2が0人、Q1-3（サ高住等）が22人であるのに、Q2で自宅等からの居場所変更22人を計上している。 3）美瑛慈光園居宅介護支援事業所 Q1-2が5人・Q1-3が8人（計13人）であるのに、Q2で31人（うち死亡23人）を計上している。Q1は令和7年4月1日現在の時点、Q2は令和6年度の1年間であり期間の違いはあるが、13人に対して31人は大きい。 4）居宅介護支援事業所おうか【解消】 Q1のケアマネジャー数・利用者数がいずれも0人、Q2以降が未記入である。 5）美瑛町老人保健施設ほの香 Q3の要介護度別の内訳の合計が53人であるのに、Q2-3の入所・入居者数は47人である（差6人）。 6）老人保健施設ひだまりの里 Q3の内訳の合計が63人であるのに、Q2-3の入所・入居者数は64人である（差1人）。 7）グループホーム虹 Q8の退去者数が0人であるのに、Q9の合計欄が未記入である（Q9の内訳はすべて0）。 8）グループホームひじり野 職員個票15人分に対し介護職員数16人（差▲1人）。 9）ひだまりの里通所リハビリテーション 職員個票6人分に対し介護職員数9人（差▲3人）。 10）シルバーハウス訪問介護事業所 職員票（訪問系）が10件であるのに、介護職員数は13人である。 11）慈光園（従来型）の事業所票 Q5-1の事業所名が未記入である。 12）利用者票の記入漏れ 1票が全項目未記入である（虹・七彩）。また、Q4-4に調査票のエラー表示「回答エラーが残っています。」が残ったままの票が1件ある。Q3-1（本人の状態等）の未記入が18票あり、うち16票は小規模虹からの提出である。 | （記入欄）
4 | サービス付き高齢者向け住宅ゆう | No.8、No.12 | 1）居宅介護支援事業所ゆう／美瑛町地域包括支援センター Q1は記入されているが、Q2（居場所変更等）が未記入である。美瑛町包括については「利用者0のため利用者票なし」との説明がある。 2）サービス付高齢者住宅ゆう 入居者数32人が定員30人を上回っている。 | （記入欄）
5 | 有料老人ホームびえいの郷 | No.33 | 1）グループホームびえいの郷の常勤・非常勤の内訳 事業所票に介護職員16人・常勤10人と記入され、非常勤の欄が未記入である。常勤と非常勤の合計10人が介護職員数16人と一致しない（差6人）。施設・通所系24事業所の合計でも、介護職員319人に対し常勤258人・非常勤55人（計313人）で6人の差が生じている。 | （記入欄）
注1）本シートの文面は案である。発出前に発注者において確認・修正いただきたい。注2）照会先が事業者以外（発注者・3町の決定によるもの）は本シートに含めていない。01シートの照会先欄をご覧いただきたい。注3）事業者名を記載しているが、回答内容の公表範囲は別途決定を要する。計画本文には事業所単位の情報を掲載しない方針としている。

## 03_未回答時の扱い
未回答時の扱い（照会の発出前に決めておく）
回答が得られなかった場合の処理を、照会の発出前に定めておく。これを決めずに発出すると、回答待ちで集計が止まる。
| 類型 | 該当する事項 | 未回答時の扱い（案） | 集計への影響
① | 重複計上の疑い | 同一法人が施設・通所系と訪問系の両方に同一の職員を記入している（介護職員13人） | 確定するまで別掲とし、総数からは除外する。「重複の可能性がある13人を除く」と注記する | 介護職員の総数が348人から335人になる。訪問系の実人数（公表画面による181人）には影響しない
② | 回答の偏り | 利用者票99票のうち36票（36.4％）が同一法人の2事業所からの提出 | 全体値と当該法人を除いた値を併記する。本文には回答事業所の構成による偏りがある旨を明記する | 「より適切と思われるサービス」の小規模多機能44件は、提出元を除くと13件になる。第6章第2節の見込量に用いる際の留保となる
③ | 地区が不明 | 利用者票の所在地区欄が9種類の記入形式に分かれ、未記入が22件 | 町別・圏域別の集計から除外し、広域合計のみを用いる。地区別の分析は行わない | 第1章第7節（日常生活圏域）及び第2章の地区別分析に利用者票を用いない。健康とくらしの調査（小学校区別）で代替する
④ | 施設の未回答 | 対象施設31に対し回答18（捕捉率58.1％）。最大規模の特別養護老人ホームが未回答 | 公表されている定員により母集団を補正し、利用実績（入退所・医療処置等）は推計しない | 定員ベースの把握率は示せるが、入退所の実績は18施設のものにとどまる。「18施設からの回答による」と明記する
⑤ | 見える化との不一致 | 介護老人保健施設の介護職員が調査77人・見える化59人など | 職種の範囲の定義が確認できるまで、両方の値を併記し、いずれかを採用しない | 第2章第6節に両論を併記する。H13（職種別従事者数）は見える化の値を用いる
注1）本シートの扱いは受託者の案である。照会の発出前にご決定をお願いする。注2）①の重複13人は、公表画面による訪問介護13事業所181人には影響しない。公表画面は事業所ごとの実人数であり、調査票の記入とは独立している。注3）③について、地区別の分析を行わないことは既に整理している（アンケート調査の集計分析報告書 13シート）。本シートはその扱いを照会の文脈で再掲するものである。

## 04_確定値表
確定値表（回答前・回答後・採用値・転記値）
照会により変わりうる数値を一覧化する。回答前の値を残したうえで、回答後の値・採用値・計画本文への転記値を並べる。「数値が変わったこと」自体を記録に残すためである。
| 項目 | 回答前の値 | 回答後の値 | 採用値 | 計画転記値 | 状態 | 採用の考え方
1 | 介護職員の総数（3調査計） | 348人 | （回答待ち） | （未確定） | （未確定） | 照会中 | 重複13人の扱いによる。除外する場合は335人
2 | 訪問系の介護職員（調査回答分） | 42人 | ― | 42人 | 42人 | 確定 | 3事業所からの回答。公表画面による181人とは別に示す
3 | 訪問介護員等の実人数（13事業所） | 181人 | ― | 181人 | 181人 | 確定 | 公表画面による全数。調査の回答状況に左右されない
4 | 施設・通所系の介護職員 | 319人 | （回答待ち） | （未確定） | （未確定） | 照会中 | 重複13人の扱いによる
5 | 介護老人保健施設の介護職員 | 77人 | （回答待ち） | （未確定） | 併記 | 照会中 | 見える化は令和6年度59人。職種の範囲の定義による
6 | より適切と思われるサービス（小規模多機能） | 44件 | ― | 44件／13件 | 44件（留保付き） | 決定待ち | 提出元を除くと13件。両方を併記する案
7 | H12の基準値（区域内で提供できないサービス） | 20.2％ | ― | 20.2％ | 20.2％ | 確定 | 99票中20票。提出元の偏りの影響を受けない設問である
8 | 居所変更実態調査の捕捉率 | 58.1％ | （回答待ち） | （未確定） | （未確定） | 照会中 | 対象31施設・回答18。未回答施設の定員で母集団を補正する
9 | 利用者票の地区別集計 | 算定不可 | ― | 算定しない | 掲載しない | 決定待ち | 記入形式が9種類。広域合計のみを用いる
10 | 施設の定員（見える化との突合） | 一部不一致 | （照会中） | （未確定） | （未確定） | 照会中 | 指定台帳により確認する。資料提供依頼No.7
注1）「確定」は照会の結果によらず値が変わらないものである。No.3（訪問介護員等181人）とNo.7（H12の20.2％）は公表画面及び設問の性質により確定している。注2）「決定待ち」は事業者の回答ではなく、発注者の集計方法の決定により確定するものである。注3）本表の値が変われば05シートの箇所を更新する。注4）本表は照会の発出後に「回答後の値」欄を埋めて更新する。現時点では回答前の値のみが入っている。

## 05_確定後に更新する箇所
確定値が変わったときに更新する箇所
照会の結果により数値が変わった場合に、どの成果品のどこを更新するかをあらかじめ一覧化する。更新漏れを防ぐためのものである。
| 確定値表のNo. | 成果品 | 更新する箇所 | 更新の内容 | 作業量
① | 1・4（介護職員の総数） | アンケート調査の集計分析報告書 | 04_③介護人材実態調査の結果、09_供給構造④_従事者数、12_主要所見のNo.6 | 総数と割合（介護福祉士67.1％・常勤80.1％等）を再計算する | 中
② | 1・4（同上） | 計画素案 第2章第6節 | 介護人材実態調査の結果の表（介護職員319人・42人） | 総数と注記を差し替える | 小
③ | 5（老健の介護職員） | 計画素案 第2章第6節 | ［要確認］の注記 | 定義が確認できれば注記を削除し、値を確定する | 小
④ | 6（小規模多機能44件） | 将来推計 第2段階 サービス見込量 | 小規模多機能型居宅介護の見込量 | 44件をそのまま需要とみないことを明記する。提出元を除いた13件を併記する | 中
⑤ | 6（同上） | 計画素案 第6章第2節・第4節 | 小規模多機能の見込量と整備方針 | 留保を付した記述に改める | 小
⑥ | 8（居所変更の捕捉率） | アンケート調査の集計分析報告書 | 03_②居所変更実態調査の結果、11_調査結果の限界と留保 | 母集団の補正と捕捉率を更新する | 中
⑦ | 8（同上） | 計画素案 第2章第3節 | 入退所の状況の表 | 「18施設からの回答による」の注記を維持し、定員ベースの把握率を更新する | 小
⑧ | 9（地区別集計） | 計画素案 第1章第7節 | 日常生活圏域の設定 | 利用者票を根拠に用いないことを明記する | 小
⑨ | 10（施設の定員） | 住まいと施設の公表名簿との突合／将来推計 第2段階 | 定員の一覧、施設・居住系の見込量 | 定員を確定し、入所率・稼働率を算定する | 大
⑩ | 全般 | 実施済み3調査の受領点検と集計 | 02_点検で見つかった事項の状態欄 | 27件の状態を「解消」「未解消」に更新する | 小
⑪ | 全般 | 業務工程管理表 | 05_調査別の状況、01_業務内容別の進捗（3） | 進捗を「確定値の受入率」で更新する | 小
注1）作業量「大」の⑨（施設の定員）は、資料提供依頼No.7（事業所・施設の定員と稼働の実績）の受領を要する。事業者への照会だけでは確定しない。注2）代表KPIの基準値のうち、本照会により変わりうるのはH13（職種別従事者数）のみである。H13は見える化M2系列を用いるため、調査の回答が変わっても基準値は変わらない。注3）H12（20.2％）は在宅生活改善調査の利用者票によるが、確定値表No.7のとおり照会の影響を受けない。

## 06_発出と回答の管理
発出と回答の管理
照会の発出から採用値の確定までを段階で管理する。日付欄は発出後に記入する。
【1 段階と期限】
| 段階 | 重大6件 | 要確認21件 |  |  |  | 完了の条件
① | 未回答時の扱いの決定 | 発出前 | 発出前 |  |  |  | 03シートの5類型について発注者の決定を得る
② | 照会票の確認・修正 | 発出前 | 発出前 |  |  |  | 02シートの文面を発注者が確認する
③ | 発出 | 1日目 | 1日目 |  |  |  | 事業者ごとに1通で発出する
④ | 回答期限 | 2営業日 | 5営業日 |  |  |  | 重大6件を先に閉じる
⑤ | 督促 | 3営業日 | 6営業日 |  |  |  | 電話又は電子メールによる
⑥ | 未回答時の処理の適用 | 4営業日 | 7営業日 |  |  |  | 03シートの類型を適用する
⑦ | 確定値表の更新 | 5営業日 | 8営業日 |  |  |  | 04シートの採用値・転記値を埋める
⑧ | 成果品への反映 | ― | 10営業日 |  |  |  | 05シートの11箇所を更新する
【2 回答の管理表（発出後に記入する）】
| 照会先 | 発出日 | 期限 | 回答日 | 回答の有無 | 処理 | 備考
1 | 有料老人ホーム華／ヘルパーステーションフラワー
2 | 未回答の施設
3 | 回答事業所（個別）
4 | サービス付き高齢者向け住宅ゆう
5 | 有料老人ホームびえいの郷
6 | 発注者の決定（集計方法）
6 | 発注者・3町の決定（地区の定義）
注1）黄色の欄は発出後に記入する。注2）「処理」欄には、回答により確定したか、03シートの未回答時の扱いを適用したかを記入する。注3）本表が埋まった時点で受入ゲートE1（調査確定）を満たす。