## 00_この表について
介護給付費分科会の論点整理の受領点検
令和8年10月14日に受領した社内の整理（Word 1件・Excel 1件）を、計画素案・サービス見込量の算定・確認事項の台帳と突き合わせたものです。原本（分科会の資料）は同梱されておらず、当方は外部に接続できないため原本を確認できていません。本表は国において検討されている事項があることまでを扱い、単位数・要件・施行時期を確定として扱いません。
【受領したもの】
区分 | 件数・構成 | 内容 | 備考
報告書（Word） | 369段落・表7点 | 令和９年度介護報酬改定 第10期計画策定の論点整理。論点31件と実務対応10件 | 作成者による提案を含む
管理表（Excel） | 5シート | 論点整理／計画対応／会議一覧／資料台帳／更新確認 | 進捗の記入欄がある
資料台帳 | 99件 | 介護給付費分科会の主要資料90件、社会保障審議会介護保険部会8件、公式議事録1件 | 原本PDFは同梱なし
【この整理の限界】
受領した整理は、公開資料の記載を要約して記録したものであり、原本の代替ではない旨が本文に明記されています。次の3件は本文を確認できていないものとして扱われています。
資料 | 内容 | 受領した整理での扱い | その後の状況
第258回 資料5 | 短期入所療養介護 | 公式議事録の事務局説明により補完 | 解消（原典により確認）
第266回 資料5 | 介護人材政策研究会（画像資料） | 整理に採用していない | なお確認できていない
第269回 資料4 | 認知症対応型共同生活介護 | 第257回・第264回等による暫定整理 | 解消（原典により確認）
注1）本整理の受領の後、別途、分科会の資料25件（全1037頁）のご提供を受けました。上表のうち2件はこれにより解消しています。原典による確認は別冊「介護給付費分科会資料（原典）の受領点検」によります。第256回から第267回までの資料はなお受領していないため、これらに係る論点は本整理によるものです（確認事項No.182 は一部解決です）。 注2）介護給付費分科会は報酬（単位数・加算・基準）を、社会保障審議会介護保険部会は計画・制度を扱う別の審議の場です。本表は両者を区別して整理しています。 注3）確認基準は2026年10月14日夕方です。これより後に公表された資料は含みません。
【会議の経過】
回 | 開催日 | 主な議題 | 台帳の資料数
第256回 | 2026-04-27 | 調査と改定の進め方 | 4
第257回 | 2026-05-25 | 小多機・看多機・認知症GHの一次議論 | 3
第258回 | 2026-06-15 | 通所・リハ・短期入所の一次議論 | 5
第259回 | 2026-06-29 | 訪問系、ケアマネジメント、福祉用具・住宅改修の一次議論 | 7
第260回 | 2026-07-09 | 特養・老健・介護医療院・特定施設 | 5
第261回 | 2026-07-23 | 人口減少・需要変化と地域類型に応じた供給確保 | 1
第262回 | 2026-08-05 | 定期巡回・夜間対応、住まい、地域区分 | 5
第263回 | 2026-08-28 | 人材、処遇、生産性、虐待・安全、BCP、ハラスメント | 6
第264回 | 2026-09-03 | 認知症、医療連携、LIFE、口腔栄養、室料負担 | 5
第265回 | 2026-09-10 | 団体等意見交換① | 12
第266回 | 2026-09-14 | 団体等意見交換② | 13
第267回 | 2026-09-16 | 団体等意見交換③（専門職・過疎離島） | 12
第268回 | 2026-09-30 | 改定に関する基本的な視点（案）5つの視点 | 2
第269回 | 2026-10-09 | 定期巡回・小多機・看多機等の具体的対応案 | 4
第270回 | 2026-10-14 | 通所・リハ・短期入所の具体案 | 6
第268回で改定に関する基本的な視点（案）が示され、第269回・第270回で個別のサービスの対応案が具体化しています。第271回以降は本表の対象外です。

## 01_論点31件と当方の反映先
論点31件と計画素案の反映先
受領した整理が掲げる論点31件について、当区域への関わり、計画素案の反映先、当方の扱いを対にしたものです。「検討段階」は受領した整理の区分によります。
ID | 分野 | 論点 | 検討段階 | 報酬改定の確認点 | 計画素案の反映先 | 当区域への関わり | 当方の扱い
I01 | 改定全体 | 基本的な視点と確定時期 | 基本方針案 | 改定率・各単位数・加算要件は未確定。第269回から個別の対応案が具体化。 | 第1章第9節、第6章第6節2 | 直結 | 改定率を据え置き（区分C）とし、1％あたり月額の感度を掲げている。諮問・答申（令和9年1月頃）は当方の第2次概算より後である
I02 | 経営・人材 | 物価対応・処遇改善と経営の持続性 | 検討論点 | サービス・規模・立地による経営差を把握し、報酬の配分を検討。 | 第2章第6節、第5章 基本目標4 | 関係する | 介護人材の状況と処遇改善の施策を掲げている。加算の取得状況は調査していない
I03 | 経営・人材 | 生産性向上とサービスの質 | 検討論点 | 配置・加算の変更はサービス類型ごとに確認が必要。 | 第1章第9節1、第5章 基本目標4 | 関係する | 生産性向上の取組に係る委員会の設置（対象15事業所）を掲げている
I04 | 地域供給 | 需要推計と供給力の地域差 | 検討論点＋基本指針案 | 需要が増える地域と減る地域に一律の施設増設・縮小を適用しない。 | 第1章第7節、第6章第1節〜第4節 | 直結 | 日常生活圏域の設定（No.88）と中長期の見通し（令和17・22年度）を掲げている。圏域別の受入能力・移動時間は把握していない（No.116）
I05 | 地域供給 | 中山間・人口減少地域の維持 | 検討論点 | 包括評価や緩和の対象、単位、質の担保は未確定。特定地域の仕組みと既存加算を区別する。 | 第1章第9節1、第6章第4節1（案D） | 直結 | 特定地域の判定（基準②の試算）と24時間対応の確保方策の選択肢を掲げている。配置の弾力化・訪問系の包括的な評価は反映していない
I06 | 地域供給 | 訪問介護・訪問入浴の供給確保 | 検討論点 | 基本報酬、加算整理、移動負担の評価を追跡。住まい向けと地域の戸別訪問を分けて把握する。 | 第2章第3節、第6章第2節 | 直結 | 訪問介護の1人1月あたり利用回数が全国の1.87倍であることを把握している。移動負担・依頼辞退は調査していない
I07 | 地域供給 | 定期巡回・夜間対応の移行 | 具体的な対応案 | 資料記載の移行猶予は令和11年3月。定期巡回（Ⅲ）等の評価案を、確定単位として扱わない。 | 第6章第2節（2） | 直結 | 夜間対応型訪問介護の区分を立てている（実績なし）。定期巡回への移行（移行猶予 令和11年3月）は反映していない
I08 | 地域供給 | 小規模多機能の地域機能・軽度者支援 | 具体的な対応案 | 要介護度別報酬のバランスや柔軟な人員確保は案の段階。 | 第6章第2節（2） | 関係する | 小規模多機能型居宅介護5事業所（同一法人）の見込量を立てている
I09 | 地域供給 | 看護小規模多機能と医療ニーズ | 具体的な対応案 | 併用の対象、減算等による調整、訪問看護との役割分担は要件確定を待つ。 | 第6章第2節（2）、第6章第4節1 | 関係する | 看護小規模多機能型居宅介護は区域内に事業所がなく確保方策の選択肢に置いている
I10 | 認知症 | 認知症グループホームの地域拠点機能 | 一次議論に基づく暫定整理 | 第269回の新しい対応案を反映できていない。 | 第2章第3節、第6章第2節（2）、第6章第4節4 | 直結 | 認知症対応型共同生活介護の定員（99人＋［要確認］）と令和11年度 月85.2人を掲げている
I11 | 通所・短期 | 通所介護・認知症対応型通所 | 具体的な対応案（第270回反映） | 認知症対応型通所の基本報酬・重度者対応・本人の社会参加の評価を検討。送迎例外、加算要件等は未確定。 | 第6章第2節（1）（2）、第6章第4節 | 直結 | 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の見込量を立てている。認知症対応型通所は区域内に事業所がないが給付がある
I12 | 通所・短期 | 療養通所と重度・医療的ケア | 将来の在り方の検討（第270回反映） | 具体的な再編・廃止・新設が決まったものではない。 | ― | 当区域では扱わない | 療養通所介護は区域内に事業所がなく給付の実績もない
I13 | 通所・短期 | 通所・訪問リハビリテーション | 具体的な対応案（第270回反映） | 通所リハの加算要件・対象拡大は案。訪問リハは今後の個別資料で確認する。 | 第2章第3節5、第6章第2節 | 関係する | リハビリテーション専門職の配置と加算の算定状況を把握している
I14 | 通所・短期 | 短期入所生活介護の多様な利用 | 具体的な対応案（第270回反映） | 31日以上連続利用を61日以上と同程度の評価とする案と、地域実情に応じた例外を一体で確認。施行済みではない。 | 第6章第2節 注1-1、第6章第4節 | 直結 | 短期入所生活介護の見込量を立てている。**積雪期の季節利用に係る例外は当区域に直接関わる**
I15 | 通所・短期 | 短期入所療養介護の在宅療養支援 | 具体的な対応案（第270回反映） | 限度額外扱い、長期利用の評価、送迎見直しの具体的要件を追跡。第258回資料5本文の未確認は残る。 | 第6章第2節、第6章第3節 | 直結 | 短期入所療養介護（老健・病院等・介護医療院）の見込量を立てている。総合医学管理加算の限度額外扱いは反映していない
I16 | 医療連携 | 訪問看護・居宅療養管理指導 | 検討論点 | 医療保険と介護保険の対象・算定を混同せず、施設・住まい向け提供も別途検討する。 | 第5章 基本目標1、第6章第5節 | 関係する | 在宅医療・介護連携の対全国比44.4％を把握している
I17 | ケアマネジメント | 居宅介護支援・介護予防支援 | 検討論点 | 担当件数等の見直しだけで供給力を過大計上しない。 | 第6章第2節（4）居宅介護支援・介護予防支援 | 関係する | 居宅介護支援11事業所の見込量を立てている
I18 | 生活支援 | 福祉用具・住宅改修 | 検討論点 | 価格や対象範囲が変わる可能性と、説明・選択支援の質を併せて確認する。 | 第5章 基本目標5（3） | 関係する | 福祉用具・住宅改修の点検を給付適正化の事業に置いている
I19 | 施設・住まい | 特別養護老人ホームの重度者対応 | 検討論点 | 人材不足を踏まえ、指定定員と実際の受入能力の差を確認する。 | 第6章第4節2、第6章第5節 | 直結 | 介護老人福祉施設（定員160人）・地域密着型（62人）の定員と見込量の照合を掲げている。実稼働床・休床は把握していない
I20 | 施設・住まい | 老健・介護医療院の機能分担 | 検討論点 | 病床・施設の名称でなく、利用者の医療ニーズと提供機能に沿った評価を追跡。 | 第6章第5節、第1章第8節 | 直結 | 介護老人保健施設3施設240人・介護医療院の見込量と、入所の経路（新規入所の57.0％が病院・診療所）を掲げている
I21 | 施設・住まい | 高齢者向け住まいとサービスの適正化 | 検討論点 | 住まい向けと戸別訪問を区別。通所の減算・報酬区分変更は未確定で、具体的な単価を先取りしない。 | 第2章第3節6、第6章第2節、第6章第4節4 | 直結 | 介護保険の指定を受けない住まい339人・戸を把握している。**同一建物減算に代わる報酬区分の見直しは単価に及ぶ**
I22 | 質・権利 | 認知症本人の意思・社会参加 | 検討論点／本人団体意見 | 認知症対応の評価を、管理・行動抑制や家族の都合だけで捉えない。 | 第1章第2節、第5章 基本目標2（3） | 関係する | 認知症の人及びその家族等からの意見の聴取を掲げている（方法・時期は［要協議］。No.130）
I23 | 医療連携 | 協力医療機関・感染症・看取り | 検討論点（既存経過措置を含む） | 既存経過措置の期限と令和9年度の新提案を区分し、適用する施設類型・条文を個別確認する。 | 第1章第9節1、第6章第4節 | 直結 | 協力医療機関の要件強化の対象10事業所を掲げている
I24 | 質・DX | LIFE・口腔・栄養・リハの一体化 | 検討論点 | 入力負担と実際のケア改善を同時に検討。算定率だけを成果としない。 | 第5章 基本目標1・基本目標3 | 関係する | 口腔・栄養・リハの連携を施策に置いている
I25 | 質・権利 | 虐待防止・身体拘束・事故防止 | 検討論点 | 減算・体制要件等は今後の具体化を確認。 | 第5章 基本目標1（3）（4） | 関係する | 虐待の防止・身体拘束の適正化・権利擁護を施策に置いている
I26 | 質・継続 | 災害・感染症BCPの実効性 | 検討論点 | 書類整備から実行可能な連携・訓練へ。サービス類型別の適用要件を確認する。 | 第5章 基本目標5（3）（4） | 関係する | 業務継続計画（代表KPI H16）と要配慮者利用施設の避難確保計画を施策に置いている
I27 | 経営・人材 | ハラスメントと支援継続 | 検討論点 | 一律の利用排除に結び付けず、職員保護と必要なサービスの確保を両立する。 | 第5章 基本目標4 | 関係する | ハラスメント対策は施策に明示していない
I28 | 給付・負担 | 地域区分・多床室の室料負担 | 検討論点 | 地域単価や利用者負担の変更を確定扱いしない。基本報酬改定と区分・室料の影響を分解する。 | 第6章第6節2、第6章第7節 | 直結 | 地域区分による単価は算定の基礎に含まれる。多床室の室料負担は利用者負担であり給付費とは別に扱う
I29 | 計画制度 | 第10期基本指針案への対応 | 基本指針案（補足） | 介護給付費分科会の報酬議論と、介護保険部会の計画・制度議論を別の決定過程として管理する。 | 第1章第9節1、第1章第8節、第6章第1節〜第3節 | 直結 | 国の第10期基本指針（案）別表11事項への対応を資料6で整理し、北海道の第10期支援計画が未策定であることを掲げている
I30 | 質・DX | 介護情報基盤とケアプラン連携 | 報告・方向性（補足） | 情報基盤とLIFE、報酬上の取得要件を同一視しない。 | 第1章第9節5、第5章 基本目標1（4） | 直結 | 介護情報基盤の工程（令和10年4月1日 本格運用）を掲げている（No.175）
I31 | 給付・負担 | 給付適正化・保険料算定 | 検討／報告（補足） | 2割負担の基準等は未確定。給付範囲・利用者負担・保険料制度の変更と報酬単価を区別して管理する。 | 第5章 基本目標5、第6章第6節、第6章第7節 | 直結 | 第7期給付適正化計画と保険料の算定を掲げている。2割負担の範囲は反映していない（No.33）
注）「直結」は当区域の見込量・保険料又は計画の記載に及び得るもの、「関係する」は施策の記述に関わるもの、「当区域では扱わない」は区域内に事業所がなく給付の実績もないものです。いずれも検討中の事項であり、計画素案には単位数・要件を書いていません。

## 02_当区域に直結する論点
当区域に直結する論点
論点31件のうち、当区域の見込量・保険料又は計画の記載に及び得るものを抜き出したものです。いずれも検討中であり、対象・単位・要件・施行時期は示されていません。
ID | 論点 | 資料で確認した内容（要約） | 当方の現況 | 当方の扱い
I01 | 基本的な視点と確定時期 | 第268回は、物価・賃金と処遇、人口減少と需要変化、地域包括ケア、職場環境・生産性、制度の持続性の5つの視点を提示。 | 第1章第9節、第6章第6節2 改定率を据え置き（区分C）とし、1％あたり月額の感度を掲げている。諮問・答申（令和9年1月頃）は当方の第2次概算より後である | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
I04 | 需要推計と供給力の地域差 | 人口構造と需要の変化に応じ、2040年等の見通しを踏まえた提供体制を検討。 | 第1章第7節、第6章第1節〜第4節 日常生活圏域の設定（No.88）と中長期の見通し（令和17・22年度）を掲げている。圏域別の受入能力・移動時間は把握していない（No.116） | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
I05 | 中山間・人口減少地域の維持 | 第261回は特定地域における配置の弾力化、訪問系の包括的な評価、現行加算を検討。第267回では過疎・離島の移動・待機負担等の意見。 | 第1章第9節1、第6章第4節1（案D） 特定地域の判定（基準②の試算）と24時間対応の確保方策の選択肢を掲げている。配置の弾力化・訪問系の包括的な評価は反映していない | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
I06 | 訪問介護・訪問入浴の供給確保 | 訪問介護では立地・規模・形態による経営差と人材確保、訪問入浴では利用者の状態や提供体制等を踏まえた対応が論点。 | 第2章第3節、第6章第2節 訪問介護の1人1月あたり利用回数が全国の1.87倍であることを把握している。移動負担・依頼辞退は調査していない | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
I07 | 定期巡回・夜間対応の移行 | 第269回では夜間対応型訪問介護の定期巡回への移行を見据え、24時間通報・相談と日中支援を踏まえた評価、事業開始時の配置等を検討。 | 第6章第2節（2） 夜間対応型訪問介護の区分を立てている（実績なし）。定期巡回への移行（移行猶予 令和11年3月）は反映していない | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
I10 | 認知症グループホームの地域拠点機能 | 第257回は医療ニーズへの対応、職員配置・連携、地域での役割等を提示。第269回資料4本文は確認未了。 | 第2章第3節、第6章第2節（2）、第6章第4節4 認知症対応型共同生活介護の定員（99人＋［要確認］）と令和11年度 月85.2人を掲げている | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
I11 | 通所介護・認知症対応型通所 | 第270回は、資源不足地域での入浴目的の短時間利用、入浴評価、送迎キャンセル・共同送迎、延長加算、中重度者対応、認知症対応型通所の評価を具体化。 | 第6章第2節（1）（2）、第6章第4節 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の見込量を立てている。認知症対応型通所は区域内に事業所がないが給付がある | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
I14 | 短期入所生活介護の多様な利用 | 31日以上連続利用への評価の見直しと、積雪期・猛暑期・農繁期等の季節利用に係る例外、送迎加算・共同送迎の見直し案を提示。 | 第6章第2節 注1-1、第6章第4節 短期入所生活介護の見込量を立てている。**積雪期の季節利用に係る例外は当区域に直接関わる** | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
I15 | 短期入所療養介護の在宅療養支援 | 総合医学管理加算を区分支給限度基準額の適用外とする案と、利用日数の精査を踏まえた長期利用減算等の検討案を提示。 | 第6章第2節、第6章第3節 短期入所療養介護（老健・病院等・介護医療院）の見込量を立てている。総合医学管理加算の限度額外扱いは反映していない | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
I19 | 特別養護老人ホームの重度者対応 | 医療ニーズのある重度者への対応と安定供給、特別な基本報酬類型、各種加算の在り方が論点。 | 第6章第4節2、第6章第5節 介護老人福祉施設（定員160人）・地域密着型（62人）の定員と見込量の照合を掲げている。実稼働床・休床は把握していない | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
I20 | 老健・介護医療院の機能分担 | 老健は在宅復帰・在宅療養支援、医療・看取り・リハ等。介護医療院は長期療養と生活の両機能が論点。 | 第6章第5節、第1章第8節 介護老人保健施設3施設240人・介護医療院の見込量と、入所の経路（新規入所の57.0％が病院・診療所）を掲げている | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
I21 | 高齢者向け住まいとサービスの適正化 | 第262回の住まい向けサービスの適正化に加え、第270回は通所介護等の同一建物減算に代わる、移動コスト・提供実態に応じた報酬区分の見直し案を提示。 | 第2章第3節6、第6章第2節、第6章第4節4 介護保険の指定を受けない住まい339人・戸を把握している。**同一建物減算に代わる報酬区分の見直しは単価に及ぶ** | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
I23 | 協力医療機関・感染症・看取り | 協力医療機関との連携、感染症対応、ACP・看取りの体制や評価を検討。施設類型により現行の義務・努力義務が異なる。 | 第1章第9節1、第6章第4節 協力医療機関の要件強化の対象10事業所を掲げている | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
I28 | 地域区分・多床室の室料負担 | 地域区分は国家公務員の地域手当に準拠する原則等、多床室は施設機能・利用実態と負担の公平性等が論点。 | 第6章第6節2、第6章第7節 地域区分による単価は算定の基礎に含まれる。多床室の室料負担は利用者負担であり給付費とは別に扱う | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
I29 | 第10期基本指針案への対応 | 構成案では2040年等を見据えた供給体制、都道府県と市町村の連携、人材・生産性・経営支援、高齢者向け住まいの実態等を重視。 | 第1章第9節1、第1章第8節、第6章第1節〜第3節 国の第10期基本指針（案）別表11事項への対応を資料6で整理し、北海道の第10期支援計画が未策定であることを掲げている | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
I30 | 介護情報基盤とケアプラン連携 | 第136回介護保険部会は令和10年4月1日の本格運用を目指す工程、ケアプランデータ連携システムとの統合等を報告。 | 第1章第9節5、第5章 基本目標1（4） 介護情報基盤の工程（令和10年4月1日 本格運用）を掲げている（No.175） | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
I31 | 給付適正化・保険料算定 | 第136回は第1号保険料や2割負担の範囲等を検討。給付適正化は主要3事業、小規模保険者支援、住まい単位の点検等を提示。 | 第5章 基本目標5、第6章第6節、第6章第7節 第7期給付適正化計画と保険料の算定を掲げている。2割負担の範囲は反映していない（No.33） | 検討されている事項として掲げる。単位数・要件・施行時期は書かない
注）本表の「資料で確認した内容」は、受領した整理の要約をさらに要約したものです。原本を確認できていないため、計画素案には論点の存在と当方の扱いのみを記載し、［要確認］を残しています（確認事項No.182）。
【特に当区域の事情に関わるもの】
ID | 事項 | 当区域の事情 | 影響の及ぶ先 | 確かめること
I14 | 短期入所生活介護の季節利用に係る例外（積雪期等） | 当区域は積雪地であり、除雪が生活動作の困りごととして最も多く挙げられている（回答者の24.3％） | 短期入所生活介護の見込量・1人1月あたり利用日数 | 季節利用と居住の代替としての長期利用の別、利用の理由・期間
I07 | 夜間対応型訪問介護の定期巡回への移行 | 区域内に夜間対応型訪問介護の事業所はなく、定期巡回・随時対応型訪問介護看護も事業所がない（自然体 月0.6人） | 第6章第2節（2）の区分、第6章第4節1の確保方策 | 移行猶予（令和11年3月）と見込量の区分の扱い
I21 | 高齢者向け住まいに係る通所介護等の報酬区分の見直し | 介護保険の指定を受けない住まいが339人・戸あり在宅受給者の約3分の1に当たる。訪問介護の1人1月あたり利用回数は全国の1.87倍 | 訪問介護・通所介護の1人1月あたり給付費（単価） | 同一建物減算に代わる区分が示された時点での単価の再算定
I05 | 特定地域における配置の弾力化と訪問系の包括的な評価 | 基準②（75歳以上人口密度）による町別の試算では密度要件を満たす可能性が高い | 第1章第9節1、第6章第4節1（案D）、令和9年4月新設の3区分 | 確定した省令等による指定と、報酬上の評価の別
I19 | 特養の指定定員と実際の受入能力の差 | 介護老人福祉施設は定員160人、地域密着型は62人であり、地域密着型は令和11年度に定員の99.9％に達する見込みである | 第6章第4節2（定員と見込量の照合）、第6章第5節 | 実稼働床・休床・待機者の緊急度

## 03_見込量・保険料への効き
サービス見込量・保険料への効き
検討されている事項が当方の算定のどこに及び得るかを、算定の構造（量・単価・制度）に分けて示したものです。いずれも確定していないため、本計画の算定には織り込んでいません。
【算定の構造と及び得る論点】
算定の要素 | 論点 | 及び得る内容 | 当方の現在の置き方 | 確定した場合の扱い
量（利用者数） | I04・I19・I21 | 圏域別の受入能力、指定定員と実稼働の差、住まいへのサービス提供の実態 | 令和7年度の要介護度別の利用率を固定し、供給の制約を課さずに需要のみで置いている | 受入能力の調査により頭打ちを課すかを判断する（No.116）
量（区分） | I07・I12 | 夜間対応型訪問介護の定期巡回への移行、療養通所介護の将来の在り方 | 現行の29区分で立てている。令和9年4月新設の3区分は0として立てている | 区分が改められた時点で見込量の区分を組み替える
量（回・日数） | I11・I14・I15 | 入浴目的の短時間利用、送迎の例外、季節利用の例外、長期利用の評価 | 令和7年度の要介護度別の1人1月あたり回（日）数を固定している | 要件が示された時点で回（日）数の置き方を確かめる
単価 | I01・I02・I21・I28 | 改定率、処遇改善、住まい向けの報酬区分、地域区分 | 令和7年度の実績単価で固定している（区分C）。改定率1％あたり月額＋61円の感度を掲げている | 諮問・答申（令和9年1月頃）の後に給付費を再算定する
制度・負担 | I28・I31 | 多床室の室料負担、2割負担の範囲、第1号被保険者負担割合 | 第9期と同じ23％・所得段階16段階・予定収納率99.0％で置いている（区分C） | 政令の公布後に再算定し、条例改正の手続を行う
注1）本表は影響の及ぶ先を示すものであり、金額を試算したものではありません。検討中の事項について金額を置くと、確定した内容と食い違います。 注2）改定率と単価の実績の趨勢は、いずれも単価を動かすものであり重ねて適用しません（計画素案 第6章第6節2の注）。
【算定が止まるかどうか】
検討されている事項はいずれも当方の算定を止めるものではありません。量は令和7年度の実績を基礎として算定でき、単価・制度は現行制度で算定したうえで確定情報により再算定するという置き方を既に採っています（据え置きの区分C）。したがってサービス見込量 第2次概算（令和8年10月30日）及び予算編成用（令和8年11月13日）は、国の確定情報を待たずに組むことができます。

## 04_国の工程と当方の工程
国の公表の予定と当方の工程
国の公表の予定（受領した整理による）と当方の工程を並べたものです。予定は今後の公表により変わり得ます。
【国の公表の予定】
時期 | 内容 | 確認すること | 当方の対応
令和8年12月頃 | 改定の考え方の整理、基準に関する先行整理 | 対象類型・施行日・経過措置を記録する | 公表後に照合し、給付費及び保険料を再算定する
令和9年1月頃 | 諮問・答申（報酬・地域単価・加算等の確定） | 確定情報に更新し、給付費を再計算する | 公表後に照合し、給付費及び保険料を再算定する
出所：受領した整理の「更新確認」（U05・U06）。受領した整理は国のスケジュール案（E262-05）によるとしています。当方は原本を確認できていないため［要確認］です。
【当方の工程との前後】
当方の工程 | 時期 | 国の情報の状況 | 扱い
サービス見込量 第1次概算 | 令和8年9月26日（提示済み） | 改定率・単位数は未公表 | 提示した版を凍結している
3町合同意見交換会・町別ヒアリング | 令和8年10月 | 第269回・第270回で個別の対応案が具体化 | 検討されている事項として地域課題の資料に加える
サービス見込量 第2次概算 | 令和8年10月30日 | 改定の考え方の整理（令和8年12月頃）より前 | 現行制度により算定する。区分Cは据え置く
予算編成用 | 令和8年11月13日 | 同上 | 同上
改定の考え方・運営基準 | 令和8年12月頃（国） | 対象類型・施行日・経過措置が示される見込み | 計画素案 第1章第9節の制度の動向を改める
諮問・答申（単位・加算） | 令和9年1月頃（国） | 報酬・地域単価・加算が確定する見込み | 給付費及び保険料を再算定する
意見公募手続 | 令和9年1月 | 諮問・答申とほぼ同時期 | 再算定の結果を計画案に反映する時間が限られる
事務管理者・主監会議協議（原稿及び数値の確定） | 令和9年2月19日 | 答申後 | 最終の数値を確定する
計画の決定 | 令和9年3月3日 | 答申後 | ―
注）国の報酬が確定するのは令和9年1月頃の見込みであり、当方の意見公募手続（令和9年1月）とほぼ同時期です。計画案に掲げる保険料基準額は、答申後の再算定を経て令和9年2月19日の協議で確定することになります。このため、計画案の段階では算定の前提と再算定の予定を併せて示す必要があります。

## 05_実務対応10件と当方の作業
実務対応10件と当方の作業の対比
受領した整理が掲げる実務対応10件（作成者による案）と、当方が既に行っている作業を対にしたものです。担当・時期は受領した整理では案として示されています。
ID | 作業項目 | 関連論点 | 当方の状況 | 当方の作業
P01 | 圏域別の需要・供給の再推計 | I04・I29 | 実施済み（一部） | 人口・認定者数の将来推計（案C）と中長期推計（令和17・22年度）を算定済み。圏域別の受入能力・移動時間は未把握（No.116）
P02 | 在宅サービス・移動支援の維持 | I05・I06・I11〜I16 | 一部実施 | 訪問介護の利用回数が全国の1.87倍であることの検証方法12件を整理済み。送迎・入浴資源・季節利用は調査していない
P03 | 定期巡回・小多機・看多機の再配置 | I07〜I09 | 一部実施 | 24時間対応の確保方策を4案で掲げている（第6章第4節1）。夜間対応型からの移行は区域内に事業所がないため対象がない
P04 | 施設・高齢者向け住まいの機能整理 | I19〜I21 | 一部実施 | 定員と見込量の照合、入所の経路、指定を受けない住まい339人・戸を整理済み。実稼働床・外付け給付の実態は未把握
P05 | 人材・生産性・ケアマネ支援 | I02・I03・I17・I27 | 一部実施 | 介護人材実態調査により採用83人・離職65人、外国人職員37人等を把握済み。加算の取得状況・業務負担は調査していない
P06 | 医療・介護・看取りの連携 | I09・I16・I20・I23 | 一部実施 | 協力医療機関の対象10事業所、入所の経路、在宅医療・介護連携の対全国比44.4％を把握済み。連絡経路の点検は未実施
P07 | 認知症本人の意思・地域参加 | I10・I22・I25 | 決定待ち | 認知症の人及びその家族等からの意見の聴取の主体・方法・時期は［要協議］（No.130）。手元に意見を聴いた資料はない
P08 | 質・BCP・専門職連携 | I18・I24〜I26 | 一部実施 | 業務継続計画（代表KPI H16）と要配慮者利用施設の避難確保計画を施策に置いている。合同訓練は未設定（No.180）
P09 | 情報基盤の実装 | I30 | 決定待ち | 介護情報基盤の工程を計画素案に掲げている。3町のシステム改修・データ移行の工程は［要確認］（No.175）
P10 | 給付費・保険料と未確定事項管理 | I01・I28・I31 | 実施済み | 据え置き23件を区分A・B・C・Zに分け、月額への効きを掲げている。第1次概算として提示した版を凍結し、差分を管理している
注）「当方の状況」は本表の時点の判定です。受領した整理の担当・時期は作成者による案であり、当広域連合及び構成3町の役割分担は資料2によります。

## 06_据え置き23件との関係
据え置き23件と検討されている事項の関係
サービス見込量の算定で据え置いている事項と、国において検討されている論点の対応を示したものです。据え置きの区分は A＝受託者の側で確定できる、B＝発注者・3町の資料待ち、C＝国の告示・公布待ち、Z＝解消済みです。
# | 据え置いている事項 | 区分 | 対応する論点 | 検討されている内容との関係
1 | 1人あたり給付費（単価） | C | I01・I02・I28 | 検討されている論点に当たる。確定情報の公表後に再算定する
2 | 要介護度別の単価 | Z | ― | 解消済み
3 | 1人1月あたり利用回（日）数 | Z | ― | 解消済み
4 | 要介護度の構成 | Z | ― | 解消済み
5 | 地域支援事業費（B） | B | ― | 対応する論点はない
6 | 総合事業費 | B | ― | 対応する論点はない
7 | 総合事業の量の見込み | B | ― | 対応する論点はない
8 | 必要利用定員総数 | B | I04・I19 | 検討されている論点に当たるが、資料の受領により確定できる
9 | 認知症対応型共同生活介護の定員 | B | ― | 対応する論点はない
10 | 施設・居住系の定員の縮小 | B | I19 | 検討されている論点に当たるが、資料の受領により確定できる
11 | 対計画比の偏りの補正 | B | I06 | 検討されている論点に当たるが、資料の受領により確定できる
12 | 季節補正 | Z | I14 | 解消済み
13 | 施策の反映 | B | ― | 対応する論点はない
14 | 給付適正化による抑制 | B | I31 | 検討されている論点に当たるが、資料の受領により確定できる
15 | 第1号被保険者負担割合 | C | I31 | 検討されている論点に当たる。確定情報の公表後に再算定する
16 | 予定保険料収納率 | B | ― | 対応する論点はない
17 | 基金の取崩し | B | ― | 対応する論点はない
18 | 所得段階別加入割合補正 | C | I31 | 検討されている論点に当たる。確定情報の公表後に再算定する
19 | 令和9年4月新設のサービス区分 | C | I05 | 検討されている論点に当たる。確定情報の公表後に再算定する
20 | 混合型特定施設の必要利用定員総数 | B | I21 | 検討されている論点に当たるが、資料の受領により確定できる
21 | 供給の制約（定員上限） | B | I19・I21 | 検討されている論点に当たるが、資料の受領により確定できる
22 | 供給の制約（人材・受入可能量） | B | I19 | 検討されている論点に当たるが、資料の受領により確定できる
23 | 施設に入れない方の在宅サービスの使い方 | B | ― | 対応する論点はない
注）区分Cの4件はいずれも国の告示・公布を待つものであり、本表が示す国の工程（改定の考え方 令和8年12月頃、諮問・答申 令和9年1月頃）により確定します。「受領できない」では済まないものであることは従前の整理のとおりです。

## 07_素案への反映と確認事項
計画素案への反映と起票する確認事項
当区域に直結する論点のうち、計画素案への反映を行ったものと、起票する確認事項です。新たな章又は節は起こしていません（第1章第9節の中に項を新設しました）。
【計画素案への反映】
ID | 加えた内容 | 反映先 | 書き方
I05 | 中山間・人口減少地域における配置の弾力化と訪問系の包括的な評価 | 第1章第9節6（新設） | 検討されている事項として掲げる。対象・単位・質の担保は示されていない
I07 | 夜間対応型訪問介護の定期巡回・随時対応型への移行 | 第1章第9節6（新設）、第6章第2節 注3 | 移行猶予は令和11年3月とされており第10期の期間内に当たる。本計画は現行の区分で見込量を立てていることを注記する
I14 | 短期入所生活介護の季節利用に係る例外（積雪期等） | 第1章第9節6（新設）、第6章第2節 注1-1 | 積雪期の季節利用は当区域に直接関わる。31日以上連続利用の評価の見直しと一体で確認する
I21 | 高齢者向け住まいに係る通所介護等の報酬区分の見直し | 第1章第9節6（新設）、第2章第3節6 | 同一建物減算に代わる区分が示された場合は単価に及ぶ。指定を受けない住まい339人・戸の把握と合わせて確認する
I28 | 地域区分及び多床室の室料負担 | 第1章第9節6（新設）、第6章第7節 | 地域区分は単価に、室料負担は利用者負担に及ぶ。基本報酬の改定と分けて試算する
I01 | 改定の考え方（令和8年12月頃）と諮問・答申（令和9年1月頃） | 第1章第9節6（新設）、第6章第6節2 | いずれも本計画の第2次概算（令和8年10月30日）より後である。確定情報の公表後に給付費及び保険料を再算定する
注1）いずれも「国において検討されている」ことまでを記載し、単位数・要件・施行時期を書いていません。原本を確認できていないため［要確認］を残しています。 注2）計画素案に反映した内容は、その章節に現にあることを自己点検で確かめています。
【起票する確認事項】
No. | 確認事項 | 影響先 | 決着しない場合の当方の扱い
182 | 介護給付費分科会の資料（原本）のご提供 | 計画素案 第1章第9節6・第6章第2節・第6章第7節 | 計画素案には国において検討されている事項があることまでを記載し、単位数・要件・施行時期を書かない。原本を確認できていないことを［要確認］として残し、改定率及び単価は令和7年度の実績で固定したまま概算する
183 | 夜間対応型訪問介護の定期巡回への移行の扱い | 計画素案 第6章第2節（2）・第6章第4節1 | 現行の区分のまま夜間対応型訪問介護を実績なし（0）として立て、移行が検討されていることを計画素案の注に記載する。省令等が確定した時点で区分を組み替える
184 | 短期入所生活介護の季節利用及び長期利用の実態 | 計画素案 第6章第2節・第6章第4節 | 令和7年度（12か月の完結年度）の実績により短期入所生活介護の見込量を算定し、季節補正を行わない（基準年度が完結年度であるため年度換算係数は1.0000となり効きは0円である）。季節利用の例外が示された時点で利用日数の置き方を確かめる
注）いずれも業務工程管理表 03_確認事項一覧に登録しています。台帳を二重に持たないため、本表は台帳から読んでいます。

## 08_自己点検
自己点検
不適合があれば作成を止めます。
No. | 確かめたこと | 方法 | 結果 | 判定
1 | 論点を31件読めていること | len(RONTEN) | 31件 | 適合
2 | 論点IDに欠番・重複がないこと | I01からI31まで | 欠番0件・重複0件 | 適合
3 | 全ての論点に当方の反映先の判定があること | TOUHOU | 31／31件 | 適合
4 | 当区域に直結する論点が1件以上あること | 関わりの判定 | 17件 | 適合
5 | 会議を15回読めていること | len(KAIGI) | 15回（第256回〜第270回） | 適合
6 | 本文を確認できていない資料を明記していること | len(MIKAKUNIN) | 3件 | 適合
7 | 原本が同梱されていないことを本表に明記していること | 00シートの走査 | 記載あり | 適合
8 | 反映先として挙げた章節が計画素案に現にあること | repo_paths.draft_sections() のキーと突合 | 素案にない章節 0件 | 適合
9 | 「夜間対応型訪問介護」が計画素案にあること | in_draft | 第5章、第1章第9節、第2章第2節、第2章第3節、第2章第5節、第4章第3節、第6章第2節、第6章第4節 | 適合
9.1 | 「積雪」が計画素案にあること | in_draft | 第1章第9節、第6章第2節 | 適合
9.2 | 「指定を受けない」が計画素案にあること | in_draft | 第1章第9節、第2章第3節、第6章第6節 | 適合
9.3 | 「地域区分」が計画素案にあること | in_draft | 第1章第9節、第6章第3節 | 適合
9.4 | 「特定地域」が計画素案にあること | in_draft | 第5章、第1章第9節、第6章第2節、第6章第4節、第6章第7節 | 適合
10 | 起票する確認事項が業務工程管理表に登録されていること | CHECK の番号と突合 | 3／3件 | 適合
11 | 起票する確認事項の全件に決着しない場合の扱いがあること | data_kitei.all_kitei() | 3／3件 | 適合
12 | 起票する確認事項がいずれも未決であること | CHECK の状態 | 3／3件 | 適合
13 | 据え置きの区分Cが本表に現れていること | KUBUN | 区分C 4件 | 適合
14 | 禁止表現が本表に現れないこと | 5語の走査 | 現れない | 適合
15 | 個人情報の形（電話番号・メールアドレス）が現れないこと | 正規表現 | 0件 | 適合
16 | 計画素案に単位数の値を書いていないこと | 数値を伴う「○○単位」の走査 | 現れない | 適合
注）本表は、受領した整理のうち確認に要する値のみを用いて作成したものです。