## 00_この表について
代表KPIの振替案と確認事項の精査 結果の要約
キックオフ会議（令和8年8月6日）の確認事項③により、アンケートは実施したもので完了とし、現在のデータでは算定できない代表KPIは代理指標への振替え又は項目の削除を検討することとなった。本表は代表KPI16項目をすべて明示したうえで、振替案と確認事項の現在地を示す。
【結論】
項目 | 内容
① 削除を要する項目はない | 算定できないとしていた4項目（H07・H08・H12・H16）は、いずれも代理指標により算定できる見込みである。ただしH07・H08・H12は指標の定義の変更を伴い、H16は国民健康保険団体連合会の給付実績を要する。
② H07・H08は 健康とくらしの調査で算定できる | H07（主介護者の高負担割合）は【問17】4）により3.4％（n=2,217）、H08（介護離職懸念）は【大雪－問4】1）により8.7％（n=4,599）で基準値を置ける。いずれも測るものが変わるため、指標名の改称を要する。
③ H12は在宅生活改善調査で 算定できる（新規に提案） | 「本来であればより適切と思われるサービス」として、区域内に事業所が存在しないサービス（夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・看護小規模多機能型居宅介護・介護医療院）を1つ以上選んだ票は20.2％（99票中20票）である。「必要と判断されたが区域内で提供できないサービスがある利用者の割合」として定義し直せば、H12の代理指標になる。
④ H16は給付実績で算定できる | 令和6年度の報酬改定で業務継続計画未策定減算が新設された。国民健康保険団体連合会の給付実績から、同減算を算定している事業所数が把握できる。「業務継続計画を策定している事業所の割合」として定義し直す。災害・感染症時の実際の継続実績は、発生していないため測定できない。
⑤ 基準値が未確定なのは なお6項目である | H03（認定台帳）、H09・H10（3町共通の記録様式の整備）、H14（調査の設問の確認）は残る。H09・H10は令和9年度に様式を整備し令和10年度から実測するため、第10期の計画本文には基準値を「令和10年度から測定」と記載する。
⑥ 確認事項の現在地 | 方針の決定19件のうち1件（No.1 人口推計の基礎）が令和8年8月6日に決定した。資料の提供13件のうち3件が解消し、最高優先はNo.1（令和6〜8年度の施策・事業実績）とNo.9（町別住基人口）の2件である。調査の点検事項35件のうち2件が解消し、残る33件のうち重大は6件である。
注1）本表は令和8年8月6日時点の整理である。注2）代理指標への振替えは、指標が測るものを変えることを意味する。第9期の代表KPI④で、目標値（国の目標8％・総合事業調査ベース）と実績（ニーズ調査の自己申告割合）が別の統計であったことが評価を難しくした。同じことを繰り返さないため、振替え後の指標名・分子・分母・データ源・測定頻度をKPI定義書に確定して記載する。注3）02シートの振替案は受託者の案であり、決定ではない。第1回協議会にお諮りいただきたい。

## 01_代表KPI16項目の一覧
代表KPI16項目 指標・領域・データ源・算定の可否
第10期は5つの基本目標を評価する代表KPI16項目を設定する。うち12項目を計画本文の成果指標、4項目を要因分析のための補完指標とする。「区分」欄の◎は本文の成果指標、○は補完指標である。
ID | 区分 | 指標 | 領域 | データ源 | 状態 | 基準値 （令和7年度） | 備考
H01 | ◎ | 年齢調整済要介護認定率 | 認定・重度化 | 見える化W144（交付金評価指標Ⅳ-5） | 確保 | 設定済 | 性・年齢調整済み要介護2以上認定率。目標の置き方は方針No.11
H02 | ◎ | 要介護3以上認定率 | 認定・重度化 | 見える化B4-a | 確保 | 確定 | 令和11年度の目標値が［要協議］（骨子案 第10節No.8）
H03 | ○ | 75歳以上新規認定率 | 認定・重度化 | 認定台帳（見える化B13・B3-dで代替の余地） | 要確認 | 未算定 | 見える化B13（新規認定者の年齢階級別分布）とB3-d（75歳以上認定者数）の組合せで算定できる可能性がある。要検討
H04 | ◎ | フレイル該当割合 | 介護予防 | 健康とくらしの調査（基本チェックリスト8項目以上） | 確保 | 19.1％ | n=4,719。町別は美瑛町21.6％・東神楽町17.0％（年齢調整後は差が縮む）
H05 | ◎ | 月1回以上の社会参加率 | 社会参加 | 健康とくらしの調査【問5】1） | 確保 | 36.0％ | n=4,611。6区分の合成指標。通いの場単独（8.8％）との2系列の扱いが方針No.11
H06 | ◎ | 在宅生活継続困難割合 | 在宅生活 | 在宅生活改善調査／健康とくらしの調査【大雪－問2】（補完） | 確保 | 0.6％ | 健康とくらしの調査による。分母を回答者全体（4,128票）とすると0.6％、困りごとがある者（1,426票）とすると1.8％
H07 | ◎ | 主介護者の高負担割合 | 家族介護 | 在宅介護実態調査（未実施） | 未確保 | ― | 振替を要する（02シート）
H08 | ○ | 介護離職懸念・就労継続困難割合 | 家族介護 | 在宅介護実態調査（未実施） | 未確保 | ― | 振替を要する（02シート）
H09 | ◎ | 退院時支援調整実施率 | 医療介護連携 | 3町の地域包括支援センターの業務記録 | 様式整備 | 未算定 | 令和9年度に3町共通の記録様式を整備し、令和10年度から実測する
H10 | ◎ | 認知症相談から支援接続までの適時率 | 認知症 | 同上 | 様式整備 | 未算定 | 同上
H11 | ○ | 供給不足を理由とする住替え割合 | 住まい・供給 | 居所変更実態調査／健康とくらしの調査【大雪－問3】（補完） | 確保 | 点検後に確定 | 居所変更実態調査の点検事項の取扱いにより変わる（骨子案 第10節No.2）
H12 | ◎ | 必要サービス未充足率 | サービス供給 | 事業所実態調査（該当する設問なし） | 未確保 | ― | 振替を要する（02シート）
H13 | ◎ | 職種別従事者数の推移（認定者1万対） | 介護人材 | 見える化M2-a〜m | 確保 | 設定済 | 訪問系は公表システムの個別画面により13事業所181人を把握済み
H14 | ○ | 採用率と離職率の差 | 介護人材 | 介護人材実態調査 | 設問確認 | 未算定 | 分母を各年9月30日現在の在籍者数とする定義との整合を要する。調査は「過去1年間」、公表制度は「前年度」で対象期間が異なる
H15 | ◎ | 給付費の計画乖離率 | 保険運営 | 介護保険特別会計決算／見える化 | 確保 | 設定済 | ―
H16 | ◎ | 災害・感染症時の必須サービス継続率 | レジリエンス | 事業所実態調査（該当する設問なし） | 未確保 | ― | 振替を要する（02シート）
【状態の内訳】
状態 | 件数 | ID |  |  | 内容
確保 | 7 | H01・H02・H04・H05・H06・H11・H13・H15 |  |  | データ源が確定しており基準値を算定できる。8項目
未確保 | 4 | H07・H08・H12・H16 |  |  | 現在のデータでは算定できない。02シートの振替案による
様式整備 | 2 | H09・H10 |  |  | 令和9年度に3町共通の記録様式を整備し、令和10年度から実測する
要確認・設問確認 | 2 | H03・H14 |  |  | 既存のデータで算定できるかを確認する
注1）「確保」は8項目であり、01の一覧の状態欄の集計と一致する（H01・H02・H04・H05・H06・H11・H13・H15）。注2）第9期の代表KPIは4項目であった。第10期で16項目に拡充する。注3）第9期の代表KPI④は、目標値が国の目標8％（総合事業調査ベース）であるのに対し、実績が日常生活圏域ニーズ調査の自己申告割合（令和4年度7.3％・令和7年度8.8％）であり、統計が異なっていた。第10期では、指標ごとに分子・分母・データ源・測定頻度をKPI定義書に確定して記載する。

## 02_算定できない4項目の振替案
H07・H08・H12・H16 代理指標への振替案
いずれも削除せずに算定できる見込みである。ただし指標が測るものが変わるため、指標名・分子・分母・データ源・測定頻度をKPI定義書に確定して記載する必要がある。本シートは受託者の案であり、決定ではない。
【1 振替案】
ID | 現在の指標名 | 振替後の指標名（案） | 分子／分母 | 基準値 （令和7年度） | 分母 | 留意すること
H07 | 主介護者の高負担割合 | 主に介護をしている者の割合 | 分子：健康とくらしの調査 サブコア1【問17】4）で「主に介護をしている」と回答した者／分母：当該設問の回答者 | 3.4％ | 2,217 | 測るものが「負担感」から「主介護者であること」に変わる。負担感そのものは把握できないため、指標名の改称が必須である。在宅生活改善調査の「介護者の介護に係る不安・負担量の増大」（98票中の該当）を補完として併記する案もある
H08 | 介護離職懸念・就労継続困難割合 | 世話をしてくれる人がいない者の割合 | 分子：健康とくらしの調査【大雪－問4】1）で「そのような人はいない」と回答した者／分母：当該設問の回答者 | 8.7％ | 4,599 | 測るものが「介護離職の懸念」から「担い手の不在」に変わる。独居者では32.4％で、独居との関連が強い。町別は東川町9.5％・美瑛町9.3％・東神楽町7.4％。在宅生活改善調査の「介護者の就労継続が困難」（98票中41票）を補完として併記する案もある
H12 | 必要サービス未充足率 | 区域内で提供できないサービスが必要と判断された利用者の割合 | 分子：在宅生活改善調査の「本来であればより適切と思われるサービス」として、区域内に事業所が存在しないサービス（夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・看護小規模多機能型居宅介護・介護医療院）を1つ以上選んだ票／分母：当該設問の有効票 | 20.2％ | 99 | 新規の提案である。測るものが「事業所側の受入れ可否」から「必要と判断されたが区域内で提供できないこと」に変わる。母集団が「在宅生活の維持が難しい利用者」の抽出であるため、区域内の在宅利用者全体の未充足率ではない。町別は東川町33.3％（12票中4）・美瑛町18.8％（69票中13）・東神楽町17.6％（17票中3）
H16 | 災害・感染症時の必須サービス継続率 | 業務継続計画を策定している事業所の割合 | 分子：区域内の指定事業所のうち業務継続計画未策定減算を算定していない事業所／分母：区域内の指定事業所 | 算定可（未受領） | ― | 令和6年度の報酬改定で業務継続計画未策定減算が新設されており（施設系3％・その他1％）、国民健康保険団体連合会の給付実績から算定状況が把握できる。災害・感染症が発生していないため実際の継続実績は測定できない。「継続率」から「備えの整備率」への改称が必要である
【2 振替えに代えて項目を削除する場合の影響】
ID | 削除した場合に評価できなくなること |  |  | 受託者の判断
H07 | 家族の介護力の水準。自宅での介護を希望する者が49.2％である一方、その介護を誰が担うのかを示す指標がなくなる。 |  |  | 削除しない。3.4％でも基準値としての意味はある
H08 | 身寄りのない高齢者の規模。第5章 基本目標3（支え手）の対象規模を示す唯一の指標である。 |  |  | 削除しない。8.7％（独居者32.4％）は施策の対象規模として重要である
H12 | サービス供給の不足。24時間対応の3サービスが区域内に存在しないことの影響を数値で示せなくなる。 |  |  | 削除しない。20.2％は代理指標であり、第6章第4節の整備方針を検討する参考情報の一つとして用いる
H16 | 災害・感染症への備え。基本目標に「レジリエンス」を置きながら指標がない状態になる。 |  |  | 削除しない。給付実績で算定できる
注1）4項目とも削除せずに算定できる見込みであり、受託者は4項目とも振替えを案とする。注2）ただしH07・H08・H12は測るものが変わる。計画本文では、第9期の指標との連続性がないことを明記する。注3）H16の算定には、国民健康保険団体連合会の給付実績から業務継続計画未策定減算の算定事業所を抽出していただく必要がある（資料提供依頼に追加する）。注4）H12の基準値20.2％は、区域内に事業所が存在しない4サービスを選んだ票の割合である。内訳（延べ）は看護小規模多機能型居宅介護10票、定期巡回・随時対応型訪問介護看護9票、夜間対応型訪問介護7票、介護医療院3票である。小規模多機能型居宅介護（44票）は区域内に5事業所あるため分子に含めていない。

## 03_基準値が未確定の6項目
H03・H09・H10・H14及び目標値が未定の項目の扱い
算定できない4項目のほかに、基準値又は目標値が確定していない項目がある。第1回協議会までの扱いを整理する。
ID | 指標 | 状態 | 確定させる方法 | 時期 | 第10期計画本文での書き方（案）
H03 | 75歳以上新規認定率 | 基準値が未算定 | 見える化B13（新規認定者の年齢階級別分布）とB3-d（75歳以上の認定者数）を組み合わせて算定できるかを検証する。できない場合は認定台帳（資料提供依頼）による。 | R8.9 | 算定できれば基準値を記載する。できない場合は補完指標のため削除も選択できる
H09 | 退院時支援調整実施率 | 様式が未整備 | 3町の地域包括支援センターの業務記録の様式を統一する。退院調整の件数と、そのうち介護保険サービスに接続した件数を記録する欄を設ける。 | R9年度 | 「令和10年度から測定」と明記し、基準値は空欄とする。第9期にも同じ指標がないため連続性の問題は生じない
H10 | 認知症相談から支援接続までの適時率 | 様式が未整備 | 同上。相談受付日と支援開始日を記録する欄を設ける。 | R9年度 | 同上
H14 | 採用率と離職率の差 | 設問の確認 | 介護人材実態調査の採用・離職の対象期間を確認する。分母を各年9月30日現在の在籍者数とする定義と、調査の「過去1年間」・公表制度の「前年度」の関係を整理する。 | R8.9 | 定義を確定したうえで基準値を記載する。公表画面による13事業所の採用23人・退職28人は訪問介護のみの値であり、全サービスの分母とは対応しない
H02 | 要介護3以上認定率 | 目標値が［要協議］ | 令和11年度の目標値を決定する。自然体推計では令和11年度の認定者数2,004人（トレンド継続）。 | R8.10 | 目標値を記載する（骨子案 第10節No.8）
H05 | 月1回以上の社会参加率 | 目標値が［要協議］／系列の選択 | 6区分の合成指標（36.0％）と通いの場単独（8.8％）のいずれを本文の指標とするかを決定する。第9期の代表KPI④は通いの場であり、国の目標8％と比べていたが統計が異なっていた。 | R8.9 | 合成指標を本文の指標とし、通いの場を補完として併記する〈受託者の案〉
注1）H09・H10は令和10年度から測定するため、第10期計画（令和9〜11年度）の3年間のうち2年分しか実績が得られない。計画本文にその旨を明記する。注2）H02・H05は基準値が確定しており、決めていただくのは目標値と系列の選択である。

## 04_確認事項の精査
決定・確認を要する事項の現在地（令和8年8月6日現在）
方針の決定19件、資料の提供13件、調査の点検事項35件について、解消したもの・残るものを精査する。
【1 方針の決定（19件）のうち動きのあったもの】
No. | 区分 | 決定していただく事項 | 現在地 | 内容 | 次の一手
1 | 推計の前提 | 第10期の人口推計の基礎 | 決定 | 令和8年8月6日のキックオフ会議において、3町の地方創生総合戦略の人口推計をベースに補正を行うことが確認された。受託者の当初案（社人研推計をそのまま用いる）からの変更である。 | 補正の設計を提示する（3町ヒアリング資料 第3節）
11 | 指標の定義 | 代表KPI16項目のデータ源と定義 | 一部進展 | H07・H08は健康とくらしの調査で算定できることが判明した。H12・H16の振替案を本表02シートに示した。残るのはH01の目標の置き方、H05の系列の選択である。 | 第1回協議会にお諮りいただく
2 | 推計の前提 | 階級別認定率のシナリオの選択 | 確認待ち | 受託者は②トレンド継続を推奨。令和11年度の認定者数は①現状固定2,044人・②トレンド継続2,004人・③令和元年水準へ回帰2,112人。 | 3町ヒアリングで説明し、第1回協議会で決定
18 | 推計の前提 | 要介護度別の利用率の置き方 | 確認待ち | 受託者の案は①令和7年度の利用率で固定。②趨勢延長では在宅＋6.7％・施設▲9.5％。 | 同上
19 | 推計の前提 | 受給者1人当たりの利用日数・回数の置き方 | 確認待ち | 受託者の案は①令和7年度の値で固定。②趨勢延長では訪問介護が＋23.7％（月15,645回→19,351回）と最も大きく動く。 | 同上
4 | 財政 | 基金の取崩方針と第10期の保険料水準 | 前提が判明 | キックオフ会議で「現行水準の据え置きを目標とする」ことが確認された。現行6,400円に対し、見える化の自然体推計による第10期3年平均は6,238円（基金取崩0円・予定収納率99.0％）で162円下回る。 | 基金残高見込・収納率・所得段階別被保険者数の受領後に試算
【2 資料の提供（13件）の現在地】
No. | 優先度 | 資料 | 現在地 | 内容 | 次の一手
1 | 最高 | 令和6〜8年度の施策・事業実績、事業量、対象実人数、予算・決算 | 未受領 | 第9期のプロセス評価の唯一の根拠である。これがないと第3章の施策単位の達成・未達の判定ができない。記入様式は作成済み（資料提供依頼_第9期の施策事業実績.xlsx）。 | 3町ヒアリングで様式を配付し、記入をお願いする
9 | 最高 | 令和6年・令和7年の町別住民基本台帳人口（年齢5歳階級別） | ほぼ解消 | 北海道「住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）」の令和2〜8年分が別途入手されている。当方は原表を未受領である。 | 原表の共有をお願いする。人口推計の補正に必須
2 | 高 | 実施済み3調査の回答データ・集計資料 | 受領済 | 令和8年8月4日に102ファイルを受領した。点検事項35件のうち2件が解消し、残る33件（うち重大6件）は集計方法の決定を要する。 | 点検事項の重大6件を3町ヒアリングで確認する
3 | 高 | 決算書及び介護給付費準備基金の積立・取崩実績 | 未受領 | 第10期の基金取崩額の決定に要する。保険料の据え置きを目標とする以上、令和8年度末の残高見込が判断の中心になる。 | 令和8年10月までにご提供をお願いする
4 | 高 | 町別・サービス区分別の給付費（令和4〜7年度） | 未受領 | 自給率と掛け合わせて区域外への給付費の流出額を算定する。現時点では割合（区域外22〜37％）のみを示している。 | 3町ヒアリングで町別の論点を示す際に必要
― | 追加 | 業務継続計画未策定減算の算定状況（国保連） | 新規 | 代表KPI H16の代理指標に用いる。区域内の指定事業所のうち同減算を算定している事業所数。 | 資料提供依頼に追加する
10 | 低 | 訪問系・通所系事業所の運営規程における「通常の事業の実施地域」 | 解消 | 令和8年8月4日受領の北海道の介護保険事業所一覧（47区分）に収録されていた。 | ―
13 | 低 | 令和7年国勢調査による町別の高齢者を含む世帯 | 一部 | 人口速報集計（世帯数まで）は別途入手されている。世帯の家族類型は人口等基本集計（令和8年11月頃見込み）による。 | 公表後に第2章第1節を更新する
【3 調査の点検事項（35件）の現在地】
区分 | 件数 | うち解消 | 残 | 内容 | 次の一手
重大 | 6 | 0 | 6 | No.1（有料老人ホーム華とヘルパーステーションフラワーの介護職員13人の二重計上）ほか5件。No.1は公表画面により訪問介護側の13人が実在の値であることが裏づけられたが、有料老人ホーム側が0であることは公表制度の対象外のため確認できていない。 | 提出元への照会を要する。3町ヒアリングで確認
要確認 | 21 | 1 | 20 | No.7（居宅介護支援事業所おうか）は、指定が令和7年10月1日で調査の基準日に開設していなかったため解消した。 | ヒアリング（項目4・6）の時点で確認
様式・網羅性 | 8 | 1 | 7 | No.23（訪問系の回収状況）は、区域内の訪問介護13事業所すべての公表画面を受領し、訪問介護員等181人の全数を把握したため解消した。 | 残る7件は集計の方針の決定による
計 | 35 | 2 | 33 | ― | ―
注1）方針の決定は19件のうち1件が決定し、18件が確認待ちである。そのうち推計の前提（No.2・No.3・No.18・No.19）は、見込量の算定に直結するため令和8年10月までの決定を要する。注2）資料の提供のうち最高優先はNo.1とNo.9の2件である。No.1（施策・事業実績）は3町からのご提供が必要であり、3町ヒアリングの中心の目的となる。注3）代表KPI H16の算定に必要な資料（業務継続計画未策定減算の算定状況）を新たに追加した。

## 05_3町ヒアリングで確認すること
各町にお伺いすること 町別の論点と共通の依頼
3町ヒアリングは、①令和6〜8年度の施策・事業実績のご提供、②現状の試算の共有、③町別の論点の確認を目的とする。町別の論点は、自給率・世帯構成・供給体制の差による。
【1 3町共通でお願いすること】
区分 | お願いすること | 内容 | 期限・様式
資料の提供 | 令和6〜8年度の施策・事業実績 | 第9期19施策・地域支援事業15区分・基盤整備23サービス・決算の実績。事業量、対象実人数、予算・決算額。第9期のプロセス評価の唯一の根拠である。 | 令和8年9月まで。記入様式は「資料提供依頼_第9期の施策事業実績.xlsx」
資料の提供 | 町別住民基本台帳人口（年齢5歳階級別） | 令和2年から令和8年までの各年1月1日現在。人口推計を総合戦略ベースに補正するために必須である。 | 令和8年9月まで
方針の確認 | 第3期地方創生総合戦略の人口推計の考え方 | 目標人口の設定方法、想定した社会増減、介護保険の推計に用いることへの見解。東神楽町は目標9,500人の維持、東川町は8,635人、美瑛町は総人口目標を設定していない。 | ヒアリングの場で
方針の確認 | 3町計画への共通KPIの掲載 | 第9期は東川町のみが事業の数値目標を設定していた。第10期に3町の計画へ共通KPIを掲載していただけるか。 | ヒアリングの場で
方針の確認 | 日常生活圏域の設定 | 統計・分析単位（第9期の6圏域）と基盤整備単位（3町の3圏域）に分ける〈受託者の案〉。 | ヒアリングの場で
点検事項 | 調査の点検事項のうち重大6件 | 有料老人ホーム華とヘルパーステーションフラワーの介護職員13人の二重計上ほか。集計方法を決めないと計画本文の数値が確定しない。 | ヒアリングの場で。提出元への照会が必要なものは経由をお願いする
【2 町別の論点】
町 | 現在地 | 論点 | お伺いすること
東川町 | 人口8,726人（令和7年国勢調査・速報）。3町で唯一の増加（令和2年から＋412人・＋4.96％）。高齢化率32.9％。自給率6区分平均67.1％（管内8位）。訪問介護6事業所90人（区域内最多）。 | ①総合戦略の目標8,635人を実績が91人上回っている。目標をベースにすると推計が過小になる。②増加が留学生等によるものであれば第1号被保険者は増えない。③短期入所系の自給率66.8％（管内13位）で33.2％が区域外である。 | ①人口増加の内訳（留学生・移住・自然増）②短期入所の確保の状況と今後の見通し③住宅型有料老人ホーム3施設・サ高住2施設の稼働と入居者の状況
美瑛町 | 人口9,337人（同）。令和2年から▲331人（▲3.42％）。高齢化率39.4％（3町で最も高い）。自給率6区分平均77.5％（管内2位）。訪問介護2事業所30人（区域内最少）。世帯人員2.104人（3町で最小・縮小幅も最大）。 | ①社人研推計は5年で▲8.0％を見込んでいたが実績は▲3.4％で、推計が444人過小である。②面積676.78km²で訪問系の移動距離の制約が強く、訪問系の自給率は45.9％にとどまる。③一般世帯が10年間で減る中で高齢独居世帯は183増えている。 | ①減少が緩やかになっている要因（移住施策等）②訪問介護の供給の状況。2事業所30人で利用者76人を担う体制③小学校区別の差（美馬牛6.9％・美瑛東21.9％）と圏域の考え方
東神楽町 | 人口9,588人（同）。令和2年から▲539人（▲5.32％）。平成27年の10,233人をピークに減少が加速。高齢化率31.2％（3町で最も低い）。自給率6区分平均63.2％（3町で最も低い）。訪問介護5事業所61人。 | ①第3期総合戦略の目標9,500人の維持は、年▲1.09％のペースでは令和8年中に割り込む見込みである。目標をベースにすると推計が過大になる。②通所系の自給率63.9％（管内16位）・施設居住系65.5％（管内13位）で区域外依存が最も強い。③旭川市が5年で▲7.17％と減少しており、ベッドタウンとしての転入の供給元が縮小している。 | ①目標人口の見直しの予定の有無②区域内整備と区域外利用の調整のいずれを重点とするか③旭川市の事業所の利用の実態と、それを計画に位置づけるか
注1）3町の現在地は令和7年国勢調査（人口速報集計）、見える化A1・δ、公表システムの個別画面によるものである。町別の認定率・給付費は現時点で把握できていない（資料提供依頼No.4）。注2）町別の論点は自給率という1つの指標を主な根拠としている。整備方針の決定には、待機者数、事業者の参入意向、定員・稼働の実績及び本人・家族の意向を併せて判断する必要がある。注3）ヒアリングの説明資料は「第10期計画_3町ヒアリング資料.docx」による。