## 00_ご指示と整理の考え方
広域連合において行うべき事業の優先順位
令和8年8月31日のご指示「大雪地区広域事務組合において行うべき事業を優先順位をもとに整理して下さい。出来れば富良野市のサービス事業一覧のようなものができるとありがたいです。」への対応です。富良野市のサービスガイドと鹿児島県の生活支援体制整備事業取組事例集を参照し、当区域の実績データと突き合わせて20件を整理しました。
【1 参照した資料】
No. | 資料 | 内容 | 本表での用い方 | 区分
1 | 富良野市「介護・高齢者福祉サービスガイド」（令和6年4月）22頁 | 介護保険のしくみ・保険料・申請から認定まで・サービスの種類と事業所一覧・利用者負担の軽減・市単独の高齢者福祉サービス・社会福祉協議会のサービス・介護予防教室・認知症カフェ・事業所一覧とマップを1冊にまとめた住民向けの冊子。 | ①06シートで当区域に無い事業を洗い出す物差しとして用いた。②別途「介護高齢者福祉サービスガイド（構成案）」を作成した。 | 受領資料
2 | 鹿児島県高齢者生き生き推進課「生活支援体制整備事業取組事例集」（令和6年度版）38頁・35事例 | 住民主体の支え合い活動35事例を、取組のきっかけ・目的・経緯・活動の概要（活動内容・範囲・利用料・対象者・構成員・利用人数）・行政担当者と生活支援コーディネーターの役割・到達点（効果と課題）の共通様式で記録したもの。 | 03シートで35事例を6類型に整理し、当区域で成立し得るものを事業の候補とした。 | 受領資料
3 | 介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況に関する調査（令和6年度） | 3町別の総合事業・一般介護予防事業・生活支援体制整備事業の実施状況。 | 02シートで現状を棚卸しし、欠落の大きさの採点に用いた。 | 既受領
4 | 在宅生活改善調査（第10期分・利用者票99票） | 在宅生活の継続に課題があると判断された利用者99人について、必要な生活支援を把握したもの。 | 需要の側から優先順位を裏づけるために用いた。 | 既受領
【2 整理の考え方】
No. | 考え方 | 内容
1 | 事業を「広域連合が行うもの」に限っていない | 介護保険の保険者は広域連合ですが、生活支援・介護予防・見守りの現場は3町にあります。本表は、広域連合が単独で行うもの、3町が行い広域連合が様式と集計を担うもの、3町が行うものを分けて示しています（実施主体の欄）。
2 | 既に実施しているものは掲げていない | 3町のいずれかが既に実施している事業でも、実施していない町がある場合は「拡大」として掲げています。3町とも実施済みのものは本表に含みません。
3 | 財源を明示している | 地域支援事業費は保険料と公費で賄われるため、事業を増やせば保険料に跳ね返ります。令和6年度の地域支援事業費は183.4百万円で、第10期はこれを3年分（550.2百万円）として保険料を試算しています。本表の事業のうち地域支援事業費によるものは、この枠の中での組替え又は増額のいずれかになります。
4 | 介護保険の枠外のものも含めている | 移動支援・買物支援・除雪は、介護保険の給付では担えません。3町の単独事業、社会福祉協議会、住民主体の活動が担うものであり、広域連合の役割は様式の統一と実績の集約にとどまります。
5 | 優先順位は受託者の案である | 01シートの4つの軸により機械的に採点した結果です。地域の事情による重み付けは行っていません。発注者及び3町のご判断により順位は変わります。
【3 結果の要約】
優先度 | 件数 | 事業
A | 4 | 総合事業の事業評価及び一般介護予防事業評価事業の実施、生活支援体制整備事業の第2層協議体・生活支援コーディネーターの区域共通の運営、24時間対応サービス、包括的支援事業6事業・任意事業の事業別の実績管理
B | 7 | 移動支援、介護給付適正化、訪問型サービスB、見守り・声かけの仕組みの区域共通化、地域リハビリテーション活動支援事業の3町への拡大、介護予防のデータ活用、高齢者福祉サービス
C | 9 | 通いの場の週1回以上の開催への引上げ、介護人材の確保・定着の共同事業、配食サービスの3町への拡大と安否確認の位置づけ、地域介護予防活動支援事業、認知症カフェ・家族支援の区域共通の運営、通所型サービスC、通所型サービスA、買物支援、男性・独居高齢者に届く通いの場の類型の追加
注1）ご指示は「大雪地区広域事務組合」とありますが、介護保険事業計画の策定主体は大雪地区広域連合です。本表は広域連合として整理しています。 注2）本表は事業の候補と優先順位を示すものであり、予算の裏づけを伴う実施計画ではありません。地域支援事業費の枠との関係は04シートの財源の欄によります。 注3）鹿児島県の事例集は他県の事例であり、積雪寒冷地・広域連合という当区域の条件とは異なります。類型として参照し、事例をそのまま当てはめてはいません。

## 01_優先順位の付け方
優先順位の付け方（採点の軸）
4つの軸に実施主体を加えた5項目を各3点で採点し、合計15点満点の順に並べました。13点以上を優先度A、11〜12点をB、10点以下をCとしています。
【1 採点の軸】
No. | 軸 | 内容 | 3点 | 2点 | 1点
1 | 義務（制度上の位置づけ） | 介護保険法及び地域支援事業実施要綱における位置づけ。必須事業は実施しないという選択肢がありません。 | 必須事業 | 努力義務・計画で定めるもの | 任意
2 | 欠落（当区域における欠落の大きさ） | 3町のうち何町が実施していないか、及び需要の側の数値（在宅生活改善調査等）の大きさ。 | 3町とも未実施、又は需要が大きい | 1〜2町が未実施 | 運用の改善にとどまる
3 | 実行（第10期中の実行可能性） | 新たな担い手・施設・事業者の確保を要するかどうか。様式の整備や既存の仕組みの拡大は実行しやすいものとしています。 | 様式・要綱の整備で足りる | 担い手の確保を要する | 事業者の参入・投資を要する
4 | 効果（給付費・保険料への効き方） | 重度化の防止、在宅生活の継続、給付の適正化を通じた給付費への効き方。 | 給付費に直接効く | 間接的に効く | 効果の測定が難しい
5 | 主体（広域連合が主体となれるか） | 広域連合が単独で決められるか、3町の合意を要するか。広域連合が主体となれるものは着手が早くなります。 | 広域連合が主体 | 広域連合と3町 | 3町が主体
【2 採点の結果】
優先度 | 合計点 | 件数 | 考え方
A | 13〜15点 | 4 | 令和9年度当初から着手すべきもの。制度上の義務があるか、様式の整備で足り、かつ欠落が大きいもの。
B | 11〜12点 | 7 | 第10期の前半（令和9〜10年度）に着手すべきもの。担い手の確保又は3町の合意を要するもの。
C | 10点以下 | 9 | 第10期の後半（令和10〜11年度）に検討するもの。需要の把握から始める必要があるもの、又は効果の測定が難しいもの。
注1）採点は受託者によるものです。とくに「効果」は、給付費への効き方を数値で示せる事業が少ないため、受託者の判断によるところが大きくなっています。 注2）同点の場合は事業番号の順としています。 注3）地域の事情による重み付けは行っていません。たとえば冬期の除雪は当区域では重い課題ですが、本表の採点では移動支援の一部として扱っています。

## 02_現状の棚卸し
3町別の実施状況（令和6年度）
介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況に関する調査（令和6年度）による、3町別の実施の有無です。○は実施、―は未実施を表します。「未実施の町」の欄が、優先順位の「欠落」の採点の根拠です。
【1 一般介護予防事業】
事業 | 東川町 | 美瑛町 | 東神楽町 | 全国 （市町村数） | 北海道 （179市町村） | 所見
介護予防把握事業 実施の有無 | ○ | ○ | ○ | 1,691 | 174 | 3町とも実施している
介護予防普及啓発事業 実施の有無 | ○ | ○ | ○ | 1,707 | 178 | 3町とも実施している
普及啓発 講演会や相談会の開催 | ○ | ― | ○ | 943 | 90 | 美瑛町が未実施
地域介護予防活動支援事業 実施の有無 | ― | ○ | ○ | 1,499 | 133 | 東川町が未実施（事業No.13）
活動支援 多様な地域活動組織の育成及び支援 | ― | ○ | ○ | 1,153 | 92 | 東川町が未実施
活動支援 ポイント付与 | ― | ○ | ― | 767 | 76 | 美瑛町のみ実施
一般介護予防事業評価事業 実施していない | ○ | ○ | ○ | 1,014 | 114 | 3町とも実施していない（事業No.1）
総合事業の事業評価 実施していない | ○ | ○ | ○ | 743 | 86 | 3町とも実施していない（事業No.1）
データの活用 活用している | ― | ○ | ○ | 1,541 | 148 | 東川町が未実施（事業No.10）
地域リハビリテーション活動支援事業 実施あり | ― | ○ | ― | 1,313 | 110 | 美瑛町のみ実施（事業No.8）
「実施していない」の行は、○が「実施していない」ことを表します（設問がそのように立てられているため）。この2行のみ、○を橙、―を緑としています。全国・北海道の列は、当該項目に該当した市町村の数です。
【2 サービス・活動事業等】
事業 | 東川町 | 美瑛町 | 東神楽町 | 全国 （市町村数） | 北海道 （179市町村） | 所見
訪問型従前相当 実施の有無 | ○ | ○ | ○ | 1,621 | 168 | 3町とも実施している
訪問型サービス・活動B 実施の有無 | ― | ― | ○ | 360 | 22 | 東神楽町のみ実施（事業No.4）
通所型従前相当 実施の有無 | ○ | ○ | ○ | 1,616 | 164 | 3町とも実施している
通所型サービス・活動A 実施の有無 | ― | ○ | ○ | 921 | 53 | 東川町が未実施（事業No.12）
通所型サービス・活動C 実施の有無 | ― | ○ | ― | 742 | 35 | 美瑛町のみ実施（事業No.11）
その他生活支援（配食） 実施の有無 | ― | ― | ○ | 382 | 42 | 東神楽町のみ実施（事業No.9）
その他生活支援（訪問・通所の複合的提供） 実施の有無 | ― | ○ | ― | 11 | 1 | 美瑛町のみ実施。全国でも11市町村にとどまる
介護予防ケアマネジメントA 実施の有無 | ○ | ○ | ○ | 1,690 | 173 | 3町とも実施している
介護予防ケアマネジメントC 実施の有無 | ― | ○ | ― | 383 | 26 | 美瑛町のみ実施
【3 通いの場（住民主体）】
区分 | 東川町 | 美瑛町 | 東神楽町 | 3町計 | 北海道 | 所見
箇所数 計 | 2 | 8 | 15 | 25 | 5784 | 3町計25箇所。参加者実人数は330人
参加者実人数 計 | 40 | 133 | 157 | 330 | 93998 | 参加率8.8％（ニーズ調査による）
開催頻度別箇所数 週1回以上 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2468 | 東神楽町のみ。東川町・美瑛町は0箇所（事業No.7）
開催頻度別箇所数 月2回以上 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1445 | 美瑛町が7箇所
開催頻度別箇所数 月1回以上 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1658 | 東川町の2箇所はいずれも月1回以上
活動場所別箇所数 公民館・自治会館・集会所 | 2 | 5 | 11 | 18 | 4727 | 会場の中心である
活動場所別箇所数 介護関係施設・事業所の空きスペース | 0 | 2 | 1 | 3 | 167 | 美瑛町2・東神楽町1。富良野市は介護予防教室の会場として活用している
【4 生活支援体制整備】
区分 | 東川町 | 美瑛町 | 東神楽町 | 3町計 | 北海道 | 所見
生活支援コーディネーター 配置人数 | 4 | ― | 2 | 6 | 283 | 美瑛町は第1層・第2層の欄で回答しており本欄は未記入
生活支援コーディネーター 第1層 | ― | 1 | ― | 1 | 44 | 美瑛町のみ回答
生活支援コーディネーター 第2層 | ― | 4 | ― | 4 | 143 | 美瑛町のみ回答
協議体の数 | 1 | ― | 2 | 3 | 155 | 美瑛町は第1層・第2層の欄で回答しており本欄は未記入
協議体 第1層 | ― | 1 | ― | 1 | 36 | 美瑛町のみ回答
協議体 第2層 | ― | 4 | ― | 4 | 226 | 美瑛町のみ回答
注1）出典は厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況に関する調査」令和6年度実績（発注者より令和8年8月28日受領）です。 注2）生活支援コーディネーターと協議体は、3町で回答の欄が異なります。東川町・東神楽町は層を分けない欄に、美瑛町は第1層・第2層の欄に記入しています。区域として層の考え方を揃える必要があります（事業No.2）。 注3）本調査は市町村単位の回答であり、保険者（広域連合）単位ではありません。広域連合としての値は3町の合計です。

## 03_取組事例集の類型
鹿児島県の取組事例集35事例の類型と当区域への当てはめ
鹿児島県高齢者生き生き推進課「生活支援体制整備事業取組事例集」（令和6年度版）の35事例を6類型に整理し、当区域で成立し得るかを検討しました。事例は他県のものであり、そのまま当てはめてはいません。
No. | 類型 | 事例集における内容 | 事例数 | 当区域への当てはめ | 対応する事業
1 | 生活支援（住民主体の助け合い） | ゴミ出し、掃除、洗濯、調理、買物代行、草刈り、庭の手入れ、電球交換、家具の移動、外出付添。利用料は無料から1時間1,000円までさまざまで、1時間500円（ワンコイン）とする例が多い。構成員は4〜38名、利用者は6〜38名の規模である。 | 14 | 訪問型サービスBの類型に当たる。当区域では東神楽町のみが実施している。積雪寒冷地では除雪が加わるため、活動員の安全の確保が要る。 | No.4・No.6
2 | 買物支援 | 買い物バス（地区公民館単位のドライブサロン）、買い物ツアー、移動販売車、社会福祉協議会による買物代行。商店の減少とバス便の減少という地域課題への対応である。 | 5 | 美瑛町の4圏域のように地区が分散する区域では成立し得る。需要の把握（地区別・頻度別）から始める必要がある。 | No.18・No.3
3 | 通いの場・サロン | 体操教室、サロン、男性限定サロン、カレー食堂、野菜づくりグループ、誰もが集まれる場。既存のサロンに来ない層（男性・独居）に向けた類型を別に立てている例が複数ある。 | 8 | 当区域の通いの場は25箇所・330人で、参加率は8.8％である。週1回以上の開催は東神楽町の11箇所のみである。類型を増やすことと開催頻度を上げることの両方が要る。 | No.7・No.19
4 | 見守り・支え合いマップ | 自治会の見守り隊、見守り会議、住民支え合いマップの作成。誰が誰を見守るかを地図の上で決め、自治会の会議で定期的に更新する。 | 4 | 在宅生活改善調査で見守り・声かけが34件（34.3％）である。3町で様式が異なるため、区域共通の様式を作ることから着手できる。 | No.6
5 | 情報の整理・提供 | 「生活お役立ち情報 食の宅配サービス」のように、地域にある民間・住民のサービスを一覧にして配布し、生活支援コーディネーターが相談の際に用いる。 | 2 | 富良野市のサービスガイドと同じ考え方である。当区域では3町の単独事業の一覧がないため、まず一覧を作ることが必要である。 | No.14
6 | 協議体・コーディネーターの運営 | 市町村の高齢者支援協議会、校区協議体。行政担当者の役割（枠組み作り・周知・担い手育成）と生活支援コーディネーターの役割（相談・状況把握・マッチング・補助金事務）を分けて示している。 | 2 | 35事例のすべてに協議体又はコーディネーターの関与がある。当区域では3町で層の考え方が異なるため、まず区域として揃える必要がある。 | No.2
【事例集から読み取れる共通の要素】
No. | 要素 | 内容 |  |  | 当区域での意味
1 | 利用料を取る例が多い | 無料の例もあるが、1時間500円（ワンコイン）、30分300円、ゴミ出し1回100円のように、少額の利用料を設定する例が多い。「無料だと頼みにくい」という利用者側の事情による。 |  |  | 訪問型サービスBの単価と利用者負担の設計に用いる
2 | 担い手の確保が共通の課題である | 35事例のほぼすべてが「活動の担い手を増やすこと」を課題として挙げている。活動員の登録説明会、研修会、交流会を定期的に開く例が多い。 |  |  | 担い手の育成（事業No.13）を先行させる理由になる
3 | 行政の役割は枠組みと周知である | 行政担当者の役割として、事業の枠組み・仕組み作り、周知広報、担い手育成（研修会の実施）、補助金の交付が挙げられている。 |  |  | 広域連合の役割（様式・要綱・研修）と一致する
4 | 既存の組織が母体になっている | 老人クラブ、自治会、生活協同組合、社会福祉協議会、コミュニティ協議会が母体となる例が多い。新たに団体を作る例は少ない。 |  |  | 当区域では自治会・老人クラブ・社協が候補となる
5 | 経緯が数年から数十年に及ぶ | 昭和61年に始まった活動が平成28年にモデル事業へ、平成31年に補助金の対象になった例もある。短期間で立ち上がったものではない。 |  |  | 第10期の3年間で成果を求めず、着手と担い手の確保を目標に置く
注1）事例集は鹿児島県内の35事例です。積雪寒冷地ではないこと、市町村単位（広域連合ではない）であることが当区域と異なります。 注2）事例数の合計は35です。1つの事例が複数の類型にまたがる場合は、主たる内容により分類しました。 注3）事例集には利用料・構成員数・利用人数が記載されていますが、本表には類型ごとの範囲のみを記しています。

## 04_優先順位一覧
行うべき事業の優先順位一覧（20件）
01シートの4つの軸に実施主体を加えた5項目を各3点で採点し、合計点の順に並べました。「現状」は令和6年度の実績データによる当区域の状況、「根拠」は制度上の根拠又は参照した資料です。
優先度 | No. | 事業 | 区分 | 内容 | 当区域の現状 | 根拠 | 実施主体 | 財源 | 着手時期 | 接続するKPI
A | 1 | 総合事業の事業評価及び一般介護予防事業評価事業の実施 | 地域支援事業（一般介護予防） | 総合事業及び一般介護予防事業の事業評価を、区域全体と3町別で年1回行い、結果を委員会に報告する。評価の様式・指標・時期を広域連合が定め、3町が実績を提出する。 | 3町とも「実施していない」（令和6年度調査）。全国では市町村の6割弱、北海道内でも約半数が実施している。 | 介護保険法第115条の45第2項、地域支援事業実施要綱（一般介護予防事業評価事業） | 広域連合（様式・集計）／3町（実績提出） | 地域支援事業費（一般介護予防事業） | 令和9年度当初 | H04・H05／評価の実施の有無
A | 2 | 生活支援体制整備事業の第2層協議体・生活支援コーディネーターの区域共通の運営 | 地域支援事業（包括的支援事業） | 第1層・第2層の協議体と生活支援コーディネーターの配置・所掌・会議記録の様式を区域で統一し、町をまたぐ資源（移動・買物・配食）を共同で扱う場を設ける。 | 配置人数は東川町4人・東神楽町2人、美瑛町は第1層1人・第2層4人で、層の区分の報告も町ごとに異なる（令和6年度調査）。協議体は東川町1・東神楽町2、美瑛町は第1層1・第2層4である。 | 介護保険法第115条の45第2項第5号、鹿児島県事例集（35事例のすべてが第2層協議体又はSCの関与による） | 広域連合（様式・場の設定）／3町（配置） | 地域支援事業費（包括的支援事業・社会保障充実分） | 令和9年度上半期 | 協議体の開催回数・資源の把握件数
A | 5 | 24時間対応サービス（定期巡回・夜間対応・看多機）の確保方策の決定 | サービス基盤 | 制度創設以来13年間、区域内に事業所が存在しない3サービスについて、①区域内整備、②圏域内他保険者の事業所の利用、③代替の組合せの3案を比較し、第10期計画に確保方策を明記する。 | 受給率0.0％。要介護5の54.6％、要介護4の49.1％が在宅・居住系にいる。在宅生活改善調査で「より適切と思われるサービス」に延べ26件挙げられた。 | 介護保険法第117条第3項（見込量の定め）、計画素案 第3章第1節・第6章第4節 | 広域連合（整備方針）／3町（事業者調整） | ―（整備の場合は事業者の投資と給付費） | 令和9年度（計画への明記は令和8年度中） | H12／24時間対応サービスの確保の可否
A | 17 | 包括的支援事業6事業・任意事業の事業別の実績管理 | 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業） | 決算の科目（4区分）では事業別の実績が分からないため、6事業別・任意事業別の事業量・対象実人数・決算額を区域共通の様式で毎年度把握する。 | 令和6年度決算では包括的支援事業・任意事業費75.9百万円が1科目であり、6事業別及び任意事業別の内訳、社会保障充実分の別が分からない。 | 地域支援事業実施要綱、計画素案 第6章第3節2 | 広域連合（様式・集計）／3町（実績提出） | 事務費 | 令和9年度当初 | ―（様式の運用の有無）
B | 3 | 移動支援（外出同行・移送）の確保 | 生活支援体制整備・任意事業 | 通院・買物の外出同行と移送を、住民主体の活動、社会福祉協議会、既存の福祉タクシー助成の組合せで確保する。町域を越える通院（旭川市）の扱いを区域で整理する。 | 在宅生活改善調査で必要な生活支援の最多が外出同行51件（51.5％）、移送サービス19件（19.2％）である。町道414路線346.6kmの除雪率は52.9％で、冬期に除雪されない町道が約半分ある。 | 在宅生活改善調査（第10期分・利用者票99票）、鹿児島県事例集10・26・33（買い物バス・買い物ツアー・買物支援） | 3町（実施）／広域連合（町間調整・実績集約） | 地域支援事業費（任意事業）・3町単独事業 | 令和9年度 | H06・H12／外出同行の実施件数
B | 20 | 介護給付適正化（第6期給付適正化計画）の主要3事業の実施率100％ | 保険運営 | 要介護認定の適正化、ケアプラン点検、医療情報との突合・縦覧点検を計画に定めた実施率で行い、是正効果額を年次で把握する。 | 第9期の代表KPI H15（給付費の対計画比）は令和6年度▲3.66％、令和7年度▲2.17％で目標（±5％以内）の範囲にある。適正化の主要3事業の実施率は未確認である。 | 介護保険法第115条の45第5項、第6期介護給付適正化計画 | 広域連合 | 事務費・保険者機能強化推進交付金 | 令和9年度当初 | H15／主要3事業の実施率・是正効果額
B | 4 | 訪問型サービスB（住民主体）の3町への拡大 | 地域支援事業（総合事業） | ゴミ出し・掃除・買物代行・除雪等の軽度な生活支援を、住民主体の団体が担う訪問型サービスBを東川町・美瑛町にも設ける。立ち上げの補助、活動員の研修、保険の付保を区域共通で用意する。 | 実施は東神楽町のみ（令和6年度調査）。全国1,741市町村中360、北海道179市町村中22である。 | 地域支援事業実施要綱（訪問型サービスB）、鹿児島県事例集01〜08・14・27・28・29・31・34（生活支援の住民主体活動） | 3町（実施）／広域連合（要綱・研修） | 地域支援事業費（総合事業・介護予防生活支援サービス事業） | 令和9〜10年度 | H05／訪問型Bの実施の有無・利用実人数
B | 6 | 見守り・声かけの仕組みの区域共通化 | 生活支援体制整備・任意事業 | 自治会・老人クラブ・民生委員による見守りの担い手と対象の把握、支え合いマップの様式、緊急時の連絡経路を区域で統一する。 | 在宅生活改善調査で見守り・声かけが34件（34.3％）。3町の見守りの様式・対象・記録は現在それぞれ異なる。 | 在宅生活改善調査、鹿児島県事例集17・24（見守り隊・支え合いマップ） | 3町（実施）／広域連合（様式・研修） | 地域支援事業費（任意事業）・3町単独事業 | 令和9年度 | H10／見守り対象者の把握人数
B | 8 | 地域リハビリテーション活動支援事業の3町への拡大 | 地域支援事業（一般介護予防） | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を通いの場及び地域ケア会議へ派遣する仕組みを、区域内の医療機関・老健と協定して整える。 | 実施は美瑛町のみ（令和6年度調査。通いの場へPT7回・OT11回・ST6回、地域ケア会議へPT12回）。東川町・東神楽町は実施なし。 | 地域支援事業実施要綱（地域リハビリテーション活動支援事業） | 3町（実施）／広域連合（派遣元との協定） | 地域支援事業費（一般介護予防事業） | 令和9〜10年度 | H04／専門職の派遣回数
B | 10 | 介護予防のデータ活用（KDB）の区域共通化 | 地域支援事業（一般介護予防） | 国保データベース（KDB）による対象者の抽出、保健事業と介護予防の一体的実施への接続、抽出から支援までの歩留まりの管理を区域で共通の様式により行う。 | データを活用しているのは美瑛町・東神楽町の2町で、東川町は「活用していない」（令和6年度調査）。 | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（健康保険法等）、計画素案 施策3-3 | 3町（実施）／広域連合（様式・分析） | 地域支援事業費（一般介護予防事業） | 令和9年度 | H04／抽出・接触・支援・改善の各段階の人数
B | 14 | 高齢者福祉サービス（町単独事業）の区域共通の一覧化 | 情報提供 | 3町がそれぞれ実施している介護保険外の高齢者福祉サービス（緊急通報、除雪、配食、外出支援、介護用品、成年後見支援等）を同じ様式で一覧にし、住民向けの冊子と区域内の共通様式を作る。富良野市のサービスガイドと同じ構成による。 | 3町の単独事業は現在それぞれの町の様式で周知されており、区域全体の一覧はない。事業名・対象・利用料の比較ができない。 | 富良野市「介護・高齢者福祉サービスガイド」（令和6年4月）17〜18頁 | 広域連合（様式・編集）／3町（内容の提供） | 事務費 | 令和9年度 | ―（成果物の有無）
C | 7 | 通いの場の週1回以上の開催への引上げ | 地域支援事業（一般介護予防） | 通いの場を、開催頻度が週1回以上の類型へ引き上げる。会場（公民館・自治会館・介護事業所の空きスペース）の確保、リハビリ専門職の派遣、送迎の手当てを区域で用意する。 | 週1回以上の開催は東神楽町の11箇所のみで、東川町0箇所・美瑛町0箇所である（令和6年度調査）。通いの場の参加者実人数は3町計330人、参加率は8.8％である。 | 地域支援事業実施要綱（地域介護予防活動支援事業）、鹿児島県事例集11・12・13・25・32・35（体操教室・サロン・食堂） | 3町（実施）／広域連合（成果分析） | 地域支援事業費（一般介護予防事業） | 令和9〜11年度 | H04・H05／週1回以上の箇所数・参加率
C | 16 | 介護人材の確保・定着の共同事業 | 介護人材 | 職種別の欠員・離職の把握、区域共同の求人・研修、住居等の支援、外国人材の受入れ支援を共同で行う。 | 区域内の介護事業所は74事業所（東川町26・美瑛町25・東神楽町23）。訪問介護13・居宅介護支援11・訪問看護7が最も多い。 | 計画素案 施策4-4、基本指針（介護人材の確保） | 広域連合（共同事業）／3町（住居等の支援） | 地域支援事業費（任意事業）・3町単独事業・北海道の補助 | 令和9〜11年度 | H13・H14／職種別欠員率・1年定着率
C | 9 | 配食サービスの3町への拡大と安否確認の位置づけ | 地域支援事業（総合事業その他生活支援） | 配食を、食事の提供だけでなく安否確認の手段として位置づけ、3町に広げる。担い手（社協・民間・住民団体）と単価を区域で整理する。 | 実施は東神楽町のみ（令和6年度調査。利用実人数26人・延べ312人）。在宅生活改善調査では配食の必要が29件（29.3％）である。 | 地域支援事業実施要綱（その他の生活支援サービス）、鹿児島県事例集15（食の宅配サービスの情報整理）、富良野市ガイド（配食サービス・1食500円・週1回〜毎日） | 3町（実施）／広域連合（単価・様式） | 地域支援事業費（総合事業）・3町単独事業 | 令和10年度 | H05・H06／配食の利用実人数
C | 13 | 地域介護予防活動支援事業（担い手の育成）の東川町への拡大 | 地域支援事業（一般介護予防） | 住民主体の活動組織の育成、活動を通じた社会参加、ボランティアポイントの3つのうち、当面は担い手の育成に着手する。 | 東川町は地域介護予防活動支援事業を実施していない（令和6年度調査）。美瑛町・東神楽町は実施している。ポイント付与は美瑛町のみ（参加実人数83人・延べ1,097人）。 | 地域支援事業実施要綱（地域介護予防活動支援事業）、鹿児島県事例集（活動員の研修・登録説明会の実施） | 東川町（実施）／広域連合（研修） | 地域支援事業費（一般介護予防事業） | 令和9〜10年度 | H05／担い手の登録人数
C | 15 | 認知症カフェ・家族支援の区域共通の運営 | 地域支援事業（包括的支援事業） | 認知症カフェ、家族介護者の会、SOSネットワークを区域共通の枠組みで運営し、町域を越えて参加できるようにする。 | 3町それぞれで実施しているが、区域共通の開催案内・登録の仕組みはない。認知症高齢者等SOSネットワークは町ごとの運用である。 | 介護保険法第115条の45第2項第6号（認知症総合支援事業）、富良野市ガイド（認知症カフェ2か所・SOSネットワーク） | 広域連合（枠組み）／3町（実施） | 地域支援事業費（包括的支援事業・社会保障充実分） | 令和10年度 | H10／カフェの開催回数・参加実人数
C | 11 | 通所型サービスC（短期集中予防サービス）の3町への拡大 | 地域支援事業（総合事業） | リハビリ専門職等による3〜6か月の短期集中予防サービスを設け、終了後に通いの場へ引き継ぐ経路を作る。 | 実施は美瑛町のみ（令和6年度調査。利用実人数2人）。全国742市町村・北海道35市町村が実施している。 | 地域支援事業実施要綱（通所型サービスC） | 3町（実施）／広域連合（効果の測定） | 地域支援事業費（総合事業） | 令和10〜11年度 | H04・H05／利用者数と終了後の状態の維持改善
C | 12 | 通所型サービスA（緩和した基準）の東川町への拡大 | 地域支援事業（総合事業） | 基準を緩和した通所型サービスAを東川町にも設ける。既存の通いの場の運営団体が担い手となれるよう要綱を整える。 | 実施は美瑛町（利用実人数137人）・東神楽町（12人）の2町で、東川町は実施なし（令和6年度調査）。 | 地域支援事業実施要綱（通所型サービスA） | 東川町（実施）／広域連合（要綱） | 地域支援事業費（総合事業） | 令和10年度 | H05／通所型Aの利用実人数
C | 18 | 買物支援（移動販売・買い物バス）の導入検討 | 生活支援体制整備 | 移動販売車又は買い物バスによる買物支援を、商工団体・社会福祉協議会と共同で検討する。需要の把握（地区別・頻度別）から始める。 | 在宅生活改善調査で買い物（宅配を含まない）が20件（20.2％）。美瑛町は4圏域に分かれ、最小の朗根内地区は233人である。 | 鹿児島県事例集10・26・30・33（買い物バス・買い物ツアー・移動販売車） | 3町（実施）／広域連合（需要の把握） | 地域支援事業費（任意事業）・3町単独事業 | 令和10〜11年度 | H06／買物支援の利用実人数
C | 19 | 男性・独居高齢者に届く通いの場の類型の追加 | 地域支援事業（一般介護予防） | 既存のサロンに参加しにくい層（男性・独居）に向けた類型（男性限定サロン、食堂、野菜づくり等）を追加する。 | 通いの場の参加者実人数は3町計330人、参加率8.8％にとどまる。健康とくらしの調査の社会参加率は36.0％である。 | 鹿児島県事例集12・13・23（男性限定サロン・カレー食堂・野菜づくり） | 3町（実施）／広域連合（成果分析） | 地域支援事業費（一般介護予防事業） | 令和10〜11年度 | H04・H05／男性・独居の参加実人数
【採点の内訳】
優先度 | No. | 事業 | 義務 | 欠落 | 実行 | 効果 | 主体 | 合計
A | 1 | 総合事業の事業評価及び一般介護予防事業評価事業の実施 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14
A | 2 | 生活支援体制整備事業の第2層協議体・生活支援コーディネーターの区域共通の運営 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13
A | 5 | 24時間対応サービス（定期巡回・夜間対応・看多機）の確保方策の決定 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13
A | 17 | 包括的支援事業6事業・任意事業の事業別の実績管理 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13
B | 3 | 移動支援（外出同行・移送）の確保 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12
B | 20 | 介護給付適正化（第6期給付適正化計画）の主要3事業の実施率100％ | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12
B | 4 | 訪問型サービスB（住民主体）の3町への拡大 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11
B | 6 | 見守り・声かけの仕組みの区域共通化 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11
B | 8 | 地域リハビリテーション活動支援事業の3町への拡大 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11
B | 10 | 介護予防のデータ活用（KDB）の区域共通化 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11
B | 14 | 高齢者福祉サービス（町単独事業）の区域共通の一覧化 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11
C | 7 | 通いの場の週1回以上の開催への引上げ | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10
C | 16 | 介護人材の確保・定着の共同事業 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10
C | 9 | 配食サービスの3町への拡大と安否確認の位置づけ | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9
C | 13 | 地域介護予防活動支援事業（担い手の育成）の東川町への拡大 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9
C | 15 | 認知症カフェ・家族支援の区域共通の運営 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9
C | 11 | 通所型サービスC（短期集中予防サービス）の3町への拡大 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8
C | 12 | 通所型サービスA（緩和した基準）の東川町への拡大 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8
C | 18 | 買物支援（移動販売・買い物バス）の導入検討 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7
C | 19 | 男性・独居高齢者に届く通いの場の類型の追加 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7
注1）採点は各項目3点満点、合計15点満点です。13点以上を優先度A、11〜12点をB、10点以下をCとしています。採点の基準は01シートによります。 注2）財源の欄に「地域支援事業費」とある事業は、令和6年度決算183.4百万円の枠の中での組替え又は増額のいずれかになります。増額する場合は保険料に跳ね返ります（地域支援事業費が第9期計画の水準に戻ると月額は約29円上がります）。 注3）「接続するKPI」は計画素案 第4章の代表KPI（H01〜H16）の番号です。「―」は数値のKPIを設けず、実施の有無で管理するものです。 注4）本表は受託者の案です。3町協議（令和8年10月・11月）でのご議論の材料としてお使いください。

## 05_着手が早い事業の事業カード
令和8年度中に着手できる事業の手順
優先度Aの4件と、優先度Bのうち令和8年度中に着手できる2件（高齢者福祉サービスの一覧化・介護給付適正化）について、令和9年度当初から動かすための手順を、誰が・いつ・何を作るかの順に示しました。
【優先度A 事業No.1 総合事業の事業評価及び一般介護予防事業評価事業の実施】
合計点 | 14 | 区分 | 地域支援事業（一般介護予防） | 総合事業及び一般介護予防事業の事業評価を、区域全体と3町別で年1回行い、結果を委員会に報告する。評価の様式・指標・時期を広域連合が定め、3町が実績を提出する。
No. | 時期 | 主体 | 行うこと | 内容
1 | 令和8年度中 | 広域連合 | 評価の様式（指標・集計単位・提出期限）を作る | 総合事業と一般介護予防事業を1つの様式にまとめる。指標は令和6年度調査の項目に合わせ、国への報告と二重の作業にならないようにする
2 | 令和9年4月 | 広域連合・3町 | 年度実施要領として3町に示す | 四半期ごとの提出とする
3 | 令和9年度末 | 3町 | 実績を提出する | 様式による
4 | 令和10年5月 | 広域連合 | 区域全体と3町別の評価をまとめ委員会に報告する | 計画素案 第7章の年次PDCAに組み込む
【優先度A 事業No.2 生活支援体制整備事業の第2層協議体・生活支援コーディネーターの区域共通の運営】
合計点 | 13 | 区分 | 地域支援事業（包括的支援事業） | 第1層・第2層の協議体と生活支援コーディネーターの配置・所掌・会議記録の様式を区域で統一し、町をまたぐ資源（移動・買物・配食）を共同で扱う場を設ける。
No. | 時期 | 主体 | 行うこと | 内容
1 | 令和8年度中 | 広域連合 | 第1層・第2層の区分と所掌を整理する | 3町で回答の欄が異なる現状（02シート【4】）を揃える
2 | 令和9年4月 | 広域連合・3町 | 区域共通の協議体運営要領を定める | 会議記録の様式、資源の把握の様式を含む
3 | 令和9年度 | 3町 | 第2層協議体を圏域ごとに開く | 美瑛町の4圏域を含め6圏域を単位とする
4 | 令和9年度下半期 | 広域連合 | 町をまたぐ資源（移動・買物・配食）を扱う場を設ける | 第1層の協議体に相当する
【優先度A 事業No.5 24時間対応サービス（定期巡回・夜間対応・看多機）の確保方策の決定】
合計点 | 13 | 区分 | サービス基盤 | 制度創設以来13年間、区域内に事業所が存在しない3サービスについて、①区域内整備、②圏域内他保険者の事業所の利用、③代替の組合せの3案を比較し、第10期計画に確保方策を明記する。
No. | 時期 | 主体 | 行うこと | 内容
1 | 令和8年度中 | 広域連合 | 3案（区域内整備・圏域内他保険者の利用・代替の組合せ）を比較する | 計画素案 第6章第4節に3案を掲げている
2 | 令和8年度中 | 広域連合・3町 | 事業者の参入意向を確認する | 既存の訪問介護13事業所・訪問看護7事業所との連携が前提となる
3 | 令和9年3月 | 広域連合 | 第10期計画に確保方策を明記する | 見込量に反映するかどうかを含めて決める
4 | 令和9〜11年度 | 広域連合・3町 | 決定した方策を実行する | 整備の場合は年度を定めて見込量に計上する
【優先度A 事業No.17 包括的支援事業6事業・任意事業の事業別の実績管理】
合計点 | 13 | 区分 | 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業） | 決算の科目（4区分）では事業別の実績が分からないため、6事業別・任意事業別の事業量・対象実人数・決算額を区域共通の様式で毎年度把握する。
No. | 時期 | 主体 | 行うこと | 内容
1 | 令和8年度中 | 広域連合 | 包括的支援事業6事業別・任意事業別の様式を作る | 事業量・対象実人数・決算額の3項目とする
2 | 令和9年4月 | 広域連合 | 年度実施要領として3町に示す | 決算の科目（4区分）と対応づける
3 | 令和10年5月 | 3町 | 令和9年度の実績を提出する | 様式による
4 | 令和10年度 | 広域連合 | 事業別の実績を計画の評価に用いる | 第10期の中間評価の基礎資料となる
【優先度B 事業No.20 介護給付適正化（第6期給付適正化計画）の主要3事業の実施率100％】
合計点 | 12 | 区分 | 保険運営 | 要介護認定の適正化、ケアプラン点検、医療情報との突合・縦覧点検を計画に定めた実施率で行い、是正効果額を年次で把握する。
No. | 時期 | 主体 | 行うこと | 内容
1 | 令和8年度中 | 広域連合 | 第6期給付適正化計画の主要3事業の実施率の目標を定める | 要介護認定の適正化、ケアプラン点検、医療情報との突合・縦覧点検
2 | 令和9年4月 | 広域連合 | 年度の実施計画を作る | 点検の件数と時期を定める
3 | 令和9年度 | 広域連合 | 実施し是正効果額を把握する | 保険者機能強化推進交付金の評価項目でもある
4 | 令和10年5月 | 広域連合 | 実施率と効果額を委員会に報告する | 代表KPI H15に接続する
【優先度B 事業No.14 高齢者福祉サービス（町単独事業）の区域共通の一覧化】
合計点 | 11 | 区分 | 情報提供 | 3町がそれぞれ実施している介護保険外の高齢者福祉サービス（緊急通報、除雪、配食、外出支援、介護用品、成年後見支援等）を同じ様式で一覧にし、住民向けの冊子と区域内の共通様式を作る。富良野市のサービスガイドと同じ構成による。
No. | 時期 | 主体 | 行うこと | 内容
1 | 令和8年度中 | 広域連合 | 3町の単独事業の照会様式を作る | 富良野市ガイド17〜18頁の項目（事業名・対象・内容・利用料・問合せ先）に合わせる
2 | 令和9年4月 | 3町 | 単独事業の内容を提出する | 介護保険外の高齢者福祉サービスすべて
3 | 令和9年度上半期 | 広域連合 | 区域共通の一覧（住民向け・内部管理用）を作る | 住民向けは冊子、内部管理用は表計算とする
4 | 令和9年度 | 広域連合・3町 | 住民へ配布し窓口に備える | 毎年度更新する
注1）着手手順は受託者の案です。令和8年度中の作業は本業務の範囲で受託者が原案を作ることができます（評価の様式、照会様式、3案の比較は既に着手しています）。 注2）令和9年度以降は本業務の範囲外です。 注3）事業No.14（高齢者福祉サービスの一覧化）と事業No.20（介護給付適正化）は採点では優先度Bですが、いずれも令和8年度中に着手でき、No.14はご指示のサービス事業一覧そのものであるため本シートに含めています。 注4）事業No.5（24時間対応サービス）は、採点では実行可能性を1点としていますが、「確保方策を決めること」自体は令和8年度中にできます。決められないまま第10期に入ることを避けるため優先度Aとしています。

## 06_富良野市ガイドとの対比
富良野市のサービスガイドに載る事業と当区域の状況
富良野市「介護・高齢者福祉サービスガイド」（令和6年4月）に掲載されている事業を項目ごとに拾い、当区域に同種の事業があるかを対比しました。「―」は当区域の状況が現時点で分からないものです。
【1 介護保険外の高齢者福祉サービス（富良野市17頁）】
No. | 事業名 | 富良野市の内容 | 当区域の状況 | 本表での扱い | 対応する事業
1 | 自立支援ホームヘルプサービス | 非該当と判定された65歳以上の一人暮らし高齢者等に週1回90分程度ヘルパーを派遣。利用料1時間208円 | 3町の単独事業の有無は未確認 | 事業No.14の照会により把握する | No.14
2 | 生活支援ショートステイ | 自立と判定された高齢者が養護老人ホームに一時入所。6か月に1回1週間程度。1日842円＋食費1,000円 | 3町の単独事業の有無は未確認。区域内に養護老人ホームがあるかを含めて確認を要する | 同上 | No.14
3 | 介護用品券 | 要介護4・5の在宅高齢者を介護する家族へ支給。非課税世帯年額90,000円・課税世帯年額42,000円 | 任意事業（家族介護支援事業）に当たる。包括的支援事業・任意事業費75.9百万円の内訳が未受領のため未確認 | 事業No.17の様式により把握する | No.17・No.14
4 | 紙おむつ券 | 要支援1〜要介護3の在宅の失禁の方へ支給。非課税世帯年額30,000円・課税世帯年額12,000円 | 同上 | 同上 | No.17・No.14
5 | 外出支援サービス | 公共交通機関の利用が困難な要支援・要介護認定者へタクシー料金の概ね1/2を助成。短期入所の町外利用の送迎乗車券も支給 | 在宅生活改善調査で外出同行51件・移送19件の需要がある。3町の助成制度の有無は未確認 | 事業No.3で扱う | No.3・No.14
6 | 配食サービス | 概ね65歳以上のひとり暮らし等へ夕食を届け安否確認。週1回〜毎日。1食500円 | 総合事業の配食は東神楽町のみ実施（利用実人数26人）。町単独の配食の有無は未確認 | 事業No.9で扱う | No.9・No.14
7 | 緊急通報システム | 65歳以上のひとり暮らし等へ貸与。固定型月額240円・モバイル型月額1,100円 | 3町の単独事業の有無は未確認 | 事業No.14の照会により把握する | No.14
8 | 除雪サービス | 病弱等により除雪が困難なひとり暮らし高齢者等へ除雪ヘルパーを派遣。1シーズン概ね2,000円 | 健康とくらしの調査で生活動作の困りごとの最上位が除雪（24.3％）。町道414路線の除雪率は52.9％。3町の制度の有無は未確認 | 事業No.3・No.4で扱う | No.3・No.4・No.14
9 | 養護老人ホーム入所 | 在宅での養護が困難な高齢者の施設入所を委託 | 措置であり介護保険の給付ではない。3町の状況は未確認 | 事業No.14の照会により把握する | No.14
10 | 成年後見制度利用支援 | 身寄りのない認知症高齢者の申立費用・後見人報酬を支援 | 任意事業（成年後見制度利用支援事業）に当たる。包括的支援事業・任意事業費の内訳が未受領のため未確認 | 事業No.17の様式により把握する | No.17
11 | 認知症高齢者等SOSネットワーク | 行方不明のおそれのある高齢者を事前登録し、安心・安全メールで発見協力を依頼 | 3町それぞれで実施しているが区域共通の仕組みはない | 事業No.15で扱う | No.15
【2 社会福祉協議会のサービス・介護予防教室等（富良野市18頁）】
No. | 事業名 | 富良野市の内容 | 当区域の状況 | 本表での扱い | 対応する事業
12 | 安全杖支給・車椅子貸出 | 65歳以上へ安全杖1本無料支給。車椅子を最長3か月無料貸出 | 3町の社協の事業の有無は未確認 | 事業No.14の照会に含める | No.14
13 | ふれあい託老 | 日曜に地域福祉センターで高齢者のデイサービス。1回400〜600円 | 同上 | 同上 | No.14
14 | ふれあいサロン・ミニサロン | 地域のコミュニティセンターで引きこもりがちな高齢者が集まる。民生委員・ボランティアの協力。1回0〜500円 | 通いの場25箇所・330人。社協が運営するのは東川町2・美瑛町3・東神楽町1 | 事業No.7・No.19で扱う | No.7・No.19
15 | 日常生活自立支援事業・成年後見事業 | 判断能力に不安がある方の福祉サービス利用手続・生活費管理・書類の預かり、法律行為の代理・財産管理 | 3町の社協の事業の有無は未確認 | 事業No.14の照会に含める | No.14
16 | 介護予防教室 | 65歳以上ならどなたでも参加できる。市内の医療機関・介護事業所の空きスペースを会場として5か所で開催。一般介護予防事業（介護予防普及啓発事業）として実施 | 介護予防普及啓発事業は3町とも実施している。介護予防教室の開催回数は東川町50回・美瑛町85回・東神楽町5回。介護事業所の空きスペースを会場とする通いの場は美瑛町2・東神楽町1 | 事業No.7で扱う。会場の確保の方法として参考になる | No.7
17 | 認知症カフェ | 住んでいる場所に関係なく誰でも参加できる。市内2か所 | 3町それぞれで実施。区域共通の開催案内はない | 事業No.15で扱う | No.15
【3 富良野市ガイドの構成（当区域のガイドを作る場合の目次案）】
頁 | 項目 | 当区域で作る場合の材料 |  |  | 作成の可否
1 | 介護保険のしくみ | 計画素案 第1章・第2章による |  |  | 作成できる
2 | 介護保険に加入する人 | 制度の説明 |  |  | 作成できる
3 | 介護保険料について | 第9期の条例基準額6,400円・16段階。第10期は算定中 |  |  | 第10期の確定後
4〜5 | 介護サービスを利用するには（申請から認定まで） | 認定申請の実績・平均処理日数は把握済み |  |  | 作成できる
6 | ケアマネジャーを決める | 居宅介護支援11事業所 |  |  | 作成できる
7 | ケアプランを作成する | 制度の説明 |  |  | 作成できる
8 | 介護サービスを利用したときの費用 | 制度の説明 |  |  | 作成できる
9〜10 | 利用者負担の軽減 | 高額介護サービス費・特定入所者介護サービス費・社会福祉法人減免。計画素案 第6章第7節による |  |  | 作成できる
11 | 自宅で利用するサービス | 社会資源一覧（令和8年8月20日受領）の訪問介護13・訪問看護7・訪問リハビリテーション3事業所 |  |  | 作成できる
12 | 通って利用するサービス | 地域密着型通所介護4・通所介護2・通所リハビリテーション3・短期入所生活介護5・短期入所療養介護3事業所 |  |  | 作成できる
13 | 介護保険施設で生活する | 介護老人福祉施設3・地域密着型介護老人福祉施設2・介護老人保健施設3事業所 |  |  | 作成できる
14 | 共同生活住居・住宅で生活する | 認知症対応型共同生活介護6・特定施設入居者生活介護3・小規模多機能型居宅介護5事業所 |  |  | 作成できる
15〜16 | 生活環境を整えるサービス（福祉用具・住宅改修） | 区域内の福祉用具貸与・販売事業所は社会資源一覧に含まれていない |  |  | 事業所の把握を要する
17 | 高齢者福祉サービス（町単独事業） | 3町への照会が必要（事業No.14） |  |  | 照会後
18 | その他の福祉・健康サービス | 社会福祉協議会のサービス・介護予防教室・認知症カフェ。3町への照会が必要 |  |  | 照会後
19〜20 | 介護事業所一覧・マップ | 社会資源一覧の74事業所。所在地・電話番号は3町からの提供を要する |  |  | 照会後
注1）「未確認」は、3町の単独事業の内容を受託者が把握していないことを表すものであり、事業が無いという意味ではありません。事業No.14の照会により確定します。 注2）当区域のサービスガイドの構成案は「第10期計画_介護高齢者福祉サービスガイド（構成案）」によります。作成できる部分は原案を作り、照会を要する部分は記入枠としています。 注3）事業所の電話番号・担当者名は、個人情報を保管しない方針により受託者は保有していません。冊子に掲載する場合は発注者において追記いただく必要があります。

## 07_確定を要する事項
確定を要する事項
本表の優先順位を確定し、第10期計画に反映するためにご決定又はご提供いただく必要がある事項です。
No. | 事項 | 内容 | 受託者の案 | 決定の時期 | 優先
1 | 優先順位の考え方でよいか | 01シートの5項目（義務・欠落・実行・効果・主体）による採点でよいか。地域の事情による重み付け（たとえば冬期の除雪を重くみる）を加えるべきかどうか。 | まず本表の順で3町協議にお諮りし、町のご意見により重み付けを加えることを提案します。 | 令和8年9月 | 最優先
2 | 優先度Aの4件と、これに準ずる2件でよいか | 優先度Aは、総合事業の事業評価、生活支援体制整備の区域共通運営、24時間対応サービスの確保方策、包括的支援事業・任意事業の実績管理の4件です。これに、優先度Bのうち令和8年度中に着手できる高齢者福祉サービスの一覧化と介護給付適正化の2件を加えた計6件を05シートの事業カードにしています。 | いずれも令和8年度中に受託者が原案を作れるものです。本業務の範囲でお手伝いできます。 | 令和8年9月 | 最優先
3 | 3町の単独事業の照会 | 介護保険外の高齢者福祉サービス（緊急通報、除雪、配食、外出支援、介護用品券、紙おむつ券、成年後見支援、養護老人ホーム入所等）について、事業名・対象・内容・利用料を3町からご提供いただきたい。 | 富良野市ガイド17〜18頁の項目に合わせた照会様式を受託者が作成します。 | 令和8年9月 | 最優先
4 | 包括的支援事業6事業・任意事業の実績 | 決算の科目では事業別の内訳が分かりません。6事業別・任意事業別の事業量・対象実人数・決算額をご提供いただきたい（資料提供依頼の未受領分）。 | 様式は受託者が用意済みです。 | 令和8年9月 | 最優先
5 | 地域支援事業費の枠の考え方 | 本表の事業を実施すると地域支援事業費が増えます。令和6年度決算183.4百万円の枠の中で組み替えるか、増額して保険料に反映するか。 | 第10期の保険料算定では令和6年度決算を3年分としています。増額する場合は将来推計 第3段階を再計算します。 | 令和8年10月 | 高
6 | 3町協議での扱い | 本表を令和8年10月・11月の3町協議の資料として用いるか。用いる場合、町ごとの該当事業を抜き出した資料を別に作るか。 | 3町別の論点整理（既存の成果品）に本表の事業を追加する形を提案します。 | 令和8年9月 | 高
7 | サービスガイドの作成の可否 | 富良野市のようなサービスガイドを成果品として作るか。作る場合、住民配布用の冊子とするか、内部管理用の一覧にとどめるか。 | 構成案を作成しました。3町の単独事業の照会（No.3）が済めば冊子の原案まで作れます。事業所の電話番号は発注者において追記いただく必要があります。 | 令和8年9月 | 高
8 | 24時間対応サービスの確保方策 | 13年間事業所が存在しない3サービスについて、第10期計画に何を書くか。「整備する」「圏域内他保険者の事業所を利用する」「代替の組合せによる」のいずれか。 | 計画素案 第6章第4節に3案を掲げています。事業者の参入意向の確認を経て決定いただく必要があります。 | 令和8年11月 | 高
注1）No.3・No.4は資料提供のお願いです。既にお願いしている資料提供依頼の一部でもあります。 注2）本表の事業は、第10期計画の第5章（施策の展開）と第6章第3節2（地域支援事業費）に反映することになります。 注3）優先順位が確定した段階で、計画素案の該当箇所に反映します。