大雪地区広域連合　第10期介護保険事業計画策定支援業務

業務進捗報告書（令和8年8月分）

報告期間　令和8年8月1日から令和8年8月31日まで（本報告書の基準日　令和8年8月20日）

第1節　今月の総括

令和8年8月は、実施済み4調査の受領・点検・集計を終え、第9期計画の評価を施策単位まで進め、将来推計の第1段階及び第2段階を試算し、計画素案を協議用素案（令和8年8月時点）まで改訂しました。あわせてキックオフ会議（8月6日）を支援し、成果物とエビデンスを分けた納品形式を整えました。

表1　令和8年8月の主な進捗

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 調査 | 実施済み4調査（在宅生活改善・居所変更実態・介護人材実態・健康とくらしの調査）の受領点検を終え、集計・分析を作成。健康とくらしの調査の個票4,729票によるクロス集計24シート。点検事項35件を摘出 |
| 第9期評価 | 19施策について、4調査による裏づけと第10期代表KPIとの対応を確認し、判定（強5・中5・弱4・なし5）を付与。調査に所見があるのに施策がない5領域を摘出 |
| 現状分析 | 訪問介護13事業所の全数把握（181人）、世帯構成の3出所突合、地域差の分析、認定率の年齢調整分析 |
| 将来推計 | 第1段階（人口・認定者数）3シナリオ、第2段階（サービス見込量）、需要3シナリオ感度表。住民基本台帳の年齢5歳階級別人口により人口推計の補正案を作成 |
| 計画書 | 計画素案を協議用素案（令和8年8月時点）へ改訂（741段落124表39図）。概要版の構成案を作成 |
| 提出物 | 仕様書５の令和8年8月の工程末の提出物として、キックオフ会議資料、貸与資料の受領一覧（本報告 第3節）、第9期計画の評価・検証の中間報告を提出 |
| 会議支援 | キックオフ会議（8月6日）の資料・トークスクリプト・ヒアリングシートを作成し、議事録の校正を実施。3町ヒアリング資料を作成 |
| 成果品 | 成果物3ZIP（54件）とエビデンス2ZIP（83件）に整理。エビデンス集（出典一覧12件・Excel3冊）を新規作成 |
| 品質管理 | 外部レビュー（8月18日）の指摘13件に対応。うち3件は当方の記載の誤りであり是正済み |

表2　業務内容別の進捗（令和8年8月31日現在）

| 仕様書４ | 業務内容 | 進捗 | 状態 | 前月からの動き |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 制度改正等の整理 | 85％ | 実施中 | ±0pt |
| (2) | 第9期計画の評価・検証 | 95％ | 実施中 | ＋20pt |
| (3) | 実施済み調査結果の集計・分析 | 97％ | 実施中 | ＋2pt |
| (4) | 現状分析及び地域課題の整理 | 99％ | 実施中 | ＋9pt |
| (5) | 将来推計 | 98％ | 実施中 | ＋14pt |
| (6) | 計画書の作成 | 92％ | 実施中 | ＋20pt |
| (7) | 計画策定支援 | 95％ | 実施中 | ＋27pt |
| (8) | 各種会議への技術的支援 | 20％ | 実施中 | ±0pt |
| (9) | パブリックコメント支援 | 0％ | 未着手 | ― |
| (10) | 成果品の作成 | 70％ | 実施中 | ＋20pt |
| (11) | 成果品の帰属 | ― | 対象外 | ― |
| (12) | その他 | ― | 随時 | ― |
|  | 全体（数値で表せる10業務の単純平均） | 75％ | ― | ＋33pt |

※ 進捗は、当該業務の作業項目のうち完了したものの割合を受託者が見積もったものです。（3）調査結果の集計・分析の95％は「分析成果物の作成率」であり、「確定値の受入率」ではありません。確定値の受入率でみると、確定値表10件のうち確定は2件（20％）です。

第2節　業務内容別の実施状況

(1)　制度改正等の整理（進捗 85％・実施中）

【実施した作業】

・国の基本指針案（第134回・第135回社会保障審議会介護保険部会）の確認と反映事項の整理

・特定地域（中山間・人口減少地域）の考え方の整理と、区域内の該当可能性の判定

・令和6年度報酬改定（業務継続計画未策定減算等）の代表KPIへの反映の検討

・北海道第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画との構成の対照

【成果物】

・計画素案 第1章第9節（介護保険制度改正の主な内容）

・計画素案 資料6（基本指針の新別表への対応）

【未了の理由・次の作業】

国の基本指針の告示待ちです。告示後に最終照合を行います。特別地域加算の対象地域の告示も未確認です。

(2)　第9期計画の評価・検証（進捗 65％・実施中）

【実施した作業】

・代表KPI4項目の3軸評価（目標比・推計比・全国北海道比）

・19施策の構造評価（評価可能性・妥当性判断・第10期の修正方向）

・19施策と実施済み4調査・第10期代表KPIとの紐付けレビュー（判定 強5・中5・弱4・なし5）

・調査に所見があるのに施策がない5領域の摘出

・保険者機能強化推進交付金の評価（成果は全国平均の123.5％、活動は全国の23.2〜55.6％）の分析

・自己点検による指摘29件の摘出と対応

・施策別評価表（受け皿）と暫定評価ルールの作成

【成果物】

・第9期計画の評価・検証 中間報告（7節13表）

・計画素案 第3章（第9期計画の実施状況と評価）

・受託者の自己点検（9シート）

・第9期施策と調査・KPIの紐付けレビュー（7シート）

・第9期施策別評価表と暫定評価ルール（6シート）

・妥当性検証報告書

【未了の理由・次の作業】

仕様書５の令和8年8月の工程は「第9期計画の評価・検証開始」であり、工程末の提出物は「第9期計画の評価・検証の中間報告」です。成果評価と構造評価の整理を終え、不足資料7件・確認事項5件を洗い出したことにより、仕様書５の令和8年8月に定める内容を実施し、工程末の提出物である中間報告を作成しました。令和6〜8年度の施策・事業実績（資料提供依頼No.13）が未受領のため、プロセス評価（施策が計画どおり実施されたか）は令和8年9月以降となります。

(3)　実施済み調査結果の集計・分析（進捗 95％・実施中）

【実施した作業】

・健康とくらしの調査（JAGES・令和7年度）の個票4,729票による単純集計・クロス集計（24シート）

・在宅生活改善調査（事業所票15件・利用者票99票）の集計

・居所変更実態調査（施設等票18件）の集計

・介護人材実態調査（事業所票27件・職員個票317人・職員票26件）の集計

・3調査の受領点検（点検事項35件の摘出）

・調査結果報告書（8章51表39図）の作成

・訪問介護13事業所の公表画面による全数把握（181人）

・3町の社会資源一覧（74事業所）との突合

【成果物】

・調査クロス集計・分析（24シート）

・実施済み3調査の受領点検と集計（16シート）

・アンケート調査の集計分析報告書（15シート）

・実施済み調査 結果報告書（Word）

・3町の社会資源一覧との突合（6シート）

・事業所調査の照会票と確定値管理表（7シート）

【未了の理由・次の作業】

分析成果物は作成済みですが、確定値化が終わっていません。点検事項35件のうち重大6件・要確認21件の照会が未発出です。照会票と未回答時の扱いは作成済みで、発出をお待ちしています。

(4)　現状分析及び地域課題の整理（進捗 85％・実施中）

【実施した作業】

・人口・高齢者人口の分析（見える化A系列）

・認定者数・認定率の分析（年齢調整を含む）

・給付実績・受給率・利用率の分析

・3町の地域差の分析（自給率 算定可能区分の単純平均（美瑛6区分、東川・東神楽5区分） 美瑛77.5％・東川67.1％・東神楽63.2％）

・世帯構成の3出所（国勢調査・見える化・調査）突合

・同規模保険者40及び参加74市町村との比較

・区域内に事業所が存在しないサービスの特定

【成果物】

・計画素案 第2章（高齢者及び介護保険の状況）

・地域差の分析、認定率の年齢調整分析

・世帯構成の突合、人口推計の基礎の検証

・住まいと施設の公表名簿との突合

【未了の理由・次の作業】

調査の確定値の反映後に確定します。未利用認定者504人の要因の分解には、居宅サービス計画未作成者の内訳（資料提供依頼No.8）を要します。

(5)　将来推計（進捗 78％・実施中）

【実施した作業】

・第1段階（人口・認定者数）の3シナリオ試算

・第2段階（サービス見込量）の試算

・需要3シナリオの感度表の作成

・住民基本台帳の年齢5歳階級別人口（町別・平成31年〜令和7年）による社人研推計の伸び率の検証と補正案の作成

・町別の補正方向の確定（東川町は上方・東神楽町は下方）

・計算過程確認シート（再計算可能）の作成

【成果物】

・将来推計 人口と認定者数（9シート）

・将来推計 第2段階 サービス見込量（8シート）

・将来推計 需要3シナリオの感度表

・人口推計の補正 65歳以上75歳以上の突合（8シート）

【未了の理由・次の作業】

認定率のシナリオ（3案）と人口補正の適用（2案）が未決のため、第3段階（給付費・保険料）への入力値が定まりません。また町別の補正の適用には町別の第1号被保険者数（年齢階級別）を要します。

(6)　計画書の作成（進捗 70％・実施中）

【実施した作業】

・計画素案の改訂（協議用素案（令和8年8月時点））

・第9期19施策の評価表の差替えと調査に所見があるが対応する施策を確認できない5領域の追加

・訪問介護13事業所の全数把握の反映

・代表KPI4項目（H07・H08・H12・H16）の代理指標への振替

・人口推計の補正の反映

・概要版の構成案の作成（A4判8頁・2版構成）

・修正指示書（令和8年8月の改訂）の作成

【成果物】

・協議用素案（令和8年8月時点）（741段落124表39図）

・概要版の構成案（9シート）

・修正指示書 令和8年8月の改訂（7シート）

・発注者確認事項一覧（3シート）

【未了の理由・次の作業】

本文に［要協議］63件・［要確認］15件・「未対応」7件・［要内訳］4件・「暫定」1件の計90箇所が残ります。これらを12件の決定事項に集約し、選択肢・推奨案・影響・決定者・期限を付してお示ししています。

(7)　計画策定支援（進捗 65％・実施中）

【実施した作業】

・修正指示書の作成と管理（66件のうち反映済み57件）

・図表の作成・更新（図表集33シート133点）

・確認依頼書の作成（第9版）

・必要事項の一覧・別管理表の維持

・3町ヒアリング資料の作成

【成果物】

・確認依頼書、必要事項の一覧

・計画素案の別管理表、業務工程管理表

・図表集（白黒）、3町ヒアリング資料

【未了の理由・次の作業】

3町との協議は令和8年10月を予定しています。確認事項56件（計画の文言25件・数値と計算根拠31件）が確認待ちです。

(8)　各種会議への技術的支援（進捗 15％・実施中）

【実施した作業】

・キックオフ会議（8月6日）の資料・トークスクリプト・ヒアリングシート・ファシリテーションの分岐の作成

・キックオフ会議 議事録の校正（35件）

・3町ヒアリング資料の作成

【成果物】

・キックオフ会議資料（更新版）

・トークスクリプト（60分）、ヒアリングシート

・議事録の校正結果、3町ヒアリング資料

【未了の理由・次の作業】

第1回策定委員会の資料原案が未着手です。第9期評価と調査確定値の閉鎖後に整版します。また会議体の正式名称が未確定です（議事録は「協議会」、当方の成果品は「策定委員会」）。

(9)　パブリックコメント支援（進捗 0％・未着手）

【実施した作業】

・（8月中の作業はありません）

【成果物】

・―

【未了の理由・次の作業】

計画上の工程どおり未着手です。令和9年1月の実施に向け、概要版の構成案を作成しました。実施期間・意見提出の方法が未確定です。

(10)　成果品の作成（進捗 45％・実施中）

【実施した作業】

・成果物とエビデンスを分けた納品形式の整備

・成果物3ZIP（54件）・エビデンス2ZIP（83件）への整理

・エビデンス集の新規作成（出典一覧12件・Excel3冊・図表79点）

・送付資料一覧の整備（43件）

【成果物】

・送付資料一覧（3シート）

・エビデンス集 索引・統計データ・事業所と公表情報・調査の集計値

・成果物3ZIP・エビデンス2ZIP

【未了の理由・次の作業】

成果品のExcelは算定結果の転記表であり、セルに計算式が入っていません。将来推計（第1段階）に計算過程確認シートを追加しましたが、第2段階・第3段階は未作成です。印刷・製本の仕様と概要版の体裁も未確定です。

第3節　資料の受領と依頼の状況

令和8年8月中に受領した資料と、引き続きご提供をお願いする資料を示します。

表3　令和8年8月中に受領した資料

| 受領日 | 資料 | 内容 | 反映先 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8月4日 | 実施済み3調査の回答（102ファイル） | 在宅生活改善調査・居所変更実態調査・介護人材実態調査 | 調査の集計・分析、計画素案 第2章 |
| 8月4日 | 訪問系・通所系事業所の運営規程における通常の事業の実施地域 | 北海道の介護保険事業所一覧（区域内124件） | 計画素案 第1章第7節（訪問・通所困難地域の判定） |
| 8月上旬 | 健康とくらしの調査の個票（4,729票） | 令和7年11月17日〜12月8日実施分 | 調査クロス集計・分析（24シート） |
| 8月14日 | 住民基本台帳 年齢別人口（市区町村別） | 平成31年〜令和7年の7年分（総務省・各年1月1日現在） | 人口推計の補正、計画素案 第2章第1節・第6章第1節 |
| 8月20日 | 3町の社会資源一覧 | 74事業所の従業員総数・常勤・非常勤 | 計画素案 第2章第3節・第6節（反映はこれから） |

表4　引き続きご提供をお願いする資料（優先順）

| 優先 | No. | 資料 | これがないとできないこと | 希望時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高 | 13 | 令和6〜8年度の施策・事業実績、事業量、対象実人数、予算・決算 | 第9期のプロセス評価。仕様書４（2）が完了しません | 令和8年8月 |
| 高 | 3 | 町別の第1号被保険者数（年齢階級別・令和8年3月末） | 町別の人口補正の適用。サービス見込量の町別配分 | 令和8年9月 |
| 高 | 5 | 保険者機能強化推進交付金等の評価調書（令和4〜7年度分） | 0点10項目が取組の不在か要件未充足かの判別 | 令和8年9月 |
| 高 | 7 | 事業所・施設の定員と稼働の実績 | 入所率・稼働率の算定。第6章の見込量 | 令和8年10月 |
| 高 | 8 | 未利用認定者の内訳とケアプランのサービス構成 | 利用率低下の要因の分解（未利用認定者504人） | 令和8年10月 |
| 高 | 9 | 決算書及び介護給付費準備基金の積立・取崩実績 | 第9期の剰余額の確定。第10期の保険料試算 | 令和8年10月 |
| 中 | 15 | 第9期の自己評価と北海道への報告の実績 | 評価の枠組みの整理 | 令和8年9月 |

※ 資料番号は業務工程管理表 06_資料提供依頼一覧によります。なお、必要事項の一覧では同じ資料を別の番号で管理しており、次回の改訂で業務工程管理表の番号に統一いたします。

第4節　ご決定をお願いする事項

計画素案の本文に残る90箇所の未決事項を、決定の単位で12件に集約しました。このうち最高優先の3件は、追加の資料を要さず、既にお示しした成果品の情報でご決定いただけます。

表5　最高優先の決定事項（追加の資料を要しません）

| No. | 決定事項 | 選択肢 | 受託者の推奨案 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 決定7 | 調査の集計方法（未回答時の扱い） | 重複計上・回答の偏り・地区が不明・施設の未回答・見える化との不一致の5類型の処理 | 「事業所調査の照会票と確定値管理表」03シートの案による | 令和8年9月 |
| 決定2 | 認定率のシナリオ | ①現状固定／②トレンド継続／③令和元年水準へ回帰 | ②を基本とし、③を保険料の安全側の確認として併用 | 令和8年10月 |
| 決定1 | 人口推計の基礎と補正 | ①補正しない／②3町計で年齢階級別に補正／③町別に補正 | ②を推奨。③は町別の第1号被保険者数が未受領のため適用できない | 令和8年10月 |

この3件が決まると第6章の推計が動き出します。決定2の影響は令和11年度の認定者数で①2,044人・②2,004人・③2,112人、決定1の影響は第1号被保険者数＋87人・認定者数▲8人・保険料基準額▲85円です。

表6　その他の決定事項

| No. | 決定事項 | 優先 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 決定5 | 第9期評価の範囲と暫定評価のルール | 高 | 令和8年9月 |
| 決定6 | 調査に所見があるが対応する施策を確認できない5領域の扱い | 高 | 令和8年9月 |
| 決定4 | 代表KPIの目標値 | 高 | 令和8年10月 |
| 決定12 | 概要版の仕様（頁数・体裁・2版構成ほか） | 高 | 令和8年10月 |
| 決定3 | サービス見込量と施設整備の方針 | 高 | 令和8年11月 |
| 決定8 | 保険料の設計（基金取崩・収納率・所得段階） | 高 | 令和8年11月 |
| 決定11 | 図表・自給率の掲載 | 中 | 令和8年9月 |
| 決定9 | 圏域の設定と訪問・通所困難地域 | 中 | 令和8年10月 |
| 決定10 | 資料編の記載範囲 | 中 | 令和8年11月 |

※ 詳細は「発注者確認事項一覧」01・02シートをご覧ください。各決定事項に選択肢・推奨案・決定しない場合の影響・決定者・期限を付しています。

第5節　進捗が進んでいない事項

令和8年8月の時点で進捗が進んでいない事項は7件です。内訳は、受託者の作業として残るもの3件、発注者のご決定・資料の受領・前工程の完了を待つもの4件です。

いずれも仕様書５の令和8年8月の工程（業務着手、キックオフ会議、第9期計画の評価・検証開始、各種資料整理）を妨げるものではありません。9月以降の工程を規定する事項として掲げています。

表7　進捗が進んでいない事項

| No. | 事項 | 仕様書 | 進捗 | 止まっている理由 | 解消の条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第9期のプロセス評価 | (2) | 65％ | 令和6〜8年度の施策・事業実績が未受領。8月の工程（開始・中間報告）には影響せず、9月以降の前提 | 資料No.13の受領、又は暫定評価ルールの承認（決定5） |
| 2 | 調査の確定値化 | (3) | 95％ | 重大6件・要確認21件の照会が未発出 | 未回答時の扱いの決定（決定7）と照会の発出 |
| 3 | 第1回策定委員会の資料原案 | (8) | 15％ | 第9期評価と調査確定値が閉じていない | 上記1・2の解消。会議体の正式名称の確定 |
| 4 | 将来推計の第3段階（給付費・保険料） | (5) | 78％ | 認定率のシナリオと人口補正が未決。基金残高・収納率が未受領 | 決定1・決定2。資料No.9の受領。国の政令改正の告示 |
| 5 | サービス見込量・保険料の再計算可能化 | (10) | 45％ | 成果品のExcelに計算式がない。第1段階のみ計算過程シートを作成 | 調査確定値の反映後に第2段階の計算過程シートを作成 |
| 6 | 図表の基準日の脚注の統一 | (10) | 45％ | 図表集133点と本文34図の脚注の点検が未着手 | 受託者の作業。第1回委員会資料の作成前に実施 |
| 7 | 3町の社会資源一覧の反映 | (4) | 85％ | 令和8年8月20日に受領したばかりで本文に未反映 | 受託者の作業。令和8年9月上旬に反映 |

このうち、受託者の作業として残るのはNo.5・No.6・No.7の3件です。いずれも令和8年9月中に実施します。No.1〜No.4は、資料の受領又はご決定を待つ状態であり、受託者側の準備（評価表の受け皿、照会票、決定事項一覧）は完了しています。

※ 詳細は別紙「令和8年8月　進捗が進んでいない事項」（Markdownファイル）をご覧ください。事項ごとに、現在の到達点、止まっている理由、解消の条件、解消しない場合の影響、代替案を記載しています。

第6節　令和8年9月の予定

表8　令和8年9月の作業予定

| 時期 | 作業 | 前提 | 仕様書 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月上旬 | 3町の社会資源一覧の本文への反映 | なし（受託者の作業） | (4) |
| 9月上旬 | 事業所調査の照会の発出と回答の整理 | 決定7（未回答時の扱い） | (3) |
| 9月上旬 | 図表の基準日の脚注の点検 | なし（受託者の作業） | (10) |
| 9月中旬 | 第9期の施策別評価表への実績の入力 | 資料No.13の受領、又は決定5 | (2) |
| 9月中旬 | 第5章の施策体系の再設計（判定なし5施策・空白5領域） | 決定6 | (6) |
| 9月下旬 | 調査確定値の成果品への反映（11箇所） | 照会の回答 | (3)(4) |
| 9月下旬 | 第6章第1節の確定と第2段階の再計算 | 決定1・決定2 | (5) |
| 9月下旬 | 第1回策定委員会の資料原案の作成 | 第9期評価と調査確定値の閉鎖 | (8) |

令和8年8月末を「全資料の受領日」ではなく、「未受領時の扱いも含めて評価方法を確定する締切」として運用させていただきたいと考えております。これにより、資料の到着を待って全体が停止することを避けられます。