## 00_この案について
概要版の構成案
仕様書４（6）は概要版原稿の作成を求めているが、頁数・体裁・掲載内容の指定はない。概要版は令和9年1月のパブリックコメントに用いることとされており（キックオフ会議 議事録 3-4）、この用途が構成を規定する。本表は受託者の案であり、決定は発注者による。
【結論】
項目 | 内容
① 概要版はパブリック コメントの資料である | 概要版は住民への周知資料であると同時に、パブリックコメントで意見を求めるための資料である。後者の性格が構成を規定する。「計画の要約」ではなく「何を決めようとしているのかが分かる文書」として設計する。意見を求めたい箇所には本編の該当頁を示し、読み手が本編に戻れるようにする。
② A4判8頁を推奨する | 4頁（A案）・8頁（B案）・12頁（C案）を比較した。8頁を推奨する。表紙・裏表紙を除く6頁に、本編6章を1章1頁で割り付ける。4頁では第9期の評価と保険料の双方を載せられず、12頁では住民が通読する分量を超える。8頁はA4両面4枚で、住民が自宅で印刷できる分量である。
③ 概要版は2版作成する | パブリックコメントは令和9年1月、計画最終案の確定は令和9年2月以降である。したがってパブリックコメント用の概要版（令和8年12月）と、最終版の概要版（令和9年3月）の2版が必要になる。仕様書は概要版を1件としか記していないため、2版とすることの確認を要する。本表06シートに2版の差分を整理した。
④ 保険料の扱いが 最大の論点である | 住民の関心が最も高いのは保険料である。しかしパブリックコメントの時点（令和9年1月）では、介護報酬改定率・基金残高・収納率が確定しておらず、保険料基準額を確定値として示すことができない。①確定値を待って概要版の公表を遅らせる、②試算値として幅で示す、③保険料を載せない、の3案がある。受託者は②を推奨する。意見を求める以上、保険料に触れないことは考えにくい。
⑤ 町別の数値を載せるか が第2の論点である | 本計画の中心的な発見は3町の地域差である（自給率6区分平均は美瑛町77.5％・東川町67.1％・東神楽町63.2％で14.3ポイントの差）。これを概要版に載せないと、計画の要点が伝わらない。一方、町別値の公開範囲は未確認である（キックオフ会議 議事録 ⑤）。受託者は、町別の比較は載せるが、事業所単位の情報は載せない案とする。
⑥ 図表は12点程度に絞る | 既存の図表34点から12点を選定した（04シート）。1頁当たり2点を上限とする。本編の図表をそのまま用い、概要版のために新たに作図するのは施策体系図と圏域図の2点にとどめる。
⑦ 用語の言い換えを行う | 本編は保険者・行政向けの用語で書かれている。概要版では、第1号被保険者・自給率・年齢調整済み認定率・地域差指数などを言い換える。05シートに対応表を置いた。言い換えにより意味が変わる用語は、本編の用語を併記する。
⑧ 決定を要する事項は6件 | ①頁数と判型、②体裁及び第9期概要版の有無、③保険料の扱い、④町別の数値の掲載範囲、⑤2版構成の可否、⑥意見提出の方法である。07シートに整理した。①②④⑤は令和8年10月、③⑥は令和8年11月までのご決定をお願いする。このほか、周知チラシ・やさしい日本語版の要否など業務の範囲に関わる4件を「あわせて確認したい事項」とした。
注1）本表は受託者の案であり、頁数・体裁・掲載内容の決定は発注者による（必要事項の一覧 成果品の仕様No.4）。注2）概要版は電子データのみの納品であり、印刷200部の対象は計画書本体である（仕様書４(10)）。したがって色数の制約は計画書本体（本文1色）とは異なり、概要版は多色で作成できる。ただし住民が自宅で白黒印刷することを想定し、白黒でも判読できる図表とする。注3）本表の頁割は、本編（計画素案）の構成に対応している。本編の構成が変われば頁割も変わる。

## 01_位置付けと制約
概要版の位置付けと、そこから導かれる設計上の制約
概要版に何を載せるかは、誰が何のために読むかで決まる。本シートは読み手と用途を特定し、そこから設計上の制約を導く。
【1 読み手と用途】
| 読み手 | 何のために読むか | 設計への含意
① | 圏域の住民（65歳以上） | 自分と家族が使えるサービスがどうなるのか。保険料がいくらになるのか。 | 保険料とサービスの見込みを必ず載せる。専門用語を避ける。文字を大きくする（本文10.5ポイント以上）
② | 現役世代（家族介護者） | 親の介護を続けられるのか。仕事と両立できるのか。 | 家族支援・レスパイト・相談窓口を載せる。在宅介護実態調査の結果に触れる
③ | パブリックコメントの意見提出者 | 計画のどこに意見を言えるのか。何が論点なのか。 | 意見を求めたい箇所を明示する。本編の該当頁を示す。意見提出の方法・期限・提出先を裏表紙に置く
④ | 介護サービス事業者 | 整備方針はどうなるのか。人材確保の支援はあるのか。 | サービス見込量と施設整備の方針を載せる。基本目標4（人材・生産性・経営支援）に触れる
⑤ | 構成3町の議会・関係機関 | 3町でどう違うのか。自分の町の課題は何か。 | 町別の比較を載せる。3町を一律に扱わない計画であることを示す
⑥ | 策定協議会の委員 | 審議した内容が反映されているか。 | 基本理念・基本目標・施策体系を本編と同じ表現で載せる
【2 設計上の制約】
| 制約 | 内容 | 本案での扱い
① | 仕様書に頁数の定めがない | 仕様書４（6）は「概要版原稿」としか記していない。頁数・判型・体裁の指定はない。 | 3案を示して発注者にご決定いただく（02シート）。受託者はA4判8頁を推奨する
② | パブリックコメントに用いる | 令和9年1月に2週間、WEBで実施する（キックオフ会議 議事録 3-4）。 | 意見提出の方法を裏表紙に置く。論点を明示する構成とする
③ | 電子データのみの納品である | 印刷200部の対象は計画書本体である。概要版は電子データ（Word・PDF）で納品する。 | 多色で作成できる。ただし住民の白黒印刷を想定し、色だけに意味を持たせない
④ | 保険料が確定していない（暫定の算定はある） | 介護報酬改定率は令和8年12月頃、令和7年度末の基金残高は令和8年12月頃による。パブリックコメントの時点では確定していない。受託者の暫定算定（将来推計 第3段階）では月額6,740円で、第9期の6,400円を284円上回る。基金を全額取り崩す場合は5,962円まで下がる。 | 試算値であることを明示して幅で示す（00シート④）。「どの前提でその水準になるか」を1文で添える。確定後に最終版で差し替える
⑤ | 町別値の公開範囲が未確認である | キックオフ会議で「町別値・事業所情報の公開範囲」が確認事項として挙がっている。 | 町別の比較は載せ、事業所単位の情報は載せない。この線引きの可否をご確認いただく（07シート）
⑥ | 本編の体裁を維持する方針である | 第9期計画の図表レイアウト・フォント・表の体裁を維持する方針としている。 | 図表は本編のものをそのまま用いる。概要版のための新規作図は2点にとどめる
⑦ | 第9期の概要版が参照できない | 第9期計画の概要版の有無・体裁を当方は把握していない。 | 存在する場合はご提供をお願いする。体裁を踏襲することで住民の混乱を避けられる。07シートの決定事項No.2に含めた
注1）読み手③（パブリックコメントの意見提出者）を主たる読み手と位置付けている点が、本案の特徴である。一般的な概要版は「計画の要約」として作られるが、本計画の概要版はパブリックコメントの資料を兼ねるため、「意見を求める箇所」が分かる構成とする。注2）制約④（保険料の未確定）と06シートの2版構成は同じ問題の表と裏である。

## 02_3案の比較
頁数の異なる3案の比較
A4判4頁・8頁・12頁の3案を比較する。いずれも表紙・裏表紙を含む総頁数である。A4両面印刷を前提とし、4の倍数としている。
【1 3案の比較】
区分 | A案 4頁 | B案 8頁 ←推奨 | C案 12頁 | 判断
構成 | 表紙＋本文2頁＋裏表紙 | 表紙＋本文6頁＋裏表紙 | 表紙＋本文10頁＋裏表紙 | ―
章の割付け | 6章を2頁に圧縮する。1頁当たり3章となる | 6章を6頁に割り付ける。1章1頁 | 6章を10頁に割り付ける。主要章は見開き2頁 | B案。章と頁が1対1で対応するため、本編に戻りやすい
図表の点数 | 4点程度 | 12点程度 | 20点程度 | B案。1頁2点で、図表と本文の均衡が取れる
第9期の評価 | 載せられない | 1頁で載せる | 見開き2頁で載せる | B案以上。第9期の評価は仕様書４（1）(2)の中心であり、省略できない
保険料 | 数値のみ | 推移と内訳を1頁 | 所得段階別の表を含めて2頁 | B案。所得段階別の表は本編に譲る
町別の比較 | 載せられない | 第2章と第5章に組み込む | 町別を1頁設ける | B案。町別の頁を独立させると町の優劣の比較と受け取られやすい
住民の通読 | 読まれるが情報が足りない | 読み通せる分量である | 通読されにくい | B案。8頁は自治体の広報折込と同程度の分量
自宅での印刷 | 両面1枚 | 両面4枚 | 両面6枚 | A案・B案。C案は印刷の負担が大きい
作成の工数 | 少ない | 中程度 | 多い | ―
パブリックコメント の資料としての適否 | 論点を示す余白がない | 各頁に論点を1件置ける | 論点を詳しく書ける | B案。論点は6件程度が住民の判断できる上限
【2 推奨案（B案・A4判8頁）の理由】
理由
1 | 本編6章と概要版6頁が1対1で対応する。読み手が「もっと知りたい」と思ったときに、本編のどこを見ればよいかが分かる。パブリックコメントで章を特定した意見が出やすくなる。
2 | 第9期の評価（本編 第3章）を1頁確保できる。本業務は仕様書４（1）(2)で第9期計画の実績評価を求められており、概要版でこれを省略すると、計画が前期の検証に基づいていることが伝わらない。
3 | 保険料に1頁を充てられる。住民の関心が最も高い項目であり、数値だけでなく「なぜその額になるのか」を示せる。
4 | A4両面4枚で、住民が自宅で印刷できる。パブリックコメントをWEBで実施するため、印刷して読む住民を想定する必要がある。
5 | 3町の地域差を第2章と第5章の頁に組み込める。町別の頁を独立させないことで、「町の比較」ではなく「圏域全体の課題」として提示できる。
注1）A案（4頁）は、別途「1枚もの」の周知チラシを作る場合の選択肢である。概要版とチラシの2種を作るのであれば、概要版はB案、チラシはA4両面1枚とする組合せが考えられる。その場合の工数は本業務の範囲外となる可能性があるため、ご意向を確認したい。注2）C案（12頁）は、3町の高齢者保健福祉計画を同じ概要版に含める場合に必要となる。本計画は介護保険事業計画であり、3町の高齢者保健福祉計画は別に策定されるため、本案では含めていない［要確認］。

## 03_推奨案の頁割
推奨案（A4判8頁）の頁割
頁ごとに、対応する本編の章、掲載する内容、図表、パブリックコメントで意見を求める論点を示す。文字数は本文10.5ポイント・1頁1,000字程度を想定している。
【頁割】
頁 | 内容 | 本編の対応 | 掲載する要素 | 図表 | 意見を求める論点
p1 | 表紙 | ― | 計画の名称／計画期間（令和9年度〜令和11年度）／基本理念／大雪地区広域連合と構成3町（東川町・美瑛町・東神楽町）／「この冊子は計画の概要をまとめたものです。本編は広域連合のホームページでご覧いただけます」の一文 | 圏域図（新規作図） | ―
p2 | 計画の趣旨と 位置付け | 第1章 （第1〜4節・第7節） | なぜ計画を作るのか／計画の期間（3年）／介護保険事業計画とは何か／日常生活圏域（3町＝3圏域）／計画の進め方（策定協議会・パブリックコメント・議会）／第10期の制度改正の主な内容 | 圏域と人口の一覧表 （3町の人口・高齢化率） | 論点1 日常生活圏域の設定 （3町を3圏域とする考え方）
p3 | 大雪圏域の現状 | 第2章 （第1・3節） | 人口と高齢化の推移／要介護認定者数と認定率／高齢者のいる世帯の構成／3町でサービスの整い方が異なること（自給率）／圏域内に事業所が存在しないサービスがあること | 図02 高齢化率の推移 図24-2 域内に事業所が 存在しないサービス | 論点2 3町の地域差への対応 （一律の整備方針を採らない ことの是非）
p4 | 第9期計画の 振り返り | 第3章 （第1・4・5節） | 第9期の5つの基本目標がどこまで進んだか／代表KPIの達成状況／国の交付金評価でみた強みと弱み（成果は全国平均以上、活動の記録が弱い）／第10期に持ち越す課題 | 図19 第9期代表KPIの 達成状況 図31-1 第9期の対計画比 図26-2 指標群別の得点 | 論点3 第9期の評価 （未達の施策の続行・見直しの 判断）
p5 | 基本理念と 5つの基本目標 | 第4章 （第1〜3節） | 基本理念／5つの基本目標／施策の体系／成果をどう測るか（代表KPI16項目の考え方）／第9期からの変更点 | 施策体系図（新規作図） | 論点4 基本理念と基本目標 （第9期からの継承と変更）
p6 | 第10期の取組 | 第5章 （基本目標1〜5） | 5つの基本目標ごとに、主な取組を3〜4件／第9期から新たに加える取組に印を付ける／各基本目標の達成目標（アウトカム）を1件ずつ | ―（文字中心） | 論点5 施策の内容 （優先して進めるべき取組）
p7 | サービスの見込みと 保険料 | 第6章 （第1〜3・6節） | 要介護認定者数の見込み（令和9〜11年度）／主なサービスの見込量／給付費の見込み／保険料基準額の試算と、そうなる理由／介護給付費準備基金の考え方／低所得者への軽減 | 図01 人口の推移と将来推計 図33-1 期別の保険料基準額 （計画と実績） | 論点6 保険料の水準 （基金の取崩しの規模）
p8 | 裏表紙 | ― | 計画の進め方（毎年度の点検・公表＝PDCA）／パブリックコメントの意見提出方法・期限・提出先／本編の入手方法（URL・閲覧場所）／問合せ先（大雪地区広域連合）／用語の説明（5〜8語） | ― | ―
注1）を付した要素は、本計画に固有の内容であり、一般的な概要版には現れない。3町の地域差（p3）と保険料の理由（p7）は、本計画の中心的な発見である。注2）p6は文字中心とし、図表を置かない。5基本目標×3〜4件＝15〜20件の取組を並べるため、図表を入れる余白がない。注3）論点は6件とした。パブリックコメントで住民が判断できる論点の数として6件を上限と考えている。論点を増やす場合は頁数の増加を伴う。注4）用語の説明（p8）に載せる語は05シートの【2】による。
【頁ごとの分量の目安】
頁 | 本文の文字数 | 図表 | 表 | 余白の扱い | 備考
p1 表紙 | 150字程度 | 1点（圏域図） | ― | 大きく取る | 計画名と基本理念を主役とする
p2 趣旨 | 900字程度 | ― | 1点 | 標準 | 制度改正は箇条書き3〜4件
p3 現状 | 700字程度 | 2点 | ― | 標準 | 図表の比重を高くする
p4 振り返り | 700字程度 | 2点 | ― | 標準 | 同上
p5 理念・目標 | 500字程度 | 1点（体系図） | ― | 小さい | 体系図が頁の半分以上を占める
p6 取組 | 1,200字程度 | ― | 1点 | 小さい | 5基本目標を5ブロックに分ける
p7 見込み・保険料 | 800字程度 | 2点 | 1点 | 小さい | 最も密度が高い頁になる
p8 裏表紙 | 600字程度 | ― | ― | 標準 | 意見提出方法を枠で囲む
合計 | 5,550字程度 | 8点 | 3点 | ― | 図表8点のうち新規作図は2点
注5）p7（見込みと保険料）は、本文800字・図2点・表1点で最も密度が高い。収まらない場合は、給付費の見込みを本編に譲り、認定者数の見込みと保険料に絞る。注6）文字数は本文10.5ポイント・A4判・余白上下20mm左右18mm・2段組みを前提とした概算である。体裁の決定後に確定する。

## 04_掲載する図表の候補
掲載する図表の候補
本編の図表34点から、概要版に載せる候補を選定した。選定の基準は、①住民が自分の生活と結び付けて読めるか、②白黒印刷で判読できるか、③説明なしで意味が通じるか、の3点である。
【1 掲載する図表（8点）】
| 図表番号 | 図表名 | 掲載頁 | 選定の理由 | 概要版での加工
① | 新規作図 | 圏域図（大雪地区広域連合と構成3町） | p1 | 圏域の範囲を一目で示す。3町の位置関係と面積の差（東神楽町68.50km²・美瑛町676.78km²）が伝わる | 新たに作図する。3町の人口・面積・高齢化率を図中に記載する
② | 表（新規） | 3町の人口・高齢化率・面積の一覧 | p2 | 3圏域の設定の根拠となる基礎データ | 本編 第1章第7節の表を簡略化する
③ | 図02 | 高齢化率の推移 | p3 | 住民が最も理解しやすい指標である。広域連合と3町の4系列で、3町の差（令和7年で美瑛町38.8％・東川町31.4％・東神楽町28.7％）がそのまま読み取れる | 本編の4系列をそのまま用いる。年次の刻みを5年ごとに間引き、白黒印刷でも線が区別できるようにする
④ | 図24-2 | 域内に事業所が存在しないサービス | p3 | 本計画に固有の発見である。「使いたくても圏域内にない」ことは住民の実感と直結する | サービス名を住民向けの表現に言い換える。定期巡回・随時対応型訪問介護看護→「24時間対応の訪問サービス」など
⑤ | 図19 | 第9期計画の代表KPIの達成状況 | p4 | 第9期の評価を1点で示せる | 達成・未達・算定不可の3区分に単純化する
⑥ | 図26-2 | 指標群別の得点（保険者機能強化推進交付金） | p4 | 成果は全国平均以上・活動の記録が弱いという構造が読み取れる | 指標群名を言い換える。「活動指標群」→「取組の記録」など
⑦ | 新規作図 | 施策の体系図（5基本目標と主な施策） | p5 | 計画の全体像を1点で示す | 新たに作図する。本編 第4章第3節の表を図に組み替える
⑧ | 図01 | 人口の推移（広域連合） | p7 | サービス見込みと保険料の前提を示す | 年次を令和2年・7年・11年・22年の4点に絞る。本編は全年次
⑨ | 図29-1 | 必要保険料月額と条例上の基準額の対比（第9期） | p7 | 保険料が「なぜその額か」を示せる唯一の図である。第9期に基金の取崩しで基準額を抑えた経過が分かる | 第9期の3年分に絞る。第10期の試算値を並記する
⑩ | 表（新規） | サービス見込量（主な6サービス） | p7 | サービスがどれだけ増えるかを示す | 本編 第6章第2節から主なサービスを抜粋する
⑪ | 表（新規） | 5基本目標と主な取組 | p6 | 第10期の取組を一覧で示す | 本編 第5章から各基本目標3〜4件を抜粋する
⑫ | 表（新規） | 用語の説明 | p8 | 専門用語を残さざるを得ない箇所を補う | 05シートの【2】から5〜8語を選ぶ
注1）新規作図は①圏域図と⑦施策体系図の2点である。②⑩⑪⑫は本編の表からの抜粋であり、新規の作図には当たらない。注2）図表の点数は12点（うち図5点・表4点・新規作図2点・本編図表4点）である。03シートの「図表8点・表3点」との差は、表を図表に数えるかどうかの違いである。注3）本編の体裁を維持する方針であるため、図表のフォント・配色は本編に合わせる。概要版は多色で作成できるが、本編の体裁との整合を優先する［要協議］。
【2 掲載しない主な図表と、その理由】
| 図表番号 | 図表名 |  | 掲載しない理由
― | 図06-2 | 性・年齢調整済み要介護2以上認定率と変化率 |  | 年齢調整の意味を説明する余白がない。本編 第2章第1節に譲る
― | 図18 | 地域差指数による給付水準の要因分解 |  | 指数の読み方に説明を要する。住民が誤読しやすい
― | 図22 | 調整済み第1号1人当たり給付月額（北海道との比較） |  | 同上。他保険者との比較は住民の関心と結び付きにくい
― | 図25-1・25-3 | 従事者数の推移 |  | 事業者向けの情報である。住民向けの概要版では基本目標4の文章で触れる
― | 図28 | 美瑛町のスクールバス路線別乗車人員 |  | 1町のみの情報であり、概要版に載せると町の扱いが不均衡になる
― | 図29-2 | 上川管内21保険者の第9期保険料基準額 |  | 他保険者との比較は、保険料の水準への意見を誘導しかねない。本編 第6章第6節に譲る［要協議］
― | 図30 | 代表KPI16項目のデータ源の確保状況 |  | 計画の内部管理の情報である。住民向けではない
注4）図28（美瑛町のスクールバス）と図29-2（管内21保険者の保険料）は、掲載の可否に判断を要する。前者は町の扱いの均衡、後者は意見の誘導に関わる。受託者は両方とも掲載しない案とするが、ご意向をお伺いしたい。

## 05_本編との対応
本編との対応と、抜粋・言い換えの方針
概要版は本編からの抜粋である。どの節から何を採り、どう言い換えるかをあらかじめ定める。抜粋の方針を定めておかないと、本編の改訂のたびに概要版を作り直すことになる。
【1 抜粋の方針】
| 方針 | 内容 | 理由 | 例外
① | 本編の文をそのまま採らない | 本編は行政向けの文体で書かれている。概要版は本編の内容を住民向けに書き直す。 | そのまま採ると読まれない。本編の1文が長く、修飾が多い。 | 基本理念と基本目標は本編と同一の表現とする。計画の根幹であり、表現の揺れを避ける
② | 数値は本編と一致させる | 概要版に載せる数値は、本編の該当箇所と完全に一致させる。丸め方も揃える。 | 数値が食い違うと計画の信頼性を損なう。パブリックコメントで指摘される。 | なし。本編の改訂時は概要版も同時に改める
③ | ［要協議］［要確認］は載せない | 本編に残しているプレースホルダは概要版に持ち込まない。決定済みの内容のみを載せる。 | 住民に未決定事項を示しても判断できない。 | 保険料は例外とする。「試算値であり確定していない」ことを明示して載せる
④ | 本編の頁を示す | 各頁の末尾に「本編○頁〜○頁」を記す。 | パブリックコメントで章を特定した意見が出やすくなる。本編に戻る道筋を示す。 | 表紙・裏表紙は除く
⑤ | 3町の記述の分量を揃える | 町別に触れる箇所では、3町の記述量を揃える。 | 1町の情報が多いと、その町のための計画と受け取られる。 | 地域差そのものを説明する箇所（自給率など）は、差があること自体が内容であるため揃えない
⑥ | 禁止表現を用いない | 本編と同じ記述ルールを適用する。「〜に由来する」「〜と整合する（根拠として）」「1件も〜ない」「有意差がないため関係がない」「全国トップ級」の5表現を用いない。 | 本編と概要版で記述の水準を揃える。 | なし
【2 用語の言い換え】
| 本編の用語 | 概要版での表現 | 扱い | 備考
① | 第1号被保険者 | 65歳以上の方 | 言い換える | 第2号被保険者は「40歳から64歳の方」とする
② | 要介護認定率 | 介護が必要と認定された方の割合 | 言い換える | 初出のみ「認定率」を併記する
③ | 性・年齢調整済み要介護2以上認定率 | 男女比と年齢構成の差を取り除いて比べた認定率 | 用語の説明に載せる | 言い換えだけでは意味が伝わらない。p8の用語の説明に置く
④ | 介護サービス自給率 | 圏域内の事業所が提供している割合 | 用語の説明に載せる | 本計画の中心的な指標であり、省略できない
⑤ | 日常生活圏域 | 生活圏域（この計画では町ごとに設定） | 言い換える | 初出のみ本編の用語を併記する
⑥ | 地域包括ケアシステム | 住み慣れた地域で医療・介護・生活支援が受けられる仕組み | 言い換える | 国の用語であり、併記する
⑦ | 介護給付費準備基金 | 介護保険の積立金 | 用語の説明に載せる | 保険料の説明に不可欠である
⑧ | 所得段階別保険料 | 所得に応じた保険料の区分 | 言い換える | 段階数のみ示し、表は本編に譲る
⑨ | 地域差指数 | ― | 用いない | 概要版では触れない（04シート【2】）
⑩ | 保険者機能強化推進交付金 | 国が市町村の取組を評価して交付する交付金 | 用語の説明に載せる | 第9期の評価（p4）で不可欠である
⑪ | アウトカム／アウトプット | 成果／取組の量 | 言い換える | 併記しない
⑫ | 代表KPI | 計画の達成度をはかる指標 | 言い換える | 「KPI」の語は用いない
注1）用語の説明（p8）に載せるのは③④⑦⑩の4語である。5〜8語の枠に対して余裕があるため、パブリックコメントの過程で必要が生じた語を追加する。注2）⑨（地域差指数）は概要版で用いない。指数の読み方を誤ると「大雪は給付が多すぎる」といった読み方につながりやすいためである。本編 第2章第2節に譲る。注3）方針⑥の禁止表現5件は、本編と共通の記述ルールである。

## 06_パブリックコメントと2版構成
パブリックコメントとの関係と、概要版の2版構成
パブリックコメントは令和9年1月、計画最終案の確定は令和9年2月以降である。この時間差により、概要版は2版必要になる。
【1 日程と概要版の関係】
| 時期 | できごと | 概要版の状態 | 確定していない事項
① | 令和8年11月 | 第2回策定協議会（計画素案の審議） | 未着手 | ―
② | 令和8年12月 | 介護報酬改定率の閣議決定（見込み）／国の基本指針の告示（見込み） | パブリックコメント用の原稿を作成する | 基金残高（令和8年度決算見込み）、収納率、所得段階別被保険者数
③ | 令和9年1月 | パブリックコメント（2週間・WEB） | 第1版を公表する | 保険料基準額は試算値である
④ | 令和9年2月 | 意見の反映／第3回策定協議会（計画最終案の審議）／広域連合議会（条例改正） | 意見を反映して改訂する | ―
⑤ | 令和9年3月 | 計画書の印刷・納品 | 第2版（最終版）を納品する | ―
【2 2版の差分】
| 項目 | 第1版（パブリックコメント用） | 第2版（最終版） | 備考
① | 表題 | 「第10期介護保険事業計画（素案）の概要」 | 「第10期介護保険事業計画の概要」 | 素案であることを明示する
② | 保険料 | 試算値。「現時点の試算であり、介護報酬改定率等の確定により変わります」を明記 | 確定値。条例上の基準額 | 最大の差分である
③ | サービス見込量 | 試算値 | 確定値 | 第2版で差し替える
④ | パブリックコメントの案内（p8） | 意見提出の方法・期限・提出先を掲載 | 意見の反映結果の概要に差し替える | 「○件のご意見をいただき、○件を反映しました」
⑤ | 代表KPIの目標値 | ［要協議］の項目は「検討中」と記載 | 確定値 | 第1版で数値を出せない項目がある
⑥ | 本編の頁の参照 | 計画素案の頁 | 計画書の頁 | 頁がずれるため、全箇所の付け替えを要する
⑦ | 図表 | 素案の図表 | 確定値に更新した図表 | ―
注1）2版とすることは仕様書に明記されていない。仕様書４（6）は「概要版原稿の作成」としか記していない。受託者は2版の作成を業務の範囲として想定しているが、ご確認をお願いする（07シートの決定事項No.5）。注2）差分⑥（本編の頁の参照）は、第1版から第2版への改訂で最も手間がかかる。頁の参照を「第6章第6節」のように節で示せば付け替えは不要になるが、読み手にとっては頁の方が分かりやすい。受託者は節で示す案とする。
【3 パブリックコメントで意見を求める6論点】
| 論点 | 掲載頁 | 意見を求める形 | 想定される意見
1 | 日常生活圏域の設定（3町＝3圏域） | p2 | 「この設定についてご意見をお聞かせください」 | 圏域をさらに細分すべき／広域で1圏域とすべき
2 | 3町の地域差への対応 | p3 | 「3町で異なる整備方針を採ることについて」 | 一律にすべき／自分の町を優先すべき
3 | 第9期の未達施策の扱い | p4 | 「続けるべき取組・見直すべき取組について」 | 特定の施策の継続・廃止の要望
4 | 基本理念と5つの基本目標 | p5 | 「目指す姿についてご意見をお聞かせください」 | 表現の追加・修正
5 | 優先して進めるべき取組 | p6 | 「特に力を入れてほしい取組はどれですか」 | 具体の施策の要望が集まる。最も意見が出やすい論点である
6 | 保険料の水準と基金の取崩し | p7 | 「保険料の考え方についてご意見をお聞かせください」 | 保険料の引下げ要望。基金をもっと取り崩すべきという意見
注3）論点5・6に意見が集中することが見込まれる。特に論点6（保険料）は、第9期の基準額6,400円に対して自然体推計が下回る見通しであるため（将来推計 04シート）、「引き下げられるのではないか」という意見が想定される。回答の方針をあらかじめ用意しておくことをお勧めする。注4）意見提出の方法は、WEBフォーム・電子メール・郵送・持参のいずれとするかを決定いただく必要がある（07シートの決定事項No.6）。議事録には「WEBにて」とあるが、WEBでの公表とWEBでの受付は別である。

## 07_決定を要する事項
決定を要する事項
概要版の作成に着手するために、発注者のご決定を要する事項を整理した。令和8年10月までのご決定をお願いする。
【決定を要する事項】
No. | 決定事項 | 受託者の案 | 決定しない場合の影響 | 期限 | 関連
1 | 頁数と判型 | A4判8頁（表紙・裏表紙を含む）。A4両面4枚。 | 概要版の設計に着手できない。頁数が変わると頁割の全面的な作り直しとなる。 | R8.10 | 02・03シート 必要事項の一覧 成果品の仕様No.4
2 | 体裁と、第9期概要版の有無 | 本編の図表レイアウト・フォント・表の体裁を維持する。第9期の概要版が存在する場合はご提供をお願いする。 | 体裁の手戻りが生じる。第9期の概要版と体裁が異なると住民が戸惑う。 | R8.10 | 01シート制約⑥⑦
3 | 保険料の扱い | 試算値であることを明示して掲載する。確定値は第2版で差し替える。掲載しない案・公表を遅らせる案もある。 | p7が作成できない。パブリックコメントで最も関心の高い項目を欠くことになる。 | R8.11 | 01シート制約④ 06シート差分②
4 | 町別の数値の掲載範囲 | 町別の比較は掲載し、事業所単位の情報は掲載しない。 | p3（3町の地域差）が作成できない。本計画の中心的な発見を伝えられない。 | R8.10 | 01シート制約⑤ キックオフ会議 議事録⑤
5 | 2版構成の可否 | パブリックコメント用（令和8年12月）と最終版（令和9年3月）の2版を作成する。 | 第1版のみとすると、パブリックコメント時点の試算値がそのまま成果品として残る。 | R8.10 | 06シート
6 | 意見提出の方法 | WEBフォーム・電子メール・郵送・持参の4方法。裏表紙に提出先と期限を記載する。 | p8（裏表紙）が作成できない。パブリックコメントの実施要領との整合が取れない。 | R8.11 | 06シート注4
注1）No.1・No.2・No.4・No.5は令和8年10月まで、No.3・No.6は令和8年11月までのご決定をお願いする。No.1が最も急ぐ。頁数が決まらないと頁割の具体化に着手できない。注2）本表の6件は、必要事項の一覧「成果品の仕様No.4（概要版の頁数・体裁・掲載内容）」を具体化したものである。同一覧のNo.4は本表の決定により解消する。
【あわせて確認したい事項】
| 事項 | 内容 |  |  | 受託者の考え
① | 周知用チラシの要否 | 概要版とは別に、A4両面1枚の周知チラシを作るかどうか。広報折込・全戸配布を想定する場合に必要となる。 |  |  | 業務の範囲外となる可能性がある。ご意向があれば早期にお伺いしたい
② | やさしい日本語版・音声版の要否 | 外国人住民及び視覚障がいのある方への配慮。東川町は外国人住民が多い。 |  |  | PDFのテキスト読み上げに対応する形式とすることで一定の配慮ができる。別版の作成は業務の範囲外となる可能性がある
③ | 3町の高齢者保健福祉計画との関係 | 3町はそれぞれ高齢者保健福祉計画を策定する。概要版を合冊とするかどうか。 |  |  | 本案は介護保険事業計画の概要版のみとしている。合冊とする場合は12頁（C案）が必要となる［要確認］
④ | 会議体の正式名称 | 議事録は「協議会」、当方の成果品は「策定委員会」と表記している。 |  |  | 概要版p2（計画の進め方）に記載するため、正式名称の確認を要する
注3）①②は業務の範囲に関わるため、ご意向がある場合は早期にお伺いしたい。注4）④（会議体の正式名称）は概要版に限らず、本編及び全成果品に関わる。既に必要事項の一覧に計上している。

## 08_自己点検記録
本構成案への指摘
本構成案を否定する立場から点検する。指摘には反証条件を付し、何が確かめられれば案が維持されるかを示す。
【本構成案への指摘】
No. | 区分 | 指摘 | 根拠 | 反証条件・対応
1 | 重大 | 「パブリックコメントの資料を兼ねる」という前提が、概要版の性格を過度に規定している。概要版は計画確定後も住民への周知資料として残る。 | 本案は論点の明示・意見提出方法の掲載に頁を割いているが、これらは第2版では不要になる（06シート差分④）。第2版を主とみれば、論点の明示に頁を割く設計は最適でない。 | 第1版と第2版で頁割を変えないことを前提にしている。第2版で論点欄を削るなら、その分の余白の使い方を先に決めておく必要がある。06シートの差分④に「意見の反映結果の概要」を充てる案を置いた
2 | 重大 | 8頁という分量が「住民が読み通せる」という判断は、根拠を示していない。 | 自治体の広報折込と同程度という比較（02シート）は受託者の経験則であり、圏域の住民の読了率を測ったものではない。3町の高齢化率は住民基本台帳の令和7年で28.7〜38.8％の幅があり、紙媒体の読了率は年齢層により大きく異なる。 | 第9期の概要版が存在し、その頁数が分かれば比較の基準になる（決定事項No.2）。実施済み3調査に情報入手経路を尋ねた設問はないため、住民の情報接触の実態からは判断できない。第9期の概要版と、3町の広報紙の配布方法（全戸配布か、希望者配布か）が分かれば、分量の判断材料になる
3 | 重大 | 保険料を試算値で載せる案は、確定値との差が大きい場合に住民の信頼を損なう。 | 自然体推計の第10期3年平均は月額6,238円、補正後は約6,153円で、現行の6,400円を下回る見通しである。概要版で「下がる見込み」と読める数値を示した後、介護報酬改定率や基金の取扱いにより確定値が現行を上回った場合、パブリックコメントの前提が崩れる。 | 試算の前提（介護報酬改定率0％・基金取崩しなし等）を明記し、前提が変われば額が変わることを示す。あるいは幅（○円〜○円）で示す。受託者は幅で示す案を推奨する。決定事項No.3に反映する
4 | 中 | 「町別の比較は載せるが事業所単位の情報は載せない」という線引きは、実務上維持できない可能性がある。 | 図24-2（域内に事業所が存在しないサービス）は町別の事業所の不存在を示す図であり、町別情報と事業所情報の中間にある。この図を載せると「美瑛町には○○がない」という読み方が生じる。 | 図24-2を広域連合全体の図とし、町別に分解しない形で載せる。町別の不存在は本編に譲る。04シートの選定を見直す余地がある
5 | 中 | 論点を6件に絞ることは、意見の範囲をあらかじめ限定することになる。 | パブリックコメントは計画全体への意見を求める制度であり、論点を示すことは意見を誘導する側面がある。特に論点として挙げなかった事項（例えば地域支援事業の内容）への意見が出にくくなる可能性がある。 | 「以下の点に限らず、計画全体についてご意見をお寄せください」の一文を裏表紙に置く。論点は「考えていただきたい点」として示し、意見の範囲を限定しない表現とする
6 | 中 | 図表の選定基準「白黒印刷で判読できるか」は、既存図表の点検を経ていない。 | 本編の図表は白黒での掲載を前提に作成しているが、概要版で多色化した場合、住民が白黒印刷すると系列の区別がつかなくなる図がある。図02（高齢化率の推移）は3系列に絞る案としているが、図01（人口の推移）は積上げ棒グラフであり、階級の区別に色を用いている。 | 図表集（白黒）が既にあるため、そちらの版を用いる。概要版は本編と同じ白黒の図表を用い、多色化しない案に改める余地がある。決定事項No.2に含める
7 | 軽微 | p6（第10期の取組）を文字中心とする案は、8頁のうち1頁が図表のない頁になる。 | 5基本目標×3〜4件＝15〜20件の取組を1,200字で並べると、1件当たり60〜80字となり箇条書きに近くなる。住民が読み飛ばす頁になりやすい。 | 施策体系図（p5）をp6に移し、p5とp6を見開きとして扱う。03シートの頁割で、p5・p6を一体として設計する案がある
8 | 軽微 | 概要版の作成時期（令和8年12月）は、計画素案の確定より前になる可能性がある。 | 第2回策定協議会は令和8年11月であり、そこでの意見を反映した素案の確定は令和8年11月末から12月初旬になる。概要版の作成期間が2〜3週間しかない。 | 頁割・体裁・図表の選定を令和8年10月までに済ませ、12月は数値の流し込みのみとする。本表の決定事項の期限を令和8年10月としているのはこのためである
注1）指摘No.1〜No.3は本案の前提そのものに関わる。No.1（第1版と第2版のどちらを主とするか）は決定事項No.5と一体である。No.2（8頁の根拠）は第9期の概要版の有無で決着する。No.3（保険料の試算値）は、幅で示す案に改めることで対応する。注2）指摘No.4・No.6は04シート（図表の選定）の見直しを求めるものである。決定事項No.2・No.4のご決定を踏まえて確定する。注3）指摘No.7は03シートの頁割の変更案である。p5・p6を見開きとして設計する案は、頁数を変えずに実施できる。受託者はこの案を採る方向で検討している。