令和8年9月9日

大雪地区広域連合　事務局長　高石　大地　様

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

構成町のご意見への回答と作業工程の前倒し案

第10期介護保険事業計画の策定について、構成3町へのご照会に対する東神楽町・美瑛町のご回答を共有いただき、ありがとうございます。美瑛町のご要望を踏まえたご照会3件について、次のとおり回答いたします。

1　回答の要旨

3件とも対応できます。このうち2件は業務仕様書５の工程どおりであり、前倒しには当たりません。前倒しとなるのはサービス見込量の1件です。

表1　ご照会3件への回答

| ご照会 | 回答 | 時期 | 仕様書５との関係 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 現状分析・地域課題の整理の共有時期 | 対応できます。9月中に共有します。美瑛町の高齢者福祉計画の素案作成（10月中旬）に間に合います。 | 令和8年9月19日（金）まで | 9月工程のとおり。前倒しではありません |
| 2 10月の構成町との内容確認・意見聴取 | 対応できます。3町合同の意見交換会と町ごとの個別協議の2段構えをご提案します。 | 合同 10月上旬／個別 10月中旬〜下旬 | 10月工程「構成町との協議・調整」のとおり。前倒しではありません |
| 3 サービス見込量の提示時期 | 対応できます。最終の推計値ではない概算値を3段階に分けて提示します。第1次は9月中に出せます。 | 第1次 9月26日（金）／第2次 10月30日（金）／予算編成用 11月13日（金） | 12月工程「介護サービス見込量及び介護保険料推計、令和9年度予算作成支援」を前倒しします |

※ ご照会1と2は、業務仕様書５が令和8年9月及び10月に置いている作業です。受託者はこれらを先行して進めており、現状分析・地域課題の整理はすでに取りまとめを終えています。したがって、美瑛町のご要望にお応えするために工程を変更する必要はありません。

2　ご照会1　現状分析・地域課題の整理の共有時期

(1) 回答

令和8年9月19日（金）までに共有します。美瑛町の高齢者福祉計画の素案作成（10月中旬まで）に十分間に合います。

(2) 共有する資料

現状分析・地域課題の整理は、次の資料としてすでに取りまとめています。このうち美瑛町の高齢者福祉計画に直接お使いいただけるものを、町別に抜き出した資料を新たに作成して添えます。

表2　共有する資料

| 資料 | 規模 | 高齢者福祉計画への使いどころ | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第10期計画_妥当性検証報告書.xlsx | 24シート | 第9期の主要所見20件。町の計画の課題設定の裏づけとなります。 | 作成済 |
| 第10期計画_調査クロス集計・分析.xlsx | 24シート | 健康とくらしの調査（個票4,729票）の分析。小学校区12地区別の集計があり、美瑛町内の地区差をそのまま使えます。 | 作成済 |
| 第10期計画_アンケート調査の集計分析報告書.xlsx | 15シート | 4調査の集計。在宅生活の課題、住まいと施設、介護人材。 | 作成済 |
| 第10期計画_図表集_白黒.xlsx | 36シート142点 | 人口・認定者・給付費・通いの場・交通の図表。町の計画にそのまま転載できる体裁です。 | 作成済 |
| 第10期計画_3町別の論点整理.xlsx | 7シート | 町別の現在地（認定者数・施設定員・地域支援事業費・交付金得点）と町ごとの論点19件。 | 作成済 |
| 第10期計画_追加調査報告書.xlsx | 8シート | 中山間地域・特定地域、訪問通所困難地域、事業所ゼロのサービス。 | 作成済 |
| 第10期介護保険事業計画_協議用素案 第2章 | 8節 | 高齢者及び介護保険の状況。町の計画の現状分析の章と対応します。 | 作成済 |
| （新規）第10期計画_町別データシート | 3町分 | 上記から町別の数値だけを抜き出し、町の計画にそのまま貼れる形にまとめます。 | 9月19日までに作成 |

(3) 町別データシートについて

美瑛町のご要望は「高齢者福祉計画の素案作成に活用するため」というものです。上記の資料は広域連合の区域全体を単位としているため、町の計画にそのまま使うには町別の値を抜き出す作業が要ります。この作業を受託者が行い、3町分を同じ様式で作成します。東川町・東神楽町にも同時にお渡しできます。

収める内容の案は次のとおりです。

・人口・高齢化率・世帯構成の推移と将来推計（町別）

・要介護認定者数・認定率の推移（町別・要介護度別）

・サービス受給者数・給付費の推移（町別・サービス別）

・施設・居住系サービスの定員と事業所（町内所在分）

・総合事業の実施状況（通いの場の箇所数・参加者数ほか）

・健康とくらしの調査の主要指標（町別及び町内の小学校区別）

・保険者機能強化推進交付金の得点（町別・3か年）

・当該町に係る論点（3町別の論点整理から抜粋）

※ 町別データシートは、既存の分析から数値を抜き出して並べ替えるものです。新たな分析は行いません。収める内容についてご意見があれば、9月12日（金）までにお知らせください。

3　ご照会2　10月の構成町との内容確認・意見聴取

(1) 回答

直接意見交換する機会を設けることに賛成します。3町合同の意見交換会と、町ごとの個別協議の2段構えをご提案します。

表3　意見交換の実施方法（案）

| 区分 | 時期 | 出席者 | 所要 | 議題 | 用いる資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1回 3町合同の意見交換会 | 10月上旬 | 広域連合・3町の介護保険担当及び高齢者福祉担当・受託者 | 120分 | ①第9期の評価の結果と第10期の課題（受託者から30分）②3町共通の論点9件（決めていただく事項）③高齢者福祉計画との役割分担 | 3町別の論点整理 05シート 妥当性検証報告書 骨子案 |
| 第2回 町ごとの個別協議 | 10月中旬〜下旬 | 広域連合・当該町・受託者 | 各90分 | ①町ごとの論点（東川町8件・美瑛町5件・東神楽町6件）②施設整備・サービス提供方針の確認③高齢者福祉計画の素案との突合 | 3町別の論点整理 01・04シート 町別データシート サービス見込量 第2次概算 |
| 第3回 3町合同の確認（必要に応じ） | 11月上旬 | 広域連合・3町・受託者 | 90分 | ①個別協議の結果の持ち寄り②サービス見込量・保険料の前提の確認③計画骨子の整理 | サービス見込量 予算編成用 意見反映後の骨子 |

(2) 進め方についての考え

・合同を先に置きます。3町共通の事項を先に決めておくと、個別協議で町ごとの事情に時間を使えるためです。

・個別協議は、町ごとの論点をあらかじめ書面でお示ししたうえで行います。その場で初めて論点を知る形にしないためです。論点は「3町別の論点整理」04シートに19件を整理済みです。

・高齢者福祉計画の担当の方にもご出席いただけると、介護保険事業計画との役割分担をその場で確認できます。美瑛町は10月中旬までに素案、11月中旬までに原案を作成される予定であり、第2回の個別協議は素案の作成時期と重なります。

・日程の調整、開催の通知、会場の手配は広域連合にお願いします。受託者は、資料の作成、当日の説明、議事録の作成を行います。

※ 業務仕様書４（8）は「各種会議への技術的支援」を業務の範囲としており、上記の3回はこれに含まれます。追加の費用は生じません。

4　ご照会3　サービス見込量の提示時期

(1) 回答

前倒しできます。業務仕様書５は令和8年12月に「介護サービス見込量及び介護保険料推計、令和9年度予算作成支援」を置いていますが、将来推計は第1段階（人口と認定者数）から第3段階（給付費と保険料）まですでに算定を終えています。確定していないのは、採用する前提の決定と、3町の施設整備の方針の反映です。

このため、確定の度合いに応じて3段階に分けて提示します。

表4　サービス見込量の提示の段取り（案）

| 段階 | 提示日 | 内容 | 確定の度合い | 予算編成での使い方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1次概算 | 令和8年9月26日（金） | 現時点の前提による3か年の見込量・給付費・地域支援事業費・保険料基準額と、構成町の一般会計繰入金の概算。前提条件を1枚で示します。 | 前提が未決のため幅があります。感度分析により振れ幅を併記します。 | 予算作成の開始時点（10月）における当たりを付ける材料 |
| 第2次概算 | 令和8年10月30日（金） | 3町合同の意見交換会と個別協議で示された施設整備・サービス提供方針を反映した見込量。 | 3町の方針が反映されます。人口推計の基礎と認定率のシナリオの決定を要します。 | 予算編成の調整（11月初旬）に用いる材料 |
| 予算編成用 | 令和8年11月13日（金） | 採用する前提を確定した見込量・給付費・保険料と、構成町の一般会計繰入金の見込額。 | 決定1〜3・決定8のご決定を前提とします。 | 令和9年度当初予算の計上額の根拠 |
| 計画掲載値 | 令和8年12月 | パブリックコメント用の素案に掲げる確定値。 | 策定委員会にお諮りしたうえで確定します。 | ― |

(2) 第1次概算として現時点で提示できる数値

現時点の算定による数値を、参考として先にお示しします。確定値ではありません。前提が変われば動きます。

表5　構成町の一般会計繰入金の概算（3町計）

| 区分 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | （参考）令和6年度決算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 標準給付費見込額（A） | 3,286.6百万円 | 3,348.5百万円 | 3,408.8百万円 | 2,983.7百万円 |
| うち介護給付費繰入金（12.5％） | 410.8百万円 | 418.6百万円 | 426.1百万円 | 373.0百万円 |
| 地域支援事業繰入金 | 27.3百万円 | 27.3百万円 | 27.3百万円 | 27.3百万円 |
| その他（事務費・低所得者保険料軽減等） | 85.7百万円 | 85.7百万円 | 85.7百万円 | 85.7百万円 |
| 一般会計繰入金 計 | 523.7百万円 | 531.5百万円 | 539.0百万円 | 485.9百万円 |
| 令和6年度決算との比 | +7.8％ | +9.4％ | +10.9％ | ― |

※ 介護給付費繰入金は標準給付費見込額の12.5％、地域支援事業繰入金は介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5％と包括的支援事業・任意事業費の19.25％によります。「その他」は、令和6年度の一般会計繰入金の決算額485,878,950円 から上記2つの推計額を差し引いた85,652,820円 を各年度に置いたものです。事務費繰入金と低所得者保険料軽減繰入金が含まれます。内訳は受領資料からは分けられないため、款項の内訳をご提供いただければ精緻にします。

※ 上表は3町計です。町別への按分は広域連合の規約によるため、受託者では算定できません。按分の方法をご教示いただければ町別の概算までお示しします。これがないと、美瑛町の予算編成にそのまま使える形になりません。第1次概算までにご教示をお願いします。ご教示がない場合は、3町計の概算のみをお示しします（確認事項No.82）。

表6　参考　保険料基準額の暫定算定（3町計・令和8年9月9日時点）

| 区分 | 第10期（暫定） | 第9期（条例） | 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保険料基準額（月額） | 6,740円 | 6,400円 | ＋340円 |
| 標準給付費見込額（3か年計） | 10,043.9百万円 | 9,519.2百万円 | ＋524.7百万円 |
| 地域支援事業費（3か年計） | 531.5百万円 | 593.7百万円 | ▲62.2百万円 |

※ 保険料基準額は基金取崩0円・予定収納率99.0％の自然体試算です。基金の取崩額をどう置くかで月額は動きます。取崩シナリオ5件を「将来推計 第3段階」07シートに算定しています。上表は本回答の時点（令和8年9月9日）の暫定算定です。その後の算定による値は「サービス見込量の算定」によります。

(3) 前倒しに伴う留意点

・第1次概算は、人口推計の基礎（決定1）、認定率のシナリオ（決定2）、施設整備の方針（決定3）がいずれも未決の状態で出すものです。予算編成の当たりを付ける材料としてお使いいただき、計上額の根拠には予算編成用（11月13日）をお使いください。

・東神楽町の特別養護老人ホーム・デイサービスの整備方針が年内に固まるか未定である旨のご回答をいただいています。整備の内容によっては第2次概算・予算編成用の値が動きます。この点は第5節に整理しました。

・報酬改定率が未確定です。介護報酬の改定は3年ごとに行われ、平成30年度・令和3年度・令和6年度と実施されてきました。次は令和9年度で、第10期計画の初年度に当たります。改定率が未告示であるため、現時点は改定なしで置いています。告示が出た段階で置き直します。なお当区域の単価の実績は、構成を固定した指数で7年間に12.93％（年率1.75％）伸びており、改定のあった年（平均1.42％）となかった年（平均2.20％）で差が見られません。改定率のみを織り込む方法と、単価の実績の趨勢を置く方法の比較を「趨勢に現れない要因の分析」06シートに整理しています。

5　東神楽町のご回答を踏まえた対応

東神楽町から、老朽化した特別養護老人ホーム・デイサービスの整備方針について、10月に慈光園への視察、11月に関連法人に対する指定管理に係る市場調査を予定しており、年内に一定の方向性が示されるかは未定である旨のご回答をいただきました。

この件は、受託者が「内部確認結果への対応整理」06シートに掲げた構成3町への確認事項8件のうち、東神楽町の2件と同じ事柄です。見込量と保険料に直接効くため、次のとおり対応します。

表7　東神楽町の整備方針への対応

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 見込量での置き方 | 第1次概算・第2次概算では、現在の定員が第10期中も維持されるものとして置きます。方向性が示された段階で置き直します。 |
| 年内に固まらない場合 | 計画には「第10期中に整備の方針が定まった場合は、計画期間中に見込量を見直す」旨を記載し、見込量そのものは現行の定員で置きます。介護保険事業計画は3年ごとに定めるものですが、計画期間中の見直しを妨げるものではありません。 |
| 保険料への影響 | 整備の内容により、給付費と保険料が動きます。現時点で幅を示すため、第2次概算に「東神楽町の整備がある場合／ない場合」の2案を併記します。 |
| 指定管理に係る市場調査 | 調査の結果、運営法人が替わる場合でも、定員が変わらなければ見込量に影響しません。定員の変更を伴うかどうかをご確認いただければ十分です。 |
| 情報共有のお願い | 方向性が固まった段階で、①定員の増減、②時期（何年度から）、③サービス種別（介護老人福祉施設か地域密着型か、通所介護か地域密着型通所介護か）の3点をお知らせいただければ、見込量に反映できます。 |

6　東川町のご回答が得られていないことへの対応

東川町からのご回答が得られていない状態でも、作業は止まりません。受託者は、公表資料と受領済みの資料により東川町の現状分析を終えており、第1次概算にも東川町分を含めて算定しています。

ただし、次の4件は東川町のご意向によって見込量が動くため、第2次概算までにご回答をいただきたい事項です。「内部確認結果への対応整理」06シート及び「3町別の論点整理」04シートに掲げています。

表8　東川町にご確認をお願いしたい事項

| No. | 確認事項 | 見込量への効き方 | 回答をいただきたい時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旭川福祉事業会（ひだまりの里、羽衣園）の第10期中の介護サービス提供方針 | 1法人が東川町の施設サービスの相当部分を担っており、方針の変更は施設サービス見込量に直接効きます。 | 10月中旬の個別協議まで |
| 2 | 休止中のひだまりの里デイサービス（地域密着型）の再開見込み | 北海道の指定事業所一覧に掲載がなく、休止と整合します。計画素案が地域密着型通所介護の給付費▲27.0％の理由を「稼働率の低下が疑われる」と推測で書いている箇所を、事実に置き換えられます。 | 同上 |
| 3 | ひだまりの里（老健）・羽衣園（特養）の令和9〜11年度の定員等の変更予定 | 施設サービスは1人あたり給付費が高く、定員の増減がそのまま給付費と保険料に効きます。 | 同上 |
| 4 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護を第10期中に公募する考えがあるか | 整備する場合、見込量に新たなサービスが加わり保険料が上がります。整備しない場合、区域外利用を前提とする記述になります。 | 同上 |

※ 東川町は令和6年度から令和8年度にかけて認定者数が23人増えており、3町で最も増加が大きい町です。人口も総合戦略の目標を上回って推移しています。見込量への影響が最も大きい町であるため、ご回答をいただけると精度が上がります。

7　前倒し後の作業工程

ご照会3件を踏まえた令和8年9月から12月の工程は次のとおりです。網かけの行が、美瑛町のご要望により前倒しした作業です。

表9　令和8年9月から12月の作業工程

| 時期 | 受託者が行うこと | 広域連合・構成町にお願いすること | 提出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月12日（金） | ― | 町別データシートに収める内容へのご意見 | ― |
| 9月19日（金） | 現状分析・地域課題の整理の共有／町別データシート3町分の作成 | 美瑛町・東神楽町・東川町への配付 | 現状分析資料一式 町別データシート |
| 9月26日（金） | サービス見込量の算定の作成 | 町別按分の方法のご教示（規約による負担割合） | サービス見込量の算定 |
| 9月中 | 4調査の集計・クロス集計表の確定版の作成 | 確認事項No.8（点検事項の取扱い）のご決定 | アンケート調査の集計分析報告書 実施済み調査 結果報告書 |
| 10月上旬 | 3町合同の意見交換会の資料作成・説明・議事録 | 日程調整・開催通知・会場手配 | 意見交換会資料 議事録 |
| 10月中旬〜下旬 | 町ごとの個別協議の資料作成・説明・議事録 | 同上／各町の施設整備・サービス提供方針のご回答 | 個別協議資料（町別） 議事録 |
| 10月30日（金） | サービス見込量 第2次概算の作成（3町の方針を反映） | 決定1（人口推計の基礎）・決定2（認定率のシナリオ）のご決定 | サービス見込量 第2次概算 |
| 11月13日（金） | サービス見込量 予算編成用の作成 | 決定3（施設整備の方針）・決定8（保険料の設計）のご決定 | サービス見込量 予算編成用 構成町の一般会計繰入金の見込額 |
| 11月中 | 3町の意見の整理と骨子への反映 | 第3回の合同確認（必要に応じ） | 3町意見の整理表 意見反映後の骨子 |
| 12月 | 第10期計画素案の作成／見込量・保険料の確定 | 策定委員会の開催 | 第10期計画素案（確定版） サービス見込量推計表 保険料算定表 |

※ 業務仕様書５は、令和8年12月に「第10期計画素案作成、介護サービス見込量及び介護保険料推計、令和9年度予算作成支援」を置いています。サービス見込量を9月・10月・11月に3回提示することは、12月の作業を前倒しするものです。12月の成果物（素案・見込量推計表・保険料算定表）は従前どおり12月に提出します。

※ 仕様書５は「各工程終了後、発注者が指定する期日までに成果物を提出し、発注者の確認を受けた上で次工程へ進む」と定めています。上表の提出物について、確認の期日をお示しいただければ、業務工程管理表02シートに記入します。

8　前倒しに当たりご判断をお願いする事項

表10　ご判断をお願いする事項

| No. | 事項 | 内容 | 期限 | 止まるもの |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 町別按分の方法 | 構成町の一般会計繰入金の町別の概算を示すため、広域連合の規約による負担割合又は按分の方法をご教示いただきたい。受領済みの資料からは算定できない。 | 9月24日（水） | サービス見込量の算定の町別の値 |
| 2 | 町別データシートに収める内容 | 第2節(3)の8項目でよいか。追加したい項目があればお知らせいただきたい。 | 9月12日（金） | 町別データシートの作成 |
| 3 | 意見交換会の実施方法と時期 | 第3節の3回の構成でよいか。高齢者福祉計画の担当の方のご出席をお願いできるか。 | 9月19日（金） | 意見交換会の資料作成 |
| 4 | 確認事項No.8（3調査の点検事項の取扱い） | 5類型の未回答時の扱いのご決定。推奨案とその理由は「内部確認結果への対応整理」03シートに改めて提示済み。 | 9月中旬 | 4調査の集計・クロス集計表の確定版 |
| 5 | 決定1・決定2（人口推計の基礎・認定率のシナリオ） | サービス見込量 第2次概算の前提となる。3町合同の意見交換会で協議いただきたい。 | 10月中旬 | サービス見込量 第2次概算 |
| 6 | 決定3・決定8（施設整備の方針・保険料の設計） | 予算編成用の見込量の前提となる。個別協議の結果を踏まえてご決定いただきたい。 | 11月上旬 | サービス見込量 予算編成用 |
| 7 | 確認事項No.75（代表KPIと改善事項の再整理案） | 本文の成果指標を12項目から7項目に絞る受託者案。計画素案 第4章第3節・第5章・資料1の書き換えに要する。 | 9月中 | 計画素案の改訂 |

以上です。ご不明な点、日程の調整、提示する内容の過不足について、お気軽にお申し付けください。

※ 本書に示した数値は、令和8年9月9日時点の算定によるものです。確定値ではありません。算定の根拠は「将来推計 第3段階（給付費と保険料）」及び「算定方法の整合確認（国と見える化）」によります。

※ 東川町のご回答が得られた段階で、本書の第6節と工程表の10月の欄を更新します。