## 00_この一覧について
発注者確認事項一覧
計画素案に残る要協議142件／要確認109件／未対応8件／要内訳2件／暫定9件 の計270箇所を、ご決定いただく単位で12件に集約したものです。策定委員会では本一覧を審議事項の要約としてご使用いただき、計画本文の該当箇所を併せてご参照ください。
【この一覧の構成】
シート | 内容
01_委員会決定事項一覧 | 決定事項12件。選択肢、受託者の推奨案、決定しない場合の影響、決定者、期限を示しています。章節別の未決箇所の所在も併せて示します。
02_決定の優先順位と期限 | 決定しないと先に進めない順に並べたものです。何が止まるかを明示しています。
【ご留意いただきたいこと】
1 本一覧の「受託者の推奨案」は、現時点で受領している資料の範囲による受託者の案です。ご決定は発注者及び策定委員会において行っていただくものです。 2 計画素案の本文には、［要協議］［要確認］［要内訳］のプレースホルダをそのまま残しています。本文に確認事項の注記を書かず、本一覧及び「計画素案の別管理表」で一元管理する運用によるものです。 3 資料提供依頼No.13（令和6〜8年度の施策・事業実績）の受領により自動的に解消する箇所が含まれます。 4 受託者の作業過程における点検の記録は、業務仕様書４（10）「その他業務で作成した資料 一式」として別に保管しています。ご確認をご希望の場合はお申し付けください。

## 01_委員会決定事項一覧
委員会決定事項一覧（本文の未決事項を12件に集約）
計画素案に残る要協議142件／要確認109件／未対応8件／要内訳2件／暫定9件 の計270箇所を、決定の単位で12件にまとめた。策定委員会では本一覧を審議事項の要約として用い、計画本文の該当箇所を併せて参照する。
No. | 決定事項 | 本文の該当箇所 | 箇所数 | 選択肢 | 受託者の推奨案 | 決定しない場合の影響 | 決定者 | ご回答 (R8.9.3) | ご回答の内容 | 決定が必要になる時期 | 優先
決定1 | 人口推計の基礎と補正 | 第2章第1節・第6章第1節 | 9 | ①補正しない（社人研の伸び率をそのまま用いる）／②3町計で年齢階級別に補正する／③町別に補正する | ②を推奨する。①は社人研が前期高齢者の減少を実績より速く見込むことが確認されているため採らない。③は町別の第1号被保険者数（年齢階級別）が未受領のため適用できない。 | ②の場合、令和11年度の第1号被保険者数＋87人、認定者数▲8人、保険料基準額▲85円 | 発注者・3町 | △ | 優先度は高いが、広域内部又は構成町との協議を行った上で決定 | 3町協議（R8.10・11） | 最高
決定2 | 認定率のシナリオ | 第6章第1節 | 3 | ①現状固定／②トレンド継続／③令和元年水準へ回帰 | ②を基本とし、③を保険料の安全側の確認として併用する案。 | 令和11年度の認定者数は①2,044人／②2,004人／③2,112人。第10期3年計で②と③の差は241人（4.0％） | 発注者・策定委員会 | △ | 同上 | 3町協議（R8.10・11） | 最高
決定3 | サービス見込量と施設整備の方針 | 第6章第2節・第4節・第5節 | 25 | 24時間対応サービスの整備の可否、介護医療院の区域外利用の扱い、施設・居住系の定員の見込み方 | 区域内に事業所が存在しない4サービスについて、整備するか区域外利用を前提とするかを決定いただきたい。H12の代理指標20.2％は、この検討の参考情報の一つとする（調査対象となった利用者99票中20票の割合であり、在宅利用者全体の未充足率ではない）。整備の可否は、給付実績、町外利用、待機、事業者の参入意向・人員確保、利用意向及び費用影響を併せて判断する。 | 第6章の見込量と給付費に直結する。整備する場合は保険料が上がる | 発注者・策定委員会・北海道 | △ | 同上 | 3町の回答後（R8.11） | 高
決定4 | 代表KPIの目標値 | 第4章第3節・資料1 | 8 | 16項目のうち目標値が［要協議］の項目の水準 | H07は水準の維持、H16は100％とする案。H02・H05・H08・H11・H12は目標の方向（低下を目指すか水準の維持か）の決定を要する。 | 第3章の年次評価と第5章のアウトカム指標に接続する | 発注者・策定委員会 | △ | 同上。代表KPIの再整理案（確認事項No.75）の了承後に協議 | KPI再整理案の了承後 | 高
決定5 | 第9期評価の範囲と暫定評価のルール | 第3章第5節 | 5 | ①実績の受領を待って評価する／②受領できた年度のみで評価し、未受領年度は評価不能と明記する | ②を推奨する。①では令和8年12月の工程に間に合わない可能性がある。 | 第3章の評価の確定時期。第5章の施策の継続・見直しの判断 | 発注者 | ○ | 現時点で回答可能。受託者案②を基本とする【了承済】 | 了承済（R8.9.3） | 高
決定6 | 調査に所見があるが対応する施策を確認できない5領域の扱い | 第5章 | 21 | 移動・交通、未利用の理由の把握、人生の最終段階における意思決定支援、身寄りのない高齢者、未利用認定者への働きかけを、①広域連合の計画で扱う／②3町の計画に委ねる | 身寄りのない高齢者は①（基本目標3に独立した施策として）、移動・交通は②を推奨する。他の3領域は協議を要する。 | 第5章の施策体系の構成。判定「なし」の5施策の扱いと一体である | 発注者・3町・策定委員会 | △ | 広域連合内部又は構成町との協議を行った上で決定 | 3町協議（R8.10・11） | 高
決定7 | 調査の集計方法（未回答時の扱い） | 第2章第3節・第6節 | 4 | 重複計上・回答の偏り・地区が不明・施設の未回答・見える化との不一致の5類型の処理 | 「事業所調査の照会票と確定値管理表」03シートの案による。 | 調査分析報告書と計画第2章の数値が確定する | 発注者 | △ | 同上。受託者の推奨案及びその理由を改めて提示（内部確認結果への対応整理 03シートで提示済み） | R8.9（推奨案の提示後） | 最高
決定8 | 保険料の設計 | 第6章第6節・第7節 | 2 | 基金の取崩額、予定収納率、所得段階の設計 | 基金残高・収納率実績の受領後に案を示す。現時点では基金取崩0円・収納率99.0％の自然体試算である。 | 保険料基準額。概要版のパブリックコメント用原稿にも影響する | 発注者・策定委員会 | △ | 同上 | 3町の回答後（R8.11） | 高
決定9 | 圏域の設定と訪問・通所困難地域 | 第1章第7節・第9節 | 1 | 圏域を統計単位と整備単位に分けるか、訪問・通所困難地域の判定結果を本文に記載するか | 分けて記載する案。判定結果は地区名まで記載せず、判定の考え方のみを示す案。 | 第1章の記述。特定地域の判定 | 発注者・策定委員会・北海道 | → | 今後の分析・推計及び計画案の作成状況を踏まえて決定 | 計画案の作成状況による | 中
決定10 | 資料編の記載範囲 | 資料編 | 6 | 基本指針の新別表への対応の記載範囲、告示前の内容をどこまで書くか | 告示後に確定する事項は資料編にとどめる案。 | 資料編の分量 | 発注者 | → | 同上 | 計画案の作成状況による | 中
決定11 | 図表・自給率の掲載 | 図表全体 | 3 | 本文に掲載する図表の点数、見える化δ（自給率）の計画本文への掲載の可否 | δは「本指標は自治体向けのため取り扱いに注意」との記載があるため、分析資料にとどめ本文には所見のみを記載する案。 | 本文の分量と図表集の構成 | 発注者・策定委員会 | → | 同上 | 計画案の作成状況による | 中
決定12 | 概要版の仕様 | ― | 0 | 頁数と判型、体裁、保険料の扱い、町別の数値の掲載範囲、2版構成の可否、意見提出の方法 | A4判8頁、パブリックコメント用と最終版の2版構成。詳細は「概要版の構成案」07シートによる。 | パブリックコメントの実施 | 発注者 | △ | 計画全体の構成が見えてから決定。パブリックコメントの取扱いも併せて整理 | 計画全体の構成の確定後 | 高
注1）箇所数の合計は87箇所である。本文の270箇所のうち、決定12（概要版の仕様）は本文にプレースホルダを持たないため0としている。残る183箇所は複数の決定にまたがるか、資料の受領により自動的に解消するものである。注2）本文のプレースホルダは残す方針を維持する。本文に確認事項の注記を書かず、別管理表で一元管理する運用によるものである。注3）委員会資料では、本一覧の推奨案を示したうえで確定値と暫定値を視覚的に分ける。本一覧は審議事項の要約であり、計画本文の該当箇所を併せて参照していただく。
【章節別の未決箇所（270箇所の所在）】
章 | 節 | 件数 | うち\n要協議 | うち\n要確認 | うち\n未対応 | うち\n要内訳 | うち\n暫定 | 対応する決定
第1章 計画策定の意義 | 第2節 計画の位置付け | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 決定10
第1章 計画策定の意義 | 第5節 計画の策定体制 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 決定10
第1章 計画策定の意義 | 第6節 計画の進行管理・推進体制 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 決定5
第1章 計画策定の意義 | 第7節 日常生活圏域の設定 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 決定10
第1章 計画策定の意義 | 第8節 関係計画等との関係 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 決定10
第1章 計画策定の意義 | 第9節 介護保険制度改正の主な内容 | 30 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 決定10
第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第1節 高齢者の状況 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 決定1
第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第2節 保険給付や地域支援事業の実態把握と分析 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 決定10
第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第3節 サービス提供体制の状況 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 決定11
第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第4節 高齢者の生活実態 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 決定10
第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第5節 在宅介護の実態 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 決定7
第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第6節 介護事業所の現状 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 決定7
第2章 高齢者及び介護保険の状況 | 第8節 中長期推計からみた需要と財政 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 決定2
第3章 第9期計画の実施状況と評価 | 第1節 第9期計画の基本目標 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 決定6
第3章 第9期計画の実施状況と評価 | 第2節 地域支援事業の実績 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 決定10
第3章 第9期計画の実施状況と評価 | 第4節 第9期計画の評価と第10期への課題 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 決定10
第4章 計画の基本理念及び基本目標 | 第3節 施策の体系と成果指標 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 決定4
第5章 施策の展開 | 基本目標1 地域包括ケア・相談・医療介護連携 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 決定6
第5章 施策の展開 | 基本目標2 介護予防・生活支援・認知症・家族支援 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 決定6
第5章 施策の展開 | 基本目標3 持続可能なサービス提供・住まい | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 決定6
第5章 施策の展開 | 基本目標4 介護人材・生産性・質・経営支援 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 決定6
第5章 施策の展開 | 基本目標5 保険運営・レジリエンス・PDCA | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 決定6
第6章 介護保険事業等の見込み | 第1節 要介護認定者数の見込み | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 決定1・決定2
第6章 介護保険事業等の見込み | 第2節 介護給付等サービスの見込量 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 決定3
第6章 介護保険事業等の見込み | 第3節 介護保険サービス事業費の見込み | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 決定3・決定8
第6章 介護保険事業等の見込み | 第4節 介護保険サービス等における施設の見込み | 62 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 決定3
第6章 介護保険事業等の見込み | 第5節 介護施設整備に係る基本方針 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 決定10
第6章 介護保険事業等の見込み | 第6節 第1号被保険者の介護保険料試算 | 28 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7 | 決定8
第6章 介護保険事業等の見込み | 第7節 低所得者支援 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 決定10
資料編 | 資料6 基本指針の新別表「確認すべき指標・状況」への対応 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 決定10
資料編 | 資料7 図表番号一覧 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 決定10
合計 |  | 270 | 142 | 109 | 8 | 2 | 9 | ―
注4）本表は協議用素案（令和8年8月時点）の本文及び表から機械的に抽出したものである。手作業で数えたものではない。注5）第6章第4節（施設の見込み）に15箇所が集中している。24時間対応サービスの整備の可否と介護医療院の区域外利用の扱いが未決であるためである。

## 02_決定の優先順位と期限
決定の優先順位と期限
決定しないと先に進めない順に並べる。「何が止まるか」を明示する。
【1 優先順位】
順 | 決定事項 | 優先 | 期限 | 決定しないと止まるもの | 決定に必要な材料
1 | 決定7 調査の集計方法（未回答時の扱い） | 最高 | R8.9 | 調査分析報告書の確定版。計画第2章第3節・第6節。照会の発出そのものができない | 「事業所調査の照会票と確定値管理表」03シートの5類型。追加の資料を要しない
2 | 決定2 認定率のシナリオ | 最高 | R8.10 | 第6章第1節の認定者数。第2段階（サービス見込量）と第3段階（保険料）の入力値 | 将来推計 04シートのシナリオ比較。追加の資料を要しない
3 | 決定1 人口推計の基礎と補正 | 最高 | R8.10 | 第2章第1節と第6章の全推計。町別に適用する場合はサービス見込量の町別配分 | 人口推計の補正 04・05シート。町別適用には町別の第1号被保険者数（資料No.3）を要する
4 | 決定5 第9期評価の範囲と暫定評価 | 高 | R8.9 | 第3章の評価の確定。第5章の施策の継続・見直しの判断 | 資料No.13の受領見込み。受領できない場合の暫定ルールの承認
5 | 決定6 調査に所見があるが対応する施策を確認できない5領域の扱い | 高 | R8.9 | 第5章の施策体系の構成 | 第9期施策と調査・KPIの紐付けレビュー 05シート。追加の資料を要しない
6 | 決定4 代表KPIの目標値 | 高 | R8.10 | 第4章第3節と資料1。第3章の年次評価 | 代表KPIの振替案と確認事項の精査 02・03シート
7 | 決定12 概要版の仕様 | 高 | R8.10 | 概要版原稿の作成（令和8年12月着手） | 概要版の構成案 07シート
8 | 決定3 サービス見込量と施設整備 | 高 | R8.11 | 第6章第2節・第4節・第5節。保険料の算定 | 将来推計 第2段階。資料No.7（定員と稼働の実績）
9 | 決定8 保険料の設計 | 高 | R8.11 | 第6章第6節・第7節。概要版の保険料の記載 | 資料No.9（決算書・基金実績）。国の政令改正（資料No.11）
10 | 決定11 図表・自給率の掲載 | 中 | R8.9 | 図表集の構成と本文の分量 | 見える化δの取扱いの判断。追加の資料を要しない
11 | 決定9 圏域と訪問・通所困難地域 | 中 | R8.10 | 第1章第7節・第9節。特定地域の判定 | 北海道との調整。国の告示
12 | 決定10 資料編の記載範囲 | 中 | R8.11 | 資料編の分量 | 国の基本指針の告示
注1）順位1〜3（決定7・決定2・決定1）はいずれも追加の資料を要さず、既にお示しした成果品の情報で決定できる。この3件が決まると第6章の推計が動き出す。注2）順位4（決定5）は資料No.13の受領見込みによる。受領できない場合の暫定ルールを先に承認いただければ、資料を待たずに評価を進められる。注3）順位8以降は資料の受領又は国の告示を待つ。
【2 決定の時期と工程の関係】
時期 | 決定すべき事項 |  |  | その後の作業
令和8年9月 | 決定7・決定5・決定6・決定11 |  |  | 調査確定値の反映、第3章の評価、第5章の施策体系の確定
令和8年10月 | 決定1・決定2・決定4・決定12・決定9 |  |  | 第6章第1節の確定、第2段階の再計算、概要版の設計
令和8年11月 | 決定3・決定8・決定10 |  |  | 第6章第2〜7節の確定、資料編の確定
令和8年12月 | ― |  |  | 計画素案の確定、概要版（パブリックコメント用）の作成