大雪地区広域連合　第10期介護保険事業計画策定支援業務

第9期計画の評価・検証　中間報告

令和8年8月

# 第1節　本報告の位置づけ

業務仕様書５の令和8年8月の工程は「業務着手、キックオフ会議、第9期計画の評価・検証開始、各種資料整理」であり、工程末に提出する成果物として「第9期計画の評価・検証の中間報告」が定められています。

本報告は、令和8年8月6日のキックオフ会議を踏まえ、構成3町のデータを標準化したうえで計画の施策へ反映する内容を確認・共有していただくとともに、現段階における受託者の業務の進捗をご報告するものです。

受託者が現時点までに終えている業務は、次の5件です。

・実施済み4調査（在宅生活改善調査、居所変更実態調査、介護人材実態調査、健康とくらしの調査〈介護予防・日常生活圏域ニーズ調査〉）の集計と分析

・第9期計画の評価（代表KPI、施策体系、保険者機能強化推進交付金）

・将来推計の第1段階（人口・認定者数）及び第2段階（サービス見込量）

・将来推計の第3段階（給付費・保険料）の暫定算定。第9期の算定を再現すると公表値6,428円と一致する

・計画素案（第1章から第6章及び資料編）並びに計画骨子案の作成

令和8年9月以降は、次の2件に着手します。いずれも下表の前提が整った時点からの着手となります。

表1　令和8年9月以降に着手する作業と、その前提

| 作業 | 前提となる資料・ご決定 | 完了の見込み |
| --- | --- | --- |
| 第9期計画のプロセス評価 （令和6〜8年度の事業実績による） | 資料No.13（施策・事業実績）の受領、又は決定5（暫定評価ルール）のご承認 | 受領又はご承認から1か月 |
| 将来推計 第3段階 （給付費・保険料の算定） | 暫定の算定は令和8年8月31日に実施済み（基本ケース月額6,740円）。確定には、決定1（人口推計の基礎）及び決定2（認定率のシナリオ）のご決定、令和7年度末の基金残高、国の政令改正の告示を要する | 令和8年12月 |

これらを進めることにより、その後の構成3町のご意見の反映及び策定委員会でのご審議に必要な材料をお示しできるものと考えております。

あわせて、次の資料のご提供をお願い申し上げます。令和8年8月26日の進捗確認の打合せでご了承いただいたものです。

表2　ご提供をお願いする資料（令和8年8月26日の打合せによる）

| 資料 | 範囲 | 用途 | 時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介護保険事業状況報告 年報 | 令和6年度・令和7年度 | 第9期の通年の確定値。見える化は年度途中で締めた値を収録しており、4月から3月までの実績が確認できません | 受領次第 |
| 同 月報 | 令和8年4月〜7月分 | 令和8年度は年報が出ないため、月報により各月の推移を把握します | 受領次第 |
| 給付実績データ （サービス別の利用者数・利用日数等） | 令和5年度〜令和7年度 | サービス見込量の推定の基礎。月当たりの平均利用者数、利用者1人当たりの利用日数・回数 | 令和8年8月31日 |

※ 令和8年度の実績は本業務の期間中には確定しません。同打合せにおいて、令和8年度分は月報により推移を把握したうえで、地域包括ケア「見える化」システムによる試算（人口、高齢化率、年齢区分別の認定率等）により推定する方針でご了承をいただきました。

本報告は、この中間報告として、評価・検証の開始段階における到達点と、評価を確定するために不足している資料・確認事項を示すものです。

表3　本報告の範囲

| 区分 | 本報告に含むもの | 本報告に含まないもの |
| --- | --- | --- |
| 評価の対象 | 第9期計画（令和6〜8年度）の代表KPI4項目、5基本目標19施策、保険者機能強化推進交付金の評価。【注】基準時点は令和8年3月末又は取得可能な最新時点までとし、第9期の最終年度（令和8年度）は進行中である | 令和8年度の実績。第9期の最終評価 |
| 評価の種類 | ①成果評価（アウトカム）＝認定率・給付水準・利用率・交付金評価・調査の指標により、第9期の間に状態が改善したかを判定する。②構造評価＝計画上の目的・施策・指標のつながりを確認する | プロセス評価（施策が計画どおり実施されたか）。令和6〜8年度の事業実績の受領後に行う |
| 確定の状態 | 成果評価と構造評価は、開始段階として整理を終えている | 評価の確定は、事業実績の受領又は暫定評価ルールの承認後 |
| 不足の洗い出し | 業務全体で特定している不足資料18件・確認事項56件のうち、第9期の評価に直接関係する7件・5件を本報告に掲載している | ― |

仕様書は令和8年8月を「開始」と定めており、この時点で評価を確定することは求められていません。本報告では、令和8年8月時点の整理結果と、評価を確定するために必要な不足資料・確認事項を示します。

【第9期の最終評価の時期について】

第9期の計画期間は令和6年度から令和8年度までであり、最終年度末は令和9年3月31日です。本業務の契約期間は令和9年3月26日までであるため、第9期の最終年度の実績は本業務の期間中には確定しません。

したがって本業務では、業務仕様書４（2）に基づき、取得可能な最新時点までの実績により評価します。第9期の最終評価は、令和8年度の実績が確定した後に発注者において実施されるものと位置づけます。本報告の判定は、いずれもこの前提による中間判定です。

# 第2節　評価の枠組み

第9期の評価は、次の3層で構成します。8月時点で①と②を整理し、③は資料の受領後としています。

表4　評価の3層と現在の状態

| 層 | 内容 | 資料の要否 | 8月時点の状態 | 確定の時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 成果評価 （アウトカム） | 認定率、給付水準、利用率、交付金評価、4調査の指標により、第9期の間に状態が改善したかを判定する | 要さない | 整理済み | 8月（本報告） |
| ② 構造評価 | 計画上の目的・施策・指標のつながりを確認し、そもそも評価できる設計になっていたかを判定する | 要さない | 整理済み | 8月（本報告） |
| ③ プロセス評価 （実施状況） | 施策が計画どおり実施されたか、事業量・対象実人数・予算執行はどうであったかを判定する | 要する | 未着手（受け皿は作成済み） | 資料の受領後 |

※ ①と②を先に行い、③を後に回す構成としているのは、資料の到着を待って評価全体が止まることを避けるためです。①②だけでも、第10期の施策設計に必要な判断材料は得られます。

# 第3節　成果評価の結果（現時点で判定できるもの）

## 1　第9期の代表KPI4項目

第9期計画は代表KPIを4項目設定していました。3つの軸（目標比・推計比・全国北海道比）で評価しました。

表5　第9期 代表KPI4項目の中間評価（令和8年3月末時点）

| 指標 | 基準値 | 実績 | 中間判定 | 評価の内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要介護認定率 （要支援1〜要介護5） | 20.8％ （R5年3月末） | 21.8％ （R8年3月末） | 現時点 未達 | 目標は「令和5年度の実績を維持」であり、認定率の引下げを目標としたものではありません。直接法による年齢調整後は低下しており、1.0ポイントの上昇には年齢構成の変化の影響が大きいと考えられます（同一年齢層でみると75歳以上は1.8ポイント低下）。年齢以外の要因を排除したものではありません |
| 重度要介護認定率 （要介護3以上） | 6.7％ （R5年度） | 6.3％ （R8年3月末） | 現時点 達成 | 第9期計画の年度目標はR6 6.6％・R7 6.5％・R8 6.4％です。R7目標6.5％を0.2ポイント、計画自身の推計7.0％を0.7ポイント下回っています。ただし要介護3〜5の実数はR6年3月末564人からR8年3月末580人へ増加しており、率の改善は分母（第1号被保険者）の動きにも依存します |
| フレイル該当割合 | 18.5％ （R4年度） | 19.1％ （R7年度） | 現時点 未達 | R7目標18.0％を1.1ポイント上回っています。基準値との差0.6ポイントは統計的に有意ではありません（下記の注）。「実態が悪化した」とは判定できません |
| 通いの場への参加率 | 7.3％ （R4年度） | 8.8％ （R7年度） | 現時点 未達 | 第9期計画の年度目標はR6 8.0％・R7 9.0％・R8 10.0％です。R7目標9.0％に0.2ポイント届いていません。基準値からの＋1.5ポイントは統計的に有意で、4指標のうち変化を検出できた唯一の指標です。なお目標の根拠とした国の水準8％（R7年度）は上回りますが、国の統計は総合事業の実施状況調査、実績は日常生活圏域ニーズ調査であり、同一の定義による比較ではありません。国と同じ総合事業ベースでは令和6年度3.53％で、令和2年度の1.6％から2.2倍に回復したものの、なお国の水準8％を大きく下回ります |

資料：介護保険事業状況報告、2025年健康とくらしの調査、地域包括ケア「見える化」システム

※ フレイル該当割合の判定について。令和4年調査の有効回答数を受領していないため4,700と仮定した2標本の母比率の差の検定（両側・有意水準5％）では有意差はありません。4,000から5,000の範囲では判定は変わりません。正式な確定には令和4年調査の有効回答数の確認を要します。

4項目のうち現時点達成が1項目、現時点未達が3項目です。現時点未達の3項目とも、実績の水準そのものが悪化したとは言えません（要介護認定率は年齢調整後に低下、フレイルは有意差なし、通いの場は基準値から有意に上昇）。第9期の目標設定そのものに、①要介護認定率の目標の水準が「維持」であり人口高齢化に伴う自然増を織り込んでいなかったこと、②通いの場参加率の目標の根拠とした統計と実績の統計が異なっていたこと、という課題があります。

## 2　第9期評価を補足する現状・長期推移の指標

次の指標は、第9期の開始前からの推移又は他団体との比較によるものです。第9期の施策による変化とは判定できないため、評価そのものではなく補足の位置づけとします。

表6　第9期評価を補足する現状・長期推移の指標

| 指標 | 大雪 | 比較対象 | 判定 | 評価の内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性・年齢調整済み 要介護2以上認定率 | 9.25％ | 全国8.99％ 北海道8.59％ | 課題 | 全国を2.9％上回ります。変化率も全国▲0.37・北海道▲1.71に対し大雪＋1.76で、当広域連合のみ上昇しています |
| 保険者機能強化推進 交付金の得点 | 全国平均比 | 全国平均 | 課題 | 令和8年度の成果指標群の得点は全国平均の115.3％、体制・取組指標群と活動指標群は全国の54.8〜74.6％です。全国平均が3年で32.5点上がる一方、3町平均は2.0点にとどまり、対全国比は78.6％から73.4％へ低下しています。体制・取組指標群の得点が低い原因が、未実施・要件未充足・記録及び報告の不備のいずれによるかは、評価調書（資料No.5）で確認します。現時点では未確認です |
| 介護サービス利用率 （受給者÷認定者） | 74.3％ （R6年度） | H28年度82.2％ | 課題 | 7.9ポイント低下。未利用認定者504人（認定者の25.7％）。要因は分解できていません |
| 第1号1人当たり 給付月額 | 26,885円 （R7年度） | 全国＝1.00に対し1.08 | 水準は高い | ただし上川管内21保険者では8〜10位で管内中位（1.05）に近く、17年間の伸び率＋25.1％は管内16位（管内平均＋46.4％）です |
| 介護サービス自給率 | 区分別に算定 | ― | 地域差 | 3町で差があります。ただし美瑛町は6区分、東川町・東神楽町は5区分の平均であり、町間の比較条件が一致しません。町別の順位付けや整備方針の直接の根拠には用いず、区分別の比較によります。計画本文への掲載の可否は別途ご確認をお願いします |

国の交付金評価では、成果指標群の得点が高く、活動指標群の得点が低くなっています。原因は未確認です。評価調書により原因を特定したうえで、第10期における活動の記録・報告のあり方を検討します。

## 3　計画値と実績値の対比

第9期計画が国へ報告した計画値と、介護保険事業状況報告による実績値との対比です。令和8年度の実績は未登録のため、令和6年度・令和7年度の2か年で判定します。

表7　第9期 主要指標の対計画比（令和6年度・令和7年度）

| 指標 | R6実績 | R6対計画比 | R7実績 | R7対計画比 | 中間判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1号被保険者数 | 9,143人 | 99.3％ | 9,119人 | 98.5％ | 計画内 |
| 要介護認定者数 | 1,942人 | 97.7％ | 1,943人 | 96.0％ | 計画内 |
| 要介護認定率 | 21.24％ | 98.4％ | 21.31％ | 97.4％ | 計画内 |
| 総給付費 | 2,817百万円 | 96.3％ | 2,915百万円 | 97.8％ | 計画内 |
| 施設サービス | 1,194百万円 | 104.3％ | 1,156百万円 | 100.8％ | 計画超過 |
| 居住系サービス | 368百万円 | 83.8％ | 393百万円 | 88.3％ | 計画未達 |
| 在宅サービス | 1,255百万円 | 93.7％ | 1,367百万円 | 98.4％ | 計画内 |
| 第1号1人当たり給付費 | 308,126円 | 97.0％ | 319,696円 | 99.3％ | 計画内 |

資料：地域包括ケア「見える化」システム（令和8年8月31日受領）。実績値は厚生労働省「介護保険事業状況報告」、計画値は介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

※ 総括表の「第9期累計」欄は、3か年の計画値に対して令和6年度・令和7年度の2か年の実績値を対比したものであり、達成率ではありません。本報告では年度別の対計画比を用います。

総給付費は2か年とも計画の範囲内です。内訳では、施設サービスが計画を上回る一方、居住系サービスが2か年とも10ポイント以上下回っています。この対比により、代表KPI H15（給付費の計画乖離率）の基準値が令和6年度▲3.66％・令和7年度▲2.17％と確定し、いずれも目標の±5％以内に収まります。

表8　計画との乖離が大きいサービス（給付費の対計画比が±20ポイントを超えるもの）

| サービス | R6 | R7 | 区分 | 評価の内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 | 0.0％ | 19.5％ | 未達 | 区域内に事業所がありません。第8期も3か年とも実績0人で、2期続けて計画に位置づけながら整備に至っていません。第10期の取扱いを確認事項としています |
| 地域密着型通所介護 | 66.5％ | 66.6％ | 未達 | 同じ通所系の通所介護88.7％・通所リハビリテーション110.5％と差が大きく、供給側の事情が疑われます |
| 短期入所生活介護 | 67.7％ | 65.0％ | 未達 | 短期入所療養介護（老健）も令和7年度67.1％で、短期入所全体が計画を下回っています |
| 特定施設入居者生活介護 | 79.0％ | 84.8％ | 未達 | 居住系サービスの乖離の主因です |
| 居宅療養管理指導 | 122.7％ | 154.9％ | 超過 | 第8期から連続して上振れしています。在宅医療・介護連携の進展を示すものとみられます |
| 訪問入浴介護 | 142.9％ | 166.9％ | 超過 | 延べ利用者数は計画を下回る一方、1人1月あたりの利用回数が計画の1.8倍です |
| 住宅改修 | 125.4％ | 126.3％ | 超過 | 1件当たりの額が計画の想定を上回っています |

資料：地域包括ケア「見える化」システム 総括表詳細（利用者数）（給付費）

このほか、第9期計画で計画値を0としながら実績のあるサービスが2つあります（認知症対応型通所介護、介護療養型医療施設）。計画値が0であるため対計画比が算出されず、評価の対象から漏れています。第10期では、実績のあるサービスは計画値を置く扱いとします。

# 第4節　構造評価の結果

5基本目標19施策について、実施済み4調査による裏づけと第10期の代表KPIとの対応を確認し、そもそも評価できる設計になっていたかを判定しました。

表9　19施策の評価可能性

| 判定 | 定義 | 施策数 | 構成比 | 該当する施策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 強 | 調査とKPIの双方があり対応が明確 | 5 | 26.3％ | 1-3 状態に応じたサービス／2-2 介護予防・生活支援／2-4 住まい・生活支援／3-1 健康づくり・フレイル予防／4-4 介護人材確保 |
| 中 | 双方があるが対応が部分的 | 5 | 26.3％ | 1-2 医療・介護連携／2-1 地域共生・包括相談／2-3 認知症施策／4-3 給付適正化／5-1 災害・感染症の事業継続 |
| 弱 | 調査のみ。代表KPIを設定できない | 4 | 21.1％ | 1-1 圏域ビジョン・戦略／2-6 包括的支援体制／3-2 リハビリ体制／3-3 保健事業との一体化 |
| なし | 調査の裏づけも代表KPIもない | 5 | 26.3％ | 1-4 虐待防止・権利擁護／2-5 地域ケア会議／3-4 地域支援事業の連動／4-1 生産性向上／4-2 事業者指導・質確保 |

判定「なし」の5施策は、現行の資料では成果評価ができません。事業実績を受領すればプロセス評価（実施したかどうか、どれだけ実施したか）は可能です。成果評価を行うためには、第10期において指標を新設するか、他の施策に統合するかを施策ごとに定める必要があります。

## 調査に所見があるが、対応する施策を確認できない5領域

上記とは逆に、実施済み4調査に所見があるにもかかわらず、広域連合の第9期計画の施策体系に明示的な対応を確認できない領域が5つあります。第10期の施策体系を検討する際の候補領域です。

※ 3町の高齢者保健福祉計画、地方創生総合戦略、地域福祉計画等で対応している可能性があります。広域連合の計画で扱うか3町の計画で扱うかは、役割分担の確認を経て決定します。

表10　調査に所見があるが、広域連合の第9期計画に対応を確認できない領域

| 領域 | 調査による所見 | 広域連合の第9期計画での対応 |
| --- | --- | --- |
| 移動・交通 | 自力移動の手段がない20.6％。外出頻度が月1〜3回以下8.5％。美瑛町の面積は676.78km² | 確認できない。所管及び計画上の位置づけは協議事項 |
| 未利用の理由の把握 | 認定を受けながら未利用の者が504人（認定者の25.7％）。理由は把握できていない | 確認できない。施策ではなく調査課題として整理する |
| 人生の最終段階における 意思決定支援 | おひとりになった場合の終のすみか。居所変更実態調査における退去先（意思決定支援のニーズを示す関連情報であり、支援の実施状況を示すものではない） | 確認できない |
| 身寄りのない高齢者 | 世話をしてくれる人がいない8.7％（独居では32.4％）。話し相手がいない3.1％（独居では8.2％） | 施策2-4に一部含まれるが独立していない |
| 未利用認定者への働きかけ | 介護サービス利用率74.3％（平成28年度82.2％から7.9ポイント低下）。これとは別に、交付金評価の「アウトリーチ等の取組状況」の得点が全国平均比39.2％（2.0点／全国5.1点） | 確認できない |

※ 「未利用の理由の把握」について。健康とくらしの調査は一般高齢者及び総合事業対象者を対象としており、要支援者・要介護者を含みません。したがって未利用認定者504人の理由を同調査から確認することはできません。理由の把握は、資料提供依頼No.8により行います。

## 第9期から引き継ぐ主要課題

・指標不足：5目標19施策に対し代表KPIは4項目で、評価範囲が不足していました。

・活動と成果の混在：開催数・延べ人数から、実人数・到達率・継続率・生活成果へ転換する必要があります。

・年次評価の記録：第9期計画には代表KPIの検証を計画期末に行う旨のみが定められています。受領済みの資料及び公表資料からは、年度ごとの進捗確認と関係者間の共有の実施を確認できていません。実施の有無は、内部記録・評価票（資料No.15）の受領後に確定します。

・地域差の平均化：3町・6圏域、年齢、要介護度、世帯、交通条件で分解する必要があります。

・需要と供給制約の混同：利用減を需要減と決めず、受入不可、人材、休廃止、町外利用、そして事業所の不存在を確認する必要があります。

・統計の不一致：代表KPI④は目標の根拠とした国の統計と実績の統計が異なっていました。

・評価できない施策の存在：19施策のうち5施策は調査の裏づけも代表KPIもありません。

・対応を確認できない候補領域：調査に所見があるが、広域連合の第9期計画に明示的な対応を確認できない領域が5つあります。

## プロセス評価の暫定判定（実績の受領前に判定できる範囲）

施策・事業実績（資料提供依頼No.13）の受領前であっても、保険者機能強化推進交付金等の大項目別得点（53項目・構成3町・3か年）を19施策に割り当てることで、取組の有無と要件の充足の推移までは判定できます。ただし交付金は事業量・対象実人数・決算額を測るものではないため、プロセス評価の代替にはなりません。

表11　交付金の得点による19施策の暫定判定

| 区分 | 施策数 | 該当する施策 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取組あり・改善 | 4 | 1-2、2-1、2-5、4-3 | 令和6年度から令和8年度にかけて得点率が5ポイント以上上がりました。地域ケア会議の推進（2-5）は58％から88％へ、介護給付費の適正化（4-3）は23％から38％へ上昇しています |
| 取組あり・横ばい | 7 | 1-1、1-3、3-2、3-3、3-4、4-1、4-4 | 得点率の変化が±5ポイント以内です。取組は継続していますが要件の充足が進んでいません |
| 取組あり・低下 | 4 | 2-2、2-3、2-6、3-1 | 得点率が5ポイント以上下がりました。総合事業の推進（2-2）は34％から26％、認知症施策の推進（2-3）は36％から30％です。低下の理由（要件の変更か取組の縮小か）は評価調書によります |
| 交付金では判定できない | 4 | 1-4、2-4、4-2、5-1 | 該当する評価項目がありません。虐待防止、住まいと生活支援の一体化、事業者の適正・円滑な運営、災害・感染症対策は、実績がなければ判定できません |

資料：厚生労働省「保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標（市町村分）」の全国集計結果（令和6〜8年度）

※ 交付金の評価項目と19施策の割当ては受託者によるものです。1つの評価項目が複数の施策に対応する場合があります。割当てのご確認をお願いしています（確認事項No.61）。

この暫定判定により、実績が届く前でも第10期の施策体系の検討を進めることができます。とくに「交付金では判定できない4施策」は、第9期において成果を測る手段も取組を確認する手段も持たない施策であり、第10期では指標の新設又は施策の統合を検討します。

# 第5節　不足している資料と確認事項

評価を確定するために不足している資料及び確認事項を洗い出しました。本節に、評価を確定するために必要なものを示します。

## 1　不足資料（優先度別）

表12　第9期の評価を確定するために不足している資料

| 優先 | No. | 資料 | 確定する内容 | 状態 | 希望時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高 | 13 | 令和6〜8年度の施策・事業実績、事業量、対象実人数、予算・決算 | プロセス評価。これがないと施策が計画どおり実施されたかを判定できません。見える化システムの対計画比では代替できません | 未受領 | 令和8年9月 |
| 最高 | 13 | 包括的支援事業6事業及び任意事業の実績 | 地域支援事業のプロセス評価。決算では「包括的支援事業・任意事業費」として一括計上されており、事業別の実績が分かりません | 未受領 | 令和8年9月 |
| 最高 | 9 | 令和7年度の決算書又は年報様式4 | 令和7年度末の介護給付費準備基金残高。第9期の剰余額の確定と第10期の取崩方針 | 未受領 （令和8年12月頃） | 確定次第 |
| 高 | 5 | 保険者機能強化推進交付金等の評価調書（令和4〜7年度分） | 0点項目が取組の不在か要件未充足かの判別。大項目別の得点は復元済みですが、0点の理由は判別できません | 未受領 | 令和8年9月 |
| 高 | 8 | 未利用認定者の内訳とケアプランのサービス構成 | 介護サービス利用率の低下（7.9ポイント）の要因の分解 | 未受領 | 令和8年10月 |
| 高 | 7 | 事業所・施設の定員と稼働の実績 | 地域密着型通所介護の対計画比66％の要因（稼働率の低下の有無）。施設定員の減少の経緯 | 未受領 | 令和8年10月 |
| 中 | 15 | 第9期の自己評価と北海道への報告の実績 | 介護保険法第117条に基づく評価・公表の実績。受託者の評価との対照 | 未受領 | 令和8年9月 |
| ― | 21 22 | 介護保険事業状況報告 年報（令和6・7年度）及び月報（令和8年4〜7月分） | 第9期の通年の確定値と令和8年度の推移 | 受領済 （R8.8.28） | ― |
| ― | 23 | 給付実績データ（サービス別の利用者数・利用日数等） | サービス見込量の推定の基礎 | 受領済 （R8.8.28） | ― |
| ― | 9 | 令和6年度決算書、基金条例 | 令和6年度末の基金残高、条例による取崩しの要件と積立ての上限 | 受領済 （R8.8.28） | ― |
| ― | ― | 総合事業の実施状況に関する調査（令和6年度） | 通いの場の実績、一般介護予防事業の実施状況。代表KPI H05の総合事業ベースの基準値 | 受領済 （R8.8.28） | ― |
| ― | 1 | 見える化システムの総括表・管理指標グラフ | 第9期の計画値と実績値の対比、サービス別の乖離、保険料基準額の計画と実績 | 受領済 （R8.8.31） | ― |

※ 資料番号は業務工程管理表 06_資料提供依頼一覧によります。本表は第9期の評価に関わるものに限っています。

令和8年8月28日及び31日の受領により、成果評価は公表資料及び受領資料で成立する見通しとなりました。残るのはプロセス評価に必要な資料で、最高優先は3件です。うち資料No.13の2件は他の統計では代替できず、9月以降にプロセス評価へ進むために受領が必要となります。

## 2　確認事項

評価の書き方について、発注者のご決定を要する事項が5件あります。

表13　第9期の評価に関する確認事項

| No. | 確認事項 | 背景 | 受託者の案 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-11 | 第9期代表KPIの評価の表現 | 代表KPI①の目標は「令和5年度の実績を維持」であり、認定率の引下げを目標としたものではありません | 「未達であるが実態が悪化したとは言えない」という評価を本文に書いてよいか |
| A-12 | 第9期評価の範囲の明示 | 現在の評価は構造評価と成果評価であり、プロセス評価は資料の受領後です | 現時点の評価の範囲を本文に明記してよいか。成果評価をいつの時点で行うかの記載 |
| A-25 | 給付水準の評価に管内の位置と長期の推移を加えるか | 給付月額指数1.08は全国を8％上回りますが、上川管内21保険者では8〜10位で管内中位です | 「水準は全国を上回るが管内では平均並みであり、17年間の伸びは管内で小さい」と評価してよいか |
| 決定5 | 暫定評価のルール | 資料No.13が期限までに揃わない場合の扱い | 受領できた年度のみで評価し、未受領年度は「未把握」と明記する。「実施されなかった」とは書き分ける |
| 決定6 | 対応を確認できない5領域の扱い | 調査に所見があるのに施策がない5領域 | 身寄りのない高齢者は広域連合の計画に位置づけ、移動・交通は3町の計画に委ねる。他の3領域は協議を要する |

このうち決定5と決定6は、追加の資料を要さずご決定いただけます。決定5をご承認いただければ、資料の到着を待たずに評価を進め、後から差し替えることができます。

# 第6節　評価方法の妥当性確認

本報告の評価について、用いたデータの定義、算定の方法、結論を導く過程が妥当かを内部で点検しました。その結果、記述を改めた論点と、現時点で留保が残る論点は次のとおりです。

表14　確認した論点と対応

| 論点 | 確認の内容 | 対応 | 残る留保 |
| --- | --- | --- | --- |
| 認定率の推移の読み方 | 粗率（全要介護度・年齢調整なし）と、年齢階級別及び性・年齢調整済みの率とで方向が異なる。 | 3つを併記し、粗率のみで判断しない記述に改めた。 | 年齢構成以外の要因は分離していない |
| 給付水準の高さの要因 | 受給率と受給者単価はいずれも高いが、両者は独立ではなく、寄与を分けて示すことができない。 | 各要素を並列の指標として示し、要因の按分による説明は採用しないこととした。 | 要因の特定には管内21保険者の分布による確認を要する |
| 地域差指数の分解 | 受給率×受給者単価は給付月額指数に一致しない。上川管内21保険者のうち16保険者で0.03を超える差がある。 | 指数の分解による要因の按分は採用しないこととした。 | 見える化D49の指標定義の確認を要する |
| 3町計画の数値目標の有無 | 「数値目標」「目標値」の語による検索では確認できなかったが、語を用いずに数値で目標を示している例がある。 | 検索語によらず、記載内容により判定する方法に改めた。 | ― |
| 交付金評価の解釈 | 活動指標群の得点が低い原因は、未実施・要件未充足・記録及び報告の不備のいずれとも判別できない。 | 原因を特定する記述を用いないこととした。 | 評価調書（資料No.5）の受領を要する |
| 外部評価の水準の表現 | 成果指標は認定者約1,960人を母集団とし、単年度の変動が大きい。分子・分母の実数を確認していない。 | 水準を強調する表現を用いないこととした。 | 分子・分母の実数の確認を要する |

このほか、本報告及び分析資料に用いた主張について、根拠の水準（実測値・算定値・推論・仮説）を区分して棚卸しし、根拠が弱い主張には断定を避ける表現を用いています。

※ 記述に当たっては、次の5つの表現を用いないこととしています。①原因を1つに特定する表現、②他の資料と一致することを根拠とする表現、③観測の範囲を示さずに皆無であるとする表現、④統計的な有意差がないことをもって関連がないとする表現、⑤外部評価の1時点の値をもって水準を強調する表現。

# 第7節　9月以降の進め方

表15　第9期の評価・検証の工程

| 時期 | 作業 | 前提 | 到達点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 令和8年8月 （本報告） | 現状の整理と不足の洗い出し | なし | 成果評価・構造評価を整理。不足資料7件・確認事項5件を特定 |
| 令和8年9月 | 施策別評価表への実績の入力 | 資料No.13の受領、又は決定5（暫定評価ルール）の承認 | プロセス評価の着手 |
| 令和8年9月 | 第5章の施策体系の再設計 | 決定6（対応を確認できない5領域の扱い） | 判定「なし」5施策の扱いの確定 |
| 令和8年10月 | 評価の確定と委員会用スコアカードの作成 | 上記の完了 | 第1回策定委員会への提示 |
| 令和8年11月 | 3町の意見を反映した評価の確定 | 3町との協議 | 第3章の確定 |

令和8年8月末を「全資料の受領日」ではなく、「未受領時の扱いも含めて評価方法を確定する締切」として運用させていただきたいと考えております。これにより、資料の到着を待って評価全体が停止することを避けられます。

## 本報告に関連する成果品

表16　第9期の評価に関する成果品

| 成果品 | 内容 | 本報告との関係 |
| --- | --- | --- |
| 妥当性検証報告書（24シート） | 第9期KPI・需要推計・給付費と保険料・供給基盤・国及び北海道の方針との整合など24の観点による検証 | 評価の基礎。主要所見20件 |
| 第9期施策と調査・KPIの紐付けレビュー（7シート） | 19施策と4調査・代表KPIの対応と判定 | 第4節（構造評価）の根拠 |
| 第9期施策別評価表（中間版）と暫定評価ルール（6シート） | 施策別評価表の受け皿、実績の入力様式、暫定評価ルール、委員会用スコアカード | 第5節（不足）・第7節（9月以降）の根拠 |
| 施策体系新旧対照表（5シート） | 第9期と第10期の基本目標・施策・KPIの対照 | 第4節（構造評価）の前提 |
| 認定率の補足分析 | 年齢階級別及び年齢調整済み認定率の推移 | 第3節（成果評価）の根拠 |
| 発注者確認事項一覧 | 不足資料と、資料がない場合の評価の扱い | 第5節（不足）の根拠 |
| 協議用素案（令和8年8月時点） 第3章 | 第9期計画の実施状況と評価（第1〜5節） | 本報告の内容を計画本文に反映したもの |