## 00_この表について
給付実績データの受領点検
令和8年8月26日の進捗確認の打合せでご依頼した給付実績データ（資料提供依頼No.23）を、令和8年8月28日に12ファイル受領しました。内容を点検した結果を示します。
【1 受領したファイル】
ファイル | 規模 | 収録内容 | 点検の結果
【大雪】R6.給付費データ集計 | 9シート 57,142行 | 給付費（個票）、償還払い、介護度別給付費、介護度別利用者数（延べ利用者数・延べ利用回数）、1月あたり利用者、1人1月あたり給付費、1人1月あたり利用回数。 | 令和6年度の通年の実績です。34サービス×7要介護度の集計が得られました。
【大雪】R7.給付費データ集計 | 9シート 59,576行 | 同上。 | 令和7年度の通年の実績です。
【大雪】R8.給付費データ集計 | 9シート | 同上。 | 令和8年度は年度途中です。給付費の総額は令和6・7年度の約36％であり、4〜7か月分と考えられます。対象期間のご確認をお願いします。
【東川町】R6・R7・R8.給付費データ | 各9シート | 同上。集計シートは東川町分（証記載保険者番号14589で抽出）。 | 町別の集計が得られました。ただし第1シート（給付費）は大雪地区広域連合の全件であり、町に絞り込まれていません（下記3）。
【美瑛町】R6・R7・R8.給付費データ | 各9シート | 同上。集計シートは美瑛町分（同14597で抽出）。 | 同上。なお令和7年度のファイルは、利用回数のシート名が「（東神楽）」となっています。収録されている値は東神楽町のファイルと一致せず美瑛町の値であるため、シート名の誤りとして扱いました（下記4）。
【東神楽町】R6・R7・R8.給付費データ | 各9シート | 同上。集計シートは東神楽町分（同14530で抽出）。 | 同上。
【2 個人情報の取扱いについて（ご確認をお願いします）】
受領した12ファイルの第1シート（給付費）には、次の個人情報が含まれています。 被保険者番号、氏名（カナ・漢字）、性別、生年月日、住民コード、世帯番号、行政区コード、住所コード、郵便番号 行数は令和6年度57,142行、令和7年度59,576行です。 受託者は、本業務の成果品には集計値のみを収録し、個票データを収録しない運用としています。本ファイルについても、集計シート（介護度別給付費、1月あたり利用者、1人1月あたり給付費、1人1月あたり利用回数）の値のみを用い、第1シートの個票は集計にも用いていません。 令和8年8月28日、発注者より「保管せず廃棄する方針」とのご指示をいただきました。 これを受け、集計シートの値のみを成果品に収録し、個票を含む受領ファイルは作業終了後ただちに消去しました。 なお、次回以降について、集計シートのみをご送付いただければ、個人情報を授受せずに同じ作業ができます。ご検討をお願いします。
【3 町別ファイルについて】
町別（東川町・美瑛町・東神楽町）のファイルは、集計シートは当該町分に絞られていますが、第1シート（給付費）は大雪地区広域連合の全件が収録されています（行数・内容とも【大雪】のファイルと一致します）。 町へ提供される資料である場合、他町の被保険者の個人情報が含まれることになります。意図されたものかご確認をお願いします。
【4 令和7年度の集計の差（令和8年9月25日に解決しました）】
3町の給付費総額の合計と、大雪地区広域連合の給付費総額とを突き合わせた結果は次のとおりです。 令和6年度 3町計 3,084,937,834円＝大雪 3,084,937,834円（差0） 令和7年度 3町計 3,213,054,558円－大雪 3,083,474,291円＝＋129,580,267円（＋4.20％） 令和8年度 3町計 1,110,075,123円＝大雪 1,110,075,123円（差0） 令和6年度と令和8年度は完全に一致する一方、令和7年度のみ3町の合計が大雪地区広域連合を1億2,958万円上回っていました。 【令和8年9月25日】令和7年度の広域連合単位のファイルの再提供を受け、「介護度別給付費」の表の総計が3,213,054,558円となり、要支援1から要介護5までの全7区分で3町合計と円単位で一致しました。従前のファイルもその明細を集計すると同じ額になるため、差は抽出条件の違いではなく表が明細と一致していなかったことによるものです。 【美瑛町】令和7年度のファイルは、利用回数のシート名が他年度と異なる（「（東神楽）」となっている）ものの、収録されている値は美瑛町のものであることを確認しており、シート名の誤りとして扱います。 令和7年度について、【大雪】と【美瑛町】のいずれかのファイルの再作成をご検討いただけますでしょうか。解消するまでは、令和7年度の町別の値は用いず、大雪地区広域連合の合計のみを用います。
【4 この資料により進むこと】
項目 | 内容
代表KPI H15（給付費の計画乖離率） | 令和6年度の実績が確定したため、第9期計画の計画値との乖離を算定できるようになりました（01シート）。分母を標準給付費見込額とするか総給付費とするかで結果が変わるため、ご決定をお願いします。
将来推計 第2段階（サービス見込量） | 34サービス×7要介護度の月平均利用者数・1人1月あたり利用回数・1人1月あたり給付費が得られました。これまで見える化システムのD系列により推定していた部分を、実績により置き換えられます（02シート）。
将来推計 第3段階（給付費・保険料） | サービス別・要介護度別の単価が実績から得られるため、給付費の算定に用いられます。
見える化システムの値との差 | 打合せでご指摘のあったとおり、見える化は年度途中で締めた値を収録しています。本データにより通年の実績が確定しました（01シート）。

## 01_給付費の実績と乖離
給付費の実績と第9期計画との乖離
受領した給付実績により、令和6年度・令和7年度の通年の給付費が確定しました。第9期計画の計画値との乖離を算定します。
【1 給付費の総額（要介護度別）】
年度 | 要支援1・2 | 要介護1・2 | 要介護3〜5 | 総計 | 所見
令和6年度 | 111651253 | 1210130303 | 1763156278 | 3084937834
令和7年度 | 115258140 | 1202796288 | 1895000130 | 3213054558 | 総額は令和6年度とほぼ同額ですが、要介護1・2が減り要介護4・5が増えています。
令和8年度（途中） | 40483495 | 406617013 | 662974615 | 1110075123 | 年度途中のため通年ではありません。令和7年度の36.0％です。対象期間のご確認をお願いします。
【2 第9期計画との乖離（代表KPI H15）】
比較の対象 | 計画値 | 実績（令和6年度） | 差 | 乖離率 | 評価
標準給付費見込額 | 3127780210 | 3084937834 | -42842376 | -1.37％ | 目標±5％以内を満たします
総給付費 | 2924324000 | 3084937834 | 160613834 | +5.49％ | 目標±5％を超えます
第9期計画は標準給付費見込額と総給付費の両方を掲載しており、どちらを分母とするかで結果が変わります。 標準給付費見込額を分母とすると ▲1.37％（目標±5％以内） 総給付費を分母とすると ＋5.49％（目標±5％を超える） 代表KPI H15の定義として、いずれを用いるかのご決定をお願いします。受託者は、計画期間を通じた財政運営の指標であることから、標準給付費見込額を分母とすることを案といたします。
【3 見える化システムの値との差】
項目 | 本データ（実績） | 見える化 | 差 |  | 説明
第1号1人当たり給付月額 （令和6年度） | 28281 | ― | ―
第1号1人当たり給付月額 （令和7年度） | 29456 | 26885 | 2571 |  | 見える化は年度途中で締めた値を収録しているため、実績より小さくなります。本データにより通年の実績が確定しました。
注1）本データの給付費を第1号被保険者数9,090人（令和8年3月末）で除した参考値です。見える化の給付月額は第2号被保険者を含むか、対象期間が異なる可能性があります。定義の対応関係は、年報の受領後に確認します。 注2）計画本文の記述を本データに置き換えるかは、定義の確認後に判断します。現時点では見える化の値のままとしています。
【4 町別の給付費】
年度 | 東川町 | 美瑛町 | 東神楽町 | 3町計と大雪の差 | 所見
令和6年度 | 847817044 | 1441105327 | 796015463 | 0 | 一致します。
令和7年度 | 870650528 | 1493946957 | 848457073 | 0 | 一致します。
令和8年度（途中） | 301540070 | 511561779 | 296973274 | 0 | 一致します。
年度 | 東川町 | 美瑛町 | 東神楽町 |  | 参考
第1号1人当たり 給付月額（令和6年度） | 26621 | 32938 | 23210 |  | 第1号被保険者数（東川2,654人・美瑛3,646人・東神楽2,858人）で除した参考値です。
第1号1人当たり 給付月額（令和8年度（途中）） | 9468 | 11692 | 8659
注1）令和7年度は3町計と大雪地区広域連合の合計が一致しないため、1人当たりの値を算定していません。 注2）月平均利用者数についても、3町計が大雪地区広域連合を100〜140人上回ります。これは町ごとに月平均を四捨五入しているためであり、34サービス×7区分の丸め差の累積として説明できます。給付費の令和7年度の差（4.20％）とは性質が異なります。

## 02_サービス別の実績
サービス別・要介護度別の実績（令和7年度）
34サービスについて、月平均利用者数・1人1月あたり利用回（日）数・1人1月あたり給付費が得られました。将来推計 第2段階（サービス見込量）の基礎になります。
【月平均利用者数（令和7年度・大雪地区広域連合）】
サービス | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計
特定施設生活介護（短期以外） |  |  | 16 | 10 | 9 | 12 | 7 | 54
認知症対応型共同生活 |  |  | 13 | 19 | 23 | 16 | 15 | 86
地域密着型介護老人福祉施設 |  |  | 3 | 11 | 11 | 22 | 15 | 62
介護老人福祉施設サービス |  |  | 6 | 19 | 44 | 47 | 26 | 142
介護老人保健施設サービス |  |  | 31 | 31 | 26 | 34 | 15 | 137
介護医療院サービス |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7
訪問介護 |  |  | 105 | 51 | 44 | 47 | 37 | 284
訪問入浴介護 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9
訪問看護 |  |  | 42 | 27 | 14 | 16 | 18 | 117
訪問リハビリテーション |  |  | 21 | 18 | 9 | 5 | 5 | 58
居宅療養管理指導 |  |  | 55 | 47 | 55 | 56 | 46 | 259
通所介護 |  |  | 52 | 23 | 12 | 14 | 4 | 105
通所リハビリテーション |  |  | 99 | 53 | 21 | 14 | 7 | 194
短期入所生活介護 |  |  | 7 | 11 | 4 | 4 | 2 | 28
短期入所療養介護（老健施設） |  |  | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18
福祉用具貸与 |  |  | 186 | 127 | 69 | 54 | 45 | 481
居宅介護支援 |  |  | 301 | 169 | 79 | 70 | 48 | 667
地域密着型通所介護 |  |  | 38 | 24 | 9 | 5 | 3 | 79
小規模多機能型居宅（短期以外） |  |  | 39 | 24 | 19 | 4 | 6 | 92
予防訪問看護 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
予防訪問リハビリテーション | 4 | 11 | [5 empty] | 15
予防居宅療養管理指導 | 10 | 8 | [5 empty] | 18
予防通所リハビリテーション | 32 | 53 | [5 empty] | 85
予防短期入所生活介護 | 1 | 2 | [5 empty] | 3
予防短期入所療養介護（老健） | 1 | 1 | [5 empty] | 2
予防福祉用具貸与 | 68 | 122 | [5 empty] | 190
予防支援 | 101 | 158 | [5 empty] | 259
予防特定施設入居者生活介護 | 9 | 7 | [5 empty] | 16
予防小規模多機能型（短期以外） | 5 | 10 | [5 empty] | 15
認知症対応型通所介護 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
予防認知症型共同生活 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
定期巡回・随時対応型訪問介護 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
特定福祉用具購入費 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15
住宅改修費 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13
【1人1月あたり利用回数（令和7年度・大雪地区広域連合）】
サービス | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計
特定施設生活介護（短期以外） |  |  | 90 | 88 | 80 | 101 | 73
認知症対応型共同生活 |  |  | 108 | 90 | 90 | 93 | 91
地域密着型介護老人福祉施設 |  |  | 143 | 151 | 165 | 178 | 171
介護老人福祉施設サービス |  |  | 208 | 202 | 189 | 190 | 176
介護老人保健施設サービス |  |  | 169 | 166 | 175 | 159 | 147
介護医療院サービス | [5 empty] | 98 | 145
訪問介護 |  |  | 19 | 32 | 61 | 84 | 92
訪問入浴介護 |  |  | 16 | 6 | 8 | 9 | 16
訪問看護 |  |  | 6 | 7 | 8 | 13 | 15
訪問リハビリテーション |  |  | 26 | 32 | 33 | 24 | 28
居宅療養管理指導 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
通所介護 |  |  | 9 | 8 | 10 | 10 | 9
通所リハビリテーション |  |  | 7 | 8 | 8 | 8 | 7
短期入所生活介護 |  |  | 29 | 27 | 50 | 35 | 54
短期入所療養介護（老健施設） |  |  | 25 | 33 | 40 | 57 | 28
福祉用具貸与 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
居宅介護支援 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
地域密着型通所介護 |  |  | 7 | 9 | 10 | 11 | 9
小規模多機能型居宅（短期以外） |  |  | 9 | 10 | 9 | 8 | 9
予防訪問看護 | 4 | 5
予防訪問リハビリテーション | 17 | 27 | 6
予防居宅療養管理指導 | 3 | 3 |  |  | 2
予防通所リハビリテーション | 4 | 6 | 1 |  |  | 2
予防短期入所生活介護 | 7 | 22 |  | 8
予防短期入所療養介護（老健） | 19 | 14 | 23
予防福祉用具貸与 | 2 | 3 |  |  | 10 | 1
予防支援 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1
予防特定施設入居者生活介護 | 54 | 55 |  |  | 28
予防小規模多機能型（短期以外） | 9 | 7
認知症対応型通所介護 |  |  |  | 8
予防認知症型共同生活 |  | 67
定期巡回・随時対応型訪問介護 |  |  | 0 |  |  |  | 0
【1人1月あたり給付費（令和7年度・大雪地区広域連合）】
サービス | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計
特定施設生活介護（短期以外） |  |  | 172314 | 203170 | 225516 | 246522 | 257168
認知症対応型共同生活 |  |  | 205607 | 284954 | 296129 | 297881 | 288659
地域密着型介護老人福祉施設 |  |  | 265674 | 281234 | 272958 | 244634 | 332135
介護老人福祉施設サービス |  |  | 251060 | 271454 | 276569 | 298834 | 314615
介護老人保健施設サービス |  |  | 285852 | 306984 | 332764 | 328781 | 313623
介護医療院サービス | [5 empty] | 289978 | 352453
訪問介護 |  |  | 60190 | 93209 | 172745 | 227261 | 269000
訪問入浴介護 |  |  | 106174 | 33243 | 48767 | 52170 | 106652
訪問看護 |  |  | 37073 | 39374 | 36182 | 49345 | 59242
訪問リハビリテーション |  |  | 30086 | 38639 | 45084 | 29972 | 40748
居宅療養管理指導 |  |  | 7256 | 7845 | 7007 | 6907 | 7527
通所介護 |  |  | 56501 | 57564 | 81970 | 92510 | 84818
通所リハビリテーション |  |  | 55673 | 79057 | 89063 | 83498 | 92011
短期入所生活介護 |  |  | 85180 | 86952 | 137731 | 94945 | 121126
短期入所療養介護（老健施設） |  |  | 52822 | 68059 | 90098 | 116351 | 74014
福祉用具貸与 |  |  | 7531 | 11926 | 13501 | 17612 | 22569
居宅介護支援 |  |  | 13406 | 13924 | 16711 | 15904 | 16344
地域密着型通所介護 |  |  | 47521 | 77793 | 113131 | 104028 | 27496
小規模多機能型居宅（短期以外） |  |  | 151478 | 227999 | 294088 | 348068 | 318816
予防訪問看護 | 22008 | 27496
予防訪問リハビリテーション | 18177 | 31594 | 5480
予防居宅療養管理指導 | 9169 | 9074 |  |  | 6840
予防通所リハビリテーション | 23511 | 46037 | 31220 |  |  | 45150
予防短期入所生活介護 | 18459 | 59936 |  | 35320
予防短期入所療養介護（老健） | 30106 | 28040 | 49670
予防福祉用具貸与 | 5566 | 6027 |  |  | 0 | 1530
予防支援 | 4491 | 4467 |  |  | 0 | 4570
予防特定施設入居者生活介護 | 62207 | 108109 |  |  | 45550
予防小規模多機能型（短期以外） | 66625 | 82280
認知症対応型通所介護 |  |  |  | 108827
予防認知症型共同生活 |  | 279229
定期巡回・随時対応型訪問介護 |  |  | 82801 |  |  |  | 333278
特定福祉用具購入費 | 30320 | 37696 | 37746 | 50090 | 35297 | 61352 | 42750
住宅改修費 | 82407 | 88091 | 75395 | 82628 | 93416 | 61092 | 86761
注1）出典は大雪地区広域連合の給付費データ集計（令和7年度）です。受領ファイルの集計シートの値をそのまま収録しています。 注2）「1人1月あたり給付費」は円、「1人1月あたり利用回数」は回又は日です。サービスにより単位が異なります。 注3）予防給付のサービスは要支援1・2の列に、介護給付のサービスは要介護1〜5の列に値が入ります。 注4）令和6年度・令和8年度及び東神楽町分も同じ形式で収録しています（data_kyufu_jisseki.py）。

## 03_成果品への反映
成果品への反映箇所
受領した給付実績により更新する箇所と、その時期を示します。
No. | 成果品・箇所 | 更新の内容 | 前提 | 時期
1 | 将来推計 第2段階（サービス見込量） | 34サービス×7要介護度の月平均利用者数・1人1月あたり利用回数を実績に置き換える。これまで見える化D系列から推定していた部分が実績によるものになる。 | 決定1（人口推計の基礎）・決定2（認定率のシナリオ） | 令和8年9月
2 | 将来推計 第3段階（給付費・保険料） | サービス別・要介護度別の1人1月あたり給付費を単価として用いる。 | 上記に加え資料No.9（決算・基金）、国の政令改正の告示 | 令和8年12月
3 | 代表KPI H15（給付費の計画乖離率） | 令和6年度の実績3,084,937,834円により乖離率を算定した。分母の定義のご決定を要する。 | 分母の定義のご決定 | ご決定後
4 | 計画素案 第2章第2節（給付の状況） | 見える化の値（年度途中で締めた値）を、通年の実績に置き換えるかを検討する。定義の対応関係の確認を要する。 | 年報（資料No.21）の受領 | 令和8年9月
5 | 妥当性検証報告書 13_受給率の内訳と推移 | 要介護度別の給付費の推移を実績で更新する。令和6→7年度で要介護1・2が減り要介護4・5が増えた点を扱う。 | ― | 令和8年9月
6 | 計画素案 第6章第2節（サービス見込量） | 実績に基づく見込量に差し替える。 | 上記1の完了 | 令和8年10月
7 | 必要事項の一覧・業務工程管理表 | 資料依頼No.23を「受領（東川町・美瑛町分は未受領）」に改める。 | ― | 反映済み
【引き続きご提供をお願いする資料】
No. | 資料 | 理由 |  | 時期
23-2 | 東川町・美瑛町の給付実績データ（令和6・7年度） | 3町の比較に必要です。東神楽町分のみでは町間の差を扱えません。 |  | 令和8年9月
21 | 介護保険事業状況報告 年報（令和6・7年度） | 本データの給付費と見える化の値の定義の対応関係を確認するために必要です。 |  | 令和8年9月
22 | 同 月報（令和8年4〜7月分） | 令和8年度分の対象期間を確定するために必要です。 |  | 令和8年9月
13 | 令和6〜8年度の施策・事業実績 | 第9期のプロセス評価に必要です。最優先で未受領です。 |  | 受領次第

## 04_支援ツールの実績値
介護保険事業計画作成支援ツール 実績値シート
令和8年8月28日に3ファイル（町別）を受領しました。認定者数・介護サービス・保険料収納必要額の実績値です。第3段階（給付費・保険料）の算定に直接用います。
【1 ファイルと町の対応】
受領したファイルには町名の記載がなく、ファイル名からも町を特定できませんでした。「介護サービス(実績値)」の施設・居住系の月平均利用者数を給付実績データの町別集計と突き合わせて特定しました。 東神楽町 特定22／GH33／地密特養18／特養44／老健23／医療院4 東川町 特定27／GH32／地密特養 2／特養40／老健64／医療院2 美瑛町 特定14／GH21／地密特養43／特養67／老健67／医療院3 いずれも給付実績データの町別集計と一致します。この対応で相違ないかご確認をお願いします。
【2 第1号被保険者の認定者数】
町 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |  | 所見
東川町 | 545 | 574 | 568
美瑛町 | 892 | 884 | 877
東神楽町 | 557 | 571 | 569
3町計 | 1994 | 2029 | 2014 |  | 見える化B系列による第1号認定者1,984人（令和8年3月末）と近い水準です。定義の対応は別途確認します。
【3 保険料収納必要額の構成要素（令和6年度）】
項目 | 東川町 | 美瑛町 | 東神楽町 | 3町計 | 所見
施設サービスの食費 | 11559838 | 21537580 | 9055540 | 42152958
施設サービスの居住費 | 6178624 | 471272 | 7607001 | 14256897 | 美瑛町が471,272円と、他町（618万円・761万円）に比べ小さい値です。施設の利用者数は美瑛町が最も多いため、ご確認をお願いします。
短期入所の食費 | 50986 | 18492717 | 268669 | 18812372 | 美瑛町が18,492,717円と、他町（5万円・27万円）に比べ大きい値です。上記と併せてご確認をお願いします。
短期入所の居住費・滞在費 | 86508 | 560092 | 291619 | 938219
高額介護サービス費等 | 21223876 | 37852652 | 19610115 | 78686643
高額医療合算 | 2833254 | 3703668 | 2768907 | 9305829
算定対象審査支払手数料 | 649885 | 976214 | 680270 | 2306369
地域支援事業費 | 47544619 | 67561286 | 50625051 | 165730956
うち総合事業費 | 29630857 | 44256327 | 33242134 | 107129318
うち包括的支援事業等 | 17913762 | 23304959 | 17382917 | 58601638
市町村特別給付費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3町とも0円です。
審査支払手数料の単価（円） | 68 | 68 | 68 |  | 第9期計画値。3町とも68円です。
予定保険料収納率（％） | 99 | 99 | 99 |  | 第9期計画値。3町とも99％です。
注1）本シートにより、第3段階（給付費・保険料）の算定に必要な標準給付費の構成要素（特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算、審査支払手数料）、地域支援事業費、市町村特別給付費、予定保険料収納率が令和6年度の実績として得られました。 注2）残るのは介護給付費準備基金の残高と積立・取崩実績（資料提供依頼No.9）、及び第10期の政令改正の内容（同No.11）です。 注3）令和7年度・令和8年度の実績値シートは、認定者数と介護サービスの欄には値が入っていますが、保険料収納必要額の欄は令和6年度のみです。令和7年度分が確定しましたらご提供をお願いします。

## 05_収録項目の範囲
受領ファイルの収録項目の範囲
代表KPI H16（業務継続計画を策定している事業所の割合）を給付実績から算定できるかを確かめるため、受領した12ファイルの収録項目を点検しました。結果として、加算・減算の内訳は収録されていません。点検日：令和8年9月4日。
No. | 点検した事項 | 点検の方法 | 結果 | 判定
1 | 給付費シートの列構成 | 第1シート（給付費）の見出し行を読み、収録されている項目を列挙した。 | 125項目である。被保険者・認定・事業所・サービス種類・日数回数・単位数・請求額・公費・食事提供費・特定入所者介護サービス費・社会福祉法人軽減までを収録している。最も細かい単位はサービス種類コード（第39列）であり、サービス項目コード（加算・減算の単位）の列はない。 | サービス種類単位
2 | 加算・減算の有無 | 12ファイルすべての共有文字列（xl/sharedStrings.xml）を取り出し、「減算」「加算」「業務継続」「ＢＣＰ」「BCP」「サービス項目」「サービスコード」を検索した。 | 12ファイルとも、いずれの語も0件である。共有文字列の総数は令和6・7年度が7,567〜7,605、令和8年度が5,573〜5,574である。 | 収録なし
3 | H16の算定可否 | 業務継続計画未策定減算の算定状況を受領ファイルから抽出できるかを判定した。 | 抽出できない。減算は請求明細書のサービス項目コードにより識別されるが、受領ファイルはサービス種類コードまでの集約である。国民健康保険団体連合会の給付実績（明細情報）の抽出を要する。 | 算定できない
4 | 交付金の評価指標による代替 | 令和8年度 保険者機能強化推進交付金等に係る評価指標（42頁・全文37,721字）を全文検索した。 | 「業務継続」「継続計画」「災害」「感染症」「ＢＣＰ」「BCP」はいずれも0件である。交付金の評価指標に業務継続計画に関する項目はない。 | 代替できない
5 | 介護サービス情報公表システムによる代替 | 受託者が収集した公表画面の項目（30項目）及び北海道が加工したオープンデータ（9項目）を点検した。 | 業務継続計画に関する項目はない。 | 代替できない
【受領ファイル12件の点検結果】
ファイル | 共有文字列 | 減算 | 加算 | 業務継続・ＢＣＰ
【大雪】R6.給付費データ集計.xlsx | 7605 | 0件 | 0件 | 0件
【大雪】R7.給付費データ集計.xlsx | 7568 | 0件 | 0件 | 0件
【大雪】R8.給付費データ集計.xlsx | 5574 | 0件 | 0件 | 0件
【東川町】R6.給付費データ.xlsx | 7604 | 0件 | 0件 | 0件
【東川町】R7.給付費データ.xlsx | 7567 | 0件 | 0件 | 0件
【東川町】R8.給付費データ.xlsx | 5574 | 0件 | 0件 | 0件
【美瑛町】R6.給付費データ.xlsx | 7604 | 0件 | 0件 | 0件
【美瑛町】R7.給付費データ.xlsx | 7568 | 0件 | 0件 | 0件
【美瑛町】R8.給付費データ.xlsx | 5573 | 0件 | 0件 | 0件
【東神楽町】R6.給付費データ.xlsx | 7604 | 0件 | 0件 | 0件
【東神楽町】R7.給付費データ.xlsx | 7568 | 0件 | 0件 | 0件
【東神楽町】R8.給付費データ.xlsx | 5573 | 0件 | 0件 | 0件
【H16の取扱い（受託者案）】
区分 | 内容
結論 | 追加提供資料が見込めない前提では、H16は算定できない。代表KPIの優先順位（内部確認結果への対応整理 09シート）で優先度Dとし、指標から外す。
追加提供が得られる場合 | 国民健康保険団体連合会の給付実績（明細情報）から業務継続計画未策定減算を算定した事業所を抽出できれば、毎年度算定でき、優先度Bへ上がる。抽出の可否を確認事項として掲げる。
追加提供を要しない代替 | 広域連合は地域密着型サービスの指定権者であり、指定・更新・運営指導の際に業務継続計画の策定状況を確認できる。区域内の地域密着型サービス事業所は17事業所（東川町4・美瑛町10・東神楽町3）である。第5章基本目標5のアウトプットとして「指定・更新・運営指導の際に業務継続計画の策定を確認した地域密着型サービス事業所の数」を置く。
広域型の扱い | 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・訪問介護等の指定権者は北海道である。広域型の策定状況は北海道の指導監査の結果によるため、広域連合の指標には含めない。
注1）本シートは、令和8年9月3日の内部確認結果を受けた代表KPIの再整理に伴う点検です。「受領済みの給付費データにH16の根拠が含まれているか」を確かめたものです。 注2）点検は受領ファイルの共有文字列を機械的に検索する方法により、12ファイルすべてを対象としています。個票の内容そのものは読み取っていません。 注3）受領ファイルには氏名・生年月日・住所コード等の個票が含まれるため、本表には収録していません。個人情報は保管せず廃棄する方針によります。