大雪地区広域連合　第10期介護保険事業計画

計画策定の進捗と今後の確認事項

作成日 令和8年10月14日

令和8年10月2日 にいただいたご照会に対するご回答です。

実施済み調査 結果報告書の計画策定全体における位置づけ、今後修正・追加を予定している事項、ご確認・ご判断をお願いする事項、追加確認・資料提供が必要な事項、今後の作成・協議スケジュール及び次回協議までのそれぞれの対応事項をお示しします。

未確定事項の管理は、新たな台帳を起こさず、業務工程管理表と実施済み3調査の受領点検と集計によっています。 いずれも既にお送りしているもので、確認主体・期限・反映先を項目ごとに掲げています。所在は第8節のとおりです。

第1節　本資料の位置づけ

ご照会のご趣旨は、計画策定全体の中で現在どこまで進んでおり、今後、何をどの順序で確認・決定していくのかを共有したい、というものと受け止めております。お尋ねの5項目に、本資料の第2節から第7節が対応します。

表1　お尋ねの事項と本資料の対応

| お尋ねの事項 | 本資料 |
| --- | --- |
| 今回の報告書の計画策定全体における位置づけ | 第2節 |
| 調査分析として今後修正・追加を予定している事項 | 第3節 |
| 現時点で広域連合に確認・判断を求める事項 | 第4節 |
| 広域連合又は構成3町で追加確認・資料提供が必要な事項 | 第5節 |
| 今後の計画素案、サービス見込量・給付費・保険料推計等の作成・協議スケジュール | 第6節 |
| 次回協議までの貴社及び広域連合それぞれの対応事項 | 第7節 |
| 未確定事項の確認主体・期限・反映先等を整理した管理資料 | 第8節 |

この3点を先に申し上げます

・結果報告書は、施策とKPIの根拠及び見込量の上振れ・下振れの検討に用いる基礎資料です。 サービス見込量そのものは介護保険事業状況報告（年報）と見える化システムの給付実績により算定しており、報告書の件数を需要量に換算してはいません。したがって、報告書で取扱いを確定していない事項が見込量・給付費・保険料の算定を止めることはありません（第2節）。

・ご決定をお待ちしている事項は、すべて「決まらない場合の当方の扱い」を仮置きしています。 したがってサービス見込量 第2次概算（令和8年10月30日）はご決定を待たずに組めます。ただし仮置きは協議を進めるためのものであり、計画として確定する前にはご判断を要します（第4節）。

・算定上の月額基準額は6,438.26円、百円未満を四捨五入した保険料基準額は6,400円（第9期と同額）です。現在の置き方は、単価を令和7年度で固定し、施策による増加も給付の適正化による抑制も織り込んでいないもので、保険料が低く出る側に寄っています（第4節2）。

第2節　計画策定全体の進み方と結果報告書の位置づけ

1　計画策定の段階と現在の位置

計画策定は、次の5つの段階で進めています。現在は③がおおむね終わり、④を進めながら⑤の手続のご決定をお願いする段階です。

表2　計画策定の段階と現在の位置

| 段階 | 内容 | 状況 |
| --- | --- | --- |
| ① 第9期計画の評価・検証 | 19施策の評価、対計画比、代表KPIの基準値 | おおむね終了（第9期の施策・事業実績の一部が未受領） |
| ② 現状分析と調査分析 | 人口・認定者・給付費の分析、4調査の集計・分析、地域の課題 | 終了（結果報告書はこの段階の成果です） |
| ③ 将来推計 | 人口・認定者数、サービス見込量、給付費、保険料 | 第1次概算（令和8年9月26日）を提示済み。第2次概算（令和8年10月30日）に向けて算定中 |
| ④ 計画素案の作成 | 全6章と資料編。法定記載事項の網羅、制度改正の反映 | 協議用素案と公表ベースの版を作成済み。未確定箇所はご決定・ご提供を待って埋める |
| ⑤ 意見聴取と確定 | 構成3町との協議、策定委員会、意見公募手続、北海道の意見の聴取 | 3町との協議を令和8年10月に行う。意見公募手続の時期と方法はご決定をお願いする事項 |

2　業務内容別の進捗

進捗は、仕様書の作業項目ごとの達成状況から算定しています。完了を1、一部を0.5、未着手を0として、作業項目を等しい重みで平均したものです。

表3　業務内容別の進捗（基準日 令和8年10月14日）

| 業務内容 | 進捗 | 作業項目の達成状況 | 業務内容 | 進捗 | 作業項目の達成状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 制度改正等の整理 | 83％ | 完了5・一部0・未着手1 | (7) 計画策定支援 | 62％ | 完了1・一部3・未着手0 |
| (2) 第9期計画の評価・検証 | 93％ | 完了13・一部0・未着手1 | (8) 各種会議への技術的支援 | 50％ | 完了2・一部0・未着手2 |
| (3) 実施済み調査結果の集計・分析 | 79％ | 完了4・一部3・未着手0 | (9) パブリックコメント支援 | 12％ | 完了0・一部1・未着手3 |
| (4) 現状分析及び地域課題の整理 | 94％ | 完了8・一部1・未着手0 | (10) 成果品の作成 | 62％ | 完了2・一部1・未着手1 |
| (5) 将来推計 | 81％ | 完了5・一部3・未着手0 | (11) 成果品の帰属 | ― | ― |
| (6) 計画書の作成 | 50％ | 完了2・一部1・未着手2 | (12) その他 | ― | ― |

※ 全体は、進捗を数値で表せる10業務の単純平均で67％です。（11）成果品の帰属及び（12）その他は数値で表していません。令和8年10月4日までは受託者の見積りによる数値をお示ししており、全体は79％としていました。作業項目の達成状況から算定する形に改めたことにより67％となっています。作業が後戻りしたものではなく、算定の基礎を改めたことによる差です。（6）計画書の作成は計画最終案及び概要版原稿が未着手であること、（8）各種会議への技術的支援は3町との協議資料及び説明用データが作成済みであることが、それぞれ数値に表れています。

3　結果報告書を計画のどこに用いるか

結果報告書そのものに、サービス見込量の算定の各段階で用いるか用いないかを示しています（同報告書 第8章第2節（1））。見込量の算定そのものには用いず、施策とKPIの根拠及び上振れ・下振れの検討に用います。

認定者数の見込みは、最終的には地方創生総合戦略による総人口の推移から算定します。 アンケートの結果は、この算定の妥当性を確認するために用いるものであり、認定者数そのものを求めるために用いるものではありません。

表4　サービス見込量の算定と結果報告書の関係

| 算定の段階 | 用いる資料 | 結果報告書の位置づけ |
| --- | --- | --- |
| ①認定者数の見込み | 見える化B3系列（要介護度別認定者数）と人口推計 | 用いない |
| ②利用率 | 見える化D45・D46系列（給付実績） | 用いない |
| ③1人当たり利用日数・回数 | 見える化D系列（給付実績） | 用いない |
| ④見込量＝①×②×③ | 上記の積 | 用いない |
| ⑤施策の必要性の根拠 | 本報告書の第2〜6章 | 用いる（件数を需要量に換算しない） |
| ⑥見込量の上振れ・下振れの検討 | 本報告書の第2・3・7章 | 用いる（シナリオの材料） |
| ⑦代表KPIの基準値 | 本報告書の第2・5・6章 | 用いる（定義は本節（２）のとおり） |
| ⑧供給制約の確認 | 本報告書の第7章（定員・実施地域） | 用いる |

※ 認定者数は、総人口を地方創生総合戦略、年齢階級別の構成を住民基本台帳の実績の趨勢により推計した将来人口に、性別・年齢階級別・要介護度別の認定率を乗じて算定しています。見込量は、この認定者数に介護保険事業状況報告（年報・令和7年度）の要介護度別のサービス利用率を乗じて算定しています。報告書の件数（例えば「より適切と思われるサービス」）を需要量に換算してはいません。

このため、報告書で取扱いを確定していない事項は、計画本文の記述とKPIの基準値には影響しますが、見込量・給付費・保険料の算定は止めません。 ご照会でお挙げいただいた3件についても同じです。

表5　ご照会でお挙げいただいた3件の現在の扱い

| 事項 | 現在の扱い | 確定しないと決まらないこと | 影響する範囲 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介護職員数の重複 | 介護職員348人から361人の範囲で記述 | 介護職員の総数 | 計画素案 第2章第6節（介護人材）の記述。見込量・保険料には入らない |
| 特別養護老人ホームの待機者数 | 延べ137人・重複を除くと82人の範囲で記述 | 整備の必要量の判断 | 計画素案 第6章第4節・第5節（整備の方針）。必要利用定員総数のご判断の材料 |
| 居所変更実態調査の未回答13施設 | 区域内31施設のうち18施設の回答として範囲を明記して記述 | 入所前の居場所・退去先の集計の代表性 | 計画素案 第2章第3節・第6章第5節（医療と介護の連携）の記述 |

第3節　調査分析として今後修正・追加を予定している事項

1　修正・追加を予定している事項の全体

調査分析として今後予定しているものは、次の3つに分かれます。いずれも新たな集計を起こすものではなく、取扱いが決まった時点で確定値に置き換えるものです。

表6　今後の修正・追加の区分

| 区分 | 件数 | 内容 | 必要なこと |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 確認の結果により数値が変わるもの | 9件 | 結果報告書で範囲又は参考として記述している事項。確定した時点で確定値に置き換え、報告書と計画素案を改める | 提出元の事業所又は広域連合によるご確認 |
| ② 計画本文への反映を予定しているもの | 9件 | 調査結果を計画素案のどの箇所にどう反映するかを定めたもの。うち2件は前提となる確認を要しないため、作業を継続し計画素案への反映を完了しています | ①の確認（完了した2件を除く） |
| ③ 次期調査への申し送り | 3件 | 調査票の設計に関するもの（所在地区の選択肢、「市内／市外」の定義、事業所の所在町の記入欄） | 第11期計画の調査設計時のご検討 |

※ 調査票の企画・設計は発注者が行うものであり、③は受託者からの提案です。

2　取扱いを確定していない事項と確認主体・期限・反映先

結果報告書 第8章第3節（2）に掲げた9件について、確認主体・確認の期限及び反映先を併せて示します。

表7　取扱いを確定していない事項の確認主体・期限・反映先

| 事項 | 確定までの扱い | 確認主体 | 確認の期限 | 反映先 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 介護職員数の重複 | 範囲で記述 | 提出元の事業所（発注者を経由） | 素案の確定前 | 第2章第6節 |
| 採用者数・離職者数の重複 | 範囲で記述 | 提出元の事業所（発注者を経由） | 素案の確定前 | 第2章第6節 |
| 利用者票の回答の偏り | 使用しない | 提出元の事業所（発注者を経由） | 素案の確定前 | 第6章第2節 |
| 利用者の所在地区 | 使用しない | 発注者（利用者票の所在地区の記入形式） | 素案の確定前 | 第1章第7節 |
| 老健・通所リハの介護職員数 | 参考として記述 | 提出元の事業所（発注者を経由） | 素案の確定前 | 第2章第6節 |
| 居所変更実態調査の未回答13施設 | 範囲を明記して記述 | 発注者（さわやか東神楽館への照会） | 素案の確定前 | ― |
| 特別養護老人ホームの待機者 | 範囲で記述 | 発注者（特別養護老人ホームの入所申込者名簿） | ヒアリング（項目4・6）の時点 | 第6章第4節 |
| 認知症対応型共同生活介護1事業所の定員 | 暫定値と明記して記述 | 発注者（指定事業所台帳・資料依頼No.18） | ヒアリング（項目4・6）の時点 | 第2章第3節 |
| 特定施設の入居者の要介護度構成 | 使用しない | 発注者（さわやか東神楽館への照会） | 素案の確定前 | ― |

※ 「範囲で記述」は最小値と最大値を併記するもの、「参考として記述」は本文に数値を載せず注記にとどめるもの、「使用しない」は確定するまで計画本文に載せないものです。「確認主体」が「提出元の事業所（発注者を経由）」であるものは、照会の文面を既に作成しており、未回答時の扱いのご決定（確認事項No.8）を待って発出します。

3　集計の方法を決めないと計画本文の数値が変わるもの（重大6件）

点検で見つかった事項35件のうち、集計の方法を決めないと計画本文に載せる数値が変わるものが6件あります。このうち確認事項No.8（未回答時の扱い）のご決定が、調査の確定値化を止めている唯一の事項です。

表8　重大と判定した事項

| No. | 調査 | 対象 | 確認主体 | 反映先 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ③人材 | 有料老人ホーム華／ヘルパーステーションフラワー | 提出元の事業所（発注者を経由） | 第2章第6節 |
| 2 | ①在宅 | 利用者票の回答の偏り | 提出元の事業所（発注者を経由） | 第6章第2節 |
| 3 | ①在宅 | 利用者の所在地区（Q1_0） | 発注者（利用者票の所在地区の記入形式） | 第1章第7節 |
| 31 | ③人材 | 老健・通所リハの介護職員数と見える化の乖離 | 提出元の事業所（発注者を経由） | 第2章第6節 |
| 32 | ②居所 | 特定施設の1施設が回答していない | 発注者（さわやか東神楽館への照会） | ― |
| 34 | ②居所 | 居所変更実態調査の対象と未回答の施設数 | 受託者（北海道の名簿による区域内母数の確定） | ― |

決めることは次のとおりです。

No.1　③人材　有料老人ホーム華／ヘルパーステーションフラワー

2事業所の職員を単純に合計すると13人が二重に計上される。同じ構造の「有料老人ホームびえいの郷（1人）とシルバーハウス訪問介護事業所（13人）」は分けて記入されており、サービス付高齢者住宅ゆうも0人である。住宅型有料老人ホームは介護保険の指定サービスではなく、見える化のK系列にも従事者数の系列にも現れない。

併設の訪問介護が介護を提供する形であれば、実数は訪問系の13人であり、有料老人ホーム華の13人は重複となる。受託者は、訪問系13人を実数とし有料側を重複として除いた348人を用いることを案とする。実数を照会のうえ確定する。確定した数値は第2章第6節（介護人材）の介護職員数に用いる。

令和8年8月5日に受領したグループホームびえいの郷の公表画面により、シルバーハウス株式会社は訪問介護（美瑛町大町2丁目5番28号）とグループホーム（同5番14号）を別の所在地で運営し、住宅型有料老人ホームびえいの郷は訪問介護と同じ5番28号にあることが確認された。併設の訪問介護が介護を提供する構造が裏付けられた。

令和8年8月6日に受領したヘルパーステーションフラワーの公表画面（記入日 令和7年10月29日）により、訪問介護員等の実人数13人・常勤8人・非常勤5人、前年度の採用者数7人・退職者数2人が確認された。調査の訪問系の票と実人数・常勤・非常勤・採用・離職のすべてが一致する。

訪問介護事業所の側の13人が実在の値であることが裏づけられた（住まいと施設の公表名簿との突合 11シート）。ただし公表制度の対象は指定サービスであり、有料老人ホーム華（住宅型有料老人ホーム）は対象外であるため、華の側が0であることを公表データで確かめることはできない。確定にはなお提出元への確認を要する。

なお、同じ構造の株式会社オレンジサポート（住宅型有料老人ホームひばりの森・グループホームひばり・指定訪問介護事業所ひばりが同一敷地）については、施設票の9人（常勤7・非常勤2・採用3・離職0）と訪問介護の公表画面の12人（常勤11・非常勤1・採用0・退職1）が異なる数値であり、転記ではない。

ただし訪問介護12人のうち11人が兼務であるため、施設票の職員との重複の有無は確かめられていない。

No.2　①在宅　利用者票の回答の偏り

回答者が自らのサービス種別を推奨する構造になっているため、44件をそのまま小規模多機能の需要として第6章第2節の見込量に用いると過大となる。提出元を除いた集計（13件）を併記し、本文には「回答事業所の構成による偏りがある」旨を明記する。

No.3　①在宅　利用者の所在地区（Q1_0）

地区別・日常生活圏域別の集計ができない。第1章第7節（日常生活圏域）及び第2章の地域分析に用いられない。地区の定義（小学校区か市街地・郊外か）を定めたうえで、事業所に再照会するか、地区別の分析を行わないかを決める。

No.31　③人材　老健・通所リハの介護職員数と見える化の乖離

①調査で「介護職員」に支援相談員・その他の職員を含めて記入したのか、②見える化の令和5・6年度の値が実態より低いのかを確認する。第2章第6節では「介護老人福祉施設の従事者数は平成29年度116人から令和6年度105人へ9.5％減少」と記述しており、老健の従事者数の推移を同じ枠組みで記述できるかどうかが変わる。調査票の職種の範囲を事業所に照会する。

No.32　②居所　特定施設の1施設が回答していない

区域内最大の特定施設が抜けているため、特定施設の入所前の居場所・退去先の集計（新規入所の84.2％が区域外）は定員56人分に基づくものである。令和8年8月5日に同施設の公表画面（記入日 令和7年10月6日）を受領し、定員100人・入居者97人・要介護度別の内訳・介護職員31人・昨年度の退居者22人を確認した。

供給量と職員数は補えたが、入所前の居場所と退去先は公表されていないため補えない。配布したが回収できなかったのか、配布先から漏れていたのかを確認する（住まいと施設の公表名簿との突合 05・10シート）。

No.34　②居所　居所変更実態調査の対象と未回答の施設数

「26施設・未回答9施設」は、アゼリアハイツ（広域型・ユニット型）及びグループホーム2事業所を未回答として数えていなかったことによる誤りである。令和8年8月5日に31施設・回答18・未回答13へ訂正した。対象・回答・未回答の施設名は住まいと施設の公表名簿との突合05シートに固定する。

4　確認を要しないため反映を完了したもの

計画本文への反映を予定している9件のうち、前提となる確認を要しないものが2件あります。こちらは作業を継続し、計画素案への反映を完了しています。ご決定をお待ちしている事項はありません。

表9　確認を要しないため反映を完了したもの

| 計画素案の該当箇所 | 反映した内容 | 状況 |
| --- | --- | --- |
| 第2章第3節 住まいの供給量 | 北海道の名簿（令和8年7月1日現在）により、住宅型有料老人ホーム9施設・定員223人、サービス付き高齢者向け住宅2件・66戸、軽費老人ホーム1施設・50人を掲載する。これらは介護保険の指定サービスではないため見える化に現れない。 | 完了 |
| 第6章第5節 医療と介護の連携 | 入所前の居場所の57.0％、退去先の47.0％が病院・診療所であること、退去理由の最多が医療的ケアであることを掲載する。受け入れ可能な医療処置（気管切開0施設等）と併せて、医療対応力の強化を課題として整理する。 | 完了 |

第4節　現時点でご確認・ご判断をお願いする事項

1　全体の件数と絞り込みの条件

確認事項は全184件、うち未決が171件です。そのまま掲げると用をなさないため、本節では保険料の月額を動かすものと法定記載事項に直結するものに絞ってお示しします。全件は業務工程管理表（03 確認事項一覧）のとおりです。

表10　確認事項の状況

| 区分 | 件数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 全体 | 184件 | 業務着手時から起票したもの |
| 決着済み | 13件 | ご了承・ご回答をいただいたもの、代替により解消したもの |
| 未決 | 171件 | ご決定・ご確認をお待ちしているもの |
| うち扱いを仮置きしたもの | 171件 | 全件に「決まらない場合の当方の扱い」を置いています |
| うち計画素案へ反映済み | 164件 | 仮置きのとおり計画素案に反映し、ご決定を待っているもの |

※ 仮置きは協議を進めるためのものであり、ご決定に代わるものではありません。計画として確定する前にご判断を要します。

2　保険料の月額を動かすご判断

算定の前提23件のうち、発注者・構成3町のご判断による15件と国の告示・公布による4件を、月額への効きの大きい順に示します。国の告示・公布によるものは催促のできないものです。 告示が出れば、ご提供をお待ちしている資料がなくても計画の値は確定します。

表11　保険料の月額を動かす前提（効きの大きい順）

| 算定の前提 | 決めること | どこから | 関係する確認事項 | 月額への効き |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1人あたり給付費（単価） | 第10期の介護報酬改定率 | 国の告示・公布 | No.110・No.137 | 改定率1％あたり月額＋61円。単価の年率1.32％から1.75％の伸びを見込まないことは月額＋245円〜＋327円に当たり、令和8年度の水準（残差＋1.63％）に置くと月額＋99円（確認事項No.104） |
| 基金の取崩し | 令和7年度末の基金残高 | 発注者・3町 | ― | 1億円の取崩しで月額約▲310円 |
| 第1号被保険者負担割合 | 第10期の政令 | 国の告示・公布 | No.33 | 1ポイントの違いで月額が約290円動く |
| 対計画比の偏りの補正 | 補正を行うかどうかのご判断 | 発注者・3町 | No.106 | 補正のみで月額▲58円、施設・居住系を減らさない条件を加えると＋48円 |
| 給付適正化による抑制 | 第7期給付適正化計画の目標のご判断 | 発注者・3町 | No.93 | 対象4サービスは総給付費の7.70％。10％抑制でも月額▲47円 |
| 施策の反映 | 施策の達成目標のご判断 | 発注者・3町 | No.105 | 数値を置ける施策は定期巡回の整備のみで月額＋2〜＋13円 |
| 総合事業費 | 令和7年度の総合事業の事業費 | 発注者・3町 | No.112 | 調整交付金の算定基礎に入る。差5,854,697円で月額約▲7円 |
| 予定保険料収納率 | 第10期の収納率のご判断 | 発注者・3町 | ― | 0.1ポイントで月額約6円 |
| 地域支援事業費（B） | 第10期の地域支援事業費の見込み | 発注者・3町 | No.86 | 交付見込額の控除方法によって動く（確認事項No.86） |
| 総合事業の量の見込み | 事業ごとの利用者実人数（令和7年度） | 発注者・3町 | No.112 | 給付費には入らない（保険料への効きはない） |
| 必要利用定員総数 | 3町の施設整備方針 | 発注者・3町 | No.88・No.84 | 整備を行えば見込量と給付費が動く |
| 認知症対応型共同生活介護の定員 | 3町への照会（東川町の1事業所） | 発注者・3町 | No.88 | 定員の確定は必要利用定員総数の前提 |
| 施設・居住系の定員の縮小 | 特別養護老人ホームの定員の経緯 | 発注者・3町 | No.107 | 縮小を延長すると給付費が下がり保険料が不足する側に誤る |
| 所得段階別加入割合補正 | 第10期の所得段階の政令改正 | 国の告示・公布 | No.33 | 補正後被保険者数を通じて効く |
| 令和9年4月新設のサービス区分 | 施行に伴う省令・様式 | 国の告示・公布 | No.115 | 移行の範囲が示されるまで給付費に影響しない |
| 混合型特定施設の必要利用定員総数 | 特定施設の類型（混合型・介護専用型） | 発注者・3町 | No.113 | 定めるかどうかの判断が先 |
| 供給の制約（定員上限） | 3町の施設整備方針 | 発注者・3町 | No.88 | 第10期は0円。令和22年度では10.8人が超過する |
| 供給の制約（人材・受入可能量） | 事業所の受入可能量・従事者数の見通し・休廃止の意向 | 発注者・3町 | No.116 | 制約を課せば見込量は下がる |
| 施設に入れない方の在宅サービスの使い方 | 施設の待機者の在宅サービスの利用の状況 | 発注者・3町 | No.88 | 第10期は振替が生じないため0円 |

※ 「月額への効き」は、現在の置き方から動かした場合に算定上の月額基準額が何円動くかです。現在の置き方は、単価を令和7年度で固定し、施策による増加も給付の適正化による抑制も織り込まないものです。上向きの要素を織り込んでいないため、現在の6,438円は低く出る側に寄っています。

3　法定記載事項に直結するご判断

介護保険法第117条が計画に定めることを求めている事項のうち、ご決定がないと確定できないものです。いずれも計画素案には仮置きのとおり記述し、確定しない箇所は［要協議］［要確認］として残しています。

表12　法定記載事項に直結するもの

| 事項 | 確認事項 | 現在の仮置き | 確認先 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常生活圏域と必要利用定員総数（法第117条第2項第1号） | No.88・No.84 | 3町（3圏域）を基盤整備単位とし、必要利用定員総数は現定員の据え置き案を掲げて本文は［要協議］のまま残す | 発注者・3町 |
| 混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数（同条第3項） | No.113 | 定めないこととする旨を記載する | 発注者 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業の量の見込み（同条第2項第2号） | No.112 | 令和6年度の利用者実人数を基礎として見込む | 発注者 |
| 認知症施策推進計画の位置づけ（認知症基本法第13条） | No.130・No.149 | 構成3町がそれぞれ市町村計画を策定し、本計画は法第117条第3項により認知症施策を掲げる（案B。ご了承済み） | 発注者・3町 |
| 被保険者の意見を反映させるために必要な措置（法第117条） | No.33ほか | 意見公募手続・認知症の人及びその家族等からの意見の聴取・北海道の意見の聴取・公表の4件を記載し、時期と方法は［要協議］のまま残す | 発注者 |
| 地域密着型サービスの人員・設備・運営の基準（法第78条の4第1項） | No.95 | 広域連合の条例を受領していないため、令和6年の省令改正への対応を確認できていない | 発注者 |

4　調査の確定値化を止めている1件

確認事項No.8（点検で見つかった事項の重大6件の取扱い） です。提出元の事業所へ照会するか、未回答のまま範囲で記述するかのご決定により、調査の確定値化と、結果報告書・集計分析報告書・計画素案の該当箇所の更新が動きます。照会の文面は既に作成しています。

※ 決まらない場合の当方の扱い：3調査の点検事項は当方の判定のままとする

第5節　広域連合又は構成3町で追加確認・資料提供が必要な事項

1　資料のご提供をお願いしたいもの

資料提供依頼は全23件で、うち16件が未受領です。優先度の高いものから示します。算定そのものが止まるものはありませんが、届かない場合は現に確認できている値で確定し、出所と制約を計画本文に注記することになります。

表13　資料のご提供をお願いしたいもの

| 優先 | 資料 | 何のために要るか | 入手先 | 希望時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高 | 令和6〜8年度の施策・事業実績、事業量、対象実人数、予算・決算 | 第9期の評価の完成 | 発注者 | R8.8 |
| 高 | 第10期の政令改正の内容（所得段階・乗率・負担割合） | 第10期の段階設計と保険料算定 | 国の情報 | 告示後 |
| 高 | 在宅生活改善調査・居所変更実態調査・介護人材実態調査の第10期分 | 4調査横断のクロス集計、H06・H11・H13・H14の基準値 | 発注者 | R8.8 |
| 高 | 町別・サービス区分別の給付費（令和4〜7年度） | 給付費の地域内還流の議論 | 発注者・国保連 | R8.10 |
| 高 | 指定事業所台帳（区域外事業所の所在地、区域内の地域密着型事業所） | 区域外利用の内訳、認知症対応型共同生活介護の区域内定員、居所変更実態調査の定員ベースの把握率 | 発注者・国保連 | R8.10 |
| 高 | 居住系・施設サービスの種別別受給者数と総合事業の実績 | サービス種別ごとの見込量の様式 | 発注者 | R8.10 |
| 高 | 令和6年・令和7年の町別住民基本台帳人口（年齢4区分別） | 東川町の人口推計の乖離の要因、第10期の人口推計の基礎 | 3町 | R8.9 |
| 高 | 国民健康保険団体連合会の給付実績情報と指定事業所台帳（一部解消） | 給付水準の要因（区域外利用との関係は無相関と判明） | 発注者・国保連 | R8.10 |
| 高 | 事業所・施設の定員と稼働の実績 | 稼働率の低下の有無、定員減少の経緯 | 発注者・3町 | R8.10 |
| 高 | 未利用認定者の内訳とケアプランのサービス構成 | 利用率低下の要因、訪問と通所の代替関係、要介護5の受給率低下の要因 | 発注者 | R8.10 |
| 高 | 決算書及び介護給付費準備基金の積立・取崩実績 | 第9期の剰余額（現在は概算） | 発注者 | R8.10 |
| 中 | 小学校区と日常生活圏域の対応関係 | 圏域別の分析、圏域設定の見直し | 美瑛町・3町 | R8.9 |
| 中 | 第9期の自己評価と北海道への報告の実績 | 評価の枠組みの整理 | 発注者 | R8.9 |
| 中 | 見える化システムD49の指標定義 | 地域差指数の分解の可否 | 見える化システム・厚生労働省 | R8.10 |
| 低 | 見える化B5a・B6a・B6bの令和8年3月末の値 | 中重度・軽度の認定率の推移 | 見える化システム | R8.9 |
| 低 | 令和7年国勢調査による町別の高齢者を含む世帯 | 世帯構成の現状 | 総務省・3町 | 公表後 |

2　構成3町にお伺いする事項

町ごとにお伺いする事項です（東川町4件／美瑛町5件／東神楽町2件）。町ごとの個別協議（令和8年10月中旬から下旬）でお伺いする予定です。

表14　構成3町にお伺いする事項

| 町 | 確認事項 | 表題 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 東川町 | No.84 | 東川町の施設整備・サービス提供方針 | R8.10 |
| 東川町 | No.159 | 東川町の通いの場の整備と担い手の確保 | R8.10 |
| 東川町 | No.160 | 東川町の認知症サポーター養成講座の実施状況 | R8.10 |
| 東川町 | No.161 | 東川町のチームオレンジ事業の位置づけ | R8.10 |
| 美瑛町 | No.78 | グループホームびえいの郷の定員減の時期 | R8.9 |
| 美瑛町 | No.162 | 美瑛町の認知症初期集中支援推進事業の再開の見通し | R8.10 |
| 美瑛町 | No.163 | 美瑛町の地域リハビリテーション活動支援事業の3町展開 | R8.10 |
| 美瑛町 | No.164 | 美瑛町の地域密着型介護老人福祉施設の整備方針 | R8.10 |
| 美瑛町 | No.165 | 美瑛町の難聴高齢者の早期発見・早期介入の取組 | R8.10 |
| 東神楽町 | No.166 | 東神楽町の通いの場の維持 | R8.10 |
| 東神楽町 | No.167 | 東神楽町の認知症サポーター・ステップアップ講座の実施状況 | R8.10 |

※ 3町共通の事項は、3町合同の意見交換会（令和8年10月上旬）の資料に掲げています。

3　調査の提出元の事業所へのご照会

点検で見つかった事項35件のうち、確認主体が提出元の事業所であるものが22件です。事業所への照会は広域連合を経由してお願いしたいものです。照会の文面は作成済みで、未回答時の扱いのご決定（確認事項No.8）を待って発出します。

表15　確認主体の区分

| 確認主体 | 件数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 提出元の事業所（広域連合を経由） | 22件 | 記入の誤り・記入漏れ・重複の疑いの確認 |
| 広域連合 | 4件 | 特別養護老人ホームの入所申込者名簿、未回答施設への照会、指定事業所台帳、利用者票の所在地区の記入形式 |
| 受託者 | 9件 | 記録にとどめるもの、次期の調査設計に向けた申し送り |

第6節　今後の作成・協議スケジュール

1　月別の工程

表16　令和8年10月以降の工程

| 時期 | 内容 | 成果物 |
| --- | --- | --- |
| 令和8年10月 | 地域課題整理、将来推計、第10期計画骨子案作成、構成町との協議・調整 | 地域課題整理資料／将来推計結果（自然体・施策反映）／第10期計画骨子案／3町協議資料／サービス見込量 第2次概算 |
| 令和8年11月 | 構成町意見反映、第10期計画骨子の整理 | 3町意見の整理表／意見反映後の骨子／サービス見込量 予算編成用（11月13日） |
| 令和8年12月 | 第10期計画素案作成、介護サービス見込量及び介護保険料推計、令和9年度予算作成支援 | 第10期計画素案（確定版）／サービス見込量推計表／保険料算定表／予算資料 |
| 令和9年1月 | パブリックコメント支援（ウェブで2週間。概要版を用いる）、意見整理、計画案修正 | パブリックコメント用素案／意見の分類整理表／意見に対する考え方（原案）／介護保険運営協議会資料（原案）／※介護保険運営協議会（パブリックコメントの前） |
| 令和9年2月 | 第10期計画最終案作成、運営協議会等への資料原案作成支援 | 第10期計画最終案／運営協議会資料原案／※2月19日 事務管理者・主監会議協議（最終協議。原稿・数値の確定） |
| 令和9年3月 | 第10期計画書・概要版完成、成果品納品 | 計画書（印刷200部）／計画書及び概要版の電子データ／分析資料等の電子データ／打合せ資料等／※3月2日 全員協議会情報提供／※3月3日 第10期介護保険事業計画の決定（データの締切り）／※3月23日 広域連合議会 |

※ 令和9年度の予算編成に用いる見込量は、美瑛町の予算編成の工程に合わせて前倒しし、令和8年9月26日（第1次概算）・令和8年10月30日（第2次概算）・令和8年11月13日（予算編成用）に提示します。契約期間は令和9年3月26日までです。

2　令和8年10月30日までの段取り

サービス見込量 第2次概算（令和8年10月30日）までの段取りです。主体の欄が「発注者」「3町」であるものが、広域連合又は構成3町にお願いしたい事項です。

表17　第2次概算までの段取り

| 時期 | 事項 | 内容 | 主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10月上旬 | 3町合同意見交換会 | 3町共通の確認事項と既定値の内容をお諮りする。地域の課題15件と第1次概算の結果を共有する。 | 発注者・3町・受託者 |
| 10月上旬 | 見える化システムの設定の修正 | 地域支援事業費の入力、所得段階の弾力化、令和8年度の実績見込み値の編集、施策反映から保険料額の算定までの各画面の登録し直し。入れる値は別に用意している。 | 発注者 |
| 10月中旬 | 町ごとの個別協議 | 東川町4件・美瑛町5件・東神楽町2件の確認事項。施設整備・サービス提供の方針（確認事項No.84ほか）は必要利用定員総数に直結する。 | 3町・受託者 |
| 10月中旬 | 資料のご提供 | 総合事業の令和7年度実績、認知症総合支援事業の事業費、地域密着型サービスの基準条例、令和7年度末の基金残高、令和8年8月分の月報、認知症対応型共同生活介護の定員。 | 発注者・3町 |
| 10月下旬 | 算定の出し直し | ご決定・ご提供をいただいた分を織り込み、見込量・給付費・保険料を算定し直す。計画素案 第6章も併せて改める。 | 受託者 |
| 10月30日 | 第2次概算の提示 | サービス見込量・給付費・保険料と、第1次概算からの差分を提示する。 | 受託者 |
| 11月13日 | 予算編成用の提示 | 第2次概算を基礎として、予算編成に用いる値を提示する。 | 受託者 |
| 11月 | 3町意見の反映・骨子の整理 | 3町の意見を計画素案へ反映し、骨子を整理する。 | 受託者 |

3　見込量・給付費・保険料の提示の見通し

表18　見込量・給付費・保険料の提示

| 時期 | 提示するもの | 前提 |
| --- | --- | --- |
| 令和8年9月26日 | 第1次概算（提示済み） | 算定上の月額基準額6,436円 |
| 令和8年10月30日 | 第2次概算 | 受託者の側で確定できるものを織り込んだもの。算定上の月額基準額6,438.26円・保険料基準額6,400円 |
| 令和8年11月13日 | 予算編成用 | 第2次概算を基礎とし、ご決定・ご提供をいただいた分を織り込む |
| 令和8年12月 | 計画素案（確定版）・保険料算定表 | 基金残高・収納率・所得段階別被保険者数の受領と、国の政令・告示が前提 |

※ 第1次概算として提示した版は、提示した時点の値を残すため別に残しています。第2次概算の資料に両者の差分を掲げています。

第7節　次回協議までのそれぞれの対応事項

第6節2の段取りを、主体ごとに並べ替えたものです。

1　受託者（ビズアップ公共コンサルティング）の対応事項

・10月上旬　3町合同意見交換会　3町共通の確認事項と既定値の内容をお諮りする。地域の課題15件と第1次概算の結果を共有する。

・10月中旬　町ごとの個別協議　東川町4件・美瑛町5件・東神楽町2件の確認事項。施設整備・サービス提供の方針（確認事項No.84ほか）は必要利用定員総数に直結する。

・10月下旬　算定の出し直し　ご決定・ご提供をいただいた分を織り込み、見込量・給付費・保険料を算定し直す。計画素案 第6章も併せて改める。

・10月30日　第2次概算の提示　サービス見込量・給付費・保険料と、第1次概算からの差分を提示する。

・11月13日　予算編成用の提示　第2次概算を基礎として、予算編成に用いる値を提示する。

・11月　3町意見の反映・骨子の整理　3町の意見を計画素案へ反映し、骨子を整理する。

・随時　ご照会への回答　本資料のほか、ご決定・ご提供をいただいた事項は業務工程管理表に反映し、次回の協議でお示しします。

2　広域連合の対応事項

・10月上旬　3町合同意見交換会　3町共通の確認事項と既定値の内容をお諮りする。地域の課題15件と第1次概算の結果を共有する。

・10月上旬　見える化システムの設定の修正　地域支援事業費の入力、所得段階の弾力化、令和8年度の実績見込み値の編集、施策反映から保険料額の算定までの各画面の登録し直し。入れる値は別に用意している。

・10月中旬　資料のご提供　総合事業の令和7年度実績、認知症総合支援事業の事業費、地域密着型サービスの基準条例、令和7年度末の基金残高、令和8年8月分の月報、認知症対応型共同生活介護の定員。

・10月上旬　確認事項No.8のご決定　点検で見つかった事項の重大6件について、提出元の事業所へ照会するか、未回答のまま範囲で記述するかのご決定。

3　構成3町の対応事項

・10月上旬　3町合同意見交換会　3町共通の確認事項と既定値の内容をお諮りする。地域の課題15件と第1次概算の結果を共有する。

・10月中旬　町ごとの個別協議　東川町4件・美瑛町5件・東神楽町2件の確認事項。施設整備・サービス提供の方針（確認事項No.84ほか）は必要利用定員総数に直結する。

・10月中旬　資料のご提供　総合事業の令和7年度実績、認知症総合支援事業の事業費、地域密着型サービスの基準条例、令和7年度末の基金残高、令和8年8月分の月報、認知症対応型共同生活介護の定員。

・10月中旬　町ごとの確認事項へのご回答　東川町4件／美瑛町5件／東神楽町2件。施設整備・サービス提供の方針は必要利用定員総数に直結します。

第8節　未確定事項の管理資料

未確定事項は、新たな台帳を起こさず、既にお送りしている資料で管理しています。 所在は次のとおりです。確認主体・期限・反映先は、いずれも項目ごとに掲げています。

表19　未確定事項の管理資料の所在

| 資料 | 該当箇所 | 管理している内容 | 件数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第10期計画_業務工程管理表.xlsx | 03 確認事項一覧 | 業務全体の確認事項（正の台帳）。 表題・内容・止めている成果物・確認先・状態・期限・決着しない場合の当方の扱い | 全184件／未決171件 |
| 同上 | 06 資料提供依頼 | 資料の名称・何のために要るか・入手先・希望時期・優先度・状態 | 全23件／未受領16件 |
| 同上 | 02 月別工程管理 | 月ごとの作業内容・成果物・状況・状態 | 8区分 |
| 第10期計画_実施済み3調査の受領点検と集計.xlsx | 02 点検で見つかった事項 | 調査に固有の未確定事項。 重要度・調査・対象・内容・取扱い・確認主体・確認の期限・反映先（計画素案） | 35件（うち重大6件） |
| 同上 | 09 計画本文への反映方針 | 計画素案の該当箇所・反映する内容・前提となる確認・時期・状態 | 9件 |
| 第10期計画_実施済み調査_結果報告書.docx | 第8章第3節 | 本報告書の限界と、取扱いを確定していない事項の確定までの扱い（範囲で記述・参考として記述・使用しない） | 限界11件／未確定9件 |
| 第10期計画_計画素案の別管理表.xlsx | 確認事項の管理 | 計画素案の章節から引く索引。業務工程管理表の確認事項番号を注記している | A25件・B35件 |

ご覧いただく順序のご提案

・まず 業務工程管理表 03 確認事項一覧の「期限」が令和8年10月のものをご覧ください。「回答」の欄に、決着しない場合の当方の扱いを記しています。

・次に 本資料 第4節2（保険料の月額を動かすご判断）と第4節3（法定記載事項に直結するご判断）をご覧ください。ご決定の影響が大きい順に並べています。

・調査に固有のものは、実施済み3調査の受領点検と集計 02 点検で見つかった事項の「重要度」が「重大」のものをご覧ください。確認主体・期限・反映先を列として持っています。