大雪地区広域連合　第10期介護保険事業計画

構成3町ヒアリング資料

現在の試算の共有と、ご提供をお願いする資料

令和8年8月

第1節　この資料の趣旨と進め方

令和8年8月6日のキックオフ会議において、構成3町のデータを平準化させて計画の施策へ反映させること、及び令和6〜8年度の第9期実績を8月中旬から下旬にかけて受領することが確認されました。

本資料は、構成3町の皆様へのヒアリングにおいて、現在の試算の内容と前提をご説明し、ご提供をお願いする資料を提示し、町別の論点についてお考えを伺うために作成したものです。

1　ヒアリングの目的

|  | 目的 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ① | 資料のご提供のお願い | 令和6〜8年度の施策・事業実績と、町別の第1号被保険者数（年齢階級別）。この2件は、これがないと業務そのものが完了しない資料です。 |
| ② | 現在の試算の共有 | 人口・認定者数・サービス見込量・保険料の現在の試算と、その前提。前提は決定していただくもので、受託者の案としてお示しします。 |
| ③ | 町別の論点の確認 | 自給率・供給体制・人口動態の3町間の差について、各町のお考えを伺います。 |

2　現在の作業の状況

令和8年8月6日現在、次の作業が完了しています。

・実施済み4調査（在宅生活改善調査・居所変更実態調査・介護人材実態調査・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）の集計と分析

・第9期計画の評価（代表KPI・施策体系・保険者機能強化推進交付金）

・将来推計の第1段階（人口・認定者数）と第2段階（サービス見込量）

・計画素案（第1章〜第6章及び資料編）と計画骨子案

残るのは、令和6〜8年度の事業実績による第9期のプロセス評価と、給付費・保険料の算定（第3段階）です。いずれも資料のご提供を待っている状態です。

※ 本資料の数値は令和8年8月6日現在の試算です。前提が決定していないため、いずれも確定値ではありません。特に給付費と保険料は、単価・基金残高・収納率・所得段階別被保険者数の受領後に算定します。

第2節　現在の試算（3町計）

1　人口と認定者数

人口は地域包括ケア「見える化」システムのA系列（国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所推計）、認定者数は要介護度別の認定率を令和元年から令和8年の趨勢で令和11年度まで延長した値です。

表1　人口と認定者数の試算（3町計）

| 区分 | 令和2年度 | 令和7年度 | 令和9年度 | 令和11年度 | 令和22年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総人口 | 28,109 | 27,102 | 26,649 | 26,195 | 23,582 |
| 65歳以上 | 9,437 | 9,323 | 9,318 | 9,313 | 9,352 |
| うち75歳以上 | 5,167 | 5,701 | 5,795 | 5,890 | ― |
| 85歳以上 | ― | ― | 2,032 | 2,072 | 2,581 |
| 認定者数 | ― | 1,984 | 1,995 | 2,004 | 2,216 |

資料：総人口・65歳以上・75歳以上は見える化A2・A3。認定者数は受託者の推計（認定率はトレンド継続の置き方）

総人口は令和11年度に令和7年度から907人（3.3％）減りますが、65歳以上はほぼ横ばい（9,323人→9,313人）、75歳以上は189人増えます。認定者数は令和22年度にかけて増え続け、令和7年度1,984人に対し令和22年度2,216人（＋11.7％）となります。

人口が減っても介護需要は減りません。総人口の減少だけを理由にサービス基盤を縮小しないことが、第10期の基本的な考え方になります。

2　サービス見込量

令和11年度の月平均利用者数について、4つの前提（認定者数・利用率・1人当たりの利用日数と回数・要介護度別の構成比）を低位と高位に振った3つのシナリオを算定しています。

表2　令和11年度のサービス見込量（3町計・月平均）

| 区分 | 低位 | 標準 | 高位 | 標準に対する幅 | 定員に対する状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在宅サービス | 1,027人 | 1,027人 | 1,165人 | ＋0.0〜＋13.5％ | ― |
| 居住系サービス | 131人 | 145人 | 153人 | ▲9.9〜＋5.4％ | 高位でも定員の60.1％ |
| 施設サービス | 293人 | 339人 | 357人 | ▲13.5〜＋5.4％ | 高位でも定員の77.2％ |
| 訪問介護（回／月） | 15,112 | 15,645 | 21,279 | ▲3.4〜＋36.0％ | ― |

資料：受託者の推計（将来推計 需要3シナリオの感度表）

低位・高位は前提を同時に片側へ置いた包絡であり、確率的な区間ではありません。在宅サービスは4つの前提すべてが上向きに働くため低位が標準と同じ値です。

高位のシナリオでも、居住系は定員の60.1％、施設は77.2％にとどまります。区域内の定員が不足する見通しではありません。ただし施設・居住系の給付の23〜35％は区域外の施設によるものであり、この構造を計画にどう位置づけるかは決定を要します。

3　保険料

見える化システムによる自然体推計では、第10期（令和9〜11年度）の3年平均は月額6,238円です（基金取崩0円・予定収納率99.0％）。現行（第9期）の基準額6,400円を162円下回ります。

表3　保険料基準額の推移と第10期の試算

| 期 | 年度 | 基準額（月額） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第7期 | 平成30〜令和2年度 | 6,077円 | ― |
| 第8期 | 令和3〜5年度 | 6,300円 | ― |
| 第9期 | 令和6〜8年度 | 6,400円 | 現行 |
| 第10期 | 令和9〜11年度 | 6,238円 | 見える化の自然体推計（基金取崩0円・予定収納率99.0％） |

資料：見える化C1及び受託者の試算

キックオフ会議で「現行水準の据え置きを目標とする」ことが確認されました。自然体推計が現行を下回っていることから、据え置きは現時点で無理のない目標です。

※ ただし6,238円は基金取崩0円の場合の値です。令和8年度末の基金残高の見込み、所得段階の設計、報酬改定の内容により変わります。決算書及び介護給付費準備基金の積立・取崩実績のご提供をお願いしています。

第3節　人口推計の考え方（総合戦略をベースとする補正）

令和8年8月6日のキックオフ会議において、人口推計は3町の地方創生総合戦略の人口推計をベースに補正を行うことが確認されました。本節はその補正の考え方をお示しするものです。

1　なぜ補正が必要か

国立社会保障・人口問題研究所の推計（令和5年推計）は令和2年国勢調査を基準としています。令和7年国勢調査（人口速報集計）の実績と突き合わせると、3町とも乖離があり、しかも向きが異なります。

表4　社人研推計（令和7年）と令和7年国勢調査の実績の差

| 町 | 社人研推計 | 国勢調査（速報） | 差 | 乖離率 | 社人研の令和2〜7年 | 実績の令和2〜7年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東川町 | 8,213人 | 8,726人 | ＋513人 | ＋6.2％ | ▲1.21％ | ＋4.96％ |
| 美瑛町 | 8,893人 | 9,337人 | ＋444人 | ＋5.0％ | ▲8.02％ | ▲3.42％ |
| 東神楽町 | 9,996人 | 9,588人 | ▲408人 | ▲4.1％ | ▲1.29％ | ▲5.32％ |
| 3町計 | 27,102人 | 27,651人 | ＋549人 | ＋2.0％ | ― | ― |

資料：見える化A1及び令和7年国勢調査 人口速報集計

東川町と美瑛町は社人研推計が過小、東神楽町は過大です。特に美瑛町は、社人研が5年で8.0％の減少を見込んでいたのに対し実績は3.4％で、見込みの半分以下の減少にとどまっています。

2　総合戦略の目標人口の状況

表5　第3期地方創生総合戦略の総人口目標と実績

| 町 | 総合戦略の目標 | 令和7年国勢調査 | 状態 | 補正の考え方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 東川町 | 8,635人（令和11年度） | 8,726人 | 既に91人上回る | 目標は保守的である。実績を起点とする |
| 美瑛町 | 設定なし | 9,337人 | ベースとする値がない | 国勢調査及び社人研推計による |
| 東神楽町 | 9,500人維持（令和11年度） | 9,588人 | 令和8年中に割り込む見込み | 目標をそのまま用いると過大になる。実績の趨勢による |

資料：3町の第3期まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和7年3月）及び令和7年国勢調査 人口速報集計

3町一律に総合戦略の目標値を用いることはできません。美瑛町は目標値そのものがなく、東神楽町は目標が実績から離れつつあります。

3　補正の考え方（受託者の案）

次の4段階で補正します。

表6　人口推計の補正の手順

| 段階 | 内容 | 用いるデータ |
| --- | --- | --- |
| ① 基準人口の統一 | 令和7年国勢調査（令和7年10月1日現在）を3町共通の基準とする。総合戦略は基準時点が町により異なるため、国勢調査で揃える。 | 令和7年国勢調査 人口速報集計 |
| ② 年齢構成の作成 | 国勢調査の人口等基本集計（令和8年11月頃公表見込み）を待たず、住民基本台帳の年齢5歳階級別の構成比を①の総人口に適用する。基本集計の公表後に差し替える。【平成31年から令和7年までの7年分を入手済み】 | 住民基本台帳年齢別人口（市区町村別・各年1月1日現在） |
| ③ 伸び率の補正 | 社人研推計を基本としつつ、令和2年から令和7年の実績との乖離が大きい町は伸び率を補正する。この5年は社人研 令和5年推計の基準年から最初の推計年までの区間であり、推計そのものを実績で検証できる。【算定済み。下表のとおり】 | 社人研 令和5年推計、住民基本台帳、国勢調査の実績 |
| ④ 65歳以上・75歳以上での検証 | 補正の結果を65歳以上・75歳以上で検証する。給付費に効くのはこの2区分であり、総人口ではない。 | 住民基本台帳、見える化A2・A3 |

③の算定結果は次のとおりです。65〜74歳は3町とも上方に補正する方向で、75歳以上は美瑛町が上方に、東神楽町が下方に補正する方向です。東川町の75歳以上は補正しません。

表7　町別・年齢階級別の伸び率の突合（令和2年1月1日→令和7年1月1日・5年）

| 町 | 区分 | 住民基本台帳 （実績） | 社人研 （推計） | 年平均の差 | 補正の向き |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東川町 | 65〜74歳 | ▲3.24％ | ▲5.19％ | ▲1.96pt | 上方に補正（3年で＋6.3％） |
|  | 75歳以上 | ＋2.91％ | ＋3.04％ | ＋0.13pt | 補正しない |
| 美瑛町 | 65〜74歳 | ▲2.72％ | ▲3.86％ | ▲1.15pt | 上方に補正（3年で＋3.6％） |
|  | 75歳以上 | ＋0.69％ | ＋0.40％ | ▲0.29pt | 上方に補正（3年で＋0.9％） |
| 東神楽町 | 65〜74歳 | ▲0.19％ | ▲0.94％ | ▲0.75pt | 上方に補正（3年で＋2.3％） |
|  | 75歳以上 | ＋2.10％ | ＋2.87％ | ＋0.78pt | 下方に補正（3年で▲2.2％） |
| 3町計 | 65〜74歳 | ▲2.04％ | ▲3.24％ | ▲1.20pt | 上方に補正（3年で＋3.8％） |
|  | 75歳以上 | ＋1.74％ | ＋1.99％ | ＋0.25pt | 下方に補正（3年で▲0.7％） |

資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」年齢別人口（市区町村別）【総計】、社人研「日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）」（見える化A1・A2・A3・A4及び結果表3-3・3-4）

※ 社人研側の町別65歳以上・75歳以上は、結果表3-3・3-4の町別の年齢別人口割合（公表値）によります（令和8年8月31日受領）。令和8年8月30日までは按分による推計値を用いており、そのときとは町別の補正の向きが異なります。

なお、令和8年8月31日に「人口推計は社人研ではなく総合戦略上の人口で行ってほしい」とのご指示をいただきました。総合戦略の目標は総人口のみで年齢階級別の内訳がなく、美瑛町には目標そのものが設定されていないため、3町一律に総合戦略の値を用いることはできません。総人口は総合戦略の目標、年齢階級別は住民基本台帳の実績趨勢による案を別途お示ししています（人口推計の基礎の変更_総合戦略ベース）。

社人研は3町とも65〜74歳の減少を実績より速く見込んでいます。75歳以上は、東川町が実績の方が速く増え、東神楽町は社人研の方が速く見込んでいます。3町計で75歳以上に下方補正が生じる原因は、実質的に東神楽町にあります。

※ 社人研側の町別75歳以上は、令和2年国勢調査の町別75歳以上を起点に、3町計の後期高齢者比の推移で按分した当方の推計値です。町別の公表値ではありません。社人研の市区町村別・男女5歳階級別表を取得するまで、町別の75歳以上の補正の向きは暫定とします。［要確認］

※ 補正係数は算定しましたが、町別の適用は保留します。当方の推計は基準人口（第1号被保険者数）に伸び率を掛ける構造であるため、町別に適用するには町別の第1号被保険者数（65〜74歳・75〜84歳・85歳以上、令和8年3月末）が必要です。現在は3町計のみを見える化B4cから得ています。

4　総人口の乖離は給付費に直結しない

補正の設計で最も重要な点です。住民基本台帳（令和8年）と社人研推計を突き合わせると、総人口と高齢者数で向きが逆になります。

表8　住民基本台帳と社人研推計の差（3町計）

| 区分 | 住民基本台帳 | 社人研推計 | 差 | 乖離率 | 見方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総人口 | 27,498人 | 26,876人 | ＋622人 | ＋2.3％ | 住基が多い。乖離は若年層にある |
| 65歳以上 | 9,176人 | 9,320人 | ▲144人 | ▲1.5％ | 住基が少ない。総人口とは向きが逆である |
| 75歳以上 | 5,492人 | 5,748人 | ▲256人 | ▲4.5％ | 住基が少ない。乖離率は最も大きい |

資料：住民基本台帳（令和8年1月1日現在）及び見える化A2・A3（令和8年10月1日現在）

総人口では住民基本台帳が622人多いのに、65歳以上では144人、75歳以上では256人少なくなります。総人口の乖離は若年層にあり、社人研推計の高齢者数はむしろ実績を上回っています。

したがって、総人口を上方に補正しても給付費は増えません。3町計では75歳以上を下方に、65〜74歳を上方に補正する方向です。第1号被保険者数は増えますが、増えるのは認定率の低い前期高齢者であるため、認定者数はほとんど変わりません。

令和11年度で試算すると、第1号被保険者数は9,072人から9,159人へ87人増える一方、認定者数は2,004人から1,996人へ8人減ります。保険料基準額（自然体推計）は月額6,238円から約6,153円となります。

※ 東川町の人口増加には外国人住民が寄与しています。外国人住民の65歳以上は令和8年時点で4人であり、第1号被保険者はほとんど増えません。人口増加がそのまま給付費の増加にはならないことの裏づけです。

※ 時点が9か月異なります（住民基本台帳は令和8年1月1日、見える化は令和8年10月1日）。同一時点に揃えた比較を行うため、町別の第1号被保険者数（年齢階級別）のご提供をお願いしています。

5　保険料への影響

第1号被保険者数を過大に見積もると、給付費は過大になりますが、保険料基準額の分母（所得段階別加入割合補正後被保険者数）も過大になるため、両者は相殺されます。

影響が出るのは保険料ではなく給付費の絶対額であり、介護給付費準備基金の取崩しの規模と、国庫負担金・道費負担金・支払基金交付金の額に現れます。

第4節　町別の現在地と論点

3町のサービス提供の構造には大きな差があります。介護サービス自給率（区域内の事業所による給付の割合）の算定できる区分の単純平均は、美瑛町77.5％・東川町67.1％・東神楽町63.2％で、14.3ポイントの差があります。3町を一律に扱う整備方針は妥当でないと考えています。

表9　3町の現在地（主な指標）

| 区分 | 東川町 | 美瑛町 | 東神楽町 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人口（令和7年国勢調査） | 8,726人 | 9,337人 | 9,588人 |
| 令和2年からの増減 | ＋412人（＋4.96％） | ▲331人（▲3.42％） | ▲539人（▲5.32％） |
| 高齢化率（令和7年・推計） | 32.9％ | 39.4％ | 31.2％ |
| 世帯人員（令和7年国勢調査） | 2.384人 | 2.104人 | 2.510人 |
| 高齢独居世帯（令和2年国勢調査） | 490世帯 | 714世帯 | 434世帯 |
| 独居者割合（健康とくらしの調査） | 19.5％ | 19.5％ | 15.4％ |
| 自給率（算定可能区分の平均） | 67.1％（管内8位） | 77.5％（管内2位） | 63.2％（管内10位） |
| うち訪問系 | 64.0％（管内2位） | 45.9％（管内9位） | 48.5％（管内7位） |
| うち通所系 | 84.7％（管内8位） | 93.0％（管内3位） | 63.9％（管内16位） |
| うち短期入所系 | 66.8％（管内13位） | 100.0％（管内1位） | 92.3％（管内6位） |
| うち施設・居住系 | 76.8％（管内6位） | 75.3％（管内7位） | 65.5％（管内13位） |
| 訪問介護事業所数・従事者数 | 6事業所90人 | 2事業所30人 | 5事業所61人 |
| 面積 | 247.30km² | 676.78km² | 68.50km² |

資料：令和7年国勢調査 人口速報集計、見える化A1・δ、2025年健康とくらしの調査、介護サービス情報公表システムの個別公表画面

1　東川町

・3町で唯一、令和2年から令和7年にかけて人口が増加しています（＋412人・＋4.96％）。北海道全体が▲4.58％、旭川市が▲7.17％である中での増加です。

・第3期総合戦略の目標8,635人（令和11年度）を、令和7年国勢調査の8,726人が既に91人上回っています。目標をそのまま用いると推計が過小になります。

・訪問介護は6事業所90人で区域内最多です。一方、短期入所系の自給率は66.8％（管内13位）で、33.2％が区域外の施設によるものです。

お伺いしたいこと

・人口増加の内訳です。留学生・移住・自然増のいずれがどの程度か。留学生が中心であれば第1号被保険者はほとんど増えず、給付費への影響は小さくなります。

・短期入所の確保の状況と今後の見通しです。

・住宅型有料老人ホーム3施設・サービス付き高齢者向け住宅2施設の稼働と入居者の状況です。

2　美瑛町

・高齢化率39.4％で3町のなかで最も高く、世帯人員2.104人も3町で最小です（令和2年からの縮小幅▲0.191人も3町最大）。

・社人研推計は令和2年から令和7年に8.0％の減少を見込んでいましたが、実績は3.4％でした。推計が444人過小です。

・自給率（算定可能区分の平均・6区分）77.5％は管内2位で、短期入所系100.0％・多機能系100.0％・通所系93.0％と区域内で完結する区分が多い一方、訪問系は45.9％にとどまります。面積676.78km²で移動距離の制約が強いことが背景と考えられます。

・訪問介護は2事業所30人で、利用者76人を担っています。

お伺いしたいこと

・減少が緩やかになっている要因です。移住施策等の効果があれば推計の補正に反映します。

・訪問介護の供給の状況です。2事業所30人という体制で今後の需要に対応できるか。

・小学校区別の差です。独居者割合は美瑛東小学校区21.9％に対し美馬牛小学校区6.9％で、市街地と農村部の差が大きくなっています。日常生活圏域の設定にどう反映するか。

3　東神楽町

・平成27年の10,233人をピークに減少に転じ、令和2年から令和7年は▲539人（▲5.32％）と減少が加速しています（平成27年から令和2年は▲106人）。

・第3期総合戦略の目標は「令和11年度までに9,500人を維持」ですが、令和7年国勢調査の9,588人から年▲1.09％のペースが続けば、令和8年中に9,500人を割り込む見込みです。目標をそのまま用いると推計が過大になります。

・自給率（算定可能区分の平均・5区分）63.2％は3町で最も低く、通所系63.9％（管内16位）・施設居住系65.5％（管内13位）と区域外への依存が最も強くなっています。面積68.50km²で旭川市に隣接する条件によるものと考えられます。

・旭川市が5年で▲7.17％（▲23,605人）と減少しており、ベッドタウンとしての転入の供給元が縮小しています。

お伺いしたいこと

・目標人口の見直しの予定の有無です。

・区域内整備と区域外利用の調整の、いずれを重点とするかです。

・旭川市の事業所の利用の実態と、それを計画に位置づけるかです。

第5節　ご提供をお願いする資料

業務そのものが完了しないものから順に掲げます。①と②は、ご提供がないと計画の中心部分が作成できません。

表10　ご提供をお願いする資料

|  | 資料 | 何のために必要か | これがないと進まないこと | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 令和6〜8年度の施策・事業実績、事業量、対象実人数、予算・決算額 | 第9期のプロセス評価（事業が計画どおり実施されたか）。現時点で最大の空白です。 | 第3章の施策単位の達成・未達の判定ができません。計画骨子案の前提となります。 | 令和8年9月 |
| ② | 町別の第1号被保険者数（年齢階級別・令和8年3月末） | 65〜74歳・75〜84歳・85歳以上の3階級。町別の補正係数を適用するための基準人口です。現在は3町計のみを見える化B4cから得ています。なお町別住民基本台帳人口（年齢5歳階級別）は、総務省の公表資料により平成31年から令和7年までを入手済みです。 | 第3節の補正の町別適用ができず、サービス見込量の町別配分が3町計の按分にとどまります。 | 令和8年9月 |
| ③ | 決算書及び介護給付費準備基金の積立・取崩実績（第7期〜第9期各年度、令和8年度末残高見込を含む） | 第10期の基金取崩額の決定。保険料の据え置きの可否の判断。 | 第6章第6節の保険料試算が確定しません。 | 令和8年10月 |
| ④ | 町別・サービス区分別の給付費（令和4〜7年度） | 自給率と掛け合わせた区域外への給付費の流出額の算定。 | 給付費の地域内還流の議論が割合の記述にとどまります。 | 令和8年10月 |
| ⑤ | 事業所・施設の定員と稼働の実績 | 稼働率の低下の有無の確認。介護老人福祉施設の定員が234人から160人へ減少した経緯。 | 第6章第2節の整備必要量の算定ができません。 | 令和8年10月 |
| ⑥ | 業務継続計画未策定減算の算定状況（国民健康保険団体連合会） | 代表KPI H16（災害・感染症時のサービス継続）の代理指標。 | H16の基準値が設定できません。 | 令和8年10月 |
| ⑦ | 小学校区と日常生活圏域の対応関係 | 健康とくらしの調査の小学校区12地区と第9期の6圏域の対応。 | 圏域別の分析ができず、圏域設定の見直しが確定しません。 | 令和8年9月 |

①については、そのままご記入いただける様式を作成しています（「第10期計画_資料提供依頼_第9期の施策事業実績.xlsx」）。第9期の19施策・地域支援事業15区分・基盤整備23サービス・決算の記入表です。ご提供が難しい項目については、代替手段と、代替した場合に生じる限界を同資料の06シートに整理しています。

※ ①がご提供いただけない場合、第9期の評価は「代表KPIの達成状況」と「保険者機能強化推進交付金による外部評価」の2つのみとなり、施策・事業が計画どおり実施されたかという評価ができません。介護保険法第117条に基づく点検・評価の要件を満たさないおそれがあります。

第6節　お伺いしたいこと

1　人口推計について

・第3期地方創生総合戦略の人口推計の考え方（目標人口の設定方法、想定した社会増減）

・総合戦略の人口推計を介護保険の推計に用いることについてのお考え

・東川町・東神楽町については、目標と実績の差の扱い

2　第9期の評価について

・令和6〜8年度の施策・事業実績のご提供の時期と方法

・実績が把握できない事業がある場合の扱い（「評価不能」として理由・代替指標・改善期限を記録する案）

・第9期の自己評価と北海道への報告の実績

3　代表KPIについて

・代表KPI16項目のうち、現在のデータでは算定できない4項目（H07・H08・H12・H16）の代理指標への振替え（「第10期計画_代表KPIの振替案と確認事項の精査.xlsx」）

・H09・H10の測定に必要な、3町共通の記録様式の整備（令和9年度に整備し令和10年度から実測する案）

・3町の高齢者福祉計画への共通KPIの掲載

4　サービス基盤と圏域について

・日常生活圏域の設定（統計・分析単位は第9期の6圏域、基盤整備単位は3町の3圏域とする案）

・24時間対応サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護）の確保方策。3種とも区域内に事業所がありません。

・施設・居住系の整備方針。給付の23〜35％が区域外の施設によることを計画に明示するか。

5　調査の点検事項について

実施済み4調査について、35件の点検事項を整理しています（うち2件は解消）。集計方法を決めないと計画本文の数値が確定しません。重大6件のうち、3町の事業所に関わるものをお伺いします。

・有料老人ホーム華とヘルパーステーションフラワーの介護職員13人が施設票と訪問系の票の双方に記入されている件（東川町・介護職員数が348人か361人かに影響します）

・小規模多機能型居宅介護3事業所の事業所票の提出の有無（美瑛町）

・東川町の地域包括支援センターからの事業所票の提出の有無

6　用語と様式について

・用語の統一の範囲。「フレイル」は美瑛町27回・東神楽町2回・東川町0回、「地域包括ケアシステム」を東川町は「地域ケアシステム」と表記しています。

・自己評価の様式と評価の段階（◎○△×の4段階とする案）

以上です。ご不明な点は、ヒアリングの場又はメールにてお知らせください。