大雪地区広域連合　第10期介護保険事業計画

構成3町合同　意見交換会　資料

令和8年10月　　大雪地区広域連合・東川町・美瑛町・東神楽町

第10期介護保険事業計画（令和9年度から令和11年度まで）の策定に当たり、構成3町と広域連合で共通の認識を持っていただきたい事項と、ご決定をお願いする事項をまとめたものです。基準日 令和8年10月1日。

ご決定をお願いする事項には、すべて「決まらない場合の当方の扱い」を置いています。 これは協議を進めるための仮置きであり、本意見交換会でその内容を諮るものです。ご決定がない場合もサービス見込量 第2次概算（令和8年10月30日）は組むことができますが、計画として確定する前にご判断を要します。

第1節　意見交換会の次第

表1　次第

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 日時 | 令和8年10月 〔 〕 |
| 場所 | 〔 〕 |
| 出席 | 大雪地区広域連合、東川町、美瑛町、東神楽町、受託者 |
| 1 | 第10期計画の策定の状況（第2節） |
| 2 | サービス見込量・給付費・保険料の試算（第3節・第4節） |
| 3 | 令和8年9月の制度の動向（第5節） |
| 4 | 地域の課題（第6節） |
| 5 | ご決定をお願いする事項 30件（第7節） |
| 6 | 認知症施策推進計画の扱い（第8節） |
| 7 | 資料のご提供のお願いと今後の進め方（第10節・第11節） |

※ 町ごとの個別協議（令和8年10月中旬から下旬）でお伺いする事項は第9節に掲げています。本意見交換会では扱いません。

時間配分の案

ご決定をお願いする事項は3町共通で30件ありますが、この場でご決定をお願いしたいものを4件（A群・計60分）に絞っています。 時間があればご決定をお願いしたいものをB群（4件・計20分）とし、残る10件（C群）は当方の仮置きのまま第2次概算に進めます。A群・B群の内容は第7節1・2に掲げています。

表2　時間配分の案

| 区分 | 内容 | 120分の場合 | 90分の場合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冒頭 仮置きによる算定の結果と、低く出る側に寄っていること（第2節・第3節） | 5分 | 5分 |
| 2 | A群 この場でご決定をお願いしたいもの（4件・第7節1） | 60分 | 60分 |
| 3 | B群 時間があればご決定をお願いしたいもの（4件・第7節2） | 20分 | ― |
| 4 | 地域の課題と、資料のご提供のお願いの確認（第6節・第10節） | 15分 | 15分 |
| 5 | 今後の進め方と個別協議の日程（第9節・第11節） | 15分 | ― |
| 6 | 予備 | 5分 | 10分 |
| 計 |  | 120分 | 90分 |

※ 会の所要は、構成町との協議の進め方（確認事項No.83）により3町合同の意見交換会を120分としてお示ししているものです。90分の場合はB群と今後の進め方を扱わず、いずれも本資料によってご確認いただくこととします。

第2節　第10期計画の策定の状況

1　算定が済んでいるもの

次の事項は、現に確認できている資料により算定を終えています。資料の追加のご提供を待たずに第2次概算に用いることができます。

表3　算定を終えている事項

| 事項 | 内容 | 計画本文 |
| --- | --- | --- |
| 人口・第1号被保険者数 | 令和9年度から令和32年度まで（総合戦略及び住民基本台帳の実績趨勢による案C） | 第2章第1節・第6章第1節 |
| 認定者数 | 性別・年齢階級別・要介護度別。令和11年度2,067人、令和22年度2,288人 | 第6章第1節 |
| サービス見込量 | 29区分の1月当たり利用者数（要介護度別） | 第6章第2節 |
| 利用回（日）数 | 12区分 | 第6章第2節 |
| 地域支援事業の量 | 総合事業9項目・一般介護予防事業3項目 | 第6章第3節 |
| 給付費 | 要介護度別の単価による。3か年計9,035,114,142円 | 第6章第3節 |
| 保険料 | 算定上の月額基準額6,438円（記号A〜J） | 第6章第6節 |
| 中長期の推計 | 令和17年度／令和22年度の見込量・給付費・保険料 | 第6章第1節・第3節 |

2　ご決定をお待ちしているもの

表4　確認事項の件数

| 区分 | 件数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 確認事項（全体） | 184件 | 業務工程管理表 03_確認事項一覧の番号です（欠番・重複はありません） |
| うち決着していないもの | 171件 | ― |
| うち構成3町に関わるもの | 41件 | 確認先に町を含むものです |
| 3町共通（本意見交換会） | 30件 | 広域連合として決めていただく事項です（第7節） |
| 町ごと（個別協議） | 11件 | 東川町4件／美瑛町5件／東神楽町2件（第9節） |

3　決定がない場合の進め方

算定の前提のうち、資料の追加のご提供や決定を待っているものを23件整理しています。出どころにより扱いが分かれます。

表5　算定の前提の扱い

| 区分 | 件数 | 扱い |
| --- | --- | --- |
| 受託者の側で確定したもの | 4件 | 資料の受領を待たずに確定しました（第3節の算定に反映しています） |
| 受託者の側で確定できるもの | 0件 | 残っていません |
| 発注者・構成3町の資料をお願いしているもの | 15件 | 届かない場合は現に確認できている値のまま確定します。算定は止まりません |
| 国の告示・公布を待つもの | 4件 | 告示・公布が出た時点で必ず置き換えます。報酬改定率、第1号被保険者負担割合、所得段階の政令改正です |

したがって、発注者及び構成3町から追加の資料のご提供を受けられない場合でも、国の告示が出れば計画は確定します。 一方で、国の告示によるものは催促のできないものであり、いずれも保険料を引き上げる向きに働きます（第4節）。

次の4件は、資料の受領を待たずに受託者の側で確定したものです。いずれも令和8年10月1日に確定し、第3節の算定に反映しています。

表6　受託者の側で確定した算定の前提

| 事項 | 確定した内容 | 保険料への効き |
| --- | --- | --- |
| 要介護度別の単価 | 要介護度間の比を給付費データ（保険者単位）から採り、水準は総括表に合わせて比例調整している。基準年度では総括表の給付費を円単位で再現する | 採用により総給付費（3か年）＋3,213,698円・月額＋2.16円。保険料基準額は6,400円で変わらない |
| 1人1月あたり利用回（日）数 | 従前は要支援・要介護の群でまとめた1人1月あたりで置いていた | 給付費には入らないため月額への効きはない。延べの回（日）数が最大＋0.09％（訪問介護）動く |
| 要介護度の構成 | 年齢階級ごとの要介護度の構成を令和7年度末（年報 様式1の5）の実績で固定し、将来推計 第1段階の年齢階級別認定者数に乗じる。年齢構成の変化による重度化は反映され、要介護度別の和は第1段階の認定者数と完全に一致する | 一律の伸びとの差は月額＋10円 |
| 季節補正 | 季節補正を行わない。基準年度が12か月の完結年度であるため季節指数の和は12となり、年度換算係数は12÷12＝1.0000で恒等的に消える。季節性を測定できるようになっても採用値は動かないため、資料の受領を待たない | 効きは0円 |

第3節　サービス見込量・給付費・保険料の試算

サービス見込量の算定（令和8年9月26日）の結果です。基準年度は令和7年度、単位は保険者（広域連合）です。介護保険法第3条及び地方自治法第284条により、サービス見込量・給付費・保険料・施策は保険者を単位として算定するもので、町別には算定しません。実績は町別に掲げています。

1　第1号被保険者数と認定者数

表7　第1号被保険者数と認定者数

| 区分 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和7年度（実績） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1号被保険者数（人） | 9,147.0 | 9,179.0 | 9,213.4 | 9,090.0 |
| 認定者数（人） | 2,025.1 | 2,046.1 | 2,067.4 | 1,984.0 |

資料：住民基本台帳及び地方創生総合戦略（案C）、厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和7年度）

2　給付費

表8　介護給付費・介護予防給付費の見込み

| 区分 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 3か年計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 総給付費（円） | 2,978,975,041 | 3,011,540,164 | 3,044,598,937 | 9,035,114,142 |

資料：サービス見込量の算定

※ 基準年度（令和7年度）の給付費は、地域包括ケア「見える化」システムの総括表と円単位で一致します。

3　保険料

表9　第10期保険料算定表

| 項目 | 記号・算式 | 第10期計（円） |
| --- | --- | --- |
| 標準給付費見込額 | A | 9,569,019,924 |
| 地域支援事業費 | B | 531,483,777 |
| 第1号被保険者負担分相当額 | C＝①×23％ | 2,323,115,851 |
| 調整交付金相当額 | D＝②×5％ | 494,520,394 |
| 調整交付金見込額 | E＝②×7.3755％ | 729,464,444 |
| 保険料収納必要額 | J＝C＋D－E＋F＋G±H－I | 2,088,171,801 |
| 財政安定化基金拠出金・償還金等 | F・G・H | 0 |
| 財政調整基金取崩額 | I | 0［要協議］ |
| 予定保険料収納率 | 収納率 | 99.0％ |
| 補正後被保険者数 | 所得段階等補正 | 27,301.2人 |
| 算定上の月額基準額 | J÷収納率÷補正人数÷12 | 6,438円 |
| 採用する月額基準額 | 条例・計画案 | ［要協議］ |

資料：サービス見込量の算定、将来推計 第3段階

算定上の月額基準額6,438円は、百円未満を四捨五入すると6,400円となり、第9期の基準額6,400円と同額になります。第9期の算定上の月額基準額は6,428円でした。

※ 暫定の算定です。第10期の第1号被保険者負担割合、介護報酬改定率、令和7年度末の基金残高、所得段階の政令改正及びサービス見込量の採用値が確定するまでは、条例で定める基準額の算定には用いられません。財政安定化基金拠出金・償還金等（F・G・H）は当広域連合ではいずれも0です。

第4節　保険料の月額を動かす前提

算定上の月額基準額を動かす前提を、国の告示・公布によるものと広域連合のご判断によるものに分けて掲げます。いずれも当方の算定には織り込んでいません。

表10　月額基準額を動かす前提　8件

| 出どころ | 事項 | 当方の置き方 | 月額への効き |
| --- | --- | --- | --- |
| 国の告示・公布 | 1人あたり給付費（単価） | 令和7年度の実績単価で固定した。改定率を乗じた場合の感度をサービス見込量の算定に示した | 改定率1％あたり月額＋61円。単価の年率1.32％から1.75％の伸びを見込まないことは月額＋245円〜＋327円に当たり、令和8年度の水準（残差＋1.63％）に置くと月額＋99円（確認事項No.104） |
| 国の告示・公布 | 第1号被保険者負担割合 | 第9期と同じ23％で置いた | 1ポイントの違いで月額が約290円動く |
| 広域連合のご判断・資料 | 総合事業費 | 令和6年度の計画作成支援ツールの値（3町計107,129,318円）を3年据え置いた | 調整交付金の算定基礎に入る。差5,854,697円で月額約▲7円 |
| 広域連合のご判断・資料 | 対計画比の偏りの補正 | 補正を行わない（一律の伸び）。見込量はサービス別の伸びの差を織り込んでいない | 補正のみで月額▲58円、施設・居住系を減らさない条件を加えると＋48円 |
| 広域連合のご判断・資料 | 施策の反映 | 施策による見込量の増減を織り込まない（自然体） | 数値を置ける施策は定期巡回の整備のみで月額＋2〜＋13円 |
| 広域連合のご判断・資料 | 給付適正化による抑制 | 抑制を織り込まない（安全側） | 対象4サービスは総給付費の7.70％。10％抑制でも月額▲47円 |
| 広域連合のご判断・資料 | 予定保険料収納率 | 第9期と同じ99.0％で置いた | 0.1ポイントで月額約6円 |
| 広域連合のご判断・資料 | 基金の取崩し | 取崩しを行わない（I＝0） | 1億円の取崩しで月額約▲310円 |

資料：サービス見込量の算定、対計画比の偏りの補正試算

介護報酬改定率は1％当たり月額＋61円です。令和9年度は改定の年に当たり、加えて令和9年度改定を待たず令和8年度にも改定が行われることとされています。基準年度である令和7年度の単価には令和8年度改定が反映されていないため、単価を令和7年度で固定することは2回分の改定を織り込んでいません。

上向きに働くものの多くは国の告示・公布によるもので、資料のご提供とは関わりなく生じます。下向きに働くものはいずれも織り込んでいません。 したがって現在の算定は、保険料が低く出る側に偏っています。

※ 各欄は、当方の算定から当該の前提のみを動かした場合の値です。複数を同時に動かした場合の値ではありません。改定率を乗じることと単価の趨勢を延ばすことを重ねると二重になります。

調整交付金の一定の取組による減額

令和8年9月18日の社会保障審議会介護保険部会において、調整交付金の年齢区分の精緻化により交付額が増加する保険者について、介護給付適正化の主要3事業のいずれかを実施していない場合に増加した額の5％を減額することとされました。当広域連合はケアプラン等の点検を実施していないため該当します。 減額の額は年齢区分の精緻化による増加額によって決まるため、当広域連合に係る交付割合が示されるまでは算定できません。大きさを見るために調整交付金見込額が5％減少した場合の値を示すと月額＋112円となります。

※ 月額＋112円は、調整交付金見込額（E　729,464,444円）が5％減少した場合の値であり、減額の見込額ではありません。年齢区分の精緻化により交付額が増加しない場合は減額は生じません。年齢区分は令和9年4月の介護保険事業状況報告から3区分を7区分に改め、令和10年度の財政調整交付金から適用されます［要確認］。

第5節　令和8年9月の制度の動向と構成3町に関わる対応

第136回社会保障審議会介護保険部会（令和8年9月18日）において示された事項のうち、構成3町に関わるものです。いずれも計画素案へ反映しています（新たな章・節は起こしていません）。

表11　令和8年9月18日の介護保険部会で示された事項　9件

| 事項 | 国が示した内容 | 構成3町に関わること | 計画本文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介護情報基盤の構築と活用 | 令和10年4月1日までにデータ移行を含めて完了し活用を開始する（標準化対応の適合基準日は令和9年1月1日） | 介護保険事務システムの標準化対応・改修・データ移行。地域で独自に手段を整えるのではなく、国の基盤で共有できる範囲を確かめてから地域の手順を定めます | 第1章第9節5・第5章 基本目標1 |
| ケアプランデータ連携機能の統合 | 令和9年1月に統合し、令和9年4月以降は連携用の接続により行う。全国の導入率は令和8年7月末で53.1％ | 区域内の居宅介護支援事業所及びサービス事業所への周知と新しい仕組みでの登録 | 第5章 基本目標4 |
| 介護サービス事業者経営情報データベース | 令和8年10月から12月までに報告し、令和9年4月以降に分析結果を部会へ報告する | 公表される分析結果を事業者の経営支援にどこまで用いるか | 第1章第9節5・第5章 基本目標4 |
| 介護事業者の連携・協働化 | 都道府県との協定による連携。令和9年度概算要求に経費の支援と補助率の上乗せ。市町村の役割はなお検討中 | 北海道との協定に広域連合及び3町がどのように関わるか | 第5章 基本目標3・基本目標4 |
| 介護給付適正化と調整交付金の減額 | 年齢区分の精緻化により交付額が増加する保険者について、主要3事業のいずれかを実施していない場合に増加額の5％を減額する | 当広域連合はケアプラン等の点検を実施していないため該当します。主要3事業の実施が要ります（B2） | 第5章 基本目標5・第6章第6節2・4 |
| 第1号保険料の在り方 | 高所得者の標準乗率の見直しと、課税化に伴う上昇の緩和。論点が示された段階であり内容は定まっていない | 所得段階と乗率は政令により定まります。第9期の条例による16段階を据え置いて算定しています | 第1章第9節5・第6章第6節5 |
| 補足給付の見直し | 令和8年8月の実施分に加え、令和9年度から第3段階①②を各2分割する | 負担限度額の認定事務と要綱の改正 | 第1章第9節4・第6章第7節 |
| 第1号保険料段階の基準額 | 老齢基礎年金（満額）の上昇により80.9万円から82.65万円へ。今後は基本的に毎年見直す | 条例改正の手続を要します | 第1章第9節4・第6章第7節 |
| 一定以上所得基準 | 第10期計画期間の開始（令和9年度）の前までに結論を得る。見直しの内容も施行の時期も示されていない | 結論が示された時点で給付費及び保険料収納必要額を再算定します | 第1章第9節4・第6章第7節 |

資料：第136回社会保障審議会介護保険部会 資料1から資料6まで及び参考資料（令和8年9月18日）

このうち介護情報基盤への対応は、構成3町の介護保険事務システムの標準化対応とデータ移行を伴うため、年度ごとの工程をご確認いただきたい事項です（確認事項No.175。第7節2 B1）。医療と介護の連携は、地域で独自に手段を整えるのではなく、国の基盤で共有できる範囲を確かめてから地域の手順を定める順序とします。

表12　引き続き検討することとされた事項　7件

事項

多床室の室料負担

軽度者への生活援助サービス等の地域支援事業への移行

金融所得・金融資産の勘案

高額介護サービス費の負担限度額

登録施設介護支援等の利用者負担

「現役並み所得」の判断基準

被保険者範囲・受給者範囲

※ いずれも結論が示されていないため本計画に織り込んでいません。結論が示された時点で、影響が及ぶ箇所を再算定し又は記述を改めます。多床室の室料負担及び軽度者への生活援助サービス等の移行は給付費に、金融所得・金融資産の勘案及び「現役並み所得」の判断基準は所得段階に及び得るものです。

第6節　地域の課題

第10期計画に載せる地域の課題です。根拠となる数値と計画本文の反映先を対にして掲げています。「町の別」が「町で分かれる」「○○町」のものは、町ごとの個別協議でも扱います。

表13　地域の課題　15件

| No. | 地域の課題 | 根拠となる事実（数値） | 町の別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高齢者数は横ばいだが、85歳以上が増える | 3町計の65歳以上は令和元年9,146人から令和7年9,232人（年＋0.16％）でほぼ横ばいであるのに対し、85歳以上は1,743人から1,960人（年＋1.97％）で増えています。 | 3町共通 |
| 2 | 認定者数の動きが町で分かれる | 令和6年度から令和8年度にかけて、東川町は＋23人、東神楽町は＋12人と増える一方、美瑛町は▲15人と減っています。 | 町で分かれる |
| 3 | 認定を受けながらサービスを利用していない方が4分の1いる | 認定者1,984人のうち、いずれの介護サービスも利用していない方が推計486人（24.5％）います。 | 3町共通 |
| 4 | 24時間対応のサービスが区域内にない | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の令和11年度の見込みは月0.6人にとどまり、区域内に事業所がありません。在宅生活改善調査では、より適切と思われるサービスとして24時間対応の3サービスを挙げた回答が延べ26件ありました。 | 3町共通 |
| 5 | 在宅生活の継続が困難な層がいる | 在宅生活改善調査で、在宅生活の維持が困難と見込まれる方が回答のあった98人のうち72人（73.5％）でした。ただしこの調査は在宅の認定者全体を代表しません。 | 3町共通 |
| 6 | 施設入所の経路が医療機関に偏っている | 居所変更実態調査で、新規入所の57.0％・退去先の47.0％が病院・診療所でした。 | 3町共通 |
| 7 | 地域密着型介護老人福祉施設が第10期中に定員に達する見込み | 令和11年度の見込みは月61.9人で、区域内定員62人の99.9％に当たります。令和12年度には定員を超えると見込まれます。 | 美瑛町に定員が集中 |
| 8 | 認知症高齢者の受け皿の構成が町で異なる | 認知症対応型共同生活介護の令和11年度の見込みは月85.2人で、区域内定員99人（＋［要確認］）の86.1％に当たります。町別の月平均利用者数は東川町32人・美瑛町21人・東神楽町33人です。 | 町で分かれる |
| 9 | 認知症対応型通所介護の事業所が区域内にない | 区域内に事業所がありませんが、区域外の事業所の利用により令和11年度は月1.05人の給付を見込んでいます。第9期は計画値が0であったため、対計画比が算出されず評価から漏れていました。 | 3町共通 |
| 10 | 認知症初期集中支援推進事業が1町で休止している | 令和7年度の実施報告書によれば、美瑛町の認知症初期集中支援推進事業は対応件数0件で、医師を確保できず休止しています。 | 美瑛町 |
| 11 | 通いの場の整備状況が町で大きく異なる | 箇所数は東川町2・美瑛町8・東神楽町15で、参加実人数は40人・133人・157人です。 | 町で分かれる |
| 12 | 介護人材の確保が進まない | 介護人材実態調査で、外国人職員は施設・通所系の介護職員319人のうち37人（11.6％）、勤続1年未満が19.9％でした。採用83人に対し離職65人です。 | 3町共通 |
| 13 | 除雪など介護保険の給付対象外の困りごとが大きい | 健康とくらしの調査で、生活動作の困りごととして除雪を挙げた方が回答者4,128票のうち1,002人（24.3％）でした。 | 3町共通 |
| 14 | 保険者機能強化推進交付金等の得点に町の差がある | 令和8年度は東川町315点・美瑛町308点・東神楽町379点で、最大の差は71点です。令和6年度からの動きも東川町▲1点・美瑛町▲4点・東神楽町＋11点と分かれています。 | 町で分かれる |
| 15 | 地域ケア会議の成果を測る指標がない | 第9期の評価で「指標不足・成果を測る指標がない」と判定しました。指標は会議の開催回数のみです。令和7年度の実施報告書でも、回数・人数と単位がそろわず3町を合計できません。 | 3町共通 |

資料：10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項

※ 出所と計画本文の反映先は上記の資料に掲げています。

第7節　ご決定をお願いする事項（3町共通）

広域連合として決めていただく事項です。「決まらない場合の当方の扱い」は受託者の仮置きであり、本意見交換会でその内容を諮ります。仮置きのままでは計画として確定できません。

3町共通で30件ありますが、会の所要に限りがあるためこの場でご決定をお願いしたいものをA群4件（計60分）に絞っています。 B群4件（計20分）は時間があればご決定をお願いしたいもの、C群10件は当方の仮置きのまま第2次概算に進めるものです。A群・B群に挙げたものを含め、30件のすべてを4から6に掲げています。

1　A群　この場でご決定をお願いしたいこと（4件・計60分）

表14　A群　この場でご決定をお願いしたいこと

| 区分 | 決めること | 確認事項 | 観点 | 目安 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 日常生活圏域ごとの必要利用定員総数と施設整備の方針 | No.88・No.96・No.23 | ①③④ | 20分 |
| A2 | サービス見込量の置き方（供給の制約・令和9年4月新設の区分・施設及び居住系の実績の減少） | No.116・No.115・No.107 | ①②④ | 15分 |
| A3 | 市町村認知症施策推進計画と地域ケア会議の計数 | No.130・No.121・No.119・No.120 | ①③ | 15分 |
| A4 | 町別のデータと町別データシートの配付、協議の進め方 | No.11・No.12・No.85・No.83 | ①④ | 10分 |
| 計 |  |  |  | 60分 |

A1　日常生活圏域ごとの必要利用定員総数と施設整備の方針（No.88・No.96・No.23。①③④　20分）

介護保険法第117条第2項第1号の法定記載事項であり、記載を落とすことができません。 計画素案の未確定箇所は第6章第4節（施設の見込み）に最も多く集中しており、基盤整備の単位と3町の整備の方針が決まればその大半が解消します。認知症対応型共同生活介護の圏域別定員は、共同生活住居数と1事業所の定員が未確定であるため算定できません。

表15　A1　決まらない場合の当方の扱い（仮置き）

| No. | 確認事項 | 決まらない場合の当方の扱い（仮置き） |
| --- | --- | --- |
| No.88 | 日常生活圏域ごとの必要利用定員総数（法定記載事項） | 3町（3圏域）を基盤整備単位とする案のまま概算する。必要利用定員総数は［要協議］のまま残す |
| No.96 | 認知症対応型共同生活介護の共同生活住居数と、くるみの郷の定員 | 認知症対応型共同生活介護の定員は99人＋［要確認］のまま掲げる |
| No.23 | 事業所の定員・稼働率データ | 北海道の各名簿及び介護サービス情報公表システムの定員による |

A2　サービス見込量の置き方（供給の制約・令和9年4月新設の区分・施設及び居住系の実績の減少）（No.116・No.115・No.107。①②④　15分）

第2次概算（令和8年10月30日）の前提になります。 現在の見込量は需要の推計であり、介護人材の確保状況を供給の制約として反映していません。施設及び居住系の実績の減少には定員の縮小が含まれるため、趨勢をそのまま将来へ延長していません。いずれも安全側（保険料が不足する側に誤らない向き）の置き方です。

表16　A2　決まらない場合の当方の扱い（仮置き）

| No. | 確認事項 | 決まらない場合の当方の扱い（仮置き） |
| --- | --- | --- |
| No.116 | 介護人材の確保状況を供給の制約として見込量に反映するか | 供給の制約（人材）を見込量に反映しない（需要のみで算定する） |
| No.115 | 令和9年4月に新設される区分を見込量に立てるか | 令和9年4月新設の3区分を0として立てる |
| No.107 | 施設・居住系の実績の減少を将来へ延長するか | 施設・居住系の実績の減少を将来へ延長しないまま概算する |

A3　市町村認知症施策推進計画と地域ケア会議の計数（No.130・No.121・No.119・No.120。①③　15分）

市町村認知症施策推進計画は3町がそれぞれ策定するものであり、広域連合の計画に一体のものとして定めても市町村計画としての効力は生じません。 認知症の人及びその家族等からの意見の聴取は記述の追加では満たされず、主体・方法・時期を定める必要があります。地域ケア会議は第9期評価で成果を測る指標がないと判定しており、代表指標の基準値を置くために3町共通の計数の仕方を要します。

表17　A3　決まらない場合の当方の扱い（仮置き）

| No. | 確認事項 | 決まらない場合の当方の扱い（仮置き） |
| --- | --- | --- |
| No.130 | 認知症基本法第13条の市町村認知症施策推進計画をどう扱うか | 案B（3町がそれぞれ市町村計画を策定する）のまま素案に反映する |
| No.121 | 3町の地域ケア会議の実績（令和6〜8年度）のご提供 | 令和7年度の実施報告書により把握できる範囲で記述する |
| No.119 | 地域ケア会議の3町共通の記録様式を整えてよいか | 地域ケア会議の記録様式は協議資料にとどめ、令和9年度に整える |
| No.120 | 地域ケア個別会議と地域ケア推進会議を分けて計数するか | 地域ケア個別会議と地域ケア推進会議を分けずに計数する |

A4　町別のデータと町別データシートの配付、協議の進め方（No.11・No.12・No.85・No.83。①④　10分）

町別データシートは各町の高齢者福祉計画の素案作成にもお使いいただくものであり、収める内容と配付の範囲をこの場でお決めいただければ個別協議の前にお渡しできます。 日常生活圏域を3町（3圏域）とするか美瑛町の4地区を含む6圏域とするかはA1の基盤整備の単位と一体のものです。

表18　A4　決まらない場合の当方の扱い（仮置き）

| No. | 確認事項 | 決まらない場合の当方の扱い（仮置き） |
| --- | --- | --- |
| No.11 | 町別の人口・世帯データ | 住民基本台帳（各年1月1日現在）の町別人口により本文を確定する |
| No.12 | 日常生活圏域別のデータ | 日常生活圏域を3町（3圏域）とする案のまま概算する |
| No.85 | 町別データシートの内容と配付 | 町別データシートは現行の内容のまま配付する |
| No.83 | 構成町との意見交換会の実施方法と町別データシート | 3町合同の意見交換会（10月上旬）と町ごとの個別協議（10月中旬〜下旬）の2段構えで進める |

2　B群　時間があればご決定をお願いしたいこと（4件・計20分）

A群が決まり時間に余裕がある場合にお諮りします。決まらない場合も第2次概算は仮置きにより組めます。

表19　B群　時間があればご決定をお願いしたいこと

| 区分 | 決めること | 確認事項 | 決まらない場合の当方の扱い | 目安 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 介護情報基盤及びケアプランデータ連携への対応の工程 | No.175 | 国が示す本格運用開始日（令和10年4月1日）までに完了することを前提として計画素案に記載し、年度ごとの工程は［要確認］として残す。事業所への周知は広域連合と3町が共同で行うものとして記載する | 5分 |
| B2 | ケアプラン点検実施要領（案）の確定 | No.73 | ケアプラン点検実施要領（案）は協議資料にとどめ素案に入れない | 5分 |
| B3 | 構成町により得点が分かれている交付金の項目の区域内での取扱い | No.169 | 町ごとの取組の状況をそのまま記述し、区域内での統一は計画に位置づけない。第10期の施策に位置づけるかどうかは取組の必要性から判断するものであり、得点のみを理由とするものではない | 5分 |
| B4 | 趨勢に現れない要因と、実績の大きな動きの理由 | No.111・No.133・No.108 | 趨勢に現れない要因は向きのみを注記し、数値には織り込まない／令和8年度の月報（4〜7月）は基準年度に用いず、令和7年度を基準として概算する／補正しても外れる6件は趨勢ではなく供給・制度の問題として注記する | 5分 |
| 計 |  |  |  | 20分 |

B1　介護情報基盤及びケアプランデータ連携への対応の工程 令和10年4月1日までに構成3町の介護保険事務システムの標準化対応と介護情報基盤へのデータ移行を終えることが国から示されています（適合基準日は令和9年1月1日）。個別協議でお伺いする項目に加えるかをご確認いただきたい。

B2　ケアプラン点検実施要領（案）の確定 令和8年9月18日の社会保障審議会介護保険部会で、介護給付適正化の主要3事業のいずれかを実施していない保険者について調整交付金を減額する仕組みが示されました。当広域連合はケアプラン等の点検を実施していないため該当します。

B3　構成町により得点が分かれている交付金の項目の区域内での取扱い 令和8年度の評価指標の明細列のうち78列で、構成3町の一部の町のみが得点しています。3町は制度・保険者が同じであり条件がそろっています。第10期の施策に位置づけるかどうかは取組の必要性から判断するもので、得点のみを理由とするものではありません。

B4　趨勢に現れない要因と、実績の大きな動きの理由 介護老人保健施設の令和8年度の減少（14.6％）は季節では説明できません。補正しても外れるサービス6件は趨勢ではなく供給・制度の問題です。いずれも向きのみを注記し数値には織り込まない扱いとしています。

3　A群・B群の選び方

A群は次の4つの観点のうち2つ以上に当たるものとしました。期限は観点に用いていません。ご決定をお待ちしている事項は期限が令和8年10月までのものが大半であり、期限では順位が付かないためです。

表20　優先順位の観点

| 観点 | 内容 | 意味 | A群 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 3町の意向がないと計画の記載が確定しない | 構成3町のご意向がないと計画本文を確定できず、［要協議］のまま残すことになる | A1・A2・A3・A4 |
| ② | 月額への効きが大きい | 保険料の月額を動かし得る | A2 |
| ③ | 法定記載事項に直結する | 介護保険法第117条が定める記載事項そのものである | A1・A3 |
| ④ | 第2次概算の前提になる | 令和8年10月30日に提示する算定の前提として要る | A1・A2・A4 |

※ A群・B群のいずれも、ご決定がない場合は仮置きのまま第2次概算（令和8年10月30日）を組みます。ただし仮置きは協議を進めるためのものであり、計画として確定する根拠にはなりません。

4　サービス見込量・保険料の算定を止めているもの（4件）

第2次概算（令和8年10月30日）に向けて、優先してご決定をお願いしたいものです。

表21　算定を止めている確認事項

| No. | 確認事項 | 決まらない場合の当方の扱い（仮置き） | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| No.14 | 人口推計の基礎とする系列 | 案C（総合戦略＋住民基本台帳の実績趨勢）のまま確定する | R8.10 |
| No.115 | 令和9年4月に新設される区分を見込量に立てるか | 令和9年4月新設の3区分を0として立てる | R8.10 |
| No.116 | 介護人材の確保状況を供給の制約として見込量に反映するか | 供給の制約（人材）を見込量に反映しない（需要のみで算定する） | R8.10 |
| No.133 | 介護老人保健施設の令和8年度の減少をどう見るか | 令和8年度の月報（4〜7月）は基準年度に用いず、令和7年度を基準として概算する | R8.10 |

資料：業務工程管理表 03_確認事項一覧

5　計画の記載に関わるもの（26件）

表22　計画の記載に関わる確認事項

| No. | 確認事項 | 決まらない場合の当方の扱い（仮置き） | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| No.42 | キックオフ会議資料への工程表の反映 | 現行の工程表のまま進める | R8.8 |
| No.11 | 町別の人口・世帯データ | 住民基本台帳（各年1月1日現在）の町別人口により本文を確定する | R8.9 |
| No.12 | 日常生活圏域別のデータ | 日常生活圏域を3町（3圏域）とする案のまま概算する | R8.9 |
| No.40 | 社会資源一覧の従業員数の重複計上の扱い | 社会資源一覧の従業員数は施設単位の実人数を用い、延べの値は用いない（同一の施設が複数のサービスで登録されている分を除く）。介護人材実態調査の採用者数・離職者数も同一法人の重複計上分を除いた採用83人・離職65人を用いる | R8.9 |
| No.73 | ケアプラン点検実施要領（案）の確定に要する事項 | ケアプラン点検実施要領（案）は協議資料にとどめ素案に入れない | R8.9 |
| No.83 | 構成町との意見交換会の実施方法と町別データシート | 3町合同の意見交換会（10月上旬）と町ごとの個別協議（10月中旬〜下旬）の2段構えで進める | R8.9 |
| No.85 | 町別データシートの内容と配付 | 町別データシートは現行の内容のまま配付する | R8.9 |
| No.88 | 日常生活圏域ごとの必要利用定員総数（法定記載事項） | 3町（3圏域）を基盤整備単位とする案のまま概算する。必要利用定員総数は［要協議］のまま残す | R8.9 |
| No.96 | 認知症対応型共同生活介護の共同生活住居数と、くるみの郷の定員 | 認知症対応型共同生活介護の定員は99人＋［要確認］のまま掲げる | R8.9 |
| No.107 | 施設・居住系の実績の減少を将来へ延長するか | 施設・居住系の実績の減少を将来へ延長しないまま概算する | R8.9 |
| No.130 | 認知症基本法第13条の市町村認知症施策推進計画をどう扱うか | 案B（3町がそれぞれ市町村計画を策定する）のまま素案に反映する | R8.9 |
| No.13 | 訪問・通所困難地域の判定資料 | 北海道の指定事業所一覧の「通常の事業の実施地域」により判定する | R8.10 |
| No.17 | 3町計画への共通指標の掲載 | 広域連合の代表KPI16項目を掲げ、3町計画への掲載は求めない | R8.10 |
| No.23 | 事業所の定員・稼働率データ | 北海道の各名簿及び介護サービス情報公表システムの定員による | R8.10 |
| No.26 | 認知症・医療介護連携の実績データ | 現に受領している交付金評価結果と実施報告書の範囲で記述する | R8.10 |
| No.108 | 補正しても外れるサービス6件の理由 | 補正しても外れる6件は趨勢ではなく供給・制度の問題として注記する | R8.10 |
| No.111 | 過年度の趨勢に現れない要因の扱い（認知症施策・高齢者向け住まいほか） | 趨勢に現れない要因は向きのみを注記し、数値には織り込まない | R8.10 |
| No.119 | 地域ケア会議の3町共通の記録様式を整えてよいか | 地域ケア会議の記録様式は協議資料にとどめ、令和9年度に整える | R8.10 |
| No.120 | 地域ケア個別会議と地域ケア推進会議を分けて計数するか | 地域ケア個別会議と地域ケア推進会議を分けずに計数する | R8.10 |
| No.121 | 3町の地域ケア会議の実績（令和6〜8年度）のご提供 | 令和7年度の実施報告書により把握できる範囲で記述する | R8.10 |
| No.169 | 構成町により得点が分かれている項目の区域内での取扱い | 町ごとの取組の状況をそのまま記述し、区域内での統一は計画に位置づけない。第10期の施策に位置づけるかどうかは取組の必要性から判断するものであり、得点のみを理由とするものではない | R8.10 |
| No.175 | 介護情報基盤及びケアプランデータ連携への対応の工程 | 国が示す本格運用開始日（令和10年4月1日）までに完了することを前提として計画素案に記載し、年度ごとの工程は［要確認］として残す。事業所への周知は広域連合と3町が共同で行うものとして記載する | R8.11 |
| No.178 | 構成3町の高齢者福祉計画と市町村老人福祉計画の関係 | 構成3町の高齢者福祉計画が市町村老人福祉計画に当たることを計画素案に記載し、一体のものとして作成する方法は共通KPIと役割分担表による接続とする旨を［要協議］として残す。老人福祉事業の量の目標は3町の計画に委ね、本計画には掲げない | R8.11 |
| No.179 | 成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策定状況 | 同計画は構成3町が定めるものとして計画素案に記載し、本計画は介護保険法第117条第3項による権利擁護の施策（第5章 基本目標1）をもって接続する。中核機関の整備の状況は［要確認］として残す | R8.11 |
| No.180 | 要配慮者利用施設の避難確保計画の対象施設と作成状況 | 対象施設及び作成の状況を［要確認］として残し、第5章 基本目標5の主な事業に作成及び避難訓練の確認を置くにとどめ、達成目標に数値を掲げない。避難確保計画はBCPとは別の計画であり、BCPの策定率をもって作成の状況としない | R8.11 |
| No.184 | 短期入所生活介護の季節利用及び長期利用の実態 | 令和7年度（12か月の完結年度）の実績により短期入所生活介護の見込量を算定し、季節補正を行わない（基準年度が完結年度であるため年度換算係数は1.0000となり効きは0円である）。季節利用の例外が示された時点で利用日数の置き方を確かめる | R8.12 |

資料：業務工程管理表 03_確認事項一覧

※ 介護保険法第117条第2項第1号の記載事項である日常生活圏域ごとの必要利用定員総数（No.88）は、記載を落とすことができません。3町の整備方針が確定するまで［要協議］のまま残します。

6　受託者が仮置きにより進めた事項（164件）

ご決定をお待ちしているもののうち、仮置きのとおり計画素案へ反映した事項です。掲げないこととしたものを含みます。反映した内容でよいかをご確認ください。 ご決定の内容が異なる場合は、その内容により置き直します。

このうち混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数（No.113）は、介護保険法第117条第3項が勘案事項として挙げるものです。本計画では定めないこととして記載しています。区域内の事業所の類型（混合型・介護専用型）は［要確認］であり、北海道の指定事業所一覧による確認をお願いしています。

表23　仮置きにより計画素案へ反映した事項

| No. | 確認事項 | 反映した内容 | 計画素案 |
| --- | --- | --- | --- |
| No.88 | 日常生活圏域ごとの必要利用定員総数（法定記載事項） | 3町（3圏域）を基盤整備単位とし、必要利用定員総数は［要協議］のまま残した | 第6章第4節4 |
| No.113 | 混合型特定施設の必要利用定員総数を定めるか | 混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数は定めないこととした | 第6章第4節4 |
| No.131 | 第6章第2節の見込量の表に何を掲げるか | 利用回（日）数と、介護予防・日常生活支援総合事業及び一般介護予防事業の量の見込みを掲げた | 第6章第2節・第3節2 |
| No.112 | 地域支援事業の量の見込みを算定してよいか | 令和6年度の利用者実人数を基礎として量の見込みを掲げ、令和7年度の実施状況は単位が異なるため別に示した | 第6章第3節2 |
| No.106 | 見込量の伸びを一律からサービス別の趨勢を半分反映する置き方に改めるか | サービス別の趨勢を反映する補正は行わず、補正した場合の月額への効きを併記した | 第6章第6節2 |
| No.105 | 施策反映を行うか。行う場合の対象と歯止め | 施策による見込量の増減を織り込まなかった（自然体） | 第6章第2節 |
| No.137 | 1人1月あたり給付費の実績値をどの年度にするか | 単価を令和7年度で固定し、実績の趨勢を織り込んだ場合の月額への効きを併記した | 第6章第6節2 |
| No.110 | 給付適正化の効果を見込量に織り込まないことでよいか | 給付の適正化による抑制を織り込まず、対象サービスの割合と10％抑制した場合の効きを併記した | 第6章第6節2 |
| No.150 | 認知症総合支援事業の実績のご提供 | 量の見込みは掲げず、構成3町の認知症総合支援事業の実施状況を掲げた | 第6章第3節2 |
| No.98 | 基盤整備の選択肢として省令上の類型を計画に掲げるか | 省令上の類型は計画に掲げていない | ― |
| No.100 | サービス見込量及び給付費の算定に用いる基準年度と出所 | 令和7年度を基準年度とし、総括表の単価により要介護度別の伸びで算定した | 第6章第2節・第3節 |
| No.101 | 計画素案 第6章第2節2の見込量の表の数値の差し替え | 第6章第2節の表は当方の算定による値とし、見える化システムの自然体推計による値は第6節2に対比として掲げた | 第6章第2節・第6節2 |
| No.103 | 令和8年度を基準年度に用いず、季節を理由とする補正も行わないこと | 令和8年度（4か月）を基準年度に用いず、季節による補正も行わない旨を注に明示した | 第6章第2節 |
| No.107 | 施設・居住系の実績の減少を将来へ延長するか | 施設及び居住系サービスの定員の縮小の趨勢を将来へ延長しない旨を注に明示した | 第6章第2節 |
| No.141 | 区域を越えた施設利用の扱い | 必要利用定員総数は現に指定を受けている定員を基礎とするもので、第2節の見込量（当連合の被保険者の受給者数）とは数える対象が異なる旨を注に明示した | 第6章第4節4 |
| No.146 | 見込量の伸びを要介護度別に改めてよいか | 要介護度別の伸びによる算定を採り、一律の伸びによる値との差を併記した | 第6章第6節2 |
| No.151 | 認知症対応型共同生活介護を対計画比の補正の対象から外してよいか | 認知症対応型共同生活介護及び介護老人福祉施設は、実績の減少が定員の縮小によるものであるため、補正を行う場合でも対象から外す扱いとする旨を明示した | 第6章第6節2 |
| No.93 | 財政調整交付金の算定における給付適正化主要3事業の取組状況の勘案 | 主要3事業の取組状況が調整交付金の算定に勘案されることと、本計画がその減額を織り込んでいないことを明示した | 第5章 基本目標5・第6章第6節4 |
| No.82 | 構成町の一般会計繰入金の町別按分の方法 | 町別への按分は規約によるため算定できないものとして、構成町の一般会計繰入金は3町計の概算のみを示した | ― |
| No.123 | 見える化システムの施設・居住系の画面から先へ進めない件 | 見える化システムの推計値は現行の自然体推計のまま、給付費の置き方の対比（③）として掲げた | 第6章第6節2 |
| No.126 | 見える化システムの推計方式は基本推計でよいか | 年齢階級別の人口に階級別・要介護度別の認定率を乗じる方法（見える化システムの基本推計に近いもの）により算定した | 第6章第1節・第2節 |
| No.130 | 認知症基本法第13条の市町村認知症施策推進計画をどう扱うか | 認知症基本法第13条の市町村認知症施策推進計画は構成3町がそれぞれ策定するものとして反映した | 第1章第2節・第8節・第5章 基本目標2・資料2 |
| No.104 | 第10期の単価を令和7年度で固定するか、令和8年度の水準を反映するか | 単価を令和7年度で固定し、令和8年度の水準（残差）に置いた場合の月額への効きを据え置きの一覧に示した | ― |
| No.109 | 第10期の単価を令和7年度で固定するか、実績の趨勢を置くか | 単価を令和7年度で固定し、実績の趨勢を置いた場合の月額への効きを併記した | 第6章第6節2 |
| No.114 | 令和22年度までの中長期推計をどこまで算定するか | 計画本文に掲げる中長期推計は令和17年度・令和22年度とし、見込量・給付費・保険料のいずれも単価を令和7年度で固定して算定した | 第6章第1節・第3節 |
| No.132 | 在宅サービスの実績見込み値の編集画面の現在値のご提供 | 在宅サービスの実績見込み値は当方の入力案のまま置いた | ― |
| No.142 | 第1次概算を既定値のまま出してよいか | ご決定をお待ちしている事項は既定値によって算定していることを算定の冒頭に明示した | ― |
| No.145 | 計画作成支援ツールと年報のどちらを町別の値に用いるか | サービス見込量・給付費・保険料は年報（保険者単位）により算定し、町別データシートは計画作成支援ツールの値のまま示したうえで、3町を足しても年報の値にならない旨を注記した | ― |
| No.147 | 見える化システムの伸びの選択肢をどれとするか | 見える化システムの伸びは令和8年度を含まない（令和6年度→令和7年度）を採ったものとして入力値を示した | ― |
| No.84 | 東川町の施設整備・サービス提供方針 | 現定員の据え置き案を掲げ、本文は［要協議］のまま残した | 第6章第4節4 |
| No.116 | 介護人材の確保状況を供給の制約として見込量に反映するか | 供給の制約（人材）を見込量に反映せず、需要のみで算定した旨を注に明示した | 第6章第2節 |
| No.152 | 町別の人口の将来推計を計画本文に掲げるか | 町別の人口の将来推計は計画本文に掲げていない | ― |
| No.153 | 人口の将来推計の方法を案Cからコーホート変化率法に改めるか | 人口の将来推計は案C（地方創生総合戦略と住民基本台帳の実績趨勢）によった | 第2章第1節・第6章第1節 |
| No.7 | 第9期の自己評価と北海道への報告の実績 | 第9期の自己評価及び北海道への報告の実績は確認できないものとして、毎年度の自己評価の結果を策定委員会へ報告し北海道への報告にも用いることを置いた | 第1章第6節 |
| No.86 | 保険者機能強化推進交付金等の交付見込額の保険料収納必要額からの控除 | 地域支援事業費（B）から交付金を財源とする2事業を除く方法により、保険料収納必要額からの控除は行わない旨（二重控除を避ける）を明示した | 第6章第6節2 |
| No.94 | 給付適正化計画の位置づけ（案Bの採用）と毎年度の目標の記載場所 | 給付適正化計画は第9期と同じく施策として置き、施策名のかっこ書きで第7期給付適正化計画であることを示した | 第1章第2節・第5章 基本目標5・資料5 |
| No.128 | 令和8年度の実績見込み値を編集するか | 見える化システムの令和8年度の実績見込み値は編集しないものとして入力値を示し、当方の算定（令和7年度基準）との差として残した | ― |
| No.129 | 見える化システムの利用率等の伸びの選択 | 見える化システムの利用率等の伸びは令和8年度を含まない（令和6年度→令和7年度）を選んだものとして入力値を示した | ― |
| No.33 | 第10期の政令改正の内容（所得段階） | 所得段階は第9期の条例による16段階と公費による軽減前の割合を据え置いて算定し、政令の公布後に再算定する旨を明示した | 第6章第6節 |
| No.39 | 中間報告・施策体系新旧対照表・骨子案のご確認 | 代表KPIは第9期計画の目標指標を引き継ぎ、別の指標を新たに起こしていないこと及び改称により第9期の系列と接続しないことを明示した | 第4章第3節 |
| No.40 | 社会資源一覧の従業員数の重複計上の扱い | 社会資源一覧の従業員数は延べの値となるため、供給の担い手の分析には施設単位の実人数を用いる旨を注に明示した | 第2章第3節5 |
| No.43 | 認定に要する日数の扱い | 申請から二次判定までの平均所要日数が法定の30日を上回っていることを掲げ、期間の短縮を要介護認定の適正化の取組に加えた | 第2章第1節3・第5章 基本目標5 |
| No.45 | 代表KPI H15の分母の定義 | 代表KPI H15の分母を計画の標準給付費見込額とし、実績側は介護保険特別会計決算の保険給付費によることとした | 第4章第3節・第5章 基本目標5・資料1 |
| No.57 | 計画値を0としたサービスに実績がある2件 | 第9期に計画値を0としていた認知症対応型通所介護は算定値を置き、介護療養型医療施設は計上しないこととした | 第6章第2節 |
| No.58 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の第10期の取扱い | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護は自然体の算定値を置き、整備又は事業の実施による上乗せは含めないこととした | 第6章第2節・第4節1 |
| No.63 | 人口推計の基礎を総合戦略とするご指示への対応 | 人口の基礎は案C（地方創生総合戦略と住民基本台帳の実績趨勢）のままとし、3町の人口目標を一律に用いられない理由を注に明示した | 第2章第1節・第6章第1節 |
| No.65 | 広域連合において行うべき事業の優先順位 | 広域連合において行うべき事業の優先順位は当方の案のままとし、計画には優先順位そのものを掲げていない | ― |
| No.66 | サービスガイドに掲載する事業所の範囲 | 掲載する事業所の範囲は北海道の指定事業所一覧（最新のもの）によることとし、出所により事業所数が異なることは時点と把握の範囲の違いによる旨を注に明示した | 第2章第3節 |
| No.67 | 算定方法の国の様式との整合（点検結果） | 当方の算定のまま進め、国の様式との対応は別に対照表として掲げることとし、その所在を第6章第6節の注に示した | 第6章第3節・第6節 |
| No.68 | 見える化システムの自然体推計の再出力のお願い | 見える化システムの自然体推計の再出力を受けられないものとして、当方の要介護度別の算定を採り、見える化システムの値は社人研の推計人口を基礎とするものである旨を給付費の置き方の対比に明示した | 第6章第6節2 |
| No.70 | 交付金の全国順位の計画本文への掲載 | 保険者機能強化推進交付金等の全国順位は計画本文に掲げず、策定委員会の資料にとどめた（第3章第4節は対全国比までを掲げる） | ― |
| No.73 | ケアプラン点検実施要領（案）の確定に要する事項 | ケアプラン点検実施要領は協議資料にとどめ、計画本文には令和9年度当初に実施要領を定めることと点検件数・改善率・再指摘率の目標のみを掲げた | 第5章 基本目標5 |
| No.75 | 代表KPIと改善事項の再整理案 | 代表KPIと改善事項は当方の再整理案のままとし、計画本文の成果指標は現行の12項目のまま置いた（再整理案のご了承を受けた時点で置き換える） | ― |
| No.76 | 介護リームスから抽出できる項目 | 代表KPI H03は、年齢階級別及び過年度分の抽出が確認できないため未算定のままとし、データ源と未算定である理由を注に明示した | 第4章第3節・資料1 |
| No.77 | 北海道の評価指標⑥の団体別の公表値 | 代表KPI H14は、北海道の評価指標⑥の団体別の値を引用できないものとして補完指標にとどめ、目標値を置かないこととした | 第4章第3節・資料1 |
| No.78 | グループホームびえいの郷の定員減の時期 | 認知症対応型共同生活介護の定員は北海道の名簿によるものとし、既存の事業所における定員の変更の有無は［要確認］として残した | 第2章第3節 |
| No.79 | 第5章の施策数の見直しの範囲 | 第9期の19施策の体系を維持し、施策数の見直しは行わなかった | 第5章 |
| No.81 | 代表KPI H16のデータ源（国保連の給付実績の明細情報） | 代表KPI H16は、給付実績の明細（加算・減算の単位）が得られないため、指定・指定の更新・運営指導の際に業務継続計画の策定を確認した地域密着型サービス事業所（17事業所）の割合に改めた | 第4章第3節・第5章 基本目標5・資料1 |
| No.95 | 大雪地区広域連合の指定地域密着型サービスの基準条例のご提供 | 基準条例の内容は計画に掲げず、協力医療機関に関する規定を令和9年4月1日までに条例において整える必要があることを［要確認］として明示した | 第6章第4節 |
| No.96 | 認知症対応型共同生活介護の共同生活住居数と、くるみの郷の定員 | 認知症対応型共同生活介護の定員は99人＋［要確認］のまま掲げ、必要利用定員総数は3町への照会により定員を確定したうえで定めることを注に明示した | 第2章第3節6・第6章第4節4 |
| No.102 | 計画作成支援ツールの令和8年度の月数と予防訪問看護の計上 | 令和8年度（4か月）を基準年度に用いない旨を注に明示した | 第6章第2節 |
| No.122 | 地域ケア会議関係資料の取扱いの確認 | 転載を禁ずる旨の記載がある受領資料2件は成果品に用いず、原典のみを引いた（計画素案に当該2件からの記述はない） | ― |
| No.30 | 施設入所者と在宅者を分けた要介護度の変化 | 要介護度の構成は施設に入所している方と在宅の方を分けずに置き、入所の状況による重度化の見え方の違いを分けて算定していない旨を注に明示した | 第6章第1節 |
| No.34 | 第9段階の乗率の経緯 | 第9段階の割合1.630が国の標準1.700を下回ることと、設定の経緯を確認できていないため第9期の条例の割合をそのまま用いていることを注に明示した | 第6章第6節5 |
| No.35 | 上川管内の保険者の所得段階数と乗率 | 上川管内の保険者の所得段階数と乗率の比較は計画本文に掲げていない（保険料基準額の管内比較は北海道の公表資料により掲げている） | ― |
| No.36 | 所得段階別被保険者数の実績と収納率 | 所得段階別の第1号被保険者数は令和6年度の実績の構成比を固定し、予定収納率は所得段階別の実績を確認できていないため全段階一律99.0％としている旨を明示した | 第6章第6節5 |
| No.115 | 令和9年4月に新設される区分を見込量に立てるか | 令和9年4月1日に新設される3区分は実績がないため0として立て、国の様式の確定後に区分を改めることを注に明示した | 第6章第2節 |
| No.124 | 施設・居住系サービス利用者数の伸びの参考シートの有無 | 施設及び居住系サービスについても在宅と同じく令和7年度の要介護度別の利用率を固定し、これらに固有の伸びを別に選んでいない旨を注に明示した | 第6章第2節 |
| No.140 | 在宅生活改善調査の結果を在宅の認定者全体に当てはめないこと | 在宅生活改善調査の結果は「在宅で困難を抱える方の状況」として引き、在宅の認定者全体の割合として用いることはできない旨を注に明示した | 第2章第5節・第4章第3節 |
| No.149 | 認知症基本法の条文ほか認知症施策の根拠資料のご提供 | 認知症基本法の条文を受領していないため、計画素案には条番号のみを書き項番号は書いていない | 第1章第2節・第8節 |
| No.1 | 特別地域加算の対象地域告示 | 特別地域加算の対象地域の告示を確認できていないため、特定地域の基準①に該当するかどうかの判定は行わず［要確認］のまま残した | 第1章第9節1 |
| No.3 | 類似保険者との比較分析の対象 | 類似保険者との比較は全国・北海道・上川管内21保険者及び健康とくらしの調査の同規模保険者40団体によることとし、給付・供給面の選定条件は［要協議］のまま残した | 第2章第2節1 |
| No.4 | 代表KPI H07・H08・H12・H16の代理指標 | 代表KPI H07・H08・H12・H16は代理指標へ振り替え、振替後の定義・基準値・留意点を掲げた | 第4章第3節・資料1 |
| No.5 | 第9期の施策・事業実績 | 第9期の施策・事業実績の提供を受けられない間は、公表資料（交付金の評価結果・総合事業の実施状況に関する調査・年報）により評価する旨を注に明示した | 第3章第2節 |
| No.6 | 交付金の評価調書 | 得点が0である項目について、取組がないのか要件を満たさないのか報告していないのかは公表資料から判別できない旨を注に明示した | 第3章第4節 |
| No.8 | 3調査の点検事項の取扱い | 3調査の点検事項（母数・回答の偏り・重複・未回答施設）の取扱いは当方の判定のままとし、確定していないものは［要確認］として残した | 第2章第5節 |
| No.19 | 会議日程とパブリックコメントの期間 | 意見公募手続は令和9年1月にウェブサイトにより2週間実施し概要版を併せて示すものとして掲げ、方法及び時期は［要協議］のまま残した | 第1章第5節 |
| No.42 | キックオフ会議資料への工程表の反映 | キックオフ会議資料の工程表は現行のまま進めた | ― |
| No.9 | 調査の対象者範囲と回収率 | 現に収録している対象者の範囲及び回収率によることとし、設問ごとに分母が異なることを注に明示した | 第2章第4節 |
| No.10 | 介護人材実態調査の採用者数・退職者数 | 採用83人・離職65人（同一法人の重複を除いた値）によることとし、代表KPI H14は各年9月30日現在の在籍者数を確認できないため未算定のままとした | 第2章第6節・第4章第3節 |
| No.11 | 町別の人口・世帯データ | 町別・年齢4区分別の人口は令和5年までの各年10月1日現在の値であり、令和6年以降の趨勢は公表されている各年1月1日現在の値による（時点が9か月異なるため同じ系列としてつなげていない）旨を注に明示した | 第2章第1節 |
| No.12 | 日常生活圏域別のデータ | 基盤整備単位は3町（3圏域）とする案のままとし、圏域別の値は第9期計画による令和5年10月1日現在であること及び小学校区と6圏域の対応が確定していないことを注に明示した | 第1章第7節 |
| No.18 | 骨子案の内容の確認 | 骨子案は提出した内容のままとした | ― |
| No.22 | 北海道の評価指標の読替えの考え方 | 北海道の評価指標のうち市町村数を単位とするものの読替えは当方の整理によることとし（読替えの方法は第8節の表）、考え方が示された場合は改める旨を第6節の注に明示した | 第1章第6節・第8節 |
| No.27 | 令和4年度 健康とくらしの調査の集計表 | 前回との比較は第9期計画の本文に掲げられた指標に限り、検定は有効回答数を約4,700として行っている旨を注に明示した | 第2章第4節 |
| No.28 | 調査対象者の範囲の確認 | 健康とくらしの調査の対象者に要支援者及び要介護者を含まないことと、他の調査と母集団が異なるため合算できないことを明示した | 第2章第4節 |
| No.38 | 交付金評価の令和6年・令和7年調査の結果 | 公表されている全国集計の値によることとし、令和6年度分の評価は第8期の取組を反映したものであって評価の年度と取組の年度が一致しないことを注に明示した | 第3章第4節 |
| No.46 | 令和7年度の給付費の集計が一致しない | 令和8年9月25日の再提供により決着した。再提供を受けたファイルの値（3町合計と要介護度別まで円単位一致）による | ― |
| No.47 | 計画作成支援ツールの実績値シートの確認 | 給付費の実績は年報及び総括表詳細（保険者単位）によることとし、計画作成支援ツールの実績値は3町を合計しても保険者単位にならないため比較のためにのみ用いる旨を注に明示した | 第6章第3節 |
| No.48 | 総合事業の実施状況に関する調査（令和6年度）の確認 | 収録済みの令和6年度の総合事業の実施状況に関する調査の値によることとし、参加率の分母が見える化システムのA系列であり住民基本台帳とは異なる旨を注に明示した | 第3章第1節・第2節 |
| No.50 | 年報・月報の受領に伴う確認 | 受領済みの年報・月報の値によることとし、重度要介護認定率の実績は見える化システムの系列による6.3％であって年報から算定すると6.38％になること（判定は変わらない）を注に明示した | 第3章第1節・第6章第6節 |
| No.51 | 月報の値の接続のずれ（ご報告） | 月報の値の接続のずれは受領点検に記録として残し、計画本文には用いていない | ― |
| No.52 | 令和6年度決算書の受領に伴う確認 | 区分の名称及び科目は令和6年度決算書の表記によることとし、「一般介護予防事業費」の項がないことを注に明示した（地域支援事業費の総額は変わらない） | 第3章第2節 |
| No.53 | 介護保険事業財政調整基金の積立ての上限と取崩方針 | 財政調整基金を取り崩さないものとして算定し（不足する側に誤らない置き方）、1億円を取り崩した場合の月額への効きを併記した | 第6章第6節 |
| No.54 | 議事録の文書プロパティに個人名が再度入る | 中間報告会議議事録の文書プロパティの作成者を法人名とし、個人名が入らない形で再出力した | ― |
| No.55 | 議事録の表記に関するご提案3件 | 議事録の表記に関するご提案3件（文のねじれ・並列の「及び」・文体）を本文へ反映した。受領版の表記のままとするご判断であれば戻す | ― |
| No.56 | 令和8年8月31日受領の要介護認定集計帳票6件が他団体のもの | 他団体の要介護認定集計帳票6件は成果品に用いず、計画素案その他の成果品に当該団体名は現れない | ― |
| No.59 | 調整交付金の算定基礎の確認 | 調整交付金の算定基礎は標準給付費見込額と介護予防・日常生活支援総合事業費の合計であり包括的支援事業費及び任意事業費を含まないこと、この扱いにより第9期の公表値と一致することを注に明示した | 第6章第6節4 |
| No.61 | 交付金の評価項目と19施策の割当て | 交付金の評価項目と19施策の割当ては当方の案のままとし、計画本文には掲げていない（第9期施策別評価表による） | ― |
| No.80 | 職員個票のリストによる重複確認の可否 | 重複の判別は職員個票の突合によらず当該事業所への照会により行う（個人情報を保管しない方針による）旨を明示した | 第2章第6節 |
| No.83 | 構成町との意見交換会の実施方法と町別データシート | 3町合同の意見交換会（10月上旬）と町ごとの個別協議（10月中旬〜下旬）の2段構えで資料を整えた | ― |
| No.85 | 町別データシートの内容と配付 | 町別データシートは現行の内容のまま配付する | ― |
| No.60 | 第10期の保険料算定の前提（受託者案） | 単価を令和7年度で固定し、施策反映・給付適正化・基金取崩しを織り込まない置き方であり、算定上の月額基準額は低い側の水準にあることを明示した | 第6章第6節2 |
| No.64 | 区域内に事業所がないサービスの住民向けの記載 | 区域内に事業所がないサービスも区域外の事業所を利用できること、通常の事業の実施地域の外では実費の負担が生じることがあることを住民向けの記載に加えた | 公表版 参考（介護サービスの内容） |
| No.69 | 成果指向型配分枠（令和8年度新設）への対応 | 成果指向型配分枠は構成3町の回答の状況を確認できていないため第10期の施策に位置づけず、確認できた時点で判断する旨を注に明示した | 第3章第4節 |
| No.89 | 社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）の反映 | 社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）の7件の整理のまま進め、政令・省令・報酬改定の公表後に再照合する | 第1章第9節2 |
| No.117 | 成果品の統合の方針 | 見込量算定の4成果品を統合報告書に束ね、元の4件も残す現行の方針のままとした | ― |
| No.138 | 認定者数の実績見込み値を編集する項目が画面にあるか | 認定者数の実績見込み値を編集する項目がないものとして、認定率の伸びに「令和6年度→令和7年度の伸び」を選ぶ入力案とした | ― |
| No.139 | 健康とくらしの調査の個票の再提供の要否 | 健康とくらしの調査の個票の再提供は依頼しない（成果品は収録済みで内容が確定しており不足がない） | ― |
| No.148 | 見える化システムの操作手引・認証後画面の写しのご提供 | 受領済みの画面の写しの範囲で入力値を示し、操作手引により確認できていない項目はその旨を明記した | ― |
| No.90 | 第9期計画の本文（電子データ）及び前回調査の原集計表の提供 | 前回調査との比較は割合のみとし、指標別の分母を第9期計画の本文から確認できない旨を注に明示した | 第2章第4節 |
| No.91 | 介護給付費通知及び給付実績の活用による確認等 | 給付実績の活用による確認等及び介護給付費通知は、実施の状況を確認したうえで第10期の実施の方針を定めることとし、現行の取組のまま位置づけた | 第5章 基本目標5 |
| No.92 | 認定調査の指定居宅介護支援事業所等への委託の状況 | 認定調査の点検件数は、指定居宅介護支援事業所等への委託の状況を確認したうえで定める旨を注に明示した | 第5章 基本目標5 |
| No.97 | 令和9年4月1日から義務となる2件への対応 | 条例の対応規定を確認していないため、省令の定めと対象事業所数（協力医療機関10事業所・生産性向上の取組に係る委員会15事業所）を示すにとどめた | 第1章第9節1 |
| No.99 | 過疎地域における小規模多機能型居宅介護の定員超過の特例の取扱い | 過疎地域における小規模多機能型居宅介護の登録定員の超過の特例を用いずに見込量を算定している旨を注に明示した | 第6章第2節 |
| No.108 | 補正しても外れるサービス6件の理由 | 補正を行っても開きが残る6種別は趨勢の置き方によるものではなく供給の状況又は制度の区分によるものであり、第4節の整備方針及び確保方策において扱う旨を注に明示した | 第6章第6節2 |
| No.111 | 過年度の趨勢に現れない要因の扱い（認知症施策・高齢者向け住まいほか） | 趨勢に現れない要因は給付費を増やす向きか減らす向きかを記すにとどめ、数値には織り込んでいない旨を注に明示した | 第6章第6節2 |
| No.118 | 施策2-5の代表KPIを「施策化への転換率」とするか | 地域ケア会議の指標に施策化への転換率を加え、令和9年度に基準値を把握し令和10年度から目標値を置くこと、率とともに実数を併記すること、記録は3町が作成し集計値を提出することを明示した | 第5章 基本目標1 |
| No.119 | 地域ケア会議の3町共通の記録様式を整えてよいか | 3町共通の記録様式は令和9年度に整えることとし、様式そのものは協議資料にとどめた | 第5章 基本目標1 |
| No.120 | 地域ケア個別会議と地域ケア推進会議を分けて計数するか | 件数は地域ケア個別会議と地域ケア推進会議を分けずに計数する旨を注に明示した | 第5章 基本目標1 |
| No.121 | 3町の地域ケア会議の実績（令和6〜8年度）のご提供 | 3町の実績は令和7年度の地域包括支援センター事業実施報告書により把握できる範囲で記述し、計数の単位が町により異なるため3町を合計できない旨を注に明示した | 第5章 基本目標1 |
| No.125 | 将来推計の参考シートの認定率が総括表の認定率と一致しないこと | 認定率は年報（各年度末現在）によることとし、総括表（各年9月末現在）及び将来推計の参考シートの値との違いが時点等によるものである旨を注に明示した | 第6章第1節 |
| No.127 | 見える化システムの総人口の設定を案Cに改めるか | 人口の基礎は案C（地方創生総合戦略と住民基本台帳の実績趨勢）により、社人研の推計による場合との差を対比して掲げた | 第6章第1節 |
| No.133 | 介護老人保健施設の令和8年度の減少をどう見るか | 介護老人保健施設の令和8年度（4か月）の減少を将来へ延長していない旨を注に明示した | 第6章第2節 |
| No.136 | 画面の令和7年度と年報の月平均の食い違い | 実績は年報（保険者単位）によることとし、見える化システムの画面が表示する令和7年度の値と一部の区分で食い違う旨を注に明示した | 第6章第2節 |
| No.143 | 計画素案の未確定箇所の表示の統一 | 未確定箇所の表示は［要協議］［要確認］［要内訳］の3種のままとし、記号の意味と解消の方法を資料7に掲げた | 資料7 |
| No.154 | 計画素案 第2章第1節に町別の図を加えるか | 町別の図は計画素案 第2章第1節に加えず、協議用の資料にとどめた | ― |
| No.157 | 中長期推計を令和12・27・32年度まで広げるか | 算定の側だけを令和12・27・32年度まで広げ、計画本文に掲げる中長期は令和17年度・令和22年度のままとした | ― |
| No.158 | 在宅生活改善調査による代表KPI2項目の分母と町別の示し方 | 代表KPI H06・H12の分母を設問ごとの有効回答とし、町別の値は掲げていない | 第4章第3節・資料1 |
| No.159 | 東川町の通いの場の整備と担い手の確保 | 通いの場の目標値は現在の実施の状況を前提として置き、整備が進む町がある場合は中間年の見直しで改める旨を注に明示した | 第5章 基本目標2 |
| No.160 | 東川町の認知症サポーター養成講座の実施状況 | 認知症サポーターの養成は現に確認できる取組の範囲で掲げ、養成人数の目標値を置いていない旨を注に明示した | 第5章 基本目標2 |
| No.161 | 東川町のチームオレンジ事業の位置づけ | チームオレンジは東川町の取組として掲げ、他の町への展開は3町と協議して定める旨を注に明示した | 第5章 基本目標2 |
| No.162 | 美瑛町の認知症初期集中支援推進事業の再開の見通し | 美瑛町の認知症初期集中支援推進事業は令和7年度の実施状況のとおり記述し、再開の時期は［要協議］のまま残した | 第5章 基本目標2 |
| No.163 | 美瑛町の地域リハビリテーション活動支援事業の3町展開 | 地域リハビリテーション活動支援事業は美瑛町の取組として記述し、3町展開とは書かないことに改めた | 第3章第2節・第5章 基本目標2 |
| No.16 | 保険料算定の前提 | 保険料算定の前提は単価固定・施策反映なし・適正化を織り込まない・基金取崩しなしによることを明示した（No.60と同じ前提） | 第6章第6節2 |
| No.164 | 美瑛町の地域密着型介護老人福祉施設の整備方針 | 美瑛町の地域密着型介護老人福祉施設は現定員の据え置き案を掲げ、本文は［要協議］のまま残した | 第6章第4節4 |
| No.165 | 美瑛町の難聴高齢者の早期発見・早期介入の取組 | 難聴高齢者の早期発見・早期介入は令和8年度に新たに加えられた交付金の評価項目であり町により得点に差があることを示し、現に確認できる範囲で掲げるにとどめた | 第5章 基本目標2 |
| No.166 | 東神楽町の通いの場の維持 | 通いの場の目標値は令和6年度の水準が続くものとして置いた | 第5章 基本目標2 |
| No.167 | 東神楽町の認知症サポーター・ステップアップ講座の実施状況 | 認知症サポーター・ステップアップ講座は現に確認できる取組の範囲で記述し目標値を置いていない | 第5章 基本目標2 |
| No.170 | 計画素案に独自に加えた記載のうち、打合せ協議用へ移すもの | 計画素案から協議用の成果品へ移す8件を移し、「協議」判定の16件は素案に残した | ― |
| No.172 | 保険者機能強化推進交付金等の評価を示す図の計画本文への掲載 | 交付金の評価を示す図は計画本文に掲げず、策定委員会の資料にとどめた | ― |
| No.174 | 人口及び第1号被保険者数の入力値をどの系列にそろえるか（内部整合） | 人口及び第1号被保険者数は案Cにそろえ、見える化システムへの入力値も案Cによった | 第6章第1節 |
| No.2 | 特定地域の指定に係る意向表明の手続 | 特定地域の指定に係る意向の表明は、基準及び手続が確定していないため行わないものとし、省令等の確定後に3町と協議して定める旨を注に明示した | 第1章第9節1 |
| No.13 | 訪問・通所困難地域の判定資料 | 訪問・通所困難地域は、北海道の指定事業所一覧の「通常の事業の実施地域」により判定することとした | 第1章第7節 |
| No.14 | 人口推計の基礎とする系列 | 人口推計の基礎は案C（総合戦略と住民基本台帳の実績趨勢）による | 第6章第1節 |
| No.15 | 認定者数の基準月と月次推移 | 認定者数は年報の年度末現在を基準とし、月次推移は計画本文に掲げていない | 第6章第1節 |
| No.17 | 3町計画への共通指標の掲載 | 広域連合の代表KPI16項目を掲げ、3町計画への掲載は求めず、役割分担と共通KPIにより接続することとした | 資料2 |
| No.20 | 北海道・圏域との調整の場 | 北海道の第9期支援計画の8基本目標との対応により整合を図った | 第1章第8節 |
| No.21 | 成果品の仕様 | 成果品の仕様は仕様書の定めによる | ― |
| No.23 | 事業所の定員・稼働率データ | 事業所の定員は北海道の各名簿及び介護サービス情報公表システムによることとし、未確認のものは［要確認］として残した | 第2章第3節6 |
| No.26 | 認知症・医療介護連携の実績データ | 認知症・医療介護連携の実績は、交付金の評価結果及び3町の地域包括支援センター事業実施報告書の範囲で記述した | 第5章 基本目標2・基本目標3 |
| No.29 | 重度化の速度の前提 | 年齢階級ごとの要介護度の構成を令和7年度末の実績で固定し、重度化は人口の高齢化による分のみを見込んだ | 第6章第1節 |
| No.31 | 給付適正化の実施予定と推計での扱い | 給付適正化による抑制を推計に織り込まず、対象サービスの割合と10％抑制の効きを併記した | 第6章第6節2 |
| No.74 | 有料老人ホーム等の家賃等の情報収集（北海道） | 家賃等の費用の水準は北海道における情報の収集を確認できないため把握しておらず、費用の面からの選択は扱っていない旨を注に明示した | 第2章第3節6 |
| No.144 | 統合した成果品の元の資料を残すか | 統合した成果品の元の資料を残す | ― |
| No.156 | 所得段階別第1号被保険者数の将来8年度分を当方で算定してよいか | 所得段階別第1号被保険者数は当方の算定（16段階×8年度）により、所得段階の設定は弾力化を選ぶ | ― |
| No.169 | 構成町により得点が分かれている項目の区域内での取扱い | 町ごとの取組の状況をそのまま記述し、区域内での統一は計画に位置づけていない | 第3章第2節・第5章 基本目標2 |
| No.171 | 第9期計画にない体裁の取扱い（小見出し【 】ほか） | 第9期計画にない体裁は現在のままとし、計画として確定する前に改めてお諮りする | ― |
| No.173 | 計画本文の図と別冊の図表集の対応（作りが異なるもの・図表集にないもの） | 本文の図と別冊の図表集の対応は現行のままとした | ― |
| No.24 | 24時間対応サービスの確保方策の決定 | 24時間対応サービスは自然体の算定値を置き、整備による上乗せを行わなかった | 第6章第2節・第4節1 |
| No.25 | 代表KPIの目標値の決定 | 代表KPIのうち基準値のないものは令和9年度を基準値の把握に充て、令和10年度・令和11年度に目標値を置くこととした | 第4章第3節・第5章 |
| No.175 | 介護情報基盤及びケアプランデータ連携への対応の工程 | 介護情報基盤の活用は本格運用開始日（令和10年4月1日）までに完了することを前提として記載し、年度ごとの事務の工程は［要確認］として残した。事業所への周知と登録の支援は広域連合・3町・事業者が担うものとして掲げた | 第1章第9節5・第5章 基本目標1・基本目標4 |
| No.176 | 介護サービス事業者経営情報データベースの公表結果の活用の範囲 | 介護サービス事業者経営情報データベースは活用の方針のみを記載し、数値は掲げていない。用いられる範囲を確認して用いる旨を［要確認］として残した | 第1章第9節5・第5章 基本目標4 |
| No.177 | 都道府県との協定に基づく連携への関与 | 都道府県との協定に基づく連携は北海道及び事業者とともに活用を検討する旨のみを記載し、市町村の役割が示された時点で関与の仕方を定めることとした | 第1章第9節5・第5章 基本目標3・基本目標4 |

資料：業務工程管理表 03_確認事項一覧、計画素案

第8節　認知症施策推進計画の扱い

共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和5年法律第65号）は、第11条で国の認知症施策推進基本計画、第12条で都道府県認知症施策推進計画、第13条で市町村認知症施策推進計画を定めています。

表24　計画の階層と当広域連合の扱い

| 区分 | 根拠 | 策定主体 | 本計画との関係 |
| --- | --- | --- | --- |
| 認知症施策推進基本計画 | 認知症基本法第11条 | 国 | 基本計画の内容を踏まえます |
| 都道府県認知症施策推進計画 | 同法第12条 | 北海道 | 策定の状況は［要確認］です |
| 市町村認知症施策推進計画 | 同法第13条 | 東川町・美瑛町・東神楽町 | 3町がそれぞれ策定します |
| 第10期介護保険事業計画 | 介護保険法第117条第3項 | 大雪地区広域連合 | 同項により定める事項として認知症施策を掲げ、3町の市町村計画とは資料2により接続します |

認知症基本法第13条の名宛人は市町村です。広域連合は地方自治法第284条により設けられ、介護保険法上の保険者としての事務を共同処理する特別地方公共団体であり、広域連合の計画に一体のものとして定めても市町村計画としての効力は生じません。このため3町がそれぞれ市町村認知症施策推進計画を策定する案により計画素案に反映しています（令和8年9月16日ご了承）。

※ 条文を受領していないため、計画素案には条番号のみを記載し、項番号は記載していません［要確認］。

ご決定をお願いする事項

表25　認知症施策に関する確認事項

| No. | 確認事項 | 決まらない場合の当方の扱い（仮置き） |
| --- | --- | --- |
| No.130 | 認知症基本法第13条の市町村認知症施策推進計画をどう扱うか | 案B（3町がそれぞれ市町村計画を策定する）のまま素案に反映する |
| No.150 | 認知症総合支援事業の実績のご提供 | 6事業別の事業費を受領できないものとして、認知症総合支援事業の量の見込みは立てず、3町の取組の回数のみを掲げる |
| No.149 | 認知症基本法の条文ほか認知症施策の根拠資料のご提供 | 認知症基本法の条文を受領できないものとして、計画素案には条番号のみを書き項番号は［要確認］のまま残す |

認知症の人及びその家族等からの意見の聴取は、記述の追加では満たされません。主体・方法・時期を3町と調整のうえ定める必要があり、策定委員会及び運営協議会の構成が決まる前にご判断を要します。

※ 美瑛町の認知症初期集中支援推進事業は、医師を確保できないため令和7年度の実績が0件で休止中である旨が実施報告書に記載されています。市町村計画を3町がそれぞれ策定する場合、取組の差が計画の差として現れます。

第9節　町ごとの個別協議でお伺いする事項

令和8年10月中旬から下旬の個別協議でお伺いする事項です。本意見交換会では扱いません。日程の調整をお願いします。

表26　東川町　4件

| No. | 確認事項 | 決まらない場合の当方の扱い（仮置き） | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| No.84 | 東川町の施設整備・サービス提供方針 | 現定員の据え置き案を掲げ、本文は［要協議］のまま残す | R8.10 |
| No.159 | 東川町の通いの場の整備と担い手の確保 | 現状のまま（東川町の整備を見込まない）第10期の目標値を置く | R8.10 |
| No.160 | 東川町の認知症サポーター養成講座の実施状況 | 現に確認できる取組の範囲で記述し目標値は置かない | R8.10 |
| No.161 | 東川町のチームオレンジ事業の位置づけ | 東川町の取組として記述し3町展開は記述しない | R8.10 |

表27　美瑛町　5件

| No. | 確認事項 | 決まらない場合の当方の扱い（仮置き） | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| No.78 | グループホームびえいの郷の定員減の時期 | 北海道の名簿の定員のまま概算する | R8.9 |
| No.162 | 美瑛町の認知症初期集中支援推進事業の再開の見通し | 令和7年度の実施状況のとおり記述し、再開の時期は［要協議］のまま残す | R8.10 |
| No.163 | 美瑛町の地域リハビリテーション活動支援事業の3町展開 | 美瑛町の取組として記述し3町展開は記述しない | R8.10 |
| No.164 | 美瑛町の地域密着型介護老人福祉施設の整備方針 | 現定員の据え置き案を掲げ本文は［要協議］のまま残す | R8.10 |
| No.165 | 美瑛町の難聴高齢者の早期発見・早期介入の取組 | 現に確認できる取組の範囲で記述する | R8.10 |

表28　東神楽町　2件

| No. | 確認事項 | 決まらない場合の当方の扱い（仮置き） | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| No.166 | 東神楽町の通いの場の維持 | 令和6年度の水準が続くものとして目標値を置く | R8.10 |
| No.167 | 東神楽町の認知症サポーター・ステップアップ講座の実施状況 | 現に確認できる取組の範囲で記述し目標値は置かない | R8.10 |

資料：10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項（03〜05シート）

第10節　資料のご提供をお願いしたいもの

資料の提供依頼23件のうち、まだ受領していないものが19件あります。うち優先度の高いものが12件です。

いずれも届かない場合は現に確認できている値のまま確定します。算定そのものが止まるものはありません。ただし、国の告示・公布を待つもの（第4節）は資料のご提供とは別に残ります。

表29　優先度の高い資料　12件

| No. | 資料 | 用途 | お願い先 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 令和6年・令和7年の町別住民基本台帳人口（年齢4区分別） | 東川町の人口推計の乖離の要因、第10期の人口推計の基礎 | 3町 | R8.9 |
| 5 | 保険者機能強化推進交付金等の評価調書（令和4〜7年度分） | 交付金評価の解釈、W144の要因、評価対象期間 | 発注者 | R8.9 |
| 6 | 国民健康保険団体連合会の給付実績情報と指定事業所台帳（一部解消） | 給付水準の要因（区域外利用との関係は無相関と判明） | 発注者・国保連 | R8.10 |
| 7 | 事業所・施設の定員と稼働の実績 | 稼働率の低下の有無、定員減少の経緯 | 発注者・3町 | R8.10 |
| 8 | 未利用認定者の内訳とケアプランのサービス構成 | 利用率低下の要因、訪問と通所の代替関係、要介護5の受給率低下の要因 | 発注者 | R8.10 |
| 9 | 決算書及び介護給付費準備基金の積立・取崩実績 | 第9期の剰余額（現在は概算） | 発注者 | R8.10 |
| 11 | 第10期の政令改正の内容（所得段階・乗率・負担割合） | 第10期の段階設計と保険料算定 | 国の情報 | 告示後 |
| 14 | 在宅生活改善調査・居所変更実態調査・介護人材実態調査の第10期分 | 4調査横断のクロス集計、H06・H11・H13・H14の基準値 | 発注者 | R8.8 |
| 17 | 町別・サービス区分別の給付費（令和4〜7年度） | 給付費の地域内還流の議論 | 発注者・国保連 | R8.10 |
| 18 | 指定事業所台帳（区域外事業所の所在地、区域内の地域密着型事業所） | 区域外利用の内訳、認知症対応型共同生活介護の区域内定員、居所変更実態調査の定員ベースの把握率 | 発注者・国保連 | R8.10 |
| 23 | 給付実績データ（サービス別の利用者数・利用日数等）（令和5年度〜令和7年度） | 第2段階の見込量の精緻化、第3段階の給付費の算定 | 発注者 | R8.8.31 |
| 19 | 居住系・施設サービスの種別別受給者数と総合事業の実績 | サービス種別ごとの見込量の様式 | 発注者 | R8.10 |

資料：業務工程管理表 06_資料提供依頼

第11節　10月以降の進め方

表30　工程

| 時期 | 内容 | 成果物 |
| --- | --- | --- |
| 令和8年10月上旬 | 3町合同の意見交換会（本資料） | 共通30件のご決定 |
| 令和8年10月中旬から下旬 | 町ごとの個別協議 | 町ごと11件のご決定 |
| 令和8年10月30日 | サービス見込量 第2次概算 | 見込量・給付費・保険料の第2次概算 |
| 令和8年11月13日 | 予算編成用の資料 | 令和9年度予算に用いる給付費 |
| 令和8年11月 | 構成町意見の反映、第10期計画骨子の整理 | 計画骨子 |
| 令和9年1月以降 | 意見公募手続、北海道の意見の聴取 | 計画案 |

※ 介護保険法第117条は、計画を定め又は変更しようとするときに、あらかじめ被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずること及び都道府県の意見を聴くことを定めています。意見公募手続の時期と方法のご決定をお願いします。

第2次概算（令和8年10月30日）は、ご決定がない場合も第7節の仮置きにより組みます。その場合は、仮置きによったことを第2次概算の資料に明示します。