## 00_概要
体系と工程の組みなおし（令和８年10月13日）
村の方針資料（5頁）と策定委員会資料（149段落・24表）を当方の現物に当て、修正箇所・体系・成果品の構え・工程・論点の網羅性を整理した。
いちばん重いのは工程である（納期に間に合わない）
方針資料のスケジュール（案）は、令和8年10月に第2回会議、11月にパブリックコメント、12月に第3回会議（4町村広域）、令和9年2月に議会説明・計画決定、3月に印刷・公表であった。
策定委員会資料のスケジュールは、令和8年11〜12月に計画素案、令和9年1月に自立支援協議会、2月8〜22日にパブリックコメント、3月に庁議（計画の決定）・策定・公表となっている。パブリックコメントが3か月後ろへ、計画の決定が1か月後ろへ動いた。
当方の逆算は計画の決定を令和9年2月12日として組んである。計画の決定が3月になると、初校2月26日の時点でパブリックコメントの結果を反映できず、入稿3月17日が成り立たない。最短の見積りでも納期（令和9年3月31日）を約1週間超える。
04シートに3案を置いた。案Ａ（パブリックコメントを令和9年1月下旬へ前倒しし、庁議を2月19日に置く）を推奨する。あわせて、4町村広域の協議会と議会全員協議会がスケジュールの表から落ちているため、表に戻して日付を置く（Ｍ-123）。
思いがけない収穫（手帳所持者数の推計の幅が収束した）
策定委員会資料の10（1）成年後見制度の現状の表に、精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の所持者数が令和3年から令和8年まで年ごとに入っていた（精神27→26→30→33→36→38人、療育14→12→12→13→15→16人）。
これは当方が照会Ｍ-113で求めていた令和6年・令和7年の数値である。6点の回帰では精神の傾きが＋2.51人/年（従前の5点回帰は＋1.00）、療育が＋0.57人/年（従前は－0.30で減少としていた）となる。
身体を所持率法（基準年令和8年）で置くと、令和11年の合計は181人となる。従前の幅は139人から206人（67人）であり、180人から181人へ収束する。
ただし、この令和6年・令和7年の数値が村の手帳台帳による実数か推計かを確かめる必要がある。実数であれば、残るのは身体障害者手帳の令和6年・令和7年のみで、仕様書 Ⅱ(3)① の将来推計を確定できる（Ｍ-124）。
論点の網羅性
方針資料の国の基本指針見直しの16項目は、当方の正本の16項目と完全に一致した。16項目の文が正本の現物に実在することを生成のたびに確かめている（05シート）。網羅性は保たれている。
ただし方針資料は令和8年6月ごろのものであり、その後に公布・施行された令和8年の3つの法改正と令和8年8月19日の基本指針の改正が入っていない。足すべき論点を8件挙げた（02シート）。
とくに社会福祉法等改正（令和8年法律第51号）による計画の記載事項の追加（サービス量の中長期的な推計）は、施行日が令和9年4月1日＝本計画期間の初日であり、章立てに関わる。
本ブックの構成
シート | 内容 | 状態 | 備考
01_修正箇所 | 方針資料と策定委員会資料の修正箇所 | 確定 | 方針9件・委員会8件
02_足す論点 | 令和8年6月以降に出てきた論点 | 確定 | 8件
03_体系 | 章立ての3案と推奨 | 確定 | 案Ｃ（折衷）を推奨。図表の番号を動かさずに収まる
04_工程 | 工程の引き直しの3案と推奨 | 村と協議 | 案Ａ（パブコメを1月下旬へ）を推奨。Ｍ-123
05_網羅性 | 基本指針の見直し16項目の照合 | 確定 | 16項目すべて一致。正本の現物で確認
06_新データ | 受領した新しいデータ | 確定 | 6件。手帳の推計が収束
07_成果品 | 3本×素案・概要版の判断 | 村と協議 | 案②（3本の本体＋概要版1本＋委員会資料）を推奨。Ｓ-32
08_照会 | 村への照会と他メンバーへの確認 | 確定 | 3件（Ｍ-123・Ｍ-124・Ｓ-32）

## 01_修正箇所
方針資料と策定委員会資料の修正箇所
「重い」は、直さないと工程又は成果品の体系が成り立たないもの。「中」は、数値又は名称の誤りで、計画本文に影響するもの。「軽い」は、表記の統一にとどまるもの。
村の方針資料（5頁）
資料 | 箇所 | 記載 | 直すべき内容 | 重さ
村の方針資料 | ８ 策定に係るスケジュール（案） | 令和8年10月 第2回会議開催／11月 パブリックコメントの実施／12月 第3回会議（4町村広域）／令和9年1月 庁議・計画案最終調整／2月 議会への説明・計画決定／3月 計画書印刷・公表 | 会議が11月にずれ込んだため、全体を引き直す必要がある。策定委員会資料のスケジュールではパブリックコメントが令和9年2月8日〜22日、計画の決定が令和9年3月となっており、当方の逆算（計画の決定 令和9年2月12日）と両立しない。最短の見積りでも納期（令和9年3月31日）を約1週間超える。04シートの案Ａ（パブリックコメントを1月下旬へ前倒し）を推奨する | 重い
村の方針資料 | ８ 策定に係るスケジュール（案） | 12月 第3回会議開催（4町村広域） | 策定委員会資料のスケジュールの表から4町村広域の協議会と議会全員協議会が落ち、注記の「このほか…行います」になっている。4町村広域の協議会は4町村の日程調整を要するため最も前に押さえる必要があり、議会全員協議会（令和9年度主要事業の説明）は議会側で日程が決まっている。表に戻して日付を置く | 重い
村の方針資料 | ４ 今回特に注目される新しい論点 | 就労選択支援の推進 令和6年10月開始の新サービス | 就労選択支援の開始は令和7年10月である。策定委員会資料は正しく「令和７年10月に始まった」としている。方針資料の令和6年10月を直す | 中
村の方針資料 | ４ 今回特に注目される新しい論点 | 利用者数を令和11年度に8万2,000人以上とする目標案 | 国全体の目標の案であり、村の計画に書く数値ではない。かつ「案」のままである。本村の見込みは令和11年度2人（策定委員会資料）。国全体の数値を載せるのであれば、出所（告示又は審議会資料）と確定・案の別を明記する | 中
村の方針資料 | ４ 今回特に注目される新しい論点 | 望まないセルフプランの解消 | 告示及び当方の正本の表記は「のぞまないセルフプラン」である（ひらがな）。策定委員会資料は正しく「のぞまないセルフプラン」としている | 軽い
村の方針資料 | ３ 策定方針（１）／２ 計画の位置付け | 第４次北塩原村障がい者基本計画 | 当方の正本及び策定委員会資料は「第４次北塩原村障がい者計画」としている（「基本」が入らない）。どちらが正式名称かを確かめて統一する。他メンバーへの確認Ｓ-25（制度名称の表記の統一）に含める | 中
村の方針資料 | ６ 計画の基本項目 | 第1章 計画策定の概要／第2章 村の障がい者の現状／第3章 新規の追加施策・施策の展開／第4章 令和11年度に向けた成果目標／第5章 障がい福祉サービス等の実績と今後の見込み量／第6章 成年後見制度の利用促進／第7章 資料編（7章） | 当方の正本及び策定委員会資料は8章である。食い違いは、第3章の中身（新規施策か障がい者計画の推進状況か）と、「他計画との連携」を独立の章にするかどうかの2点。03シートに3案を置き、案Ｃ（折衷）を推奨する | 重い
村の方針資料 | ４（４）国の基本指針見直しの主な事項 | ⑨高次脳機能障がい者に対する支援（成立を踏まえた） | 同法は令和8年4月1日に施行済みである。「成立」を「施行」に改める | 軽い
村の方針資料 | （方針資料の全体） | 令和8年6月ごろの作成と見られる | その後に公布・施行された令和8年の3つの法改正と令和8年8月19日の基本指針の改正が入っていない。02シートの8件を足す。とくに社会福祉法等改正による計画の記載事項の追加は章立てに関わる | 重い
策定委員会資料
資料 | 箇所 | 記載 | 直すべき内容 | 重さ
策定委員会資料 | 11 今後のスケジュール | 令和9年2月8日〜22日（予定）パブリックコメントの実施／令和9年3月（予定）庁議（計画の決定）、計画の策定・公表 | 当方の逆算と両立しない（上記のとおり）。あわせてパブリックコメントの期間が15日間である。多くの自治体の要綱は30日又は1か月を標準としているため、村の要綱の定めを確かめる必要がある。期間が短いことについて、パブリックコメントの実施要領上の根拠を示せるようにしておく。令和8年10月14日に案Ａが採用され、差し替える表を修正指示として示した（output/北塩原村_策定委員会資料_修正指示.docx ①） | 重い
策定委員会資料 | 11 今後のスケジュール | （表に4町村広域の協議会と議会全員協議会がない。注記で「このほか…行います」） | 表に戻して日付を置く。とくに議会全員協議会は令和9年度主要事業の説明を伴うため、計画の決定の前に置くか後に置くかで意味が変わる。計画の決定が3月で議会説明が2月であれば、議会に未決定の案を説明することになる。令和8年10月14日に、表に戻して日付を置き、議会全員協議会を計画の決定の後に置いた（修正指示 ①②） | 重い
策定委員会資料 | ７（１）見込量の考え方 | 令和８年度に実際に利用している方を基礎に、… | 当方は令和8年10月13日に、正本 表5-3の起点を「令和8年度に実際に利用している方」から「令和8年度末に支援を必要とする方」（必要があるが利用に至っていない方を含む）に改めた。あわせて障害児入所施設からの移行（18歳から22歳まで）と40歳から64歳までの特定疾病による介護保険への移行を項として立てた。策定委員会資料も同じ起点に揃える。令和8年10月14日に差し替える文を修正指示として示した（修正指示 ③） | 重い
策定委員会資料 | ２ 障がいのある人の状況 | 手帳所持者の合計 181人（7.8％） | 当方の正本 第2章2は人口に占める割合を身体5.5％・療育0.7％・精神1.6％としており、合計は7.8％になる（181÷2,316＝7.82％）。整合している。ただし、この181人が村の手帳台帳による確定値かどうかを確かめる必要がある（Ｍ-113）。10（１）の表に令和6年・令和7年の精神・療育の数値が入っているため、出所が同じであれば台帳由来と見られる | 中
策定委員会資料 | 10（１）成年後見制度の現状 | 高齢化率・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の令和3年から令和8年までの推移 | 当方が照会Ｍ-113で求めていた令和6年・令和7年の数値がこの表に入っている。出所が村の手帳台帳であれば、手帳所持者数の将来推計の幅が139〜206人から180〜181人へ収束する（06シート）。出所を確かめる（Ｍ-113を絞る） | 重い
策定委員会資料 | ４ 調査結果からみた課題と計画での対応 | 分析報告書では、調査結果から８つの課題を整理しています | 当方の正本 第2章7の表（調査結果からみた課題と本計画での対応）は7区分である。策定委員会資料は8課題としており、区分の数が違う。どちらに揃えるかを決める。分析報告書が8課題であれば、正本の表を8区分に改める。令和8年10月14日にアンケート集計表の改訂版を受領し、6章_課題（表6-1）が8件であることが確定した。正本 表2-8 に8区分目（専門的な支援を要する方への対応）を足した（ＡＫ-1） | 中
策定委員会資料 | ６ 第８期計画の成果目標（令和11年度） | （５）地域生活支援の充実・（６）相談支援体制の充実・強化等を1つの区分にまとめている | 国の基本指針は成果目標を8項目としており、当方の正本も8項目で立てている。委員会資料は（５）と（６）、（７）と（８）をそれぞれまとめて6区分にしている。紙面の都合であれば差し支えないが、国への報告は8項目で行うため、計画本文は8項目を崩さない | 中
策定委員会資料 | （全体） | 「本資料について」の注記 | 見込量が第1次の概算であることと、変わり得る要因（卒業予定者・65歳到達者・事業所の受入余力・県の算定値）を冒頭に明記しており、当方の正本の注記と揃っている。このままでよい | 軽い

## 02_足す論点
方針資料に足すべき論点
方針資料は令和8年6月ごろの作成と見られる。その後に公布・施行された法改正と基本指針の改正が入っていない。いずれも当方の正本には既に反映済みであり、方針資料の側を揃える。
論点 | 何が出てきたか | 方針資料のどこに足すか | 計画のどこに効くか
計画の記載事項が増える | 社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）により、市町村の計画にサービス量の中長期的な推計と将来に向けたサービス提供体制の確保に関する施策を必ず記載することとされた。「障害福祉分野においても同様の見直しを行う」と明記されている。施行日は令和9年4月1日で、第8期計画期間の初日に当たる | ４「今回特に注目される新しい論点」に加える。６「計画の基本項目」の章立てにも関わる | 第5章1（見込量の立て方）に記述済み（ＨＫ-1）。本計画に載せるか次期計画からかを県に確認中（Ｍ-118・Ｓ-29）
社会福祉法等改正のその他の事項 | 小規模市町村における包括的な支援体制の整備（3事業の一体実施。分野を超えた配置基準）、特定地域サービス及び特定地域居宅サービス等事業、頼れる身寄りがいない方への支援（第二種社会福祉事業。障がい者相談支援事業の対象として明確化）、地域権利擁護相談支援センターの法定化、人材確保・生産性向上・経営改善の協議会、社会福祉連携推進法人、ＤＷＡＴの法定化。いずれも令和9年4月1日施行（人材確保の協議会の障がい福祉分野は公布後3年以内に政令で定める日） | ４及び５「計画策定に当たっての視点」に加える | 第5章2（6）（8）（10）（11）、第6章に記述済み（ＨＫ-2〜ＨＫ-5）
民法等改正による成年後見制度の見直し | 民法等の一部を改正する法律（令和8年法律第45号。令和8年6月24日公布）により、後見及び保佐を廃止して補助に一元化。特定補助の仕組み、必要がなくなったときの終了、選任時の本人の意見、死後事務、市区町村長その他適当な者への意見の求め。施行は公布から2年6月を超えない範囲内で政令で定める日であり、本計画期間（令和9〜11年度）中に施行される | ４に加える。第6章（成年後見制度利用促進基本計画）に直に関わるため、３「策定方針」の（２）③にも触れる | 第6章4に記述済み。村長申立ての事務と家庭裁判所への意見の手順を照会中（Ｍ-116）
医療的ケア児支援法の改正 | 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の改正（令和8年法律第77号。令和8年7月31日公布・令和9年4月1日施行）。支援の対象に成年に達した医療的ケア児・18歳以上で医療的ケアがないと自立した生活が難しい方・重症心身障害者が加わり、法律の題名も改められる。医療的ケア児支援センターは医療的ケア児等支援センターへ改称。住居の確保の措置（第11条の4）の新設。医療的ケアの必要度を判定する基準の定期的な見直し | ４に加える | 第4章2（4）・第5章2（8）（15）に記述済み（ＫＨ-2ほか）
基本指針の令和8年8月19日の改正 | 支援の対象が医療的ケア児等（医療的ケア児及び医療的ケア者）及び重症心身障害児者に広がった。上記の医療的ケア児支援法の改正を受けたものである | ４に加える。方針資料は令和8年3月の告示までを前提にしている | 第4章2（4）に記述済み
障害者雇用促進法の法定雇用率の引上げ | 令和8年7月1日から民間企業2.7％・国及び地方公共団体3.0％・都道府県等の教育委員会2.9％。あわせて雇用義務の対象となる事業主の範囲が常用労働者40人以上から37.5人以上に広がった | ４に加える | 第1章4（3）に記述済み（他メンバーの原文）。村内に対象となる事業主があるかを照会中（Ｍ-121・Ｍ-122）
令和9年度の障害福祉サービス等報酬改定 | 令和8年度改定（改定率＋1.84％）に続き、令和9年度の改定が国で検討されている。見込量に単価を掛けた給付費の見通しが動く | ４に加える | 第1章4（3）及び第5章7（費用の推移と財源構成）に記述済み
高次脳機能障害者支援法の施行 | 方針資料は⑨で「成立を踏まえた」としているが、同法は令和8年4月1日に施行済みである（施行令＝令和8年政令第60号、施行通知＝障精発0415第1号。当方は原典で確認） | ４（４）の⑨の表現を「成立」から「施行」に改める | 第1章4（3）・第5章2（2）に記述済み（ＫＮ-1・ＫＮ-2）

## 03_体系
計画の体系（章立て）の組みなおし
方針資料は7章、当方の正本と策定委員会資料は8章で食い違っている。食い違いは、第3章の中身と、「他計画との連携」を独立の章にするかどうかの2点。
案 | 章立て | 長所 | 短所 | 判定
案Ａ 方針資料の7章に合わせる | 第1章 計画策定の概要／第2章 村の障がい者の現状／第3章 新規の追加施策・施策の展開／第4章 令和11年度に向けた成果目標／第5章 障がい福祉サービス等の実績と今後の見込み量／第6章 成年後見制度の利用促進／第7章 資料編 | 方針資料のとおりであり、村の内部の了解が取れている。章が少なく薄く見えない | ①第3章「新規の追加施策」が第4章・第5章と重複する。新規施策は成果目標と見込量の中で語るものであり、別章に出すとどちらが本体か分からなくなる。②「他計画との連携」を独立章から外すと、介護保険事業計画との突合の単位が消える。当方は版をハッシュで固定して相手方と突合しており、その受け渡しの単位が第7章である。③第4次障がい者計画の中間見直し（目標値8件）の置き場所がなくなる。策定委員会資料は「目標値を改める場合は計画（案）第3章に改定後の値を掲げます」として当方の第3章を前提にしている | 採らない
案Ｂ 当方の8章を維持し、方針資料を改める | 第1章 計画の策定にあたって／第2章 障がい者の現状／第3章 第4次障がい者計画の推進状況／第4章 令和11年度に向けた成果目標／第5章 障がい福祉サービス等の実績と今後の見込み量／第6章 成年後見制度の利用促進／第7章 他計画との連携／第8章 資料編 | 既に組み上がっている。図表94点・図26点の番号が確定しており、章を動かすと番号がすべてずれる。策定委員会資料も8章を前提にしている | 方針資料の「新規の追加施策が一覧で見える」という意図が満たされない。委員会・議会・住民にとって、何が新しいのかが一目で分かることには価値がある | 一部採る
案Ｃ 折衷（推奨） | 当方の8章を維持し、次の2点を足す。①第1章に「第8期計画の主なポイント（新規の追加施策の一覧）」を置く。策定委員会資料の1（５）がそのまま使える。②第3章の表題を「第4次障がい者計画の推進状況と本計画で新たに加える施策」とし、中間見直しの目標値8件の後に新規施策の一覧表を置く | ①図表の番号を動かさない（第1章は本文のみ、第3章は表を末尾に足すため、既存の番号がずれない）。②方針資料の意図（新規施策が一覧で見える）を満たす。③「他計画との連携」を第7章として残し、介護保険事業計画との突合の単位を保つ。④第4次障がい者計画の中間見直しの置き場所を保つ | 方針資料の章立てを改めることになるため、方針資料の差し替えが必要になる。ただしスケジュールの引き直しで差し替えは避けられないため、同時に行えば手戻りにならない | 推奨
※ 図表の番号は図26点・表94点で確定しており、章を動かすと番号がすべてずれる。案Ｃは第1章に本文のみを足し、第3章は表を末尾に足すため、既存の番号がずれない。番号が1対1に対応することは生成のたびに確かめている（北塩原村_図表番号一覧.xlsx）。

## 04_工程
工程の引き直し（11月開催を前提）
当方の納期からの逆算（計画の決定 令和9年2月12日）を前提に、会議が11月にずれ込んだ場合の工程を3案で示す。納期は令和9年3月31日（仕様書の履行期限）。
案 | 工程 | 納期に間に合うか | 要る判断
案Ａ パブリックコメントを1月下旬へ前倒し（推奨） | 令和8年11月 策定委員会（第2回）／11月〜12月 計画素案の修正・庁内調整／12月 4町村広域の協議会／令和9年1月中旬 自立支援協議会（計画案の審議）／1月26日〜2月9日 パブリックコメント（15日間）／2月10日〜16日 結果の整理と計画案の修正／2月19日 庁議（計画の決定）／2月下旬 議会全員協議会（令和9年度主要事業）／2月26日 初校／3月5日 再校／3月12日 校了／3月17日 入稿／3月19日 印刷／3月26日 製本／3月31日 納品 | 間に合う。当方の逆算（計画の決定 2月12日）より1週間遅いが、初校以降の工程は変えずに収まる | ①パブリックコメントを1月下旬に開始できるか（1月中旬の自立支援協議会の直後）。②庁議を2月19日に置けるか。③議会全員協議会を計画の決定の後に置けるか（決定済みの計画を説明する形にする）
案Ｂ パブリックコメントを2月に置き、校正を前倒しで並行 | 令和9年2月8日〜22日 パブリックコメント／並行して2月上旬から初校・再校を進める／2月23日〜28日 結果の整理と修正／3月上旬 庁議（計画の決定）／3月10日 校了／3月13日 入稿／3月中旬 印刷／3月末 納品 | 間に合うが余裕がない。パブリックコメントで数値や表の組替えを要する意見が出た場合、初校・再校のやり直しになる。意見が少ないことを前提とした工程である | ①パブリックコメントの意見が軽微であることを前提にできるか。②印刷・製本の日数を短縮できるか（製本の簡易化）。③やり直しとなった場合に納期を超えることを許容できるか
案Ｃ 策定委員会資料のスケジュールのまま進める | 令和9年2月8日〜22日 パブリックコメント／3月 庁議（計画の決定）・計画の策定・公表／校正は計画の決定の後に開始 | 間に合わない。パブリックコメント終了（2月22日）から結果の整理・修正に最短1週間、庁議（3月上旬）、そこから初校・再校・校了・入稿に最短3週間を要し、入稿が3月下旬となる。印刷・製本に10日を要するため、納期（令和9年3月31日）を約1週間超える | 採らない。ただし「公表」を印刷物の納品より前に置き、ホームページへの掲載を先に行う整理であれば、印刷物の納品を4月上旬とすることの可否を仕様書の履行期限との関係で確かめる必要がある
当方の納期からの逆算（9工程。変えていない）
工程 | 日 | 所要日数の出所 | 精度
成果品の納品（計画書30部・調査報告書10部・電子媒体一式） | 2027-03-31 | 仕様書5（原典あり） | 確
製本（計画書はくるみ製本、報告書はホチキス製本） | 2027-03-26 | 当方の想定（Ｍ-112で確認） | 確
印刷（Ａ４判両面・モノクロ・コピー） | 2027-03-19 | 当方の想定（Ｍ-112で確認） | 確
入稿（印刷用データの引渡し） | 2027-03-17 | 当方の想定 | 確
校了（村の最終確認の完了） | 2027-03-12 | 当方の想定（Ｍ-112で確認） | 確
再校（村の指摘の反映と再提出） | 2027-03-05 | 当方の想定 | 確
初校（村へ提出し確認を受ける） | 2027-02-26 | 当方の想定 | 確
目次と頁数の確定（Ｗｏｒｄの目次の更新） | 2027-02-25 | 当方の想定 | 確
議会全員協議会（令和9年度主要事業の説明） | 2027-02-24 | 案Ａ（令和8年10月14日採用）は旬まで。日は当方の仮置き（Ｍ-125で村に照会） | 仮
庁議（計画の決定） | 2027-02-19 | 案Ａ（令和8年10月14日採用）。村に確認（Ｍ-125） | 確
パブリックコメントの結果の整理と計画案の修正 | 2027-02-16 | 案Ａ（令和8年10月14日採用） | 確
パブリックコメントの終了 | 2027-02-09 | 案Ａ（令和8年10月14日採用）。村に確認（Ｍ-125） | 確
パブリックコメントの開始（15日間） | 2027-01-26 | 案Ａ（令和8年10月14日採用）。村に確認（Ｍ-125） | 確
北塩原村障がい者自立支援協議会（計画案の審議） | 2027-01-15 | 案Ａ（令和8年10月14日採用）は旬まで。日は当方の仮置き（Ｍ-125で村に照会） | 仮
４町村広域の障がい者自立支援協議会（協議） | 2026-12-16 | 案Ａ（令和8年10月14日採用）は月まで。日は当方の仮置き（Ｍ-125で村に照会） | 仮
策定委員会（第2回。計画素案・前回計画の評価・アンケート結果） | 2026-11-18 | 案Ａ（令和8年10月14日採用）は月まで。日は当方の仮置き（Ｍ-125で村に照会） | 仮

## 05_網羅性
国の基本指針の見直し16項目の照合
方針資料の16項目と当方の正本の16項目を突き合わせた。正本の側の文が現物に実在することを生成のたびに確かめている。網羅性は保たれている。
番号 | 方針資料の記載 | 当方の正本の記載 | 判定
① | 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援 | 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援：データを活用した地域移行者数の把握、入所施設における居室の個室化等の推進 | 一致
② | 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 | 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築：システムの理念の明確化、市町村における相談・援助体制の整備 | 一致
③ | 福祉施設から一般就労への移行等 | 福祉施設から一般就労への移行等：就労選択支援の積極的な利用促進、就労選択支援事業所・利用者数に関する成果目標の新設 | 一致
④ | 障がい児支援の提供体制の整備等 | 障害児支援の提供体制の整備等：児童発達支援センター等の４つの中核機能の確保、インクルージョン推進の協議の場の設置、伴走的な相談支援体制の構築、強度行動障害児の支援ニーズの把握 | 一致
⑤ | 地域における相談支援体制の充実強化 | 地域における相談支援体制の充実強化：基幹相談支援センターの設置推進、のぞまないセルフプランの解消、協議会への障がい当事者の参画 | 一致
⑥ | 障がい福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性の向上 | 障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性の向上：介護テクノロジーの導入促進、人材確保支援体制の整備【新規分野】 | 一致
⑦ | 障がい福祉サービスの質の確保等 | 障害福祉サービスの質の確保等：障害福祉サービス等情報公表制度の公表率等に関する成果目標の新設 | 一致
⑧ | きめ細かい地域ニーズを踏まえた支援体制の整備 | きめ細かい地域ニーズを踏まえた支援体制の整備：意見申出制度の活用、意思疎通支援従事者の養成・派遣体制の整備 | 一致
⑨ | 高次脳機能障がい者に対する支援 | 高次脳機能障害者に対する支援：高次脳機能障害者支援法の成立を踏まえた相談支援体制の充実【新規】 | 一致（ただし「成立」は「施行」に改める。同法は令和8年4月1日に施行済みで、施行令（令和8年政令第60号）と施行通知（障精発0415第1号）を当方は原典で確認している）
⑩ | 人口減少地域におけるサービスの維持・確保 | 人口減少地域におけるサービスの維持・確保：中山間・人口減少地域におけるサービス提供体制の維持・確保 | 一致
⑪ | 「地域共生社会」の実現に向けた取組 | 「地域共生社会」の実現に向けた取組みの一層の推進 | 一致
⑫ | 住宅セーフティネット制度との連携 | 住宅セーフティネット制度との連携：住宅担当部局や居住支援協議会等との連携 | 一致
⑬ | 地域差の是正・指定の在り方等 | 地域差の是正等：重度障がい者（強度行動障害、高次脳機能障害、医療的ケアを要する児者等）の利用者数の見込みの設定 | 一致（方針資料は「指定の在り方」を併記しており、こちらが告示に近い。当方の正本の表題に「指定の在り方等」を補う）
⑭ | 障がい者等に対する虐待の防止等 | 障害者等に対する虐待の防止等：調査の徹底と体制整備の強化 | 一致
⑮ | スポーツ・健康増進活動による社会参加等の促進 | スポーツ・健康増進活動による社会参加等の促進 | 一致
⑯ | 災害時における障がい福祉サービス提供の確保 | 災害時における障害福祉サービス提供の確保：防災部局や職能団体等との連携、施設・事業所等の耐災害性の強化 | 一致
※ 16項目は一致したが、方針資料は令和8年6月ごろのものであり、その後の法改正と基本指針の改正が入っていない（02シートの8件）。網羅性は「告示の16項目に対して」保たれているという意味であり、「令和8年10月時点の制度の動きに対して」ではない。

## 06_新データ
受領した新しいデータ
策定委員会資料から当方が持っていなかった数値が得られた。とくに令和6年・令和7年の精神・療育の手帳所持者数は、照会Ｍ-113で求めていたものである。
項目 | 受領した値 | 当方の従前 | 使い道
精神障害者保健福祉手帳の所持者数 | 令和3年27人・令和4年26人・令和5年30人・令和6年33人・令和7年36人・令和8年38人（各年4月1日現在） | 平成31年24人〜令和5年30人までと令和8年38人（仮置き）。令和6年・令和7年は空欄 | 照会Ｍ-113で求めていた数値の一部。6点の回帰で傾き＋2.51人/年（従前の5点回帰は＋1.00人/年）。令和9年40人・令和10年43人・令和11年45人
療育手帳の所持者数 | 令和3年14人・令和4年12人・令和5年12人・令和6年13人・令和7年15人・令和8年16人（各年4月1日現在） | 平成31年13人〜令和5年12人までと令和8年16人（仮置き）。令和6年・令和7年は空欄 | 同じ。6点の回帰で傾き＋0.57人/年（従前は－0.30人/年で減少としていた）。令和9年16人・令和10年16人・令和11年17人
高齢化率 | 令和3年38.3％・令和4年39.6％・令和5年40.8％・令和6年41.6％・令和7年42.3％・令和8年43.1％ | 令和5年40.8％と令和8年43.1％。令和6年・令和7年は空欄 | 人口推計の確かめに用いる。令和11年の高齢化率が正本（45.2％）と村公式推計（48.1％）で食い違っている論点（R-41）の材料になる
障がい福祉サービス等の給付費 | 令和2年度36,748千円・令和3年度49,246千円・令和4年度48,264千円・令和5年度47,998千円・令和6年度54,340千円・令和7年度55,513千円。就労継続支援Ｂ型は令和2年度9,459千円→令和7年度19,707千円。令和7年度の構成はＢ型35.5％・生活介護23.8％・共同生活援助17.4％・施設入所支援10.8％（計87.5％） | 令和7年度までの給付費の推移は図Z-1として正本に入れている。サービス別の構成比は図Z-2 | 第5章7（費用の推移と財源構成）の確かめに用いる。財源は国2分の1（27,756千円）・県4分の1（13,878千円）・村4分の1（13,878千円）
村内の事業所数 | 障がい福祉サービス事業所3カ所（居宅介護・重度訪問介護・生活介護）、介護保険の事業所7カ所 | 村内3カ所は把握済み。介護保険の7カ所は新しい | 共生型サービスの検討（Ｍ-106）と65歳到達後に同じ事業所で続けられるかの判断に用いる
第7期計画の成果目標の達成状況 | 14項目のうち9項目が達成・4項目が未達成・1項目が一部達成（令和8年度末見込み）。未達成は長期入院者の退院・一般就労移行・医療的ケア児支援の協議の場・基幹相談支援センターの設置。一部達成は協議会専門部会（目標2カ所に対し1カ所） | 当方の現行計画評価は令和3〜5年度の突合まで。令和6・7年度実績と令和8年度見込みは未受領としていた | 第4章1（第7期計画の成果目標の達成状況）に反映する。未達成4項目は第8期でも目標を置くため、達成しなかった理由の記録が要る（Ｍ-119の③）
手帳所持者数の将来推計（収束後）
区分 | 推計の方法 | 令和9年／令和10年／令和11年 | 備考
身体障害者手帳 | 所持率法（基準年 令和8年。5.484％） | 124人／122人／119人 | 令和6年・令和7年が未判明のため回帰が組めない。Ｍ-124の②で求める
療育手帳 | 令和3〜8年の6点の回帰（傾き＋0.57人/年） | 16人／16人／17人 | 従前の5点回帰は－0.30人/年で減少としていた。向きが変わった
精神障害者保健福祉手帳 | 令和3〜8年の6点の回帰（傾き＋2.51人/年） | 40人／43人／45人 | 従前の5点回帰は＋1.00人/年。増加の勢いが2.5倍になった
合計 | 上の3つの和 | 180人／181人／181人 | 従前の幅は139人から206人（67人）。180人から181人へ収束した
※ 令和6年・令和7年の数値が村の手帳台帳による実数であることが前提である。推計であれば、従前の幅に戻る。Ｍ-124で出所を確かめる。身体障害者手帳の令和6年・令和7年が得られれば、3手帳すべてを回帰で組めるため、仕様書 Ⅱ(3)① の将来推計を確定できる。

## 07_成果品
成果品の構え（3本×素案・概要版の判断）
前回計画評価・アンケート結果報告・計画素案の3本をそれぞれ素案と概要版で用意する必要があるかを検討した。方針資料の第2回会議の議題が3つに分かれていることが前提にある。
案 | 中身 | 長所 | 短所 | 判定
案① 3本×素案・概要版＝6本 | ①前回計画評価（本体・概要版）②アンケート結果報告（本体・概要版）③計画素案（本体・概要版） | 方針資料の第2回会議の議題が3つに分かれているため、議題と資料が1対1で対応する。それぞれを単独で配れる | ①前回計画評価とアンケート結果報告は計画の素材であり、計画が確定すればその一部（第3章・第2章）に収まる。独立の概要版を作ると計画の概要版と内容が重複する。②同じ数値が6か所に分かれ、片方だけが古くなる。当方は数値を生成器に一本化して自己点検で照合しているが、成果品が6本になると照合の組合せが15通りになる。③概要版は住民向けの体裁（やさしい日本語・大きめの字）を要するため、3本分の体裁を整える工数が増える | 村の要請があれば作れるが、推奨しない
案② 3本の本体＋計画素案の概要版＋統合の委員会資料（推奨） | ①前回計画評価（本体）②アンケート分析報告書（本体）③計画素案（本体）④計画素案の概要版（パブリックコメント・住民向け）⑤策定委員会資料（①〜④を1本に要約。今回受領したもの） | ①会議の場で配る1本（⑤）があれば、委員が何を決めるのかを一覧できる。今回受領した策定委員会資料が既にその役割を果たしている（1〜12の構成、12はご意見をいただきたい事項）。②概要版は計画の分だけに絞られ、住民向けの体裁を1本に集中できる。③数値の出所が⑤に集まるため、照合が①〜④対⑤の4通りで済む | ①②の概要版が無いため、前回計画評価とアンケート結果だけを住民に配る場面には対応できない。ただしその場面は想定しにくい | 推奨
案③ 計画素案1本に統合し、評価と調査結果を章として収める | ①計画素案（本体。第2章にアンケート、第3章に前回計画の評価）②計画素案の概要版③策定委員会資料 | 最も数値がずれない。当方の正本は既にこの形である（第2章7にアンケート、第3章に第4次障がい者計画の推進状況、第4章1に第7期計画の成果目標の達成状況） | 会議の議題が3つに分かれている場面で、どこを見るかを示す必要がある。アンケート分析報告書は他メンバーが別に作成しており、計画に収めるのは要約にとどまるため、報告書そのものは別に残る | 実質は案②と同じ。当方の正本の構えはこれであり、案②の①②は会議資料として別に残す
※ 当方の手元にあるもの：前回計画評価＝output/会議資料/03_協議会資料3_前回計画の評価.docx（7節・表9）、計画素案＝output/北塩原村_計画素案_正本_移植後.docx、概要版＝output/北塩原村_計画素案_概要版.docx。アンケート分析報告書は他メンバーの作成であり（策定委員会資料が図3-84・図3-50等を引いている）、当方は点検結果・構成案・レビューの3点を持つ。案②で進める場合、当方が新たに作るものは無く、策定委員会資料の修正（01シート）で足りる。

## 08_照会
村への照会と他メンバーへの確認
本ブックで立てた照会。照会文（北塩原村_村への照会_6通.docx、北塩原村_他メンバーへの確認_1通.docx）が本シートの内容を読み込んで文書に組む。
番号 | 宛先 | 件名 | 内容 | 期限
Ｍ-123 | 村 | 策定の工程の引き直しと、パブリックコメントの期間の根拠 | 令和８年10月13日に、方針資料のスケジュール（案）では令和８年10月に第２回会議を予定していたものが11月にずれ込んでいるとのお話をいただきました。策定委員会資料のスケジュールでは、パブリックコメントが令和９年２月８日から22日まで、庁議（計画の決定）が令和９年３月となっています。当方の納期からの逆算は計画の決定を令和９年２月12日として組んでおり（納品３月31日←製本３月26日←印刷３月19日←入稿３月17日←校了３月12日←再校３月５日←初校２月26日←目次と頁数の確定２月19日←計画の決定２月12日）、計画の決定が３月になると初校の時点でパブリックコメントの結果を反映できず、入稿３月17日が成り立ちません。最短の見積りでも納期（令和９年３月31日）を約１週間超えます。次をご相談させてください。①パブリックコメントを令和９年１月下旬（１月中旬の自立支援協議会の直後）に開始できるか。当方の案Ａは１月26日から２月９日までとし、庁議（計画の決定）を２月19日に置くものです。②パブリックコメントの期間を15日間とされている根拠（村のパブリックコメント実施要領等の定め）。多くの自治体の要綱は30日又は１か月を標準としているため、期間の根拠を示せるようにしておきたく存じます。③４町村広域の障がい者自立支援協議会と議会全員協議会の日程。策定委員会資料のスケジュールの表から外れ注記になっていますが、４町村広域の協議会は日程調整に時間を要し、議会全員協議会は議会側で日程が決まるため、表に戻して日付を置く必要があります。とくに議会全員協議会で令和９年度主要事業を説明される場合、計画の決定が３月で議会説明が２月であれば、未決定の案を説明することになります。順序をご確認ください。④「公表」を印刷物の納品より前に置き、ホームページへの掲載を先に行う整理が可能か。可能であれば、印刷物の納品の時期に幅を持たせられます。 | 令和８年10月24日（金）
Ｍ-124 | 村 | 策定委員会資料の令和6年・令和7年の手帳所持者数の出所 | 策定委員会資料の10（１）成年後見制度の現状の表に、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の所持者数が令和３年から令和８年まで年ごとに入っていました（精神27→26→30→33→36→38人、療育14→12→12→13→15→16人。各年４月１日現在）。これは当方が照会Ｍ-113で求めていた令和６年・令和７年の数値に当たります。次をご確認ください。①この表の令和６年・令和７年の数値は村の手帳台帳による実数か、推計か。②同じ出所で身体障害者手帳の令和６年・令和７年の数値をいただけるか。身体は現行計画本編により平成31年126人から令和５年114人までが分かっており、令和８年は127人とされていますが、令和６年・令和７年が空いています。③高齢化率の令和６年41.6％・令和７年42.3％も同じ表に入っていました。出所は住民基本台帳か。①が実数であれば、手帳所持者数の将来推計の幅が139人から206人（67人）から180人から181人へ収束します。②が得られれば、身体を含めて確定できます。この推計は、業務委託仕様書 Ⅱ(3)①が求める障がい者手帳所持者数の将来推計に当たるものです。 | 令和８年10月24日（金）
Ｓ-32 | 他メンバー | 計画の体系（章立て）と成果品の構え | 令和８年10月13日に受領した村の方針資料では、計画の基本項目が７章（第１章 計画策定の概要／第２章 村の障がい者の現状／第３章 新規の追加施策・施策の展開／第４章 令和11年度に向けた成果目標／第５章 障がい福祉サービス等の実績と今後の見込み量／第６章 成年後見制度の利用促進／第７章 資料編）とされていました。当方の正本及び策定委員会資料は８章で、食い違いは次の２点です。①第３章の中身。方針資料は「新規の追加施策・施策の展開」、当方は「第４次障がい者計画の推進状況」としています。策定委員会資料は「目標値を改める場合は計画（案）第３章に改定後の値を掲げます」として当方の第３章を前提にしておられます。②「他計画との連携」を独立の章にするかどうか。当方は第７章としています。介護保険事業計画との突合は版をハッシュで固定して行っており、その受け渡しの単位が第７章です。当方は折衷の案Ｃを推奨します。８章を維持したうえで、第１章に「第８期計画の主なポイント（新規の追加施策の一覧）」を置き（策定委員会資料の１（５）がそのまま使えます）、第３章の表題を「第４次障がい者計画の推進状況と本計画で新たに加える施策」とし、中間見直しの目標値の後に新規施策の一覧表を置くものです。いずれも図表の番号を動かさずに収まります（図26点・表94点の番号は確定しています）。あわせて成果品の構えについてご相談させてください。前回計画評価・アンケート結果報告・計画素案の３本をそれぞれ素案と概要版で用意する案もありますが、当方は、３本の本体に計画素案の概要版１本を加え、今回の策定委員会資料を３本を要約した会議用の１本として位置付ける案を推奨します。概要版を３本作ると同じ数値が６か所に分かれ、照合の組合せが15通りになるためです。村の要請があれば３本×２でも作成できます。 | 令和８年10月16日（金）